УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кушвинского городского округа

от 30.06.2015 г. № 919

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта на территории Кушвинского городского округа»

План мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта

на территории Кушвинского городского округа

| № | Наименование раздела Стандарта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущая ситуация | Описание текущей ситуации |  |  |
| №.№ | Мероприятия по внедрению | Ответственный за исполнение | Сроки исполнения | KPI |

| 1. | Наличие ответственного инвестиционного уполномоченного в Кушвинском городском округе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущая ситуация | Инвестиционный уполномоченный назначен согласно распоряжению администрации Кушвинского городского округа от 03.06.2015 № 116, приказа Финансового управления в Кушвинском городском округе от 05.06.2015 № 64. |  |  |  |
| 1.1. | Принятие распоряжения администрации Кушвинского городского округа, утверждающего Положение об инвестиционном уполномоченном | Глава администрации Кушвинского городского округа, Начальник Финансового управления в Кушвинском городском округе | до 01.07.2015 | Утверждено распоряжением администрации Кушвинского городского округа от 03.06.2015 № 115 |  |
| 1.2. | Назначение ответственного инвестиционного уполномоченного распоряжением администрации Кушвинского городского округа | Глава администрации Кушвинского городского округа, Начальник Финансового управления в Кушвинском городском округе | до 10.07.2015 | Назначен распоряжением администрации Кушвинского городского округа от 03.06.2015 № 116, приказом Финансового управления в Кушвинском городском округе от 05.06.2015 № 64 |  |
| 1.3. | Внесение изменений в должностную инструкцию муниципального служащего, назначенного инвестиционным уполномоченным | Начальник Финансового управления в Кушвинском городском округе | до 01.08.2015 | Приказ Финансового управления в Кушвинском городском округе от 05.06.2015 № 64 |  |
| 1.4. | Публикация информации о назначенном инвестиционном уполномоченном на официальном сайте Кушвинского городского округа | Инвестиционный уполномоченный, Директор МКУ КГО «КЖКС» | до 01.08.2015 | Наличие публикаций |  |
| 1.5. | Публикация информации о назначенном инвестиционном уполномоченном на Инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный, Директор МКУ КГО «КЖКС» | до 01.08.2015 | Наличие публикации |  |
| 1.6. | Включение сведений о назначенном инвестиционном уполномоченном в Инвестиционный паспорт Кушвинского городского округа | Инвестиционный уполномоченный | до 01.08.2015 | Наличие актуальных сведений в Инвестиционном паспорте |  |
| 1.7. | Формирование плана работы инвестиционного уполномоченного на 2015 год | Инвестиционный уполномоченный | до 01.09.2015 | Наличие распоряжения администрации Кушвинского городского округа |  |
| 2. | Наличие регламента по сопровождению инвестиционных проектов |  |  |  |  |
|  | Текущая ситуация |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Инвестиционный уполномоченный | до 01.08.2015 |  | Наличие проекта |
| 2.2. | Публикация проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов на официальном сайте Кушвинского городского округа | Инвестиционный уполномоченный, Директор МКУ КГО «КЖКС» | до 10.08.2015 |  | Наличие публикации |
| 2.3. | Обсуждение проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов с общественными объединениями и бизнес-сообществом | Инвестиционный уполномоченный, Начальник отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательства, транспорта и экологии администрации Кушвинского городского округа | до 01.09.2015 |  | Отсутствие/наличие замечаний |
| 2.4. | Принятие постановления администрации Кушвинского городского округа об утверждении регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Глава администрации Кушвинского городского округа, Инвестиционный уполномоченный | до 01.10.2015 |  | Наличие постановления администрации Кушвинского городского округа |
| 2.5. | Публикация регламента по сопровождению инвестиционных проектов на официальном сайте Кушвинского городского округа | Инвестиционный уполномоченный, Директор МКУ КГО «КЖКС» | до 10.10.2015 |  | Наличие публикации |
| 3. | Наличие координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства |  |  |  |  |
|  | Текущая ситуация | Постановление администрации Кушвинского городского округа от 25.04.2012 № 574 «О координационном совете по малому и среднему предпринимательству при администрации Кушвинского городского округа». |  |  |  |
| 3.1. | Принятие постановления администрации Кушвинского городского округа об отмене постановления администрации Кушвинского городского округа от 25.04.2012 № 574 «О координационном совете по малому и среднему предпринимательству при администрации Кушвинского городского округа» и создании координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства с утверждением его состава и положения о его работе | Глава администрации Кушвинского городского округа, Начальник отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательства, транспорта и экологии администрации Кушвинского городского округа | до 01.08.2015 |  | Наличие постановления администрации Кушвинского городского округа |
| 3.2. | Публикация постановления администрации Кушвинского городского округа о создании координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на сайте Кушвинского городского округа в сети Интернет, в газете «Муниципальный вестник» | Инвестиционный уполномоченный, Директор МКУ КГО «КЖКС», Директор МКУ КГО «Телерадиокомитет» | до 10.08.2015 |  | Наличие публикации |
| 3.3. | Формирование плана работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на 2015 год | Инвестиционный уполномоченный, Начальник отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательства, транспорта и экологии администрации Кушвинского городского округа | до 01.10.2015 |  | Наличие постановления администрации Кушвинского городского округа |
| 3.4. | Публикация информации об итогах работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на официальном сайте Кушвинского городского округа, в газете «Муниципальный вестник» | Инвестиционный уполномоченный, Директор МКУ КГО «КЖКС», Директор МКУ КГО «Телерадиокомитет» | систематически, до 31.12.2015 |  | Наличие публикаций |
| 4. | Наличие специализированной организации по поддержке предпринимателей и работе с инвесторами на территории Кушвинского городского округа |  |  |  |  |
|  | Текущая ситуация | На территории Кушвинского городского округа осуществляет деятельность некоммерческая организация Фонд «Кушвинский центр развития предпринимательства» |  |  |  |
| 4.1. | Внедрение единого стандарта предоставления услуг и выполнения работ в специализированных организациях, после его утверждения в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области | Начальник отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательства, транспорта и экологии администрации Кушвинского городского округа, директор некоммерческой организации Фонд «Кушвинский центр развития предпринимательства» | до декабря 2015 года |  | Наличие утвержденных документов |
| 4.2. | Публикация перечня предоставляемых услуг и выполняемых работ специализированной организацией | Начальник отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательства, транспорта и экологии администрации Кушвинского городского округа, директор некоммерческой организации Фонд «Кушвинский центр развития предпринимательства» | до декабря 2015 года |  | Наличие публикации |
| 5. | Наличие доступной и актуальной информации для инвестора и предпринимателя на официальном сайте Кушвинского городского округа |  |  |  |  |
|  | Текущая ситуация | На официальном сайте Кушвинского городского округа имеется раздел «Малое и среднее предпринимательство», «Инвестиции». |  |  |  |
| 5.1. | Назначение лица, ответственного за подготовку Интернет-ресурса (разработку технического задания, макета страницы, архитектуры разделов), а также за наполнение и сопровождение Интернет-ресурса | Глава администрации Кушвинского городского округа, Директор МКУ КГО «КЖКС» | до 10.07.2015 |  | Наличие распоряжения администрации Кушвинского городского округа, приказа директора МКУ КГО «КЖКС» |
| 5.2. | Подготовка макета страницы, архитектуры разделов, технического задания и перечня необходимой информации к размещению | Инвестиционный уполномоченный, Директор МКУ КГО «КЖКС» | до 01.08.2015 |  | Утвержденные структура страницы, характеристика содержания |
| 5.3. | Утверждение Порядка работы по наполнению и администрированию Интернет-ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации по вопросам инвестиционной деятельности | Инвестиционный уполномоченный, Директор МКУ КГО «КЖКС» | до 01.09.2015 |  | Наличие распоряжения администрации Кушвинского городского округа |
| 6. | Наличие утвержденной муниципальной программы развития предпринимательства на территории Кушвинского городского округа |  |  |  |  |
|  | Текущая ситуация | Постановлением администрации Кушвинского городского округа от 06.11.2014 № 2114 «Об утверждении муниципальной программы Кушвинского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2020 года» утверждена подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Кушвинского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2020 года». |  |  |  |
| 6.1. | Внесение изменений в подпрограмму «Поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Кушвинского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2020 года» | Глава администрации Кушвинского городского округа, Начальник отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательства, транспорта и экологии администрации Кушвинского городского округа | до 01.10.2015 |  | Наличие постановления администрации Кушвинского городского округа |
| 7. | Наличие утвержденных регламентов, оптимизирующих сроки и порядок предоставления разрешений на строительство |  |  |  |  |
|  | Текущая ситуация |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка и утверждение регламента предоставления муниципальной услуги «выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» на территории Кушвинского городского округа | Начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского городского округа | разработан |  | Утвержден постановлением администрации Кушвинского городского округа от 27.06.2013 № 1116 (изменения от 20.06.2014 № 1198), Количество процедур -4 Максимальный срок -10 дней |
| 7.2. | Размещение блок-схемы предоставления муниципальной услуги «выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» на территории Кушвинского городского округа | Начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского городского округа | до 15 07.2015 |  | Разместить на официальном сайте Кушвинского городского округа в разделе «Инвестиции» |
| 7.3. | Разработка и утверждение регламента предоставления муниципальной услуги «выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» на территории Кушвинского городского округа | Начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского городского округа | разработан |  | Утвержден постановлением администрации Кушвинского городского округа от 10.07.2013 № 1209 (изменения от 20.06.2014 № 1197), Количество процедур -4 Максимальный срок -10 дней |
| 7.4. | Размещение блок-схемы предоставления муниципальной услуги «выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» на территории Кушвинского городского округа | Начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского городского округа | до 15 07.2015 |  | Разместить на официальном сайте Кушвинского городского округа в разделе «Инвестиции» |
| 8. | Наличие перечня земельных участков и объектов муниципальной собственности для целей реализации инвестиционных проектов в Кушвинском городском округе |  |  |  |  |
|  | Текущая ситуация |  |  |  |  |
| 8.1. | Принятие решения администрации Кушвинского городского округа в лице ее функционального органа – Комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа - о размещении информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах Кушвинского городского округа на инвестиционном портале Свердловской области | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа | до 01.07.2015 |  | Формирование на территории Кушвинского городского округа земельных участков, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности Утверждено постановлением администрации Кушвинского городского округа от 29.06.2015 № 876 |
| 8.2. | Утверждение форм для размещения информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах Кушвинского городского округа на инвестиционном портале Свердловской области | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа | до 01.07.2015 |  |  |
| 8.3. | Размещение информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах Кушвинского городского округа на инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный, Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа, Директор МКУ КГО «КЖКС» | до 31.07.2015 |  | Наличие публикации |
| 8.4. | Обновление информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах Кушвинского городского округа на инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный, Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа, Директор МКУ КГО «КЖКС» | при условии изменения перечня |  | Наличие публикации |
| 8.5. | Подготовка информации об объектах муниципальной собственности Кушвинского городского округа, в отношении которых планируется реализация инвестиционных проектов с применением механизмов муниципально-частного партнерства. | Первый заместитель главы администрации Кушвинского городского округа, Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа | до 30.11.2015 |  | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 8.6. | Разработка и утверждение перечня объектов муниципально-частного партнерства в Кушвинском городском округе (далее – Перечень) | Глава администрации Кушвинского городского округа, Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа | до 30.12.2015 |  | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 8.7. | Размещение Перечня на Инвестиционном портале Свердловской области и официальном сайте Кушвинского городского округа | Инвестиционный уполномоченный, Директор МКУ КГО «КЖКС» | до 01.02.2016 |  | Наличие публикации |
| 9. | Наличие утвержденных условий финансового участия в инвестиционных проектах |  |  |  |  |
|  | Текущая ситуация |  |  |  |  |
| 9.1. | Разработка методических рекомендаций о возможных форматах участия Кушвинского городского округа в инвестиционных проектах, в том числе в проектах муниципально-частного партнерства | Инвестиционный уполномоченный. Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа | до 31.08.2015 |  | Наличие рекомендаций |
| 9.2. | Размещение методических рекомендаций на официальном сайте Кушвинского городского округа и на инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный, Директор МКУ КГО «КЖКС» | до 10.09.2015 |  | Наличие публикаций |
| 10. | Наличие утвержденных схем тепло-водо-газоснабжения Кушвинского городского округа, а также информации о порядке получения технических условий на присоединение к энергетическим ресурсам |  |  |  |  |
|  | Текущая ситуация |  |  |  |  |
| 10.1. | Заключение соглашения между администрацией Кушвинского городского округа и ресурсоснабжающими организациями | Руководители ресурсоснабжающих организаций | до декабря 2015 года |  | Наличие заключенных соглашений со всеми ресурсоснабжающими организациями, работающими на территории Кушвинского городского округа |
| 10.2. | Размещение информации о реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций на официальном сайте Кушвинского городского округа | Инвестиционный уполномоченный, Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа | 3 квартал 2015 года |  | Наличие публикации |
| 10.3. | Размещение на официальном сайте Кушвинского городского округа информации о свободных энергетических мощностях | Инвестиционный уполномоченный, Директор МКУ КГО «КЖКС» | 3 квартал 2015 года |  | Наличие публикации |
| 10.4. | Актуализация схем тепло-водоснабжения Кушвинского городского округа, утвержденных постановлениями администрации Кушвинского городского округа от 24.10.2013 № 2053 «а», от 26.06.2014 № 1249 | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа | до 01.05.2016 |  | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 10.5. | Разработка схем газоснабжения Кушвинского городского округа | Начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского городского округа | до 01.01.2016 |  | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 10.6. | Разработка и размещение на официальном сайте Кушвинского городского округа порядка и блок-схемы подключения организаций к электро и газораспределительным сетям, коммунальной инфраструктуре | Первый заместитель главы администрации Кушвинского городского округа, МКУ КГО «КЖКС», ресурсоснабжающие организации | 3 квартал 2015 года |  | Наличие публикации |
| 10.7. | Формирование базы данных ресурсоснабжающих организаций (телефон, адрес, время работы), размещение на официальном сайте Кушвинского городского округа | Инвестиционный уполномоченный, МКУ КГО «КЖКС», руководители ресурсоснабжающих организаций | 3 квартал 2015 года |  | Наличие публикации |

Используемые сокращения:

- МКУ КГО «КЖКС» - муниципальное казенное учреждение Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»

- МКУ КГО «Телерадиокомитет» - муниципальное казенное учреждение Кушвинского городского округа «Телерадиокомитет»