ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТЬЮ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОД

(отчетный период)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (год) | план (отчетный период) | факт | от годового значения | от значения отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию в Кушвинском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1. Повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и неразграниченной государственной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1. Подготовка земельных участков для строительства объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 1. Количество земельных участков, сформированных для строительства объектов муниципальной собственности | штук | - | - | - |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году |
| 5 | Задача 2. Обеспечение земельными участками граждан для индивидуального жилищного строительства однократно бесплатно в собственность |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель 2. Количество земельных участков, сформированных и предоставленных гражданам для индивидуального жилищного строительства однократно бесплатно в собственность | штук | - | - | - |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году |
| 7 | Задача 3. Подготовка земельных участков для проведения торгов под строительство зданий, строений, сооружений. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Целевой показатель 3. Количество земельных участков, сформированных для строительства путем проведения торгов | штук | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | Целевой показатель не исполнен на 100 процентов за отчетный период в связи с отсутствием заявок на участие в торгах на предоставление земельных участков под строительство |
| 9 | Задача 4. Организация управления и распоряжения землями и земельными участками, находящимися на территории Кушвинского городского округа, находящимися в собственности Кушвинского городского округа и государственная собственность на которые не разграничена |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Целевой показатель 4. Количество земельных участков, переданных из неразграниченной государственной или муниципальной собственности | штук | 0 | 0 | 0 |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году |
| 11 | Целевой показатель 5. Количество земельных участков, сформированных под объектами казны, бесхозяйными, выморочными объектами, находящихся в неразграниченной государственной или муниципальной собственности | штук | 4 | 0 | 3 | 75 |  | Значение показателя изменено в 2022 году с «0» на «4» в связи с возникшей необходимостью проведения кадастровых работы по формированию земельных участков под объектами недвижимости. Произведена оплата по договору № 02 от 03.03.2022 года с ООО «Архитектурно-градостроительное бюро, на оказание услуг по проведению кадастровых работ по формированию трёх земельных участков под объектами недвижимости, расположенными по адресам: нежилое помещение (№ 48), расположенное по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 75; здание администрации КГО, расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская, д. 16; объект «Площадь Советов», расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская», в сумме 34 000,00 рублей. Заключен договор № 14 от 10.06.2022 года с ООО «Архитектурно-градостроительное бюро» на проведение кадастровых работ по формированию земельного участка под автомобильной дорогой общего пользования местного значения, расположенной от автомобильной дороги г. Кушва – д/о «Баранчинский», с целью его постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности Кушвинского городского округа с дальнейшей передачей объекта недвижимости и земельного участка под ним в собственность Свердловской области, в сумме 88 300,00 рублей. Срок выполнения работ, при условии предоставления всех необходимых документов, 60 календарных дней. Оплата по договору производится в течении 30 дней после подписания акта приемки -сдачи выполненных работ. |
| 12 | Целевой показатель 6. Количество земельных участков, сформированных под городскими лесами | штук | - | - | - |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году |
|  | Целевой показатель 7. Количество земельных участков, сформированных для размещения кладбищ | штук | - | - | - |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году |
| 13 | Задача 5. Обеспечение доходов бюджета Кушвинского городского округа от более эффективного использования и приватизации земельных участков. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Целевой показатель 8. Поступление доходов в бюджет Кушвинского городского округа от аренды и продажи земельных участков | тысяч рублей | 13 741,91 | 6870,95 | 7 744,78 | 56,36 | 112,72 | Значение показателя изменено в 2022 году с «13 246,8» на «13 741,91» в связи с запланированным увеличением поступления доходов в бюджет Кушвинского городского округа от аренды и продажи земельных участков |
| 15 | Задача 6. Освобождение земельных участков от неиспользуемых построек в целях их вовлечения в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Целевой показатель 9. Количество земельных участков, освобожденных от неиспользуемых построек | штук | 3 | 0 | 3 | 100 |  | Значение показателя изменено в 2022 году с «0» на «3» в связи с возникшей необходимостью высвобождения земельных участков от неиспользуемых построек. Произведена оплата по договору № 09 от 11.05.2022г. с ООО «Архитектурно-градостроительное бюро» за проведение кадастровых работ по формированию земельных участков под многоквартирными домами, признанными аварийными и подлежащими сносу, расположенных по адресам: г. Кушва, ул. Володарского, д. 9, г. Кушва, ул. Коммуны, д. 67, г. Кушва, ул. Советская, д. 7. |
| 17 | Задача 7. Осуществление муниципального земельного контроля и муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Целевой показатель 10. Количество полученных справок о правообладателях объектов недвижимого имущества | штук | - | - | - |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году |
| 19 | Задача 8. Установление зон с особыми условиями использования территорий на земельных участках, расположенных в границах таких зон |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Целевой показатель 11. Количество установленных охранных зон для газораспределительных сетей, расположенных на территории Кушвинского городского округа | штук | - | - | - |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году |
| 21 | Целевой показатель 12. Количество установленных охранных зон для воинских захоронений и зон охраняемого ландшафта вблизи воинских захоронений | штук | 3 | 0 | 0 |  |  | Проведение закупки и осуществление расходов планируется во 3-4 квартале 2022 года. |
| 23 | Задача 9. Проведение корректировки или при необходимости внесение изменений в нормативно-правовые акты Кушвинского городского округа для приведения их в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Целевой показатель 13. Количество подготовленных схем прилегающих территорий Кушвинского городского округа | штук | 0 | 0 |  |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом Кушвинского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Цель 2. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 10. Снижение доли объектов муниципального имущества, не прошедших государственную регистрацию права собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Целевой показатель 14. Количество объектов муниципального имущества, прошедших государственную регистрацию права собственности Кушвинского городского округа | единиц | 2 | 0 | 1 | 50 |  | Значение показателя изменено в 2022 году с «0» на «2» в связи с возникшей необходимостью осуществления приватизации муниципального имущества Кушвинского городского округа. |
| 27 | Задача 11. Осуществление приватизации муниципального имущества Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Целевой показатель 15. Количество проведенных торгов и конкурсов по продаже муниципального имущества Кушвинского городского округа | единиц | 9 | 0 | 4 | 44,44 |  | Значение показателя изменено в 2022 году с «0» на «9» в связи возникшей необходимостью продажи муниципального имущества Кушвинского городского округа, для этого были проведены торги по электронному аукциону. |
| 29 | Задача 12. Обеспечение доходов бюджета Кушвинского городского округа от более эффективного использования и приватизации муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Целевой показатель 16. Поступление доходов в бюджет Кушвинского городского округа от использования муниципального имущества | тысяч рублей | 40 668,61 | 4 253,75 | 4 472,02 | 11 | 105 | Значение показателя изменено в 2022 году с «8 507,5» на «40 668,61» в связи с увеличением запланированных доходов в бюджет Кушвинского городского округа от использования муниципального имущества. |
|  | Цель 3. Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 13. Организация технического обследования и улучшение технического состояния объектов муниципальной собственности Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Целевой показатель 17. Доля объектов муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов | процентов | 66 | 66 | 66 | 100 | 100 |  |
| 33 | Целевой показатель 18. Удельный вес котельных, обеспеченных резервным электроснабжением, в общем количестве котельных в Кушвинском городском округе | процентов | 82 | 82 | 82 | 100 | 100 |  |
| 34 | Целевой показатель 19. Количество разработанных проектно-сметных документаций на ремонт и реконструкцию объектов муниципальной собственности | штук | - | - | - |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году. |
| 35 | Целевой показатель 20. Количество разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Кушвинского городского округа | штук | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | Заключен договор № 24-22-13 от 10.02.2022 г. с ГБУ СО «ИнЭС» на оказание услуг по актуализации схемы теплоснабжения Кушвинского городского округа, в сумме 198 000,00 рублей. Срок выполнения работ не более 90 календарных дней, с момента предоставления исходной информации для оказания услуг. Проведение закупки и осуществлены расхододы на разработку (корректировку) схем водоснабжения и водоотведения Кушвинского городского округа планируется в 3-4 квартале 2022 года |
| 36 | Целевой показатель 21. Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт | штук | 5 | 1 | 1 | 20 | 100 | Значение показателя изменено в 2022 году с «0» на «5» в связи с возникшей необходимостью капитального ремонта муниципального имущества Кушвинского городского округа. В первом полугодии были проведены расходы на оплату по договору № 135/22 от 02.03.2022 года с ООО «Экохим - проект» за инженерно - геологические изысканий по объекту: «Переход водопровода через ж/д пути в г. Кушва», в сумме 265 000,00 рублей. Заключен муниципальный контракт № 15-2022/Р от 22.04.2022 года с ООО «Славстрой» на проведение капитального ремонта сети холодного водоснабжения, находящейся в собственности Кушвинского городского округа (Кушва, ул. Кузьмина, участок от ул. Фадеевых до пер. Свердлова), в сумме 6 874 810,80 рублей. Срок выполнения работ в течении 60 дней с момента заключения контракта. Оплата осуществляется в течении 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ. Заключен муниципальный контракт № 15-2022/Р от 22.04.2022 года с ООО «Славстрой» на проведение капитального ремонта сети холодного водоснабжения, находящейся в собственности Кушвинского городского округа (Кушва, ул. Кузьмина, участок от ул. Фадеевых до пер. Свердлова), в сумме 6 874 810,80 рублей. Срок выполнения работ в течении 60 дней с момента заключения контракта. Оплата осуществляется в течении 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ. Бюджетные ассигнования предусмотрены на проведение капитального ремонта сети холодного водоснабжения, находящейся в собственности Кушвинского городского округа: - г. Кушва, от ул. К. Маркса, д. № 147 до к/с «Энергетик», г. Кушва), в сумме 2 482 844,40 рубля; - г. Кушва, ул. Кирова, ул. Суворова, ул. Энгельса, ул. 40 лет Октября, пер. Дачный, в сумме 8 477 542,80 рубля; - г. Кушва, пер. Южный (участок от ул. Союзов до ул. Горняков), в сумме 2 811 626,40 рублей; - г. Кушва, ул. Карла Маркса (в том числе перенос водопроводного колодца по ул. Карла Маркса у дома № 110), в сумме 230 132,40 рубля. |
| 37 | Целевой показатель 22. Количество заключенных концессионных соглашений | единиц | - | - |  |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году. |
| 38 | Целевой показатель 23. Количество полученных заключений специализированных организаций о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | штук | - | - |  |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году. |
| 39 | Целевой показатель 24. Количество объектов недвижимого имущества, подключенных к энергоресурсам | штук | - | - |  |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году. |
|  | Целевой показатель 25. Количество оформленных паспортов на скважины водоснабжения | штук | - | - |  |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году. |
|  | Целевой показатель 26. Количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведена реконструкция | штук | - | - | - |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году. |
|  | Целевой показатель 27. Количество полученных заключений специализированных организаций о признании ранее нежилых помещений пригодными для проживания граждан | штук | - | - | - |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году. |
| 40 | Задача 13. Улучшение технического состояния многоквартирных жилых домов и продление срока их эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Целевой показатель 28. Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт | штук | - | - | - |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году |
| 42 | Целевой показатель 29. Площадь помещений, находящихся в собственности Кушвинского городского округа, по которым осуществляется уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | метров квадратных | - | - | - |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году |
| 43 | Целевой показатель 30. Доля помещений, по которым осуществляется уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, от общего количества помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности Кушвинского городского округа | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 45 | Задача 15. Осуществление финансовой поддержки муниципальных унитарных предприятий для поддержания функционирования их деятельности, направленной на обеспечение надежности функционирования инженерной инфраструктуры и безопасных условий проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Целевой показатель 31. Доля погашенной кредиторской задолженности муниципального унитарного предприятия за счет предоставленной субсидии от общей суммы задолженности, сложившейся на первое января года подачи заявки на предоставление субсидии | процентов | - | - | - |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году |
| 47 | Целевой показатель 32. Доля погашенной кредиторской задолженности муниципального унитарного предприятия за счет предоставленной субсидии от общей суммы задолженности, сложившейся на первое число месяца предшествующему месяцу подачи заявки на предоставление субсидии | процентов | - | - | - |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году |
| 48 | Целевой показатель 33. Доля погашенной кредиторской задолженности муниципального унитарного предприятия за счет предоставленной субсидии от общей суммы задолженности, сложившейся на первое число месяца подачи заявки на предоставление субсидии | процентов | 70 | - | - |  |  | Предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии МУП КГО «Водоканал» на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности между КУМИ КГО и МУП КГО «Водоканал». Перечисление субсидии из бюджета Кушвинского городского округа в 2022 году МУП КГО «Водоканал» запланировано в июле 2022 года. |
| Цель 4. Обеспечение формирования собственности Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Задача 16. Эффективное управление муниципальной собственностью Кушвинского городского округа и оптимизация количества и состава муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Целевой показатель 34. Количество составленных актов обследования демонтированных объектов капитального строительства | штук | - | - |  |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году |
| 52 | Целевой показатель 35. Доля ликвидированных МП и МУП в общем количестве МП и МУП, прекративших свою деятельность | процентов | - | - | - |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году |
| 53 | Целевой показатель 36. Количество демонтированных строений (зданий, сооружений и т.п.), находящихся в собственности Кушвинского городского округа | штук | 1 | - | - |  |  | Значение показателя изменено в 2022 году с «0» на «1» в связи с необходимостью сноса здания, находящегося в аварийном состоянии. Предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 452 575,20 руб. на демонтаж (снос) здания аварийного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва. ул. Рабочая, д. 67, Проведение закупки и осуществление расходов планируется в 3-4 квартале 2022 года |
| 54 | Целевой показатель 37. Количество созданных муниципальных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | штук | - | - |  |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году |
| 55 | Целевой показатель 38. Количество земельных участков, переданных в казну Кушвинского городского округа после проведения публичных торгов по продаже расположенных на них объектов | штук | - | - |  |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году |
| 56 | Целевой показатель 39. Количество муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых проведена аудиторская проверка | штук | - | - | - |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году |
| 57 | Задача 17. Проведение мероприятий по приобретению и включению имущества в казну Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Целевой показатель 40. Количество единиц движимого имущества в собственности Кушвинского городского округа, приобретенного для обеспечения деятельности дошкольного образовательного учреждения на 150 мест по адресу: г. Кушва, пер. Южный | штук | - | - |  |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году |
| 59 | Целевой показатель 41. Количество единиц движимого имущества в собственности Кушвинского городского округа, приобретенного для обеспечения деятельности МУП Кушвинского городского округа «Управляющая компания «Город» | штук | - | - | - |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году |
| 60 | Целевой показатель 42. Количество разработанных проектно-сметных документаций на объекты капитального строительства | штук | - | - | - |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году |
| 61 | Целевой показатель 43. Количество объектов движимого имущества, приобретенного в собственность Кушвинского городского округа | штук | - | - | - |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году |
| 62 | Целевой показатель 44. Количество объектов недвижимого имущества, приобретенного в собственность Кушвинского городского округа | штук | - | - |  |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году |
| 63 | Целевой показатель 45. Количество разработанных технико-экономических обоснований на объекты капитального строительства | штук | - | - |  |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году |
| 64 | Целевой показатель 46. Количество разработанных концепций развития (реконструкции) на объекты капитального строительства | штук | - | - | - |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кушвинского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Цель 5. Обеспечение безопасности и надежности функционирования противопожарного оборудования, находящегося в собственности Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Задача 18. Улучшение технического состояния противопожарного оборудования, находящегося в собственности Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Целевой показатель 47. Количество населённых пунктов на территории Кушвинского городского округа, в которых обеспечены все требования пожарной безопасности | единиц | - | - | - |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году |
| 68 | Целевой показатель 48. Доля противопожарного оборудования, находящегося в удовлетворительном состоянии, от общего количества противопожарного оборудования в собственности Кушвинского городского округа | процентов | 63 | 63 | 63 | 100 | 100 | Заключен договор № 190 от 24.06.2022 года с индивидуальным предпринимателем Юрченко М.А. на приобретение оборудования для пожарных пирсов в д. Кедровка и п. Орулиха 4-мя единицами информационных знаков F07 «Пожарный водоисточник», а также цифры из светоотражающей пленки, для нанесения на существующие информационные знаки «Пожарный гидрант», указывающих точное расстояние до гидранта в количестве 500 шт., в сумме 6 600,00 рублей. Срок выполнения работ в течении 10 рабочих дней после подписания договора. Оплата по договору производится в течении 30 дней с момента подписания товарной накладной. |
| Подпрограмма 6. «Обеспечение жильем молодых семей на территории Кушвинского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Цель 6. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Задача 19. Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2024 годы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Целевой показатель 49. Количество молодых семей, получивших социальную выплату | единиц | 5 | 1 | 4 | 80 | 100 | На 01.07.2022 года с лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств перечислены денежные средства на предоставление социальных выплат 4 молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Кушвинского городского округа в сумме 2 760 480,00 рублей, из них 1 984 095,00 рублей за счет средств бюджета Кушвинского городского округа и 776 385,00 рублей за счет субсидий, поступивших из областного бюджета по Соглашению с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 01.02.2022 года № 65748000-1-2022-005. Фактический расход внебюджетных средств составил 2 427 487,00 рублей. |
| Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы Кушвинского городского округа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Кушвинского городского округа до 2024 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Цель 7. Создание условий для повышения эффективности управления муниципальной собственностью Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Задача 20. Обеспечение потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличение их доступности и качества |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Целевой показатель 50. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 75 | Задача 21. Осуществление контроля за сохранностью и использованием муниципального имущества Кушвинского городского округа по целевому назначению, а также муниципального земельного контроля за использованием земель и земельных участков, находящихся на территории Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Целевой показатель 51. Доля проведенных контрольных мероприятий в отношении сохранности и использования муниципального имущества по целевому назначению, в отношении эффективности использования земель городского округа, от общего числа запланированных контрольных мероприятий | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 77 | Задача 22. Формирование информационной базы данных, содержащих достоверную и полную информацию о составе недвижимого и движимого муниципального имущества, техническом состоянии, стоимостных и иных характеристиках |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Целевой показатель 52. Доля достоверной и полной информации, внесенной в Реестр муниципальной собственности, от общего количества внесенной информации | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 8. «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Кушвинского городского округа в 2018-2024 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Цель 8. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Задача 22. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Целевой показатель 53. Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату | единиц | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Расходы будут производиться в течение 2022 года после заключения Соглашения с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и предоставления документов на приобретение жилья молодой семьи. |
| Подпрограмма 9. «Переселение граждан на территории Кушвинского городского округа из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Цель 9. Обеспечение устойчивого сокращения аварийного жилищного фонда на территории Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 24. Приобретение жилых помещений у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Целевой показатель 54. Площадь приобретенных жилых помещений у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию | метров квадратных | - | - | - |  |  | Выполнение показателя не запланировано в 2022 году |
| 83 | Целевой показатель 55. Количество демонтированных зданий аварийных многоквартирных жилых домов | единиц | 12 | 0 | 0 |  |  | Заключен муниципальный контракт № 7-2022/Р от 09.03.2022 г. с ООО «Строительная компания «ГранитЪ» на демонтаж (снос) зданий аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории г. Кушва (14 МКД), в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» (за счет средств местного бюджета) на сумму 2 469 145,52 рублей. Срок окончания оказания услуг – не более 90 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 84 | Целевой показатель 56. Количество жилых помещений, выкупленных у собственников в аварийных многоквартирных жилых домах | единиц | 12 | 6 | 6 | 50 | 100 |  |