*Приложение 1.*

**Информация**

**о реализации мероприятий стратегических программ и стратегических проектов**

**Стратегии социально-экономического развития Кушвинского городского округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Стратегическогонаправления | Наименование Стратегической программы | Наименование Стратегическогопроекта | Мероприятия (на краткосрочную, среднесрочную, долгосрочную перспективу) по соответствующим направлениям развития  |
| Планируемые мероприятия Стратегии (из Перечня)  | Фактически исполнено в 2021 году  | Планируется к реализации в 2022 году  | Текущий результат исполнения на 01.07.2022 г.  |
| Наименование мероприятия | Кассовые расходы (тыс. руб.) | Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете (тыс. руб.) | Наименование мероприятия | Кассовые расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1. Сохранение и развитие человеческого потенциала**  | 1. Здоровый Кушвинский городской округ  | 1.1. Профилактика здоровья – его основа | 1.1.1. Обновление оборудования в центре здоровья для взрослого населения | - | - | - | - | С 01.03.2022 года Центр здоровья для взрослого населения, который был расположен по адресу: г. Кушва, ул. Коммуны, 61, реорганизован в структурную единицу поликлиники «Отделение медицинской профилактики». | - |
| 1.1.2.Обновление оборудования в центре здоровья для детей | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. Оснащение оборудования кабинета врачебной физкультуры и его лицензирование | Приобретено медицинское оборудование, предусмотренное Стандартом оснащения кабинета спортивной медицины. Велоэргометр медицинский «ОРТОРЕНТ ВЕЛО»Электрокардиограф  одно-трехканальный миниатюрный ЭК ЗТ-01-«Р-Д» | 1 200  | - | - | - | - |
| 1.2. Здоровая семья – здоровые дети | 1.2.1.Капитальный ремонт детского поликлинического отделения в рамках программы «Бережливая поликлиника» | Капитальный ремонт в здании детской поликлиники | 22 270  | - | - | - | - |
| 1.2.2. Капитальный ремонт педиатрического отделения | - | - | - | - | Ведётся разработка проектно-сметной документации для будущего капитального ремонта. | - |
| 1.2.3. Капитальный ремонт женской консультации | - | - | - | - | В Министерство здравоохранения Свердловской области подана Заявка на выделение субсидии по капитальному ремонту помещений женской консультации. | - |
| 1.2.4. Капитальный ремонт акушерского отделения | - | - | - | - | Ведётся разработка проектно-сметной документации для будущего капитального ремонта. | - |
| 1.2.5. Капитальный ремонт отделений общих врачебных практик № 2, пос. Восток, Поликлиники № 3 | - | - | - | - | Первый контракт на выполнение проектно-сметной документации для проведения Капитального ремонта здания от 31.12.2022 г. расторгнут с ООО "Строитель" г. Орск в одностороннем порядке. Заключён второй контракт с ООО "Проесфера" г. Екатеринбург от 07.07.2022 г. Срок исполнения контракта 14.09.2022 г. На прохождение Государственной экспертизы 30-60 дней от даты передачи документации в Госэкспертизу. | - |
| 1.3. Социально-опасные болезни – общая забота | 1.3.1. Приобретение модульного здания для расположения морга и оснащение его оборудованием | Согласовано с Роспотребнадзором место расположения объекта. Имеется техническое и медико-техническое задание на приобретение здания. Разработано планировка и оснащение основным и вспомогательным оборудованием. Имеется обоснование стоимости здания на сумму – 27 366 670,00 руб. на 17.04.2019 год, основное оборудование – на сумму – 13 038 910,99 руб., вспомогательное оборудование на сумму – 756 967,94 руб. | - | - | - | В Министерство здравоохранения Свердловской области подана Заявка на выделение субсидии по приобретению модульного здания для расположения морга и оснащение его оборудованием. | - |
| 2. Спорт в Кушвинском городском округе  | 2.1. От массовости к мастерству | 2.1.1. Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта | Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта | 64 726,2 | Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта | 65 932,6 | Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта | 28 752,0 |
| 2.1.2. Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта | Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта | 0 | Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта | 0 | Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта | 0 |
| 2.1.3. Организация и проведение мероприятий среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья | Организация и проведение мероприятий среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья | 0 | Организация и проведение мероприятий среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья | 0 | Организация и проведение мероприятий среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья | 0 |
| 2.2. Качественное образование в спорте | 2.2.1. Организация предоставления услуг (выполнения работ) по спортивной подготовке | Организация предоставления услуг (выполнения работ) по спортивной подготовке | 17 307,4 | Организация предоставления услуг (выполнения работ) по спортивной подготовке | 17 443,3 | Организация предоставления услуг (выполнения работ) по спортивной подготовке | 7 561,8 |
| 2.2.2. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 70,1 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 98,4 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 98,4 |
| 2.2.3. Организация, проведение и участие в учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях и физкультурно-массовых мероприятиях | Организация, проведение и участие в учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях и физкультурно-массовых мероприятиях | 0 | Организация, проведение и участие в учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях и физкультурно-массовых мероприятиях | 0 | Организация, проведение и участие в учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях и физкультурно-массовых мероприятиях | 0 |
| 2.3. Развитие спортивной инфраструктуры | 2.3.1. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | 0 | Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | 0 | Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | 0 |
| 2.3.2. Проведение капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений | Проведение капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений | 1 054,3 | Проведение капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений | 396,0 | Проведение капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений | 337,0 |
| 2.4. Мой спортивный двор | 2.4.1. Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой | Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой | 0 | Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой | 106,9 | Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой | 106,9 |
| 2.5. ГТО – без границ  | 2.5.1. Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 345,4 | Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  | 355,2 | Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 355,2 |
| 3. Качественное образование – основа развития территории | 3.1. Качественное образование как основа благополучия | 3.1.1. Проведение капремонтов образовательных учреждений, с целью сохранения сети ОУ и создания комфортных и безопасных условий пребывания. г. Кушва, пос. Баранчинский, пос. Азиатская. Период реализации - постоянно.  | Проведение капитальных ремонтов образовательных учреждений Кушвинского ГО, с целью сохранения сети образовательных учреждений и создания комфортных и безопасных условий пребывания.  | 7 860,4 | Проведение капитальных ремонтов образовательных учреждений Кушвинского ГО, с целью сохранения сети образовательных учреждений и создания комфортных и безопасных условий пребывания.  | 19 601,963 | Проведение капитальных ремонтов образовательных учреждений Кушвинского ГО, с целью сохранения сети образовательных учреждений и создания комфортных и безопасных условий пребывания.  |  |
| 3.1.2. Создание и обеспечение функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».  | Создание и обеспечение функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей в МАОУ СОШ № 3 | 2 594,91 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в МАОУ СОШ № 10, 20 | 7 998,037 | По состоянию на 01.07.2022 в СОШ № 10 и 20 проводятся по приведению помещений в соответствие с типовыми проектами, заключены договоры на приобретение мебели, оборудования и элементов брендирования. | 938, 888 |
| 3.2. Педагогические кадры XXI века | 3.2.1. Проведение конкурсов педагогического мастерства и поощрение победителей профессиональных конкурсов для педагогических работников образовательных учреждений. г. Кушва. Период проведения - ежегодно. | Поощрение победителей профессиональных конкурсов для педагогических работников образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Кушвинского городского округа | 75,0 | Поощрение победителей профессиональных конкурсов для педагогических работников образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Кушвинского городского округа | 75,0 | Поощрение победителей профессиональных конкурсов для педагогических работников образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Кушвинского городского округа | 75,0 |
| 3.3. Реализация «Уральской инженерной школы» в Кушвинском городском округе  | 3.3.1. Популяризация изучения предметов естественно-научного цикла и последующий выбор выпускниками школ рабочих профессий технического профиля и инженерных специальностей.Приобретение оборудования для направления «Робототехника» (Период реализации - 2024г.) | Организованы и проведены городские робототехнические мероприятия: фестиваль LegoКвест», фотоконкункурс и конкурс анимационных зарисовок «Фантазии в стиле Lego, робототехническая олимпиада, выставка технического творчества «От идеи до модели».  |  | Реализация мероприятий, направленных на раннюю профессиональную ориентацию дошкольников, реализация цикла профориентационных мероприятий, в том числе в рамках открытых уроков «Проектория» и федерального проекта по ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее», организация экскурсий на организации и предприятия города, реализация программ дополнительного образования технической и естественнонаучной направленностей, мероприятия в рамках базовой площадки Дворца молодежи «Детское техническое творчество – путь в будущее» |  | В школах проводится цикл профориентационных мероприятий, в том числе в рамках открытых уроков «Проектория» и федерального проекта по ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее», профориентационные мероприятия совместно с БЭМТ. В образовательных учреждениях реализуются 32 программы технической и 25 программ естественнонаучной направленности. |  |
| 3.4. Система оценки и повышения качества на всех уровнях образования | 3.4.1. Развитие муниципальной системы оценки качества образования | Разработка нормативной базы в рамках организации муниципальной системы оценки качества образования (МСОКО) по направлениям |  | Актуализация нормативной базы в соответствии с рекомендациями ФИОКО, проведение мониторинга в рамках МСОКО, подготовка аналитической информации и адресных рекомендаций по результатам мониторинга, принятие управленческих решений с целью повышения качества образования, реализация мероприятий в рамках регионального управленческого цикла |  | По состоянию на 1 августа 2022 года проведена актуализация нормативной базы в соответствии с рекомендациями ФИОКО, проведен мониторинг состояния системы развития способностей обучающихся в соответствии с их потребностями, создания условий для совершения осознанного выбора дальнейшей траектории обучения выпускниками уровня основного общего образования, повышения эффективности профилизации на ступени среднего общего образования, устранения дефицита педагогических кадров, системы организации воспитания обучающихся. Реализованы муниципальные мероприятия в рамках регионального управленческого цикла в рамках системы оценки качества подготовки обучающихся, работы со школами с низкими результатами, организации работы с талантливыми детьми и молодежью, системы мониторинга эффективности руководителей, повышения профессионального мастерства педагогических работников (ПР), повышения квалификации ПР в рамках приоритетных федеральных программ, мониторинга качества дошкольного образования. Все данные загружены в федеральную информационную систему оценки качества образования. |  |
| 3.5. Новые объекты образования, воспитания, оздоровления |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Культура – каждому жителю | 4.1. Культурный досуг – современная модель отдыха | 4.1.1. Благоустройство территории, расположенной на земельном участке по адресу: д. Мостовая, 69а (Приобретение и установка игрового комплекса в деревне Мостовая) | Приобретение и установка игрового комплекса в деревне Мостовая | 500,0 |  |  |  |  |
| 4.1.2. Строительство клуба в деревне Верхняя Баранча |  |  | Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий (обустройство) ограждения территории клуба по адресу: п. Верхняя Баранча, ул. Гагарина, 14 | 307,29 | Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий (обустройство) ограждения территории клуба по адресу: п. Верхняя Баранча, ул. Гагарина, 14 | 307,29 |
| 4.1.3.Строительство центра культурного развития в пос. Баранчинский (здание с помещениями для занятий коллективов клубных формирований и проведения досуговых мероприятий, с размещением детской школы искусств на 300 мест) | Проектирование центра культурного развития с размещением детской школы искусств на 300 мест по адресу: Свердловская область, пос. Баранчинский, ул. Ленина, 1  | 0 | Проектирование центра культурного развития с размещением детской школы искусств по адресу: Свердловская область, пос. Баранчинский, ул. Ленина,1 | 0(планируется за счет внебюджетных средств, сумма контракта 4 991,51) | Проектирование центра культурного развития с размещением детской школы искусств на 300 мест по адресу: Свердловская область, пос. Баранчинский, ул. Ленина, 1 | 0 |
| 4.1.4 Ремонт фасада Кушвинского дворца культуры | Ремонт фасада Кушвинского дворца культуры | 106,27 |  |  |  |  |
| 4.2. Социокультурное наследие горы Благодать | 4.2.1. Установка памятника В.Н. Татищеву в городе Кушва  | 4.2.1. Установка памятника В.Н. Татищеву в городе Кушва | 0 |  |  |  |  |
| 4.2.2.Реконструкция Кушвинского краеведческого музея на основе художественного проекта  | Реконструкция Кушвинского краеведческого музея на основе художественного проекта  | 299,87 | Реконструкция Кушвинского краеведческого музея на основе художественного проекта (Создание части постоянной экспозиции Кушвинского краеведческого музея)  | 764,49 | Проведение конкурсных процедур в рамках федерального закона №223-ФЗ, заключение контракта | 0 |
| 4.3. Библиотека – центр социальной активности населения | 4.3.1. Проведение ремонтов в помещениях муниципальных библиотек | Проведение ремонтов в помещениях муниципальных библиотек: замена деревянных оконных блоков в Баранчинской и Азиатской библиотеках, ремонт санузла Городской детской библиотеки, монтаж узла учета тепловой энергии в здании Азиатской сельской библиотеки № 3  | 1 029,00 | Проведение ремонтов в помещениях муниципальных библиотек: замена деревянных оконных блоков в Городской библиотеке №1 | 425,18 | Проведен ремонт в помещениях муниципальных библиотек: замена деревянных оконных блоков в Городской библиотеке №1, 12 штук | 425,18 |
| 4.3.2. Информатизация библиотек, включая комплектование книжных фондов |  |  | Информатизация библиотек, включая комплектование книжных фондов | 324,13 | Информатизация библиотек, включая комплектование книжных фондов. Приобретено 1910 экз. , областной бюджет 144,50, федеральный бюджет 101,15 | 569,78 |
| 4.4. Инвестиции в культуру личности | 4.4.1. Приобретение инструментов | Приобретение инструментов (аккордеон, кларнет, саксофон) для МАУ ДО КГО «Баранчинская детская школа искусств» в рамках проекта «Инициативное бюджетирование»  | 666,0 | Приобретение сценических костюмов для духового оркестра МАУДО КГО «Баранчинская детская школа искусств»  | 151,70 | Приобретение сценических костюмов для духового оркестра МАУДО КГО «Баранчинская детская школа искусств». Контракт выполнен.Резервный фонд Правительства СО - 181,50, Внебюджет - 191,40 | 524,60 |
| Получен комплект инструментов для духового оркестра Баранчинской детской школы искусств в кол-ве 22 ед. (областной бюджет) | 2 700,0 | Приобретение сценических костюмов для хорового коллектива МАУДО КГО Кушвинская детская музыкальная школа» | 126,00 | Приобретение сценических костюмов для хорового коллектива МАУДО КГО Кушвинская детская музыкальная школа». Контракт выполнен.Внебюджет -65,52 | 191,52 |
| 4.4.2. Монтажаварийного освещения и автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре по адресу г. Кушва, ул. Луначарского, 5, ул. Кузьмина, 9, ул. Станционная, 80а) | Монтажаварийного освещения и автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре по адресу г. Кушва, ул. Луначарского, 5, ул. Кузьмина, 9, ул. Станционная, 80а) | 1 196,6 |  |  |  |  |
| 4.4.3.Монтаж аварийного эвакуационного освещения и монтаж охранной сигнализации на художественном отделении Баранчинской детской школы искусств по адресу: пос. Баранчинский, ул. Республики, 6 | Монтаж аварийного эвакуационного освещения и монтаж охранной сигнализации на художественном отделении Баранчинской детской школы искусств по адресу: пос. Баранчинский, ул. Республики, 6 | 495,3 | Монтаж системы охранной и технологической сигнализации в помещениях здания по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Кузьмина, 9  | 156,49 | Выполнен монтаж охранной сигнализации с модернизацией тревожной кнопки и по адресу г. Кушва, ул. Кузьмина, 9, | 156,49 |
| 4.5. Кушвинский городской округ – территория, благоприятная для туризма | 4.5.1.Реализация проекта «Наследие Благодати» (формирование туристических маршрутов) на территории Кушвинского городского округа. | Реализация проекта «Наследие Благодати» (формирование туристических маршрутов) на территории Кушвинского городского округа. | 200,0 |  |  |  |  |
| 4.5.2. Реализация проекта «Наследие Благодати» для развития въездного внутреннего туризма на территории с участием НКО | Реализация проекта «Наследие Благодати» для развития въездного внутреннего туризма на территории с участием НКО | 268,42 |  |  |  |  |
| 5. Комфортная социальная среда | 5.1. Доступное жилье для молодых семей | 5.1.1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Кушвинского городского округа | 3 425,04 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Кушвинского городского округа | 3 680,64 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Кушвинского городского округа | 3 680,64 |
| Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Кушвинского городского округа | 230,04 | Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Кушвинского городского округа | 170,99 | Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Кушвинского городского округа | 0,00 |
| 5.2. Молодежный проект | 5.2.1. Сохранение и дальнейшее развитие сети муниципальных учреждений молодежной политики | Реализация мероприятий молодежной политики на базе 2-х муниципальных автономных учреждений дополнительного образования - Доме детского творчества и ЦВР «Факел» |  | Реализация мероприятий молодежной политики на базе 2-х муниципальных автономных учреждений дополнительного образования - Доме детского творчества и ЦВР «Факел» |  | Участие волонтеров во Всероссийской акции «Мы вместе», действует 13 волонтерских организаций, 15 волонтерских проектов, разрабатываются и реализуются социально-значимые проекты для молодежи КГО (фестиваль работающей молодежи «Даешь молодежь», фестиваль молодых семей «Счастливы вместе», слет работающей молодежи, Форум «PROдвижение»). |  |
| 5.3. Старшее поколение – наша забота | 5.3.1. Поддержка общественного движения ветеранов городского округа | Поддержка общественного движения ветеранов городского округа (предоставление субсидий из бюджета Кушвинского городского округа на реализацию мероприятий в сфере социальной поддержки и защиты ветеранов войны, труда, боевых действий, пенсионеров) | 367,98 | Поддержка общественного движения ветеранов городского округа (предоставление субсидий из бюджета Кушвинского городского округа на реализацию мероприятий в сфере социальной поддержки и защиты ветеранов войны, труда, боевых действий, пенсионеров) | 324,31 | Поддержка общественного движения ветеранов городского округа (предоставление субсидий из бюджета Кушвинского городского округа на реализацию мероприятий в сфере социальной поддержки и защиты ветеранов войны, труда, боевых действий, пенсионеров) | 144,41 |
| 5.4. Комфортная среда для инвалидов | 5.4.1. Формирование доступной среды для инвалидов и других граждан различных льготных категорий | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и др. (установка пандусов, кнопок вызовов).  | Собственные средства предприятий, организаций, хозяйствующих субъектов | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и др. (установка пандусов, кнопок вызовов) | Собственные средства предприятий, организаций, хозяйствующих субъектов | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и др. (установка пандусов, кнопок вызовов) | Собственные средства предприятий, организаций, хозяйствующих субъектов |
| 6. Молодежь, за нами – будущее!  | 6.1. Проект «Молодежная инициатива»  | 6.1.1. Обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров | Использование имеющегося оборудования для съемки сюжетов и репортажей,проведения мероприятий, тренинговых занятий, здорового творческого досуга, продвижения детских и молодежных инициатив, направленных на развитие муниципалитета |  | Использование имеющегося оборудования для съемки сюжетов и репортажей,проведения мероприятий, тренинговых занятий, здорового творческого досуга, продвижения детских и молодежных инициатив, направленных на развитие муниципалитета |  | Проведенывстречи молодежи с ветеранами, «круглые столы» на актуальные темы, заседания штаба по патриотической работе, съемки телепроектов, работа над проектами в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала», организация городских и областных выставок детского творчества. |  |
| 6.2. Будущее – молодым!  | 6.2.1. Реализация основных направлений молодежной политики Кушвинского городского округа | Развитие и поддержка органов молодежного самоуправления (Совет работающей молодежи Кушвинского городского округа, молодежные организации предприятий, организаций) через реализацию проектов «Форум работающей молодежи PROдвижение.V.1.0», «Школа молодежного лидера», Клуб молодой семьи «Счастливы вместе» | 30,0 | Развитие и поддержка органов молодежного самоуправления (Совет работающей молодежи Кушвинского городского округа, молодежные организации предприятий, организаций) через реализацию проектов «Форум работающей молодежи PROдвижение.V.2.0», «Школа молодежного лидера», Клуб молодой семьи «Счастливы вместе», вручение премии главы для работающей молодежи «Прорыв года» | 371,55 | Развитие и поддержка органов молодежного самоуправления (Совет работающей молодежи Кушвинского городского округа, молодежные организации предприятий, организаций) через реализацию проектов «Форум работающей молодежи PROдвижение.V.2.0», «Школа молодежного лидера», Клуб молодой семьи «Счастливы вместе», вручение премии главы для работающей молодежи «Прорыв года» | 340,5 |
| 6.3. Трудоустройство граждан в возрасте 14-18 лет  | 6.3.1. Создание трудовых отрядов из несовершенно-летних граждан для выполнения работ по благоустройству и озеленению города с целью трудовой адаптации. г. Кушва, пос. Баранчинский. Период реализации - ежегодно. | Создание трудовых отрядов из несовершеннолетних граждан для выполнения работ по благоустройству и озеленению города (з/ плата несовершеннолетним подросткам, приобретение инвентаря, семян и канцтоваров) | 1 299,755 | Создание трудовых отрядов из несовершеннолетних граждан для выполнения работ по благоустройству и озеленению города (з/ плата несовершеннолетним подросткам, приобретение инвентаря, семян и канцтоваров) | 2 185,01 | Создание трудовых отрядов из несовершеннолетних граждан для выполнения работ по благоустройству и озеленению города (з/ плата несовершеннолетним подросткам, приобретение инвентаря, семян и канцтоваров) | 1 290,956 |
| 6.4. «Помним! Гордимся! Наследуем!» | 6.4.1. Организация деятельности по развитию воспитательной работы в образовательных организациях Кушвинского ГО, проведение мероприятий патриотической направленности | Участие в региональных, муниципальных мероприятиях патриотической направленности;вовлечение в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российского движения школьников»;во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»  |  | Участие в региональных, муниципальных мероприятиях патриотической направленности;вовлечение в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российского движения школьников»;во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»  |  | Участие в региональных, муниципальных мероприятиях патриотической направленности;во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»;вовлечение обучающихся образовательных организаций в Российское движение школьников |  |
| **2. Развитие экономического потенциала**  | 1. Развитие промышленности | 1.1. Модернизация и новые технологии | 1.1.1. Реализация инвестиционного проекта ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» - «Модернизация вальцеделательного производства» (Срок реализации 2012-2024 годы, 2 325 000 тыс. руб.)  | Реализация инвестиционного проекта ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» - «Модернизация вальцеделательного производства» (Срок реализации 2012-2024 годы, 2 325 000 тыс. руб.) | 170 000 (собственные средства предприятия, кредиты банков) | Реализация инвестиционного проекта ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» - «Модернизация вальцеделательного производства» (Срок реализации 2012-2024 годы, 2 325 000 тыс. руб.) | 200 000 (собственные средства предприятия, кредиты банков) | Реализация инвестиционного проекта ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» - «Модернизация вальцеделательного производства» (Срок реализации 2012-2024 годы, 2 325 000 тыс. руб.) |  |
| 1.1.2. Реализация инвестиционного проекта ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» - «Модернизация обрабатывающего центра производства фирмы ВАЛЬДРИХ КОБУРГ» (Срок реализации 2018-2023 годы, 215 000 тыс. руб.) | Реализация инвестиционного проекта ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» - «Модернизация обрабатывающего центра производства фирмы ВАЛЬДРИХ КОБУРГ» (Срок реализации 2018-2023 годы, 215 000 тыс. руб.) | 0 | Реализация инвестиционного проекта ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» - «Модернизация обрабатывающего центра производства фирмы ВАЛЬДРИХ КОБУРГ» (Срок реализации 2018-2023 годы, 215 000 тыс. руб.) | 0 | Реализация инвестиционного проекта ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» - «Модернизация обрабатывающего центра производства фирмы ВАЛЬДРИХ КОБУРГ» (Срок реализации 2018-2023 годы, 215 000 тыс. руб.) |  |
| 1.1.3. Реализация инвестиционного проекта ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» - «Организация комплекса для термической обработки валков для станов 5000» (Срок реализации 2020-2025 годы, 208 000 тыс. руб.) | Реализация инвестиционного проекта ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» - «Организация комплекса для термической обработки валков для станов 5000» (Срок реализации 2020-2025 годы, 208 000 тыс. руб.) | 32 000 (собственные средства предприятия, заём ФРП, заём РФРП СО) | Реализация инвестиционного проекта ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» - «Организация комплекса для термической обработки валков для станов 5000» (Срок реализации 2020-2025 годы, 208 000 тыс. руб.) | 0 | Реализация инвестиционного проекта ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» - «Организация комплекса для термической обработки валков для станов 5000» (Срок реализации 2020-2025 годы, 208 000 тыс. руб.) |  |
| 1.1.4. Реализация инвестиционного проекта ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» - «Модернизация технологического процесса обработки листопрокатных валков» (Срок реализации 2021-2026 годы, 346 000 тыс. руб.) | Реализация инвестиционного проекта ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» - «Модернизация технологического процесса обработки листопрокатных валков» (Срок реализации 2021-2026 годы, 346 000 тыс. руб.) | 219 195 (собственные средства предприятия, заём ФРП) | Реализация инвестиционного проекта ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» - «Модернизация технологического процесса обработки листопрокатных валков» (Срок реализации 2021-2026 годы, 346 000 тыс. руб.) | 126 805 (собственные средства предприятия, заём ФРП) | Реализация инвестиционного проекта ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» - «Модернизация технологического процесса обработки листопрокатных валков» (Срок реализации 2021-2026 годы, 346 000 тыс. руб.) |  |
| 1.1.5. Реализация инвестиционного проекта «2-х контурная СИП мойка» ООО «Молочная Благодать» (2020-2021 годы, 9 000 тыс. руб.) | Реализация инвестиционного проекта «2-х контурная СИП мойка» ООО «Молочная Благодать» (2020-2021 годы, 9 000 тыс. руб.) | 9 000 (собственные средства предприятия) |  |  |  |  |
| 1.1.6. Реализация инвестиционного проекта «Обязательная маркировка молочной продукции «Честный знак» ООО «Молочная Благодать» (2021 год, 36 664 тыс. руб.) | Реализация инвестиционного проекта «Обязательная маркировка молочной продукции «Честный знак» ООО «Молочная Благодать» (2021 год, 36 664 тыс. руб.) | 36 664 (собственные средства предприятия, заемные средства)  |  |  |  |  |
| 1.1.7. Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция системы электроснабжения (замена существующих трансформаторов)» ООО «Молочная Благодать» (2020-2022 годы, 7 500 тыс. руб.) | Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция системы электроснабжения (замена существующих трансформаторов)» ООО «Молочная Благодать» (2020-2022 годы, 7 500 тыс. руб.) | 6 480 (собственные средства предприятия)  | Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция системы электроснабжения (замена существующих трансформаторов)» ООО «Молочная Благодать» (2020-2022 годы, 7 500 тыс. руб.) |  | Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция системы электроснабжения (замена существующих трансформаторов)» ООО «Молочная Благодать» (2020-2022 годы, 7 500 тыс. руб.) |  |
| 1.1.8. Реализация инвестиционного проекта «Модернизация линии производства и фасовки рассыпчатого творога» ООО «Молочная Благодать» (2021-2022 годы, 95 000 тыс. руб.) | Реализация инвестиционного проекта «Модернизация линии производства и фасовки рассыпчатого творога» ООО «Молочная Благодать» (2021-2022 годы, 95 000 тыс. руб.) | 0 | Реализация инвестиционного проекта «Модернизация линии производства и фасовки рассыпчатого творога» ООО «Молочная Благодать» (2021-2022 годы, 95 000 тыс. руб.) | 95 000 (заемные средства)  | Реализация инвестиционного проекта «Модернизация линии производства и фасовки рассыпчатого творога» ООО «Молочная Благодать» (2021-2022 годы, 95 000 тыс. руб.) |  |
| 1.2. Создание новых и развитие существующих производств  | 1.2.1. Реализация инвестиционного проекта ООО «ЗТО» - «Производство прогрессивных изделий верхнего строения трамвайных путей, их пересечений и переводов» (2019-2024 годы, 450 570 тыс. руб.)  | Реализация инвестиционного проекта ООО «ЗТО» - «Производство прогрессивных изделий верхнего строения трамвайных путей, их пересечений и переводов» (2019-2024 годы, 450 570 тыс. руб.) | 124 870,5 (собственные средства предприятия, заемные средства ФРП)  | Реализация инвестиционного проекта ООО «ЗТО» - «Производство прогрессивных изделий верхнего строения трамвайных путей, их пересечений и переводов» (2019-2024 годы, 450 570 тыс. руб.) | 69 245,2 (собственные средства предприятия)  | Реализация инвестиционного проекта ООО «ЗТО» - «Производство прогрессивных изделий верхнего строения трамвайных путей, их пересечений и переводов» (2019-2024 годы, 450 570 тыс. руб.) |  |
| 1.2.2. Реализация инвестиционного проекта АО «Святогор» - «Волковский ГОК» (2020-2026 годы, 95 221 773 тыс. руб.) | Реализация инвестиционного проекта АО «Святогор» - «Волковский ГОК» (2020-2026 годы, 95 221 773 тыс. руб.) | 1 966 100 (собственные средства предприятия) | Реализация инвестиционного проекта АО «Святогор» - «Волковский ГОК» (2020-2026 годы, 95 221 773 тыс. руб.) | 7 029 817 (собственные средства предприятия, привлеченные средства) | Реализация инвестиционного проекта АО «Святогор» - «Волковский ГОК» (2020-2026 годы, 95 221 773 тыс. руб.) |  |
| 1.2.3. Реализация инвестиционного проекта ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» - «Отработка запасов горизонта -320 метров шахты «Южная» (2021-2024 годы, 217 920 тыс. руб.) | Реализация инвестиционного проекта ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» - «Отработка запасов горизонта -320 метров шахты «Южная» (2021-2024 годы, 217 920 тыс. руб.) | 35 520 (собственные средства предприятия)  | Реализация инвестиционного проекта ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» - «Отработка запасов горизонта -320 метров шахты «Южная» (2021-2024 годы, 217 920 тыс. руб.) | 87 782 (собственные средства предприятия) | Реализация инвестиционного проекта ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» - «Отработка запасов горизонта -320 метров шахты «Южная» (2021-2024 годы, 217 920 тыс. руб.) |  |
| 1.2.4. Реализация инвестиционного проекта ООО «Эколес» - «Строительство завода по импрегнированию древесины» (2021-2022 годы, 100 000 тыс. руб.)  | Реализация инвестиционного проекта ООО «Эколес» - «Строительство завода по импрегнированию древесины» (2021-2022 годы, 100 000 тыс. руб.) | (собственные средства предприятия, заемные средства) | Реализация инвестиционного проекта ООО «Эколес» - «Строительство завода по импрегнированию древесины» (2021-2022 годы, 100 000 тыс. руб.) | (собственные средства предприятия, заемные средства) | Реализация инвестиционного проекта ООО «Эколес» - «Строительство завода по импрегнированию древесины» (2021-2022 годы, 100 000 тыс. руб.) |  |
| 2. Развитие малого и среднего бизнеса, рынка товаров и услуг | 2.1. Малый и средний производственный бизнес | 2.1.1. Создание условий для участия малого и среднего предпринимательства Кушвинского городского округа в областных инвестиционных программах: активная информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в программе микрозаймов областного фонда поддержки предпринимательства | Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;Выдача микрозаймов областного фонда поддержки предпринимательства | 25,04 000,00 | Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательстваВыдача микрозаймов областного фонда поддержки предпринимательства | 25,04 000,00 | Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательстваВыдача микрозаймов областного фонда поддержки предпринимательства | 00 |
| 2.2. Развитие рынка товаров и услуг | 2.2.1. Открытие объектов торговли и общественного питания на территориях, где не организовано торговое обслуживаниеРеализация сельскохозяйственной продукции путем организации на территории сельскохозяйственных ярмарок | Открытие объектов торговли и общественного питания на территориях, где не организовано торговое обслуживаниеРеализация сельскохозяйственной продукции путем организации на территории сельскохозяйственных ярмарок | Средства хозяйствующих субъектов | Открытие объектов торговли и общественного питания на территориях, где не организовано торговое обслуживаниеРеализация сельскохозяйственной продукции путем организации на территории сельскохозяйственных ярмарок | Средства хозяйствующих субъектов | Открытие объектов торговли и общественного питания на территориях, где не организовано торговое обслуживание | Средства хозяйствующих субъектов |
| 2.3. Создание транспортно-логистического центра | 2.3.1. Строительство транспортно-логистического центра | Строительство транспортно-логистического центра | - |  |  |  |  |
| 3. Улучшение инвестиционного климата  | 3.1. Повышение инвестиционной привлекательности Кушвинского городского округа | 3.1.1. Улучшение позиций городского округа в рейтинге состояния инвестиционного климата.  | Улучшение позиций городского округа в рейтинге состояния инвестиционного климата. Кушвинский городской округ в Рейтинге 2021 года по итогам за 2020 год занял 26 место (за 2019 год – 19 место).  |  | Улучшение позиций городского округа в рейтинге состояния инвестиционного климата.  |  | Улучшение позиций городского округа в рейтинге состояния инвестиционного климата.  |  |
| 3.1.2. Увеличение инвестиционной привлекательности территории, привлечение инвесторов на существующие инвестиционные площадки.  | Увеличение инвестиционной привлекательности территории, привлечение инвесторов на существующие инвестиционные площадки. На территории сформирован общий Реестр инвестиционных площадок, в который входят 7 муниципальных инвестиционных площадок, пригодных для размещения новых производств, объектов торговли и туристического обслуживания.  |  | Увеличение инвестиционной привлекательности территории, привлечение инвесторов на существующие инвестиционные площадки. |  | Увеличение инвестиционной привлекательности территории, привлечение инвесторов на существующие инвестиционные площадки. |  |
| **3. Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства** | 1. Надежная городская система инженерных сетей жизнеобеспечения  | 1.1. Модернизация и строительство городских сетей водоснабжения и водоотведения | 1.1.7. Строительство объекта «Система водоснабжения г. Кушвы от Половинкинского участка подземных вод» | Строительство объекта «Система водоснабжения г. Кушвы от Половинкинского участка подземных вод»(в том числе осуществление функций технического заказчика и строительный контроль) | 452 686,45 | Строительство объекта «Система водоснабжения г. Кушвы от Половинкинского участка подземных вод»(в том числе осуществление функций технического заказчика и строительный контроль) | 184 253,31 | Строительство объекта «Система водоснабжения г. Кушвы от Половинкинского участка подземных вод»(в том числе осуществление функций технического заказчика и строительный контроль) | 50 022,71 |
| 1.1.1. Строительство объекта "Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод г. Кушва" (в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение экспертиз, получение заключений)  | Разработка концепции развития (реконструкции) системы водоснабжения п. Баранчинский, в сумме 295 000,00 рублей. | 295,00 | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция системы водоснабжения п. Баранчинский».  | 10 000,00 | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция системы водоснабжения п. Баранчинский».  | 0 |
| 1.1.2. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения |  |  | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения Кушвинского городского округа | 235,62 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения Кушвинского городского округа | 0 |
| 1.1.3. Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения | Капитальный ремонт сетей (Свердловская обл, 1 участок: Свердловская область, г. Кушва, от водопроводного колодца около жилого дома ул. Осипенко 3а до водопроводного колодца около жилого дома ул. Осипенко 12. 2 участок: Свердловская область, г. Кушва, от водопроводного колодца на перекрестке ул. Фадеевых и ул. Тургенева до водопроводного колодца на перекрестке ул. Шахтеров и ул. Тургенева. 3 участок: Свердловская область, г. Кушва, от водопроводной камеры на перекрестке ул. Шахтеров и ул. Чумпина до жилого дома до ул. Осипенко № 3а). | 8830,00 | Инженерно - геологические изыскания по объекту: «Переход водопровода через ж/д пути в г. Кушва» | 265,00 | Инженерно - геологические изыскания по объекту: «Переход водопровода через ж/д пути в г. Кушва» | 265,00 |
| Капитальный ремонт сети (г. Кушва, от существующего водопроводного колодца около жилого дома ул. К. Маркса, д. 147 до водопроводной камеры около коллективного сада «Энергетик» (точка подключения микрорайона Западный) | 5526,22 | Капитальный ремонт (Кушва, ул. Кузьмина, участок от ул. Фадеевых до пер. Свердлова) | 6874,81 | Капитальный ремонт (Кушва, ул. Кузьмина, участок от ул. Фадеевых до пер. Свердлова). | 0 |
|  |  | Капитальный ремонт сетей (по адресам: г. Кушва, от ул. К. Маркса, д. № 147 до к/с «Энергетик», г. Кушва) | 2482,84 | Ремонт сетей (по адресам: г. Кушва, от ул. К. Маркса, д. № 147 до к/с «Энергетик», г. Кушва) | 0 |
|  |  | Капитальный ремонт сетей (по адресам г. Кушва, ул. Кирова, ул. Суворова, ул. Энгельса, ул. 40 лет Октября, пер. Дачный)  | 8477,54 | Ремонт сетей (по адресам г. Кушва, ул. Кирова, ул. Суворова, ул. Энгельса, ул. 40 лет Октября, пер. Дачный)  | 0 |
|  |  | Капитальный ремонт сетей (по адресам Кушва, пер. Южный (участок от ул. Союзов до ул. Горняков) | 2811,63 | Ремонт сетей (по адресам Кушва, пер. Южный (участок от ул. Союзов до ул. Горняков) | 0 |
|  |  | Капитальный ремонт сетей (по адресу г. Кушва, ул. Карла Маркса (в том числе перенос водопроводного колодца по ул. Карла Маркса у дома № 110) | 230,13 | Ремонт сетей (по адресу г. Кушва, ул. Карла Маркса (в том числе перенос водопроводного колодца по ул. Карла Маркса у дома № 110) | 0 |
| 1.1.4. Капитальный ремонт сетей водоотведения | Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2021 году | 0 | Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году | 0 | Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году | 0 |
| 1.2. Модернизация теплоисточников и развитие тепловых сетей  | 1.2.1. Реализация концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения | Предоставление платы концедента по концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения Кушвинского городского округа | 630,41 | Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году | 0 | Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году | 0 |
| 1.2.2. Актуализация схемы теплоснабжения | Актуализация схемы теплоснабжения | 0 | Актуализация схемы теплоснабжения | 198,00 | Актуализация схемы теплоснабжения | 0 |
| 1.2.3. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения | Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2021 году | 0 | Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году | 0 | Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году | 0 |
| 1.3. Развитие систем газификации | 1.3.1. Строительство сетей газоснабжения, пос. Баранчинский (микрорайон «Больничный городок») | Газоснабжение потребителей по ул. Калинина, Советская, Карла Либкнехта, Набережная, пер. Верхний Нагорный поселок Баранчинский Кушвинский городской округ с дальнейшей перспективой строительства котельной очистных сооружений | 1 215,69 | Газоснабжение потребителей по ул. Калинина, Советская, Карла Либкнехта, Набережная, пер. Верхний Нагорный поселок Баранчинский Кушвинский городской округ с дальнейшей перспективой строительства котельной очистных сооружений | 1 784,31 | Газоснабжение потребителей по ул. Калинина, Советская, Карла Либкнехта, Набережная, пер. Верхний Нагорный поселок Баранчинский Кушвинский городской округ с дальнейшей перспективой строительства котельной очистных сооружений | 1 784,31 |
| 1.4. Бесперебойное электроснабжение | 1.4.1. Обеспечение населения городского округа энергоресурсами в соответствии со стандартами качества.  | Обеспечение населения городского округа энергоресурсами в соответствии со стандартами качества.  |  | Обеспечение населения городского округа энергоресурсами в соответствии со стандартами качества.  |  | Обеспечение населения городского округа энергоресурсами в соответствии со стандартами качества.  |  |
| 2. Благоустроенный жилищный фонд – залог комфортного проживания  | 2.1. Безопасное и комфортное жилье | 2.1.1. Строительство трехэтажного 40-квартирного дома г. Кушва (в том числе разработка проектно -сметной документации на строительство трехэтажного 40-квартирного жилого дома г Кушва и проверка достоверности определения сметной стоимости)2.1.4 Строительство многоквартирного дома в г. Кушва по ул. Майданова | Переселение граждан из аварийного жилья\* | 202 562,15 | Переселение граждан из аварийного жилья\* | 39 565,39 | Переселение граждан из аварийного жилья\* | 23 155,95 |
| 2.1.1. Снос ветхих и аварийных жилых домов | Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2021 году | 0 | Разработка проекта организации работ по демонтажу (сносу) объекта капитального строительства (нежилое здание, Свердловская область, г. Кушва, ул. Кузьмина, д. 48А). | 235,00 | Разработка проекта организации работ по демонтажу (сносу) объекта капитального строительства (нежилое здание, Свердловская область, г. Кушва, ул. Кузьмина, д. 48А). | 0 |
| Демонтаж (снос) здания аварийного многоквартирного жилого дома по адресу: Свердловская область, г. Кушва. ул. Рабочая, д. 67 | 452,58 | Демонтаж (снос) здания аварийного многоквартирного жилого дома по адресу: Свердловская область, г. Кушва. ул. Рабочая, д. 67 | 0 |
| 2.1.2. Капитальный ремонт жилых помещений в целях предоставления гражданам взамен помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания | Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2021 году | 0 | Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году | 0 | Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году | 0 |
| 2.2. Капитальный ремонт жилого фонда | 2.2.1. Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах | Проведение капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах | 0 | Проведение капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах | 65 527,14 | Проведение капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах | 0 |
| **4. Градостроительство, землепользование** | 1. Осуществление градостроительной деятельности  | 1.1. Градостроительная деятельность | 1.1.1. Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Кушвинского городского округа | Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Кушвинского городского округа | 116,2 | Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Кушвинского городского округа | 285,0 | Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Кушвинского городского округа | 0 |
| 2. Земельные ресурсы – основа устойчивого развития территории | 2.1 Земельный капитал городского округа | 2.1.1. Формирование земельных участков для строительства объектов муниципальной собственности | Формирование земельного участка для строительства объекта Лыжероллерная трасса (г. Кушва, район ул. Энгельса) | 8,00 |  |  |  |  |
| 2.1.2. Формирование земельных участков для проведения торгов под строительство  | Формирование (объединение) одного земельного участка из двух земельных участков (Свердловская область, г. Кушва, ул. Коммуны, дом № 98) . | 8,00 | Формирование земельных участков для проведения торгов под строительство (11 земельных участков).  | 66,09 | Формирование земельных участков для проведения торгов под строительство (11 земельных участков).  | 0 |
| 2.1.3.Количество земельных участков, сформированных под объектами казны, бесхозяйными, выморочными объектами, находящихся в неразграниченной государственной или муниципальной собственности | Формирование земельных участков под территориями общего пользования (4 дороги): Свердловская область, г. Кушва, от ул. 40 лет Октября до коллективных садов СНТ «Дачный-1»; Кушвинский г/о, п. Баранчинский на северо-запад от ул. Северная; Кушвинский г/о, п. Баранчинский вдоль коллективных садов БЭМЗ 1,2,3,4; Кушвинский г/о, п. Баранчинский подъездной путь к мусульманскому кладбищу  | 34,50 | Формирование трёх земельных участков под объектами недвижимости, расположенными по адресам: -Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 75 (не жилое помещение 48); - здание администрации КГО, расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская, д. 16; объект «Площадь Советов», расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская» | 34,00 | Формирование трёх земельных участков под объектами недвижимости, расположенными по адресам: -Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 75 (не жилое помещение 48); - здание администрации КГО, расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская, д. 16; объект «Площадь Советов», расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская» | 0 |
| Формирование земельного участка под нежилым зданием, по адресу: Свердловская обл., г. Кушва, ул. Шляхтина, д. 21 строение 3. | 9,70 | Формирование земельного участка под автомобильной дорогой общего пользования местного значения, расположенной от автомобильной дороги г. Кушва – д/о «Баранчинский» | 88,30 | Формирование земельного участка под автомобильной дорогой общего пользования местного значения, расположенной от автомобильной дороги г. Кушва – д/о «Баранчинский» | 0 |
| Формирование двух земельных участков автомобильных дорог: Свердловская область, г Кушва, ул. Шляхтина (от ул. Магистральная до ул. Первомайская); Свердловская область, п. Баранчинский, ул. Победы (от ул. Луначарского до ж/д переезда (отвод железной дороги)) | 32,00 |  |  |  |  |
| 2.1.3. Выполнение комплекса работ по сопровождению и технической поддержке программного обеспечения и баз данных муниципальной геоинформационной системы Кушвинского городского округа | Выполнение комплекса работ по сопровождению и технической поддержке программного обеспечения и баз данных муниципальной геоинформационной системы Кушвинского городского округа | 450,00 | Выполнение комплекса работ по сопровождению и технической поддержке программного обеспечения и баз данных муниципальной геоинформационной системы Кушвинского городского округа | 468,00 | Выполнение комплекса работ по сопровождению и технической поддержке программного обеспечения и баз данных муниципальной геоинформационной системы Кушвинского городского округа | 140,40 |
| 3. Обеспечение жильем и земельными участками как мера социальной поддержки населения | 3.1. Доступное жилье и земля для льготных групп населения | 3.1.1. Приобретение жилых помещений в целях предоставления малоимущим гражданам по договорам социального найма | Предоставлено 20 жилых помещений из муниципального жилищного фонда гражданам, признанным малоимущими, нуждающимся в жилых помещениях, по договорам социального найма |  | Предоставление жилых помещений из муниципального жилищного фонда гражданам, признанным малоимущими, нуждающимся в жилых помещениях, по договорам социального найма |  | Предоставление жилых помещений из муниципального жилищного фонда гражданам, признанным малоимущими, нуждающимся в жилых помещениях, по договорам социального найма |  |
| 3.1.2. Формирование земельных участков в целях предоставления гражданам льготных категорий для индивидуального жилищного строительства однократно бесплатно в собственность | Формирование земельных участков в целях предоставления гражданам льготных категорий для индивидуального жилищного строительства однократно бесплатно в собственность |  | Формирование земельных участков в целях предоставления гражданам льготных категорий для индивидуального жилищного строительства однократно бесплатно в собственность |  | Формирование земельных участков в целях предоставления гражданам льготных категорий для индивидуального жилищного строительства однократно бесплатно в собственность |  |
| **5. Развитие транспортной инфраструктуры** | 1. Комфортная и безопасная транспортная среда | 1.1. Безопасная территория для пешеходов и автомобилистов | 1.1.1. Ремонт автомобильной дороги г. Кушва, ул. Луначарского | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Луначарского | 21 452,36 |  |  |  |  |
| 1.1.2. Реконструкция автомобильных дорог г. Кушва, ул. Коммуны | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Коммуны (в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, достоверности сметной стоимости, осуществление строительного контроля) | 4 133,33 |  |  |  |  |
| 1.1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог г. Кушва, ул. Свободы | Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Свободы | 5 485,24 | Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Свободы | 8 219,34 | Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Свободы | 8 219,34 |
| 1.1.4. Ремонт автомобильных дорог г. Кушва, ул. Ленина | Ремонт автомобильных дорог, расположенных в Свердловской области, г. Кушва: ул. Ленина (от ул. Рабочая до пер. Молодежный) и пер. Молодежный (от ул. Карла Маркса до ул. Первомайская) (в том числе проведение экспертиз, получение заключений) | 19 529,66 |  |  |  |  |
| 1.1.5. Ремонт автомобильных дорог г. Кушва, ул. Фадеевых | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва ул. Фадеевых (участок от ул. Фадеевых, 27 до ул. Красноармейская) и ул. Красноармейская (участок от ул. Фадеевых до ул. Майданова) | 5 566,99 |  |  |  |  |
| 1.1.6. Ремонт автомобильных дорог г. Кушва, ул. Станционная | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Привокзальная от ул. Станционная, г. Кушва\*\* | 2 885,27 |  |  |  |  |
| 1.1.7. Ремонт автомобильных дорог г. Кушва, ул. Карла Маркса |  |  | Капитальный ремонт автомобильных дорог, расположенных в Свердловской области, г. Кушва, ул. Карла Маркса (участок от ул. Кооперативная до ул. Рабочая, участок от ул. Советская до дома № 244 по ул. Карла Маркса), пер. Челюскинцев (участок от ул. Карла Маркса до ул. Ленина), пер. Комсомольский (участок от ул. Карла Маркса до ул. Ленина), ул. 9 Января (участок от пер. Молодежный до площадки насосно-фильтровальной станции и от пер. Молодежный до дома № 3) | 41 691,75 | Капитальный ремонт автомобильных дорог, расположенных в Свердловской области, г. Кушва, ул. Карла Маркса (участок от ул. Кооперативная до ул. Рабочая, участок от ул. Советская до дома № 244 по ул. Карла Маркса), пер. Челюскинцев (участок от ул. Карла Маркса до ул. Ленина), пер. Комсомольский (участок от ул. Карла Маркса до ул. Ленина), ул. 9 Января (участок от пер. Молодежный до площадки насосно-фильтровальной станции и от пер. Молодежный до дома № 3) | 12 507,53 |
| 1.1.8. Ремонт автомобильных дорог г. Кушва, ул. Красноармейская | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Красноармейская (участок от ул. Строителей до ул. Красноармейская, 15 и участок от ул. Красноармейская, 15 до ул. Луначарского) | 5 120,350 |  |  |  |  |
| 1.1.9. Ремонт автомобильных дорог г. Кушва, ул. Бисерская | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Бисерская, г. Кушва | 5 338,356 |  |  |  |  |
| 1.1.10. Ремонт автомобильных дорог, ул. Шляхтина | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Шляхтина (участок от ул. Первомайская до ул. Магистральная) | 294,00 | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Шляхтина (участок от ул. Первомайская до ул. Магистральная) | 3 446,92 | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Шляхтина (участок от ул. Первомайская до ул. Магистральная) | 3 446,92 |
| 1.1.11. Капитальный ремонт автомобильных дорог пос. Баранчинский, ул. Коммуны | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, пос. Баранчинский, ул. Коммуны, осуществление строительного контроля, проведение экспертиз, получение заключений | 38 142,60 | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, пос. Баранчинский (от конечной остановки автобусного маршрута по ул. Коммуны до ул. Ленина) | 16 599,77 | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, пос. Баранчинский (от конечной остановки автобусного маршрута по ул. Коммуны до ул. Ленина) | 4 787,10 |
| 1.1.12. Ремонт автомобильных дорог пос. Баранчинский, ул. Калинина (участок от пер. Гаревской до пер. В. Нагорный) | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, пос. Баранчинский, ул. Калинина (участок от ул. Ленина до пер. В. Нагорный) | 9 355,789 |  |  |  |  |
| 1.1.13. Ремонт автомобильных дорог пос. Баранчинский, ул. Победы (от ул. Коммуны до железнодорожного переезда) | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, Кушвинском городском округе, пос. Баранчинский, ул. Победы (участок от ул. Коммуны до 327 км) | 304,00 | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, Кушвинском городском округе, пос. Баранчинский, ул. Победы (участок от ул. Коммуны до 327 км) | 2 853,083 | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, Кушвинском городском округе, пос. Баранчинский, ул. Победы (участок от ул. Коммуны до 327 км) | 0 |
| 1.1.14 Строительство тротуаров пос. Баранчинский, ул. Ленина | Ремонт тротуара по ул. Ленина, пос. Баранчинский (до ул. Рабочий Хутор) | 1 005,974 |  |  |  |  |
| 1.2. Комплексная схема организации дорожного движения | 1.2.1. Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) для маршрутов или участков маршрутов движения крупногабаритных транспортных средств |  |  | Разработка проектов дорожного движения для грузовых транспортных средств и транспортных средств с опасными грузами. | 47,5 | Разработка проектов дорожного движения для грузовых транспортных средств и транспортных средств с опасными грузами. | 0 |
| 1.2.2. Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог | Проведение работ по актуализации проекта организации дорожного движения улично-дорожной сети Кушвинского городского округа, а также разработка проекта организации дорожного движения улично-дорожной сети городского округа (пос. Баранчинский, г. Кушва) | 211,917 |  |  |  |  |
| 2. Развитие общественного транспорта  | 2.1. Удобный общественный транспорт | 2.1.1. Переход общественного транспорта на новые виды топливаУпорядочение маршрутной системы общественного транспорта на территории Кушвинского городского округа | Переход общественного транспорта на новые виды топлива (газомоторное топливо) Анализ и оптимизация маршрутной сети на территории Кушвинского городского округа о) | Собственные средства перевозчиков | Переход общественного транспорта на новые виды топлива (газомоторное топливо)Анализ и оптимизация маршрутной сети на территории Кушвинского городского округа | Собственные средства перевозчиков | Переход общественного транспорта на новые виды топлива (газомоторное топливо)Анализ и оптимизация маршрутной сети на территории Кушвинского городского округа | Собственные средства перевозчиков |
| **6. Экология, благоустроенная городская среда**  | 1. Чистый благоустроенный городской округ  | 1.1. Улучшение благоустройства территорий Кушвинского городского округа | 1.1.1. Строительство сетей наружного освещения г. Кушва, ул. Станционная (от д. № 80а до ул. Кооперативная) – ул. Кооперативная (от ул. Станционная до ул. Карла Маркса) |  |  | Строительство сетей наружного освещения г. Кушва, ул. Станционная (от д. № 80а до ул. Кооперативная) - ул. Кооперативная (от ул. Станционная до ул. Карла Маркса) (в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы, получение заключений, осуществление строительного контроля и авторского надзора) | 3 109,50 | Строительство сетей наружного освещения г. Кушва, ул. Станционная (от д. № 80а до ул. Кооперативная) - ул. Кооперативная (от ул. Станционная до ул. Карла Маркса) (в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы, получение заключений, осуществление строительного контроля и авторского надзора) | 0 |
| 1.1.2 Строительство линий уличного освещения г. Кушва (пос. Степановка) | Строительство сетей наружного освещения г. Кушва ул. 8 Марта (от гаражей ЗТО до д. № 1а), ул. Сафонова (от д.№2 до д. № 10) (в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы, получение заключений, осуществление строительного контроля и авторского надзора)\*\* | 862,55 |  |  |  |  |
| 1.1.3. Строительство линий уличного освещения пос. Баранчинский, ул. Победы | Строительство сетей наружного освещения пос. Баранчинский, ул. Победы (в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы, получение заключений, осуществление строительного контроля и авторского надзора) | 809,26 |  |  |  |  |
| 1.1.4. Благоустройство дворовых территорий на территории Кушвинского городского округа | Комплексное благоустройство и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | 4 578,29 | Комплексное благоустройство и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | 5 137,74 | Комплексное благоустройство и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | 1 557,90 |
| 1.1.5. Благоустройство территории общего пользования по адресу пос. Баранчинский (территория аллеи ул. Коммуны) | Разработка эскизного проекта по объекту «Комплексное благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Свердловская область, пос. Баранчинский,ул. Коммуны, 41-47» | 250,0 |  |  |  |  |
| 1.2. Создание рекреационных зон на территории Кушвинского городского округа  | 1.2.1. Создание рекреационных зон на территории Кушвинского городского округа  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Экологическое благополучие окружающей природной среды  | 2.1. Управление отходами | 2.1.1. Размещение контейнерных площадок в частном секторе | Установка контейнерных площадок на территории Кушвинского городского округа | 64,690 | Установка контейнерных площадок на территории Кушвинского городского округа | 1 767,42 | Установка контейнерных площадок на территории Кушвинского городского округа | 0 |
| 2.1.2. Формирование земельных участков под городскими лесами | Формирование земельных участков под городскими лесами | 0 |  |  |  |  |
| 2.1.3. Разработка, реализация и актуализация проектов санитарно-защитных зон предприятий | Разработка, реализация и актуализация проектов санитарно-защитных зон предприятий | Собственные средства предприятий | Разработка, реализация и актуализация проектов санитарно-защитных зон предприятий | Собственные средства предприятий | Разработка, реализация и актуализация проектов санитарно-защитных зон предприятий | Собственные средства предприятий |
| 2.2. Экологическое просвещение населения | 2.2.1. Размещение информации в СМИ | Размещение информации в СМ |  | Размещение информации в СМИ |  | Размещение информации в СМИ |  |
| **7. Безопасность**  | 1. Кушвинский городской округ – безопасная территория  | 1.1. Кушвинский городской округ – безопасная территория | 1.1.1. Предоставление субсидий на финансовую поддержку народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории Кушвинского городского округа.  | Предоставление субсидий на финансовую поддержку народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории Кушвинского городского округа в 2021 г.  | 101,7 | Предоставление субсидий на финансовую поддержку народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории Кушвинского городского округа в 2022 г.  | 132,3 | Предоставление субсидий на финансовую поддержку народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории Кушвинского городского округа в 2022 г.  | 36,15 |
| 1.1.2. Установка новых уличных пунктов оповещения в рамках развития региональной автоматизированной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах городского округа.  |  |  | Поставка и монтаж оборудования для пункта системы оповещения в2022 г. | 1 529,73 | Поставка и монтаж оборудования для пункта системы оповещения в2022 г. | - |
| 1.1.3. Установка камер видеонаблюдения на территории городского округа в рамках создания и развития сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», связанных с применением технических средств видеонаблюдения и контроля.  | Установка 12 камер видеонаблюдения ООО «Уралпром сервис» в рамках договора с КУМИ КГО  | Внебюджетные средства | Установка 5 камер видеонаблюдения ООО «Уралпром сервис» в рамках договора с КУМИ КГО  | Внебюджетные средства | Установка 2 камер видеонаблюдения ООО «Уралпром сервис» в рамках договора с КУМИ КГО  | Внебюджетные средства |
| 1.1.4. Проведение мероприятий по обустройству и содержанию источников противопожарного водоснабжения, и защите населенных пунктов от угрозы переброса огня из лесного массива путем обустройства противопожарных разрывов и минерализованных полос  | Договор 2021 г. с ООО «Камень-АК» о выполнении работ по содержанию противопожарных минерализованных полос по границам населенных пунктов КГОДоговор в 2021 г. ООО «Камень-АК» на устройство пожарного пирса по ул. Носова в п. Баранчинский, КГО | 159,57230,764 | Договор по выполнению работ по содержанию противопожарных минерализованных полос по границам населенных пунктов КГОВ стадии размещения муниципальный контракт на устройство пожарного пирса по ул. Калинина в п. Баранчинский, КГО  | 170,311368,287 | Договор 2022 г. с ООО «Камень-АК» о выполнении работ по содержанию противопожарных минерализованных полос по границам населенных пунктов КГО | -- |
| 1.2. Безопасная эксплуатация ГТС | 1.2.1. Безопасная эксплуатация ГТС |  |  |  |  |  |  |
| **8. Развитие гражданского общества**  | 1. Кушвинский городской округ – территория активных граждан и общественного согласия  | 1.1. Я – гражданин Кушвинского городского округа | 1.1.1. Повышение уровня доверия к информации о деятельности органов местного самоуправления у населения городского округа.  | Размещение актуальной информации о деятельности органов местного самоуправления КГО в СМИ; прием граждан главой КГО; встречи с жителями КГО; встречи с руководителями предприятий КГО; ежегодный доклад главы КГО о работе перед жителями.  |  | Размещение актуальной информации о деятельности органов местного самоуправления КГО в СМИ; прием граждан главой КГО; встречи с жителями КГО; встречи с руководителями предприятий КГО; ежегодный доклад главы КГО о работе перед жителями.  |  | Размещение актуальной информации о деятельности органов местного самоуправления КГО в СМИ; прием граждан главой КГО.  |  |
| 1.1.2. Приобщение граждан к решению актуальных задач, связанных с созданием комфортной, благоустроенной среды проживания.  | Приобщение граждан к решению актуальных задач, связанных с созданием комфортной, благоустроенной среды проживания.  |  | Приобщение граждан к решению актуальных задач, связанных с созданием комфортной, благоустроенной среды проживания.  |  | Приобщение граждан к решению актуальных задач, связанных с созданием комфортной, благоустроенной среды проживания.  |  |
| 1.1.3. Использование приобретенного оборудования и инвентаря для проведения мероприятий по патриотическому воспитанию и допризывной подготовкой молодежи к военной службе | Использование приобретенного оборудования и инвентаря для проведения мероприятий по патриотическому воспитанию и допризывной подготовкой молодежи к военной службе | 47,00 | Использование приобретенного оборудования и инвентаря для проведения мероприятий по патриотическому воспитанию и допризывной подготовкой молодежи к военной службе |  | Использование приобретенного оборудования и инвентаря для проведения мероприятий по патриотическому воспитанию и допризывной подготовкой молодежи к военной службе |  |
| 1.2. Социальное партнерство | 1.2.1. Совершенствование нормативных правовых актов органов местного самоуправления, закрепляющих систему социального партнерства.  | Совершенствование нормативных правовых актов органов местного самоуправления, закрепляющих систему социального партнерства.По мере необходимости  |  | Совершенствование нормативных правовых актов органов местного самоуправления, закрепляющих систему социального партнерства.По мере необходимости  |  | Совершенствование нормативных правовых актов органов местного самоуправления, закрепляющих систему социального партнерства. |  |
| Приняли участие в ежегодном конкурсе среди муниципальных образований Свердловской области по развитию социального партнерства.  |  | Участие в ежегодном конкурсе среди муниципальных образований Свердловской области по развитию социального партнерства.  |  | Участие в ежегодном конкурсе среди муниципальных образований Свердловской области по развитию социального партнерства.  |  |
| 2. Связь – вызов века  | 2.1. Информационный портал как интеграция услуг и сервисов  | 2.1.1. Развитие направлений цифровой экономики за счет развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Кушвинского городского округа в соответствии с современными технологиями.  | Развитие направлений цифровой экономики за счет развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Кушвинского городского округа в соответствии с современными технологиями. |  | Развитие направлений цифровой экономики за счет развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Кушвинского городского округа в соответствии с современными технологиями. |  | Развитие направлений цифровой экономики за счет развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Кушвинского городского округа в соответствии с современными технологиями. |  |
| 2.2. Связь и интернет – каждому жителю | 2.2.1. Обеспечение доступности жителей отдаленных населенных районов высокоскоростным Интернетом и связью.  | Обеспечение доступности жителей отдаленных населенных районов высокоскоростным Интернетом и связью. |  | Обеспечение доступности жителей отдаленных населенных районов высокоскоростным Интернетом и связью. |  | Обеспечение доступности жителей отдаленных населенных районов высокоскоростным Интернетом и связью. |  |

Исп. Тешаева Зульфия Шарифовна

(34344) 2-43-66