ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2026 года»

за 2022 года

Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2026 года», утверждена постановлением администрации Кушвинского городского округа от 10 ноября 2014 года № 2120 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Кушвинского городского округа от 23 марта 2015 года № 353, от 7 мая 2015 года № 604, от 15 июля 2015 года № 971, от 25 сентября 2015 года № 1371, от 16 ноября 2015 года № 1663, от 30 ноября 2015 года № 1744, от 28 декабря 2015 года № 1956, от 10 марта 2016 года № 272, от 8 апреля 2016 года № 417, от 8 июня 2016 года № 761, от 19 июля 2016 года № 1006, от 10 августа 2016 года    № 1114, от 30 августа 2016 года № 1191, от 10 ноября 2016 года № 1648, от 13 декабря 2016 года № 1902, от 30 декабря 2016 года № 2104, от 27 февраля 2017 года № 207, от 21 апреля 2017 года № 505, от 28 июня 2017 года № 846, от 28 августа 2017 года № 1154, от 18 сентября 2017 года № 1315, от 22 ноября 2017 года № 1682, от 15 декабря 2017 года № 1859, от 25 декабря 2017 года № 1968, от 10 января 2018 года № 14, от 2 апреля 2018 года № 428, от 23 апреля 2018 года № 523, от 5 июня 2018 года № 760, от 27 июня 2018 года № 836, от 24 июля 2018 года № 987, от 15 августа 2018 года № 1061, от 15 августа 2018 года           № 1062, от 25 сентября 2018 года № 1267, от 21 ноября 2018 года № 1585, от 28 декабря 2018 года № 1794, от 15 февраля 2019 года № 152, от 7 марта 2019 года № 228, от 26 июня 2019 года № 751, от 17 июля 2019 года № 891, от 25 сентября 2019 года № 1241, от 2 декабря 2019 года № 1565, от 13 января 2020 года № 31, от 1 сентября 2020 года № 937, от 24 сентября 2020 года № 1023, от 2 декабря 2020 года № 1345, от 26 января 2021 года № 62, от 16 февраля 2021 года № 141, от 24 марта 2021 года № 348, от 1 июня 2021 года № 721, от 23 июля 2021 года № 992, от 31 августа 2021 года № 1154, от 30 ноября 2021 года № 1514, от 28 декабря 2021 года № 1739, от 28 декабря 2021 года № 1740, от 24 марта 2022 года № 353, от 1 июня 2022 года № 721, от 22 июля 2022 года № 1015, от 19 августа 2022 года № 1145, от 6 октября 2022 года № 1510, от 21 октября 2022 года № 1668, от 11 ноября 2022 года № 1798).

На реализацию Программы в 2022 году утверждены бюджетные ассигнования в размере 186 150 432,26 руб., исполнение за 2022 год составило 184 214 761,13 руб. или 99,0 процентов. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета – 184 038 106,32 руб., областного бюджета -2 112 325,94 руб. Объём средств внебюджетных источников на реализацию Программы в 2022 году составил 21 424 082,59 руб., исполнение за 2022 год составило 13 351 651,11  руб. или 62,3 процента.

В рамках Программы действуют шесть подпрограмм:

ПОДПРОГРАММА 1

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"

Общий объём средств на реализацию Программы на 2022 год составил 126 817 735,47 руб., источники финансирования: областной бюджет – 1 143 000,00 руб., местный бюджет 110 080 901,34 руб., внебюджетные источники 15 593 834,13 руб. Исполнение по подпрограмме за 2022 год составило 118 105 538,37 руб. или 93,1 процентов. В рамках подпрограммы реализуются 14 мероприятий:

Мероприятие 1.  Мероприятия в сфере культуры.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 3 807 840,00 руб. За 2022 год расходы по мероприятию составили 3 807 840,00 руб. или 100,0 процентов плана.

МАУК КГО «КДК»:

- 20 000,00 руб. на проведение мероприятия Всероссийский конкурс художественного творчества "Ассамблея замещающих семей";

- 517 440,00 руб. на проведение культурно-массового мероприятия, посвященного 287-летию города Кушва в 2022 году:

- 1 960 400,00 руб. на строительство зимнего городка в г. Кушва;

- 200 000,00 руб. на проведение муниципальной елки для малообеспеченных семей.

МАУК КГО «БЦКиД»:

- 60 000,00 руб. на проведение мероприятия День работника культуры;

- 300 000,00 руб. на проведение Дня Поселка в п. Баранчинский в 2022 году;

- 700 000,00 руб. на строительство зимнего городка в п. Баранчинский.

МБУК «БИЦ КГО»:

- 50 000,00 руб. на проведение мероприятий в рамках фестиваля "Да здравствует Кушва читающая".

Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

Мероприятие финансируется из средств внебюджетных источников     7 062 688,45 руб. За 2022 год расходы по мероприятию составили 1 933 386,80 руб. из внебюджетных источников  или 27,4 процентов от плана. При планировании учитывалась спонсорская помощь для приобретения звукового оборудования, которая в настоящее время отложена на неопределенный срок, поэтому мероприятие выполнено на 27,4 процента.

МАУК КГО «КДК» 1 016 237,00 руб. (монитор 10 799,00 руб.; пылесос    13 500,00 руб.; парогенератор 9 999,00 руб.; ПК без ПО 28 999,00 руб.; надувные декорации 78 647,00 руб.; МФУ 89 998 руб.; лонжа цирковая 13 500,00 руб.; стеллаж 10 000,00 руб.; колонка 33 999,00 руб.; жалюзи 14 956,00 руб.; стол      10 000,00 руб.; костюм снегурочки 34 443,00 руб.; диван 119 633,00 руб.; стойка администратора 93 400,00 руб.; мебель для гардероба 199 000,00 руб.; телевизор 49 999,00 руб.; кресло 24 870,00 руб.; магнитофон 20 499,00 руб.; ноутбук        159 996,00 руб.).

МАУК КГО Кинотеатр «Феникс» 165 118,80 руб. (насос погружной 9 600,00 руб.; монитор 39 990,00 руб.; водонагреватель 14 200,00 руб.; костюмы аниматора 43 000,00 руб.; конвектор 24 750,00 руб.; баннеры 33 578,80 руб.)

МАУК КГО «БЦКиД» 714 689,00 руб. (УШМ 2 550,00 руб.; пила дисковая 7 700,00 руб.; пила торцовочная 17 892,00 руб.; стулья 59 850,00 руб.; магнитофоны 35 197,00 руб.; вращающаяся голова 591 500,00 руб.).

МБУК «БИЦ КГО» - 8 110,00 руб. (информационный стенд).

МАУК КГО «ККМ» - 29 232,00 руб. (процессор 25 383,00 руб.; счетчик для воды 710,00 руб.; шлифовальная машина 3 139,00 руб.).

Мероприятие 3. Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений на территории Кушвинского городского округа.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 90 000,00 руб. За 2022 год расходы по мероприятию составили 90 000,00 руб. или 100,00 процентов плана.

МАУК КГО «БЦКиД» на проведение XVII фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества "Звездная дорожка".

МАУК КГО «КДК» на проведение XX городского фестиваля молодежного творчества "Зеркало века"

Мероприятие 4. Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на патриотическое воспитание граждан Кушвинского городского округа.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 166 560,00 руб. За 2022 года расходы по мероприятию составили 166 560,00 руб. или 100,00 процентов плана.

Управлением культуры КГО проведено мероприятие «Празднование 77-летия победы в Великой Отечественной войне».

Мероприятие 5. Осуществление мероприятий направленных на соблюдение требований и норм санитарного законодательства, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются учреждения культуры.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 438 226,00 руб. и внебюджетных источников 317 912,09 руб. За 2022 год расходы по мероприятию составили 751 264,01 руб. или 99,4 процента от плана, в том числе местный  438 226,00 руб. и внебюджетные источники 313 038,01 руб.

МБУК «БИЦ КГО» 400 226,00 руб. (местный бюджет) на замену деревянных оконных блоков на ПВХ в помещениях городской библиотеки № 1, расположенной по адресу: г.Кушва, ул. Линейная, 19.

МАУК КГО "ККМ" 38 000,00 руб. (местный бюджет) на разработку проектно-сметной документации на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре.

МАУК КГО Кинотеатр «Феникс» 227 667,96 руб. (внебюджетные источники) ремонт помещений.

МАУК КГО «КДК» МАУК КГО «КДК» 85 370,05 руб. (внебюджетные источники) монтаж и пуско-наладочные работы по установке системы видеонаблюдения в парке 6 000,00 руб.; установка узла учета тепловой энергии 79 370,05 руб.

Мероприятие 8.  Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 7 781 645,27 руб. и внебюджетных источников 98 269,36 руб. За 2022 год расходы по мероприятию составили 7 871 887,99  рублей или 99,9 процента от плана.

Финансирование осуществлено в сумме фактической потребности МАУК КГО "Кушвинский краеведческий музей" на выполнение муниципального задания и в рамках доведенных предельных объемов финансирования.

Мероприятие 9. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 28 268 400,14 руб. и внебюджетных источников 57 940,00 руб. За 2022 год расходы по мероприятию составили 28 267 444,89 руб. или 100,0 процентов плана.

Финансирование осуществлено в сумме фактической потребности МБУК "Библиотечно-информационный центр КГО" на выполнение муниципального задания и в рамках доведенных объемов финансирования.

Мероприятие 10. Организация деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы.

Мероприятие финансируется из средств областного бюджета 1 043 000,00 руб., местного бюджета 68 679 697,73 руб. и внебюджетных источников                 8 057 024,23 руб. За 2022 год расходы по мероприятию составили 74 210 682,48 руб. или 95,4 процента от плана.

Финансирование осуществлено в сумме фактической потребности учреждений - МАУК КГО Кинотеатр "Феникс", МАУК КГО "КДК", МАУК КГО «ЦКиД  пос. Баранчинский» на выполнение муниципального задания в рамках доведенных объемов финансирования.

Мероприятие 11. Оказание  поддержки на конкурсной основе лучшим работникам муниципальных учреждений  в сфере культуры и искусства, в том числе находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 75 000,00 руб. За 2022 год расходы по мероприятию составили 75 000,00 или 100,0 процентов от плана.

На основании постановления администрации Кушвинского городского округа от 18.03.2022 г.  № 302 «О премиях главы Кушвинского городского округа в сфере культуры в 2022 году», решения конкурсной комиссии по присуждению премий главы Кушвинского городского округа в сфере культуры в 2022 году выплачены премии Главы Кушвинского городского округа в сумме   75 000,00 руб.:

- преподавателю Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Кушвинского городского округа «Кушвинская детская музыкальная школа» Хмелиной Светлане Михайловне в сумме 25 000 рублей,

- заместителю директора по АХД Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечно-информационный центр Кушвинского городского округа» Шерстюк Ольге Александровне в сумме 25 000 рублей,

- руководителю коллектива самодеятельного искусства Муниципального автономного учреждения культуры Кушвинского городского округа «Центр культуры и досуга пос. Баранчинский» Салтанову Виктору Алексеевичу в размере 25 000 рублей.

Мероприятие 15. Поощрение на конкурсной основе сельских населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, не имеющих статуса муниципального образования, - победителей и участников, не занявших призовые места, областного конкурса "Здоровое село-территория трезвости".

Мероприятие финансируется из средств областного бюджета 100 000,00 руб. За 2022 год расходы по мероприятию составили 100 000,00 руб. или 100,0 процентов от плана.

МАУК КГО «ЦКиД  пос. Баранчинский» на приобретение VOLTA US-10211 микрофонных многоканальных радиосистем с двумя головными микрофонами (+ две петлички), дальностью 90м), PROСВЕТ BAR LED 24-4 RGBW MK 1 линейный светодиодный прожектор 24 диода х 4 Вт, сегментное управление 8 блоков по 3 светодиода.

Мероприятие 16. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 55 556,00 руб. За 2022 год расходы по мероприятию составили 55 556,00 руб. или 100,0 процентов от плана.

На основании приказа Министерства культуры Свердловской области от 25.11.2021 № 524 «О внесении изменений в  перечень победителей конкурсного отбора на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области (на оказание государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры с 1 января 2022 года), в 2022 году, утвержденный приказом Министерства культуры Свердловской области от 10.11.2021 № 484» и Соглашения с Министерством культуры Свердловской области  от 25.01.2022 № 65748000-1-2022-001 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Кушвинского городского округа, расположенного на территории Свердловской области, на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры, выплачено денежное поощрение Баевой Ларисе Александровне – главному библиографу Баранчинской библиотеки № 2 – структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечно-информационный центр Кушвинского городского округа» в размере 55 556,00 руб.

Мероприятие 20. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы  библиотечного дела с учетом  задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 288 000,00 руб. За 2022 год расходы по мероприятию составили 288 000,00 руб. или 100,0 процентов от плана.

Мероприятие 21. Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 180 625,00 руб. За 2022 год расходы по мероприятию составили 180 625,00 руб. или 100,0 процентов плана.

Мероприятие 22. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий (установка (обустройство) ограждения территории клуба по адресу: п. Верхняя Баранча, ул. Гагарина, 14).

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 307 291,20 руб. За 2022 года расходы по мероприятию составили 307 291,20 руб. или 100,00 процентов плана.

ПОДПРОГРАММА 2

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"

Общий объём средств на реализацию Программы на 2022 год составил 66 021 569,13 руб. Источники финансирования: областной бюджет 806 880,48 руб., местный бюджета 59 384 440,19 рублей и внебюджетные источники        5 830 248,46 руб. Исполнение по подпрограмме за 2022 год составило            65 078 421,99 рублей или 98,6 процента. В рамках подпрограммы реализуются 4 мероприятия:

Мероприятие 24. Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере искусств.

Мероприятие финансируется из средств областного бюджета 465 380,48 руб., местного бюджета 59 059 258,50 руб. и внебюджетных источников         4 507 903,91 руб. За 2022 год расходы по мероприятию составили 63 330 032,43 руб. или 98,9 процента от плана.

Финансирование осуществлено в сумме фактической потребности учреждений МАУ ДО КГО «КДМШ», МАУ ДО КГО "БДШИ", МАУ ДО "ДХШ КГО" на выполнение муниципального задания в рамках доведенных объемов финансирования.

Мероприятие 25. Обеспечение мероприятий, направленных на поддержку творческих проектов, одаренных детей и молодежи в Кушвинском городском округе.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 47 481,69 руб. За 2022 год расходы по мероприятию составили 47 480,76 руб. или 100,0 процентов от плана.

МАУ ДО КГО «БДШИ» на проведение конкурса исполнителей на духовых инструментах Нижнетагильского территориального методического объединения «Звуки весны».

Мероприятие 26. Осуществление мероприятий направленных на соблюдение требований и норм санитарного законодательства, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников  398 517,19 руб. За 2022 год расходы по мероприятию составили 366 764,87 рублей или 92,0 процента от плана.

МАУ ДО «ДХШ КГО» - 198 383,00 руб. (ремонт классов 47 664,66 руб., ремонт видеонаблюдения 3 600,00 руб., монтаж системы охранной и технологической сигнализации по адресу: ул. Кузьмина, 9 - 147 118,34 руб.).

МАУ ДО КГО «КДМШ» - 146 468,08 руб. (ремонт классов 82 981,04 руб., замена ввода ХВС на пожарные краны 23 148,12 руб., ремонт системы видеонаблюдения 25 938,92 руб., монтаж и демонтаж межкомнатных дверей     14 400,00 руб.).

МАУ ДО КГО «БДШИ» - 21 913,79 руб. (ремонт классов).

Мероприятие 27. Предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям (учреждениям) Кушвинского городского округа на модернизацию материально-технической и фондовой базы.

Мероприятие финансируется из средств областного бюджета 341 500,00 руб., местного бюджета 277 700,00 руб. и средств внебюджетных источников 923 827,36 руб. За 2022 год расходы по мероприятию составили 1 334 143,93 руб. или 86,5 процентов от плана.

МАУ ДО КГО «КДМШ» 286 000,00 руб. (на приобретение аккордеона "Юпитер 3/4" за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области 160 000,00 руб., на приобретение концертных костюмов для детского хорового коллектива 126 000,00 руб.) и 260 476,00 руб. из внебюджетных источников (шкафы 35 617,00 руб.; смычки 4 270,00 руб.; флейта 43 000,00 руб.; стулья 22 580,00 руб,; гитара 20 000,00 руб.; кресло 3 599,00 руб.; домра             60 000,00 руб.; огнетушители 3 610,00 руб.; костюмы для хора 65 520,00 руб.; подставка под ногу гитаристу 2 280,00 руб.)

МАУ ДО КГО «БДШИ» 333 200,00 руб.(на приобретение костюмов для духового оркестра за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области 181 500,00 руб., на изготовление 10 сценических костюмов для духового оркестра 151 700,00 руб.) и 282 600,00 руб. из внебюджетных источников (костюмы для духового оркестра 263 400,00 руб.; монитор 7 200,00 руб.; чучела 12 000,00 руб.).

МАУ ДО «ДХШ КГО» внебюджетные источники – 171 867,93 руб. (библиотечный фонд 34 795,00 руб., учебные пособия  4 482,00 руб., телевизор 29 998,00 руб., ель иск. 8 696,00 руб., гирлянда 1 770,00 руб., стулья 68 797,94 руб., кресло 11 460,00 руб., столы 4 484,99 руб., табуреты 7 384,00 руб.).

ПОДПРОГРАММА 3

"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В КУШВИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"

Общий объём средств на реализацию Программы на 2022 год составил 764 486,00 руб. Источники финансирования: местный бюджета 764 486,00 руб. Исполнения по подпрограмме за 2022 года составило 764 486,00 руб. или 100 процентов плана. В рамках подпрограммы реализуются 1 мероприятие:

Мероприятие 35. Создание музейных интерьеров, интерактивных программ, виртуальных проектов, экспозиций и выставок Кушвинского краеведческого музея.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 764 486,00 руб. Расходов составили 764 486,00 руб.

ПОДПРОГРАММА 4

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Общий объём средств на реализацию Программы на 2022 год составил      60 000,00 руб. Источники финансирования: местный бюджета 60 000,00 руб. Исполнение по подпрограмме за 2022 год составило 60 000,00 руб. или 100,0 процентов от плана.  В рамках подпрограммы реализуется 1 мероприятие:

Мероприятие 40. Проведение цикла мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 60 000,00 руб.

МАУК КГО «КДК» 30 000,00 руб. на осуществление мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения.

МАУК КГО «БЦКиД» 30 000,00 руб. на осуществление мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения.

ПОДПРОГРАММА 5

«УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ,

ПРОЖИВАЮЩИХ В КУШВИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в размере 471 039,20 руб. Источник финансирования местный бюджет 471 039,20 руб.  Исполнение по подпрограмме за 2022 год составило 471 039,20 руб. или 100,0 процентов от плана. В рамках подпрограммы реализуется 1 мероприятие:

Мероприятие 41. Мероприятия, способствующие развитию национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий, установлению гармоничных взаимоотношений.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 471 039,20 руб. Расходы по мероприятию составили 471 039,20 руб.  или 100,0  процентов от плана.

МАУК КГО Кинотеатр «Феникс» проведено мероприятие «Проводы русской зимы» с организацией конно-спортивных соревнований 123 906,00 руб.

МАУК КГО «КДК»:

19 573,20 руб. на проведение православного праздника "Крещение" в деревне В. Баранча; 60 000,00 руб. на проведение фестиваля-конкурса хоровых коллективов и ансамблей Горнозаводского управленческого округа; 52 560,00 руб. на проведение  городского фестиваля казачьей песни и творчества "Наследие"; 70 000,00 руб. на проведение национально-спортивного праздника "Сабантуй" в г. Кушва; 20 000,00 руб. на проведение фестиваля-ярмарки "Спасские гуляния"; 15 000,00 руб. на проведение городского праздника "День народного единства"; 30 000,00 руб. на проведение межнационального фестиваля творчества людей старшего поколения "Осеннее очарование"; 20 000,00 руб. на проведение мероприятия для членов Национально-культурной автономии немцев Кушвинского городского округа "Рождество по-немецки".

МАУК КГО «БЦКиД»:

30 000,00 руб. на проведение праздничной программы "Проводы русской зимы" в пос. Баранчинский; 30 000,00 руб. на проведение национально-спортивного праздника "Сабантуй" в пос. Баранчинский.

ПОДПРОГРАММА 6

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КУШВИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ДО 2026 ГОДА"

Бюджетные ассигнования на  2022 год утверждены в размере 13 439 685,05 руб. Источник финансирования областной бюджет 162 445,46 руб., местный бюджет 13 277 239,59 руб.  Исполнение по подпрограмме за 2022 год  составило 13 086 926,68 руб. или 97,4 процента от плана. В рамках подпрограммы реализуются 2 мероприятия:

Мероприятие 42. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (органов местной администрации) (центральный аппарат).

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 1 756 212,37 руб. Расходы по мероприятию составили 1 755 969,08 руб. или 100,00  процентов от плана.

Расходы на содержание органа местного самоуправления – Управления культуры КГО в сумме фактической потребности и доведенных предельных объемов финансирования.

Мероприятие 43. Административно-хозяйственное обеспечение деятельности отраслевого органа Управления культуры Кушвинского городского округа

Мероприятие финансируется из средств областного бюджета 162 445,46 руб., местного бюджета 11 521 027,22 руб. Расходы по мероприятию составили 11 330 957,60 руб. или 97,0 процентов от плана.

Расходы на содержание на обеспечение деятельности Центра ФАО осуществлены в сумме фактической потребности и доведенных предельных объемов финансирования.

По следующим целевым показателям программы выполнение составило менее или более 100% к полугодовым значениям:

Целевой показатель 1 «Рост ежегодной посещаемости муниципального музея»

План на отчетный период  2022 год 268 посещений на 1000 жителей, факт за 2022 год 383 посещения на 1000 жителей, что составило 142,91 процентов от годового плана. Отклонение показателя связано с открытием нового зала постоянной экспозиции.

Целевой показатель 2 «Число посещений муниципальных библиотек Кушвинского городского округа».

План на отчетный период 2022 год 140,12 тыс. посещений, факт за 2022 год 174,91 тыс. посещений, что составило 124,83 процентов от годового плана. Отклонение показателя связано с расширением спектра услуг и проведением рекламно-информационной политики.

Целевой показатель 4 Целевой показатель 4 «Количество экземпляров новых поступлений в фонды  муниципальных библиотек Кушвинского городского округа в расчете на 1000 жителей».

План на отчетный период 2022 год 132,0 единицы, факт за 2022 год 96 единиц, что составляет 72,73 процентов от годового плана. Количество экземпляров новых поступлений в соответствии с финансированием мероприятия.

Целевой показатель 5 «Количество книговыдач на 1 жителя».

План на отчетный период 2022 год 7,7 единиц, факт за 2022 год 9,40 единицы, что составило 122,08 процентов от годового плана. Отклонение показателя напрямую связано с увеличением посетителей 65+ в 2022 году.

Целевой показатель 9 «Доля доходов муниципальных учреждений культуры от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений».

План на отчетный период 2022  год  7,90  процента, факт 7,98 что составляет 101,01 процента от годового плана. Отклонение показателя незначительно.

Целевой показатель 15 «Количество организаций, получивших современное оборудование».

План на отчетный период 2022  года  2 единицы, факт 0, что составляет 0 процентов годового плана. Отклонение показателя связано с отсутствием финансирования мероприятия.

Целевой показатель 17 «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года».

План на отчетный период 2022  года  141,0  процент, факт 135,46 процентов годового плана. Отклонение показателя связано с расширением спектра услуг библиотек и проведением рекламно-информационной политики.

Целевой показатель 20 «Количество учреждений культуры - победителей областного конкурса "Здоровое село - территория трезвости".

План на отчетный период 2022  года  0  единиц, факт 1. МАУК КГО «БЦКиД» стал победителем конкурса 2022 года.

Целевой показатель 23 «Количество благоустроенных земельных участков».

План на отчетный период 2022  года  1  штука, факт 0. Ошибочно занесенный показатель. Показатель пересмотрен и приведен в соответствие к решению Думы от 22.12.2022 г.№ 97

Целевой показатель 25 «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года в части посещения библиотеки».

План на отчетный период 2022  год  105,0  процентов, факт 133,57 процентов, что составляет 127,21 процент от годового плана. Отклонение показателя связано с изменением методика расчета показателя (2017 г. посещения учитывались в 2 режимах, сейчас в 3,  добавились в расчет посещения вне стационара).

Целевой показатель 27 «Количество проведенных мероприятий по реализации мер противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики нарушений и направленных на патриотическое воспитание граждан».

План на отчетный период 2022  год  5,0  единиц, факт 2 единицы, что составляет 40,0 процентов от годового плана. Показатель выполнен в соответствии с финансированием мероприятия, пересмотрен и приведен в соответствие к решению Думы от 22.12.2022 г.№ 97.

Целевой показатель 28 «Посещаемость населением организаций культуры».

План на отчетный период 2022  год 6100 посещаемостей на 1000  человек населения, факт за 2022 год 11 629,88 посещаемостей на 1000  человек населения, что составляет 190,65 процентов от годового плана. Отклонение показателя связано с перевыполнением плана по посещаемости библиотеками.

Целевой показатель 30 «Количество передвижных выставок (ежегодно)».

План на отчетный период 2022  год 20 единиц, факт за 2022 год 12 единиц, что составляет 60,00 процентов от годового плана. Перевыполнение планового показателя связано с открытием зала постоянной экспозиции.

Целевой показатель 36 «Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим годом)».

План отчетный период 2022  года 3,0 процента, факт за 2022 год 8,93 процентов, что составляет 297,67  процентов от годового плана. Перевыполнение плана связано с пополнением фонда  новыми поступлениями за счет активной благотворительной деятельностью издательств, даров.

Целевой показатель 37 «Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек Кушвинского городского округа».

План отчетный период 2022  года 1,2 процента, факт за 2022 год 5,0 процентов, что составляет 417,67  процентов от годового плана. Выполнение показателя зависит от количества поступлений на бумажном носителе и приобретение изданий в эл.виде ( в частности от стоимости носителя в данный отчетный год).

# Целевой показатель 47 «Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по экономике Свердловской области».

План отчетный период 2022  год 100,0 процентов, факт за 2022 год 91,52 процента, что составляет 91,52  процента от годового плана. Отклонение связано с фактическим финансированием.

# Целевой показатель 59 «Численность обучающихся в муниципальных образовательных организациях (учреждениях) Кушвинского городского округа в сфере культуры.

План отчетный период 2022  год 1122 человека, факт за 2022 год 906 человек, что составляет 80,75 процентов от годового плана. Показатель не выполнен в связи со сложностью набора детей в ДШИ (конкуренция других учреждений, представляющих услуги для развития детей).

Целевой показатель 60 Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года.

План отчетный период 2022  год 10,0 процентов, факт за 2022 год 13,00 процентов, что составляет 130,0  процентов от годового плана. Отклонение связано с субъективным принятием решений по поступлению выпускниками.

# Целевой показатель 64 «Соотношение среднемесячной заработной платы работников детских школ искусств к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области».

План отчетный период 100,0 процентов, факт за 2022 год 97,46 процентов, что составляет 97,46  процентов от годового плана и. Отклонение связано с фактическим финансированием.

Целевой показатель 65 «Доля творчески одаренных детей, принявших участие в творческих мероприятиях местного, регионального, общероссийского и международного значений, от общего количества обучающихся в муниципальных детских школах искусств (ежегодно)».

План отчетный период 2022 год 20 процентов, факт за 2022 год 52,43 процента и 262,14 процентов от годового плана. Показатель перевыполнен в связи с увеличением конкурсов в дистанционном режиме и желанием учащихся участвовать в конкурсах.

Целевой показатель 71 «Количество реализованных издательских проектов. В том числе информационных аншлагов».

План отчетный период 2022 год 1 единица, факт за 2022 год 0 единиц. Показатель не выполнен в связи с фактическим финансированием.

Целевой показатель72 «Увеличение количества информатизированных рабочих мест дополнительно оборудованных в музее».

План отчетный период 2022 год 2 единицы, факт за 2022 год 0 единиц. Показатель не выполнен в связи с фактическим финансированием.

Целевой показатель 79 «Количество проведенных мероприятий способствующих развитию национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий, установлению гармоничных взаимоотношений».

План отчетный период 2022 год 10 единиц, факт за 2022 год 11 единиц. Показатель выполнен в соответствии с фактическим финансированием.

Целевой показатель 80 «Доля расходов на культуру, предусмотренных муниципальной программой Кушвинского городского округа «Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2026 года», в объеме расходов местного бюджета».

План отчетный период 2022 год 10,10 процентов, факт за 2022 год 8,90 процентов, что составляет 88,12 процентов от годового плана. Отклонение связано с фактическим финансированием программы.

Целевой показатель 84 «Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры (число получателей услуг,  удовлетворенных качеством услуг, от общего числа опрошенных получателей услуг)».

План отчетный период 2022 год 90 процентов, факт за 2022 год 97,0 процентов,  что составляет 107,78 процентов от годового плана. Отклонение связано с качеством предоставления услуг.

Целевой показатель 85 «Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых муниципальных услуг в сфере дополнительного художественного образования (число получателей услуг,  удовлетворенных качеством услуг, от общего числа опрошенных получателей услуг)».

План отчетный период 2022 год 90 процентов, факт за 2022 год 100,0 процентов,  что составляет 111,11  процентов от годового плана. Отклонение связано с качеством предоставления услуг.

По итогам реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2026 года» в 2022 года внесены изменения в целевые показатели  в целях приведения в соответствие Программы с решением Думы Кушвинского городского округа от 22 декабря 2022 года № 97 «О внесении изменений в решение Думы Кушвинского городского округа от 23 декабря 2021 года № 24 «О бюджете Кушвинского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и решением Думы Кушвинского городского округа от 22 декабря 2022 года № 98 «О бюджете Кушвинского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Начальник Управления культуры                                                     Е.А. Маллаянова

исп. Субботкина Татьяна Александровна, тел. 2-70-86