## Форма 1
ФОРМА 1
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2026 года»
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
за 2022 год
(отчетный период)
№ строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения
|  |  | план (год) | план (отчетный период) | факт | от годового значения | от значения отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»
2. | Цель 1. Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики Кушвинского городского округа
3. | Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры
4. | Целевой показатель 1.
| Рост ежегодной посещаемости муниципального музея | количество посещений на 1000 жителей | 268 | 268 | 383 | 142.9104 | 142.9104 | Отклонение в связи с открытием нового зала постоянной экспозиции. Показатель пересмотрен и приведен в соответствие к решению Думы от 22.12.2022 г.№ 97
5. | Целевой показатель 2.
| Число посещений муниципальных библиотек Кушвинского городского округа | тыс. посещений | 140.12 | 140.12 | 174.91 | 124.8287 | 124.8287 | Библиотеки расширили спектр услуг и проведение рекламно-информационной политики. Показатель пересмотрен и приведен в соответствие к решению Думы от 22.12.2022 г.№ 97
6. | Целевой показатель 3.
| Увеличение посещаемости учреждений культуры Кушвинского городского округа (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | - | - | - | - | -
7. | Целевой показатель 4.
| Количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек Кушвинского городского округа в расчете на 1000 жителей | единиц | 132 | 132 | 96 | 72.7273 | 72.7273 | Количество поступлений в соответствии с финансированием мероприятия. Показатель пересмотрен и приведен в соответствие к решению Думы от 22.12.2022 г.№ 97
8. | Целевой показатель 5.
| Количество книговыдач на 1 жителя | единиц | 7.7 | 7.7 | 9.4 | 122.0779 | 122.0779 | Увеличением посетителей 65+ в 2022 году
9. | Целевой показатель 6.
| Посещаемость населением киносеансов, проводимых организациями, осуществляющими кинопоказ | посещений | - | - | - | - | -
10. | Целевой показатель 7.
| Увеличение посещаемости населением киносеансов, проводимых организациями, осуществляющими кинопоказ. | процентов | - | - | - | - | -
11. | Целевой показатель 8.
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | процентов | - | - | - | - | -
12 | Целевой показатель 9.
| Доля доходов муниципальных учреждений культуры от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений | процентов | 7.9 | 7.9 | 7.98 | 101.0127 | 101.0127
13. | Целевой показатель 10.
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | - | - | - | - | -
14. | Целевой показатель 11.
| Доля детей, посещающих муниципальные культурно-досуговые учреждения Кушвинского городского округа и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет | процентов | - | - | - | - | -
15. | Целевой показатель 12.
| Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры Кушвинского городского округа (по сравнению с 2012 годом) | процентов | - | - | - | - | -
16. | Целевой показатель 13.
| Благоустройство парковых территорий | га | - | - | - | - | -
17. | Целевой показатель 14.
| Доля муниципальных учреждений культуры Кушвинского городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | процентов | - | - | - | - | -
18. | Целевой показатель 15.
| Количество организаций, получивших современное оборудование | единиц | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования мероприятия. Показатель пересмотрен и приведен в соответствие к решению Думы от 22.12.2022 г.№ 97
19. | Целевой показатель 16.
| Количество работников культуры, получивших поддержку на конкурсной основе | единиц | 3 | 3 | 3 | 100 | 100
20. | Целевой показатель 17.
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процентов | 141 | 141 | 191 | 135.461 | 135.461 | Библиотеки расширили спектр услуг и проведение рекламно-инфоррмационной политики. Показатель пересмотрен и приведен в соответствие к решению Думы от 22.12.2022 г.№ 97
21. | Целевой показатель 18.
| Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественной территории в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | процентов | - | - | - | - | -
22. | Целевой показатель 19.
| Доля учереждений культуры, обеспеченных устройствами (средствами) дезинфекции и медицинского контроля | процентов | - | - | - | - | -
23. | Целевой показатель 20.
| Количество учреждений культуры - победителей областного конкурса "Здоровое село - территория трезвости" | единиц | 0 | 0 | 1 | ___ | ____ | Показатель пересмотрен и приведен в соответствие к решению Думы от 22.12.2022 г.№ 97
24. | Целевой показатель 21.
| Государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | единиц | - | - | - | - | -
25. | Целевой показатель 22.
| Государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | человек | - | - | - | - | -
26. | Целевой показатель 23.
| Количество благоустроенных земельных участков | штук | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ошибочно занесенный показатель. Показатель пересмотрен и приведен в соответствие к решению Думы от 22.12.2022 г.№ 97
25. | Целевой показатель 24.
| Количество реализованных мероприятий поблагоустройству территории парка по адресу: г.Кушва,пл.Культуры,1а | единиц | - | - | - | - | -
26. | Целевой показатель 25.
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | процент | 105 | 105 | 133.568 | 127.2076 | 127.2076 | С 2017 года изменена методика расчета показателя (2017 г. посещения учитывались в 2 режимах, сейчас в 3, добавились в расчет посещения вне стационара)
27. | Задача 2. Создание условий для развития творческого потенциала населения
28. | Целевой показатель 26.
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | - | - | - | - | -
29. | Целевой показатель 27.
| Количество проведенных мероприятий по реализации мер противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики нарушений и направленных на патриотическое воспитание граждан | единиц | 5 | 5 | 2 | 40 | 40 | Показатель выполнен в соответствии с финансированием мероприятия, пересмотрен и приведен в соответствие к решению Думы от 22.12.2022 г.№ 97
30. | Целевой показатель 28.
| Посещаемость населением организаций культуры | посещаемость на 1000 человек населения | 6100 | 6100 | 11629.8828 | 190.6538 | 190.6538 | Показатель пересмотрен и приведен в соответствие к решению Думы от 22.12.2022 г.№ 97
31. | Целевой показатель 29.
| Доля детей, посещающих творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | процентов | - | - | - | - | -
32. | Целевой показатель 30.
| Количество передвижных выставок (ежегодно) | единиц | 20 | 20 | 12 | 60 | 60 | В связи с открытием нового зала постоянной экспозиции
33. | Целевой показатель 31.
| Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | процентов | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 100 | 100
34. | Целевой показатель 32.
| Количество разработанной проектно-сметной документации | единиц | - | - | - | - | -
35. | Задача 3. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры
36. | Целевой показатель 33.
| Количество действующих виртуальных музеев | единиц | 2 | 2 | 2 | 100 | 100
37. | Целевой показатель 34.
| Доля предметов основного фонда муниципальных музеев, отраженных в электронном каталоге | процентов | - | - | - | - | -
38. | Целевой показатель 35.
| Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев | процентов | - | - | - | - | -
39. | Целевой показатель 36.
| Увеличение количества библиографических записей библиотек Кушвинского городского округа, включенных в Сводный электронный каталог библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 3 | 3 | 8.93 | 297.6667 | 297.6667 | Перевыполнение плана связано с пополнением фонда новыми поступлениями за счет активной благотворительной деятельностью издательств, даров. Показатель пересмотрен и приведен в соответствие к решению Думы от 22.12.2022 г.№ 97
40. | Целевой показатель 37.
| Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек Кушвинского городского округа | процентов | 1.2 | 1.2 | 5 | 416.6667 | 416.6667 | Выполнение показателя зависит от количества поступлений на бумажном носителе,и приобретение изданий в эл.виде ( в частности от стоимости). Показатель пересмотрен и приведен в соответствие к решению Думы от 22.12.2022 г.№ 97
41. | Целевой показатель 38.
| Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | - | - | - | - | -
42. | Целевой показатель 39.
| Доля общедоступных муниципальных библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к электронным ресурсам сети Интернет, от количества общедоступных библиотек, имеющих техническую возможность для подключения к сети Интернет | процентов в общем количестве этих библиотек | - | - | - | - | -
43. | Целевой показатель 40.
| Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кушвинского городского округа (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | - | - | - | - | -
44. | Целевой показатель 41.
| Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек Кушвинского городского округа, представленных в электронной форме, от общего объема библиотечных фондов | процентов | - | - | - | - | -
44. | Целевой показатель 42.
| Количество обменных выставок | единиц | - | - | - | - | -
45. | Задача 4. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры
46. | Целевой показатель 43.
| Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в Свердловской области | процентов | - | - | - | - | -
47. | Целевой показатель 44.
| Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве культурного наследия федерального значения, регионального значения и местного (муниципального) значения | процентов | - | - | - | - | -
48. | Задача 5. Содействие укреплению единства российской нации, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, этнокультурному развитию, взаимодействию с национально-культурными общественными объединениями в Кушвинском городском округе
49. | Целевой показатель 45.
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан в Кушвинском городском округе | процентов | - | - | - | - | -
50. | Целевой показатель 46.
| Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности в Кушвинском городском округе | процентов | - | - | - | - | -
51. | Задача 6. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры
52. | Целевой показатель 47.
| Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 91.5175 | 91.5175 | 91.5175 | Показатель достигнут в соответствии с финансированием
53. | Целевой показатель 48.
| Среднесписочная численность работников учреждений культуры | человек | - | - | - | - | -
54. | ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»
55. | Цель 2. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Кушвинском городском округе
56. | Задача 7 Сохранение и развитие художественного образования на территории Кушвинского городского округа, системы поддержки творческой деятельности, талантливой молодежи, одаренных детей
57. | Целевой показатель 49.
| Количество обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного художественного образования в сфере культуры | человек | - | - | - | - | -
58. | Целевой показатель 50.
| Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников | процентов | - | - | - | - | -
59. | Целевой показатель 51.
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | процентов | - | - | - | - | -
60. | Целевой показатель 52.
| Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких организаций (учреждений) | процентов | - | - | - | - | -
61. | Целевой показатель 53.
| Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств | процентов | - | - | - | - | -
62. | Целевой показатель 54.
| Количество творческих проектов, направленных на поддержку творчески одаренных детей и молодежи |  | - | - | - | - | -
63. | Целевой показатель 55.
| Количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, обеспеченных устройствами (средствами) дезинфекции и медицинского контроля | процентов | - | - | - | - | -
64. | Целевой показатель 56.
| Доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, участников проекта инициативного бюждетирования | процентов | - | - | - | - | -
65. | Целевой показатель 57.
| Количество приобретенных музыкальных инструментов | единиц | - | - | - | - | -
66. | Задача 8. Внедрение новых финансово-экономических механизмов, направленных на повышение уровня эффективности использования ресурсного обеспечения системы дополнительного образования
67. | Целевой показатель 58.
| Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников детских школ искусств к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области | процентов | - | - | - | - | -
68. | Цель 3 Интеллектуальное развитие человеческих возможностей в области дополнительного образования в сфере культуры Кушвинского городского округа.
69. | Задача 9. Совершенствование подготовки выпускников дополнительных образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи
70. | Целевой показатель 59
| Численность обучающихся в муниципальных образовательных организациях (учреждениях) Кушвинского городского округа в сфере культуры | человек | 1122 | 1122 | 906 | 80.7487 | 80.7487 | Сложность набора в ДШИ (конкуренция других учреждений, предоставлящих услуги для развития детей)
71. | Целевой показатель 60.
| Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года | процентов | 10 | 10 | 13 | 130 | 130 | Субъективное принятие решений выпускников.
72. | Целевой показатель 61.
| Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем количестве детей возрастной категории 7 - 15 лет, проживающих в Кушвинском городском округе | процентов | - | - | - | - | -
73. | Целевой показатель 62.
| Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких организаций (учреждений) | процентов | 80 | 80 | 80 | 100 | 100
74. | Целевой показатель 63.
| Доля детских школ искусств, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве муниципальных детских школ искусств | процентов | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 100 | 100
75. | Целевой показатель 64.
| Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников детских школ искусств к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 97.4635 | 97.4635 | 97.4635 | Показатель достигнут в соответствии с финансированием
76. | Задача 10. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи
77. | Целевой показатель 65.
| Доля творчески одаренных детей, принявших участие в творческих мероприятиях местного, регионального, общероссийского и международного значений, от общего количества обучающихся в муниципальных детских школах искусств (ежегодно) | процентов | 20 | 20 | 52.4283 | 262.1413 | 262.1413 | Превышение показателя связано с проведением дистанционных конкурсов
78. | Целевой показатель 66. |  |  |  | ,
| Доля лауреатов региональных и международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем числе обучающихся в муниципальных детских школах искусств (нарастающим итогом) от общего количества обучающихся в муниципальных детских школах искусств | процентов | - | - | - | - | -
79. | Целевой показатель 67.
| Количество муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, в текущем году. | единиц | - | - | - | - | -
80. | ПОДПРОГРАММА 3. "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В КУШВИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
81. | Цель 4. Создание условий для развития туризма на территории Кушвинского городского округа
82. | Задача 11. Создание условий для развития туризма на территории Кушвинского городского округа
83. | Целевой показатель 68.
| Рост ежегодной посещаемости выставок муниципального музея (во всех формах) | количество посещений на 1000 жителей Кушвинского городского округа | - | - | - | - | -
84. | Целевой показатель 69.
| Число передвижных музейных выставок | единиц | - | - | - | - | -
865. | Целевой показатель 70.
| Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | - | - | - | - | -
86. | Целевой показатель 71.
| Количество реализованных издательских проектов. В том числе информационных аншлагов | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Показатель не достигнут в соответствии с финансированием, пересмотрен и приведен в соответствие к решению Думы от 22.12.2022 г.№ 97.
87. | Целевой показатель 72.
| Увеличение количества информатизированных рабочих мест дополнительно оборудованных в музее | единиц | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Показатель не достигнут в соответствии с финансированием, пересмотрен и приведен в соответствие к решению Думы от 22.12.2022 г.№ 97.
88. | ПОДПРОГРАММА 4. "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"
89. | Цель 5. Повышение доступности учреждений и качества услуг, оказываемых инвалидам и другим маломобильным группам
90. | Задача 12. Повышение доступности учреждений и качества услуг, оказываемых инвалидам и другим маломобильным группам
91. | Целевой показатель 73.
| Количество мероприятий, проведенных в учреждениях культуры для инвалидов и других маломобильных групп | единиц | 23 | 23 | 23 | 100 | 100
92. | Целевой показатель 74.
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений культуры в общем количестве учреждений | процентов | - | - | - | - | -
93. | Целевой показатель 75.
| Количество дооборудованных учреждений культуры с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц | - | - | - | - | -
94. | ПОДПРОГРАММА 5. " УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В КУШВИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
95. | Цель 6. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Кушвинском городском округе
96. | Задача 13. Усиление роли учреждений культуры по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений
97. | Целевой показатель 76.
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан в Кушвинском городском округе | процентов | - | - | - | - | -
98. | Целевой показатель 77.
| Количество мероприятий, направленных на укрепление межнациональных и межэтнических отношений | единиц | - | - | - | - | -
990. | Целевой показатель 78.
| Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности в Кушвинском городском округе | процентов | - | - | - | - | -
100. | Целевой показатель 79.
| Количество проведенных мероприятий способствующих развитию национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий, установлению гармоничных взаимоотношений | единиц | 10 | 10 | 11 | 110 | 110 | Показатель достигнут в соответствии с финансированием.
101. | ПОДПРОГРАММА 6. " ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КУШВИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2026 ГОДА"
102. | Цель 7. Реализация потенциала и развитие духовно-нравственного воспитания населения при переходе к новой модели развития экономики в Кушвинском городском округе
103. | Задача 14. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры
, | Целевой показатель 80.
| Доля расходов на культуру, предусмотренных муниципальной программой Кушвинского городского округа «Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2024 года», в объеме расходов местного бюджета | процентов | 10.1 | 10.1 | 8.9 | 88.1188 | 88.1188 | Отсутствие финансирования на мероприятия программы
105. | Целевой показатель 81.
| Доля муниципальных учреждений, в отношении которых Управление культуры Кушвинского городского округа осуществляет функции учредителя, в которых проведены мероприятия по контролю за исполнением субсидий в соответствии их представления, в их общем количестве | процентов | - | - | - | - | -
106. | Целевой показатель 82.
| Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного художественного образования Кушвинского городского округа, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в отношении которых Управление культуры Кушвинского городского округа осуществляет функции учредителя | процентов | - | - | - | - | -
107. | Целевой показатель 83.
| Доля реализованных контрольных мероприятий по осуществлению муниципального контроля в установленной сфере в числе запланированных | процентов | - | - | - | - | -
108. | Целевой показатель 84.
| Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры (число получателей услуг, удовлетворенных качеством услуг, от общего числа опрошенных получателей услуг) | процентов | 90 | 90 | 97 | 107.7778 | 107.7778 | Перевыполнение показателя связано с качеством оказанной услуги
109. | Целевой показатель 85.
| Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере дополнительного художественного образования (число получателей услуг, удовлетворенных качеством услуг, от общего числа опрошенных получателей услуг) | процентов | 90 | 90 | 100 | 111.1111 | 111.1111 | Перевыполнение показателя связано с качеством оказанной услуги
110. | Цель 8. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2026 года»
111. | Задача 15. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры
112. | Целевой показатель 86.
| Количество муниципальных автономных и бюджетных учреждений, в отношении которых Управление культуры Кушвинского городского округа осуществляет функции учредителя, в которых проведены мероприятия по контролю за использованием субсидий в соответствии с целями их предоставления | процентов | - | - | - | - | -
113. | Целевой показатель 87.
| Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений | процентов | - | - | - | - | -
114. | Целевой показатель 88.
| Доля руководителей учреждений, в отношении которых Управление культуры Кушвинского городского округа осуществляет функции учредителя, работающих на условиях «эффективного контракта» | процентов | - | - | - | - | -
115. | Целевой показатель 89.
| Доля реализованных контрольных мероприятий по осуществлению муниципального контроля в установленной сфере в числе запланированных | процентов | - | - | - | - | -
116. | Целевой показатель 90.
| Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | - | - | - | - | -
117. | Целевой показатель 91.
| Доля расходов на культуру в бюджете Кушвинского городского округа | процентов | - | - | - | - | -
118. | Целевой показатель 92.
| Доля доходов учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доходы, деятельности, в общем объеме доходов учреждений. | процентов | - | - | - | - | -
119. | Целевой показатель 93.
| Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления муниципальных образовательных услуг в сфере музыкального искусства | процентов | - | - | - | - | -
120 | Целевой показатель 94.
| Количество единиц компьютерного оборудования приобретенного за счет средстввыделенных из резервного фонда Свердловской области | единиц | - | - | - | - | -
121 | Целевой показатель 95.
| Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 | 100