Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы Кушвинского городского округа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2026 года»

Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2026 года» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Кушвинского городского округа от 10.11.2014 года № 2122 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Кушвинского городского округа). На реализацию Программы в 2022 году утверждены бюджетные ассигнования в размере 656 292 376,86 рублей, исполнение за 2022 год составило 554 538 417,05 рублей или 84,50 процентов.

В связи с тем, что Программа была приведена в соответствие с решением Думы Кушвинского городского округа от 22.12.2022 № 97 «О внесении изменений в решение Думы Кушвинского городского округа от 23 декабря 2021 года № 24 «О бюджете Кушвинского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»» (далее – решение о бюджете) 26.01.2023 года в отчете наблюдаются несоответствие по выполненным целевым показателям с решением о бюджете.

В рамках Программы действуют двенадцать подпрограмм:

- «Благоустройство территории Кушвинского городского округа». Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в размере 66 968 398,95 рублей, источник финансирования местный бюджет и областной бюджет, исполнение по подпрограмме за 2022 год составило 65 643 729,79 рубля или 98,02процентов.

В рамках подпрограммы реализовываются 9 мероприятий:

  - Организация уличного освещения в сумме 12 790 604,00 рубля. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета и областного бюджета. За 2022 год расходы по мероприятию составили 12 805 623,13 рубля или 100,12 процентов.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на следующие мероприятия:

- на оплату электроэнергии уличного освещения в размере 9 714 859,66 рублей, в том числе на оплату бюджетных обязательств, принятых в 2021 году в размере 437 459,17 рублей. Бюджетные обязательства, принятые в 2021 году в размере 437 459,17 рублей, оплачены в полном объеме. Исполнение 9 541 988,59 рублей. Заключен муниципальный контракт с АО «Энергосбыт Плюс» № ЭЭ0464-39498 от 09.02.2022 года на сумму 9 438 335,49 рублей, в том числе по данному КБК на сумму 9 277 400,49 рублей;

- на аренду опор уличного освещения в размере 23 749,94 рублей, в том числе на оплату бюджетных обязательств, принятых в 2021 году в размере 2 182,82 рублей. Заключен договор № 23940 от 07.07.2022 года с ОАО «МРСК- Урала» на сумму 21 567,12 рублей. Исполнение 22 742,18 рублей.;

- на ремонт уличного освещения в размере 525 381,00 рубля, исполнение 525 381,00 рублей или 100 процентов. Заключен договор с ООО «Электрострой» № 18/22Д от 11.03.2022 года на сумму 525 381,00 рублей. Договор исполнен в полном объеме;

-на ремонт сетей наружного освещения пос. Азиатская, ул. Нагорная в размере 191 010,00 рублей, исполнение 191 010,00 рублей.  Заключен договор № 68/22Д от 29.07.2022 года на сумму 191 010,00 рублей с И.П. Канцырева И. В. Договор исполнен в полном объеме;

-на ремонт сетей наружного освещения в Кушвинском городском округе (замена светильников) в размере 190 321,00 рублей, исполнение 190 321,00 рублей. Заключен договор № 69/22Д от 29.07.2022 года на сумму 190 321,00 рублей с И.П. Канцырева И. В. Договор исполнен в полном объеме;

- на ремонт сетей сетей наружного освещения по адресу: г. Кушва ,ул. Первомайская,д.129,ул.К.Маркса д.167 в размере 185 665,00 рублей, исполнение 185 665,00 рублей. Заключен договор № 141/22А от 13.12.2022 года на сумму 185 665,00 рублей с ООО «Производственно-строительная Компания «Тагилэнергокомплект». Договор исполнен в полном объеме;

- на ремонт сетей сетей наружного освещения на территории Кушвинского городского округа (замена светильников наружного освещения в количестве 20 штук с установкой кронштейна и фотореле на каждый светильник) в размере 273 099,20 рублей, исполнение 273 099,20 рублей. Заключен договор № 142/22А от 14.12.2022 года на сумму 273 099,20 рублей с ООО «Производственно-строительная Компания «Тагилэнергокомплект». Договор исполнен в полном объеме;

- на ремонт сетей сетей наружного освещения на территории Кушвинского городского округа (замена светильников наружного освещения в количестве 35 штук с установкой кронштейна и фотореле на каждый светильник, частичная замена опор в г.Кушва и замена светильника наружного освещения в количестве 1 штуки с установкой кронштейна и фотореле в пос.Баранчинский) в размере 1 066 000,00 рублей, исполнение 1 062 647,96 рублей или 99,69 процентов. Заключен МК№72-2022/Р от 22.11.2022 года на сумму 1 066 000,00 рублей с ИП Немчинов Е.С. Оплата по договору произведена согласно фактически выполненным работам;

- на технологическое присоединение светофора типа Т7 в размере 660,00 рублей.  рублей, исполнение 660,00 рублей. Заключен и оплачен договор от 12.08.2022 года на сумму 660 рублей с ОАО «МРСК - Урала»;

-на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств в размере 143 580,00 рублей, расположенных по адресу:

Свердловская область, п. Баранчинский, пер. Лескомский (от ул. Нагорная до дома «20» по пер. Лескомский) ул. Мира (от дома №1А по ул. Мира до дома №48 по ул. Коммуны) исполнение 36 564,00 рублей. Заключен договор № 55-ТУ-16934 от 24.08.2022 года на сумму 36 564,00 рублей с ОАО «МРСК – Урала»;

Свердловская область, г. Кушва ул. Станционная от МКД№80а до ул. Кооперативной, ул. Кооперативная от ул. Станционной до ул. К. Маркса исполнение 38 342,40 рублей. Заключен договор № 6241-2022-34-ЛК от 20.09.2022 года на сумму 38 342,40 рублей с Акционерное общество "Облкоммунэнерго";

Свердловская область, г. Кушва ул. 9 Января от д.№3 до ул.Шефская исполнение 38 342,40 рублей. Заключен договор № 7204-2022-34-ЛК от 01.11.2022 года на сумму 38 342,40 рублей с Акционерное общество "Облкоммунэнерго";

Свердловская область, г. Кушва ул. Фурманова д.12. исполнение 30 331,20 рублей. Заключен договор № 6181-2022-34-ЛКот 20.09.2022 года на сумму 30 331,20 рублей с Акционерное общество "Облкоммунэнерго".

- на приобретение светильников Galad-Победа наружного освещения в количестве 30 штук и лампы натриевые высокого давления 250Вт Е-40 в количестве 300 штук на общую сумму 476 278,20 рублей, исполнение 476 278,20 рублей. Заключен договор № 155/22Д от 26.12.2022 года на сумму 476 278,20 рублей с И.П. Канцырева И. В. Договор исполнен в полном объеме;

- ремонт уличного освещения на территории пос. Баранчинский и пос. Азиатская в размере 192 250,00 рублей исполнение 192 250,00 рублей. Заключен договор № 118/22Д от 21.11.2022 года с И.П. Канцырева И. В. Бюджетные ассигнования в размере 192 250,00 рублей включены в Сводную Бюджетную Роспись, но не внесены в Решение Думы № 97«О внесении изменений в решение Думы Кушвинского городского округа от 23 декабря 2021 года № 24 «О бюджете Кушвинского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»» от 22.12.2022 года;

В рамках мероприятия в 2022 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 1: Количество электрических установок уличного освещения обслуживаемых на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 119,5 процентов. Значение показателя приводится в соответствие на основании составленных актов выполненных работ по техническому присоединению к электрическим сетям построенных сетей наружного освещения: в пос. Баранчинский, пер. Лескомский (от ул. Набережная до дома № 20 по пер. Лескомский), ул. Мира (от дома № 1А по ул. Мира до дома № 48 по ул. Коммуны) – 68 шт.; по ул. 9 Января от дома № 3 до ул. Шефская, г. Кушва, Свердловская область – 57 шт.; по ул. Октябрьская от ул. Ленина до пер. Лескомский, пос. Баранчинский, Кушвинский городской округ, Свердловская область – 22 шт.; по ул. Станционная от МКД № 80 а до ул. Кооперативной, ул. Кооперативная от ул. Станционной до ул. К. Маркса – 46 шт.  Целевой показатель меняется со значения 1615 на 1808 штук.

  - Мероприятия по благоустройству в сумме 25 819 650,62 рублей. За 2022 год расходы по мероприятию составили 24 677 009,05 рубля или 95,57 процентов.

Бюджетные ассигнования запланированы:

- на озеленение в размере 618 326,80 рублей, исполнение составило 618 326,80 рублей или 100 процентов. Заключен договор с ООО «Зеленстрой-Сервис» № 10/22Д от 15.02.2022 года на сумму 357 016,00 рублей, № 81/22Д от 31.08.2022 года с  ИП Ложаускас А.Н. на сумму 261 310,80 рублей. Работы выполнены в полном объеме;

- на организацию и содержание мест захоронений в размере 5 649 815,40 рублей, исполнение 5 649 605,94 рублей или 100 процентов. Заключены договоры с ИП Ложаускас А.Н. № 14/22Д от 30.12.2021 года на сумму 237 558,00 рублей (п. Баранчинский, п. Азиатская), с ООО «СпецТранс-К» № 13/22Д от 30.12.2021 года на сумму 341 432,00 рублей, с ООО «Зеленстрой-Сервис» №17/22Д от 25.02.2022 года на сумму 519 963,00 рублей, с ООО «ППР КОМПАНИЯ» №12-2022/Р от 01.04.2022 года на сумму 2 352 000,00 рублей в том числе по данной ДК в размере 1 640 000,00 рублей, с ООО «СпецТранс-К» №36/22Д от 28.04.2022 года на сумму 473 466,00 рублей, с ИП Ложаускас А.Н. №37/22Д от 28.04.2022 года на сумму 267 074,40 рублей, с  ИП Ложаускас А.Н. №49-2022/Р от 15.08.2022 года на сумму 1 091 544,00 рублей, с ООО «СпецТранс-К» №92/22Д от 04.10.2022 года на сумму 258 374,00 рублей, с  ИП Ложаускас А.Н. №89/22Д от 03.10.2022 года на сумму 153 932,00 рублей, с  ИП Ложаускас А.Н. №98/22Д от 03.10.2022 года на сумму 590 515,00 рублей, с ИП Ворсин П.С №109/22Л от 26.10.2022 года на сумму 112 309,00 рублей в том числе по данным видам работ на сумму 50 004,00 рублей, с  ИП Ложаускас А.Н. №133/22Д от 12.12.2022 года на сумму 25 743,54 рублей;

- на вывоз и утилизация мусора с мест захоронений с региональным оператором ООО «Компания «Рифей» в размере 1 545 791,31 рублей, в том числе бюджетные обязательства прошлых лет – 1 370 791,31 рублей. Исполнение 1 281 757,95 рублей. Заключен договор №РФ03КО0212000924 от 26.10.2022 года на сумму 175 000,00 рублей с ООО «Компания «Рифей»;

-  на вывоз и утилизация отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, с территории мест захоронения (кладбищ), расположенных на территории Кушвинского городского округа в размере 760 000,00 рублей, исполнение 760 000,00 рублей или 100 процентов. Средства предусмотрены в рамках реализации Плана природоохранных мероприятий Кушвинского городского округа. Заключен муниципальный контракт с ООО «ППР КОМПАНИЯ» №12-2022/Р от 01.04.2022 года на сумму 2 352 000,00 рублей в том числе на реализацию данного мероприятия в размере 712 000,00 рублей; договор с ООО «ППР КОМПАНИЯ» №125/22Д от 24.11.2022 года на сумму 48 000,00 рублей.

- на установку уличных урн в количестве 21 шт. на остановочных пунктах в г.Кушва,ул. Свободы и на пути пешеходных маршрутов в размере 130 409,72 рублей, исполнение 130 409,72 рублей или 100 процентов . Заключены договоры № 84/22Д от 22.09.2022 года на сумму 18 809,72 рублей с ООО "Камень-АК", №153/22Д от 16.12.2022 года на сумму 111 600,00 рублей с гражданином являющимся плательщиком налога на профессиональный доход Ворожцов А. В;

- на приобретение уличных скамеек установленных в г. Кушва и пос. Баранчинский (скамьи со спинкой 5 шт., скамьи без спинки 2 шт.) в размере 108 801,00 рублей, исполнение 108 801,00 рублей или 100 процентов. Заключен договор № 94/22Д от 27.09.2022 года на сумму 108 801 ,00 рублей с ИП Хусаинов В. И.

- на ремонт памятников в сумме 345 613,00 рублей, исполнение 345 613,00 рублей или 100 процентов. Заключен договор №39/22Д от 29.04.2022 года с ИП Хусаинов В.И. на сумму 91 710,00 рублей, № 73/22Д от 26.07.2022 года с ИП Хусаинов В.И. на сумму 155 735,00 рублей, № 102/22Д от 05.10.2022 года с ИП Хусаинов В.И. на сумму 98 168,00 рублей;

- на аккарицидную обработку и дератизацию парков, пляжей и кладбищ в размере 80 029,50 рублей, исполнение 80 029,50 рублей или 100 процентов. Заключен муниципальный контракт №10-2022/У от 28.03.2022 года с ООО «Дезинфекционная служба» на сумму 80 029,50 рублей;

Бюджетные ассигнования в размере 13 395 300,00 рублей, исполнение 12 878 667,00 рублей или 96,14 процентов, предусмотрены на ликвидацию несанкционированных свалок в рамках реализации Плана природоохранных мероприятий Кушвинского городского округа по объектам:

- на территории, прилегающей к коллективному саду "Горняк", координаты 58.296428, 59.767941 в объеме 2900 куб. м твердых коммунальных отходов на сумму 4 252 500,00 рублей. По результатам конкурсных процедур заключен МК№69-2022/Р от 14.11.2022 года с ООО «Благоустройство» на сумму 12 833 667,00 рублей в том числе по данному мероприятию на сумму 3 878 820,00 рублей, исполнение 3 878 820,00 рублей. Приемка результата выполненных работ осуществлена по фактически выполненным объемам работ и составляет 2612 куб. м твердых коммунальных отходов;

- на территории Кушвинского городского округа по ул. Пархоменко с обеих сторон грунтовой автодороги на протяжении 581 м на земельном участке с кадастровым номером 66:53:0308006:52 до объекта размещения отходов (опила) в объеме 6030,2 куб. м твердых коммунальных отходов на сумму 9 045 300,00 рублей. По результатам конкурсных процедур заключен МК№69-2022/Р от 14.11.2022 года с ООО «Благоустройство» на сумму 12 833 667,00 рублей в том числе по данному мероприятию на сумму 8 954 847,00 рублей, исполнение 8 954 847,00 рублей. Работы по ликвидации несанкционированных свалок осуществлена в полном объеме;

-на территории, расположенной по адресу: пос. Баранчинский, в границах кадастрового квартала 66:53:0601007 в водоохранной зоне реки Баранчи (географические координаты 58.16473, 59.71333) в объеме 35 куб. м твердых коммунальных отходов на сумму 52 500,00 рублей. Был заключен договор, по исполнитель не смог выполнить свои обязательства по ликвидации несанкционированной свалки, в связи с чем мероприятие не исполнено;

- на территории, расположенной по адресу: пос. Баранчинский, ул. Победы, дом № 12 в объеме 30 куб. м твердых коммунальных отходов на сумму 45 000,00 рублей. Заключен договор №154/22Д от 16.12.2022 года с ООО «Благоустройство» на сумму 45 000,00 рублей. Договор исполнен в полном объеме.

- на организацию и проведение технического обслуживания, аварийно-диспетчерского обслуживания систем газового снабжения и газового оборудования газовой факельной горелки мемориала кушвинцам погибшим в годы ВОВ в размере 4 588,48 рублей, исполнение 3 441,36 рублей или 75 процентов. Заключены договора с ГУП СО «Газовые сети» № ОЭ 22-72 от 25.02.2022 года на сумму 4 588,48 рублей

- на оплату потребления природного газа и транспортировки природного газа факельной горелки (мемориал Кушвинцам, погибшим в годы ВОВ) в размере 88 134,17 рубля, исполнение 38 106,58 рублей или 43,24 процентов.  Из них на оплату неисполненных бюджетных обязательств 2021 года по муниципальному контракту с АО «Уралсевергаз - независимая газовая компания» № 4-0660/21 от 31.05.2021 года в размере 16 753,59 рублей, исполнение 5 379,53 рублей. Заключен договор №4-0660/22 от 11.05.2022 года с АО «Уралсевергаз - независимая газовая компания» на сумму 71 380,58 рублей;

- на ремонт контейнерных площадок в размере 63 441,24 рублей, исполнение 62 305,00 рублей. Заключен договор №109/22Л от 26.10.2022 года на сумму 112 309,00 рублей с ИП Ворсин П.С. в том числе по данным видам работ на сумму 62 305,00 рублей. Договор исполнен в полном объеме;

- на содержание контейнерных площадок в размере 1 726 432,30 рублей, исполнение составило 1 726 432,30 рублей или 100 процентов. Заключен муниципальный контракт № 21-2022/У от 18.05.2022 года с ООО «Благоустройство» на сумму 3 029 400,00 рублей в том числе по данному мероприятию в размере 1 726 432,30 рублей;

- на содержание контейнерных площадок в размере 1 302 967,70 рублей, исполнение 993 512,90 рублей или 76,25 процентов. Средства предусмотрены в рамках реализации Плана природоохранных мероприятий Кушвинского городского округа Заключен муниципальный контракт № 21-2022/У от 18.05.2022 года с ООО «Благоустройство» на сумму 3 029 400,00 рублей в том числе по данному мероприятию в размере 1 302 967,70 рублей. Договор оплачен по фактическим объемам работ;

В рамках мероприятия в 2022 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 2: Площадь мест захоронений Кушвинского городского округа, находящихся на обслуживании МКУ КГО «КЖКС». Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель 3: Количество отремонтированных мемориалов и памятников на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель 5: Количество деревьев, в отношении которых произведены работы по валке и кронированию на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 207,7 процентов. На основании составленных актов выполненных работ на территории г. Кушвы и пос. Баранчинский в количестве 54 шт.

Целевой показатель 8: Количество приобретенных и установленных урн и скамеек на территории Кушвинского городского округа. Фактически приобретено 28 штук. Показатель выполнен на 280 процентов. Для обеспечения чистоты и порядка на территории Кушвинского городского округа были приобретены мусорные урны в кол-ве 18 шт.

Целевой показатель 10: Выполнение мероприятий в целях содержания инжекционной факельной горелки. Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель 17: Площадь мест общественного пользования, на которой проведены работы по аккарицидной обработке и дератизации. Фактически обработана площадь 59,933 гектар. Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель 18: Объем несанкционированных свалок ликвидированных на территории Кушвинского городского округа. Значение показателя приводится в соответствие на основании составленных актов выполненных работ предоставленных ООО «Благоустройство».

Целевой показатель меняется со значения 8930,2 на 8672,2 метров кубических.

  - Приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на территории Кушвинского городского округа в сумме 2 032 731,13 рублей. Расходы по мероприятию за 2022 год составили 2 032 104,41 рублей или 99,97 процентов.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на территории Кушвинского городского округа в размере 2 032 731,13 рублей. Заключены муниципальные контракты № 28-2022/Т от 14.06.2022 года с ООО «Исма» на сумму 1 180 149,18 рублей; № 48-2022/Т от 12.08.2022 года с ООО «Исма» на сумму 237 888,54 рублей; № 33-2022/Т от 14.07.2022 года с ООО ГК «ТрейдАктивРесурс» на сумму 323 466,69 рублей; № 73-2022/Т от 22.11.2022 года с ООО «ПластикСистема» на сумму 234 600,00 рублей и договор №Д12503-22 от 14.12.2022 года с ООО «ПластикСистема» на сумму 56 000,00 рублей. Всего было приобретено 161 контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов. Всего было принято бюджетных обязательств на сумму 2 032 104,41 рублей. Исполнение составило 2 032 104,41 рублей или 100 процентов.

В рамках мероприятия в 2022 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 14: Количество приобретенных контейнеров для смешанного накопления твердых коммунальных отходов. Показатель выполнен на 101,26 процентов. Фактическое количество приобретенных контейнеров 161 штук.

  - Комплексное благоустройство и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов. Бюджетные ассигнования в размере 5 215 558,20 рублей, исполнение 5 215 558,20 рублей или 100 процентов. Мероприятия запланированы в рамках муниципальной программы Кушвинского городского округа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2026 года подпрограмма «Благоустройство территории Кушвинского городского округа». Бюджетные ассигнования в размере 5 215 558,20 рублей предусмотрены на мероприятия:

- на ремонт детских площадок в размере 302 287,00 рублей, исполнение составило 302 287,00 рублей или 100 процентов. Заключен договор № 35/22Д от 28.04.2022года с ООО «КОМ-ЗНАК» на сумму 224 249,00 рублей исполнен в полном объеме, договор№ 82/22Д от 30.08.2022 года с ИП Ворсин П.С. на сумму 78 038,00 рублей исполнен в полном объеме;

- на комплексное благоустройство детской площадки, расположенной по адресу: г. Кушва, ул. Фурманова,12, в размере 4 423 909,20 рублей. Заключен муниципальный контракт № 16-2022/Р от 04.05.2022 года с ООО «СпецТранс-К» на сумму 4 423 909,20 рублей. Договор исполнен в полном объеме;

- на приобретение и монтаж оборудования детской площадки в г.Кушва ул.Строителей 13-Д в размере 482 882,00 рублей. Заключен договор № 64/22Д от 19.07.2022 года на сумму 482 882,00 рублей с ООО "Камень-АК". Договор исполнен в полном объеме;

-на приобретение сетки для минифутбольных ворот, в размере 6 480,00 рублей. Заключен договор № 38/22Д от 09.06.2022 года с ООО «ОСК» на сумму 6 480,00 рублей. Договор исполнен в полном объеме.

В рамках мероприятия в 2022 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 15: Количество дворовых территорий, в отношении которых выполнены работы по благоустройству. Показатель выполнен на 127,27 процентов.

На основании составленных актов выполненных работ и переданных в оперативное управление МКУ КГО «КЖКС» дворовые территории (детские площадки): г. Кушва, пос. Животноводов, ул. Новая; г. Кушва, пос. Азиатская, ул. Кушвинская; г. Кушва ул. Энергетиков.

Целевой показатель меняется со значения 11 на 14 штук.

Целевой показатель 21:

Количество благоустроенных дворовых территорий Кушвинского городского округа в рамках реализации муниципальной программы. Показатель выполнен на - процентов. на основании составленных актов выполненных работ и переданных в оперативное управление МКУ КГО «КЖКС» дворовые территории (детские площадки): пос. Восток, ул. Фурманова 12.

Целевой показатель 22: Площадь благоустроенных дворовых территорий Кушвинского городского округа в рамках реализации муниципальной программы. Фактическая площадь 20,584 тысяч квадратных метров. Показатель выполнен на - процентов. Доля выполненных мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100 процентов. Произведена замена знаков, в количестве 30 штук.

1.6 Установка контейнерных площадок на территории Кушвинского городского округа бюджетные ассигнования в размере 1 720 116,00 рублей, исполнение 1 720 116,00 рублей или 100 процентов. Мероприятие запланировано в рамках муниципальной программы КГО «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2026 года», подпрограмма «Благоустройство территории Кушвинского городского округа».

Бюджетные ассигнования предусмотрены на установку контейнерных площадок на территории Кушвинского городского округа в размере 1 720 116,00 рублей. По результатам конкурсных процедур заключен МК№41-2022/Р от 29.07.2022 года на сумму 1 720 116,00 рублей с ИП Ложаускас А.Н. По результатам проведенных работ было установлено 8 контейнерных площадок на территории:

-г.Кушва в количестве 6 штук (ул.Рабочая№2, ул.Колхозная№17, ул.Матросова№2,2А,2Б, ул.Пушкина №2, ул.Союзов№29, ул.Красноармейская№18);

- пос.Баранчинский в количестве 1 штуки (ул.8-Марта);

- пос.Азиатская в количестве 1 штуки (ул.Привокзальная-Уральская,1).

А также на территории мест захоронений в количестве 4 контейнерных площадок:

-г.Кушва в количестве 2 штук;

- пос.Баранчинский в количестве 1 штуки;

- пос.Азиатская в количестве 1 штуки.

Бюджетные обязательства исполнены в полном объеме.

В рамках мероприятия в 2022 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 11: Количество установленных контейнерных площадок на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 146,67 процентов. Фактическое количество контейнерных площадок 22 штуки.

На основании составленных актов выполненных работ на территории г. Кушвы, пос. Баранчинский и по. Азиатская.

Заключён договор № 5 от 24.02.2022 на сумму 6 000,00 рублей на изготовление буклетов «Экстремизм - угроза обществу».

1.10	Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 845 400,00 рублей. Расходы по мероприятию за 2022 год составили 789 870,00 рублей или 93,43 процентов.

Бюджетные ассигнования в размере 845 400,00 рублей, исполнение 789 870,00 рублей или 93,43 процента. В рамках ГП Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года» средства в размере 845 400,00 рублей запланированы на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев,  том числе на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по обращению с животными без владельцев в сумме 47 900,00 рублей, на выполнение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 797 500,00  рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО «Арсенал» № 4-2022/Р от 08.02.2022 года на сумму 797 500,00 рублей. Было отловлены и проведены мероприятия по стерилизации и вакцинации 92 собакам.

1.11	Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Кушвинского городского округа в сумме 142 400,00 рублей. Расходы по мероприятию за 2022 год составили 99 010,00рублей или 69,53 процентов.

Бюджетные ассигнования в размере 142 400,00 рублей, исполнение 99 010,00 рублей или 69,53 процента. Мероприятие запланировано в рамках МП КГО «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2026 года», подпрограмма «Благоустройство территории Кушвинского городского округа». Бюджетные ассигнования в размере 142 400,00 рублей запланированы на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории Кушвинского городского округа.  Заключен договор с ООО «Арсенал» № 129/22Д от 24.11.2022 года на сумму 142 400,00 рублей. Было отловлено 14 собак, учитывая количество отловленных животных без владельцев и затраты на проведение мероприятий по их содержанию, предусмотренных договором, образовался остаток в размере 43 390,00 рублей.

В рамках мероприятия в 2022 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 16: Количество безнадзорных собак отловленных на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 240,91 процентов. Фактическое количество отловленных собак 106 штук.

На основании составленных актов выполненных работ предоставленных ООО «Арсенал».

Целевой показатель меняется со значения 44 на 106 штук.

1.12	Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных в сумме 97 500,00 рублей.Бюджетные ассигнования в размере 97 500,00 рублей, исполнение 0,00 рублей или 0 процентов. Бюджетные ассигнования запланированы на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, в том числе на обеспечение деятельности в размере 2 900,00 рублей. Неоднократно проводились конкурсные процедуры, исполнитель по результатам которых не заявился.

В рамках мероприятия в 2022 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 20: Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных. Приводится с соответствие значение показателя, наименование показателя и единицы измерения.

1.13	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского округа на 2018-2027 годы" в сумме 18 304 439,00 рублей. Расходы по мероприятию за 2022 год составили 18 304 439,00 рублей или 100 процентов.

Бюджетные ассигнования в размере 16 804 450,00 рублей (15 124 000,00 рублей – средства областного бюджета, 1 680 450,00 рублей – доля софинансирования местного бюджета) предусмотрены на комплексное благоустройство места захоронения, расположенного по адресу: Свердловская область, город Кушва, улица Шляхтина - улица Калинина, «Мемориал погибшим от ран в госпиталях города Кушвы» (братская могила). Заключен муниципальный контракт № 37-2022/Р от 08.07.2022 года на сумму 29 487 692, рублей, в том числе на 2022 год в размере 16 804 450,00 рублей с ООО "Инженер". Финансирование осуществляется, согласно графика сдачи работ.

Бюджетные ассигнования в размере 1 499 989,00 рублей, исполнение 1 499 989,00,  предусмотрены на комплексное благоустройство общественной территории, прилегающей к зданию администрации со стороны ул. Красноармейская и ул. Луначарского (в том числе выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий, разработку эскизного проекта, разработку рабочей документации, получение заключения негосударственной экспертизы достоверности сметной стоимости). Заключен муниципальный контракт №58-2022/Р от 05.09.2022 года на сумму 1 499 989,00 рублей с ООО "Нео Консалтинг Групп". Договор исполнен в полном объеме.

В рамках мероприятия в 2022 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 27: Площадь благоустроенных общественных территорий Кушвинского городского округа в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского округа на 2018-2024 годы". Плановое значение показателя не установлено.

2.«Обеспечение и развитие дорожного хозяйства Кушвинского городского округа». Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в размере 106 820 761,96 рублей, источник финансирования местный бюджет и внебюджетные источники, исполнение по подпрограмме за 2022 года составило 100 520 758,36 рублей или 94,10 процентов. В рамках подпрограммы реализовываются 14 мероприятия:

2.31 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений расположенных на них в сумме 22 540 274,60 рублей. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2022 год расходы по мероприятию составили 22 540 271,00 рублей, соответственно 100 процентов.

Бюджетные ассигнования в размере 22 540 274,60 рублей предусмотрены на следующие мероприятия:

- на эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в размере 21 804 475,67 рублей. Исполнение 21 804 475,67 рублей или 100 процентов. Заключены муниципальные контракты на сумму 21 804 475,67 рублей. Из них: с ООО «СпецТранс-К» № 53-2021/Р от 06.09.2021 года на сумму 13 729 724,74 рублей, в том числе на 2022 год на сумму 12 375 014,74 рублей, №47-2022/Р от 09.08.2022 года на сумму 17 375 726,00 рублей, в том числе на 2022 год на сумму 2 669 673,49 рублей. С ИП Ложаускас А.Н. № 55-2021/Р от 14.09.2021 года на сумму 6 415 468,26 рублей, в том числе на 2022 год на сумму 5 430 542,44 рублей, № 54-2022/Р от 26.08.2022 года на сумму 7 135 000,00 рублей, в том числе на 2022 год на сумму 1 329 245,00 рублей;

- на техническое содержание светофорных объектов в размере 264 379,20 рублей. Исполнение 264 375,60 рублей или 100 процентов. Заключен договор с ИП Бусыгина Ю.А. №19/22Д от 31.03.2022 года на сумму 264 379,20 рублей. Остаток бюджетных ассигнований 3,60 рублей.

- на отсыпку щебнем обочин автомобильных дорог расположенных по ул.40 лет Октября и ул. Майданова в г. Кушва в размере 181 024,00 рублей. Исполнение 181 024,00 рублей или 100 процентов. Заключен договор №66/22Д от 20.07.2022 года с ООО «СпецТранс-К» на сумму 181 024,00 рублей. Договор исполнен в полном объеме.

- на установку на пешеходных переходах, расположенных в г. Кушва на пересечении ул. Свободы- ул. Союзов, ул. Строителей-ул. Союзов, звуковой сигнализации, работающей в согласованном режиме с пешеходными светофорами, в размере 64 000,00 рублей. Исполнение 64 000,00 рублей или 100 процентов. Заключен договор №63/22Д от 26.07.2022 года с ИП Бусыгиной Ю.А. на сумму 64 000,00 рублей. Договор исполнен в полном объеме.

- на оплату потребления электрической энергии светофорными объектами Кушвинского городского округа в размере 178 895,73 рублей. Исполнение составило 178 895,73 рублей или 100 процентов. Заключен муниципальный контракт с АО «Энергосбыт Плюс» № ЭЭ0464-39498 от 09.02.2022 года на сумму 9 438 335,49 рублей, в том числе по данному КБК на сумму 160 935,00 рублей, оплат произведена в сумме 160 935,00 рублей. Сумма не исполненных бюджетных обязательств по муниципальному контракту с АО «Энергосбыт Плюс» № ЭЭ0464-39498 от 27.01.2021 года составляет 17 960,73 рублей, оплата бюджетных обязательств, принятых в 2021 году произведена в размере 17 960,73 рублей.

- на разработку проектов организации дорожного движения для грузовых транспортных средств и транспортных средств с опасными грузами в размере 47 500,00 рублей. Исполнение 47 500,00 рублей или 100 процентов. Заключен договор№65/22Д от 20.07.2022 года с ИП Аверьяновым В.А. на сумму 47 500,00 рублей. Договор исполнен в полном объеме.

В рамках мероприятия в 2022 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 32: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа, в отношении которых выполнены работы по содержанию. Показатель выполнен на 100 процентов.

2.34 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений расположенных на них в сумме 4 711 280,48 рублей. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета в сумме 4 711 280,48 рублей. За 2022 год расходы по мероприятию составили 4 711 280,48 рублей, соответственно 100 процентов.

Бюджетные ассигнования в размере 4 711 280,48 рублей предусмотрены на следующие мероприятия:

- на нанесение горизонтальной разметки дорожного полотна в размере 874 171,69 рублей. Исполнение составляет 874 171,69 рублей или 100 процентов. Заключен муниципальный контракт с ИП Лобанов Е.В. муниципальный контракт № 8-2022/Р от 09.03.2022 года на сумму 874 171,69 рублей. Договор исполнен в полном объеме;

- на установку и замену дорожных знаков в размере 494 142,00 рублей. Исполнение составляет 494 142,00 рублей или 100 процентов. Заключены договора б/н от 01.07.2022 года на сумму 484 195,00 рублей и  №85/22Д от 08.09.2022 года на сумму 9 947,00 рублей с ООО «КОМ-ЗНАК». Договора исполнены в полном объеме;

- на обустройство остановок общественного транспорта в Кушвинском городском округе в размере 1 241 086,80 рублей. Исполнение составляет 1 241 086,80 рублей или 100 процентов. Заключен муниципальный контракт с ООО «Камень-АК» муниципальный контракт № 20-2022/Р от 17.05.2022 года на сумму 1 241 086,80 рублей. Договор исполнен в полном объеме;

-  на установку металлических пешеходных ограждений в размере 643 000,00 рублей. Исполнение составляет 643 000,00 рублей или 100 процентов. Заключен муниципальный контракт №64-2022/Р от 04.10.2022 года на сумму 643 000,00 рублей с ООО «КОМ-ЗНАК». Договор исполнен в полном объеме;

- на устройство пешеходного перехода расположенного в г. Кушва, ул. Ленина в размере 378 999,99 рублей. Исполнение составляет 378 999,99 рублей или 100 процентов. Заключен муниципальный контракт, на обустройство пешеходного перехода расположенного в г. Кушва, ул. Ленина, с ООО «КОМ-ЗНАК» № 26-2022/Р от 25.05.2022 года на сумму 378 999,99 рублей. Договор исполнен в полном объеме;

- устройство освещения подходов к пешеходным переходам на территории Кушвинского городского округа в размере 666 000,00 рублей.  Исполнение составляет 666 000,00 рублей или 100 процентов. Заключен муниципальный контракт, на устройство освещения подходов к пешеходам на территории Кушвинского городского округа, с ИП Немчинов Е.С. » № 27-2022/Р от 14.06.2022 года на сумму 666 000,00 рублей. Договор исполнен в полном объеме;

-на установку (ремонт) искусственных неровностей в размере 246 875,00 рублей. Исполнение составляет 246 875,00 рублей или 100 процентов. Заключен договор, на ремонт искусственных дорожных неровностей на территории Кушвинского городского округа, с ООО «СпецТранс-К» № 45/22Д от 07.06.2022 года, на сумму 246 875,00 рублей. Договор исполнен в полном объеме;

- на устройство подхода к пешеходному переходу, расположенного по адресу: Свердловская обл., г.Кушва, ул.Ленина (в районе магазина "Уральский")в размере 109 862,00 рублей. Исполнение составляет 109 862,00 рублей или 100 процентов. Договор исполнен в полном объеме;

- на устройство подхода к пешеходному переходу, расположенного по адресу: Свердловская обл., г.Кушва, ул.Красноармейская ,3 в размере 57 143,00 рублей. Исполнение составляет 57 143,00 рублей или 100 процентов. Договор исполнен в полном объеме.

В рамках мероприятия в 2022 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 31: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Кушвинского городского округа, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на - процентов.

Целевой показатель 32: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа, в отношении которых выполнены работы по содержанию. Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель 35: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по организации регулирования дорожного движения. Показатель выполнен на 100 процентов от значения отчетного периода.

Целевой показатель 36: Количество остановок общественного транспорта обустроенных на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 50 процентов. В связи с увеличением стоимости материалов.

Целевой показатель 42: Количество технических обследований искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Показатель выполнен на 100 процентов от значения отчетного периода.

2.45 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений расположенных на них в сумме 492 872,00 рублей. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета в сумме 492 872,00 рублей. За 2022 год расходы по мероприятию составили 492 872,00 рублей, соответственно 100 процентов.

Бюджетные ассигнования в размере 492 872,00 рублей предусмотрены на уплату налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью. Исполнение составило в размере 492 872,00 рублей или 100 процентов.

В рамках мероприятия в 2022 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 41: Доля фактически уплаченного налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью. Показатель выполнен на 100 процентов.

2.50 Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Свободы в сумме 8 219 338,80 рублей. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2022 год расходы по мероприятию составили 8 219 338,80 рублей, соответственно 100 процентов.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Свободы протяженностью 0,34 км, в размере 8 219 338,80 рублей.  Заключен муниципальный контракт с ООО ГК «УралСтройКомплекс» № 12 2021/Р от 02.04.2021 года на сумму 12 992 799,19 рублей, в том числе на 2022 год на сумму 8 219 338,80 рублей.

2.51 Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Шляхтина (участок от ул.Первомайская до ул. Магистральная) в сумме 3 446 916,35рублей. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета в сумме 8 219 338,80 рублей. За 2022 год расходы по мероприятию составили 0 рублей, соответственно 0 процентов.

Бюджетные ассигнования в размере 3 446 916,35 рублей предусмотрены на разработку проектной документации и проведения государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной по адресу: г. Кушва, ул. Шляхтина (участок от ул. Первомайская до ул. Магистральная)». Заключен муниципальный контракт с ИП Скоров Н. С. № 50 – 2021/Р от 11.08.2021 года на сумму 6 300 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на сумму 3 446 916,35 рублей. В связи   с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом, денежные средства для оплаты работ в размере 2 853 083,65 рублей запланированы на 2022 год. По итогам 2022 года подрядная организация так и не исполнила свои обязательства, проектно-сметная документация на «Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной по адресу: г. Кушва, ул. Шляхтина (участок от ул. Первомайская до ул. Магистральная)» не была получена.

2.65 Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, Кушвинском городском округе, пос. Баранчинский, ул. Победы (участок от ул. Коммуны до 327 км) в сумме 2 853 083,65 рублей. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2022 год расходы по мероприятию составили 0 рублей, соответственно 0 процентов.

Бюджетные ассигнования в размере 2 853 083,65 рублей предусмотрены разработку проектно-сметной документации, в том числе прохождение государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, Кушвинском городском округе, пос. Баранчинский, ул. Победы (участок от ул. Коммуны до 327 км)». Заключен муниципальный контракт с ИП Скоров Н.С. муниципальный контракт № 50-2021/Р от 11.08.2021 года на сумму 6 300 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на сумму 2 853 083,65 рублей. В связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом, денежные средства для оплаты работ в размере 2 853 083,65 рублей запланированы на 2022 год. По итогам 2022 года подрядная организация так и не исполнила свои обязательства, проектно-сметная документация на «Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, Кушвинском городском округе, пос. Баранчинский, ул. Победы (участок от ул. Коммуны до 327 км)» не была получена.

2.68 Проведение обследования мостового сооружения, расположенного по адресу: г. Кушва, ул. 8 Марта, с последующим получением технического паспорта искусственного сооружения, всего в сумме 142 500,00 рублей. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета в сумме 142 500,00 рублей. За 2022 год расходы по мероприятию составили 142 500,00 рублей, соответственно 100 процентов.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на проведение обследования мостового сооружения, расположенного по адресу: г. Кушва, ул. 8 Марта, с последующим получением технического паспорта искусственного сооружения в размере 142 500,00 рублей.  Заключен договор с ООО «Строительные технологии» № 34/22Д от 12.04.2022 года на сумму 142 500,00 рублей. Договор исполнен в полном объеме.

2.69 Капитальный ремонт участка автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, пер. Южный (участок от ул. Союзов до ул. Луначарского) в сумме 3 196 389,60 рублей. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета в сумме 3 196 389,60рублей. За 2022 год расходы по мероприятию составили 3 196 389,60 рублей, соответственно 100 процентов.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на капитальный ремонт участка автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, пер. Южный (участок от ул. Союзов до ул. Луначарского) протяженностью 0,171 км. Заключен муниципальный контракт № 14-2022/Р от 05.04.2022 года с «ООО Уральская дорожно-строительная компания» на сумму 19 153 408,47 рублей, в том числе по данному КБК на сумму 3 196 389,60 рублей. Договор исполнен в полном объеме.

2.70 Капитальный ремонт автомобильных дорог, расположенных в Свердловской области, г. Кушва, ул. Карла Маркса (участок от ул. Кооперативная до ул. Рабочая, участок от ул. Советская до дома № 244 по ул. Карла Маркса), пер. Челюскинцев (участок от ул. Карла Маркса до ул. Ленина), пер. Комсомольский (участок от ул. Карла Маркса до ул. Ленина), ул. 9 Января (участок от пер. Молодежный до площадки насосно-фильтровальной станции и от пер. Молодежный до дома № 3) в сумме  41 691 752,00 рублей. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета в сумме 41 691 752,00 рублей. За 2022 год расходы по мероприятию составили 41 691 752,00 рублей, соответственно 100 процентов.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на капитальный ремонт автомобильных дорог, расположенных в Свердловской области, г. Кушва, ул. Карла Маркса (участок  от ул. Кооперативная до ул. Рабочая, участок от ул. Советская до дома № 244 по ул. Карла Маркса), пер. Челюскинцев (участок от ул. Карла Маркса до ул. Ленина), пер. Комсомольский (участок от ул. Карла Маркса до ул. Ленина) протяженностью 1,250 км, ул. 9 Января (участок от пер. Молодежный до площадки насосно-фильтровальной станции и от пер. Молодежный до дома № 3) протяженностью 0,994 км. в размере 41 691 752,00 рублей.  Заключен муниципальный контракт № 25-2022/Р от 01.06.2022 года. с ООО «ЛОГО» на сумму 65 536 752,00 рублей, в том числе на 2022 год на сумму 41 691 752,00 рублей и на 2023 год на сумму 23 845 000,00 рублей. Срок выполнения работ 31.12.2023 года. Бюджетные обязательства, принятые на 2022 год исполнены в полном объеме.

2.73 Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, пос. Баранчинский (от конечной остановки автобусного маршрута по ул. Коммуны до ул. Ленина) в сумме 15 951 309,28 рублей. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2022 год расходы по мероприятию составили 15 951 309,28 рублей, соответственно 100 процентов.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, пос. Баранчинский (от конечной остановки автобусного маршрута по ул. Коммуны до ул. Ленина) протяженностью 0,676 км. Заключен муниципальный контракт № 14-2022/Р от 05.04.2022 года с «ООО Уральская дорожно-строительная компания» на сумму 18 702 705,28 рублей, в том числе по данному КБК на сумму 15 506 315,68 рублей.; договор № 52/22Д от 19.07.2022 года с ООО "Уральская дорожно-строительная компания" на сумму 444 993,60 рублей. Работы выполнены в полном объеме.

2.74  Ремонт тротуара, расположенной в Свердловской области, пос. Баранчинский (участок от ул. Коммуны до ул. Ленина) в сумме  3 214 255,20 рублей. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета в сумме  3 214 255,20 рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на ремонт тротуара, расположенного в Свердловской области, пос. Баранчинский, ул. Республики (участок от ул. Коммуны до ул. Ленина). Заключен муниципальный контракт № 40-2022/Р от 25.07.2022 года с ИП Ложаускас А. Н. на сумму 3 214 255,20 рублей. Работы выполнены в полном объеме.

В рамках мероприятия в 2022 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 38: Протяженность пешеходных тротуаров, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту. Фактическая длинна тротуара составляет 2 892,0 метров. Показатель выполнен на - процентов.

2.75  Ремонт автомобильной дороги, расположенной в г. Кушва, пер. Спортивный (участок от ул. Энгельса до дома №1 по пер. Спортивный) в сумме   360 790,00 рублей. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета в сумме   360 790,00 рублей. За 2022 год расходы по мероприятию составили   360 790,00 рублей, соответственно 100 процентов.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, пер. Спортивный (участок от ул. Энгельса до дома №1 по пер. Спортивный). Заключен договор № 74/22Д от 31.08.2022 года с ИП Ложаускас А. Н. на сумму 360 790,00 рублей. Работы выполнены в полном объеме.

В рамках мероприятия в 2022 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 33: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа, в отношении которых выполнены работы по ремонту, капитальному ремонту. Показатель выполнен на 69,83 процентов. Фактическая протяженность составляет 2,437 метров.

На основании составленных актов выполненных работ по капитальному ремонту дорог расположенных: Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, пос. Баранчинский, ул. Коммуны, осуществление строительного контроля, проведение экспертиз, получение заключений – 0,676 км.; Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Свободы -0,34 км.; Капитальный ремонт участка автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, пер. Южный (участок от ул. Союзов до ул. Луначарского) -0,171 км.; Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Карла Маркса (участок от ул. Советская до дома по ул. К. Маркса № 244), пер. Челюскинцев (участок от ул. К. Маркса до ул. Ленина), пер. Комсомольский (участок от ул. К. Маркса до ул. Ленина),ул. 9 Января (участок от пер. Молодежный до площадки насосно-фильтровальной станции и от пер. Молодежный до дома № 3) – 1,250 км.; Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 9 Января (участок от пер. Молодёжный до площадки насосно -фильтровальной станции и от пер. Молодежный до дома №3) – 0,994 км.

3. «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа». Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в размере 174 471 197,82 рублей, источник финансирования местный бюджет и областной бюджет, исполнение по подпрограмме за 2022 год составило 143 511 699,04рублей или 82,26 процентов. В рамках подпрограммы в 2022 году реализовываются 9 мероприятий:

3.1 Строительство сетей наружного освещения в пос. Баранчинский, пер. Лескомский (от ул. Набережная до дома № 20 по пер. Лескомский), ул. Мира (от дома № 1А по ул. Мира до дома № 48 по ул. Коммуны) в том числе проведение изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации) всего в сумме 3 088 654,21 рублей. За 2022 год расходы по мероприятию составили 3 088 654,21 рублей, соответственно 100 процентов.

Бюджетные ассигнования в размере 3 088 654,21 рублей предусмотрены на     строительство сетей наружного освещения в пос. Баранчинский, пер. Лескомский (от ул. Набережная до дома № 20 по пер. Лескомский), ул. Мира (от дома № 1А по ул. Мира до дома № 48 по ул. Коммуны). Заключен муниципальный контракт №22-2022/Р от 17.05.2022 года с ИП Морозов Д.Е. на сумму 6 111 677,56 рублей, в том числе по данному КБК 3 088 654,21 рублей. Договор исполнен в полном объеме.

3.2 Строительство канализационного коллектора по адресу: г. Кушва, ул. Зырянова, д. 27-ул. Карла Маркса д.64 (перекресток) в сумме 6 381 552,00 рублей. За 2022 год расходы по мероприятию составили 6 381 552,00 рублей, соответственно 100 процентов. Мероприятие запланировано в рамках МП КГО «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2026 года подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа».

Бюджетные ассигнования предусмотрены на строительство канализационного коллектора по адресу: г. Кушва, ул. Зырянова, д.27- ул. Карла Маркса д.64 (перекресток). По результатам конкурсных процедур заключен МК№ 46-2022/Р от 08.08.2022 года с ООО "Строительная компания "Бэйс Урал" на сумму 6 381 552,00 рублей. Договор исполнен в полном объеме.

В рамках мероприятия в 2022 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 45: Протяженность наружных сетей канализации, введенных в эксплуатацию по ул. Зырянова, д. 27- ул. Карла Маркса, д. 64 (перекресток). Фактическая протяженность наружных сетей канализации составляет 457,3 метров.

3.3 Строительство объекта "Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод" (в том числе) в сумме 158 230 148,57 рублей, исполнение составило 127 308 945,88 рублей или 80,46 процентов.

Бюджетные ассигнования в размере 41 696 597,77 рублей. Мероприятие запланировано в рамках МП КГО «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2026 года подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа».

Бюджетные ассигнования в размере 41 696 597,77 рублей предусмотрены на предусмотрены на следующие мероприятия:

1) технологическое присоединение при строительстве объекта «Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод» в размере 9 421 745,90 рублей. Заключены муниципальные контракты:

- с ГУП СО «Газовые сети» № ТПип 20-57 от 22.12.2020 года на сумму 9 182 818,80 рублей в том числе на 2022 год в размере 1 804 699,34 рублей;

- с АО «Облкоммунэнерго» № 3080-2020-34-ЛК от 11.09.2020 года на сумму 18 868 560,00 рублей в том числе на 2022 год в размере 7 547 424,00 рублей;

- с АО «Облкоммунэнерго» № 4090-2020-34ЛК/1 от 12.10.2020 года на сумму

21 292,80 рублей в том числе на 2022 год в размере 11 711,04 рублей;

- с АО «Облкоммунэнерго» № 941-2020-34 от 18.08.2020 года на сумму 68 515,20 рублей в том числе на 2022 год в размере 37 683,36 рублей;

- с АО «Облкоммунэнерго» № 939-2020-34 от 18.08.2020 года на сумму 21 292,80 рублей в том числе на 2022 год в размере 11 711,04 рублей;

- с АО «Облкоммунэнерго» № 1786-2020-34 от 23.06.2020 года на сумму 21 292,80 рубля в том числе на 2022 год в размере 8 517,12 рублей;

Бюджетные обязательства на сумму 9 421 745,90 рублей исполнены в полном объеме.

2) осуществление функции технического заказчика при строительстве объекта «Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод в размере 99 000,00 рублей. Заключен договор с ООО «САНТЕХСТРОЙ» № 38/20Д от 29.04.2020 года на сумму 295 000,00 рублей, в том числе на 2022 год в размере 99 000,00 рублей. Бюджетные обязательства на сумму 99 000,00 рублей исполнены в полном объеме.

3) авторский надзор при строительстве объекта «Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод» в размере 590 596,14 рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО «Экохим-проект» № 43/20Д от 12.05.2020 года на сумму 1 429 816,14 рублей, в том числе на 2022 год в размере 590 596,14 рублей. Бюджетные обязательства на сумму 590 596,14 рублей исполнены в полном объеме.

4)проектные работы при строительстве объекта «Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод» в размере 194 118,25 рублей. Заключен договор №134/22 от 11.05.2022 года с ООО «Экохим-проект» на сумму 194 118,25 рублей. Бюджетные обязательства на сумму 194 118,25   рублей исполнены в полном объеме.

5) осуществление строительного контроля при строительстве объекта «Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод» в размере 297 918,79 рублей. Заключен муниципальный контракт с ФБУ «РосСтройКонтроль» № 67 2020/У от 23.11.2020 года на сумму 7 471 109,24 рублей, в том числе на 2022 год в размере 297 918,79 рублей. Бюджетные обязательства на сумму 297 918,79 рублей исполнены в полном объеме.

6) выполнение пуско-наладочных работ технологического оборудования объектов, входящих в состав проекта «Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод» в размере 26 900 000,00 рублей. Заключен МК№71-2022/Р от 10.11.2022 года на сумму 50 479 383,50 рублей с ООО «Сантехстрой» в том числе на 2022 год на данные виды работ в размере 26 900 000,00 рублей. Исполнение не осуществлялось в связи с невозможностью выполнения работ согласно графика выполнения работ, согласованного в контракте, т.к. объект своевременно не был передан.

7) оплата энергетических ресурсов (электрическая энергия, газ), потребляемых оборудованием объекта «Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод» при выполнении пусконаладочных работ в размере 3 596 552,02 рублей. Заключен МК№71-2022/Р от 10.11.2022 года на сумму 50 479 383,50 рублей с ООО «Сантехстрой» в том числе на 2022 год на данные виды работ в размере 3 596 552,02 рублей. Исполнение не осуществлялось так как пуско-наладочные работы технологического оборудования объектов, входящих в состав проекта «Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод» не производились.

8) выполнение разработки и внедрение системы SKADA в размере 596 666,67 рублей. Заключен договор№08/11-2022 от 28.11.2022 года на сумму 490 000,00 рублей с ООО «Компания «ЭнергоПроф» в том числе по данному КБК на сумму 172 016,00 рублей. Бюджетные обязательства на сумму 172 016,00 рублей исполнены в полном объеме. Невостребованный остаток бюджетных ассигнований в размере 424 650,67 рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на строительство объекта «Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод» в размере

116 533 550,80 рублей, из них: 10 750 050,80 рублей - средства местного бюджета в рамках софинансирования, 105 783 500,00 рублей - средства областного бюджета. Заключен муниципальный контракт с ООО «СК Интег» № 109-2019/Р от 23.12.2019 года на сумму 771 795 820,80 рублей, в том числе на 2022 год на сумму 116 215 566,80 рублей. Срок выполнения работ – 31.12.2022 года. Бюджетные обязательства исполнены в полном объеме.

Бюджетные ассигнования в размере 317 984,00 рублей предусмотрены на приобретение не монтируемого оборудования. Заключен договор№08/11-2022 от 28.11.2022 года на сумму 490 000,00 рублей с ООО «Компания «ЭнергоПроф» в том числе по данному КБК на сумму 317 984,00 рублей. Бюджетные обязательства исполнены в полном объеме.

В рамках мероприятия в 2022 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 43: Протяженность сетей наружного освещения введенных в эксплуатацию после строительства на территории Кушвинского городского округа. Фактическая длинна сетей наружного освещения составляет 5 572,8 метров.

Целевой показатель 52: Протяженность системы водоснабжения, введенной в эксплуатацию после строительства на территории Кушвинского городского округа. Плановое значение показателя выполнено на - процентов.

3.4   Строительство сетей наружного освещения г. Кушва, ул. Станционная (от д. № 80а до ул. Кооперативная) - ул. Кооперативная (от ул. Станционная до ул. Карла Маркса) (в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы, получение заключений, осуществление строительного контроля и авторского надзора) в сумме 3 023 023,35 рубля. За 2022 год расходы по мероприятию составили 3 023 023,35 рубля, соответственно 100 процентов.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на строительство сетей наружного освещения г. Кушва, ул. Станционная (от д. № 80а до ул. Кооперативная) - ул. Кооперативная (от ул. Станционная до ул. Карла Маркса). Заключен муниципальный контракт № 22-2022/Р от 17.05.2022 года с ИП Морозов Д.Е. на сумму 6 111 677,56 рублей, в том числе по данному КБК 3 023 023,35 рублей. Работы сданы в срок и закрыты по фактически произведенным объемам работ на сумму 3 023 023,35 рублей.

3.5   Строительство сетей наружного освещения по ул. 9 Января от дома № 3 до ул. Шефская, г. Кушва, Свердловская область (в том числе проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации) в 2 169 293,93 рубля. За 2022 год расходы по мероприятию составили 2 130 997,84 рубля, соответственно 98,23 процентов.

Бюджетные ассигнования в размере 2 169 293,93 рублей предусмотрены на мероприятия:

- на разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей наружного освещения по ул. 9 Января от дома № 3 до ул. Шефская, г. Кушва, Свердловская область», в размере 216 193,36 рублей исполнение 216 193,36 рублей или 100 процентов. Заключен договор №32/22Д от 18.04.2022 года с ООО «Тагилэнергокомплект» на сумму 555 449,61 рублей, в том числе по данному КБК 216 193,36 рублей;

- на строительство сетей наружного освещения по ул. 9 Января от дома № 3 до ул. Шефская, г. Кушва, Свердловская область, в размере 1 953 100,57 рублей, исполнение 1 914 804,48 рублей. Заключен муниципальный контракт № 52-2022/Р от 23.08.2022 года на сумму 1 914 804,48 рублей с ООО "Строй с ПАО". Договор оплачен по фактическим объемам выполненных работ. Остаток бюджетных ассигнований в сумме 38 296,09 рублей не востребован.

3.6 Строительство сетей наружного освещения по ул. Октябрьская от ул. Ленина до пер. Лескомский, пос. Баранчинский, Кушвинский городской округ, Свердловская область (в том числе проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации) в 1 082 331,40 рубля. За 2022 год расходы по мероприятию составили 1 082 331,40 рубля, соответственно 100 процентов.

Бюджетные ассигнования в размере 1 082 331,40 рублей предусмотрены на реализацию мероприятий:

-на разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей наружного освещения по ул. Октябрьская от ул. Ленина до пер. Лескомский, пос. Баранчинский, Кушвинский городской округ, Свердловская область» в размере 137 506,89 рублей. Заключен договор № 32/22Д от 18.04.2022 года с ООО «Тагилэнергокомплект» на сумму 555 449,61 рублей, в том числе по данному КБК 137 506,89 рублей. Договор исполнен в полном объеме.

- на строительство сетей наружного освещения на территории Кушвинского городского округа (г.Кушва, пос. Баранчинский ,ул. Октябрьская от ул. Ленина до пер. Лескомский.) в размере 944 824,51 рублей. Заключен договор № 63-2022/Рот 27.09.2022 года с ООО "Строй с ПАО" на сумму 944 824,51 рублей. Договор исполнен в полном объеме.

3.7 Строительство сетей наружного освещения по ул. Привокзальная от дома № 2 б до дома № 49, пос. Азиатская, Кушвинский городской округ, Свердловская область (в том числе проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации) в 201 749,36 рублей. За 2022 год расходы по мероприятию составили 201 749,36 рублей, соответственно 100 процентов.

Бюджетные ассигнования в размере 201 749,36 рублей предусмотрены на разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей наружного освещения по ул. Привокзальная от дома № 2 б до дома № 49, пос. Азиатская, Кушвинский городской округ, Свердловская область». Заключен договор №32/22Д от 18.04.2022 года с ООО «Тагилэнергокомплект» на сумму 555 449,61 рублей, в том числе по данному КБК 201 749,36 рублей. Договор исполнен в полном объеме.

В рамках мероприятия в 2022 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 43: Протяженность сетей наружного освещения введенных в эксплуатацию после строительства на территории Кушвинского городского округа. Фактическая длинна сетей наружного освещения составляет 5 572,8 метров.

Целевой показатель 1: Количество электрических установок уличного освещения обслуживаемых на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 119,5 процентов.

Значение показателя приводится в соответствие на основании составленных актов выполненных работ по техническому присоединению к электрическим сетям построенных сетей наружного освещения: в пос. Баранчинский, пер. Лескомский (от ул. Набережная до дома № 20 по пер. Лескомский), ул. Мира (от дома № 1А по ул. Мира до дома № 48 по ул. Коммуны) – 68 шт.; по ул. 9 Января от дома № 3 до ул. Шефская, г. Кушва, Свердловская область – 57 шт.; по ул. Октябрьская от ул. Ленина до пер. Лескомский, пос. Баранчинский, Кушвинский городской округ, Свердловская область – 22 шт.; по ул. Станционная от МКД № 80 а до ул. Кооперативной, ул. Кооперативная от ул. Станционной до ул. К. Маркса – 46 шт.  Целевой показатель меняется со значения 1615 на 1808 штук.

3.77     Ремонт сети холодного водоснабжения г.Кушва (участок от ул. Строителей №12 до ул. Красноармейская №16) в 294 445,00 рублей. За 2022 год расходы по мероприятию составили 294 445,00 рублей, соответственно 100 процентов.

Мероприятие запланировано в рамках МП КГО «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2026 года подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа».

Бюджетные ассигнования предусмотрены на ремонт сети холодного водоснабжения г. Кушва (участок от ул. Строителей №12 до ул. Красноармейская №16) в размере 294 445,00 рублей. Заключен договор №67/22Д от 27.09.2022 года с ООО "Энергия" на сумму 294 445,00 рублей. Договор исполнен в полном объеме.

В рамках мероприятия в 2022 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 50: Протяженность сетей холодного водоснабжения, отремонтированных на территории Кушвинского городского округа. Фактическая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 65 метров. Плановое значение показателя выполнено на - процентов.

4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кушвинского городского округа». Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в размере 732 100,00 рублей, источник финансирования местный бюджет в сумме 732 100,00 рублей, исполнение по подпрограмме за 2022 год 732 100,00 рублей или 100 процентов.

4.1 Проведение мероприятий по энергосбережению и повышение энергетической эффективности. Утвержденные бюджетные ассигнования 732 100,00 рублей, исполнение составило 732 100,00 рублей или 100,00 процентов.

Бюджетные ассигнования в размере 732 100,00 рублей предусмотрены на приобретение светодиодных светильников для наружного уличного освещения в количестве 50 штук. Заключены договора №22 от 26.08.2022 года и №128/22Д от 26.12.2022 года с ООО «СВЕТОРИКА» на сумму 334 600,00 рублей и 397 500,00 рублей. Договора исполнены в полном объеме.

В рамках мероприятия в 2022 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 53: Количество (экономия) электрической энергии потребленной светильниками после замены, на энергосберегающие. Фактическая экономия составляет 0,065 тысяч киловатт/час. Показатель выполнен на – процентов.

Целевой показатель 54: Количество светильников замененных на энергосберегающие. Показатель выполнен на - процентов.

5. «Обеспечение деятельности и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Кушвинского городского округа». Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в размере 9 013 046,84 рублей, источник финансирования местный бюджет, исполнение по подпрограмме за 2022 год составило 8 415 192,33 рублей или 93,37 процентов. В рамках подпрограммы в 2022 году реализовывается два мероприятия:

5.87 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями. Утвержденные бюджетные ассигнования 6 706 772,96 рублей, исполнение составило 6 108 918,45 рублей или 91,09 процентов.

Мероприятия запланированы в рамках МП КГО «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2026 года подпрограмма «Обеспечение деятельности и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Кушвинского городского округа» на обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Кушвинского городского округа, которая предназначена для приема-передачи сигналов боевого управления, сигналов на изменения режимов функционирования территориальной подсистемы РСЧС, приема сообщений о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях от населения и организаций оперативного реагирования и координации совместных действий, ведомственных дежурно-диспетчерских служб, оперативного управления силами и средствами гарнизона пожарной охраны, аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на выплату заработной платы для незанятых ставок.

5.88 Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их последствий, совершенствование системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Утвержденные бюджетные ассигнования 2 306 273,88 рублей, исполнение составило 2 306 273,88 рублей или 100 процентов.

Мероприятия запланированы в рамках муниципальной программы КГО «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2026 года подпрограмма «Обеспечение деятельности и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Кушвинского городского округа». Бюджетные ассигнования в размере 2 306 273,88 рублей предусмотрены на эксплуатационно - техническое обслуживание комплекта программно-технических средств оповещения «Грифон» и на приобретение и монтаж уличных пунктов оповещения. Заключены договора с ООО «ТехноИмпульс»: № 124/21Д от 30.12.2021 года на сумму 585 780,00 рублей; №135/22Д от 05.12.2022 года на сумму 190 765,00 рублей; муниципальный контракт №55-2022/Т от 31.08.2022 года на сумму 1 529 728,88 рублей.

В рамках мероприятия в 2022 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 55: Выполнение мероприятий по техническому оснащению единой дежурно-диспетчерской службы Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100 процентов.

6. «Организация деятельности муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы». Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в размере 29 445 904,51 рубля, источник финансирования местный бюджет, исполнение за 2022 год составило 28 168 933,42 рублей или 95,66 процентов.

6.89 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сумме 29 445 904,51 рублей, исполнение составило 28168 933,42 рублей или 95,66 процентов.

Мероприятия запланированы в рамках МП КГО «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2026 года подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Кушвинского городского округа». Расходы бюджета направлены для создания условий бесперебойного функционирования органов местного самоуправления (выплата заработной платы, перечисление начислений на выплаты по оплате труда, оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг и работ по содержанию имущества, услуги охраны помещений, приобретение материальных запасов и основных средств).

В рамках мероприятия в 2022 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 56: Своевременность предоставления форм бюджетной, налоговой и статистической отчётности. Показатель выполнен на - процентов.

Целевой показатель 57: Количество подпрограмм, реализуемых МКУ КГО «КЖКС». Фактическая количество подпрограмм составляет 12 штук.

7. «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Кушвинского городского округа». Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в размере 109 581 874,40 рублей, источник финансирования областной бюджет и местный бюджет, исполнение за 2022 год составило 106 074 987,40рублей или 96,80 процентов. В рамках подпрограммы в 2022 году реализовываются девять мероприятий:

7.90 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 71 820 800,00 рублей, исполнение составило 70 748 019,92 рублей или 98,51 процентов. Мероприятия запланированы в рамках Государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2026 года» подпрограмма «Развитие человеческого потенциала, повышение уровня социальной защищенности населения».

Для выплаты компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из областного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования. Выплаты производятся согласно рассчитанных сумм, на основании данных о начислениях, предоставленных предприятиями-поставщиками коммунальных услуг.

7.91 Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сумме 251 300,00 рублей, исполнение составило 251 300,00 рублей или 100 процентов. Мероприятия запланированы в рамках Государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2026 года» подпрограмма «Развитие человеческого потенциала, повышение уровня социальной защищенности населения».

Средства областного бюджета предусмотрены на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Выплаты производятся согласно рассчитанных сумм, на основании данных о начислениях, предоставленных предприятиями-поставщиками коммунальных услуг.

7.92 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 23 168 100,00 рублей, исполнение составило 22 622 832,76 рублей или 97,65 процента.

Мероприятия запланированы в рамках Государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2026 года» подпрограмма «Развитие человеческого потенциала, повышение уровня социальной защищенности населения».

Средства из областного бюджета запланированы для выплаты компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Выплаты производятся согласно рассчитанных сумм на основании данных о начислениях, предоставленных предприятиями-поставщиками коммунальных услуг.

7.93 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 13 718 100,00 рублей, исполнение составило 11 938 757,34 рублей или 88,03 процентов.

Мероприятия запланированы в рамках Государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2026 года» подпрограмма «Развитие человеческого потенциала, повышение уровня социальной защищенности населения».

Средства из областного бюджета в 2022 году выделены на выплату субсидий за оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Кушвинского городского округа.

7.94 Оказание поддержки отдельным категориям граждан при ипотечном кредитовании при жилищном строительстве в сумме 66 742,02 рублей, исполнение составило 64 477,38 рублей или 96,61 процентов.

Мероприятия запланированы в рамках МП Кушвинского городского округа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2026 года, подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Кушвинского городского округа".

Бюджетные ассигнования предусмотрены на оказание поддержки отдельным категориям граждан при ипотечном кредитовании при жилищном строительстве, поддержка при ипотечном кредитовании оказана 2 субсидиарам. Расходы производятся по факту предоставления гражданами пакета документов для оказания данного вида поддержки.

7.95 Оказание специализированной службой по вопросам похоронного дела услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг, установленному Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" в сумме 44 332,38 рублей, исполнение не производилось.

Мероприятия запланированы в рамках МП Кушвинского городского округа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2026 года, подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Кушвинского городского округа».

Бюджетные ассигнования предусмотрены на оказание специализированной службой по вопросам похоронного дела услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг, установленному Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». Расходы возмещаются Управлением социальной защиты населения в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 15.08.2005 года № 662-ПП «О мерах по реализации Федерального закона от 12.01.1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». Заключен муниципальный контракт № 31-2022/У от 04.07.2022 года с ИП Меньшикова Т. В. На сумму 40 046,90 рублей.

7.96 Предоставление социальной выплаты отдельным категориям граждан, проживающим на территории Кушвинского городского округа, с целью возмещения затрат за оказанные платные услуги по помывке в общем отделении (душе) бани, расположенной на территории Кушвинского городского округа в сумме 74 000,00 рублей, исполнение составило 11 100,00 рублей или 15 процентов. Мероприятия запланированы в рамках МП Кушвинского городского округа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2026 года, подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Кушвинского городского округа».

Бюджетные ассигнования предусмотрены на предоставление социальной выплаты отдельным категориям граждан, проживающим на территории Кушвинского городского округа, с целью возмещения затрат за оказанные платные услуги по помывке в общем отделении (душе) бани, расположенной на территории Кушвинского городского округа.

Предоставление социальной выплаты осуществляется по факту предоставления гражданами пакета документов для оказания данного вида поддержки. В соответствии с постановлением администрации Кушвинского городского округа от 30.12.2019 года № 1701 «Об утверждении Порядка предоставления мер дополнительной социальной поддержки в виде социальной выплаты отдельным категориям граждан, проживающим на территории Кушвинского городского округа, с целью возмещения затрат за оказанные платные услуги по помывке в общем отделении (душе) бани, расположенной на территории Кушвинского городского округа» перечисление социальной выплаты производятся согласно поданным заявлениям, на 01.01.2023 года количество обратившихся граждан  - 11 человек.

7.97 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги в сумме 438 500,00 рублей, исполнение составило 438 500,00 рублей или 100 процентов.

Мероприятия запланированы в рамках Государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2026 года» подпрограмма «Развитие человеческого потенциала, повышение уровня социальной защищенности населения».

Средства из областного бюджета запланированы для выплаты компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Выплаты производятся согласно рассчитанных сумм на основании данных о начислениях, предоставленных предприятиями-поставщиками коммунальных услуг.

#### В рамках мероприятия в 2022 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 59: Количество семей, проживающих на территории Кушвинского городского округа, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Показатель выполнен на 101,20 процентов.

Целевой показатель 60: Количество граждан, проживающих на территории Кушвинского городского округа, получающих компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Показатель выполнен на 103,21 процентов.

Целевой показатель 61: Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной политики. Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель 62: Количество граждан, получающих компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, проживающих на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 119,92 процентов.

Целевой показатель 63: Количество граждан, проживающих на территории Кушвинского городского округа, которым предоставляется муниципальная поддержка при ипотечном жилищном кредитовании. Показатель выполнен на 66,67 процентов.

Целевой показатель 64: Количество захороненных граждан согласно гарантированному перечню услуг по погребению. Выполнение показателя 0 процентов от значения отчетного периода.  На конец отчетного периода пакеты документов на погребение умерших предоставлены не были.

Целевой показатель 65: Количество исполнителей коммунальных услуг, которым возмещены затраты, связанные с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги. Выполнение показателя 0 процентов от значения отчетного периода. На 01.01.2023 года документы для предоставления поддержки организациями не представлены.

Целевой показатель 66: Количество граждан проживающих на территории Кушвинского городского округа, получающих социальные выплаты с целью возмещения затрат за оказанные платные услуги по помывке в общем отделении (душе) бани, расположенной на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100 процента. Перечисление социальной выплаты производятся согласно поданным заявлениям, на 01.01.2023 года количество обратившихся граждан 11 человек. Показатель выполнен на 8,15 процентов.

8. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Кушвинского городского округа». Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в размере 27 967 792,50 рубля, источник финансирования местный бюджет, исполнение по подпрограмме за 2022 год составило 26 131 805,45 рубль или 93,44 процентов. В рамках подпрограммы в 2022 году реализовывается одно мероприятие:

8.99 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями. Предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 27 967 792,50 рублей, на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Кушвинского городского округа. Исполнено 26 131 805,45 рублей. Расходы бюджета направлены для создания условий бесперебойного функционирования органов местного самоуправления (выплата заработной платы, перечисление начислений на выплаты по оплате труда, оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг и работ по содержанию имущества, услуги охраны помещений, приобретение материальных запасов и основных средств).

В рамках мероприятия в 2022 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 68: Площадь зданий и помещений, находящихся в оперативном управлении, занимаемых органами местного самоуправления Кушвинского городского округа для обеспечения функционирования. Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель 69: Количество автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями, осуществляющих транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100 процентов.

9. «Развитие социальной инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Кушвинского городского округа» Бюджетные ассигнования на 2022 год предусмотрены в сумме 129 339 742,97 рубля, исполнение составило 73 387 654,35 или 56,74 процентов. В рамках подпрограммы в 2022 году реализовывается шесть мероприятий:

9.1 Строительство средней общеобразовательной школы на 350 мест в п. Баранчинский Кушвинского городского округа бюджетные ассигнования в размере 3 174 570, 00 рублей, исполнение 3 174 570,00 рублей или 100 процентов.

Мероприятие запланировано в рамках МП КГО «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2026 года подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Кушвинского городского округа».

Бюджетные ассигнования в размере 3 174 570,00 рублей предусмотрены на оплату задолженности в пользу ООО «Ресурс» за выполненные работы в рамках строительства объекта «Строительство муниципального общеобразовательного учреждения на 350 мест в п. Баранчинский», в соответствии с Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда № 17 АП-14117/2021-ГК от 23.11.2021 года. Задолженность оплачена в полном объеме.

9.2 Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта "Загородный детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия" бюджетные ассигнования в размере 2 434 197,86 рублей, исполнение 2 434 197,86 или 100 процентов.

Мероприятия запланированы в рамках МП КГО «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2026 года подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Кушвинского городского округа» цель «Создание  условий, обеспечивающих население Кушвинского городского округа возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни».

9.100   Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 123 074 993,11 рублей, исполнение составило 67 122 904,49 рублей или 54,54 процентов.

Мероприятие запланировано в рамках МП КГО «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2026 года подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Кушвинского городского округа».

Бюджетные ассигнования в размере 5 124 833,19 рублей предусмотрены на оплату площади жилых помещений, которая превышает общую площадь жилых помещений, ранее занимаемых гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда (до 28 м2) за счет средств местного бюджета при приобретении жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного дома.  Заключены муниципальные контракты с ООО «Ресурс»: № 28-2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 19 632 796,10 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 107 273,06 рублей; № 29 – 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 19 794 619,20 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 198 102,80 рублей;  № 31 – 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 19 831 159,90 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 127 631,45 рублей; № 33 – 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 18 296 450,50 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 228 640,38 рублей; № 34 – 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 18 442 613,30 рублей, том числе по данному КБК на 2022 год – 4 463 185,50 рублей. Общая сумма бюджетных ассигнований на 2022 год по указанным контрактам составляет 5 124 833,19 рублей. Муниципальные контракты исполнены в полном объеме.

Бюджетные ассигнования в размере 111 269 655,61 рублей, исполнение 57 060 243,26 рублей или 49,16 процентов. Мероприятие запланировано в рамках МП КГО «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2026 года подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Кушвинского городского округа».

Бюджетные ассигнования предусмотрены на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного дома за счет средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Из них остаток субсидии областного бюджета на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, не использованной в 2021 году:

- по Соглашению от 29.07.2021года № Ф-21-51 (МКПЗН) в размере 0,20 рублей для оплаты неисполненных бюджетных обязательств 2021 года по заключенному с ООО «Ресурс» муниципальному контракту № 33 – 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 18 296 450,50 рублей, в том числе по данному КБК– 0,20 рублей;

- по Соглашению от 03.11.2021 года № Ф-22-02 (МКПЗН) в размере 4 801 133,45 рублей для оплаты неисполненных бюджетных обязательств 2021 года по заключенным с ООО «Ресурс»  муниципальным контрактам: № 31 – 2021/Т от 06.07.2021года на сумму 19 831 159,90 рублей, в том числе по данному КБК – 2 780 896,48 рублей, № 34 – 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 18 442 613,30 рублей, том числе по данному КБК – 2 020 236,97 рублей.

Бюджетные ассигнования в размере 26 288 115,61 рублей на оплату работ по  муниципальным контрактам, заключенным  с ООО «Ресурс»:  № 23 – 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 18 286 010,30 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 2 475 450,93 рублей; № 24 – 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 21 809 577,80 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 2 952 450,46 рублей;  № 25 - 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 22 216 745,60 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 3 007 570,42 рублей;  № 26 – 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 21 005 682,40 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 2 843 623,92 рублей; № 27 – 2021/Т от 06.07.2021  года на сумму 19 032 484,60 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 2 576 504,15 рублей; № 28-2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 19 632 796,10 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 2 560 957,51  рублей; № 29 – 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 19 794 619,20 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 2 500 890,91 рублей; № 30-2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 18 875 881,60 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 2 555 304,18 рублей;  № 32- 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 18 798 624,12 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 2 544 845,53 рублей; № 33 – 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 18 296 450,50 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 2 270 517,60 рублей. Общая сумма бюджетных ассигнований на 2022 год по указанным контрактам составляет 26 288 115,61 рублей. Исполнение составило 26 288 115,61 рублей или 100 процентов. Обязательства исполнены в полном объеме.

Бюджетные ассигнования в размере 25 970 994,00 рублей на оплату работ по  муниципальным контрактам, заключенным  с ООО «Ресурс»:  № 83 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму 19 880 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 5 546 520,00 рублей; № 84 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму 19 866 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 5 542 614,00 рублей; № 85 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму 18 648 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 5 202 792,00 рублей; № 86 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму 16 905 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 4 716 495,00 рублей; № 87 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму 17 787 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 4 962 573,00 рублей. Исполнение составило 25 970 994,00 рублей или 100 процентов. Обязательства исполнены в полном объеме. Остаток бюджетных ассигнований в сумме 59 010 546,00 рублей не востребован.

Бюджетные ассигнования 5 482 680,00 рублей, исполнение 3 740 003,73 рублей или 49,56 процентов. Мероприятие запланировано в рамках ГП Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Свердловской области до 2026».

Бюджетные ассигнования предусмотрены на приобретении жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного дома за счет средств областного бюджета в размере 7 547 135,73 рублей. Из них остаток субсидии областного бюджета на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, не использованной в 2021 году:

- по Соглашению от 29.07.2021 № Ф-21-51 (МКПЗН) в размере 1 921 632,70 рублей для оплаты неисполненных бюджетных обязательств 2021 года по заключенным с ООО «Ресурс» муниципальным контрактам: № 23 – 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 18 286 010,30 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 180 952,77 рублей; № 24 – 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 21 809 577,80 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 215 820,91 рублей; № 25 - 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 22 216 745,60 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 219 850,14  рублей; № 26 – 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 21 005 682,40 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 207 865,80 рублей; № 27 – 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 19 032 484,60 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 188 339,67 рублей; № 28-2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 19 632 796,10 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 187 203,21  рублей; № 29 – 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 19 794 619,20 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 182 812,41 рублей; № 30-2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 18 875 881,60 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 186 789,97 рублей; № 32- 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 18 798 624,12 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 186 025,45 рублей; № 33 – 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 18 296 450,50 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 165 972,37 рублей. Общая сумма бюджетных ассигнований по указанным контрактам составляет 1 921 632,70 рублей.

-  по Соглашению от 03.11.2021 № Ф-22-02 (МКПЗН) в размере 142 823,03 рублей для оплаты неисполненных бюджетных обязательств 2021 года по заключенным с ООО «Ресурс» муниципальным контрактам: № 31 – 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 19 831 159,90 рублей, в том числе по данному КБК – 66 146,06 рублей, № 34 – 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 18 442 613,30 рублей, том числе по данному КБК- 76 676,97 рублей. Общая сумма бюджетных ассигнований по указанным контрактам составляет 142 823,03 рублей. Срок исполнения муниципальных контрактов – 15.07.2022 года. Обязательства исполнены в полном объеме.

Бюджетные ассигнования в размере 1 675 548,00 рублей на оплату работ по  муниципальным контрактам, заключенным  с ООО «Ресурс»:  № 83 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму 19 880 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 357 840,00 рублей; № 84 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму 19 866 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 357 588,00 рублей; № 85 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму 18 648 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 335 664,00 рублей; № 86 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму 16 905 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 304 290,00 рублей; № 87 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму 17 787 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 320 166,00 рублей. Исполнение составило 1 675 548,00 рублей или 100 процентов. Обязательства исполнены в полном объеме.

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 3 807 132,00 рублей не востребован.

Бюджетные ассигнования 1 197 824,31 рублей, исполнение 1 197 824,31 рублей или 100 процент. Мероприятие запланировано в рамках МП КГО «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2026 года подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Кушвинского городского округа».  Заключены муниципальные контракты с ООО «Ресурс»: № 23 – 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 18 286 010,30 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 86 497,85 рублей; № 24 – 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 21 809 577,80 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 103 165,30 рублей; № 25 - 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 22 216 745,60 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 105 091,28  рублей; № 26 – 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 21 005 682,40 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 99 362,64 рублей; № 27 – 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 19 032 484,60 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 90 028,87 рублей; № 28-2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 19 632 796,10 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 89 485,64  рублей; № 29 – 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 19 794 619,20 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 87 386,77 рублей; № 30-2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 18 875 881,60 рубль, в том числе по данному КБК на 2022 год – 89 288,09 рублей; № 32- 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 18 798 624,12 рубля, в том числе по данному КБК на 2022 год – 88 922,64 рублей; № 33 – 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 18 296 450,50 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 79 337,03 рублей, № 34 – 2021/Т от 06.07.2021 года на сумму 18 442 613,30 рублей, том числе по данному КБК- 0,20 рублей. Общая сумма бюджетных ассигнований по указанным контрактам на 2022 год составляет 918 566,31 рублей. Исполнение составило 918 566,31 рублей или 100 процентов.

Бюджетные ассигнования в размере 279 258,00 рублей на оплату работ по  муниципальным контрактам, заключенным  с ООО «Ресурс»:  № 83 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму 19 880 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 59 640,00 рублей; № 84 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму 19 866 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 59 598,00 рублей; № 85 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму 18 648 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 55 944,00 рублей; № 86 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму 16 905 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 50 715,00 рублей; № 87 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму 17 787 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на 2022 год – 53 361,00 рублей. Исполнение составило 279 258,00 рублей или 100 процентов. Обязательства исполнены в полном объеме.

9.105 Осуществление капитального и текущего ремонта жилых помещений, переданных (планируемых к передаче) по договору социального найма жилого помещения (в том числе проведение строительно-технической экспертизы). Утверждены бюджетные ассигнования в размере 423 808,00 рублей, исполнение 423 808,00 рублей или 100 процентов.

Мероприятие запланировано в рамках МП КГО «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2026 года подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Кушвинского городского округа».

Бюджетные ассигнования предусмотрены на осуществление капитального и текущего ремонта жилых помещений, переданных (планируемых к передаче) по договору социального найма жилого помещения (в том числе проведение строительно-технической экспертизы) а именно:

- на капитальный ремонт квартиры, расположенной по адресу: пос.Баранчинский, ул.Победы, д.29, кв.4 в сумме 393 808,00 рублей. Согласно распоряжения администрации Кушвинского городского округа МКУ КГО «КЖКС» назначен ответственным за исполнение аппелляционного определения от 08.04.2022 по делу №33-3753/2022 (№2-831/2021) судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда, в части выполнения ремонта в квартире№4 в доме№29 по ул.Победы в п.Баранчинский. В результате конкурсных процедур заключен МК№65-2022/Р от 07.10.2022 года на сумму 380 000,00 рублей с ИП Евтушенко А.С.. В результате проведения работ на объекте выявились скрытые дефекты в электропроводке в связи с чем был заключен договор№138/22Д от 12.12.2022 года на сумму 13 808,00 рублей с ИП Евтушенко А.С по восстановлению системы электроснабжения, проводимые в рамках капитального ремонта квартиры, расположенной по адресу:пос.Баранчинский,ул.Победы,д.29,кв.4. Бюджетные обязательства исполнены в полном объеме;

- на проведение строительно-технической экспертизы по объекту расположенному по адресу: пос. Баранчинский, ул.Победы, д.29, кв.4 в сумме 30 000,00 рублей. Заключен договор№111/22Д от 27.10.2022 года на сумму 30 000,00 рублей с ООО «ЭЦ Критик». Договор исполнен в полном объеме.

#### В рамках мероприятия в 2022 году реализуются следующие целевые показатели:

#### Целевой показатель 72: Количество жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт, текущий ремонт. Показатель выполнен на 100 процентов.

9.112   Текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах в сумме 172 174,00 рублей, исполнение 172 174,00 рублей или 100 процентов.

#### Мероприятие запланировано в рамках МП КГО «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2026 года подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Кушвинского городского округа».

#### Бюджетные ассигнования в размере 172 174,00 рублей предусмотрены на ремонт общедомового имущества МКД по адресам: г. Кушва ул. Луначарского д.8, ул. Гвардейцев д.10. Заключен договор№99/22Д от 05.10.2022 года на сумму 172 174,00 рублей с ООО УК «Новатор».

9.113    Получение строительно-технических экспертиз, заключений по техническому обследованию зданий, помещений, сооружений в сумме 60 000,00 рублей, исполнение 60 000,00 рублей или 100 процентов.

#### Мероприятие запланировано в рамках МП КГО «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2026 года подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Кушвинского городского округа».

#### Бюджетные ассигнования в размере 60 000,00 рублей предусмотрены на проведение строительно-технической экспертизы жилого дома по адресу: пос. Баранчинский, ул. Республики, 5. Согласно Определению о назначении судебной строительно-технической экспертизы Кушвинского городского суда от 14.10.2022 года по делу2-584/2022 предложено поручить проведение экспертизы Союзу "Торгово-промышленная палата город Нижний Тагил".

- «Развитие газификации в Кушвинском городском округе» Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в размере 1 951 556,91 рублей, источник финансирования местный бюджет, исполнение по подпрограмме за 2022 год составило1 951 556,91   рублей или 100 процентов. В рамках подпрограммы в 2022 году реализовывается 2 мероприятия:

10.1 Газоснабжение потребителей по ул. Калинина, Крестьянская, Советская, Карла Либкнехта, Набережная, пер. Верхний-Нагорный поселок Баранчинский Кушвинского городского округа с дальнейшей перспективой строительства котельной очистных сооружений. Утверждены бюджетные ассигнования в размере 1 784 310,90 рублей, исполнение 1 784 310,90 рублей или 100 процентов. Мероприятие запланировано в рамках муниципальной программы КГО «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2026 года подпрограмма «Развитие газификации в Кушвинском городском округе».

Муниципальный контракт заключен с ООО «Проектный институт «Спектр» МК № 66-2020/Р от 03.11.2020 года на сумму 3 000 000,00 рублей на разработку проектно-сметной документации по объекту «Газоснабжение потребителей по ул. Калинина, Крестьянская, Советская, Карла Либкнехта, Набережная, пер. Верхний-Нагорный поселок Баранчинский Кушвинского городского округа с дальнейшей перспективой строительства котельной очистных сооружений», в том числе на 2022 год – 1 784 310,90 рублей. Договор исполнен в полном объеме.

10.2 Разработка (корректировка) схемы газоснабжения Кушвинского городского округа. Утверждены бюджетные ассигнования в размере 167 246,01 рублей, исполнение 167 246,01 или 100 процентов.

Мероприятие запланировано в рамках муниципальной программы КГО «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2026 года» подпрограмма «Развитие газификации в Кушвинском городском округе».

Бюджетные ассигнования предусмотренные на корректировку схемы газоснабжения высокого и низкого давления в г. Кушва в размере 167 246,01 рублей. Заключен договор с ГУП СО «Газовые сети» № 21-0511 от 30.06.2021 года. Бюджетные обязательства исполнены в полном объеме.

В рамках мероприятия в 2022 году реализуются следующие целевые показатели:

#### Целевой показатель 86: Количество разработанных (откорректированных) схем газоснабжения в Кушвинском городском округе, выполненных при вводе в эксплуатацию газопроводов. Показатель не выполнен на 100 процентов.

#### Подпрограмма 11: «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Кушвинского городского округа».

Бюджетные ассигнования на 2022 год не предусмотрены.

Подпрограмма 12: «Комплексное развитие сельских территорий (сельских агломераций)».

Бюджетные ассигнования на 2022 год не предусмотрены.

В дальнейшем планируется продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы.

Ведущий экономист

МКУ КГО «КЖКС»			                                                                Я. С. Лихачева