Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы Кушвинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе до 2028 года» за 2022 год.

Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе до 2028 года» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Кушвинского городского округа от 10 ноября 2014 года № 2121 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Кушвинского городского округа от 10 марта 2015 года  № 306, от 28 июля 2015 года № 1051, от 4 сентября 2015 года № 1316, от 10 ноября 2015 года № 1639, от 16 ноября 2015 года № 1665, от 14 декабря 2015 года  № 1834, от 2 марта 2016 года № 254, от 29 апреля 2016 года № 540, от 11 ноября 2016 года № 1658, от 27 декабря 2016 года № 2067, от 30 декабря 2016 года № 2116, от 7 марта 2017 года № 251, от 12 апреля 2017 года № 461, от 11 мая 2017 года № 607, от 21 июня 2017 года № 787, от 4 июля 2017 года № 896, от 15 августа 2017 года № 1078, от 15 сентября 2017 года № 1295, от 8 ноября 2017 года № 1602, от 13 декабря 2017 года  № 1829, от 10 января 2018 года № 15, от 27 июня 2018 года № 827, от 4 сентября 2018 года  № 1152, от 1марта 2019 года № 192, от 19 марта 2019 года № 259, от 23 апреля 2019 года № 480, от 15 мая 2019 года  № 550, от 15 июля 2019 года № 858, от 20 сентября 2019 года № 1227, от 26 ноября 2019 года № 1525, от 30 декабря 2019 года № 1706, от 4.03.2020 года № 249, от 12 мая 2020 года № 516, от 20 августа 2020 года № 881, от 19 ноября 2020 года № 1264, от 21 января 2021 года № 37, от 19 февраля 2021 года № 161, от 9 марта 2021 года № 253, от 25 мая 2021 года № 681, от 26 августа 2021 года № 1139, от 16 ноября 2021 года № 1463, от 12 января 2022 года № 11, от 8 апреля 2022 года № 411, от 24 мая 2022 года № 658, от 12 июля 2022 года № 974, от 1 сентября 2022 года № 1206, от 23 сентября 2022 года № 1401, от 21 октября 2022 года № 1667, от 1 декабря 2022 года № 1926).

На реализацию Программы в 2022 году предусмотрены расходы в размере 105 624 231,14 рубль, в том числе:

- средства областного бюджета 1 782 014,06 рублей;

- средства местного бюджета 93 522 550,42 рублей;

- внебюджетные источники 10 319 666,66 рублей;

исполнение за 2022 год составило 102 141 067,00 рублей или 96,70 %, в том числе:

- за счёт средств областного бюджета 969 691,39 рубль или 54,42%;

- за счёт средств местного бюджета 92 470 444,79 рубля или 98,88%;

- внебюджетные источники 8 700 930,82 рублей или 84,31% от плановых назначений.

В рамках реализации Программы в 2022 году действовало 2 подпрограммы: «Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе» и «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе до 2028 года».

1. «Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе».

Всего на 2022 год расходы утверждены в сумме 98 442 032,99 рубля. Источниками финансирования являются средства областного, местного бюджета и внебюджетные источники, исполнение по подпрограмме составило 95 242 769,65 рублей или 96,75 %.

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

Мероприятие 1. «Организация предоставления услуг (выполнения работ) по спортивной подготовке». Мероприятие финансируется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Расходы на 2022 год утверждены в размере 18 129 754,56 рубля, из них средства местного бюджета 17 443 311,29 рублей, 686 443,27 рубля внебюджетные источники.

Исполнение по мероприятию составило 18 070 188,02 рублей или 99,67 % от плана, из них средства местного бюджета 17 443 311,29 рублей (100,00 %), внебюджетные средства 626 876,73 рублей (91,32%). Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ КГО спортивная школа «Синегорец», МАУ КГО «Спортивная школа» (выплата заработной платы, начислений на выплаты по оплате труда, оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг и работ по содержанию имущества, услуги охраны, прочие работы, услуги необходимые для обеспечения деятельности учреждений по программам спортивной подготовки).

В рамках мероприятия реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 1.1.1.1.:

Доля жителей Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Кушвинского городского округа в возрасте 3-79. Процент выполнения составил 122,82%.

В связи с реализацией на территории регионального проекта "Спорт-лидер", а также создание в образовательных учреждениях школьных спортивных клубов.

Целевой показатель 1.1.1.2.:

Доля населения Кушвинского городского округа, занятого в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятого в экономике. Показатель выполнен на 100,00 % к плану на год.

Целевой показатель 1.1.1.4.:

Доля учащихся и студентов Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100,00 % к плану на год.

Целевой показатель 1.1.1.6.:

Доля сельского населения Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности сельского Кушвинского городского округа в возрасте от 3 до 79 лет. Показатель выполнен на 100,00 % к плану на год.

Мероприятие 2. «Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта». Мероприятие финансируется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Расходы на 2022 год утверждены в размере 74 061 410,90 рублей, из них средства местного бюджета 66 986 400,66 рублей, 7 075 010,24 рублей внебюджетные источники.

Исполнение по мероприятию составило 72 425 046,49 рублей или 97,79 % от плана, из них средства местного бюджета 66 404 308,83 рублей (99,13%), внебюджетные средства 6 020 737,66 рублей (85,10%).

Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ КГО «Центр ФКСиТ «Горняк»», МАУ КГО спортивная школа «Синегорец», МАУ КГО «Спортивная школа» (выплата заработной платы, начислений на выплаты по оплате труда, оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг и работ по содержанию имущества, услуги охраны, прочие работы, услуги необходимые для обеспечения деятельности учреждений).

В рамках мероприятия реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 1.1.1.1.:

Доля жителей Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Кушвинского городского округа в возрасте 3-79. Процент выполнения составил 122,82%.

В связи с реализацией на территории регионального проекта "Спорт-лидер", а также создание в образовательных учреждениях школьных спортивных клубов.

В рамках мероприятия реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 1.1.1.2.:

Доля населения Кушвинского городского округа, занятого в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятого в экономике. Показатель выполнен на 100,00 % к плану на год.

Целевой показатель 1.1.1.4.:

Доля учащихся и студентов Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100,00 % к плану на год.

Целевой показатель 1.1.1.6.:

Доля сельского населения Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности сельского Кушвинского городского округа в возрасте от 3 до 79 лет. Показатель выполнен на 100,00 % к плану на год.

Мероприятие 3. «Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта». На организацию и проведение спортивных мероприятий в 2022 году на счёт внебюджетных источников направлено 367 186,96 рублей или 99,98% от планируемых расходов.

Средства направлены на проведение городских спортивных мероприятий в городском округе.

В рамках мероприятия реализуются следующий целевой показатель:

Целевой показатель 1.1.1.5.:

Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, организуемых на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100,00 % к годовому плану.

Мероприятие 4. «Организация, проведение и участие в учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях и физкультурно-массовых мероприятиях». Мероприятие в 2022 году финансируется за счет средств внебюджетных источников.

Расходы на 2022 год запланированы в размере 761 629,20 рублей, исполнение по мероприятию составило 617 018,20 рублей или 81,01 % от плана. Расходы произведены в соответствии с поступившими доходами от приносящей доход деятельности.

Средства направлены на участие спортсменов в соревнованиях за пределами городского округа (выездные соревнования).

В рамках мероприятия реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 1.1.1.5.:

Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, организуемых на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100,00 % к годовому плану.

Мероприятие 6. «Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта». Реализация мероприятия в 2022 году производилась за счёт внебюджетных источников.

Планируемые расходы на 2022 год за счёт внебюджетных источников 904 028,57 рублей, исполнение по мероприятию составило 543 828,89 рублей или 60,16 % от плана.

За счёт внебюджетных источников приобретены основные средства в том числе: оргтехника, оборудование.

В рамках мероприятия реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 1.1.1.1.:

Доля жителей Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Кушвинского городского округа в возрасте 3-79. Процент выполнения составил 122,82%.

В связи с реализацией на территории регионального проекта "Спорт-лидер", а также создание в образовательных учреждениях школьных спортивных клубов.

Целевой показатель 1.1.1.2.:

Доля населения Кушвинского городского округа, занятого в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятого в экономике. Показатель выполнен на 100,00 % к плану на год.

Целевой показатель 1.1.1.4.:

Доля учащихся и студентов Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100,00 % к плану на год.

Целевой показатель 1.1.1.6.:

Доля сельского населения Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности сельского Кушвинского городского округа в возрасте от 3 до 79 лет. Показатель выполнен на 100,00 % к плану на год.

Целевой показатель 1.1.1.7.:

Количество спортивных площадок, оснащённых специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом). Показатель выполнен на 100,00 процентов.

Мероприятие 7. "Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)".

Расходы на 2022 год утверждены в размере 355 200,00 рублей, в том числе средства областного бюджета 247 800,00 рублей, местного бюджета 107 400,00 рублей, исполнение составило 100,00%. Приобретено оборудование и спортивный инвентарь для центров тестирования МАУ КГО спортивная школа «Синегорец» и МАУ КГО «Центр по физической культуре, спорту и туризму «Горняк»».

В рамках мероприятия реализуется целевой показатель:

Целевой показатель 1.1.3.1.:

Доля населения Кушвинского городского округа, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Кушвинского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО). Процент выполнения составил 100,00 % к годовому плану.

Мероприятие 8. "Проведение капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений". Расходы на 2022 год утверждены в размере 921 234,38 рублей, в том числе за счёт средств местного бюджета 395 952,00 рубля и за счёт внебюджетных источников 525 282,38 рубля, исполнение составило 921 234,38 рубля (100,0%), Проведены текущие ремонты помещений муниципальных учреждений.

За счёт средств местного бюджета в сумме 336 952,00 рубля произведено устройство помещения для санузла в стрелковом тире и выполнены работы по проведению сплошного детального визуально-инструментального обследования здания ул.Первомайская,37. в сумме 59 000,00 рублей.

В рамках мероприятия реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 1.1.1.1.:

Доля жителей Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Кушвинского городского округа в возрасте 3-79. Процент выполнения составил 122,82%.

В связи с реализацией на территории регионального проекта "Спорт-лидер", а также создание в образовательных учреждениях школьных спортивных клубов.

Целевой показатель 1.1.1.2.:

Доля населения Кушвинского городского округа, занятого в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятого в экономике. Показатель выполнен на 100,00 % к плану на год.

Целевой показатель 1.1.1.4.:

Доля учащихся и студентов Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100,00 % к плану на год.

Целевой показатель 1.1.1.6.:

Доля сельского населения Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности сельского Кушвинского городского округа в возрасте от 3 до 79 лет. Показатель выполнен на 100,00 % к плану на год.

Мероприятие 9 "Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой".

На создание спортивных площадок в 2022 году направлено 106 850,00 рублей средств местного бюджета. Исполнение составило 100%.

Оборудована спортивная площадка для занятий уличной гимнастикой на прилегающей территории Спортивного комплекса «Заречный» по адресу: г.Кушва, ул.Линейная,14.

В рамках мероприятия реализуется целевой показатель:

Целевой показатель 1.1.1.7.:

Количество спортивных площадок, оснащённых специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом). Показатель выполнен на 100,00 процентов.

Мероприятие 10 "Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд, в том числе сборных команд Российской Федерации".

Расходы на 2022 год утверждены в сумме 98 428,57 рублей, из них средства областного бюджета 68 900,00 рублей и 29 528,57 рублей. Исполнение составило 100%.

В рамках реализации приобретено спортивное оборудование и инвентарь для реализации программ спортивной подготовки в МАУ КГО «Спортивная школа».

В рамках мероприятия реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 1.1.1.1.:

Доля жителей Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Кушвинского городского округа в возрасте 3-79. Процент выполнения составил 122,82%.

В связи с реализацией на территории регионального проекта "Спорт-лидер", а также создание в образовательных учреждениях школьных спортивных клубов.

Целевой показатель 1.1.1.4.:

Доля учащихся и студентов Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100,00 % к плану на год.

Мероприятие 13 "Поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту Свердловской области". Расходы на 2022 год утверждены в размере 65 000,00 рублей, из них за счёт средств местного 32 500,00 рублей и 32 500,00 рублей  за счёт средств областного бюджета, исполнение составило 100,00 %.

Средств выделены МАК КГО «Центр по физической культуре, спорту и туризму «Горняк» для занятий по адаптивной физической культуре. Выделенные средства были направлены на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для занятий с данной категорией населения.

В рамках мероприятия реализуется целевой показатель:

Целевой показатель 1.1.1.1.:

Доля жителей Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Кушвинского городского округа в возрасте 3-79. Процент выполнения составил 122,82%.

Мероприятие 14 "Осуществление мероприятий, направленных на соблюдение требований и норм пожарной безопасности в учреждениях физической культуры и спорта»". Расходы на 2022 год утверждены в размере 1 248 613,00 рублей за счёт средств местного бюджета, исполнение 1 062 500,00 рублей или 85,09 %.

Произведен монтаж аварийного (эвакуационного) освещения в помещении МАУ КГО «Центр по физической культуре, спорту и туризму «Горняк»» на сумму 998 000,00 рублей,  на сумму 64 50,00 рублей выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения при пожаре в помещениях МАУ КГО «Спортивная школа» по адресам: г.Кушва, ул.Первомайская,37 (зал бокса), ул.Коммуны,17 (здание спортивной школы), ул. Суворова,32 (лыжная база).

Мероприятие осуществлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

В рамках мероприятия реализуется целевой показатель:

Целевой показатель 1.1.1.1.:

Доля жителей Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Кушвинского городского округа в возрасте 3-79. Процент выполнения составил 122,82%.

Мероприятие 15 "Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта (в части обеспечения фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учётом повышения минимального размера оплаты труда).

Расходы на 2022 год утверждены в размере 1 123 126,85,00 рублей за счёт средств областного бюджета, исполнение 474 364,78 рубля или 42,24 %. Расходы произведены исходя из потребности в доплате до МРОТ работникам учреждений, выполняющим работы в сфере физической культуры и спорта.

В рамках мероприятия реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 1.1.1.1.:

Доля жителей Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Кушвинского городского округа в возрасте 3-79. Процент выполнения составил 122,82%.

В связи с реализацией на территории регионального проекта "Спорт-лидер", а также создание в образовательных учреждениях школьных спортивных клубов.

Целевой показатель 1.1.1.2.:

Доля населения Кушвинского городского округа, занятого в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятого в экономике. Показатель выполнен на 100,00 % к плану на год.

Целевой показатель 1.1.1.4.:

Доля учащихся и студентов Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100,00 % к плану на год.

Целевой показатель 1.1.1.6.:

Доля сельского населения Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности сельского Кушвинского городского округа в возрасте от 3 до 79 лет. Показатель выполнен на 100,00 % к плану на год.

Мероприятие 16 "Организация предоставления услуг (выполнения работ) по спортивной подготовке (в части обеспечения фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учётом повышения минимального размера оплаты труда) ".

Расходы на 2022 год утверждены в размере 299 483,96 рубля за счёт средств областного бюджета, исполнение 135 9236,36 рублей или 45,33 %. Расходы произведены исходя из потребности в доплате до МРОТ работникам учреждений, реализующим программы спортивной подготовки.

В рамках мероприятия реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 1.1.1.1.:

Доля жителей Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Кушвинского городского округа в возрасте 3-79. Процент выполнения составил 122,82%.

В связи с реализацией на территории регионального проекта "Спорт-лидер", а также создание в образовательных учреждениях школьных спортивных клубов.

Целевой показатель 1.1.1.2.:

Доля населения Кушвинского городского округа, занятого в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятого в экономике. Показатель выполнен на 100,00 % к плану на год.

Целевой показатель 1.1.1.4.:

Доля учащихся и студентов Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100,00 % к плану на год.

Целевой показатель 1.1.1.6.:

Доля сельского населения Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности сельского Кушвинского городского округа в возрасте от 3 до 79 лет. Показатель выполнен на 100,00 % к плану на год.

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе до 2028 года»

Расходы на 2022 год утверждены в размере 7 182 198,15,10 рублей, источниками финансирования являются средства местного и областного бюджета. Исполнение по подпрограмме составило 6 898 297,35 рублей или 96,05 % от плана. В рамках подпрограммы реализуются 2 мероприятия:

Мероприятие 30. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в размере 1 247 720,18 рублей. Мероприятие финансируется за счет средств местного бюджета. Расходы по мероприятию за 2022 года составили 1 123 331,27 рублей или 90,03%, в течении года была вакантна ставка ведущего специалиста. Средства израсходованы на обеспечение деятельности Управления физической культуры и спорта (выплата заработной платы, начислений на выплаты по оплате труда).

В рамках мероприятия реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 5.5.2.1.:

Доля специалистов отрасли физической культуры и спорта, повысивших квалификацию в соответствующем году. Показатель выполнен на 100,00 %.

Целевой показатель 5.5.2.3.:

Осуществление внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, в том  числе за целевым использованием средств местного бюджета подведомственными бюджетными учреждениями. Показатель выполнен на 100,00%.

Мероприятие 31. «Техническое, методическое, правовое сопровождение, ведение бухгалтерского, налогового, статистического бюджетного учета для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органа местного самоуправления (органа местной администрации) в сфере физической культуры и спорта»

Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в размере 5 924 274,72 рубля. Мероприятие финансируется за счет средств местного бюджета. За 2022 год расходы составили 5 764 762,83 рублей или 97,31%. Средства израсходованы на обеспечение деятельности МКУ КГО «Центр учета» (выплата заработной платы, начислений на выплаты по оплате труда, услуги связи, приобретение материальных запасов, работы, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, необходимые для обеспечения деятельности учреждения).

Мероприятие 32. «Техническое, методическое, правовое сопровождение, ведение бухгалтерского, налогового, статистического бюджетного учета для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органа местного самоуправления (органа местной администрации) в сфере физической культуры и спорта (в части обеспечения фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений, за исключением  работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учётом повышения минимального размера оплаты труда)».

Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в размере 10 203,25 рубля. Мероприятие финансируется за счет средств областного бюджета. За 2022 год расходы составили 10 203,25 рубля или 100,00%. Средства направлены на доплату до минимального размера оплаты труда работникам учреждения.

В рамках мероприятия в 2022 году реализуется следующий целевой показатель:

Целевой показатель 5.5.2.3.

Осуществление внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, в том  числе за целевым использованием средств местного бюджета подведомственными бюджетными учреждениями. Показатель выполнен на 100,00 %.

Дальнейшая реализация муниципальной Программы необходима для выполнения основных целей, задач и целевых показателей в области деятельности администрации Кушвинского городского округа по решению вопросов местного значения.

Исполнитель Негоднова Татьяна Евгеньевна

8(34344)-2-41-01