ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Кушвинском городском округе до 2025 года» за 2022 года

Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие системы образования в Кушвинском городском округе до 2025 года» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Кушвинского городского округа от 10 ноября 2014 года № 2119 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Кушвинского городского округа от 19 марта 2015 года № 347; от 30 марта 2015 года № 385;      от 4 июня 2015 года № 783; от 3 ноября 2015 года № 1607; от 13 ноября 2015 года № 1655; от 31 декабря  2015 года № 2025; от 21 марта 2016 года № 322; от 19 мая 2016 года № 619; от 29 августа 2016 года № 1183; от 11 ноября 2016 года № 1659; от 28 декабря 2016 года № 2071; от 12 апреля 2017 года № 462; от 3 июля 2017 года № 889; от 18 августа 2017 года № 1099; от 27 октября 2017 года № 1540; от 20 декабря 2017 года № 1898; от 28 декабря 2017 года № 2021; от 27 февраля 2018 года № 266; от 3 мая 2018 года № 572; от 23 мая 2018 года № 685; от 3 июля 2018 года № 878; от 20 июля 2018 года № 982; от 30 августа 2018 года  № 1144; от 6 ноября 2018 года № 1477; от 26 декабря 2018 года № 1789; от 29 декабря года № 1824; от 18 марта 2019 года № 258; от 8 мая 2019 года № 534; от 15 июля 2019 года № 877; от 25 сентября 2019 года № 1246; от 5 декабря 2019 года № 1578; от 24 декабря 2019 года № 1669; от 13 марта 2020 года № 280; от 22 мая 2020 года № 555; от 11 сентября 2020 года № 984; от 23 сентября 2020 года № 1017; от 13 ноября 2020 года № 1239; от 22 января 2021 года № 40; от 15 марта 2021 года № 264; от 28 мая 2021 года № 696; от 20 июля 2021 № 969; от 2 сентября 2021 года № 1163; от 18 ноября 2021 года № 1473; от 28 декабря 2021 года № 1734; от 24 марта 2022 года № 352; от 31 мая 2022 года № 718, от 11 ноября 2022 года № 1797,        от 15 декабря 2022 № 2035).

На реализацию Программы	 в 2022 году утверждены расходы в размере 1 003 502 355,62 рублей, в том числе:

- средства областного бюджета 568 059 897,20 рублей;

- средства местного бюджета 324 524 287,93 рублей;

- внебюджетные источники 110 918 170,49 рублей;

исполнение за 2022 год составило 950 238 882,62 рублей или 94.69 %, в том числе:

- за счёт средств областного бюджета 548 554 725,06 рублей или 96,57 %;

- за счёт средств местного бюджета 312 730 377,08 рублей или 96,37 %;

- внебюджетные источники 88 953 780,48 рублей или 80,20% от плановых назначений.

В рамках Программы в 2022 году действовало 8 подпрограмм:

1. «Развитие системы дошкольного образования в Кушвинском городском округе»

Всего на 2022 год расходы утверждены в сумме 398 763 066,28 рублей. Источниками финансирования являются средства областного, местного бюджета и внебюджетные источники, исполнение по подпрограмме составило 374 654 375,79 рублей или 93,95 %.

В рамках подпрограммы реализуется следующее мероприятие:

Мероприятие 1. «Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях». Мероприятие финансируется за счет средств областного,

местного бюджета и внебюджетных источников.

Исполнение по мероприятию составило 374 654 375,79 рублей или 93,95 % от плана, из них средства областного бюджета 214 525 428,55 (98,28 %), местного бюджета 106 927 741,54 рублей (97,58 %), внебюджетные средства 53 201 205,70 рублей (75,03%).

В рамках мероприятия реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель № 1. На 31.12.2022 года детей, посещающих ДОУ детей в возрасте 3-7 лет – 1 535 человек, также дети в возрасте до 7 лет посещающие общеобразовательные учреждения – 14 человек. Ежеквартально проводится комплектование и зачисление детей в детские сады на вакантные места. Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет составляет 100%.

Целевой показатель № 2. На 31.12.2022 года детей, посещающих ДОУ детей в возрасте 1,5-3 лет – 423 человек, что составляет 84% от общего числа детей от 1,5 до 3 лет в Кушвинском городском округе. На 01.07.2021 года, дети с ОВЗ в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающие дошкольное образование отсутствуют. Ежеквартально проводится комплектование и зачисление детей в детские сады на вакантные места. Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет составляет 100%.

Целевой показатель 3. Целевой показатель средней заработной платы педагогических работников ДОУ закреплен Соглашением 27.01.2022 №126 между МОиМПСО и КГО в размере 40 028,02 руб., исполнение по итогам 2022 года составляет 103,14%. (41285,69 руб.)

2. «Развитие системы общего образования в Кушвинском городском округе»

Всего на 2022 год расходы утверждены в сумме 460 436 981,71рублей. Источниками финансирования являются средства областного, местного бюджета и внебюджетные источники, исполнение по подпрограмме составило 436 432 547,36 рублей или 94,79 %.

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

Мероприятие 2. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях.

Исполнение по мероприятию составило 353 252 554,39 рублей или 97,81 % от плана, из них средства областного бюджета 261 463 033,70 (99,13%), местного бюджета 77 850 870,00 рублей (93,31 %), внебюджетные средства 13 938 650,69 рублей (83,75%).

Мероприятие 3. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях.

Исполнение по мероприятию составило 36 839 879,14 рублей или 84,10 % от плана, из них средства областного бюджета 20 432 267,00 (75,34%), внебюджетные средства 16 407 612,14 рублей (98,33%).

Мероприятие 4. Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся.

Исполнение по мероприятию составило 2 905 000,00 рублей или 100 % от плана, из них средства областного бюджета 1 452 500,00 (100%), местного бюджета 1 452 500,00 рублей (100%).

Мероприятие 5. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

Исполнение по мероприятию составило 17 297 522,41 рублей или 76,55 % от плана, из них средства областного бюджета 17 297 522,41 рублей (76,55 %).

Мероприятие 6. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций.

Исполнение по мероприятию составило 17 457 715,40 рублей или 94,18% от плана, из них средства областного бюджета 17 457 715,40 рублей (94,18 %).

Мероприятие 7. Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

Исполнение по мероприятию составило 7 998 037,02 рублей или 100% от плана, из них средства местного бюджета 7 998 037,02 рублей (100 %).

- Мероприятие 8. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях.

Исполнение по мероприятию составило 681 839,00 рублей или 89,76% от плана, из них средства областного бюджета 681 839,00 рублей (89,76 %).

В рамках мероприятия реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель № 4 исключен.

- Целевой показатель 5. С 1 сентября 2022 года в образовательных организациях завершено поэтапное введение ФГОС в соответствии с имеющимся графиком и 100% детей школьного возраста обучаются по ФГОС.

- Целевой показатель 6. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) составляет 100 %.

- Целевой показатель 7 исключен.

- Целевой показатель 8. На территории городского округа созданы и оснащены три центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе школ № 3, 10 и 20. В каждом учреждении проведен ремонт кабинетов физики, информатики и совмещенного кабинета химии и биологии, закуплена новая мебель и оборудование.

- Целевой показатель 9. С 1 сентября 2022 года на базе кабинетов центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в школах № 3, 10 и 20 два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсов внеурочной деятельности общеинтелектуальной направленности осваивает 1225 учащихся 5-9-х классов.

- Целевой показатель 10. С 1 сентября 2022 года на базе кабинетов центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в школах № 3, 10 и 20 дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно-научной направленности осваивает 441 обучающийся.

- Целевой показатель 11. работники центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в школах № 3, 10 и 20 прошли обучение по программам из реестра программ повышения квалификации (всего 23 педагога).

Целевой показатель 12. С 1 сентября 2022 года во всех школах городского округа в штатные расписания введено по 0,5 штатных единицы советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (всего 3,5 штатные единицы)

Целевой показатель 13. Для всех обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях созданы условия по их обучению. В 2022-2023 учебном году в школах № 1, 3, 4, 6, 10, 20 и пос. Азиатская обучается 291 ребенок с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В школах № 1, 3, 10, 20 и пос. Азиатская обучение детей с особыми образовательными потребностями организовано в том числе в коррекционных классах для детей с умственной, в которых обучается 127 детей.  В общеобразовательных классах школ № 1, 3, 4, 6, 10, 20 и пос. Азиатская в форме инклюзивного образования общее образование получают 164 ребенка.

Целевой показатель 14. В МАОУ СОШ № 1, обеспечены условия для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации. Остальные общеобразовательные организации оснащены кнопкой-вызова и пандусами.

Целевой показатель 15. Общеобразовательными учреждениями реализуются все направления национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»: введение ФГОС общего образования во всех ООУ, организована работа с одаренными и талантливыми детьми, в плановом порядке организовано повышение квалификации и переподготовка учительского корпуса, создаются условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 100% школ стали автономными.

Целевой показатель 16. Охват организованным горячим питанием учащихся СОШ по итогам 2022 года составляет 97,3%.

Охват организованным горячим питанием учащихся льготных категорий (учащиеся начальных классов, учащиеся 5-11 классов, попадающие по категории: дети из многодетных семей, дети из малообеспеченных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды) составляет 100%. Во всех школах организовано горячее питание в рамках заключенных муниципальных контрактах.

Целевой показатель 17 исключен.

Целевой показатель 18. В 2022 году пунктами проведения основного государственного и единого государственного экзаменов (далее – ППЭ) обеспечено проведение экзаменов в соответствии с утвержденными Порядками: обеспечена подготовка помещений ППЭ, руководителей и организаторов ППЭ, помещения ППЭ оснащены необходимыми техническими средствами, соблюдены требования к допуску допуск лиц на территорию ППЭ, обеспечено хранение и информационная безопасность экзаменационных материалов, реализованы противоэпидемические мероприятия.

Целевой показатель 19. Целевой показатель закреплен Соглашением 27.01.2022 №122 между МОиМПСО и КГО в размере 41 341,38 руб., выполнение по итогам 2022  года, с учетом выплаченных отпускных,  составляет 120,2 % (49 705,08 руб.)

Целевой показатель № 20. 100 % детей городского округа в возрасте от 7 до 18 лет (с коррекцией на численность детей в возрасте 7 лет, посещающих ДОУ) обучаются по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего (среднего профессионального) образования.

Целевой показатель № 21. В территории организуется профориентационная работа со школьниками 1-6 классов и их родителями, предпрофильная подготовка учащихся в 7-8-9 классах.   В 2022-2023 учебном году 266 обучающихся 6-11 классов из всех школ города приняли участие в проекте по ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». Профессиональные пробы на базе «Баранчинского электромеханического техникума» прошли 50 человек, виртуальные профпробы на сайте «Билет в будущее» прошли 57 учащихся. Профильное обучение в старших классах (10-11 классы): открыты универсальные профильные классы (СОШ № 1, 6, 10 и 20) и социально-экономические классы (СОШ № 20), и классы с углубленным изучением отдельных предметов (СОШ№ 6). Осуществляется взаимодействие с ВУЗами и ССУЗами – участие в совместных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах, «тест-драйвах» УрФУ, УрГУПС, УрГЭУ.

В каждой СОШ разработаны планы сотрудничества основной и средней школы с учреждениями профессионального образования ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум», МТУ УрГУПС (Малый транспортный), ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский железнодорожный техникум, с предприятиями города ЗАО КЗПВ, Торговый дом «Антей», ОАО «Молочная благодать» и др.

Целевой показатель № 22. Заключены договора о сотрудничестве между общеобразовательными организациями  СОШ № 1, 3, 6, 10, 20, ДДТ (2 договора) и  профессиональными образовательными организациями, хозяйствующими субъектами для реализации мероприятий по профориентационной работе ГБОУ СПО СО «Баранчинский электромеханический техникум», МТУ  УрГУПС (Малый транспортный), ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский железнодорожный техникум,  ГАУ ДО СО «Дворец молодежи» г.Екатеринбург, с предприятиями города ЗАО КЗПВ.

Школами № 1, 3, 6, 10, 20 и пос. Азиатская заключены соглашения о сотрудничестве в рамках реализации проекта «Билет в будущее» с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия).

3. «Развитие системы дополнительного образования в Кушвинском городском округе»

Всего на 2022 год расходы утверждены в сумме 54 723 518,49 рублей. Источниками финансирования являются средства областного, местного бюджета и внебюджетные источники, исполнение по подпрограмме составило 52 258 643,90 рублей или 95,50 %.

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

Мероприятие 9. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования.

Исполнение по мероприятию составило 40 737 338,61 рублей или 95,45 % от плана, из них средства областного бюджета 219 271,17 (97,70%), местного бюджета 36 819 828,94 рублей (97,71 %), внебюджетные средства 3 698 238,50 рублей (77,52%).

Мероприятие 10. Мероприятия по поддержке талантливой и способной молодежи всего.

Исполнение по мероприятию составило 1 260 138,98 рублей или 97,58 % от плана, из них средства местного бюджета 1 260 138,98 рублей (97,58 %).

Мероприятие 17. Создание трудовых отрядов из несовершеннолетних граждан для выполнения работ по благоустройству и озеленению города с целью социально-трудовой адаптации.

Исполнение по мероприятию составило 2 293 687,03 рублей или 100 % от плана, из них средства местного бюджета 2 293 687,03 рублей (100 %).

Мероприятие 19. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Исполнение по мероприятию составило 7 577 625,78 рублей или 94,43 % от плана, из них средства местного бюджета 7 577 625,78 рублей (94,43 %).

Мероприятие 20. Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан.

Исполнение по мероприятию составило 389 853,50 рублей или 89,33 % от плана, из них средства областного бюджета 200 240,00 рублей (100%), местного бюджета 189 613,50 рублей (80,28%)

В рамках мероприятия реализуются следующие целевые показатели:

- Целевой показатель № 23. По итогам 2022 года в Навигаторе дополнительного образования общая численность детей, обучавшихся по программам дополнительного образования и спортивной подготовки, составляет 3870 человек. В учреждениях культуры на программах дополнительного образования обучалися 1201 ребенок, в ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» - 162. Всего 5233 ребенок охвачен программами дополнительного образования и спортивной подготовки. Всего детей в возрасте от 5 до 18 лет – 6435 человек.

- Целевой показатель № 24. Целевой показатель средней заработной платы педагогических работников УДО соответствует целевому показателю средней заработной платы основных педагогических работников школ, закрепленному Соглашением от 27.01.2022 № 122   между МОиМПОСО  и КГО и составляет 41 341,38  руб. Выполнение составляет  105,2 (43 485,64 руб.)

- Целевой показатель 25. По итогам 2022 года 100 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования.

Целевой показатель 26. По итогам 2022 года 10,3% детей в возрасте от 5 до 18 лет (662 чел.) получают дополнительное образование за счет средств сертификата дополнительного образования с номиналом.

Целевой показатель 27. Количество юных граждан, принявших участие в программах и мероприятиях, направленных на формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни, остается стабильным. В 2022 году учащиеся школ приняли активное участие в спортивно-массовых мероприятиях: «Папа и я – армейская семья!», городских соревнованиях среди допризывной молодежи во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», в муниципальном этапе окружной юнармейской военно-спортивной игре «Зарница», в «Веселых стартах» в рамках муниципального проекта «Мы – за позитив!», в городских военно-тактических соревнованиях «По фронтовым дорогам» в рамках городского проекта «Будущее России», в муниципальном этапе областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!», областного проекта «Уральская академия лидерства». В 2022 году молодежь городского округа стала участником различных мероприятий: фестиваль в рамках Дня российского студента «Даешь молодежь», форум работающей молодежи Кушвинского городского округа, в июне в рамках празднования Дня молодежи состоялся фестиваль молодых семей «Счастливы вместе», в сентябре состоялся традиционный осенний слет работающей молодежи. Кушвинским штабом волонтеров «МыВместе» и членами Совета работающей молодежи проведен субботник на территории бывшего лагеря «Горняк».

Целевой показатель 28. Количество молодых граждан, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления остается стабильным.

Целевой показатель 29. Всего учреждений дополнительного образования два (МАУ ДО ДДТ и МАУ ЦВР «Факел»). Все учреждения оснащены «коворкинг-центрами».

Целевой показатель 30. В 2022 году были улучшены учебно-материальные условия организации патриотического воспитания в МАУ ДО ДДТ и ВПЦ «Беркут-спасатель».

Целевой показатель 31. МАУ ДО Дом детского творчества реализует инновационные программы патриотической направленности. В 2022 году на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан было направлено 271,7 тыс.руб.

Целевой показатель № 32. В 2022 году в каникулярное время для работы на социально-значимых объектах городского округа было трудоустроено 516 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет. Трудоустройство подростков осуществлялось через Молодежную биржу труда МАУ ДО Дом детского творчества.

Целевой показатель № 33. В 2022 году в каникулярное время для работы на социально-значимых объектах городского округа было трудоустроено 381 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации. Трудоустройство подростков осуществлялось через Молодежную биржу труда МАУ ДО Дом детского творчества.

Целевой показатель № 34. Целевой показатель выполнен в полном объеме. Учащиеся вовлечены в реализацию проектов: «Детское техническое творчество – путь в будущее», «Настоящее и будущее зеленой архитектуры КГО как школа социализации и жизненного успеха юных граждан», фестиваль «Юные интеллектуалы Среднего Урала», в областной проект «Интеллектуальная радуга» и др. Ежегодно в городском округе проводится муниципальный этап научно-практической конференции, в том числе для обучающихся начальных классов. В 2022-2023 учебном  году учащиеся школ приняли участие в муниципальном этапе областного конкурса исследовательских работ «Персона», в рамках которого было представлено 6 работ.

Целевой показатель № 35. С целью организации участия детей, родители (законные представители) которых принимают (принимали) участие в специальной военной операции, в новогодних мероприятиях Законодательного собрания и Правительства Свердловской области организован подвоз детей на ЭкспоЁлку 26 и 27 декабря 2022 года.

4. «Обеспечение реализации муниципальной программы Кушвинского городского округа»

Всего на 2022 год расходы утверждены в сумме 39 770 791,93 рублей. Источниками финансирования являются средства областного, местного бюджета, исполнение по подпрограмме составило 38 041 301,16 рублей или 95,65 %.

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

Мероприятие 22. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (органов местной администрации) (центральный аппарат).

Исполнение по мероприятию составило 353 252 554,39 рублей или 97,81 % от плана, из них средства областного бюджета 261 463 033,70 (99,13%), местного бюджета 77 850 870,00 рублей (93,31 %), внебюджетные средства 13 938 650,69 рублей (83,75%).

Мероприятие 23. Техническое, методическое, правовое сопровождение, ведение бухгалтерского, налогового, статистического, бюджетного учета для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органа местного самоуправления (органа местной администрации) в сфере образования.

Исполнение по мероприятию составило 32 660 044,80 рублей или 96,52 % от плана, из них средства областного бюджета 32 115,32 (57,24%), местного бюджета 32 627 929,48 (96,59 %).

Мероприятие 24. Поощрение победителей профессиональных конкурсов для педагогических работников образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Кушвинского городского округа.

Исполнение по мероприятию составило 75 000 рублей или 100 % от плана, из них средства местного бюджета 75 000 (100 %).

В рамках мероприятий реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель № 36 исключен.

Целевой показатель № 37 исключен.

Целевой показатель № 38 исключен.

Целевой показатель № 39. Муниципальным казенным учреждением «Ресурсный центр» всего предоставлена услуга 26 организациям, в том числе:

- 7 общеобразовательных учреждений;

- 15 – дошкольных образовательных учреждений;

- 2 учреждения дополнительного образования;

- Управление образования Кушвинского городского округа;

- МКУ «Ресурсный центр».

Целевой показатель № 40 В 2022 году проведены муниципальные конкурсы «Воспитатель года России» и «Учитель года России» в Кушвинском городском округе, а также муниципальный конкурс «Лучший классный руководитель».

Целевой показатель № 41. Исполнение запланировано на 2022-2024 годы.

5. «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций в Кушвинском городском округе»

Всего на 2022 год расходы утверждены в сумме 17 510 149,05 рублей. Источниками финансирования являются средства областного, местного бюджета, исполнение по подпрограмме составило 17 070 628,60 рублей или 97,49 %.

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

Мероприятие 32. Осуществление мероприятий направленных на соблюдение требований и норм санитарного законодательства.

Исполнение по мероприятию составило 8 897 607,52 рублей или 96,54 % от плана, из них средства местного бюджета 8 897 607,52 рублей (96,54%).

Мероприятие 33. Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Исполнение по мероприятию составило 231 891,63 рублей или 100 % от плана, из них средства местного бюджета 231 891,63 рублей (100%).

Мероприятие 34. Осуществление мероприятий направленных на соблюдение требований и норм пожарной безопасности.

Исполнение по мероприятию составило 7 047 685,54 рублей или 98,45 % от плана, из них средства местного бюджета 7 047 685,54 рублей (98,45%).

Мероприятие 35. Осуществление мероприятий, направленных на соблюдение требований и норм антитеррористической защищенности.

Исполнение по мероприятию составило 893 443,91 рублей или 98,98 % от плана, из них средства местного бюджета 893 443,91 рублей (98,98%).

В рамках мероприятий реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель № 42 исключен.

Целевой показатель № 43. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям антитеррористической безопасности.

Целевой показатель № 44. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям санитарного законодательства.

Целевой показатель № 45. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной безопасности.

Целевой показатель № 46 исключен.

Целевой показатель № 47 исключен.

Целевой показатель № 48. В 2022 году зафиксировано 3 ДТП с участием несовершеннолетних. Пострадало 5 обучающихся общеобразовательных учреждений.

Целевой показатель № 49. Кабинетами «Светофор» оборудованы образовательные учреждения МАОУ СОШ № 1, 6, 20.

6. «Организация отдыха и оздоровления детей в Кушвинском городском округе»

Всего на 2022 год расходы утверждены в сумме 20 699 965,96 рублей. Источниками финансирования являются средства областного, местного бюджета, исполнение по подпрограмме составило 20 183 503,61 рублей или 97,51 %.

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

Мероприятие 37. Организация отдыха и оздоровления детей в Кушвинском городском округе.

Исполнение по мероприятию составило 18 528 503,61 рублей или 97,29 % от плана, из них средства областного бюджета 13 189 792,51 рублей (97,84%), местного бюджета 3 630 637,65 рублей (99,27%), внебюджетные средства 1 708 073,45 рублей (89,58%).

Мероприятие 38. Организация отдыха и оздоровления детей в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

Исполнение по мероприятию составило 1 655 000,00 рублей или 100 % от плана, из них средства областного бюджета 1 603 000,00 рублей (100%), местного бюджета 52 000,00 рублей (100%).

В рамках мероприятий реализуется следующий целевой показатель:

Целевой показатель № 50. Общая численность детей в возрасте от 6,5 до 18 лет составляет 4814 человек. За 2022 год в загородных оздоровительных лагерях оздоровлено 405 ребенка.

7. «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Кушвинского городского округа»

Всего на 2022 год расходы утверждены в сумме 11 597 882,20 рублей. Источниками финансирования являются средства местного бюджета, исполнение по подпрограмме составило 11 597 882,20 рублей или 100 %.

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

Мероприятие 39. Разработка проектно- сметной документации на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Кушвинского городского округа (в том числе проведение экспертизы, проведение обследований, получение заключений, проведение кадастровых работ).

Исполнение по мероприятию составило 8 033 961,00 рублей или 100 % от плана, из них средства местного бюджета 8 033 961,00 рублей (100%).

Мероприятие 40. Капитальный ремонт муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Кушвинского городского округа.

Исполнение по мероприятию составило 2 704 040,20 рублей или 100 % от плана, из них средства местного бюджета 2 704 040,20 рублей (100%).

Мероприятие 43. Приобретение оборудования, оргтехники и комплектующих к ним.

Исполнение по мероприятию составило 159 881,00 рублей или 100 % от плана, из них средства местного бюджета 159 881,00 рублей (100%).

Мероприятие 44. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях

Исполнение по мероприятию составило 700 000,00 рублей или 100 % от плана, из них средства местного бюджета 700 000,00 рублей (100%).

В рамках мероприятий реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель № 51. На отчетную дату проведение капитального ремонта необходимо в зданиях МАОУ СОШ № 4, № 10.

Целевой показатель № 52 исключен.

Целевой показатель № 53. Обучающимся городского округа предоставлена возможность при обучении на дому получать дистанционно образование по дополнительным общеразвивающим программам в ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс».

Целевой показатель № 54. Подвоз учащихся до места обучения осуществляется в МАОУ СОШ №3, №4, №10, №20.

Целевой показатель № 55. Рабочие места сотрудников административного аппарата обеспеченны оборудованием, оргтехникой и комплектующих к ним.

8. «Доступная среда»

Всего на 2022 год расходы утверждены в сумме 0 рублей.

В рамках мероприятий реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель № 56. Паспорта доступности образовательных организаций актуализируются своевременно.

Целевой показатель № 57. Универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, сформирована в МАОУ СОШ №1, МАДОУ № 23 (ул. Союзов, 25), остальные образовательные учреждения оснащены кнопкой-вызова и пандусами.

Целевой показатель № 58. 100 % специалистов, работающих с детьми-инвалидами, прошли обучение по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Осуществление внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных Осуществление внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, в том числе за целевым использованием средств местного бюджета подведомственными бюджетными учреждениями. Показатель выполнен на 96,37% к годовому плану.

Дальнейшая реализация муниципальной Программы необходима для выполнения основных целей, задач и целевых показателей в области деятельности администрации Кушвинского городского округа по решению вопросов местного значения.

Ведущий специалист ООФОО УО КГО                                          Ю.В. Осинцева