ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2030 года»

за 2023 года

Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2030 года», утверждена постановлением администрации Кушвинского городского округа от 10 ноября 2014 года № 2120 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Кушвинского городского округа от 23 марта 2015 года № 353, от 7 мая 2015 года № 604, от 15 июля 2015 года № 971, от 25 сентября 2015 года № 1371, от 16 ноября 2015 года № 1663, от 30 ноября 2015 года № 1744, от 28 декабря 2015 года № 1956, от 10 марта 2016 года № 272, от 8 апреля 2016 года № 417, от 8 июня 2016 года № 761, от 19 июля 2016 года № 1006, от 10 августа 2016 года    № 1114, от 30 августа 2016 года № 1191, от 10 ноября 2016 года № 1648, от 13 декабря 2016 года № 1902, от 30 декабря 2016 года № 2104, от 27 февраля 2017 года № 207, от 21 апреля 2017 года № 505, от 28 июня 2017 года № 846, от 28 августа 2017 года № 1154, от 18 сентября 2017 года № 1315, от 22 ноября 2017 года № 1682, от 15 декабря 2017 года № 1859, от 25 декабря 2017 года № 1968, от 10 января 2018 года № 14, от 2 апреля 2018 года № 428, от 23 апреля 2018 года № 523, от 5 июня 2018 года № 760, от 27 июня 2018 года № 836, от 24 июля 2018 года № 987, от 15 августа 2018 года № 1061, от 15 августа 2018 года           № 1062, от 25 сентября 2018 года № 1267, от 21 ноября 2018 года № 1585, от 28 декабря 2018 года № 1794, от 15 февраля 2019 года № 152, от 7 марта 2019 года № 228, от 26 июня 2019 года № 751, от 17 июля 2019 года № 891, от 25 сентября 2019 года № 1241, от 2 декабря 2019 года № 1565, от 13 января 2020 года № 31, от 1 сентября 2020 года № 937, от 24 сентября 2020 года № 1023, от 2 декабря 2020 года № 1345, от 26 января 2021 года № 62, от 16 февраля 2021 года № 141, от 24 марта 2021 года № 348, от 1 июня 2021 года № 721, от 23 июля 2021 года № 992, от 31 августа 2021 года № 1154, от 30 ноября 2021 года № 1514, от 28 декабря 2021 года № 1739, от 28 декабря 2021 года № 1740, от 24 марта 2022 года № 353, от 1 июня 2022 года № 721, от 22 июля 2022 года № 1015, от 19 августа 2022 года № 1145, от 6 октября 2022 года № 1510, от 21 октября 2022 года № 1668, от 11 ноября 2022 года № 1798, от 3 февраля 2023 года № 113, от 20 марта 2023 года № 329, от 3 августа 2023 года № 1026, от 26 сентября      2023 года № 1306, от 23 ноября 2023 года № 1645, от 22 декабря 2023 года № 1887, от 19 января 2024 года № 50).

На реализацию Программы в 2023 году утверждены бюджетные ассигнования в размере 209 579 150,20 руб., исполнение за 2023 год составило 208 071 649,63 руб. или 99,28 процентов. Финансирование осуществлялось за счет средств областного бюджета – 7 050 527,19 руб., местного бюджета – 202 528 623,01 руб. Объём средств внебюджетных источников на реализацию Программы в 2023 году составил 19 779 788,08 руб., исполнение за 2023 год составило 17 753 086,61 руб. или 89,8 процентов.

В рамках Программы действуют шесть подпрограмм:

ПОДПРОГРАММА 1

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"

Общий объём средств на реализацию подпрограммы на 2023 год составил 137 533 812,01 руб., источники финансирования: областной бюджет –              4 240 600,00 руб., местный бюджет 119 226 085,47 руб., внебюджетные источники 14 067 126,54 руб. Исполнение по подпрограмме за 2023 год составило 136 414 213,63 руб. или 99,2 процента. В рамках подпрограммы реализуются 14 мероприятий:

Мероприятие 1.  Мероприятия в сфере культуры.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 5 248 382,00 руб. За 2023 год расходы по мероприятию составили 5 238 382,00 руб. или 99,8 процентов плана.

МАУК КГО «КДК»:

- 45 000,00 руб. на проведение торжественного мероприятия, посвященного 50-летию со дня основания местного отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров по Кушвинскому городскому округу в 2023 году;

- 20 000,00 руб. на проведение мероприятия Всероссийский конкурс художественного творчества "Ассамблея замещающих семей";

- 40 000,00 руб. на проведение Дня молодежи в г. Кушва;

- 796 500,00 руб. на проведение культурно-досугового мероприятия, посвященного 288-летию города Кушва в 2023 году;

- 2 240 000,00 руб. на строительство зимнего городка в г. Кушва.

МАУК КГО «БЦКиД»:

- 60 000,00 руб. на проведение мероприятия День работника культуры;

-509 318,00 руб. на проведение Дня Поселка в п. Баранчинский в 2023 году;

- 1 150 000,00 руб. на строительство зимнего городка в п. Баранчинский;

- 327 564,00 руб. на проведение муниципальной ёлки для малообеспеченных семей.

МБУК «БИЦ КГО»:

- 50 000,00 руб. на проведение мероприятий в рамках фестиваля "Да здравствует Кушва читающая".

Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

Мероприятие финансируется из средств внебюджетных источников     3 349 453,64 руб. За 2023 год расходы по мероприятию составили 3 261 603,92 руб. или 97,4 процентов от плана.

МАУК КГО «КДК» 1 170 937,43 руб. (монитор 25 898,00 руб.; шатер 12 717,00 руб.; системный блок 104 397,00 руб.; компьютерное кресло 22 970,00 руб.; сотовый телефон 79 998,00 руб.; степ-платформа 32 380,00 руб.; коммутатор 1 099,00 руб.; баннеры 8 000,00 руб.; ноутбук 80 099,00 руб.; стойка для одежды - 6 876,00 руб.; шкаф - 10 550,00 руб.; одежда сцены - 439 743,43 руб.; жалюзи - 23 625,00 руб.; радиосистема - 82 620,00 руб.; станок хореографический - 13 608,00 руб.; разборный подиум - 35 520,00 руб.; оверлок - 18 799,00 руб.; акустическая система - 17 927,00 руб.; костюмы карнавальные - 10 247,00 руб.; ткани для пошива костюмов - 114 169,00 руб.; комплектующие к ПК - 6 449,00 руб.; комплектующие для системы видеонаблюдения - 23 246,00 руб.).

МАУК КГО «БЦКиД» 997 652,87 руб. (стулья 29 925,00 руб.; костюмы национальные 32 900,00 руб.; баннеры 4 900,00 руб.; ёлка 13 990,00 руб.; микрофоны 91 140,00 руб.; ноутбук 125 999,00. руб.; уличные гирлянды - 10 000,00 руб.; акустическое оборудование - 189 466,05 руб.; банкетки - 59 990,00 руб.; телевизор - 23 299,00 руб.; костюм Деда мороза - 56 999,00 руб.; костюм снегурочки - 43 000,00 руб.; электрический снегоуборщик - 21 990,00 руб.; портативная аудиосистема - 13 999,00 руб.; фильтр для системы очистки воды - 84 600,00 руб.; ткани для пошива костюмов - 195 455,82 руб.).

МАУК КГО Кинотеатр «Феникс» 329 653,00 руб. (костюмы аниматора 34 500,00 руб.; комплект строп или ремней для воздушной гимнастики 14 600,00 руб.; баннеры 13 730,00 руб.; сервер закачки медиаконтента 35 000,00 руб.; монитор - 15 350,00 руб.; микшерный пульт - 182 223,00 руб.; коммутатор - 1 700,00 руб.; ткань для пошива костюмов - 3 550,00 руб.; хореографический станок - 20 040,00 руб.; комплектующие для системы видеонаблюдения - 8 960,00 руб.).

МБУК «БИЦ КГО» - 527 873,29 руб. (проектор 72 765,00 руб.; интерактивная доска 57 766,98 руб.; ноутбук 339 199,92 руб.; колонки 7 354,98 руб.; МФУ 34 099,98 руб.; маршрутизатор 5 859,96 руб.; пульт для презентации   1 792,33 руб.; ламинатор - 9 034,14 руб.).

МАУК КГО «ККМ» - 235 487,33 руб. (оборудование для экспозиции 25 213,00 руб.; витрина напольная с подвеской 41 500,00 руб.; колпак для закрытия экспонатов 30 540,00 руб.; стенды выставочные 30 000,00 руб.; МФУ 23 490,00 руб.; громкоговоритель - 9 870,00 руб.; флипчарт - 34 956,00 руб.; бензокоса - 6 393,00 руб.; огнетушитель - 4 920,00 руб.; баннеры - 7 200,00 руб.; проектор - 15 456,33 руб.; комплектующие к ПК - 5 949,00 руб.).

Мероприятие 3. Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений на территории Кушвинского городского округа.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 135 000,00 руб. За 2023 год расходы по мероприятию составили 135 000,00 руб. или 100,0 процентов плана.

МАУК КГО «БЦКиД» на проведение XVIII фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества "Звездная дорожка" в размере 70 000,00 руб.;

МАУК КГО «КДК» на проведение городского фестиваля молодежного творчества "Зеркало нового века" в размере 65 000,00 руб.

Мероприятие 4. Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на патриотическое воспитание граждан Кушвинского городского округа.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 151 560,00 руб. За 2023 год расходы по мероприятию составили 151 560,00 руб. или 100,0 процентов плана.

МАУК КГО «КДК» 126 560,00 руб. (30 000,00 руб. на проведение праздничного мероприятия, посвященного выводу войск из Афганистана; 96 560,00 руб. на проведение праздничных мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне на территории Кушвинского городского округа

МАУК КГО «БЦКиД» 25 000,00 руб. на проведение фестиваля-конкурса авторской и военно-патриотической песни «Чеченский марш».

Мероприятие 5. Осуществление мероприятий направленных на соблюдение требований и норм санитарного законодательства, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются учреждения культуры.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 1 769 545,10 руб. и внебюджетных источников 511 622,25 руб. За 2023 год расходы по мероприятию составили 2 048 690,99 руб. или 89,8 процентов от плана, в том числе местный бюджет 1 742 763,39 руб. и внебюджетные источники 305 927,60 руб.

МБУК «БИЦ КГО» местный бюджет 995 899,93 руб. (437 554,35 руб. монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещении Городской детской библиотеки по адресу: г. Кушва, ул. Луначарского, 10 и 558 345,58 руб. на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещении Центральной библиотеки по адресу: г. Кушва, ул. Фадеевых, д.200

МАУК КГО «КДК» местный бюджет 120 000,00 руб. (85 000,00 руб.   на разработку проекта на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании по адресу: г. Кушва, пл. Культуры, 1 и 35 000,00 руб. на разработку проекта на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании по адресу: г. Кушва, пл. Культуры, 1) и внебюджетные источники 35 100,00 руб. ремонт подвальных помещений.

МАУК КГО «Кушвинский краеведческий музей» местный бюджет 626 863,46 руб. (377 658,67 руб. на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещениях 2-го этажа, в здании по адресу: г. Кушва, ул. Фадеевых, д.40 и 249 204,79 руб. на монтаж охранной сигнализации в помещениях 2-го этажа, в здании по адресу: г. Кушва, ул. Фадеевых, д.39).

МАУК КГО Кинотеатр «Феникс» 270 827,60 руб. внебюджетные источники (127 804,00 руб. установка входной группы на здание Кооперативная,77; 71 520,00 руб. ремонт фасада здания Кинотеатра "Феникс" ул. Кооперативная 77; 63 533,60 руб. приборов учета тепловой энергии; 7 970,00 руб. монтаж и пусконаладочные работы по установке дополнительного оборудования системы видеонаблюдения).

Мероприятие 8.  Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 8 693 632,09 руб. и внебюджетных источников 324 109,75 руб. За 2023 год расходы по мероприятию составили 8 975 561,52 руб. или 95,5 процентов от плана, в том числе местный бюджет – 8 693 632,09 руб. и внебюджетные источники – 281 929,43 руб.

Мероприятие 9. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек.

Мероприятие финансируется из средств областного бюджета – 1 062 040,00 руб., местного бюджета 30 199 753,99 руб. и внебюджетных источников 174 317,21 руб. За 2023 год расходы по мероприятию составили 31 435 711,20 руб. или 100,0 процентов от плана, в том числе областной бюджет –     1 062 040,00 руб., местный бюджет 30 199 753,99 руб. и внебюджетные источники – 173 917,21 руб.

Мероприятие 10. Организация деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы.

Мероприятие финансируется из средств областного бюджета 2 730 960,00 руб., местного бюджета 71 630 756,29 руб. и внебюджетных источников 9 707 623,69 руб. За 2023 год расходы по мероприятию составили 83 322 648,00 руб. или 99,1 процентов от плана, в том числе областной бюджет – 2 730 960,00 руб., местный бюджет – 71 630 756,29 руб. и внебюджетные источники – 8 960 931,71 руб.

Мероприятие 11. Оказание поддержки на конкурсной основе лучшим работникам муниципальных учреждений  в сфере культуры и искусства, в том числе находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 75 000,00 руб. За 2023 год расходы по мероприятию составили 75 000,00 или 100,0 процентов от плана.

На основании постановления администрации Кушвинского городского округа от 14.03.2023 г.  № 306 «О премиях главы Кушвинского городского округа в сфере культуры в 2023 году», решения конкурсной комиссии по присуждению премий главы Кушвинского городского округа в сфере культуры в 2023 году выплачены премии Главы Кушвинского городского округа в сумме   75 000,00 руб.:

- преподавателю муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа Кушвинского городского округа» Сергеевой Наталии Васильевне в размере 25 000 рублей,

- преподавателю муниципального автономного учреждения дополнительного образования Кушвинского городского округа «Баранчинская детская школа искусств» Ожеговой Виктории Михайловне 25 000 рублей,

- преподавателю муниципального автономного учреждения дополнительного образования Кушвинского городского округа «Кушвинская детская музыкальная школа» Кагилеву Евгению Павловичу в размере 25 000 рублей.

Мероприятие 16. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области.

Мероприятие финансируется из средств федерального бюджета 50 000,00 руб. и местного бюджета 5 556,00 руб. За 2023 год расходы по мероприятию составили 55 556,00 руб. или 100,0 процентов от плана.

На основании приказа Министерства культуры Свердловской области от 15.09.2022 № 468 «Об утверждении перечня победителей конкурсного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, в 2023 году», Соглашения с Министерством культуры Свердловской области от 23.01.2023 № 65748000-1-2023-010 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Кушвинского городского округа, расположенного на территории Свердловской области, на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры, и Дополнительного соглашения с Министерством культуры Свердловской области от 22.02.2023 № 65748000-1-2023-010/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 23.01.2023 № 65748000-1-2023-010, выплачено денежное поощрение Чечур Анне Павловне – руководителю коллектива самодеятельного искусства муниципального автономного учреждения культуры Кушвинского городского округа «Центр культуры и досуга пос. Баранчинский» в размере 55 556,00 руб.

Мероприятие 20. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 80 000,00 руб. За 2023 год расходы по мероприятию составили 80 000,00 руб. или 100,0 процентов плана.

МБУК «БИЦ КГО» приобретение компьютерного оборудования и комплектующих к нему, флеш-памяти.

Мероприятие 21. Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов.

Мероприятие финансируется из средств областного бюджета 147 600,00 руб., местного бюджета 36 900,00 руб. За 2023 год расходы по мероприятию составили 184 500,00 руб. или 100,0 процентов плана.

МБУК «БИЦ КГО» на основании соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Кушвинского городского округа на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов от 24.01.2023 г. № 65748000-1-2023-007 оказана реализовано мероприятие по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов.

Мероприятие 23. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на поддержку любительских творческих коллективов).

Мероприятие финансируется из средств областного бюджета 250 000,00 руб. За 2023 год расходы по мероприятию составили 250 000,00 руб. или 100,00 процентов плана.

МАУК КГО «БЦКиД» предоставлена государственная поддержка на конкурсной основе на изготовление и поставку сценических костюмов для Образцового коллектива Танцевальная студия "Юность".

Мероприятие 24. Подготовка конкурсной заявки для участия во "Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях".

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 1 200 000,00 руб. За 2023 год расходы по мероприятию составили 1 200 000,00 руб. или 100,00 процентов плана. (МАУК КГО «Кушвинский краеведческий музей» 600 000,00 руб. пред проектное исследование общественной территории в целях подготовки Культурно-исторического проекта на территории Кушвинского городского округа, в рамках подготовки конкурсной заявки для участия во «Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях» и 600 000,00 руб. инженерно-геодезических изыскания земельного участка объекта: Культурно-исторического проекта на территории Кушвинского городского округа, в рамках подготовки конкурсной заявки для участия во «Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях»).

ПОДПРОГРАММА 2

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"

Общий объём средств на реализацию подпрограммы на 2023 год составил 71 929 568,80 руб. Источники финансирования: областной бюджет 2 686 020,10 руб., местный бюджета 63 530 887,25 руб. и внебюджетные источники 5 712 661,54 руб. Исполнение по подпрограмме за 2024 год составило 70 985 526,90 руб. или 98,7 процентов. В рамках подпрограммы реализуются 6 мероприятий:

Мероприятие 26. Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере искусств.

Мероприятие финансируется из средств областного бюджета 63 520,01 руб., местного бюджета 62 562 287,25 руб. и внебюджетных источников 5 076 915,15 руб. За 2023 год расходы по мероприятию составили 66 986 349,65 руб. или 98,9 процентов, в том числе местный бюджет – 62 562 287,25 руб. и внебюджетные источники – 4 360 542,39 руб.

Мероприятие 27. Обеспечение мероприятий, направленных на поддержку творческих проектов, одаренных детей и молодежи в Кушвинском городском округе.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 50 000,00 руб. За 1 полугодие 2023 года расходы по мероприятию составили 49 843,00 руб. или 99,7 процентов от плана.

МАУ ДО КГО «БДШИ» на проведение конкурса исполнителей на духовых инструментах Нижнетагильского территориального методического объединения «Звуки весны».

Мероприятие 28. Осуществление мероприятий направленных на соблюдение требований и норм санитарного законодательства, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Мероприятие финансируется из местного бюджета 810 000,00 руб., внебюджетных источников 289 017,51 руб. За 2023 год расходы по мероприятию составили 970 136,35 руб. или 88,3 процентов, в том числе местный бюджет - 810 000,00 руб. и внебюджетные источники – 160 136,35 руб.

МАУ ДО КГО «БДШИ» - местный бюджет 30 000,00 руб. на разработку проектно-сметной документации на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании по адресу: п. Баранчинский, ул. Республики, д.6.; внебюджетные источники 14 195,35 руб. ремонты помещений

МАУ ДО КГО «КДМШ» - местный бюджет 780 000,00 руб. на монтаж охранной сигнализации в помещениях в здании по адресу: г. Кушва,                  ул. Луначарского, д.5; внебюджетные источники 112 550,00 руб. (ремонт классов - 69 550,00 руб., ремонт системы отопления - 43 000,00 руб.).

МАУ ДО «ДХШ КГО» внебюджетные источники 33 391,00 руб. (ремонт преобразователей расходомера - 10 920,00 руб.; ремонт классов - 7 471,10 руб.; монтаж радиаторов - 15 000,00 руб.).

Мероприятие 29. Предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям (учреждениям) Кушвинского городского округа на модернизацию материально-технической и фондовой базы.

Мероприятие финансируется из средств внебюджетных источников         346 728,88 руб. За 2023 год расходы по мероприятию составили 248 097,90 руб. или 71,6 процентов от плана.

МАУ ДО КГО «КДМШ» 33 491,00 руб. (стремянка 4 477,00 руб., банкетки - 22 614,00, таблички Брайля - 6 400,00.)

МАУ ДО КГО «БДШИ» 130 050,00 руб. (тактильные таблички Брайля      10 850,00 руб., жилетки для шумового оркестра 99 000,00 руб., инструменты для шумового оркестра - 10 000,00 руб.; чехол для клавишного инструмента -          10 200,00 руб.).

МАУ ДО «ДХШ КГО» внебюджетные источники – 84 556,90 руб. (вывески с тактильными пиктограммами 7 600,00 руб., стабилизатор напряжения 10 850,00. Руб., тележка для хранения и зарядки ноутбуков с электросхемой      51 734,00 руб., турнетки 13 900,00 руб., мольберт настольный 472,90 руб.).

Мероприятие 34. Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Мероприятие финансируется из средств областного бюджета 2 063 000,00 руб., местного бюджета 108 600,00 руб. За 2023 год расходы по мероприятию составили 1 171 600,00 руб. или 100,0 процентов плана.

МАУ ДО «ДХШ КГО» - в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Кушвинского городского округа на оснащение государственных профессиональных образовательных организаций, государственных и муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами от 20.01.2023 г. № 65748000-1-2023-004 на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Мероприятие 35. Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Мероприятие финансируется из средств областного бюджета 559 500,00 руб. За 2023 год расходы по мероприятию составили 559 500,00 руб. или 100,0 процентов плана.

МАУ ДО КГО «КДМШ» на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

ПОДПРОГРАММА 4

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Общий объём средств на реализацию подпрограммы на 2023 год составил      104 630,67 руб. Источники финансирования: местный бюджета 104 630,67 руб. Исполнение по подпрограмме за 2023 год составило 104 630,67 руб. или 100,0 процентов от плана.  В рамках подпрограммы реализуется 2 мероприятия:

Мероприятие 43. Обеспечение физической и информационной доступности учреждений культуры (в том числе оборудование входных групп, сооружение пандусов, приспособление путей движения внутри зданий, оборудование накладными пандусами, создание условий доступности санитарных комнат, установка средств связи, информации и сигнализации  (указателей и табличек, упрощающих ориентацию).

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 44 630,67 руб. За 2023 год расходы по мероприятию составили 44 630,67 руб. или 100,0 процентов плана.

МБУК «Библиотечно-информационный центр Кушвинского городского округа» на приобретение комплексных тактильных табличек с азбукой Брайля, обозначающих места общего пользования.

Мероприятие 44. Проведение цикла мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 60 000,00 руб. За 2023 год расходы по мероприятию составили 60 000,00 руб. или 100,0 процентов плана.

МАУК КГО «КДК» (30 000,00 руб.) и МАУК КГО «БЦКиД» (30 000,00 руб.) на осуществление мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения (декада инвалидов).

ПОДПРОГРАММА 5

«УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ,

ПРОЖИВАЮЩИХ В КУШВИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

Бюджетные ассигнования на 2023 год утверждены в размере 564 270,00 руб. Источник финансирования местный бюджет 564 270,00 руб.  Исполнение по подпрограмме за 1 полугодие 2023 года составило 367 290,00 руб. или 96,1 процентов от плана. В рамках подпрограммы реализуется 1 мероприятие:

Мероприятие 44. Мероприятия, способствующие развитию национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий, установлению гармоничных взаимоотношений.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 466 227,73 руб. Расходы по мероприятию составили 447 890,00 руб.  или 96,1 процентов от плана.

МАУК КГО Кинотеатр «Феникс» 35 000,00 руб.:

20 000,00 руб. на проведение православного праздника "Крещение";         15 000,00 руб. на проведение мероприятия «Проводы русской зимы».

МАУК КГО «КДК» 329 640,00 руб.:

60 000,00 руб. на проведение фестиваля-конкурса хоровых коллективов и ансамблей Горнозаводского управленческого округа; 83 560,00 руб. на проведение городского фестиваля казачьей песни и творчества "Наследие";    105 480,00 руб. на проведение национально-спортивного праздника "Сабантуй" в г. Кушва; 20 000,00 руб. на проведение фестиваля-ярмарки "Спасские гуляния", 30 000,00 руб. на проведение городского праздника "День народного единства"; 30 600,00 руб. на проведение межнационального фестиваля творчества людей старшего поколения "Осеннее очарование";

МАУК КГО «БЦКиД» 83 250,00 руб.:

30 000,00 руб. на проведение праздничной программы "Проводы русской зимы" в пос. Баранчинский; 53 250,00 руб. на проведение национально-спортивного праздника "Сабантуй" в пос. Баранчинский.

ПОДПРОГРАММА 6

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КУШВИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ДО 2030 ГОДА"

Бюджетные ассигнования на 2023 год утверждены в размере 21 204 060,03 руб. Источник финансирования областной бюджет 140 453,81 руб., местный бюджет – 21 063 606,22 руб. Исполнение по подпрограмме за 2023 год составило 19 686 007,08 руб. или 92,9 процентов от плана. В рамках подпрограммы реализуются 2 мероприятия:

Мероприятие 45. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (органов местной администрации) (центральный аппарат).

Мероприятие финансируется из средств областного бюджета 16 546,63 руб., местного бюджета 1 862 814,43 руб. Расходы по мероприятию составили 1 813 532,14 руб. или 96,5 процентов от плана.

Расходы на содержание органа местного самоуправления – Управления культуры КГО.

Мероприятие 46. Административно-хозяйственное обеспечение деятельности отраслевого органа Управления культуры Кушвинского городского округа

Мероприятие финансируется из средств областного бюджета 107 360,55 руб., местного бюджета 17 337 977,36 руб. Расходы по мероприятию составили 16 058 942,80 руб. или 92,1 процентов от плана.

Расходы на содержание на обеспечение деятельности Центра ФАО.

По следующим целевым показателям программы выполнение составило менее или более 100% к полугодовым значениям:

Целевой показатель 1 «Рост ежегодной посещаемости муниципального музея»

План на отчетный период 2023 год 383 посещения на 1000 жителей, факт за 2023 год 426 посещений на 1000 жителей, что составило 111,2 процента от годового плана 2023 год. Состоялся II Межмуниципальный культурный форум «БлагоДать» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Целевой показатель 2 «Число посещений муниципальных библиотек Кушвинского городского округа».

План на отчетный период 2023 год 176,33 тыс. посещений, факт за 2023 год 171,37 тыс. посещений, что составило 97,2 процентов от годового плана 2023 года. Отклонение показателя незначительно.

Целевой показатель 5 «Количество книговыдач на 1 жителя».

План на отчетный период 2023 год 7,7 единицы, факт за 2023 год 8,35 единицы, что составило 108,44 процентов от годового плана. Отклонение показателя связано с увеличением запросов посетителей книг.

Целевой показатель 9 «Доля доходов муниципальных учреждений культуры от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений».

План на отчетный период 2023 года 10,0 процентов, факт за 2023 год 9,7 процентов, что составило 97,0 процентов от годового плана. Отклонение показателя незначительно.

Целевой показатель 17 «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года».

План на отчетный период 2023 год 201 процент, факт 201,5 процентов годового плана. Отклонение показателя незначительно.

Целевой показатель 26 «Число посещений культурных мероприятий».

План на отчетный период 2023 год 477,65 тыс.единиц, факт 468,9 тыс.единиц, это 98,17 процентов годового плана. Отклонение незначительно, показателя связано с отменой уличных массовых мероприятий в мае 2023 г.

Целевой показатель 31 «Посещаемость населением организаций культуры».

План на отчетный период 2023 год 12286 посещаемостей на 1000 человек населения, факт за 2023 год 12 115,9 посещаемостей на 1000 человек населения, что составляет 98,6 процентов от годового плана. Отклонение показателя незначительно, связано с отменой уличных массовых мероприятий в мае 2023 г.

Целевой показатель 39 «Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим годом)».

План отчетный период 2023 год 5 процентов, факт за 2023 год 4,11 процентов, это 82,2 процентов от годового плана 2023 года. Отклонение показателя связано с незначительным финансированием для приобретения фондов.

# Целевой показатель 62 «Численность обучающихся в муниципальных образовательных организациях (учреждениях) Кушвинского городского округа в сфере культуры.

План отчетный период 2023 года 835 человек, факт за 2023 год 879 человек, что составляет 105,27 процентов от годового плана. Отклонение показателя незначительно, связано с добором обучающихся.

Целевой показатель 68 «Доля творчески одаренных детей, принявших участие в творческих мероприятиях местного, регионального, общероссийского и международного значений, от общего количества обучающихся в муниципальных детских школах искусств (ежегодно)».

План отчетный период 2023 года 80 процентов, факт за 2023 год 79,1 процентов, что составляет 98,9 процентов годового плана. Отклонение показателя незначительно.

Целевой показатель 83 «Доля расходов на культуру, предусмотренных муниципальной программой Кушвинского городского округа «Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2030 года», в объеме расходов местного бюджета».

План отчетный период 2023 года 10,10 процентов, факт за 2023 год 8,32 процентов, что составляет 82,4 процентов от годового плана. Отклонение связано с фактическим финансированием программы.

Целевой показатель 87 «Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры (число получателей услуг, удовлетворенных качеством услуг, от общего числа опрошенных получателей услуг)».

План отчетный период 2023 год 95 процентов, факт за 2023 год 98,35 процентов, что составляет 103,51 процентов от годового плана. Отклонение показателя незначительно.

Целевой показатель 88 «Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых муниципальных услуг в сфере дополнительного художественного образования (число получателей услуг, удовлетворенных качеством услуг, от общего числа опрошенных получателей услуг)».

План отчетный период 2023 года 95 процентов, факт за 2023 год 99,17 процентов, что составляет 104,39 процентов от годового плана. Отклонение связано с качеством предоставления услуг.

И.о. начальника Управления культуры                                           Т.А. Субботкина

исп. Субботкина Татьяна Александровна, тел. 2-70-86