## Приложение № 7

к Порядку

формирования и реализации

муниципальных программ

Кушвинского городского округа

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами Кушвинского городского округа до 2026 года»

### Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2023 года

(отчетный период)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения |  | Значение целевого показателя* |  |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план (год) |  | план (отчетный период) | факт | от годового значения | от значения отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1«Повышение финансовой устойчивости местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1«Увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 1 «Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета» | тыс. руб. |  | 952 140 |  | 952 140 | 1 002 481 | 105,3 | 105,3 | Увеличение показателей исполнения по отношению к прогнозным показателям обусловлено поступлением в большем объеме налога на доходы физических лиц в отчетном периоде, в связи с ростом суммы доходов, начисленных физическим лицам, в связи с повышением заработной платы работникам, увеличением численности работников на предприятиях городского округа, уплатой налогоплательщиками задолженности по налогу. Отклонение показателей объема налоговых и неналоговых доходов отчетного периода по отношению к аналогичному периоду 2022 года обусловлено снижением поступлений по плате за негативное воздействие на окружающую среду |
| 5 | Целевой показатель 2 «Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях)» | процентов |  | >=2 |  | >=2 | 95 | 95 | 95 |  |
| 6 | Цель 2 «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Задача 2«Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Целевой показатель 3 «Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета» | да/нет |  | да |  | да | да | 100,0 | 100,0 |  |
| 9 | Целевой показатель 4 «Формирование местного бюджета в программной структуре» | да/нет |  | да |  | да | да | 100,0 | 100,0 |  |
| 10 | Задача 3 «Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Целевой показатель 5 «Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета» | процентов |  | 100,0 |  | 100,0 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | Увеличение показателей исполнения по отношению к прогнозным показателям обусловлено поступлением в большем объеме налога на доходы физических лиц в отчетном периоде, в том числе в связи с ростом суммы доходов, начисленных физическим лицам, в связи с повышением заработной платы работникам |
| 12 | Целевой показатель 6 «Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местного бюджета в установленные законодательством сроки» | да/нет |  | да |  | да | да | 100,0 | 100,0 |  |
| 13 | Целевой показатель 7«Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета» | да/нет |  | да |  | да | да | 100,0 | 100,0 |  |
| 14 | Целевой показатель 8 «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений» | да/нет |  | да |  | да | да | 100,0 | 100, |  |
| 15 | Целевой показатель 9 «Исполнение судебных актов по искам к Кушвинскому городскому округу, предусматривающие обращение взыскания на средства казны Кушвинского городского округа, о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Кушвинского городского округа либо должностных лиц этих органов в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение» | процентов |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Расходы в соответствии с мировым соглашением по определению арбитражного суда А60-25607/2019 от 11.08.2021 за счет средств казны городского округа, с учетом определения о процессуальном правопреемстве от 08.02.2023г. (АО «ЭнергосбыТ Плюс» и АО «Уралсевергаз»). По состоянию на 01.01.2024 года исполнительных листов не предъявлено. |
| 16 | Задача 4 «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Целевой показатель 10 «Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении местного бюджета, формируемой финансовым управлением» | да/нет |  | да |  | да | да | 100,0 | 100,0 |  |
| 18 | Задача 5«Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Целевой показатель 11«Доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ Кушвинского городского округа, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств» | процентов |  | 20 |  | 20 | 20 | 100,00 | 100,0 |  |
| 20 | Целевой показатель 12 «Количество проведенных проверок исполнения законодательства о закупках» | единиц |  | 4 |  | 4 | 4 | 100,00 | 100,0 |  |
| 21 | Задача 6«Повышение эффективности управления средствами местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Целевой показатель 13 «Степень качества управления бюджетным процессом Кушвинского городского округа, определяемая в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области» | степень качества управления бюджетным процессом |  | II |  | II | II | 100,0 | 100,0 |  |
| 23 | Цель 3«Обеспечение открытости и доступности для граждан информации об управлении общественными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Задача 7«Повышение финансовой грамотности населения Кушвинского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Целевой показатель 14 «Количество победителей конкурса проектов по представлению бюджета для граждан» |  | человек |  | Не менее 4 | Не менее 4 | 3 | 75,0 | 75,0 | Конкурсные заявки предоставлены по 3 номинациям, все участники конкурса проектов по предоставлению бюджета для граждан признаны победителями |
| 26 | Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Цель 4 «Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, своевременное исполнение долговых обязательств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Задача 8 «Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств Кушвинского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Целевой показатель 15 «Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и объема средств, направленных на погашение долговых обязательств» |  |  | <= 1 |  | <= 1 | 0,4 | 100,0 | 100,0 |  |
| 30 | Задача 9 «Учет долговых обязательств Кушвинского городского округаи соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Целевой показатель 16 «Наличие документа, утверждающего порядок ведения муниципальной долговой книги Кушвинского городского округа в соответствии с действующим законодательством» | да/нет |  | да |  | да | да | 100,0 | 100,0 |  |
| 32 | Целевой показатель 17 «Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)» | процентов |  | 6,5 |  | 6,5 | 6,0 | 92,3 | 92,3 | В соответствии с методикой расчета целевых показателей значение данного показателя определяется ежегодно, т.е. по результатам года |
| 33 | Задача 10 «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Кушвинского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Целевой показатель 18 «Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета» | процентов |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с методикой расчета целевых показателей значение данного показателя определяется ежегодно, т.е. по результатам года |
| 35 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Кушвинского городского округа «Управление муниципальными финансами Кушвинского городского округа до 2024 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Цель 5 «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Задача 11 «Обеспечение эффективной деятельности финансового управления по реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кушвинского городского округа до 2024 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Целевой показатель 19 «Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы» | процентов |  | 100 |  | 100 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | В соответствии с методикой расчета целевых показателей |

________________________

* заполняется нарастающим итогом.