УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кушвинского городского округа

От 10.04.2024 № 544

«О ликвидации Муниципального предприятия «Аптека № 430» Кушвинского городского округа

ПЛАН

мероприятий по проведению ликвидации

| № | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление уведомления (заявления) в письменной форме в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения o ликвидации предприятия и формировании ликвидационной комиссии | в течение 3-x рабочих дней с даты регистрации настоящего постановления | Председатель ликвидационной комиссии |
| 2. | Получение выписки ЕГРЮЛ с записью о начале процедуры ликвидации и назначении ликвидационной комиссии | после 5-ти рабочих дней после выполнения п.1 | Председатель ликвидационной комиссии |
| 3. | Размещение (публикация) информации о ликвидации МП «Аптека № 430» в «Вестнике государственной регистрации» и «Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности». Установление срока принятия заявлений с требованиями от кредиторов (не менее 2-х месяцев) | не позднее 3-x рабочих дне с даты регистрации настоящего постановления | Председатель ликвидационной комиссии |
| 4. | Письменное уведомление всех известных кредиторов о начале процедуры ликвидации | не позднее 30-ти календарных дней с даты регистрации настоящего постановления | Председатель ликвидационной комиссии |

| 5. | Письменное уведомление дебиторов о начале процедуры ликвидации и необходимости погашения имеющейся задолженности | не позднее 30-ти календарных дней с даты регистрации настоящего постановления | Председатель ликвидационной комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Уведомление о предстоящем увольнении работников в связи с ликвидацией предприятия (персонально, под роспись) | не менее чем за два месяца до увольнения | Председатель ликвидационной комиссии |
| 7. | Установление требований кредиторов в соответствии с очередностью | не менее 2-х месяцев после выполнения п. 4 | Председатель ликвидационной комиссии |
| 8. | Создание инвентаризационной комиссии для проведения инвентаризации имущества и обязательств МП «Аптека № 430» | не позднее 30-ти календарных дней с даты регистрации настоящего постановления | Ликвидационная комиссия, Председатель ликвидационной комиссии |
| 9. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств ликвидируемого предприятия | в течение 10-ти рабочих дней после выполнения п. 8 | Ликвидационная комиссия, Председатель ликвидационной комиссии |
| 10 | Составление акта инвентаризации | в течение 3-x рабочих дней после выполнения п.9 | Ликвидационная комиссия, Председатель ликвидационной комиссии |
| 11. | Составление промежуточного ликвидационного баланса после окончания срока предъявления требований кредиторами. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителем | в течение 10-ти календарных дней после выполнения п. 7, п.10 | Комитет по управлению имуществом, Председатель ликвидационной комиссии |

| 12. | Направление уведомления (заявления) в письменной форме в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о составлении промежуточного ликвидационного баланса | после выполнения п.11 | Председатель ликвидационной комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Погашение текущих платежей и полное погашение задолженности кредиторам в порядке очередности | в течение 1 месяца после выполнения п. 12 | Председатель ликвидационной комиссии |
| 14. | В случае недостаточности денежных средств для удовлетворения требований кредиторов, инициируется реализация имущества с проведением предварительной оценки | в течение 1 месяца после выполнения п. 13 | Комитет по управлению имуществом, Председатель ликвидационной комиссии |
| 15. | В случае, установление неспособности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, инициируется обращение в арбитражный суд с заявлением о признании предприятия банкротом | после выполнения п. 14 | Комитет по управлению имуществом, Председатель ликвидационной комиссии |
| 16. | Закрытие банковских счетов предприятия в кредитных организациях | после выполнения п.13 | Председатель ликвидационной комиссии |
| 17. | Составление ликвидационного баланса после полного завершения расчетов с кредиторами. Ликвидационный баланс утверждается учредителем предприятия | после выполнения п.13 | Комитет по управлению имуществом, Председатель ликвидационной комиссии |

| 18. | Подготовка постановления об изъятии из хозяйственного ведения МП «Аптека № 430» муниципального имущества |  |  |  |  |  | после выполнения п.17 | Комитет по управлению имуществом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Направление уведомления (заявления) в письменной форме в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о завершении ликвидации предприятия |  |  |  |  |  | после выполнения п.18 | Председатель ликвидационной комиссии |
| 20. | Получение выписки ЕГРЮЛ (ликвидации) юридического лица | с | записью | о | прекращении | деятельности | по истечении 5-ти рабочих дней после выполнения п.19 | Председатель ликвидационной комиссии |