|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ** | | | | | | | | |
| **о достижении целевых показателей муниципальных программ Кушвинского городского округа**  **за 1 полугодие 2024 года** | | | | | | | | |
| **1. Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2030 года»** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Достижение целевых показателей муниципальной программы за 1 полугодие 2024 года** | | | | | | | | |
| **№ строки** | **Цели, задачи и целевые показатели** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя** | | | **Процент выполнения** | | **Причины отклонения от планового значения** |
| **план (год)** | **план (отчетный период)** | **факт** | **от годового значения** | **от значения отчетного периода** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | **Подпрограмма 1. «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности, профилактике терроризма и экстремизма»** | | | | | | | |
| 2. | **Цель 1. Организация мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их последствий, совершенствование системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций** | | | | | | | |
| 3. | **Задача 1. Повышение качества обучения населения в области гражданской обороны, увеличение охвата обучением неработающего населения** | | | | | | | |
| 4. | Уровень обеспеченности учебно-материальной базы учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям при администрации Кушвинского городского округа | проценты | 90 | 90 | 90 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5. | Задача 2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в постоянной готовности системы оповещения на территории Кушвинского городского округа | | | | | | | |
| 6. | Уровень готовности действующих технических систем управления гражданской обороны, в том числе систем оповещения населения об опасности при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кушвинского городского округа | проценты | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7. | Количество объектов информатизации, подлежащих аттестации для обеспечения информационной безопасности | единиц | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Реализация планируется в сентябре 2024 года |
| 8. | **Задача 3.Создание запасов материальных средств оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации КЧС Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 9. | Количество приобретенных материально-технических средств, предназначенных для обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кушвинского городского округа | штук | 5 | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 | Реализация планируется в июле 2024 года |
| 10. | **Задача 4. Создание запасов материальных и финансовых средств в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуациях, возникших на территории Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 11. | Создание финансового резерва, в том числе: | единиц | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 |  |
| 12. | направленного на осуществление аварийно-спасательных и других неотложных работ, проведение мероприятий при локализации чрезвычайной ситуации и мероприятий профилактического характера | единиц | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |  |
| 13. | направленного на осуществление организации питания аварийно-спасательных формирований при проведении аварийно-спасательных работ при локализации местной чрезвычайной ситуации из расчета на 120 человек | единиц | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |  |
| 14. | Доля выполненных мероприятий по обеспечению материального резерва, направленного на ликвидацию чрезвычайных ситуаций на территории Кушвинского городского округа связанных с развёртыванием пункта временного размещения | проценты | 100 | 0 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 15. | **Цель 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 16. | **Задача 5. Повышение противопожарной защищённости территории и населённых пунктов Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 17. | Доля выполнения мероприятий, исключающих переброс огня при лесных и торфяных пожарах на территорию населенных пунктов, входящих в состав Кушвинского городского округа, в том числе создание и содержание минерализованных полос по границам населенных пунктов и противопожарных разрывов в пожароопасный период | проценты | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие планируется к выполнению в 3 квартале 2024 года |
| 18. | Количество обустроенных, приобретенных и отремонтированных наружных источников противопожарного водоснабжения (площадки (пирсы) для забора воды, пожарные водоемы, пожарные резервуары) | штук | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие планируется к выполнению в 3 квартале 2024 года |
| 19. | Количество обустроенных незамерзающих прорубей для забора воды в зимний период пожарными автомобилями из водоемов в населенных пунктах Кушвинского городского округа | штук | 7 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие планируется к выполнению в 4 квартале 2024 года |
| 20. | Доля выполненных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Кушвинского городского округа | проценты | 100 | 50 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| 21. | **Цель 3. Противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение антитеррористической защищенности населения, предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с терроризмом и экстремизмом** | | | | | | | |
| 22. | **Задача 6. Профилактика экстремизма и терроризма в Кушвинском городском округе** | | | | | | | |
| 23. | Количество проведенных мероприятий в сфере профилактики экстремизма, терроризма и по обеспечению общественного порядка на территории Кушвинского городского округа | единиц | 2 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | Проведено мероприятие по изготовлению буклетов |
| 24. | Количество проведенных проверок обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей Кушвинского городского округа | единиц | 4 | 4 | 4 | 100,0 | 100,0 |  |
| 25. | Количество проведенных учений по применению сил и средств в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами и минимизации их последствий | единиц | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | Проведено учение |
| 26. | **Цель 4. Организация и осуществление мероприятий по обеспечению поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка** | | | | | | | |
| 27. | **Задача 7. Обеспечение выполнения полномочий по участию граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин** | | | | | | | |
| 28. | Реализованный объем предоставленных субсидий на финансовую поддержку народных дружин участвующих в охране общественного порядка на территории Кушвинского городского округа | процент | 100 | 69,69 | 0 | 0,0 | 0,0 | Отсутствует Порядок предоставления субсидии |
| 29. | **Цель 5. Обеспечение мероприятий по безопасности на водных объектах** | | | | | | | |
| 30. | **Задача 8. Повышение уровня безопасности населения на водных объектах Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 31. | Доля выполненных мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах Кушвинского городского округа | проценты | 100 | 50 | 49,94 | 49,9 | 99,9 | Заключен договор на меньшую сумму |
| 32. | **Подпрограмма 2. «Поддержка малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | |
| 33. | **Цель 6. Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки СМСП** | | | | | | | |
| 34. | **Задача 9. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в Кушвинском городском округе** | | | | | | | |
| 35. | Количество участников мероприятия "Школа бизнеса" из числа школьников и студентов Кушвинского городского округа | человек | 20 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятия запланирована на ноябрь |
| 36. | Количество участников проекта "Школа бизнеса", защитивших бизнес-планы | человек | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятия запланирована на декабрь |
| 37. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлена финансовая поддержка по возмещению фактически понесенной части затрат | субъект | не менее 7 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятия запланирована на декабрь |
| 38. | **Цель 7. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности** | | | | | | | |
| 39. | **Задача 10. Расширение форм и методов поддержки малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | |
| 40. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 236 | 0 | 235 | 99,6 | 99,6 | Реализация мероприятия запланирована в течение года |
| 41. | Количество участников семинаров, «круглых столов», выставок, ярмарок, в том числе: | единиц | не менее 100 | 30 | 30 | 30 | 100,0 | Реализация мероприятия запланирована в течение года |
| 42. | Количество участников семинаров, круглых столов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | единиц | не менее 90 | 30 | 30 | 33,3 | 100,0 |
| 43. | Количество участников семинара «Социальное предпринимательство: возможности, меры поддержки» | единиц | не менее 10 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 44. | **Подпрограмма 3. «Обеспечение рационального и безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории»** | | | | | | | |
| 45. | **Цель 8. Обеспечение экологического благополучия и экологической безопасности жителей Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 46. | **Задача 11. Организация комплексной системы сбора, транспортировки и размещения отходов** | | | | | | | |
| 47. | Доля выполненных мероприятий по организации систему сбора, временного хранения и утилизации ртутьсодержащих отходов и источников малого тока (батареек) | процент | 100 | 0 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 48. | **Задача 12. Удовлетворение потребностей населения городского округа в питьевой воде стандартного качества** | | | | | | | |
| 49. | Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения на территории Кушвинского городского округа | штук | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятия запланировано на сентябрь |
| 50. | Количество проведенных лабораторных исследований качества воды в источниках нецентрализованного водоснабжения на территории Кушвинского городского округа | штук | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятия запланировано на сентябрь |
| 51. | Количество источников нецентрализованного водоснабжения проинвентаризированных в населенных пунктах Кушвинского городского округа | штук | не менее 3 | не менее 3 | 3 | 100,0 | 100,0 |  |
| 52. | **Подпрограмма 4. "Осуществление градостроительной деятельности на территории Кушвинского городского округа"** | | | | | | | |
| 53. | **Цель 9. Приведение документов территориального планирования и градостроительного зонирования Кушвинского городского округа в соответствие с требованиями действующего законодательства (корректировка, внесение изменений и т.п.)** | | | | | | | |
| 54. | **Задача 14. Проведение корректировки или при необходимости внесение изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования для приведения их в соответствие с требованиями действующего законодательства** | | | | | | | |
| 55. | Количество разработанных местных нормативных актов и подготовленных проектов внесений изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования, для приведения их в соответствие действующему законодательству | штук | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Планируется исполнение в ноябре 2024 года |
| 56. | **Цель 11. Создание условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства на территории Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 57. | **Задача 17. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов капитального строительства.** | | | | | | | |
| 58 | Количество разработанной и утвержденной документации по планировке территории | штук | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Планируется исполнение в ноябре 2024 года |
| 59. | **Цель 14. Определение границ населенных пунктов Кушвинского городского округа на местности в соответствии с утвержденными и внесенными в Единый государственный реестр недвижимости** | | | | | | | |
| 60. | **Задача 21. Закрепление на местности границ населенных пунктов Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 61. | Количество населенных пунктов Кушвинского городского округа, границы которых закреплены на местности | штук | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 |  |
| 62. | **Подпрограмма 5. «Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально- экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии инфраструктуры и иной официальной информации»** | | | | | | | |
| 63. | **Цель 15. Предоставление населению официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Кушвинского городского округа, развитие общественной инфраструктуры и иной официальной информации, посредством выпуска теле – и радиопрограмм** | | | | | | | |
| 64. | **Задача 22. Своевременное и качественное информирование населения о социально-экономическом и культурном развитии, развитие общественной инфраструктуры и иной официальной информации Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 65. | Удовлетворенность населения качеством всесторонней объективной информацией (% от числа опрошенных) | проценты | 75 | 75 | 75 | 100,0 | 100,0 |  |
| 66. | Удовлетворенность населения своевременной всесторонней объективной информацией (% от числа опрошенных) | проценты | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 67. | **Задача 23. Создание и выпуск теле и радиопрограмм, освещающих деятельность органов местного самоуправления и учреждений города с достижением максимального охвата населения Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 68. | Количество выпусков телевизионных программ | выпуск | 198 | 96 | 96 | 48,5 | 100,0 |  |
| 69. | Количество выпусков радиопрограмм | выпуск | 248 | 117 | 117 | 47,2 | 100,0 |
| 70. | Задача 24. Учреждение и выпуск печатного средства массовой информации "Муниципальный вестник", для официального опубликования правовых актов Кушвинского городского округа | | | | | | | |
| 71. | Количество экземпляров печатного средства «Муниципальный вестник» | выпуск | 61 | 29 | 29 | 47,5 | 100,0 |  |
| 72. | **Подпрограмма 6. «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения»** | | | | | | | |
| 73. | **Цель 16. Оказание мер социальной поддержки гражданам и некоммерческим организациям Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 74. | **Задача 25. Выплата ежемесячного дополнительного материального содержания Почетным гражданам Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 75. | Количество граждан, получивших выплату по ежемесячному дополнительному материальному содержанию в соответствии с решением Думы Кушвинского городского округа от 23.01.2014 г. № 227 «Об утверждении Положения "О присвоении звания Почетный гражданин Кушвинского городского округа» | человек | 15 | 15 | 15 | 100,0 | 100,0 | Выплата осуществлялась 15 людям |
| 76. | **Задача 26. Выплата ежегодной денежной выплаты Почетным гражданам Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 77. | Количество граждан, получивших ежегодную денежную выплату в соответствии с решением Думы Кушвинского городского округа от 23 января 2014 года № 227 «Об утверждении Положения "О присвоении звания Почетный гражданин Кушвинского городского округа» | человек | 15 | 7 | 7 | 46,7 | 100,0 | Реализация мероприятия запланирована в течение года |
| 78. | **Задача 27. Создание условий для эффективного взаимодействия администрации округа и имеющихся на территории общественных объединений через систему муниципальной поддержки некоммерческих организаций и реализации их социально ориентированных проектов** | | | | | | | |
| 79. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций активно взаимодействующих с администрацией Кушвинского городского округа | единиц | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | Реализация мероприятия запланирована в течение года |
| 80. | Количество реализованных совместных проектов администрации округа и общественных объединений | единиц | 360 | 90 | 202 | 56,1 | 224,4 |
| 81. | **Подпрограмма 7. «Осуществление государственных полномочий»** | | | | | | | |
| 82. | **Цель 17. Создание условий для хранения, комплектования, учёта и использования документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области Кушвинского городского округа в интересах граждан** | | | | | | | |
| 83. | **Задача 28. Обеспечение сохранности и учета архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области** | | | | | | | |
| 84. | Количество архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, хранящихся в администрации Кушвинского городского округа в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение | единиц | 3813 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Прием документов планируется в конце года в соответствии с планом |
| 85. | **Задача 29. Комплектование архива архивными документами, относящиеся к государственной собственности Свердловской области** | | | | | | | |
| 86. | Количество принятых на муниципальное хранение документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | единиц | 38 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Прием документов планируется в конце года в соответствии с планом |
| 87. | **Задача 30. Приобретение материально-технических ценностей для осуществления деятельности по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области** | | | | | | | |
| 88. | Доля выполненных мероприятий по обеспечению материально-технических ценностей для осуществления деятельности по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | процент | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |  |
| 89. | **Задача 31. Перевод архивных фондов в электронную форму** | | | | | | | |
| 90. | Доля научно-справочного аппарата (дел), переведенного в цифровой формат, от общего количества описей, имеющихся в КГО | процент | 10,4 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятия запланировано на октябрь 2024 года |
| 91. | **Цель 18. Создание и обеспечение деятельности административной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области** | | | | | | | |
| 92. | **Задача 32. Рассмотрение дел об административных правонарушениях** | | | | | | | |
| 93. | Количество рассмотренных на заседании административной комиссии протоколов об административных правонарушениях | единиц | 59 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Установлен запрет с 2022 года на плановые контрольные (надзорные) мероприятия |
| 94. | **Цель 19. Исполнение государственного полномочия по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области** | | | | | | | |
| 95. | **Задача 33. Составление список кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области** | | | | | | | |
| 96. | Формирование списка кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области от Кушвинского городского округа | единиц | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 |  |
| 97. | **Цель 20. Обеспечение полномочий по осуществлению первичного учета на территории Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 98. | **Задача 34. Обеспечение бесперебойного функционирования военно-учетного стола на территории Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 99. | Доля выполненных мероприятий по осуществлению первичного воинского учета на территории Кушвинского городского округа | процент | 100 | 50 | 50 | 50,0 | 100,0 |  |
| 100. | **Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации муниципальной программы Кушвинского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2030 года»** | | | | | | | |
| 101. | **Цель 21. Создание условий для развития Кушвинского городского округа, системы местного самоуправления, а также эффективное решение вопросов местного значения и переданных полномочий Свердловской области** | | | | | | | |
| 102. | **Задача 35. Формирование кадрового состава муниципальных служащих, совершенствование профессиональных и управленческих навыков сотрудников** | | | | | | | |
| 103. | Доля муниципальных служащих администрации Кушвинского городского округа, повысивших образовательный уровень в вузах, на курсах повышения квалификации и прошедших профессиональную подготовку, переподготовку на базе высшего образования | проценты | 31,43 | 25,72 | 22,86 | 72,7 | 88,9 | Обучение прошло на 2 человека меньше |
| 104. | **Задача 36. Обеспечение потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличение их доступности и качества** | | | | | | | |
| 105. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | процент | 90 | 90 | 90 | 100,0 | 100,0 |  |
| 106. | Доля качественно предоставленной информации и отчетов | процент | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 107. | **Подпрограмма 9. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа»** | | | | | | | |
| 108. | **Цель 22. Улучшение качества транспортного обслуживания населения Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 109. | **Задача 37. Обеспечение доступности транспортных услуг на территории Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 110. | Доля транспортных средств, обеспеченных картами маршрутов регулярных перевозок от общего количества транспортных средств, обслуживающих муниципальные маршруты | проценты | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 111. | Количество проведенных заседаний комиссии по вопросам организации транспортного обслуживания населения на территории Кушвинского городского округа | единиц | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 100,0 | Реализация мероприятия запланировано на ноябрь 2024 года |
| 112. | Количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кушвинского городского округа | единиц | 3 | 2 | 2 | 66,7 | 100,0 | Реализация мероприятия запланировано на декабрь 2024 года |
| 113. | Количество проведенных заседаний комиссии по вопросам безопасности дорожного движения на территории Кушвинского городского округа | единиц | 4 | 2 | 3 | 75,0 | 150,0 | Проведено на 1 заседание больше |
| 114. | Доля проинформированного населения Кушвинского городского округа о профилактике недопущения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей | процент | 4 | 0,12 | 1,26 | 31,5 | 1 050,0 | Мероприятие реализуется в течение года (июль, сентябрь 2024 года) |
| 115. | **Подпрограмма 10. «Реализация на территории Кушвинского городского округа мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни»** | | | | | | | |
| 116. | **Цель 23. Внедрение мероприятий по профилактике, формированию и пропаганде здорового образа жизни в Кушвинском городском округе** | | | | | | | |
| 117. | **Задача 38. Организация мероприятий по первичной профилактике заболеваний в Кушвинском городском округе** | | | | | | | |
| 118. | Доля проинформированного населения Кушвинского городского округа о профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни | процент | 46 | 6,9 | 15 | 32,6 | 217,4 | Реализация мероприятия запланировано в течение года |

**2. Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Кушвинского городского округа до 2030 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | № цели, задачи, целевого показателя | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | Процент выполнения | | Причины отклонения от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт | от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 1. | **Подпрограмма 1 «Осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию в Кушвинском городском округе»** | | | | | | | |
| 2. | 1.1. | **Цель 1. Повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и неразграниченной государственной собственности** | | | | | | | |
| 3. | 1.1.1. | **Задача 1. Подготовка земельных участков для строительства объектов муниципальной собственности** | | | | | | | |
| 4. | 1.1.1.1. | Целевой показатель 1. Количество земельных участков, сформированных для строительства объектов муниципальной собственности | шт. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
| 5. | 1.1.2. | **Задача 2. Обеспечение земельными участками граждан для индивидуального жилищного строительства однократно бесплатно в собственность** | | | | | | | |
| 6. | 1.1.2.1. | Целевой показатель 2. Количество земельных участков, сформированных и предоставленных гражданам для индивидуального жилищного строительства однократно бесплатно в собственность | шт. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 7. | 1.1.3. | **Задача 3. Подготовка земельных участков для проведения торгов под строительство зданий, строений, сооружений** | | | | | | | |
| 8. | 1.1.3.1. | Целевой показатель 3. Количество земельных участков, сформированных для строительства путем проведения торгов | шт. | 2 | 1 | 1 | 50 | 100 |  |
| 9. | 1.1.4. | **Задача 4. Организация управления и распоряжения землями и земельными участками, находящимися на территории Кушвинского городского округа, находящимися в собственности Кушвинского городского округа и государственная собственность на которые не разграничена** | | | | | | | |
| 10. | 1.1.4.1. | Целевой показатель 4. Количество земельных участков, переданных из неразграниченной государственной или муниципальной собственности | шт. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 11. | 1.1.4.2. | Целевой показатель 5. Количество земельных участков, сформированных под объектами казны, бесхозяйными, выморочными объектами, находящихся в неразграниченной государственной или муниципальной собственности | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12. | 1.1.4.3. | Целевой показатель 6. Количество земельных участков, сформированных под городскими лесами | шт. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 13. | 1.1.4.4. | Целевой показатель 7. Количество земельных участков, сформированных для размещения кладбищ | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14. | 1.1.5. | **Задача 5. Обеспечение доходов бюджета Кушвинского городского округа от более эффективного использования и приватизации земельных участков** | | | | | | | |
| 15. | 1.1.5.1. | Целевой показатель 8. Поступление доходов в бюджет Кушвинского городского округа от аренды и продажи земельных участков | тыс. руб. | 26662,6 | 11 207,02 | 11 207,02 | 42,03 | 100,00 |  |
| 16. | 1.1.6. | **Задача 6. Освобождение земельных участков от неиспользуемых построек в целях их вовлечения в хозяйственный оборот** | | | | | | | |
| 17. | 1.1.6.1. | Целевой показатель 9. Количество земельных участков, освобожденных от неиспользуемых построек | шт. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 18. | 1.1.7. | **Задача 7. Осуществление муниципального земельного контроля и муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 19. | 1.1.7.1. | Целевой показатель 10. Количество полученных справок о правообладателях объектов недвижимого имущества | шт. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 20. | 1.1.8. | **Задача 8. Установление зон с особыми условиями использования территорий на земельных участках, расположенных в границах таких зон** | | | | | | | |
| 21. | 1.1.8.1. | Целевой показатель 11. Количество установленных охранных зон для газораспределительных сетей, расположенных на территории Кушвинского городского округа | шт. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 22. | 1.1.8.2. | Целевой показатель 12. Количество установленных охранных зон для воинских захоронений и зон охраняемого ландшафта вблизи воинских захоронений | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23. | 1.1.8.3. | Целевой показатель 13. Количество разработанных проектов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | шт. | 3 | 1 | 1 | 33,33 | 100 |  |
| 24. | 1.1.8.4. | Целевой показатель 14. Количество установленных зон санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 25. | 1.1.9. | **Задача 9. Проведение корректировки или при необходимости внесение изменений в нормативно-правовые акты Кушвинского городского округа для приведения их в соответствие с требованиями действующего законодательства** | | | | | | | |
| 26. | 1.1.9.1. | Целевой показатель 15. Количество подготовленных схем прилегающих территорий Кушвинского городского округа | шт. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 27. | **Цель 2. Обеспечение условий для повышения доступности жилья для населения с различным уровнем дохода.** | | | | | | | | |
| 28. | **Задача 10. Предоставление социальных выплат гражданам, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (земельного участка, право государственной собственности, на который не разграничено), расположенного на территории Кушвинского городского округа, предоставляемого в собственность бесплатно** | | | | | | | | |
| 29. | 1.2.10.1. | Целевой показатель 16. Количество многодетных семей, получивших социальную выплату взамен земельного участка | шт. | 12 | 6 | 4 | 33,33 | 66,7 | Осуществление расходов планируется в 3- 4 квартале 2024 года. |
| 30. | 2. | **Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом Кушвинского городского округа»** | | | | | | | |
| 31. | 2.2. | **Цель 3. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 32. | 2.2.1. | **Задача 11. Снижение доли объектов муниципального имущества, не прошедших государственную регистрацию права собственности** | | | | | | | |
| 33. | 2.2.1.1. | Целевой показатель 17. Количество объектов муниципального имущества, прошедших государственную регистрацию права собственности Кушвинского городского округа | шт. | 159 | 79 | 2 | 1,26 | 2,53 | Осуществление расходов планируется в 3- 4 квартале 2024 года. |
| 34. | 2.2.2. | **Задача 12. Осуществление приватизации муниципального имущества Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 35. | 2.2.2.1. | Целевой показатель 18. Количество проведенных торгов и конкурсов по продаже муниципального имущества Кушвинского городского округа | ед. | 18 | 9 | 2 | 11,1 | 22,2 | Осуществление расходов планируется в 3- 4 квартале 2024 года. Невыполнение плана по показателю связано с отсутствием заявок на участие в аукционах по приватизации муниципального |
| 36. | 2.2.3. | **Задача 13. Обеспечение доходов бюджета Кушвинского городского округа от более эффективного использования и приватизации муниципального имущества** | | | | | | | |
| 37. | 2.2.3.1. | Целевой показатель 19. Поступление доходов в бюджет Кушвинского городского округа от использования муниципального имущества | тыс. руб. | 143806 | 3092,74 | 3092,74 | 2,15 | 100 | Невыполнение плана по показателю связано с отсутствием заявок на участие в аукционах по продаже муниципального имущества, нарушением сроков оплаты по договорам аренды муниципального имущества и наличием дебиторской задолженности прошлых периодов. |
| 38. | 2.3. | **Цель 4. Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры** | | | | | | | |
| 39. | 2.3.1. | **Задача 14. Организация технического обследования и улучшение технического состояния объектов муниципальной собственности Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 40. | 2.3.1.1. | Целевой показатель 20. Доля объектов муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов | % | 66 | 30 | 25 | 37,9 | 83,3 | Осуществление расходов планируется в 3- 4 квартале 2024 года. |
| 41. | 2.3.1.2. | Целевой показатель 21. Удельный вес котельных, обеспеченных резервным электроснабжением, в общем количестве котельных в Кушвинском городском округе | % | 82 | 40 | 40 | 48,8 | 100 |  |
| 42. | 2.3.1.3. | Целевой показатель 22. Количество разработанных проектно-сметных документаций на ремонт и реконструкцию объектов муниципальной собственности | шт. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 43. | 2.3.1.4. | Целевой показатель 23. Количество разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Кушвинского городского округа | шт. | 3 | 1 | 1 | 33,33 | 100 |  |
| 44. | 2.3.1.5. | Целевой показатель 24. Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт | шт. | 9 | 4 | 2 | 22,2 | 50 | Осуществление расходов планируется в 3- 4 квартале 2024 года. |
| 45. | 2.3.1.6. | Целевой показатель 25. Количество заключенных концессионных соглашений | ед. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 46. | 2.3.1.7. | Целевой показатель 26. Количество полученных заключений специализированных организаций о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | шт. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 47. | 2.3.1.8. | Целевой показатель 27. Количество объектов недвижимого имущества, подключенных к энергоресурсам | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Исполнение данного показателя перенесено на 2е полугодие текущего года |
| 48. | 2.3.1.9. | Целевой показатель 28. Количество оформленных паспортов на скважины водоснабжения | шт. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 49. | 2.3.1.10. | Целевой показатель 29. Количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведена реконструкция | шт. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 50. | 2.3.1.11. | Целевой показатель 30. Количество полученных заключений специализированных организаций о признании ранее нежилых помещений пригодными для проживания граждан | шт. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 51. | 2.3.1.12. | Целевой показатель 31. Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых осуществлен текущий ремонт | ед. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 52. | 2.3.1.13. | Целевой показатель 32. Количество водозаборных сооружений, в отношении которых выполнены мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Исполнение данного показателя перенесено на 2е полугодие текущего года |
| 53. | 2.3.2. | **Задача 15. Улучшение технического состояния многоквартирных жилых домов и продление срока их эксплуатации** | | | | | | | |
| 54. | 2.3.2.1. | Целевой показатель 33. Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт | шт. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 55. | 2.3.2.2. | Целевой показатель 34. Площадь помещений, находящихся в собственности Кушвинского городского округа, по которым осуществляется уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | кв. м. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 56. | 2.3.2.3. | Целевой показатель 35. Доля помещений, по которым осуществляется уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, от общего количества помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности Кушвинского городского округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 57. | 2.3.3. | **Задача 16. Осуществление финансовой поддержки муниципальных унитарных предприятий для поддержания функционирования их деятельности, направленной на обеспечение надежности функционирования инженерной инфраструктуры и безопасных условий проживания населения** | | | | | | | |
| 58. | 2.3.3.1. | Целевой показатель 36. Доля погашенной кредиторской задолженности муниципального унитарного предприятия за счет предоставленной субсидии от общей суммы задолженности, сложившейся на первое января года подачи заявки на предоставление субсидии | % | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 59. | 2.3.3.2. | Целевой показатель 37. Доля погашенной кредиторской задолженности муниципального унитарного предприятия за счет предоставленной субсидии от общей суммы задолженности, сложившейся на первое число месяца предшествующему месяцу подачи заявки на предоставление субсидии | % | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 60. | 2.3.3.3 | Целевой показатель 38. Доля погашенной кредиторской задолженности муниципального унитарного предприятия за счет предоставленной субсидии от общей суммы задолженности, сложившейся на первое число месяца подачи заявки на предоставление субсидии | % | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 61. | 2.3.3.4. | Целевой показатель 39. Отсутствие признаков банкротства, установленных действующим законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2023 года | усл. ед. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 62. | 2.4. | **Цель 5. Обеспечение формирования собственности Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 63. | 2.4.1. | **Задача 17. Эффективное управление муниципальной собственностью Кушвинского городского округа и оптимизация количества и состава муниципального имущества** | | | | | | | |
| 64. | 2.4.1.1. | Целевой показатель 40. Количество составленных актов обследования демонтированных объектов капитального строительства | шт. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 65. | 2.4.1.2. | Целевой показатель 41. Доля ликвидированных МП и МУП в общем количестве МП и МУП, прекративших свою деятельность | % | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 66. | 2.4.1.3. | Целевой показатель 42. Количество демонтированных строений (зданий, сооружений и т.п.), находящихся в собственности Кушвинского городского округа | шт. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 67.. | 2.4.1.4. | Целевой показатель 43. Количество созданных муниципальных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | шт. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 68. | 2.4.1.5. | Целевой показатель 44. Количество земельных участков, переданных в казну Кушвинского городского округа после проведения публичных торгов по продаже расположенных на них объектов | шт. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
| 69. | 2.4.1.6. | Целевой показатель 45. Количество муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых проведена аудиторская проверка | шт. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 70. | 2.4.2. | **Задача 18. Проведение мероприятий по приобретению и включению имущества в казну Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 71. | 2.4.2.1. | Целевой показатель 46. Количество ед. движимого имущества в собственности Кушвинского городского округа, приобретенного для обеспечения деятельности дошкольного образовательного учреждения на 150 мест по адресу: г. Кушва, пер. Южный | шт. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 72. | 2.4.2.2. | Целевой показатель 47. Количество ед. движимого имущества в собственности Кушвинского городского округа, приобретенного для обеспечения деятельности МУП Кушвинского городского округа «Управляющая компания «Город» | шт. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 73. | 2.4.2.3. | Целевой показатель 48. Количество разработанных проектно-сметных документаций на объекты капитального строительства | шт. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 74. | 2.4.2.4. | Целевой показатель 49. Количество объектов движимого имущества, приобретенного в собственность Кушвинского городского округа | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 75. | 2.4.2.5. | Целевой показатель 50. Количество объектов недвижимого имущества, приобретенного в собственность Кушвинского городского округа | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 76. | 2.4.2.6. | Целевой показатель 51. Количество разработанных технико-экономических обоснований на объекты капитального строительства | шт. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 77. | 2.4.2.7. | Целевой показатель 52. Количество разработанных концепций развития (реконструкции) на объекты капитального строительства | шт. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 78. | 2.5. | **Цель 6. Обеспечение водоотведения дождевых сточных вод на территории Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 79. | 2.5.1. | **Задача 19. Организация водоотведения поверхностных сточных вод, неорганизованно поступающих с земель общего пользования на территории Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 80. | 2.5.1.1 | Целевой показатель 53. Объем поверхностных сточных вод, неорганизованно поступающих с земель общего пользования на территории Кушвинского городского округа, за который произведена оплата за соответствующий период прошлого года. | кв. м. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 81. | 2.6. | **Цель 7. Снижение негативного воздействия от незаконных рубок лесных насаждений на территории Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 82. | 2.6.1. | **Задача 20. Проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению** | | | | | | | |
| 83. | 2.6.1.1. | Целевой показатель 54. Количество специализированной техники для проведения комплексных мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению | шт. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 84. | 2.6.1.2. | Целевой показатель 55. Количество ед. движимого имущества в собственности Кушвинского городского округа, приобретаемого для обеспечения нормативной точности определения показателей лесного фонда при лесотаксационных работах | шт. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 85. | 3. | **Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кушвинского городского округа»** | | | | | | | |
| 86. | 3.1. | **Цель 8. Обеспечение безопасности и надежности функционирования противопожарного оборудования, находящегося в собственности Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 87. | 3.1.1. | **Задача 21. Улучшение технического состояния противопожарного оборудования, находящегося в собственности Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 88. | 3.1.1.1. | Целевой показатель 56. Количество населённых пунктов на территории Кушвинского городского округа, в которых обеспечены все требования пожарной безопасности | ед. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 89. | 3.1.1.2. | Целевой показатель 57. Доля противопожарного оборудования, находящегося в удовлетворительном состоянии, от общего количества противопожарного оборудования в собственности Кушвинского городского округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 90. | 5 | **Подпрограмма 5. Приобретение (строительство) жилых помещений в целях предоставления по договорам служебного найма в специализированном жилищном фонде Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 91. | 5.1. | **Цель 9. Реализация политики по закреплению кадров работников образования, культуры, а также государственных учреждений здравоохранения на территории Кушвинского городского округа.** | | | | | | | |
| 92. | 5.1.1. | **Задача 22. Создание благоприятных условий для закрепления кадров работников здравоохранения, образования, культуры на территории Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 93. | 5.1.1.1. | Целевой показатель 58. Количество приобретенных жилых помещений для предоставления сотрудникам бюджетных организаций, по договорам служебного найма из специализированного жилищного фонда Кушвинского городского округа | шт. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 94. | 6. | **Подпрограмма 6. «Обеспечение жильем молодых семей на территории Кушвинского городского округа»** | | | | | | | |
| 95. | 6.1. | **Цель 10. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий** | | | | | | | |
| 96. | 6.1.1. | **Задача 23. Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2030 годы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса** | | | | | | | |
| 97. | 6.1.1.1. | Целевой показатель 59. Количество молодых семей, получивших социальную выплату | ед. | 4 | 2 | 2 | 50 | 100 |  |
| 98. | 7. | **Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы Кушвинского городского округа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Кушвинского городского округа до 2030 года»** | | | | | | | |
| 99. | 7.1. | **Цель 11. Создание условий для повышения эффективности управления муниципальной собственностью Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 100. | 7.1.1. | **Задача 24. Обеспечение потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличение их доступности и качества** | | | | | | | |
| 101. | 7.1.1.1. | Целевой показатель 60. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 102. | 7.1.2. | Задача 25. Осуществление контроля за сохранностью и использованием муниципального имущества Кушвинского городского округа по целевому назначению, а также муниципального земельного контроля за использованием земель и земельных участков, находящихся на территории Кушвинского городского округа | | | | | | | |
| 103. | 7.1.2.1. | Целевой показатель 61. Доля проведенных контрольных мероприятий в отношении сохранности и использования муниципального имущества по целевому назначению, в отношении эффективности использования земель городского округа, от общего числа запланированных контрольных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 104. | 7.1.3. | **Задача 26. Формирование информационной базы данных, содержащих достоверную и полную информацию о составе недвижимого и движимого муниципального имущества, техническом состоянии, стоимостных и иных характеристиках** | | | | | | | |
| 105. | 7.1.3.1. | Целевой показатель 62. Доля достоверной и полной информации, внесенной в Реестр муниципальной собственности, от общего количества внесенной информации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 106. | 8. | **Подпрограмма 8. «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Кушвинского городского округа в 2018-2025 годах»** | | | | | | | |
| 107. | 8.1. | **Цель 12. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий** | | | | | | | |
| 108. | 8.1.1. | **Задача 27. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий** | | | | | | | |
| 109. | 8.1.1.1. | Целевой показатель 63. Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 110. | 9. | **Подпрограмма 9. «Переселение граждан на территории Кушвинского городского округа из аварийного жилищного фонда»** | | | | | | | |
| 111. | 9.1. | **Цель 13. Обеспечение устойчивого сокращения аварийного жилищного фонда на территории Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 112. | 9.1.1. | **Задача 28. Приобретение жилых помещений у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию** | | | | | | | |
| 113. | 9.1.1.1. | Целевой показатель 64. Площадь приобретенных жилых помещений у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию | кв. м. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 114. | 9.1.2. | Задача 29. Проведение демонтажа (сноса) зданий аварийных многоквартирных жилых домов | | | | | | | |
| 115. | 9.1.2.1. | Целевой показатель 65. Количество демонтированных зданий аварийных многоквартирных жилых домов | шт. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |
| 116. | 9.1.2.2. | Целевой показатель 66. Количество жилых помещений, выкупленных у собственников в аварийных многоквартирных жилых домах | шт. | 10 | 4 | 4 | 40 | 100 |  |
| 117. | 10. | **Подпрограмма 10. «Организация деятельности муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Коммунальные сети»** | | | | | | | |
| 118. | 10.1. | **Цель 14. Формирование целостности и эффективности системы управления объектами водоснабжения и водоотведения на территории Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 119. | 10.1.1. | **Задача 30. Реализация вопросов местного значения, в части организации в границах Кушвинского городского округа водоснабжения и водоотведения** | | | | | | | |
| 120. | 10.1.1.1. | Целевой показатель 67. Протяженность сетей холодного водоснабжения, подлежащих эксплуатации и содержанию | км. | 126,6 | 126,6 | 126,6 | 100 | 100 |  |
| 121. | 10.1.1.2. | Целевой показатель 68. Количество проведённых санитарно – эпидемиологических исследований воды | ед. | 5 885 | 3871 | 3871 | 65,8 | 100 |  |
| 122. | 10.1.1.3. | Целевой показатель 69. Протяженность сетей водоотведения, подлежащих эксплуатации и содержанию | км. | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 100 | 100 |  |
| 123. | 10.1.1.4. | Целевой показатель 70. Поступление доходов в бюджет Кушвинского городского округа от оказания услуг водоснабжения и водоотведения МКУ КГО «Коммунальные сети». | тыс. руб. | 65 745,36 | 32 872,68 | 35 817,92 | 54,5 | 109,0 | Перевыполнение плана связано с возвратом дебиторской задолженности |
| 124. | 11 | **Подпрограмма 11 «Модернизация коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа»** | | | | | | | |
| 125. | 11.1. | **Цель 15. Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и снижение аварийности инфраструктуры на территории Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 126. | 11.1.1. | **Задача 31. Капитальный ремонт линейных объектов коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 127. | 11.1.1.1. | Целевой показатель 71. Протяженность замены инженерных сетей | км. | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 100 | 100 |  |
| 128. | 11.1.1.2. | Целевой показатель 72. Количество заключений государственной экспертизы результатов инженерных изысканий | шт. | - | - | - | - | - | Выполнение показателя не запланировано в 2024 году |

**3. Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2030 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | Процент выполнения | | Причины отклонения от планового значения |
| План (год) | План (отчетный период) | Факт | От годового значения | От значения отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **ПОДПРОГРАММА 1 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»** | | | | | | | |
| 2. | **Цель 1. Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения проживания населения Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 3. | **Задача 1. Содержание объектов благоустройства Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 4. | Целевой показатель 1 Количество электрических установок уличного освещения, обслуживаемых на территории Кушвинского городского округа | штук | 1808 | 1808 | 1808 | 100 | 100 |  |
| 5. | Целевой показатель 2 Площадь мест захоронений Кушвинского городского округа находящихся на обслуживании МКУ КГО КЖКС | гектар | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 100 | 100 |  |
| 6. | Целевой показатель 3 Количество отремонтированных мемориалов и памятников на территории Кушвинского городского округа | штук | 11 | 11 | 9 | 81,82 | 81,82 | Срок окончания работ 18.08.2024 года |
| 7. | Целевой показатель 4 Площадь городских пляжей, благоустроенных на территории Кушвинского городского округа | метр квадратный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8. | Целевой показатель 5 Количество деревьев, в отношении которых произведены работы по валке и кронированию на территории Кушвинского городского округа | штук | 0 | 0 | 36 | 0 | 136 | Фактически выполнены работы по кронированию деревьев |
| 9. | Целевой показатель 6 Площадь тротуаров и лестничных маршей, отремонтированных на территории Кушвинского городского округа | метр квадратный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10. | Целевой показатель 7 Количество обустроенных и отремонтированных плотиков на территории Кушвинского городского округа | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. | Целевой показатель 8 Количество приобретенных и установленных урн и скамеек на территории Кушвинского городского округа | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12. | Целевой показатель 9 Количество велопарковок, установленных на территории Кушвинского городского округа | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13. | Целевой показатель 10 Выполнение мероприятий в целях содержания инжекционной факельной горелки | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 14. | Целевой показатель 11 Количество установленных контейнерных площадок на территории Кушвинского городского округа | штук | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключение договора планируется в 3 квартале 2024 года |
| 15. | Целевой показатель 12 Количество экспертиз достоверности сметной стоимости локальных сметных расчетов в целях благоустройства объектов на территории Кушвинского городского округа | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16. | Целевой показатель 13 Количество приобретённых контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории Кушвинского городского округа | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17. | Целевой показатель 14 Количество приобретенных контейнеров для смешанного накопления твердых коммунальных отходов | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18. | Целевой показатель 15 Количество приобретенных бункеров для сбора отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, на территориях мест захоронений. | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19. | **Задача 2. Комплексное благоустройство дворовых территорий Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 20. | Целевой показатель 16 Количество дворовых территорий, в отношении которых выполнены работы по благоустройству | единиц | 14 | 14 | 14 | 100 | 100 |  |
| 21. | **Задача 3. Благоустройство населенных пунктов Кушвинского городского округа и мест массового отдыха населения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями** | | | | | | | |
| 22. | Целевой показатель 17 Количество безнадзорных собак, отловленных на территории Кушвинского городского округа | штук | 128 | 60 | 95 | 74,22 | 158,33 | Фактически выполнены работы по отлову животных без владельцев в количестве 95 собак |
| 23. | Целевой показатель 18 Площадь мест общественного пользования, на которой проведены работы по акарицидной обработке и дератизации | гектар | 59,93 | 59,93 | 59,93 | 100,00 | 100,00 |  |
| 24. | Целевой показатель 19 Объем несанкционированных свалок, ликвидированных на территории Кушвинского городского округа | метр кубический | 12813,89 | 4271,297 | 0 | 0 | 0 | Заключение договора планируется в 3 квартале 2024 года |
| 25. | Целевой показатель 20 Объем мусора и смета вывезенного и захороненного от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства Кушвинского городского округа | Метр кубический | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 26. | Целевой показатель 21 Объем утилизированных биологических отходов в рамках проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных | кг | 677 | 338 | 219 | 32,35 | 64,79 | Фактически выполнены работы по утилизации биологических отходов в количестве 219 кг. |
| 27. | Целевой показатель 22 Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию земельного участка расположенного за ул. Пархоменко | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 28. | Целевой показатель 23 Рекультивация земельного участка за ул. Пархоменко | гектар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 29. | **Задача 4. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 30. | Целевой показатель 24 Количество благоустроенных дворовых территорий Кушвинского городского округа в рамках реализации муниципальной программы | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 31. | Целевой показатель 25 Площадь благоустроенных дворовых территорий Кушвинского городского округа в рамках реализации муниципальной программы | тысяч метров квадратных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32. | Целевой показатель 26 Доля дворовых территорий Кушвинского городского округа, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 33. | Целевой показатель 27 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Кушвинского городского округа) | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 34. | **Задача 5. Повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 35. | Целевой показатель 28 Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36. | **Задача 6. Реализация проектов инициативного бюджетирования в Кушвинском городском округе** | | | | | | | |
| 37. | Целевой показатель 29 Количество благоустроенных детских площадок, в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования в Кушвинском городском округе | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 38. | **Задача 7. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 39. | Целевой показатель 30 Площадь благоустроенных общественных территорий Кушвинского городского округа | тысяч метров квадратных | 12,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключение договора планируется в 3 квартале 2024 года |
| 40. | Целевой показатель 31 Количество восстановленных воинских захоронений | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 41. | Целевой показатель 32 Количество благоустроенных территорий Кушвинского городского округа | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Заключение договора планируется в 3 квартале 2024 года |
| 42. | **ПОДПРОГРАММА 2 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»** | | | | | | | |
| 43. | **Цель 2. Развитие и сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения и реализация комплекса мер по безопасности дорожного движения на территории Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 44. | **Задача 8. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Кушвинского городского округа и организация безопасности дорожного движения** | | | | | | | |
| 45. | Целевой показатель 33 Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа | километры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 46. | Целевой показатель 34 Осуществление строительного контроля при реконструкции автомобильных дорог | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 47. | Целевой показатель 35 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Кушвинского городского округа, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью на территории Кушвинского городского округа | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 48. | Целевой показатель 36 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа, в отношении которых выполнены работы по содержанию | километр | 253,69 | 253,69 | 253,69 | 100 | 100 |  |
| 49. | Целевой показатель 37 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа, в отношении которых выполнены работы по ремонту, капитальному ремонту | километр | 2,88 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | Срок выполнения работ 3-4 квартал 2024 года |
| 50. | Целевой показатель 38 Протяженность ливневой канализации на территории Кушвинского городского округа, в отношении которой выполнены работы по капитальному ремонту | километр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 51. | Целевой показатель 39 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по организации регулирования дорожного движения | километр | 58 | 58 | 58 | 100 | 100 |  |
| 50. | Целевой показатель 40 Количество остановок общественного транспорта, обустроенных на территории Кушвинского городского округа | штук | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок выполнения работ 3-4 квартал 2024 года |
| 51. | Целевой показатель 41 Количество пешеходных мостов, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 52. | Целевой показатель 42 Протяженность пешеходных тротуаров, в отношении которых выполнены работы по ремонту | метр | 2892 | 2892 | 0 | 0 | 0 | Срок выполнения работ 3-4 квартал 2024 года |
| 53. | Целевой показатель 43 Количество экспертиз достоверности сметной стоимости ремонта пешеходных тротуаров | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 54. | Целевой показатель 44 Количество приобретенной дорожно – эксплуатационной техники | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 55. | Целевой показатель 45 Доля фактически уплаченного налога на имущество организации в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью | % | 100 | 50 | 53,49 | 53,49 | 106,98 |  |
| 56. | Целевой показатель 46 Количество технических обследований искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель 47 Протяженность вновь построенных пешеходных тротуаров, на территории Кушвинского городского округа | км | 2,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок выполнения работ 3-4 квартал 2024 года |
| 57. | Задача 9 «Обеспечение транспортной доступности земельных участков, предоставленных многодетным семьям на территории Кушвинского городского округа» | | | | | | | |
| 58. | Целевой показатель 48 Количество благоустроенных участков, сформированных под размещение улично-дорожной сети для обеспечения транспортной доступности участков, предоставленных многодетным семьям | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 59. | **ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»** | | | | | | | |
| 60. | **Цель 3. Повышение комфортности и безопасности проживания населения Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 61. | **Задача 10. Строительство сетей наружного освещения на территории Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 62. | Целевой показатель 49 Протяженность сетей наружного освещения, введенных в эксплуатацию после строительства на территории Кушвинского городского округа | метр | 5316,4 | 0 | 1750 | 32,92 | 0 | Выполнен 1 этап строительства сетей наружного освещения г. Кушва: Серебрянский проезд; участок автомобильной дороги (от ул. Декабристов, д.45 до ул. 70 лет Октября); ул. Пархоменко (от д. №14 до д.№22) |
| 63. | Целевой показатель 50 Количество проведенных изыскательских работ и разработок проектно-сметной документации на строительство сетей наружного освещения в Кушвинском городском округе | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64. | **Задача 11. Завершение строительства наружных сетей канализации по ул. Рабочая, ул. Садовая, ул. Прокофьева** | | | | | | | |
| 65. | Целевой показатель 51 Протяженность наружных сетей канализации, введенных в эксплуатацию по ул. Рабочая, ул. Садовая, ул. Прокофьева. | метр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 66. | **Задача 12. Строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Зырянова, д. 27- ул. Карла Маркса, д. 64 (перекресток)** | | | | | | | |
| 67. | Целевой показатель 52 Протяженность наружных сетей канализации, введенных в эксплуатацию по ул. Зырянова, д. 27- ул. Карла Маркса, д. 64 (перекресток) | метр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 68. | **Задача 13. Строительство системы водоснабжения в районе улиц Рабочая, Садовая, Прокофьева (г. Кушва)** | | | | | | | |
| 69. | Целевой показатель 53 Протяженность системы водоснабжения, введенной в эксплуатацию на территории Кушвинского городского округа | метр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 70. | **Задача 14. Строительство инженерных сетей на территории, предназначенной для жилищного строительства (г. Кушва, пос. Строителей)** | | | | | | | |
| 71. | Целевой показатель 54 Количество заключений о достоверности сметной стоимости проекта, полученных для строительства инженерных сетей территории, предназначенной для жилищного строительства на территории Кушвинского городского округа | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 72. | **Задача 15. Строительство котельной, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Путейцев** | | | | | | | |
| 73. | Целевой показатель 55 Количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных на территории Кушвинского городского округа | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 74. | Целевой показатель 56 Количество разработанной проектно – сметной документации на строительство котельных на территории Кушвинского городского округа | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 75. | **Задача 16. Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 76. | Целевой показатель 57 Протяженность сетей холодного водоснабжения, отремонтированных на территории Кушвинского городского округа | метр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 77. | **Задача 17. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 78. | Целевой показатель 58 Протяженность сетей теплоснабжения, отремонтированных на территории Кушвинского городского округа | метр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 79. | **Задача 18. Строительство объекта «Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод»** | | | | | | | |
| 80. | Целевой показатель 59 Протяженность системы водоснабжения, введенной в эксплуатацию после строительства на территории Кушвинского городского округа | метр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 81. | **Задача 19. Строительство объекта «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод г. Кушва»** | | | | | | | |
| 82. | Целевой показатель 60 Количество построенных и введенных в эксплуатацию очистных сооружений на территории Кушвинского | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 83. | **ПОДПРОГРАММА 4 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»** | | | | | | | |
| 84. | **Цель 4. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов** | | | | | | | |
| 85. | **Задача 20. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях и на переданных в оперативное управление линиях наружного освещения** | | | | | | | |
| 86. | Целевой показатель 61 Количество (экономия) электрической энергии, потребленной светильниками после замены, на энергосберегающие | тысяч киловатт/ час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 87. | Целевой показатель 62 Количество светильников замененных на энергосберегающие | штук | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | Приобретено светодиодных светильников для своевременной замены неисправных светильников на линиях наружного освещения 60 штук |
| 88. | **ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»** | | | | | | | |
| 89. | **Цель 5. Развитие единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Кушвинском городском округе** | | | | | | | |
| 90. | **Задача 21. Развитие материально-технической базы Единой дежурно-диспетчерской службы Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 91. | Целевой показатель 63 Выполнение мероприятий по техническому оснащению единой дежурно-диспетчерской службы Кушвинского городского округа | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 92. | **ПОДПРОГРАММА 6 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ»»** | | | | | | | |
| 93. | **Цель 6. Формирование целостности и эффективности системы управления жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством на территории Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 94. | **Задача 22. Реализация муниципальной программы Кушвинского городского округа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2026 года»** | | | | | | | |
| 95. | Целевой показатель 64 Своевременность предоставление форм бюджетной, налоговой и статистической отчётности | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 96. | Целевой показатель 65 Количество подпрограмм, реализуемых МКУ КГО «КЖКС» | единиц | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 |  |
| 97. | Целевой показатель 66 Количество оказываемых (выполняемых) муниципальных услуг (работ) МКУ КГО «КЖКС» | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 98. | **ПОДПРОГРАММА 7 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»** | | | | | | | |
| 99. | **Цель 7. Выполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности** | | | | | | | |
| 100. | **Задача 23. Предоставление субсидий семьям, проживающим на территории Кушвинского городского округа, на оплату жилья и коммунальных услуг** | | | | | | | |
| 101. | Целевой показатель 67 Количество семей, проживающих на территории Кушвинского городского округа, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | семей | 1696 | 1696 | 659 | 38,86 | 38,86 | Выплаты производятся согласно количества фактически поданных документов, а также рассчитанных сумм, на основании данных о начислениях, предоставленных предприятиями-поставщиками коммунальных услуг. |
| 102. | **Задача 24. Предоставление компенсаций гражданам, проживающим на территории Кушвинского городского округа, на оплату жилья и коммунальных услуг** | | | | | | | |
| 103. | Целевой показатель 68 Количество граждан, проживающих на территории Кушвинского городского округа, получающих компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | человек | 7 167 | 7 167 | 5 497 | 76,70 | 76,70 | Выплаты производятся согласно количества фактически поданных документов, а также рассчитанных сумм, на основании данных о начислениях, предоставленных предприятиями-поставщиками коммунальных услуг. |
| 104. | Целевой показатель 69 Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной политики | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 105. | **Задача 25. Предоставление компенсаций отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, проживающих на территории Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 106. | Целевой показатель 70 Количество граждан, получающих компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, проживающих на территории Кушвинского городского округа | человек | 309 | 309 | 350 | 113,27 | 113,27 | Выплаты производятся согласно количества фактически поданных документов, а также рассчитанных сумм, на основании данных о начислениях, предоставленных предприятиями-поставщиками коммунальных услуг. |
| 107. | **Задача 26. Муниципальная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий** | | | | | | | |
| 108. | Целевой показатель 71 Количество граждан, проживающих на территории Кушвинского городского округа, которым предоставляется муниципальная поддержка при ипотечном жилищном кредитовании | человек | 2 | 1 | 1 | 50 | 100 | Поддержка при ипотечном жилищном кредитовании оказывается 1 человеку |
| 109. | **Задача 27. Оказание услуг по погребению умерших граждан, согласно гарантированному перечню на территории Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 110. | Целевой показатель 72 Количество захороненных граждан согласно гарантированному перечню услуг по погребению | человек | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | Заключение договора планируется в 3 квартале 2024 года |
| 111. | **Задача 28. Предоставление мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги** | | | | | | | |
| 112. | Целевой показатель 73 Количество исполнителей коммунальных услуг, которым возмещены затраты, связанные с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | штук | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Субсидии предоставляются на возмещение исполнителям коммунальных услуг фактически понесенных ими затрат на предоставление гражданам меры социальной поддержки. На 01.07.2023 года документы для предоставления поддержки организациями не представлены. |
| 113. | **Задача 29. Предоставление социальной выплаты отдельным категориям граждан, проживающим на территории Кушвинского городского округа, с целью возмещения затрат за оказанные платные услуги по помывке в общем отделении (душе) бани, расположенной на территории Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 114. | Целевой показатель 74 Количество граждан проживающих на территории Кушвинского городского округа, получающих социальные выплаты с целью возмещения затрат за оказанные платные услуги по помывке в общем отделении (душе) бани, расположенной на территории Кушвинского городского округа | человек | 11 | 11 | 8 | 72,73 | 72,73 | Перечисление социальной выплаты производится согласно поданным заявлениям. За возмещением выплаты по помывке в общем отделении (душе) бани, расположенной на территории Кушвинского городского округа на 01.07.2024 года количество обратившихся граждан, составляет 8 человек. |
| 115. | **Задача 30. Предоставление социальной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на территории Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 116. | Целевой показатель 75 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Кушвинского городского округа выполняющих обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан, которым предоставлена социальная поддержка. | единицы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 117. | **ПОДПРОГРАММА 8 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»** | | | | | | | |
| 118. | **Цель 8. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 119. | **Задача 31. Организационное, материально-техническое, транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 120. | Целевой показатель 76 Площадь зданий и помещений, находящихся в оперативном управлении, занимаемых органами местного самоуправления Кушвинского городского округа для обеспечения функционирования | метр квадратный | 4 093,91 | 4093,91 | 4093,91 | 100,00 | 100,00 |  |
| 121. | Целевой показатель 77 Количество автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями, осуществляющих транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Кушвинского городского округа | штук | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |  |
| 122. | **ПОДПРОГРАММА 9 «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»** | | | | | | | |
| 123. | **Цель 9. Повышение качества условий проживания населения Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 124. | **Задача 32. Сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда на территории Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 125. | Целевой показатель 78 Количество площадей введенных в эксплуатацию после строительства объектов капитального строительства (жилых домов) для граждан, нуждающихся в жилых помещениях | метр квадратный | 0 | 0 | 1329,8 | 0 | 1329,8 | Ввиду нарушений сроков исполнения контракта ООО «Ресурс» № 83-2022/Т, № 84-2022/Т, № 85-2022/Т, № 86-2022/Т, № 87-2022/Т от 16.12.2022  Ввод дома в эксплуатацию состоялся  11.04.2024 года |
| 126. | Целевой показатель 79 Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 127. | Целевой показатель 80 Количество жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт, текущий ремонт | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 128. | Целевой показатель 81 Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 129. | Целевой показатель 82 Площадь отремонтированных кровель в многоквартирных домах, расположенных на территории Кушвинского городского округа | метр квадратный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 130. | Целевой показатель 83 Количество многоквартирных домов, в которых проведен текущий ремонт общего имущества | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 131. | **Задача 33. Создание комфортных условий для маломобильных групп населения в многоквартирных домах** | | | | | | | |
| 132. | Целевой показатель 84 Количество многоквартирных домов оборудованных с учетом потребностей маломобильных граждан | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 133. | **Цель 10. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства для создания условий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования** | | | | | | | |
| 134. | **Задача 34. Строительство и введение в эксплуатацию объектов капитального строительства (муниципальных образовательных учреждений Кушвинского городского округа)** | | | | | | | |
| 135. | Целевой показатель 85 Строительство и введение в эксплуатацию объектов капитального строительства (муниципальных общеобразовательных учреждений) Кушвинского городского округа | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 136. | Целевой показатель 86 Строительство и введение в эксплуатацию объектов капитального строительства (муниципальных дошкольных образовательных учреждений) Кушвинского городского округа | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 137. | **Цель 11. Капитальный ремонт зданий, образовательных учреждений для создания условий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования** | | | | | | | |
| 138. | **Задача 35. Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 139. | Целевой показатель 87 Количество муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту | штук | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | ввод МАДОУ СОШ № 4 в эксплуатацию состоялся 11.04.2024 года |
| 140. | **Цель 12. Обеспечение граждан, проживающих в Кушвинском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации** | | | | | | | |
| 141. | **Задача 36. Обеспечение органами местного самоуправления Кушвинского городского округа условий для осуществления гражданами права на жилище на территории Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 142. | Целевой показатель 88 Строительство и введение в эксплуатацию объектов капитального строительства (жилых домов) на территории Кушвинского городского округа | штук | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
| 143. | Целевой показатель 89 Количество строительно-технических экспертиз и заключений | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 144. | **Цель 13. Создание условий, обеспечивающих население Кушвинского городского округа возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни** | | | | | | | |
| 145. | **Задача 37. Строительство и введение в эксплуатацию объектов капитального строительства (универсальная спортивная площадка)** | | | | | | | |
| 146. | Целевой показатель 90 Строительство и введение в эксплуатацию объектов капитального строительства (универсальная спортивная площадка) на территории Кушвинского городского округа | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 147. | Целевой показатель 91 Строительство и введение в эксплуатацию объектов капитального строительства (крытый каток с искусственным льдом) на территории Кушвинского городского округа | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 148. | Целевой показатель 92 Количество разработанной проектно- - сметной документации на строительство объекта «загородный оздоровительный лагерь круглогодичного действия» на территории Кушвинского городского округа. | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 149. | **ПОДПРОГРАММА 10 «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ В КУШВИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»** | | | | | | | |
| 150. | **Цель 13. Улучшение комфортности проживания населения Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 151. | **Задача 38. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения внутри населенных пунктов Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 152. | Целевой показатель 93 Реализация мероприятий выполненных при вводе в эксплуатацию газопроводов | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 153. | Целевой показатель 94 Протяженность газопроводов, введенных в эксплуатацию внутри населенных пунктов | километр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 154. | Целевой показатель 95 Количество разработанных (откорректированных) схем газоснабжения в Кушвинском городском округе | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 155. | Целевой показатель 96 Количество потребителей, для которых будет создана техническая возможность подключения к газораспределительным сетям. | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 156. | Целевой показатель 97 Количество подключенных потребителей природного газа к построенным газопроводам (нарастающим итогом). | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 157. | **ПОДПРОГРАММА 11 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ КУШВИНСКОГОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»** | | | | | | | |
| 158. | **Цель 14. Улучшение экологической ситуации и защита от последствий воздействия водной среды в Кушвинском городском округе** | | | | | | | |
| 159. | **Задача 39. Создание условий для сохранения и обеспечения безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений** | | | | | | | |
| 160. | Целевой показатель 98 Количество отремонтированных гидротехнических сооружений, находящихся на территории Кушвинского городского округа | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 161. | **ПОДПРОГРАММА 12 «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ (СЕЛЬСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ)** | | | | | | | |
| 162. | **Цель 16. Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 163. | **Задача 40. Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, на которых реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса** | | | | | | | |
| 164. | Целевой показатель 99 Протяженность системы очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод на территории Кушвинского городского округа. | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**4. Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие системы образования в Кушвинском городском округе до 2026 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Цели, задачи и целевые показатели** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя** | | | **Процент выполнения** | | **Причины отклонения от планового значения** |
| **план (год)** | **план (отчетный период)** | **факт** |
| **от годового значения** | **от значения отчетного периода** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Свердловской области** | | | | | | | |
|  | **Цель 1. «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет** | | | | | | | |
|  | **Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях** | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1. Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, в том числе для детей с ОВЗ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквартально проводится комплектование и зачисление детей в детские сады на вакантные места. Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет составляет 100%. Особо отмечается нехватка детей, в связи с выбытием, переездами из территории муниципального образования |
|  | Целевой показатель 2. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в том числе для детей с ОВЗ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквартально проводится комплектование и зачисление детей в детские сады на вакантные места. Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет составляет 100%.  Особо отмечается нехватка детей, в связи с выбытием, переездами из территории муниципального образования |
|  | Целевой показатель 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области | процент | 100 | 100 | 104 | 104 | 104 | Целевой показатель средней заработной платы педагогических работников ДОУ закреплен Соглашением 12.02.2024 № 483 между МОиМПСО и КГО в размере 54 779,3 руб., исполнение по итогам на 01.07.2024 года составляет 104%. (57 001,97 руб.) |
|  | **Подпрограмма 2. «Развитие системы общего образования в Кушвинском городском округе»** | | | | | | | |
|  | **Цель 2. Обеспечение доступности современного качественного общего образования** | | | | | | | |
|  | **Задача 2. Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования** | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 4.  Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях Кушвинского городского округа образовательными услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта | процент | - | - | - | - | - | Исключен |
|  | Целевой показатель 5.  Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях Кушвинского городского округа образовательными услугами в рамках федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с графиком поэтапного введения ФГОС | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | С 1 сентября 2022 года в образовательных организациях завершено поэтапное введение ФГОС в соответствии с имеющимся графиком и 100% детей школьного возраста обучаются по ФГОС. |
|  | Целевой показатель 6.  Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи  с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) составляет 100 %. |
|  | Целевой показатель 7.  Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организаций, в текущем году, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых запланированы мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях, в текущем году | процент | - | - | - | - | - | Исключен |
|  | Целевой показатель 8. Количество оснащенных помещений с целью создания и обеспечения функционирования центров образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста», (проведение текущего ремонта помещений кабинетов информатики, физики, химии-биологии и их оснащения оборудованием и материальными запасами) | кабинеты | 15 | 12 | 12 | 80 | 100 | На территории городского округа созданы и оснащены три центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе школ № 1, 3, 10 и 20. В каждом учреждении проведен ремонт кабинетов физики, информатики и совмещенного кабинета химии и биологии, закуплена новая мебель и оборудование. |
|  | Целевой показатель 9. Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтелектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания центра образования естественно -научной и технологической направленностей «Точка роста». | человек | 1350 | 1050 | 1909 | 141 | 181 | На базе кабинетов центров образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в школах № 1, 3, 10 и 20 два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсов внеурочной деятельности общеинтелектуальной направленности осваивает 1909 учащихся 5-9-х классов |
|  | Целевой показатель 10. Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно - научной направленности с использованием средств обучения и воспитания центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | человек | 270 | 210 | 715 | 264 | 340 | На базе кабинетов центров образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в школах № 1, 3, 10 и 20 дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно - научной направленности осваивает 715 обучающийся |
|  | Целевой показатель 11. Доля педагогических работников центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Все педагогические работники центров образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в школах № 1, 3, 10 и 20 прошли обучение по программам из реестра программ повышения квалификации (всего 33 педагога) |
|  | Целевой показатель 12. Количество введенных в общеобразовательных организациях ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечение их деятельности | количество | 0 | 0 | - | - | - | В 2024 году ставки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями не вводились, они были введены с 1 сентября 2022 года во всех школах (всего 3,5 штатные единицы) |
|  | Целевой показатель 13. Количество педагогических работников, получивших вознаграждение при трудоустройстве в общеобразовательную организацию | человек | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Трудоустройство педагогов при поддержке УГМК будет осуществляться с 1 сентября 2024 года |
|  | **Задача 3. Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного) образования в образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья** | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 14. Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами коррекционного образования | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Для всех обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях созданы условия по их обучению. В 2023-2024 учебном году в школах № 1, 3, 4, 6, 10, 20 и пос. Азиатская обучалось 310 детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В школах № 1, 3, 10, 20 и пос. Азиатская обучение детей с особыми образовательными потребностями организовано в том числе в коррекционных классах для детей с умственной, в которых обучалось 148 детей. В общеобразовательных классах школ № 1, 3, 4, 6, 10, 20 и пос. Азиатская в форме инклюзивного образования общее образование получили 162 ребенка. |
|  | Целевой показатель 15. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций | процент | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 100 | 100 | В МАОУ СОШ № 1, обеспечены условия для беспрепятс-твенного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраст-руктуры ОО. Остальные СОШ оснащены кнопкой-вызова и пандусами. |
|  | **Задача 4. Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»** | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 16. Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве общеобразовательных организаций | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Общеобразовательными учреждениями реализуются все направления национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»: введение ФГОС общего образования во всех ООУ, организована работа с одаренными и талантливыми детьми, в плановом порядке организовано повышение квалификации и переподготовка учительского корпуса, создаются условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 100% школ стали автономными. |
|  | **Задача 5. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях** | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 17. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций | процент | 95,7 | 95,7 | 85,13 | 88,95 | 88,95 | Охват организованным горячим питанием учащихся СОШ по итогам 1 полугодия 2024 года составляет 85,13%.  Охват организованным горячим питанием учащихся льготных категорий (учащиеся начальных классов, учащиеся 5-11 классов, подпадающие по категории: дети из многодетных семей, дети из малообеспеченных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды, дети мобилизованных, участников СВО, вынужденных переселенцев) составляет 100%. Во всех школах организовано горячее питание в рамках заключенных муниципальных контрактах. Снижение охвата питанием школьников 1 полугодии 2024 года объясняется тем, что в связи с ненадлежащим качеством питьевой воды централизованной системы водоснабжения в поселке Баранчинском, в целях предотвращения возникновения и распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний и в соответствии с Предписанием Роспотребнадзора, обучающиеся МАОУ СОШ №20 (пос. Баранчинский, ул. Победы, 9, ул. Красноармейская,9) с 15 апреля 2024 года были переведены на дистанционное обучение. |
|  | **Задача 6. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена и основного государственного экзамена на территории Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 18. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процент | - | - | - | - | - | Исключен |
|  | Целевой показатель 19. Доля пунктов проведения государственной итоговой аттестации, обеспечивших проведение государственной итоговой аттестации в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | В 2024 году пунктами проведения основного государственного и единого государственного экзаменов (далее – ППЭ) обеспечено проведение экзаменов в соответствии с утвержденными Порядками: обеспечена подготовка помещений ППЭ, руководителей и организаторов ППЭ, помещения ППЭ оснащены необходимыми техническими средствами, соблюдены требования к допуску допуск лиц на территорию ППЭ, обеспечено хранение и информационная безопасность экзаменационных материалов, реализованы противоэпидемические мероприятия |
|  | **Задача 7. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях** | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 20. Соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных школ и средней заработной платы в экономике Свердловской области | процент | Не менее 100 | Не менее 100 | 126 | 126 | 126 | Целевой показатель закреплен Соглашением 12.02.2024 № 479 между МОиМПСО и КГО в размере 57 385,14 руб., выполнение по итогам I полугодия 2024 года, с учетом выплаченных отпускных, составляет 126 % (72 320,99 руб.) |
|  | Целевой показатель 21. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 % детей городского округа в возрасте от 7 до 18 лет (с коррекцией на численность детей в возрасте 7 лет, посещающих ДОУ) обучаются по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего (среднего профессионального) образования |
|  | **Задача 8. Формирования политехнической линии, создания пространства профессионального самоопределения и допрофессиональной подготовки в инженерно-технической сфере для учащихся общеобразовательных учреждений** | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 22. Доля учащихся общеобразовательных организаций, в отношении которых реализованы профориентационные мероприятия, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | В территории организуется профориентационная работа со школьниками 1-6 классов и их родителями, предпрофильная подготовка учащихся в 7-8-9 классах. В 2023-2024 учебном году 683 обучающихся 6-11 классов из всех школ города приняли участие в проекте по ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». Профессиональные пробы на базе «Баранчинского электромеханического техникума» прошли 65 человек, 29 учащихся школ № 6, 20 приняли участие в промышленной экскурсии на ЗАО «Кушвинский завод прокатных волков», 30 учащихся СОШ № 6,10,20 посетили мультимедийную выставку «Лаборатория будущего» - на базе исторического парка «Россия – Моя история» (Екатеринбург). Профильное обучение в старших классах (10-11 классы): открыты универсальные профильные классы (СОШ № 1, 6, 10 и 20), социально -экономический и технологический профили реализуются в 10-х классах школ № 6 и 20 соответственно, классы с углубленным изучением отдельных предметов (СОШ№ 6). Осуществляется взаимодействие с ВУЗами и ССУЗами – участие в совместных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах, «тест-драйвах» УрФУ, УрГУПС, УрГЭУ.  В каждой СОШ разработаны планы сотрудничества основной и средней школы с учреждениями профессионального образования ГБПОУ «Баранчинский электромеханический техникум», МТУ УрГУПС (Малый транспортный), ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский железнодорожный техникум, с предприятиями города ЗАО КЗПВ, Торговый дом «Антей», ОАО «Молочная благодать» и др. |
|  | Целевой показатель 23.Количество заключенных договоров о сотрудничестве между общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными организациями, хозяйствующими субъектами для реализации мероприятий по профориентационной работе | единица | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | Заключены договора о сотрудничестве между общеобразовательными организациями СОШ № 1, 3, 6, 10, 20, ДДТ (2 договора) и профессиональными образовательными организациями, хозяйствующими субъектами для реализации мероприятий по профориентационной работе ГБОУ СПО СО «Баранчинский электромеханический техникум», МТУ УрГУПС (Малый транспортный), ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский железнодорожный техникум, ГАУ ДО СО «Дворец молодежи» г.Екатеринбург, с предприятиями города ЗАО КЗПВ.  Школами № 1, 3, 6, 10, 20 и пос. Азиатская заключены соглашения о сотрудничестве в рамках реализации проекта «Билет в будущее» с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» |
|  | **Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования в Кушвинском городском округе»** | | | | | | | |
|  | **Цель 3. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования** | | | | | | | |
|  | **Задача 9. Развитие системы дополнительного образования детей** | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 24. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процент | 83,3 | 80 | 92 | 110 | 115 | По итогам 1 полугодия 2024 года Навигаторе дополнительного образования общая численность детей, обучавшихся в 2024 году по программам дополнительного образования и спортивной подготовки, составляет 3127 человек. В учреждениях культуры на программах дополнительного образования обучался 872 ребенка, в ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» - 202. Всего 4201 ребенок охвачен программами дополнительного образования и спортивной подготовки или 92 %. |
|  | Целевой показатель 25. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в Свердловской области | процент | 100 | 100 | 98 | 98 | 98 | Целевой показатель средней заработной платы педагогических работников УДО соответствует целевому показателю средней заработной платы учителей школ, закрепленному Соглашением от 12.02.2024 №479 между МОиМПОСО и КГО и составляет 61 124,72 руб. Выполнение составляет 98 (59 940,69 руб.) |
|  | Целевой показатель 26. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | По итогам I полугодия 2024 года 100 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования |
|  | Целевой показатель 27. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования с номиналом | процент | не менее 17 | не менее 17 | 21,3 | 125 | 125 | По итогам I полугодия 2024 года 21,3% детей в возрасте от 5 до 18 лет (973 чел.) получают дополнительное образование за счет средств сертификата дополнительного образования с номиналом |
|  | **Задача 10. Вовлечение молодежи в программы и мероприятия, направленные на формирование активной жизненной позиции, потребности в здоровом образе жизни** | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 28.  Доля юных граждан, принявших участие в программах и мероприятиях, направленных на формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни | процент | 75 | 75 | 50 | 67 | 67 | Количество юных граждан, принявших участие в программах и мероприятиях, направленных на формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни, остается стабильным. В 2024 году учащиеся школ приняли активное участие в спортивно-массовых мероприятиях: «Папа и я – армейская семья!», городских соревнованиях среди допризывной молодежи во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», в муниципальном этапе окружной юнармейской военно-спортивной игре «Зарница», в «Веселых стартах» в рамках муниципального проекта «Мы – за позитив!», в городских военно-тактических соревнованиях «По фронтовым дорогам» в рамках городского проекта «Будущее России», в муниципальном этапе областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!», областного проекта «Уральская академия лидерства». В 2024 году молодежь городского округа стала участником различных мероприятий: фестиваль в рамках Дня российского студента «Даешь молодежь», форум работающей молодежи Кушвинского городского округа, в июне в рамках празднования Дня молодежи состоялся фестиваль молодых семей «Счастливы вместе». Кушвинским штабом волонтеров «МыВместе» и членами Совета работающей молодежи проведен субботник на территории набережной по пер. Свердлова. |
|  | **Задача 11. Привлечение молодежи к участию в общественной жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества** | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 29.  Доля молодых граждан, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления | процент | 31 | 31 | 31 | 100 | 100 | Количество молодых граждан, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления остается стабильным. |
|  | **Задача 12. Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров»** | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 30. Доля учреждений дополнительного образования оснащенных «коворкинг-центрами», от общего числа учреждений дополнительного образования | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всего учреждений дополнительного образования два (МАУ ДО ДДТ и МАУ ЦВР «Факел»). Все учреждения оснащенны «коворкинг-центрами». |
|  | **Задача 13. Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций для организации патриотического воспитания граждан в Кушвинском городском округе** | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 31.  Доля муниципальных образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания | процент | 22,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2024 году запланировано улучшение учебно-материальных условий организации патриотического воспитания в МАУ ДО ДДТ (запланировано на 3 квартал) |
|  | **Задача 14. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в Кушвинском городском округе в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности** | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 32.  Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов, субсидий | процент | 50 | 0 | 50 | 100 | 500 | МАУ ДО Дом детского творчества реализует инновационные программы патриотической направленности. |
|  | **Задача 15. Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет в каникулярное и свободное от обучения время** | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 33.  Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет, трудоустроенных в каникулярное время для работы на социально-важных объектах городского округа | человек | 600 | 200 | 251 | 41 | 125 | В первом полугодии 2024 года в каникулярное время для работы на социально-значимых объектах городского округа был трудоустроен 251 несовершеннолетний в возрасте от 14 до 17 лет. Данный показатель будет достигнут в 3 квартале. Трудоустройство подростков осуществлялось через Молодежную биржу труда МАУ ДО Дом детского творчества. |
|  | **Задача 16. Обеспечение временными трудовыми местами подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации** | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 34.  Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации | человек | 320 | 100 | 166 | 51 | 166 | В первом полугодии 2024 года в каникулярное время для работы на социально-значимых объектах городского округа было трудоустроено 166 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данный показатель будет достигнут в 3 квартале. Трудоустройство подростков осуществлялось через Молодежную биржу труда МАУ ДО Дом детского творчества. |
|  | **Задача 17. Развитие системы учебно-исследовательских, научно – технических мероприятий в целях повышения мотивации детей и подростков к изобретательской и рационализаторской деятельности** | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 35.  Доля обучающихся, вовлеченных в учебно-исследовательские, научно – технические, спортивно – технические мероприятия в рамках изобретательской и рационализаторской деятельности, в общей численности обучающихся | процент | 34 | 34 | 34 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен в полном объеме. Учащиеся вовлечены в реализацию проектов: «Детское техническое творчество – путь в будущее», «Настоящее и будущее зеленой архитектуры КГО как школа социализации и жизненного успеха юных граждан», фестиваль «Юные интеллектуалы Среднего Урала», в областной проект «Интеллектуальная радуга» и др. Ежегодно в городском округе проводится муниципальный этап научно-практической конференции, в том числе для обучающихся начальных классов. В 2023-2024 учебном году учащиеся школ приняли участие в муниципальном этапе областного конкурса исследовательских работ «Персона», в рамках которого было представлено 6 работ |
|  | **Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы Кушвинского городского округа «Развитие системы образования в Кушвинском городском округе до 2026 года»** | | | | | | | |
|  | **Цель 4. Обеспечение исполнения полномочий Управления образования Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
|  | **Задача 18. Обеспечение деятельности Управления образования Кушвинского городского округа и подведомственных муниципальных учреждений** | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 36. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в Кушвинском городском округе до 2026 года», значения которых достигли или превысили запланированные | процент | - | - | - | - | - | Исключен |
|  | Целевой показатель 37. Доля проведенных контрольных мероприятий ведомственного финансового контроля организаций, подведомственных Управлению образования Кушвинского городского округа, от запланированных | процент | - | - | - | - | - | Исключен |
|  | Целевой показатель 38. Доля устраненных нарушений в общем числе нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий ведомственного финансового контроля организаций, подведомственных Управлению образования Кушвинского городского | процент | - | - | - | - | - | Исключен |
|  | Целевой показатель 39. Количество учреждений, которым предоставлены муниципальные услуги муниципальными учреждениями «Ресурсный центр» и «Централизованная бухгалтерия» | единица | 26 | 26 | 26 | 100 | 100 | Муниципальным казенным учреждением «Ресурсный центр» всего предоставлена услуга 26 организациям, в том числе:  - 7 СОШ;  - 15 ДОУ;  - 2 УДО;  - УО КГО;  - МКУ «Ресурсный центр». |
|  | Целевой показатель 40. Количество проведенных муниципальных профессиональных конкурсов для педагогических работников образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Кушвинского городского округа | единица | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | В 2024 году проведены муниципальные конкурсы «Воспитатель года России» и «Учитель года России» в Кушвинском городском округе, а также муниципальный конкурс «Лучший классный руководитель» |
|  | **Задача 19. Создание условий для подготовки педагогических кадров, удовлетворяющих текущие и перспективные потребности образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 41. Количество заключенных договоров на целевое обучение по образовательной программе среднего профессионального или высшего образования с дальнейшим обязательством трудоустройства в образовательные организации | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не запланировано |
|  | **Подпрограмма 5. «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций в Кушвинском городском округе»** | | | | | | | |
|  | **Цель 5. Обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях** | | | | | | | |
|  | **Задача 20. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям комплексной безопасности** | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 42. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям комплексной безопасности | процент | - | - | - | - | - | Исключен |
|  | Целевой показатель 43.Доля зданий муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям антитеррористической безопасности | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля зданий муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям антитеррористической безопасности |
|  | Целевой показатель 44. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям санитарного законодательства | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля зданий муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям санитарного законодательства |
|  | Целевой показатель 45.Доля зданий муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной безопасности | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля зданий муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной безопасности |
|  | Целевой показатель 46.Доля образовательных учреждений, обеспеченных средствами индивидуальной защиты в ЧС в соответствии с требованиями | процент | - | - | - | - | - | Исключен |
|  | Целевой показатель 47. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организаций, в текущем году, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых запланированы мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях, в текущем году | процент | - | - | - | - | - | Исключен |
|  | **Задача 21. Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах** | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 48. Доля несовершеннолетних участников дорожно-транспортных происшествий, в общей численности обучающихся | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В I полугодии 2024 году не зафиксированы случаи ДТП с участием несовершеннолетних. |
|  | Целевой показатель 49. Количество общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образования, оборудованных кабинетами «Светофор» | единица | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | Кабинетами «Светофор» оборудованы образовательные учреждения МАОУ СОШ № 1, № 6, № 20 |
|  | **Подпрограмма 6. «Организация отдыха и оздоровления детей в Кушвинском городском округе»** | | | | | | | |
|  | **Цель 6. Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в Кушвинском городском округе** | | | | | | | |
|  | **Задача 22. Организация отдыха и оздоровления детей в Кушвинском городском округе** | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 50. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста | процент | - | - | - | - | - | Исключен. |
|  | Целевой показатель 51.Доля детей школьного возраста, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях и санаторно-курортных организациях в каникулярное время, от общей численности детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время | процент | 17,5 | 4,7 | 5 | 28 | 106 | Общая численность детей школьного возраста, которые планируется охватить отдыхом и оздоровлением в каникулярное время 2024 года, составляет 3902 человека. За 1 полугодие 2024 года в загородных оздоровительных лагерях и санаториях оздоровлено 197 детей. |
|  | Целевой показатель 52. Количество оздоровленных детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время в организациях отдыха детей и их оздоровления, в которых созданы условия для освоения детьми основных общеобразовательных программ | человек | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оздоровление в учебное время запланировано на 2 полугодие 2024 года |
|  | Целевой показатель 53. Количество отдельных категорий детей, обеспеченных отдыхом в организациях отдыха и оздоровления, расположенных на побережье Черного моря | человек | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оздоровление детей отдельных категорий на побережье Черного моря будет осуществлено в июле-августе 2024 года |
|  | Задача 23. Обеспечение подвоза учащихся на новогодние мероприятия для детей, родители (законные представители) которых принимают (принимали) участие в специальной военной операции | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 54. Количество поездок учащихся на новогодние мероприятия для детей, родители (законные представители) которых принимают (принимали) участие в специальной военной операции | количество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 7. «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений,**  **подведомственных Управлению образования Кушвинского городского округа»** | | | | | | | |
|  | **Цель 7. Материально-техническое обеспечение системы образования в Кушвинском городском округе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов** | | | | | | | |
|  | **Задача 24. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям действующего законодательства** | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 55. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | процент | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 100 | 100 | Всего в системе образования 24 образовательные организации, которые расположены в 32 зданиях. В комплексной программе развития Кушвинского городского округа на 2023-2030 годы запланировано проведение капитального ремонта школы № 6, детских садов № 12, 23, 24, 30, Дома детского творчества (7 зданий).  В 2024 году завершен капитальный ремонт МАОУ СОШ № 4 в рамках программы «Модернизация школьных систем образования». |
|  | Целевой показатель 56. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организаций, в текущем году, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых запланированы мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях, в текущем году | процент | - | - | - | - | - | Исключен |
|  | Целевой показатель 57.Количество общеобразовательных организаций, в которых оборудованы спортивные площадки | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обустройство спортивной площадки в 2024 году не запланировано |
|  | Задача 25. Создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 58. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Обучающимся городского округа предоставлена возможность при обучении на дому получать дистанционно образование по дополнительным общеразвивающим программам в ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс». |
|  | **Задача 26. Обеспечение подвоза детей из сельской местности до базовых школ** | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 59.Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных подвозом до базовых школ, от общего числа обучающихся нуждающихся в подвозе | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Подвоз учащихся до места обучения осуществляется в МАОУ СОШ №3, №10, №20. |
|  | **Задача 27. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования Кушвинского городского округа в части оснащения оборудованием, оргтехникой и комплектующих к ним** | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 60. Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых рабочие места сотрудников административного аппарата обеспеченны оборудованием, оргтехникой и комплектующих к ним | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Рабочие места сотрудников административного аппарата обеспеченны оборудованием, оргтехникой и комплектующих к ним |
|  | Целевой показатель 61.  Количество образовательных учреждений - участников проекта инициативного бюджетирования | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В настоящее время МАОУ СОШ № 20 является участником проекта инициативного бюджетирования, реализация которого завершится в 3 квартале |
|  | **Задача 28. Создание условий для практического изучения правил дорожного движения в образовательных организациях Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 62. Количество образовательных организаций, в которых разработана проектно-сметная документация по устройству площадки «Автогородок» | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение мероприятия запланировано в 3 квартале 2024 года |
|  | Целевой показатель 63. Количество образовательных организаций, в которых имеется оборудованная площадка «Автогородок» | единиц | - | - | - | - | - | Строительство площадки «Автогородок» запланировано на 2025 год |
|  | **Подпрограмма 8. «Доступная среда»** | | | | | | | |
|  | **Цель 8. Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к образовательным организациям и услугам в сфере образования инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Кушвинском городском округе** | | | | | | | |
|  | **Задача 29. Повышение уровня доступности инвалидов и других МГН к образовательным организациям и услугам в сфере образования в Кушвинском городском округе** | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 64.Доля муниципальных образовательных организаций, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества муниципальных образовательных организаций Кушвинского городского округа | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Паспорта доступности образовательных организаций актуализируются своевременно. |
|  | Целевой показатель 65.Доля муниципальных образовательных организаций, в которых сформирована  универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | процент | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 100 | 100 | Универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, сформирована в СОШ №1, ДОУ № 23 (ул. Союзов, 25), остальные образовательные учреждения оснащены кнопкой-вызова и пандусами. |
|  | **Задача 30. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в образовательных учреждениях Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 66.Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в сфере образования в Кушвинском городском округе | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 % специалистов, работающих с детьми-инвалидами, прошли обучение по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов. |

**5. Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2030 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Цели, задачи и целевые показатели** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя** | | | **Процент выполнения** | | **Причины отклонения от планового значения** |
| **план (год)** | **план (отчетный период)** | **факт** | **от годового значения** | **от значения отчетного периода** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»** | | | | | | | |
| 2. | **Цель 1. Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 3. | **Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры** | | | | | | | |
| 4. | Целевой показатель 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Рост ежегодной посещаемости муниципального музея | количество посещений на 1000 жителей | 398,00 | 199,00 | 223,40 | 56,1 | 112,3 | Проведена выставка Петербургских художников «Из Марьино во Францию» |
| 5. | Целевой показатель 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Число посещений муниципальных библиотек Кушвинского городского округа | тыс. посещений | 205,71 | 102,86 | 105,40 | 51,2 | 102,5 | Отклонение незначительно. |
| 6. | Целевой показатель 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение посещаемости учреждений культуры Кушвинского городского округа (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Целевой показатель 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек Кушвинского городского округа в расчете на 1000 жителей | единиц | 134,00 | 20,00 | 16,91 | 12,62 | 84,55 | В связи с меньшим объемом финансирования и повышением цены на печатную продукцию. Показатель будет скорректирован. |
| 8. | Целевой показатель 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество книговыдач на 1 жителя | единиц | 7,70 | 3,85 | 4,18 | 54,29 | 108,57 | Отклонение показателя связано с увеличением запросов посетителей книг. |
| 9. | Целевой показатель 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| Посещаемость населением киносеансов, проводимых организациями, осуществляющими кинопоказ | посещений | - | - | - | - | - |  |
| 10. | Целевой показатель 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение посещаемости населением киносеансов, проводимых организациями, осуществляющими кинопоказ. | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 11. | Целевой показатель 8. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 12 | Целевой показатель 9. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля доходов муниципальных учреждений культуры от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений | процентов | 8,10 | 4,05 | 11,50 | 141,98 | 283,95 | В связи с неполным финансированием деятельности учреждений. |
| 13. | Целевой показатель 10. |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 14. | Целевой показатель 11. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей, посещающих муниципальные культурно - досуговые учреждения Кушвинского городского округа и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 15. | Целевой показатель 12. |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры Кушвинского городского округа (по сравнению с 2012 годом) | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 16. | Целевой показатель 13. |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство парковых территорий | га | - | - | - | - | - |  |
| 17. | Целевой показатель 14. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных учреждений культуры Кушвинского городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 18. | Целевой показатель 15. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество организаций, получивших современное оборудование | единиц | 1,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| 19. | Целевой показатель 16. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество работников культуры, получивших поддержку на конкурсной основе | единиц | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 20. | Целевой показатель 17. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процентов | 234,00 | 117,00 | 103,30 | 44,15 | 88,29 | Отмена массовых мероприятий празднования 1,9 мая. |
| 21. | Целевой показатель 18. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественной территории в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 22. | Целевой показатель 19. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля учреждений культуры, обеспеченных устройствами (средствами) дезинфекции и медицинского контроля | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 23. | Целевой показатель 20. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество учреждений культуры - победителей областного конкурса "Здоровое село - территория трезвости" | единиц | - | - | - | - | - |  |
| 24. | Целевой показатель 21. |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | единиц | - | - | - | - | - |  |
| 25. | Целевой показатель 22. |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | человек | - | - | - | - | - |  |
| 26. | Целевой показатель 23. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных земельных участков | штук | - | - | - | - | - |  |
| 25. | Целевой показатель 24. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество реализованных мероприятий поблагоустройству территории парка по адресу: г.Кушва,пл.Культуры,1а | единиц | - | - | - | - | - |  |
| 26. | Целевой показатель 25. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | процент | - | - | - | - | - |  |
| 28. | Целевой показатель 26. |  |  |  |  |  |  |  |
| Число посещений культурных мероприятий | тыс. единиц | 552,98 | 276,49 | 240,47 | 43,49 | 86,97 | Отмена массовых мероприятий празднования 1,9 мая. |
| 28. | Целевой показатель 27. |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | тыс. единиц | - | - | - | - | - |  |
| 28. | Целевой показатель 28. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовленная конкурсная заявка для участия во "Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях" | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 27. | **Задача 2. Создание условий для развития творческого потенциала населения** | | | | | | | |
| 28. | Целевой показатель 29. |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 29. | Целевой показатель 30. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных мероприятий по реализации мер противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики нарушений и направленных на патриотическое воспитание граждан | единиц | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 50,00 | 100,00 |  |
| 30. | Целевой показатель 31. |  |  |  |  |  |  |  |
| Посещаемость населением организаций культуры | посещаемость на 1000 человек населения | 14110,00 | 7055,00 | 6710,80 | 47,56 | 95,12 | Отмена массовых мероприятий празднования 1,9 мая. |
| 31. | Целевой показатель 32. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей, посещающих творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 32. | Целевой показатель 33. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество передвижных выставок (ежегодно) | единиц | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отмена массовых мероприятий празднования 9 мая, отмена проведения мероприятия Эшелон Победы. |
| 33. | Целевой показатель 34. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | процентов | 57,10 | 57,10 | 57,10 | 100,00 | 100,00 |  |
| 34. | Целевой показатель 35. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество разработанной проектно-сметной документации | единиц | - | - | - | - | - |  |
| 35. | **Задача 3. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры** | | | | | | | |
| 36. | Целевой показатель 36. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество действующих виртуальных музеев | единиц | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 37. | Целевой показатель 37. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля предметов основного фонда муниципальных музеев, отраженных в электронном каталоге | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 38. | Целевой показатель 38. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 39. | Целевой показатель 39. |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества библиографических записей библиотек Кушвинского городского округа, включенных в Сводный электронный каталог библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 3,00 | 1,50 | 0,14 | 4,67 | 9,33 | Отклонение показателя связано с незначительным финансированием для приобретения фондов. |
| 40. | Целевой показатель 40. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек Кушвинского городского округа | процентов | 1,40 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отклонение показателя связано с незначительным финансированием для приобретения фондов и ценообразованием печатной и электронной продукции. |
| 41. | Целевой показатель 41. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 42. | Целевой показатель 42. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля общедоступных муниципальных библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к электронным ресурсам сети Интернет, от количества общедоступных библиотек, имеющих техническую возможность для подключения к сети Интернет | процентов в общем количестве этих библиотек | - | - | - | - | - |  |
| 43. | Целевой показатель 43. |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кушвинского городского округа (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 44. | Целевой показатель 44. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек Кушвинского городского округа, представленных в электронной форме, от общего объема библиотечных фондов | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 44. | Целевой показатель 45. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество обменных выставок | единиц | - | - | - | - | - |  |
| 45. | **Задача 4. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры** | | | | | | | |
| 46. | Целевой показатель 46. |  |  |  |  |  |  |  |
| Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в Свердловской области | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 47. | Целевой показатель 47. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве культурного наследия федерального значения, регионального значения и местного (муниципального) значения | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 48. | **Задача 5. Содействие укреплению единства российской нации, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, этнокультурному развитию, взаимодействию с национально-культурными общественными объединениями в Кушвинском городском округе** | | | | | | | |
| 49. | Целевой показатель 48. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан в Кушвинском городском округе | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 50. | Целевой показатель 49. |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности в Кушвинском городском округе | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 51. | **Задача 6. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры** | | | | | | | |
| 52. | Целевой показатель 50. |  |  |  |  |  |  |  |
| Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в Свердловской области | процентов | 100,00 | 85,00 | 94,00 | 94,00 | 110,59 | Начисление отпускных сотрудникам. |
| 53. | Целевой показатель 51. |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников учреждений культуры | человек | - | - | - | - | - |  |
| 54. | **ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»** | | | | | | | |
| 55. | **Цель 2. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Кушвинском городском округе** | | | | | | | |
| 56. | **Задача 7. Сохранение и развитие художественного образования на территории Кушвинского городского округа, системы поддержки творческой деятельности, талантливой молодежи, одаренных детей** | | | | | | | |
| 57. | Целевой показатель 52. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного художественного образования в сфере культуры | человек | - | - | - | - | - |  |
| 58. | Целевой показатель 53. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников | процентов | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Целевой показатель 54. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 60. | Целевой показатель 55. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких организаций (учреждений) | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 61. | Целевой показатель 56. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 62. | Целевой показатель 57. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество творческих проектов, направленных на поддержку творчески одаренных детей и молодежи |  | - | - | - | - | - |  |
| 63. | Целевой показатель 58. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, обеспеченных устройствами (средствами) дезинфекции и медицинского контроля | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 64. | Целевой показатель 59. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, участников проекта инициативного бюждетирования | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 65. | Целевой показатель 60. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество приобретенных музыкальных инструментов | единиц | - | - | - | - | - |  |
| 66. | **Задача 8. Внедрение новых финансово-экономических механизмов, направленных на повышение уровня эффективности использования ресурсного обеспечения системы дополнительного образования** | | | | | | | |
| 67. | Целевой показатель 61. |  |  |  |  |  |  |  |
| Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников детских школ искусств к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 68. | **Цель 3 Интеллектуальное развитие человеческих возможностей в области дополнительного образования в сфере культуры Кушвинского городского округа.** | | | | | | | |
| 69. | **Задача 9. Совершенствование подготовки выпускников дополнительных образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи** | | | | | | | |
| 70. | Целевой показатель 62. |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность обучающихся в муниципальных образовательных организациях (учреждениях) Кушвинского городского округа в сфере культуры | человек | 1122,00 | 870,00 | 875,00 | 77,99 | 100,57 | Отклонение показателя незначительно, связано с добором обучающихся. |
| 71. | Целевой показатель 63. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года | процентов | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 72. | Целевой показатель 64. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем количестве детей возрастной категории 7 - 15 лет, проживающих в Кушвинском городском округе | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 73. | Целевой показатель 65. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких организаций (учреждений) | процентов | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 74. | Целевой показатель 66. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детских школ искусств, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве муниципальных детских школ искусств | процентов | 66,60 | 66,60 | 66,60 | 100,00 | 100,00 |  |
| 75. | Целевой показатель 67. |  |  |  |  |  |  |  |
| Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников детских школ искусств к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области | процентов | 100,00 | 95,00 | 112,00 | 112,00 | 117,89 | В связи с выплатой отпускных. |
| 76. | **Задача 10. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи** | | | | | | | |
| 77. | Целевой показатель 68. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля творчески одаренных детей, принявших участие в творческих мероприятиях местного, регионального, общероссийского и международного значений, от общего количества обучающихся в муниципальных детских школах искусств (ежегодно) | процентов | 80,00 | 40,00 | 75,20 | 94,0 | 188,0 | Большинство конкурсов проходят в 3,4 учебной четверти. |
| 78. | Целевой показатель 69. |  |  |  | , |  |  |  |
| Доля лауреатов региональных и международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем числе обучающихся в муниципальных детских школах искусств (нарастающим итогом) от общего количества обучающихся в муниципальных детских школах искусств | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 79. | Целевой показатель 70. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, в текущем году. | единиц | - | - | - | - | - |  |
| 80. | **ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В КУШВИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»** | | | | | | | |
| 81. | **Цель 4. Создание условий для развития туризма на территории Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 82. | **Задача 11. Создание условий для развития туризма на территории Кушвинского городского округа** | | | | | | | |
| 83. | Целевой показатель 71. |  |  |  |  |  |  |  |
| Рост ежегодной посещаемости выставок муниципального музея (во всех формах) | количество посещений на 1000 жителей Кушвинского городского округа | - | - | - | - | - |  |
| 84. | Целевой показатель 72. |  |  |  |  |  |  |  |
| Число передвижных музейных выставок | единиц | - | - | - | - | - |  |
| 85. | Целевой показатель 73. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 86. | Целевой показатель 74. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество реализованных издательских проектов. В том числе информационных аншлагов | единиц | - | - | - | - | - |  |
| 87. | Целевой показатель 75. |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества информатизированных рабочих мест дополнительно оборудованных в музее | единиц | - | - | - | - | - |  |
| 88. | **ПОДПРОГРАММА 4. «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»** | | | | | | | |
| 89. | **Цель 5. Повышение доступности учреждений и качества услуг, оказываемых инвалидам и другим маломобильным группам** | | | | | | | |
| 90. | **Задача 12. Повышение доступности учреждений и качества услуг, оказываемых инвалидам и другим маломобильным группам** | | | | | | | |
| 91. | Целевой показатель 76. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество мероприятий, проведенных в учреждениях культуры для инвалидов и других маломобильных групп | единиц | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 92. | Целевой показатель 77. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений культуры в общем количестве учреждений | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 93. | Целевой показатель 78. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество дооборудованных учреждений культуры с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц | - | - | - | - | - |  |
| 94. | **ПОДПРОГРАММА 5. « УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В КУШВИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»** | | | | | | | |
| 95. | **Цель 6. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Кушвинском городском округе** | | | | | | | |
| 96. | **Задача 13. Усиление роли учреждений культуры по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений** | | | | | | | |
| 97. | Целевой показатель 79. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан в Кушвинском городском округе | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 98. | Целевой показатель 80. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество мероприятий, направленных на укрепление межнациональных и межэтнических отношений | единиц | - | - | - | - | - |  |
| 99. | Целевой показатель 81. |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности в Кушвинском городском округе | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 100. | Целевой показатель 82. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных мероприятий способствующих развитию национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий, установлению гармоничных взаимоотношений | единиц | 10,00 | 5,00 | 7,00 | 70,00 | 140,00 |  |
| 101. | **ПОДПРОГРАММА 6. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КУШВИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2026 ГОДА»** | | | | | | | |
| 102. | **Цель 7. Реализация потенциала и развитие духовно-нравственного воспитания населения при переходе к новой модели развития экономики в Кушвинском городском округе** | | | | | | | |
| 103. | **Задача 14. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры** | | | | | | | |
| , | Целевой показатель 83. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля расходов на культуру, предусмотренных муниципальной программой Кушвинского городского округа «Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2030 года», в объеме расходов местного бюджета | процентов | 8,30 | 6,90 | 8,56 | 103,1 | 124,1 | В связи с побеждением в конкурсах, привлечены средства областного бюджета. |
| 105. | Целевой показатель 84. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных учреждений, в отношении которых Управление культуры Кушвинского городского округа осуществляет функции учредителя, в которых проведены мероприятия по контролю за исполнением субсидий в соответствии их представления, в их общем количестве | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 106. | Целевой показатель 85. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного художественного образования Кушвинского городского округа, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в отношении которых Управление культуры Кушвинского городского округа осуществляет функции учредителя | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 107. | Целевой показатель 86. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля реализованных контрольных мероприятий по осуществлению муниципального контроля в установленной сфере в числе запланированных | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 108. | Целевой показатель 87. |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры (число получателей услуг, удовлетворенных качеством услуг, от общего числа опрошенных получателей услуг) | процентов | 95,00 | 95,00 | 96,60 | 101,68 | 101,68 | Отклонение связано с качеством предоставления услуг |
| 109. | Целевой показатель 88. |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере дополнительного художественного образования (число получателей услуг, удовлетворенных качеством услуг, от общего числа опрошенных получателей услуг) | процентов | 95,00 | 95,00 | 96,47 | 101,55 | 101,55 | Отклонение связано с качеством предоставления услуг |
| 110. | **Цель 8. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2030 года»** | | | | | | | |
| 111. | **Задача 15. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры** | | | | | | | |
| 112. | Целевой показатель 89. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество муниципальных автономных и бюджетных учреждений, в отношении которых Управление культуры Кушвинского городского округа осуществляет функции учредителя, в которых проведены мероприятия по контролю за использованием субсидий в соответствии с целями их предоставления | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 113. | Целевой показатель 90. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 114. | Целевой показатель 91. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля руководителей учреждений, в отношении которых Управление культуры Кушвинского городского округа осуществляет функции учредителя, работающих на условиях «эффективного контракта» | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 115. | Целевой показатель 92. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля реализованных контрольных мероприятий по осуществлению муниципального контроля в установленной сфере в числе запланированных | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 116. | Целевой показатель 93. |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 117. | Целевой показатель 94. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля расходов на культуру в бюджете Кушвинского городского округа | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 118. | Целевой показатель 95. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля доходов учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доходы, деятельности, в общем объеме доходов учреждений. | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 119. | Целевой показатель 96. |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления муниципальных образовательных услуг в сфере музыкального искусства | процентов | - | - | - | - | - |  |
| 120 | Целевой показатель 97. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество единиц компьютерного оборудования приобретенного за счет средстввыделенных из резервного фонда Свердловской области | единиц | - | - | - | - | - |  |
| 121 | Целевой показатель 98. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | - | - | - | - | - |  |

**6. Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта**

**в Кушвинском городском округе до 2030 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи, целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя\* | | | Процент выполнения | | Причины отклонения от планового значения |
| план (год) | план (отчётный период) | факт | от годового значения | от значения отчётного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе».** | | | | | | | |
| 2. | **Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.** | | | | | | | |
| 3. | **Задача 1. Привлечение населения Кушвинского городского округа к здоровому образу жизни.** | | | | | | | |
| 4. | Целевой показатель 1.1.1.4.: доля учащихся и студентов Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Кушвинского городского округа | процентов | 85,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель рассчитывается по итогам года |
| 5. | Целевой показатель 1.1.1.5.: количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, организуемых на территории Кушвинского городского округа | единиц | 220 | 0 | 149 | 67,73 | 0 | Выполнение показателя будет достигнуто к концу года |
| 6ж | Целевой показатель 1.1.1.6.: доля сельского населения Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности сельского Кушвинского городского округа в возрасте от 3 до 79 лет | процентов | 44,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель рассчитывается по итогам года |
| 7. | Целевой показатель 1.1.1.7.: количество спортивных площадок, оснащённых специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом) | единиц | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 |  |
| 8. | Целевой показатель 1.1.1.8.: доля детей и молодежи Кушвинского городского округа в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процентов | 87,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель рассчитывается по итогу года |
| 9. | Целевой показатель 1.1.1.9.: доля граждан среднего возраста Кушвинского городского округа (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процентов | 55,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель рассчитывается по итогу года |
| 10. | Целевой показатель 1.1.1.10.: доля граждан старшего возраста Кушвинского городского округа (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | процентов | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель рассчитывается по итогу года |
| 11. | Целевой показатель 1.1.1.11.: доля граждан трудоспособного возраста Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 58,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель рассчитывается по итогу года |
| 12. | Целевой показатель 1.1.1.12.: доля граждан Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 57,9 | 0 | 56,8 | 98,10 | 0 | Выполнение показателя будет достигнуто к концу года |
| 13. | Целевой показатель 1.1.1.13.: количество человек осваивающих дополнительные общеразвивающие программы в муниципальных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности | человек | 526 | 526 | 526 | 100 | 100 |  |
| 14. | **Задача 2. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья.** | | | | | | | |
| 15. | Целевой показатель 1.1.2.1.: доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процентов | 17,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | Показатель рассчитывается по итогу года |
| 16. | **Задача 3. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО) в Кушвинском городском округе.** | | | | | | | |
| 17. | Целевой показатель 1.1.3.1.: доля населения Кушвинского городского округа, выполнивших нормативы испытаний (тестов)Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Кушвинского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процентов | 53,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | Показатель рассчитывается по итогу года |
| 18. | из них учащихся и студентов | процентов | 70,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | Показатель рассчитывается по итогу года |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | **Подпрограмма 3. «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности Кушвинского городского округа».** | | | | | | | |
| 21. | **Цель 3. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре Кушвинского городского округа.** | | | | | | | |
| 22. | **Задача 1. Обеспеченность спортивными сооружениями** | | | | | | | |
| 23 | Целевой показатель 3.3.1.4.: уровень обеспеченности населения Кушвинского городского округа спортивными сооружениями исходя из пропускной способности объектов спорта | процентов | 54,0 | 54,0 | 54 | 100 | 100 |  |
| 24. | Целевой показатель 3.3.1.5.: ввод в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности | единицы | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | Достигнут. Введены после капитального ремонта в эксплуатацию спортивный зал и спортивная универсальная площадка школы № 4 |
| 25. | **Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание молодых граждан в Кушвинском городском округе».** | | | | | | | |
| 26. | **Цель 4. Развитие системы патриотического воспитания молодёжи Кушвинского городского округа.** | | | | | | | |
| 27. | **Задача 1. Развитие военно-патриотического направления воспитания молодёжи Кушвинского городского округа на основе формирования профессионально-значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному воинскому долгу.** | | | | | | | |
| 28. | Целевой показатель 4.4.1.1.: доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности | процентов | 29,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель рассчитывается по итогу года |
| 29. | **Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе до 2030 года».** | | | | | | | |
| 30. | **Цель 5. Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли физической культуры и спорта.** | | | | | | | |
| 31. | **Задача 5.2. Обеспечение эффективного и качественного управления сферой физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе.** | | | | | | | |
| 32. | Целевой показатель 5.5.2.1.: доля специалистов отрасли физической культуры и спорта, повысивших квалификацию в соответствующем году | процентов | 5 | 0 | 3 | 60,00 | 0 | Выполнение показателя будет достигнуто к концу года |
| 33. | Целевой показатель 5.5.2.3.: количество проверок для обеспечения внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, в том числе за целевым использованием средств местного бюджета подведомственными бюджетными учреждениями | штук | 9 | 1 | 4 | 44,44 | 25,00 | Выполнение показателя будет достигнуто к концу года |

**7. Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Управление муниципальными финансами Кушвинского городского округа до 2026 года»**

| **№ строки** | **Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование** | **Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей** | | | **Причины отклонения от планового значения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** | **факт** | **процент выполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 25 540 498,50 | 10 753 103,57 | 42,1 |  |
| 2. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | местный бюджет | 25 540 498,50 | 10 753 103,57 | 42,1 |  |
| 4. | Прочие нужды | 25 540 498,50 | 10 753 103,57 | 42,1 |  |
| 5. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6. | местный бюджет | 25 540 498,50 | 10 753 103,57 | 42,1 |  |
| 7. | **ПОДПРОГРАММА 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»** | | | | |
| 8. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10. | 2. Прочие нужды | | | | |
| 11. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 13. | Мероприятие 8. «Исполнение судебных актов по искам к Кушвинскому городскому округу, предусматривающие обращение взыскания на средства казны Кушвинского городского округа, о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Кушвинского городского округа либо должностных лиц этих органов», всего, из них: | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 14. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15. | Мероприятие 13. «Проведение конкурса проектов по представлению бюджета для граждан», всего, из них: | 25 425,00 | 0,00 | 0,00 | Расходы будут произведены в июле 2024 года, после проведения конкурса. |
| 16. | местный бюджет | 25 425,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17. | **ПОДПРОГРАММА 2 «Управление муниципальным долгом»** | | | | |
| 18. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 7 309 499,15 | 23 918,30 | 0,3 |  |
| 19. | местный бюджет | 7 309 499,15 | 23 918,30 | 0,3 |  |
| 20. | 2. Прочие нужды | | | | |
| 21. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 7 309 499,15 | 23 918,30 | 0,3 |  |
| 22. | местный бюджет | 7 309 499,15 | 23 918,30 | 0,3 |  |
| 23. | Мероприятие 16. «Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой муниципальных внутренних заимствований и заключенными соглашениями», всего, из них: | 7 309 499,15 | 23 918,30 | 0,3 | Расходы произведены по факту на уплату процентов за пользование бюджетными кредитами.  Договоров с кредитными организациями не заключалось. Расходы отсутствуют. |
| 24. | местный бюджет | 7 309 499,15 | 23 918,30 | 0,3 |  |
| 25. | **ПОДПРОГРАММА 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Кушвинского городского округа «Управление муниципальными финансами Кушвинского городского округа до 2026 года»** | | | | |
| 26. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 18 205 574,35 | 10 729 185,27 | 58,9 |  |
| 27. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 28. | местный бюджет | 18 205 574,35 | 10 729 185,27 | 58,9 |  |
| 29. | 2. Прочие нужды | | | | |
| 30. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 18 205 574,35 | 10 729 185,27 | 58,9 |  |
| 31. | областной бюджет |  |  |  |  |
| 32. | местный бюджет | 18 205 574,35 | 10 729 185,27 | 58,9 |  |
| 33. | Мероприятие 18. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (органов местной администрации) (центральный аппарат), всего, из них: | 18 205 574,35 | 10 729 185,27 | 58,9 | Расходы произведены в объеме выделенных средств. |
| 34. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 35. | местный бюджет | 18 205 574,35 | 10 729 185,27 | 58,9 |  |