# АДМИНИСТРАЦИЯ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.09.2024; № 1447. г. Кушва.

О ликвидации муниципального унитарного предприятия Кушвинского городского округа «Торговый дом»

В соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Кушвинского городского округа, Положением о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий Кушвинского городского округа, утвержденным Решением Думы Кушвинского городского округа от 1 декабря 2009 года № 353
(с изменением от 23 мая 2013 года № 166), администрация Кушвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ликвидировать Муниципальное унитарное предприятие Кушвинского городского округа «Торговый дом» ИНН 6681003592, ОГРН 1136681002061 
(далее - МУП КГО «Торговый дом»).

2. Создать ликвидационную комиссию для проведения мероприятий по ликвидации МУП КГО «Торговый дом» и утвердить ее состав (прилагается).

3. Ликвидационной комиссии провести организационно-правовые мероприятия по ликвидации МУП КГО «Торговый дом» в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

4. Утвердить План мероприятий по проведению ликвидации МУП КГО «Торговый дом» (прилагается).

5. Поручить председателю ликвидационной комиссии 
Чичикало Сергею Александровичу:

1) подготовить уведомление о начале ликвидации МУП КГО 
«Торговый дом» и направить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц по месту нахождения указанного ликвидируемого предприятия не позднее 3-x рабочих дней с даты регистрации настоящего постановления;

2) опубликовать информацию о ликвидации МУП КГО «Торговый дом» в «Вестнике государственной регистрации» и «Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической   деятельности» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры ликвидации не позднее трех рабочих дней с даты регистрации настоящего постановления;

3) уведомить всех известных кредиторов и дебиторов о начале ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

4) уведомить работников о ликвидации предприятия и предстоящем увольнении в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Опубликовать настоящее постановления в газете 
«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Кушвинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом Кушвинского городского округа С.В. Орлову

Глава Кушвинского городского округа                                                 М.В. Слепухин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кушвинского городского округа

от 19.09.2024 № 1447

«О ликвидации муниципального

унитарного предприятия

Кушвинского городского округа»

СОСТАВ

ликвидационной комиссии для проведения мероприятий по ликвидации МУП КГО «Торговый дом»

1. Чичикало Сергей Александрович- исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия Кушвинского городского округа «Торговый дом», председатель ликвидационной комиссии.

2. Чепрасов Антон Вячеславович – Первый заместитель главы Кушвинского городского округа- член ликвидационной комиссии.

3. Орлова Светлана Владимировна – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа – член ликвидационной комиссии.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кушвинского городского округа

от 19.09.2024 № 1447

«О ликвидации муниципального

унитарного предприятия

Кушвинского городского округа»

ПЛАН

мероприятий по проведению ликвидации МУП КГО «Торговый дом»

| Номер строки | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление уведомления (заявления) в письменной форме в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения o ликвидации предприятия и формировании ликвидационной комиссии | в течение 3-x рабочих дней с даты регистрации настоящего постановления | Директор МУП КГО «Торговый дом»/Председатель ликвидационной комиссии |
| 2. | Получение выписки ЕГРЮЛ с записью о начале процедуры ликвидации и назначении ликвидационной комиссии | после 5-ти рабочих дней после выполнения п.1 | Директор МУП КГО «Торговый дом»/Председатель ликвидационной комиссии |
| 3. | Размещение (публикация) информации о ликвидации МУП КГО «Торговый дом» в «Вестнике государственной регистрации» и «Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности». Установление срока принятия заявлений с требованиями от кредиторов (не менее 2-х месяцев) | не позднее 3-x рабочих дне с даты регистрации настоящего постановления | Директор МУП КГО «Торговый дом»/Председатель ликвидационной комиссии |
| 4. | Письменное уведомление всех известных кредиторов о начале процедуры ликвидации | не позднее 30-ти календарных дней с даты регистрации настоящего постановления | Директор МУП КГО «Торговый дом»/Председатель ликвидационной комиссии |
| 5. | Письменное уведомление дебиторов о начале процедуры ликвидации и необходимости погашения имеющейся задолженности | не позднее 30-ти календарных дней с даты регистрации настоящего постановления | Директор МУП КГО «Торговый дом»/Председатель ликвидационной комиссии |
| 6. | Уведомление о предстоящем увольнении работников в связи с ликвидацией предприятия (персонально, под роспись) | не менее чем за два месяца до увольнения | Директор МУП КГО «Торговый дом»/Председатель ликвидационной комиссии |
| 7. | Установление требований кредиторов в соответствии с очередностью | не менее 2-х месяцев после выполнения п. 4 | Директор МУП КГО «Торговый дом»/Председатель ликвидационной комиссии |
| 8. | Создание инвентаризационной комиссии для проведения инвентаризации имущества и обязательств МУП КГО «Торговый дом» | не позднее 30-ти календарных дней с даты регистрации настоящего постановления | Ликвидационная комиссия, Директор МУП КГО «Торговый дом»/ Председатель ликвидационной комиссии |
| 9. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств ликвидируемого предприятия | в течение 10-ти рабочих дней после выполнения п. 8 | Ликвидационная комиссия, Директор МУП КГО «Торговый дом»/ Председатель ликвидационной комиссии |
| 10. | Составление акта инвентаризации | в течение 3-x рабочих дней после выполнения п.9 | Ликвидационная комиссия, Директор МУП КГО «Торговый дом»/Председатель ликвидационной комиссии |
| 11. | Составление промежуточного ликвидационного баланса после окончания срока предъявления требований кредиторами. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителем | в течение 10-ти календарных дней после выполнения п. 7, п.10 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа Директор МУП КГО «Торговый дом»/ Председатель ликвидационной комиссии |
| 12. | Направление уведомления (заявления) в письменной форме в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о составлении промежуточного ликвидационного баланса | после выполнения п.11 | Директор МУП КГО «Торговый дом»/ Председатель ликвидационной комиссии |
| 13. | Погашение текущих платежей и полное погашение задолженности кредиторам в порядке очередности | в течение 1 месяца после выполнения п. 12 | Директор МУП КГО «Торговый дом»/Председатель ликвидационной комиссии |
| 14. | В случае недостаточности денежных средств для удовлетворения требований кредиторов, инициируется реализация имущества с проведением предварительной оценки | в течение 1 месяца после выполнения п. 13 | Комитет по управлению имуществом, Директор МУП КГО «Торговый дом»/ Председатель ликвидационной комиссии |
| 15. | В случае, установление неспособности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, инициируется обращение в арбитражный суд с заявлением о признании предприятия банкротом | после выполнения п. 14 | Комитет по управлению имуществом, Директор МУП КГО «Торговый дом»/ Председатель ликвидационной комиссии |
| 16. | Закрытие банковских счетов предприятия в кредитных организациях | после выполнения п.13 | Директор МУП КГО «Торговый дом»/ Председатель ликвидационной комиссии |
| 17. | Составление ликвидационного баланса после полного завершения расчетов с кредиторами. Ликвидационный баланс утверждается учредителем предприятия | после выполнения п.13 | Комитет по управлению имуществом, Директор МУП КГО «Торговый дом»/ Председатель ликвидационной комиссии |
| 18. | Подготовка постановления об изъятии из хозяйственного ведения МУП КГО «Торговый дом» муниципального имущества | после выполнения п.17 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа |
| 19. | Направление уведомления (заявления)в письменной форме в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о завершении ликвидации предприятия | после выполнения п.18 | Директор МУП КГО «Торговый дом»/ Председатель ликвидационной комиссии |
| 20. | Получение выписки ЕГРЮЛ записью о прекращении деятельности (ликвидации) юридического лица | по истечении 5-ти рабочих дней после выполнения п.19 | Директор МУП КГО «Торговый дом»/ Председатель ликвидационной комиссии |