АДМИНИСТРАЦИЯ КУШВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 20.02.2025 |  | № 207 |
| --- | --- | --- |

г. Кушва

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по участию Кушвинского муниципального округа Свердловской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» на территории Кушвинского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Правилами предоставления и распределения средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований 
– победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе источников финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 237, Уставом Кушвинского муниципального округа, администрация Кушвинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по участию Кушвинского муниципального округа Свердловской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории 
«Малые города» на территории Кушвинского муниципального округа (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Кушвинского муниципального округа в информационно–телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Кушвинского муниципального округа			     А.В. Чепрасов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кушвинского муниципального округа

от 20.02.2025 № 207

«Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по участию Кушвинского муниципального округа Свердловской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» на территории Кушвинского муниципального округа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по участию Кушвинского муниципального округа Свердловской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» на территории

Кушвинского муниципального округа

| Номер строки | Наименование мероприятия | Контрольные точки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Принятие решения об участии Кушвинского муниципального округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (далее – Конкурс) о начале приема предложений от населения по выбору территории, местах и способах сбора предложений | до 24.02.2025 | Чепрасов А.В. – и.о. главы Кушвинского муниципального округа |
| 2 | Размещение информации об участии Кушвинского муниципального округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в средствах массовой информации, в информационно–телекоммуникационной сети Интернет | 24.02.2025 | Гурова А.И. – ведущий специалист по связи с общественностью муниципального казенного учреждения Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно- коммунальной сферы» |
| 3 | Принятие решения по организации работ по участию Кушвинского муниципального округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | 24.02.2025 | Чепрасов А.В. – и.о. главы Кушвинского муниципального округа |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Прием предложений от населения муниципального образования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках Конкурса | 24.02.2025 – 05.03.2025 | Зараменских С.А. – начальник Управления образования Кушвинского муниципального округа, Субботкина Т.А. – заместитель начальника Управления культуры Кушвинского муниципального округа, Шурыгин А.А. – директор муниципального казенного учреждения Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно- коммунальной сферы» |
| 5 | Подведение итогов приема предложений от населения по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству | 06.03.2025 | Молдованова Т.А. – председатель Общественной палаты Кушвинского муниципального округа (по согласованию) |
| 6 | Оформление протокола заседания муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского муниципального округа на 2018–2030 годы» | не позднее 06.03.2025 | Голикова Е.Ю. – специалист по аналитике и статистике отдела жилищно–коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» |
| 7 | Опубликование протокола Общественной комиссии | 10.03.2025 | Гурова А.И. – ведущий специалист по связи с общественностью муниципального казенного учреждения Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Опубликование решения о начале приема предложений от населения по мероприятиям на выбранной общественной территории | 13.03.2025 | Гурова А.И. – ведущий специалист по связи с общественностью муниципального казенного учреждения Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» |
| 9 | Организация приема предложений от населения по функциональному наполнению и мероприятиям (работам) на выбранной общественной территории | 13.03.2025 – 23.03.2025 | Зараменских С.А. – начальник Управления образования Кушвинского муниципального округа, Субботкина Т.А. – заместитель начальника Управления культуры Кушвинского муниципального округа, Шурыгин А.А. – директор муниципального казенного учреждения Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно- коммунальной сферы» |
| 10 | Подведение итогов приема предложений от населения по функциональному наполнению и мероприятиям (работам) на выбранной общественной территории, подлежащей благоустройству | 24.03.2025 | Молдованова Т.А. – председатель Общественной палаты Кушвинского муниципального округа (по согласованию) |
| 11 | Оформление протокола заседания Общественной комиссии | не позднее 25.03.2025 | Голикова Е.Ю. – специалист по аналитике и статистике отдела жилищно–коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно–коммунальной сферы» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Опубликование протокола Общественной комиссии | 26.03.2025 | Гурова А.И. – ведущий специалист по связи с общественностью муниципального казенного учреждения Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно- коммунальной сферы» |
| 13 | Организация общественных обсуждений, семинаров и конкурсов по концепции проекта с участием экспертных советов | по графику, установленным Управлением культуры Кушвинского муниципального округа | Субботкина Т.А. – заместитель начальника Управления культуры Кушвинского муниципального округа |
| 14 | Разработка дизайн–проекта общественной территории, подлежащей благоустройству | до 09.04.2025 | Шурыгин А.А. – директор муниципального казенного учреждения Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» |
| 15 | Подготовка конкурсной заявки и направление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | до 16.04.2025 | Выприцкая И.Е. – начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского муниципального округа, Шурыгин А.А. – директор муниципального казенного учреждения Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» |