УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Кушвинского муниципального округа

от 28.02.2025 № 275

«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время в Кушвинском муниципальном округе в 2025 году»

ПЛАН

основных мероприятий (дорожная карта) по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в 2025 году в Кушвинском муниципальном округе

| № п/п | Раздел плана / Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Мероприятия по созданию нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию детской оздоровительной кампании 2025 года |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка постановления администрации Кушвинского муниципального «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время в Кушвинском муниципальном округе в 2025 году» | февраль 2025 | УО КМО |
| 1.2 | Подготовка нормативных правовых актов Управления образования Кушвинского муниципального округа по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в 2025 году | до 10.03.2025 | УО КМО |
| 1.3 | Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление, в пределах полномочий, мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов | февраль 2025 | УО КМО |
| 1.4 | Заключение соглашения между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и Кушвинским муниципальным округом о предоставлении субвенции из областного бюджета местному бюджету на осуществление переданных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | февраль 2025 | УО КМО |
| 2 Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления |  |  |  |
| 2.1 | Получение в ТО Управления Роспотребнадзора санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии лагерей с дневным пребыванием детей требованиям СанПиН | в течение года, до открытия лагерей с дневным пребыванием детей | Руководители организаций общего и дополнительного образования, начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 2.2 | Проведение инструктажей по технике безопасности, сохранности жизни и здоровья сотрудниками и детьми лагерей с дневным пребыванием | в день открытия лагерей с дневным пребывания | Начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 2.3 | Обеспечение лагерей с дневным пребыванием в период летней оздоровительной кампании квалифицированными медицинскими работниками | май-август 2025 | ГАУЗ СО «ЦРБ г. Кушва» (по согласованию) |
| 2.4 | Проведение с работниками лагерей с дневным пребыванием инструктажа и практических занятий по действиям при обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта; размещение наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников и детей при обнаружении подозрительных лиц или предметов, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов | в течение года | Руководители организаций общего и дополнительного образования, начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 3 Организационно-управленческие мероприятия |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение заседаний межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Кушвинского муниципального округа | в течение года по необходимости, не реже 2-х раз в год | УО КМО |
| 3.2 | Организация информирования населения Кушвинского муниципального округа о проведении оздоровительной кампании в 2025 году (размещение информации на стендах, официальных сайтах УО КМО, учреждений общего и дополнительного образования, родительские собрания, СМИ) | февраль 2025, в течение года | УО КМО, руководители организаций общего и дополнительного образования |
| 3.3 | Согласование дислокации лагерей дневного пребывания на базе организаций общего и дополнительного образования и количества в них детей | до 01.03.2025 | УО КМО, руководители организаций общего и дополнительного образования |
| 3.4 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, в том числе, состоящих на различных видах профилактического учета в период оздоровительной кампании 2025 года | апрель-октябрь 2025 | МАУ ДО ДТиМП |
| 3.5 | Формирование реестра организаций отдыха и оздоровления Кушвинского муниципального округа (внесение изменений в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в Свердловской области) | до 01.03.2025 (изменения - в течение года) | УО КМО, руководители организаций общего и дополнительного образования |
| 3.6 | Уведомление ТО Управления Роспотребнадзора о дислокации, сроках смен лагерей с дневным пребыванием | март 2025 | УО КМО, руководители организаций общего и дополнительного образования |
| 3.7 | Разработка и утверждение программ деятельности по организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием | до 01.04.2025 | Начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 3.8 | Прием заявлений и пакетов документов от родителей (законных представителей) для предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей | по особому графику | Руководители организаций общего и дополнительного образования, начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 3.9 | Проведение конкурентных процедур на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в загородных и санаторных организациях отдыха и оздоровления детей | март-июль 2025 | МАУ ДО ДТиМП |
| 3.10 | Мониторинг занятости обучающихся в каникулярный период, в том числе учащихся, состоящих на всех видах профилактического учета и детей из семей, находящихся в социально опасном положении. | март-ноябрь 2025 | УО КМО, заместители руководителей по учебно-воспитательной работе общеобразовательных организаций |
| 3.11 | Приемка лагерей с дневным пребыванием с участием представителей надзорных органов | май 2025 | УО КМО, МО МВД РФ «Кушвинский», ОНД, ТО Управления Роспотребнадзор, ГАУЗ СО «ЦРБ г. Кушва» |
| 3.12 | Организация работы лагерей с дневным пребыванием | в период деятельности лагерей | Руководители организаций общего и дополнительного образования, начальники лагерей с дневным пребыванием |
| 3.13 | Осуществление контроля реализации оздоровительной кампании 2025 года | март – декабрь 2025 | Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков КМО |
| 3.14 | Совещание с руководителями образовательных учреждений по итогам оздоровительной кампании и подготовке к сезону 2026 года | декабрь 2025 | УО КМО |
| 3.15 | Подготовка предложений по определению целевых показателей по всем видам отдыха детей на 2026 год | сентябрь-декабрь 2025 | УО КМО |

Используемые сокращения:

КМО – Кушвинский муниципальный округ;

УО КМО – Управление образования Кушвинского муниципального округа;

МАУ ДО ДТиМП – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Кушвинского муниципального округа Дом творчества и молодежной политики;

ГАУЗ СО «ЦРБ г. Кушва» - государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центральная районная больница города Кушва»;

МО МВД РФ «Кушвинский» - Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Кушвинский»;

ОНД – отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кушвинского городского округа, городского округа Верхняя Тура, городского округа Красноуральск Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Свердловской области;

ТО Управления Роспотребнадзора - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура;

СМИ – средства массовой информации.