## Приложение № 7

к Порядку

формирования и реализации

муниципальных программ

Кушвинского городского округа

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами Кушвинского городского округа до 2026 года»

### Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2024 год

(отчетный период)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения |  | Значение целевого показателя* |  |  |  |  |  | Процент выполнения |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план (год) |  |  | план (отчетный период) | факт |  | от годового значения |  | от значения отчетного периода |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1«Повышение финансовой устойчивости местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1«Увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 1 «Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета» | тыс. руб. |  | 1 038 223 |  |  | 1 038 223 | 1 003 780 |  | 96,7 |  | 96,7 |  | Отклонение показателей исполнения по отношению к прогнозным показателям обусловлено наличием просроченной дебиторской задолженности по арендным платежам |  |
| 5 | Целевой показатель 2 «Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях)» | процентов |  | >=2 |  |  | >=2 | 8,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | Увеличение показателей исполнения по отношению к прогнозным показателям (к значениям отчетного периода) обусловлено поступлением сверх прогнозных показателей налога на доходы физических лиц, в связи с ростом заработной платы на предприятиях, функционирующих на территории Кушвинского городского округа |  |
| 6 | Цель 2 «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Задача 2«Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Целевой показатель 3 «Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета» | да/нет |  | да |  |  | да | да |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 9 | Целевой показатель 4 «Формирование местного бюджета в программной структуре» | да/нет |  | да |  |  | да | да |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 10 | Задача 3 «Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Целевой показатель 5 «Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета» | процентов |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 96,7 |  | 96,7 |  | 96,7 |  | Отклонение показателей исполнения по отношению к прогнозным показателям обусловлено наличием просроченной дебиторской задолженности по арендным платежам |  |
| 12 | Целевой показатель 6 «Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местного бюджета в установленные законодательством сроки» | да/нет |  | да |  |  | да | да |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 13 | Целевой показатель 7 «Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета» | да/нет |  | да |  |  | да | да |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 14 | Целевой показатель 8 «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений» | да/нет |  | да |  |  | да | да |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 15 | Целевой показатель 9 «Исполнение судебных актов по искам к Кушвинскому городскому округу, предусматривающие обращение взыскания на средства казны Кушвинского городского округа, о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Кушвинского городского округа либо должностных лиц этих органов в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение» | процентов |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Судебные акты по искам к Кушвинскому городскому округу, предусматривающие обращение взыскания на средства казны Кушвинского городского округа отсутствуют. |  |
| 16 | Задача 4 «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Целевой показатель 10 «Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении местного бюджета, формируемой финансовым управлением» | да/нет |  | да |  |  | да | да |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 18 | Задача 5«Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Целевой показатель 11 «Доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ Кушвинского городского округа, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств» | процентов |  | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 20 | Целевой показатель 12 «Количество проведенных проверок исполнения законодательства о закупках» | единиц |  | 4 |  |  | 2 | 2 |  | 50,00 |  | 100,0 |  |  |  |
| 21 | Задача 6«Повышение эффективности управления средствами местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Целевой показатель 13 «Степень качества управления бюджетным процессом Кушвинского городского округа, определяемая в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области» | степень качества управления бюджетным процессом |  | II |  |  | II | II |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 23 | Цель 3 «Обеспечение открытости и доступности для граждан информации об управлении общественными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Задача 7 «Повышение финансовой грамотности населения Кушвинского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Целевой показатель 14 «Количество победителей конкурса проектов по представлению бюджета для граждан» |  | человек |  | не менее 5 | не менее 5 |  |  | 6 |  | 120 |  | 120 |  | В соответствии с приказом Финансового управления в Кушвинском городском округе от 07.05.2024 № 71 «О проведении в Кушвинском городском округе конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 2024 году», на основании протокола заседания комиссии по проведению конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 2024 году, 10 июля 2024 года определены 6 победителей конкурса |
| 26 | Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Цель 4 «Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, своевременное исполнение долговых обязательств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Задача 8 «Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств Кушвинского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Целевой показатель 15 «Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и объема средств, направленных на погашение долговых обязательств» |  |  | <= 1 |  |  | <= 1 | 0,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 30 | Задача 9 «Учет долговых обязательств Кушвинского городского округа и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Целевой показатель 16 «Наличие документа, утверждающего порядок ведения муниципальной долговой книги Кушвинского городского округа в соответствии с действующим законодательством» | да/нет |  | да |  |  | да | да |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 32 | Целевой показатель 17 «Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)» | процентов |  | 5,8 |  |  | 5,8 | 5,4 |  | 93,1 |  | 93,1 |  | В соответствии с методикой расчета целевых показателей значение данного показателя определяется ежегодно, т.е. по результатам года. В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации объем муниципального долга не должен превышать утвержденный решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) общий объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц. Методикой расчета целевых показателей установлено, что значение данного показателя должно быть меньше или равно 100 процентам. Исполнение в пределах плановых значений. |  |
| 33 | Задача 10 «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Кушвинского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Целевой показатель 18 «Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета» | процентов |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | В соответствии с методикой расчета целевых показателей значение данного показателя определяется ежегодно, т.е. по результатам года. |  |
| 35 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Кушвинского городского округа «Управление муниципальными финансами Кушвинского городского округа до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Цель 5 «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Задача 11 «Обеспечение эффективной деятельности финансового управления по реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кушвинского городского округа до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Целевой показатель 19 «Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы» | процентов |  | 100 |  |  | 100 | 84,4 |  | 84,4 |  | 84,4 |  | В соответствии с методикой расчета целевых показателей |  |

________________________

* заполняется нарастающим итогом.