

Российская Федерация

Свердловская область

***Дума Кушвинского муниципального округа***

***четвертого созыва***

# РЕШЕНИЕ

**от 27 марта 2025 г. № 289**

О внесении изменений в программу

«Комплексное развитие транспортной

инфраструктуры Кушвинского муниципального

округа на период с 2016 по 2030 год»,

утвержденную решением Думы Кушвинского

городского округа от 22 декабря 2016 года № 37

В целях реализации положений Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Кушвинского муниципального округа, Дума Кушвинского муниципального округа

**РЕШИЛА:**

1. Внести в программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Кушвинского муниципального округа на период с 2016 по 2030 год», утвержденную решением Думы Кушвинского городского округа от 22 декабря 2016 года № 37 с изменениями, внесенными решениями Думы Кушвинского городского округа от 27 апреля 2017 года № 62, от 26 апреля 2018 года № 135, от 29 августа 2019 года № 212, от 18 июня 2020 года № 244, от 24 июня 2021 года № 307, от 31 августа 2023 года № 160, от 28 марта 2024 года № 194, от 19 декабря 2024 года № 274 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Позицию паспорта Программы, касающуюся объемов и источников финансирования Программы, изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы до 2030 года, составляет:  1 311 466,10129 тыс. рублей (из них:  953 269,88033 тыс. рублей – средства местного бюджета;  341 000,22096 тыс. рублей – средства областного бюджета;  17 196,00000 тыс. рублей – внебюджетные источники), в том числе:  Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий по развитию инфраструктуры автомобильного транспорта – 365 213,33744 тыс. рублей (из них: 365 213,33744 тыс. рублей – средства местного бюджета).  Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий по развитию транспорта общего пользования – 9 884,10922 тыс. рублей (из них:  4 688,10922 тыс. рублей – средства местного бюджета,  5 196,00000 тыс. рублей – внебюджетные источники).  Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта –  26 446,87707 тыс. рублей (из них:  26 446,87707 тыс. рублей – средства местного бюджета).  Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения –  67 806,08652 тыс. рублей (из них:  67 335,88790 тыс. рублей – средства местного бюджета,  470,19862 тыс. рублей – средства областного бюджета).  Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий по развитию сети дорог –  842 115,69104 тыс. рублей (из них:  489 585,66870 тыс. рублей – средства местного бюджета,  340 530,02234 тыс. рублей – средства областного бюджета;  12 000,00 тыс. рублей – внебюджетные источники) |

1.2. Содержание мероприятий пунктов 4, 6 таблицы 35 «Характеристика варианта № 2 («Оптимального») развития транспортной инфраструктуры» Раздела 4 «Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта, с учетом перечня объектов транспортной инфраструктуры, строительство (или реконструкция) которых было предусмотрено Генеральным планом Кушвинского муниципального округа, Генеральным планом города Кушва, Генеральным планом поселка Баранчинский Кушвинского муниципального округа, Генеральным планом поселка Азиатская Кушвинского муниципального округа, Генеральным планом поселка Верхняя Баранча Кушвинского муниципального округа, в период 2013-2016 годы, но фактически не выполнены в указанный период времени» изложить в следующей редакции:

| Наименование мероприятия | Содержание мероприятий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения | Согласно подпрограмме 2 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства Кушвинского муниципального округа» муниципальной программы Кушвинского муниципального округа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2030 года» (с учетом внесенных изменений):  Установка металлических пешеходных ограждений.  Установка искусственных неровностей.  Установка и замена дорожных знаков.  Устройство светофорных объектов.  Капитальный ремонт пешеходного моста через речку «Баранча», расположенного в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Свердловская.  Устройство пешеходных переходов.  Модернизация светофорных объектов, расположенных на территории Кушвинского муниципального округа.  Кадастровые работы по подготовке схемы расположения многоконтурного земельного участка на кадастровом плане территории для организации пешеходного перехода с установкой светофора типа Т7 по улице Луначарского в городе Кушва.  Ремонт пешеходного тротуара, расположенного по улице Ленина в городе Кушва, Свердловской области (в том числе проведение экспертиз, получение заключений).  Устройство пешеходного перехода, расположенного на улице Красноармейская, поселок Баранчинский Кушвинского муниципального округа.  Ремонт тротуара, расположенного в Свердловской области, город Кушва, улица Строителей.  Модернизация светофорного объекта, расположенного в городе Кушва, на перекрестке улицы Строителей – улицы Горняков.  Согласно подпрограмме 1 «Благоустройство территории Кушвинского муниципального округа» муниципальной программы Кушвинского муниципального округа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2030 года» (с учетом внесенных изменений):  Ремонт тротуара, город Кушва, расположенного между зданиями администрации Кушвинского муниципального округа и налоговой инспекцией по улице Красноармейская, 16 и 16 А.  Приобретение велопарковки.  Капитальный ремонт тротуара (лестничных маршей), расположенного в Свердловской области, город Кушва, улица Красноармейская, вблизи МКД № 8.  Ремонт тротуара, расположенного в Свердловской области, город Кушва, от улицы Декабристов до улицы Доватора.  Ремонт тротуара, расположенного в Свердловской области, город Кушва, от улицы Доватора до улицы Студенческая.  Ремонт тротуара в близи здания МАОУ СОШ № 6, город Кушва, переулок Свердлова, дом № 5.  Ремонт тротуара, расположенного в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Ленина (до улицы Рабочий Хутор).  Ремонт тротуара, расположенного город Кушва, от улицы Станционная, дом № 13 до улицы 8 Марта.  Ремонт тротуара, расположенного в Свердловской области, поселок Баранчинский, (участок от улицы Коммуны до улицы Ленина).  Согласно проекту планировки территории, предназначенной для малоэтажного (индивидуального) жилищного строительства (поселок Баранчинский Кушвинского муниципального округа, северо-восточная часть):  Организация тротуаров и системы отвода дождевых стоков, для всей проектируемой улично-дорожной сети, поселок Баранчинский Кушвинского муниципального округа.  Организация пешеходного перехода, для безопасного подхода населения на перекрестке улицы Новая 1 и улицы Новая 3, поселок Баранчинский Кушвинского муниципального округа.  Организация светофорного регулирования, на перекрестке улица Ленина – улица Союзов, поселок Баранчинский Кушвинского муниципального округа.  Согласно проекту планировки, проекту межевания территории поселка Строителей в городе Кушва:  Организация тротуаров для всей проектируемой улично-дорожной сети.  Согласно проекту планировки территории, предназначенной для индивидуального малоэтажного жилищного строительства, «поселок Степановка», город Кушва:  Организация тротуаров для всей проектируемой улично-дорожной сети, «поселок Степановка», город Кушва.  Организация пешеходных переходов для безопасного подхода населения (по улице Сталеваров – 3 штуки; пересечение улицы Сталеваров и проезда между улицей Сталеваров и улицей Заречная; по улице Баранчинской – 1 штук; перекресток улица Набережная, улица М. Горького и проезда между улицей М. Горького и улицей Баранчинская; перекресток улица Баранчинская и проезда между улицей М. Горького и улицей Баранчинская; перекресток улица Баранчинская и переулок Ключевского; перекресток улица Баранчинская и переулок Баранчинский; перекресток улица Новая 3 и улица Сталеваров; перекресток переулок Вишневый и улица Сталеваров; перекресток переулок Ключевой и улица Сталеваров; по переулку Вишневый – 1 штук), «поселок Степановка», город Кушва.  Организация светофорного регулирования на перекрестке переулок Вишневый и улица Сталеваров, «поселок Степановка», город Кушва.  Согласно проекту планировки территории, предназначенной для малоэтажного, индивидуального жилищного строительства (город Кушва, юго-восточная часть):  Организация тротуаров для всей проектируемой улично-дорожной сети.  Организация пешеходного перехода для безопасного подхода населения (перекресток улица Новая 2 и улица Новая 6).  Устройство тротуара по улице Карла Маркса город Кушва (участок от улицы Кооперативной до переулка Молодежный).  Устройство тротуара, расположенного в Свердловской области, город Кушва, улица Кооперативная (участок от улицы Карла Маркса до переулка Рабочий).  Капитальный ремонт тротуара (лестничных маршей), расположенного в городе Кушва, улица Кузьмина, возле МКД № 12.  Капитальный ремонт тротуара (лестничных маршей), расположенного в городе Кушва, улица Кузьмина, между МКД № 8, МКД № 10.  Устройство тротуара к МАДОУ № 23, расположенного по адресу: город Кушва, улица Союзов дом 25.  Устройство тротуара город Кушва, переулок Безымянный (участок от улицы Путейцев до улицы Пархоменко; от улицы Студенческая до улицы 70 лет Октября).  Устройство тротуара, расположенного в Свердловской области, город Кушва, переулок Молодежный от дома № 3 до улицы Первомайская. |
| 6. Мероприятия по развитию сети дорог | Согласно подпрограмме 2 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства Кушвинского муниципального округа» муниципальной программы Кушвинского муниципального округа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2030 года» (с учетом внесенных изменений): Реконструкция автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Первомайская.  Капитальный ремонт автомобильных дорог, расположенных в Свердловской области, город Кушва, улица Трактовая, улица Горняков, улица Тургенева, улица Шахтёров, осуществление строительного контроля.  Капитальный ремонт автомобильных дорог, расположенных в Свердловской области, город Кушва, улица Рабочая (от улицы Ленина до улицы Привокзальная) и улица Прокофьева (от улицы Рабочая до улицы Уральская).  Реконструкция автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Первомайская.  Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Строителей (от улицы Союзов до улицы Красноармейская).  Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица 40 лет Октября.  Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Луначарского.  Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Красноармейская (от улицы Ленина до улицы Коммуны).  Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Республики (от улицы Коммуны до улицы Республики, дом 2) и автомобильной дороги, распложенной в Свердловской области, поселок Баранчинский – проезд (от улицы Республики до жилого дома № 39 по улице Коммуны).  Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский, переулок Гаревский.  Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Советская (участок от автобусной остановки «Больница № 4» до переулка Верхний Нагорный), переулок Верхний Нагорный (участок от улицы Советская до улицы Калинина).  Ремонт подъездной автомобильной дороги к мусульманскому кладбищу в поселке Баранчинский.  Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Фадеевых и автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Серова (от улицы Фадеевых до жилого дома № 2 по улице Серова).  Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Строителей (участок улица Союзов – улица Магистральная).  Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Карла Маркса (участок от улицы Рабочая до улицы Советская).  Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Ленина (участок от улицы Красноармейская до улицы Октябрьская).  Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Луначарского.  Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Магистральная.  Согласно Стратегии социально-экономического развития Кушвинского муниципального округа»:  Капитальный ремонт и реконструкция существующих автомобильных дорог:  город Кушва – 17,6 километров (улица Коммуны, улица Свободы, улица Кузьмина, улица Ленина, улица Майданова, улица Фадеевых, улица Станционная, улица Красноармейская, улица Карла Маркса, улица Луначарского, улица Шляхтина, улица Дзержинского);  поселок Баранчинский – 13,0 километров (улица Коммуны, улица Победы, улица Калинина, улица Ленина, переулок Синегорский, улица Советская, улица Октябрьская, улица Революции, улица Красноармейская, переулок Лескомский, улица Мира, автодорога от автомобильной дороги «улица Советская (поселок Баранчинский) до поселка Софьянка» до границ Кушвинского муниципального округа (через железнодорожную станцию Орулиха).  Согласно проекту планировки территории, предназначенной для малоэтажного (индивидуального) жилищного строительства (поселок Баранчинский Кушвинского муниципального округа, северо-восточная часть):  Строительство новых автомобильных дорог (улица Новая 1, улица Новая 2, улица Новая 3, улица Новая 4, улица Новая 5) протяженностью 3,469 километров, в том числе улицы с твердым дорожным покрытием – 3,469 километров (100%). Протяженность главных улиц – 0,598 километров.  Реконструкция улицы Ленина, включающая в себя устройство пешеходных тротуаров в пределах красных линий, обеспечение проектной ширины проезжей части улицы, установление и обязательное озеленение зон санитарных разрывов от указанной автодороги до жилой застройки.  Организация двух местных проездов для подъездов к жилым домам по улице Ленина, поселок Баранчинский (между улицей Новая 1 и улицей Новая 5; между улицей Новая 1 и улицей Союзов).  Согласно проекту планировки, проекту межевания территории поселок Строителей в городе Кушва:  Строительство новых автомобильных дорог протяженностью 3,12 километров (Проектируемая улица 1, проектируемая улица 2, проектируемая улица 3, проектируемая улица 4), поселок Строителей в городе Кушва.  Согласно проекту планировки территории, предназначенной для индивидуального малоэтажного жилищного строительства, «поселок Степановка», город Кушва:  Строительство новых автомобильных дорог протяженностью 8,652 километров, в том числе магистральные улицы – 1,93 километров, жилые улицы – 6,24 километров (улица Новая 1, улица Новая 2, улица Новая 3, улица Новая 4), проезды – 0,472 километров (между улицей Сталеваров и улицей Заречная, между улицей Заречная и улицей Березовая, между улицей Березовая и улицей Новая 1, между улицей Баранчинская и улицей Набережная, между улицей Баранчинская и улицей М. Горького, между улицей Новая 3 и улицей Сафонова), «поселок Степановка», город Кушва.  Реконструкция улично-дорожной сети района в соответствии с нормативными требованиями по ширине полотна проезжей части и ширине улиц в красных линиях.  Согласно проекту планировки территории, предназначенной для малоэтажного, индивидуального жилищного строительства (город Кушва, юго-восточная часть):  Строительство новых автомобильных дорог и проездов с твердым покрытием (улица Новая 1, улица Новая 2, улица Новая 3, улица Новая 4, улица Новая 5, улица Новая 6, улица Новая 7, улица Новая 8, улица Новая 9, улица Новая 10, Проезд 1, Проезд 2). Общая протяженность – 1,950 километров.  Капитальный ремонт автомобильной дороги,  расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Кузьмина (от улицы Луначарского до улицы Фадеевых).  Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Коммуны, осуществление строительного контроля, проведение экспертиз, получение заключений.  Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва: улица Ленина (от улицы Рабочая до переулка Молодежный) и переулок Молодежный (от улицы Карла Маркса до улицы Первомайская) (в том числе проведение экспертиз, получение заключений).  Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Красноармейская.  Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Майданова (участок от улицы Красноармейская до улицы Союзов).  Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Коммуны (в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, достоверности сметной стоимости, осуществление строительного контроля).  Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Свободы.  Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Шляхтина (участок от улицы Первомайская до улицы Магистральная).  Капитальный ремонт участка автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Серебрянский проезд.  Капитальный ремонт участка автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Калинина (участок от улицы Ленина до переулка Верхний Нагорный).  Ремонт автомобильной дороги поселок Баранчинский, на северо-запад от улицы Северная.  Ремонт автомобильной дороги до коллективных садов СНТ СН «Дачный-1», город Кушва.  Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Красноармейская (участок от улицы Строителей до улицы Красноармейская, дом № 15 и участок от улицы Красноармейская, дом № 15 до улицы Луначарского).  Капитальный ремонт автомобильной дороги улица Привокзальная от улицы Станционная, город Кушва.  Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва улица Фадеевых (участок от улицы Фадеевых, дом № 27 до улицы Красноармейская) и улицы Красноармейская (участок от улицы Фадеевых до улицы Майданова).  Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, Кушвинском муниципальном округе, поселок Баранчинский, улица Победы (участок от улицы Коммуны до 327 километра).  Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Бисерская.  Капитальный ремонт участка автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, переулок Южный (участок от улицы Союзов до улицы Луначарского).  Капитальный ремонт автомобильных дорог, расположенных в Свердловской области, город Кушва, улица Карла Маркса (участок от улицы Кооперативная до улицы Рабочая, участок от улицы Советская до дома № 244 по улице Карла Маркса), переулок Челюскинцев (участок от улицы Карла Маркса до улицы Ленина), переулок Комсомольский (участок от улицы Карла Маркса до улицы Ленина), улица 9 Января (участок от переулок Молодежный до площадки насосно-фильтровальной станции и от переулка Молодежный до дома № 3).  Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский (от конечной остановки автобусного маршрута по улице Коммуны до улицы Ленина).  Ремонт автомобильной дороги, расположенной в городе Кушва, переулок Спортивный (участок от улицы Энгельса до дома № 1 по переулку Спортивный).  Проведение работ по благоустройству участков, сформированных под размещение улично-дорожной сети для обеспечения транспортной доступности участков, предоставленных многодетным семьям, расположенных в городе Кушва, юго-восточная часть, 66:53:0313007; 66:53:0313005.  Капитальный ремонт проезда автомобильной дороги, расположенной по адресу: Свердловская область, город Кушва, улица Станционная, дом № 13, 15 (по направлению к МАДОУ № 12, 24 и Спорткомплексу «Заречный»).  Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Кузьмина (участок от улицы Фадеевых до дома № 65 по улице Кузьмина).  Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Ленина (участок от улицы Октябрьская до улицы Рабочий Хутор).  Капитальный ремонт участка автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Советская (участок от дома № 21 до дома № 54 по улице Советская) переулок Верхне-Нагорный (от улицы Советская до улицы Карла Либкнехта).  Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Фадеевых (участок от улицы Первомайская до улицы Кузьмина).  Капитальный ремонт проезда, расположенного в Свердловской области, поселок Баранчинский (от улицы Советская до здания № 36 улицы Карла Либкнехта, тротуар от здания № 36 до № 33 улицы Карла Либкнехта).  Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Кузьмина (от улицы Луначарского до улицы Фадеевых).  Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в поселке Баранчинский, Свердловской области, улица Коммуны (участок от улицы Коммуны дома № 51 до СОШ № 20)  Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, Кушвинском муниципальном округе, поселок Баранчинский, улицы Победы.  Капитальный ремонт проезда, расположенного в Свердловской области, город Кушва (участок от улицы Строителей дом № 12 до улицы Красноармейская 9А (Управление образования КМО) |

1.3. Таблицу 38 «Значения целевых показателей (индикаторов) для варианта № 2 («Оптимального») развития транспортной инфраструктуры» Раздела 4 «Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта, с учетом перечня объектов транспортной инфраструктуры, строительство (или реконструкция) которых было предусмотрено Генеральным планом Кушвинского муниципального округа, Генеральным планом города Кушва, Генеральным планом поселка Баранчинский Кушвинского муниципального округа, Генеральным планом поселка Азиатская Кушвинского муниципального округа, Генеральным планом поселка Верхняя Баранча Кушвинского муниципального округа, в период 2013-2016 годы, но фактически не выполнены в указанный период времени» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.4. Таблицу 44 «Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения» подраздела 5.4 Раздела 5 «Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.5. Таблицу 46 «Мероприятия по развитию сети дорог» подраздела 5.6 Раздела 5 «Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры» изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.6. Таблицу 48 «Объем расходов на выполнение мероприятий по развитию инфраструктуры автомобильного транспорта на период 2016-2030 годы, с указанием источников финансирования» Раздела 6 «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры» изложить в новой редакции (приложение № 4).

1.7. Таблицу 50 «Объем расходов на выполнение мероприятий по развитию транспорта общего пользования на период 2016-2030 годы, с указанием источников финансирования» Раздела 6 «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры» изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.8. Таблицу 51 «Объем расходов на выполнение мероприятий по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта на период 2016-2030 годы, с указанием источников финансирования» Раздела 6 «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры» изложить в новой редакции (приложение № 6).

1.9. Таблицу 52 «Объем расходов на выполнение мероприятий по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения на период 2016-2030 годы, с указанием источников финансирования» Раздела 6 «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры» изложить в новой редакции (приложение № 7).

1.10. Таблицу 54 «Объем расходов на выполнение мероприятий по развитию сети дорог на период 2016-2030 годы, с указанием источников финансирования» Раздела 6 «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры» изложить в новой редакции (приложение № 8).

1.11. Таблицу 56 «Совокупный объем расходов на реализацию мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Кушвинского муниципального округа на период 2016-2030 годы, с указанием источников финансирования» Раздела 6 «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры» изложить в новой редакции (приложение № 9).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник».

Глава Кушвинского Председатель Думы

муниципального округа Кушвинского муниципального округа

М.В. Слепухин С.А. Клиросов

Приложение № 1

к решению Думы Кушвинского муниципального

округа

от 27 марта 2025 г. № 289

«О внесении изменений в программу

«Комплексное развитие транспортной

инфраструктуры Кушвинского муниципального

округа на период с 2016 по 2030 год»,

утвержденную решением Думы Кушвинского

городского округа от 22 декабря 2016 года № 37»

Таблица 38. Значения целевых показателей (индикаторов) для варианта № 2 («Оптимального») развития транспортной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование показателя | Едини  цы измере  ния | Значение показателя (индикатора), в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 2015 (базовый) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорожная сеть: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | кило  метр | 237,62 | 242,8 | 254,3 | 257,8 | 259,4 | 259,4 | 250,69 | 253,69 | 253,69 | 253,46 | 253,46 | 253,46 | 253,46 |
| 2. | Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | кило  метр | 0 | 0 | 2,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по ремонту, капитальному ремонту | кило  метр | 4,7 | 5,69 | 3,52 | 5,93 | 1,99 | 1,743 | 10,12 | 2,437 | 3,079 | 2,963 | 0,62 | 1,06 | 0,25 |
| 4. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по организации регулирования дорожного движения | кило  метр | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 5. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию | кило  метр | 0 | 237,5 | 237,5 | 254,3 | 258,4 | 259,4 | 250,69 | 253,69 | 253,69 | 253,46 | 253,46 | 253,46 | 253,46 |
| 7. | Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающим нормативным требованиям | кило  метр |  |  |  |  | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 |
| Пассажирские перевозки | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Количество маршрутов автобусного транспорта | единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 11 |
| 9. | Общая протяженность маршрутов автобусного транспорта | кило  метр | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 145,31 | 141,5 | 134,6 | 134,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 170 |
| 10. | Пассажиропоток (автобусный транспорт) | тыс. чел. год | 920,0 | 491,5 | 658,9 | 920,0 | 928,3 | 497,9 | 1050,0 | 320,1 | 344,6 | 333,1 | 333,1 | 333,1 | 1100,0 |
| 11. | Доля обеспеченности населения муниципального округа маршрутами общественного транспорта | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Доля транспортных средств, обеспеченных картами маршрутов регулярных перевозок от общего количества транспортных средств, обслуживающих муниципальные маршруты | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Количество проведенных заседаний комиссии по вопросам организации транспортного обслуживания населения | единиц | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 14. | Количество проведенных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения нормативных правовых актов и обязательств, установленных договорами на право осуществления пассажирских перевозок транспортом общего пользования по регулярным маршрутам Единой маршрутной сети пассажирского транспорта | единиц | 0 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  | Автомобильный транспорт | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Маш. /мест на парковках общего пользования | единиц | 310 | информация отсутствует | информация отсутствует | информация отсутствует | 335 | 343 | 385 | 393 | 393 | 393 | 393 | 409 | 427 |
| Общий уровень безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество ДТП | единиц |  | 253 | 206 | 236 | 183 | 401 | 390 | 228 | 223 | 282 |  |  | 300 |

Приложение № 2

к решению Думы Кушвинского муниципального округа

от 27 марта 2025 г. № 289

«О внесении изменений в программу

«Комплексное развитие транспортной

инфраструктуры Кушвинского муниципального округа на период с 2016 по 2030 год», утвержденную решением Думы Кушвинского городского

округа от 22 декабря 2016 года № 37»

**Таблица 44. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения**

| № строки | Наименование мероприятия | Источник мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Источник финансирования | Приоритет  (1 – высокий,  2 – средний,  3 – низкий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка металлических пешеходных ограждений | мероприятия предусмотрены подпрограммой 2 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства Кушвинского муниципального округа» муниципальной программы Кушвинского муниципального округа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2030 года», утвержденной постановлением администрации Кушвинского городского округа от 10 ноября 2014 года № 2122 с изменениями, внесенными постановлениями администрации Кушвинского городского округа от 19 марта 2015 года № 346, от 24 марта 2015 года № 368, от 30 марта 2015 года № 402, от 8 апреля 2015 года № 468, от 19 мая 2015 года № 691, от 16 июня 2015 года № 831, от 20 июля 2015 года № 1019, от 7 августа 2015 года № 1144,от 17 сентября 2015 года № 1360, от 26 октября 2015 года № 1540, от 12 ноября 2015 года № 1651, от 23 декабря 2015 года № 1902, от 30 декабря 2015 года № 1987, от 16 февраля 2016 года № 178, от 29 февраля 2016 года № 236, от 20 апреля 2016 года № 479, от 31 мая 2016 года № 693, от  9 июня 2016 года № 782, от 6 июля 2016 года № 931, от 27 июля 2016 года № 1039, от 6 сентября 2016 года № 1239, от 10 ноября 2016 года № 1644, от 22 декабря 2016 года № 1990, от 30 декабря 2016 года № 2117, от 27 февраля 2017 года № 204, от 19 апреля 2017 года № 490, от 16 мая 2017 года № 631, от 16 июня 2017 года № 769, от 19 июля 2017 года № 971, от 15 августа 2017 года № 1087, от 8 сентября 2017 года № 1274, от 12 октября 2017 года № 1454, от 10 ноября 2017 года № 1627, от 15 декабря 2017 года № 1863, от 29 декабря 2017 года № 2032, от 20 февраля 2018 года № 229, от 28 февраля 2018 года № 293, от 11 апреля 2018 года № 479, от 11 мая 2018 года № 636, от 13 июня 2018 года № 783, от 18 июля 2018 года № 959, от 8 августа 2018 года № 1040, от 11 сентября 2018 года № 1191, от 2 октября 2018 года № 1287, от 12 октября 2018 года № 1357, от 16 ноября 2018 года № 1565, от 3 декабря 2018 года № 1633, от 27 декабря 2018 года № 1790, от 14 февраля 2019 года № 139, от 19 февраля 2019 года № 160, от 8 мая 2019 года № 538, от 16 июля 2019 года № 881, от 26 сентября 2019 года № 1251, от 31 октября 2019 года № 1397, от 11 декабря 2019 года № 1615, от 30 декабря 2019 года № 1705, от 3 апреля 2020 года № 373, от 18 мая 2020 года № 533,от 16 октября 2020 года № 1126, от 9 декабря 2020 года № 1359, от 28 января 2021 года № 75, от 17 марта 2021 года № 286, от 12 апреля 2021 года № 466, от 10 июня 2021 года № 761, от 13 июля 2021 года № 949, от 24 августа 2021 года № 1113А, от 31 августа 2021 года № 1158, от 16 ноября 2021 года № 1457, от 14 января 2022 года № 18, от 11 марта 2022 года № 274, от 17 марта 2022 года № 291, от 26 мая 2022 года № 678, от 28 июля 2022 года № 1052, от 14 сентября 2022 года № 1273, от 26 сентября 2022 года № 1417, от 13 октября 2022 года № 1561, от 11 ноября 2022 года № 1776, от 13 декабря 2022 года № 2006, от 26 января 2023 года № 69, от 03 марта 2023 года № 255, от 12 апреля 2023 года № 477, от 29 мая 2023 года № 652, от 24 июля 2023 года № 984, от 17 августа 2023 года № 1129, от 26 сентября 2023 года № 1302, от 1 ноября 2023 года № 1515, от 4 декабря 2023 года № 1723, от 28 декабря 2023 года № 1935, от 27 марта 2024 года № 455, от 15 мая 2024 года № 718, от 15 июля 2024 года № 1086, от 16 сентября 2024 года № 1422, от 11 октября 2024 года № 1579, от 12 ноября 2024 года № 1741, от 21 ноября 2024 года № 1813, от 26 декабря 2024 года № 2180) (далее – Муниципальная программа), | 2016 – 2030 | местный бюджет | 1 |
| 2. | Установка искусственных неровностей | 2017 – 2030 | местный бюджет | 1 |
| 3. | Установка и замена дорожных знаков | 2016 – 2030 | местный бюджет | 1 |
| 4. | Устройство светофорных объектов | 2017, 2030 | местный бюджет | 1 |
| 5. | Капитальный ремонт пешеходного моста через речку «Баранча», расположенного в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Свердловская | 2017 | местный бюджет | 1 |
| 6. | Ремонт пешеходного тротуара, расположенного по улице Ленина в городе Кушва Свердловской области (в том числе проведение экспертиз) | 2018, 2019 | местный бюджет | 2 |
| 7. | Устройство пешеходных переходов | 2018, 2019, 2020, 2022 | местный бюджет | 2 |
| 8. | Модернизация светофорных объектов, расположенных на территории Кушвинского муниципального округа | 2019-2030 | местный бюджет | 2 |
| 9. | Кадастровые работы по подготовке схемы расположения многоконтурного земельного участка на кадастровом плане территории для организации пешеходного перехода с установкой светофора типа Т7 по улице Луначарского в городе Кушва | 2019 | местный бюджет | 2 |
| 10. | Ремонт пешеходного тротуара, расположенного по улице Ленина в городе Кушва Свердловской области (в том числе проведение экспертиз, получение заключений) | 2018 – 2019 | местный бюджет | 2 |
| 11. | Устройство пешеходного перехода, расположенного на улице Красноармейская, поселок Баранчинский Кушвинского муниципального округа | 2020 | местный бюджет | 2 |
| 12. | Ремонт тротуара, расположенного в Свердловской области, город Кушва, улица Строителей | 2020 | местный бюджет | 2 |
| 13. | Ремонт тротуара, расположенного город Кушва, от улицы Декабристов до улицы Доватора | 2021 | местный бюджет | 1 |
| 14. | Ремонт тротуара, расположенного город Кушва, от улицы Доватора до улицы Студенческая | 2021 | местный бюджет | 1 |
| 15. | Ремонт тротуара в близи здания МАОУ СОШ № 6, переулок Свердлова № 5, город Кушва | 2021 | местный бюджет | 1 |
| 16. | Ремонт тротуара, расположенного поселок Баранчинский, улица Ленина, (до улицы Рабочий Хутор) | 2021 | местный бюджет | 1 |
| 17. | Ремонт тротуара, расположенного город Кушва, от улицы Станционная, 13 – улица 8 Марта | 2021 | местный бюджет | 1 |
| 18. | Ремонт тротуара, расположенного поселок Баранчинский, (участок от улицы Коммуны до улицы Ленина) | 2022 | местный бюджет | 1 |
| 19. | Устройство тротуара по улице Карла Маркса город Кушва (участок от улицы Кооперативной до переулка Молодежный) | 2024 | местный бюджет | 1 |
| 20. | Устройство тротуара, расположенного в Свердловской области, город Кушва, улица Кооперативная (участок от улицы Карла Маркса до переулка Рабочий) | 2025 | местный бюджет | 1 |
| 21. | Устройство тротуара: город Кушва, переулок Безымянный (участок от улицы Путейцев до улицы Пархоменко; от улицы Студенческая до улицы 70 лет Октября) | 2025 | местный бюджет | 1 |
| 22. | Устройство тротуара, расположенного в Свердловской области, город Кушва, переулок Молодежный от дома № 3 до улицы Первомайская | 2026 | Местный бюджет | 1 |
| 23. | Ремонт тротуара, город Кушва, расположенного между зданиями администрации Кушвинского муниципального округа и налоговой инспекцией по улице Красноармейская, дом № 16 и 16А | мероприятие предусмотрено подпрограммой 1 «Благоустройство территории Кушвинского муниципального округа» Муниципальной программы | 2017 | местный бюджет | 3 |
| 24. | Приобретение велопарковки | 2016 | местный бюджет | 1 |
| 25. | Капитальный ремонт тротуара (лестничных маршей), расположенного в городе Кушва, улица Красноармейская, вблизи МКД № 8 | 2018 | местный бюджет | 3 |
| 26. | Капитальный ремонт тротуара (лестничных маршей), расположенного в городе Кушва, улица Кузьмина, возле МКД № 12 | 2024 | местный бюджет | 1 |
| 27. | Капитальный ремонт тротуара (лестничных маршей), расположенного в городе Кушва, улица Кузьмина, между МКД № 8, МКД № 10 | 2024 | местный бюджет | 1 |
| 28. | Устройство тротуара к МАДОУ № 23, расположенного по адресу: город Кушва, улица Союзов дом 25 | 2024 | местный бюджет | 1 |
| 29. | Организация тротуаров и системы отвода дождевых стоков для всей проектируемой улично-дорожной сети, поселок Баранчинский | мероприятия предусмотрены проектом планировки территории, предназначенной для малоэтажного (индивидуального) жилищного строительства (поселок Баранчинский Кушвинского муниципального округа, северо-восточная часть) | 2016 – 2030 | информация об источниках финансирования на выполнение данного мероприятия отсутствует | 1 |
| 30. | Организация пешеходного перехода для безопасного подхода населения на перекрестке улицы Новая 1 и улицы Новая 3, поселок Баранчинский Кушвинского муниципального округа | 2016 – 2030 | информация об источниках финансирования на выполнение данного мероприятия отсутствует | 2 |
| 31. | Организация светофорного регулирования на перекрестке улицы Ленина – улицы Союзов, поселок Баранчинский | 2016 – 2030 | информация об источниках финансирования на выполнение данного мероприятия отсутствует | 3 |
| 32. | Организация тротуаров для всей проектируемой улично-дорожной сети, поселок Строителей в городе Кушва | мероприятие предусмотрено проектом планировки, проектом межевания территории поселок Строителей в городе Кушва | 2016 – 2030 | информация об источниках финансирования на выполнение данного мероприятия отсутствует | 2 |
| 33. | Организация тротуаров для всей проектируемой улично-дорожной сети, «поселок Степановка», город Кушва | мероприятие предусмотрено проектом планировки территории, предназначенной для индивидуального малоэтажного жилищного строительства, «поселок Степановка», город Кушва | 2016 – 2030 | информация об источниках финансирования на выполнение данного мероприятия отсутствует | 2 |
| 34. | Организация пешеходных переходов для безопасного подхода населения (по улице Сталеваров – 3 штуки; пересечение улицы Сталеваров и проезда между улицы Сталеваров и улицы Заречная; по улице Баранчинской – 1 штук; перекресток улицы Набережная, улицы М. Горького и проезда между улицы М. Горького и улицы Баранчинская; перекресток улицы Баранчинская и проезда между улицы М. Горького и улицы Баранчинская; перекресток улицы Баранчинская и переулок Ключевского; перекресток улицы Баранчинская и переулок Баранчинский; перекресток улицы Новая 3 и улицы Сталеваров; перекресток переулок Вишневый и улицы Сталеваров; перекресток переулок Ключевой и улицы Сталеваров; по переулку Вишневый – 1 штука), «поселок Степановка», город Кушва | 2016 – 2030 | информация об источниках финансирования на выполнение данного мероприятия отсутствует | 3 |
| 35. | Организация светофорного регулирования на перекрестке переулок Вишневый и улицы Сталеваров, «поселок Степановка», город Кушва | 2016 – 2030 | информация об источниках финансирования на выполнение данного мероприятия отсутствует | 3 |
| 36. | Организация тротуаров для всей проектируемой улично-дорожной сети | 2016 – 2030 | информация об источниках финансирования на выполнение данного мероприятия отсутствует | 1 |
| 37. | Организация пешеходного перехода для безопасного подхода населения (перекресток улицы Новая 2 и улицы Новая 6) | 2016 – 2030 | информация об источниках финансирования на выполнение данного мероприятия отсутствует | 1 |

Приложение № 3

к решению Думы Кушвинского муниципального округа

от 27 марта 2025 г. № 289

«О внесении изменений в программу

«Комплексное развитие транспортной

инфраструктуры Кушвинского муниципального округа на период с 2016 по 2030 год», утвержденную решением Думы Кушвинского городского

округа от 22 декабря 2016 года № 37»

**Таблица 46. Мероприятия по развитию сети дорог**

| № стро  ки | Наименование мероприятия | Источник мероприятия | Срок выполнения мероприятия, | Источник финансирования | Приоритет  (1 – высокий,  2 – средний,  3 – низкий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Первомайская | мероприятия предусмотрены подпрограммой № 2 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства Кушвинского муниципального округа» Муниципальной программы | 2016 – 2017 | областной/  местный бюджет | 1 |
| 2. | Реконструкция автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Кузьмина (от улицы Луначарского до улицы Фадеевых) (в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля и осуществление функций технического заказчика) | 2019-2020, 2024 | местный бюджет | 1 |
| 3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области город Кушва, улица Трактовая, улица Горняков, улица Тургенева, улица Шахтеров, осуществление строительного контроля | 2016 – 2018 | областной/  местный бюджет | 1 |
| 4. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Рабочая (от улицы Ленина до улицы Привокзальная), и улица Прокофьева (от улицы Рабочая до улицы Уральская) | 2018 | местный бюджет | 1 |
| 5. | Реконструкция автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Первомайская, строительный контроль при реконструкции автомобильной дороги | 2016 – 2018 | местный бюджет | 1 |
| 6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Строителей (от улицы Союзов до улицы Красноармейская) | 2016-2017 | местный бюджет | 1 |
| 7. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица 40 лет Октября | 2017 | местный бюджет | 1 |
| 8. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Луначарского (в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля) | 2017, 2019 | местный бюджет | 1 |
| 9. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Красноармейская (от улицы Ленина до улицы Коммуны) | 2016 | местный бюджет | 1 |
| 10. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Республики (от улицы Коммуны до улицы Республики, дом 2), и автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский – проезд (от улицы Республики до жилого дома № 39 по улица Коммуны) | 2018 | местный бюджет | 1 |
| 11. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский, переулок Гаревский | 2017 | местный бюджет | 1 |
| 12. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Советская | 2017, 2023 | местный бюджет | 1 |
| 13. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Фадеевых и автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Серова (от улицы Фадеевых до жилого дома № 2 по улице Серова) | 2018 | местный бюджет | 1 |
| 14. | Ремонт подъездной автомобильной дороги к мусульманскому кладбищу в поселок Баранчинский | 2016 | местный бюджет | 1 |
| 15. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Коммуны, осуществление строительного контроля, проведение экспертиз, получение заключений | 2018-2021 | местный бюджет | 1 |
| 16. | Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва: улица Ленина (от улицы Рабочая до переулка Молодежный) и переулок Молодежный (от улицы Карла Маркса до улицы Первомайская) (в том числе проведение экспертиз, получение заключений) | 2018-2021 | местный бюджет | 1 |
| 17. | Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Строителей (участок от улицы Союзов – улица Магистральная) | 2019 | местный бюджет | 1 |
| 18. | Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва улица Карла Маркса (участок от улицы Рабочая – улица Советская) | 2019 | местный бюджет | 1 |
| 19. | Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Ленина (участок от улицы Красноармейская до улицы Октябрьская) | 2019 | местный бюджет | 1 |
| 20. | Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Луначарского | 2017, 2019 | местный бюджет | 1 |
| 21. | Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Магистральная | 2019 | местный бюджет | 1 |
| 22. | Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Красноармейская | 2020 | местный бюджет | 1 |
| 23. | Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва улица Майданова | 2020 | местный бюджет | 1 |
| 24. | Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва улица Коммуны | 2020-2021 | местный бюджет | 1 |
| 25. | Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва улица Свободы | 2021-2022 | местный бюджет | 1 |
| 26. | Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва улица Шляхтина | 2021-2022 | местный бюджет | 1 |
| 27. | Капитальный ремонт, ремонт и реконструкция существующих автомобильных дорог:  капитальный ремонт:  город Кушва – 4,7 километр (улица Карла Маркс – 3,2 километра, улица Рабочая 1,5 километра);  ремонт:  город Кушва – 11,8 километра (улица Строителей – 0,3 километра, улица Свободы – 0,7 километра, улица Ленина – 2,7 километра, улица Майданова – 0,3 километр, улица Фадеевых – 1,2 километра, улица Станционная – 2,1 километра, улица Красноармейская – 0,5 километра, улица Бисерская – 1,6 километра, улица Луначарского – 1,5 километра, улица Дзержинского – 0,9 километра);  поселок Баранчинский – 18,4 километра (улица Калинина – 0,7 километра, улица Ленина – 1,4 километра, переулок Синегорский – 1 километр, улица Октябрьская – 0,9 километра, улица Советская – 1,4 километра, улица Победы – 1,1 километра, улица Революции – 0,9 километра, улица Республики – 0,9 километра, улица Красноармейская – 0,8 километра, улица Мира – 0,5 километра, автодорога от автомобильной дороги «улица Советская (поселок Баранчинский) до поселка Софьянка» до границ Кушвинского муниципального округа (через железнодорожную станцию Орулиха – 8,8 километра));  реконструкция:  город Кушва – 4,2 километра (улица Коммуны – 2,8 километра, улица Кузьмина – 0,5 километра, улица Шляхтина – 0,9 километра); поселок Баранчинский – 1,3 километра (переулок Лескомский – 1,3 километра) | 2019-2030 | информация об источниках финансирования на выполнение данного мероприятия отсутствует | 1 |
| 28. | Реконструкция улица Ленина, включающая в себя устройство пешеходных тротуаров в пределах красных линий, обеспечение проектной ширины проезжей части улицы, установление и обязательное озеленение зон санитарных разрывов от указанной автодороги до жилой застройки, поселок Баранчинский | мероприятие предусмотрено проектом планировки территории, предназначенной для малоэтажного (индивидуального) жилищного строительства (поселок Баранчинский Кушвинского муниципального округа, северо-восточная часть) | 2016 – 2030 | информация об источниках финансирования на выполнение данного мероприятия отсутствует | 3 |
| 29. | Организация двух местных проездов для подъездов к жилым домам по улице Ленина, поселок Баранчинский (между улицы Новая 1 и улицы Новая 5; между улицы Новая 1 и улицы Союзов) | 2016 – 2030 | информация об источниках финансирования на выполнение данного мероприятия отсутствует | 3 |
| 30. | Реконструкция улично-дорожной сети района в соответствии с нормативными требованиями по ширине полотна проезжей части и ширине улиц в красных линиях, «поселок Степановка», город Кушва | мероприятие предусмотрено проектом планировки территории, предназначенной для индивидуального малоэтажного жилищного строительства, «поселок Степановка», город Кушва | 2016 – 2030 | информация об источниках финансирования на выполнение данного мероприятия отсутствует | 2 |
| 31. | Строительство новых автомобильных дорог и проездов с твердым покрытием (улица Новая 1, улица Новая 2, улица Новая 3, улица Новая 4, улица Новая 5, улица Новая 6, улица Новая 7, улица Новая 8, улица Новая 9, улица Новая 10, Проезд 1, Проезд 2), «поселок Дачный», город Кушва (юго-восточная часть). Общая протяженность – 1,950 километра | мероприятие предусмотрено проектом планировки территории, предназначенной для малоэтажного, индивидуального жилищного строительства (город Кушва, юго-восточная часть) | 2016 – 2030 | информация об источниках финансирования на выполнение данного мероприятия отсутствует | 2 |
| 32. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Серебрянский проезд | мероприятия предусмотрены подпрограммой 2 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства Кушвинского муниципального округа» Муниципальной программы | 2021 | местный бюджет | 1 |
| 33. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Калинина (участок от улицы Ленина до переулка В. Нагорный) | 2021 | местный бюджет | 1 |
| 34. | Ремонт автомобильной дороги поселок Баранчинский, на северо-запад от улицы Северная | 2021 | местный бюджет | 1 |
| 35. | Ремонт автомобильной дороги до коллективных садов СНТ СН «Дачный-1», город Кушва | 2021 | местный бюджет | 1 |
| 36. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Красноармейская (участок от улицы Строителей до улицы Красноармейская, 15 и участок от улицы Красноармейская, 15 до улицы Луначарского) | 2021 | местный бюджет | 1 |
| 37. | Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Привокзальная от улицы Станционная, город Кушва | 2021 | местный бюджет | 1 |
| 38. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Фадеевых (участок от улицы Фадеевых, 27 до улицы Красноармейская) и улица Красноармейская (участок от улицы Фадеевых до улицы Майданова) | 2021 | местный бюджет | 1 |
| 39. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, Кушвинском муниципальном округе, поселок Баранчинский, улица Победы (участок от улицы Коммуны до 327 километров) | 2021-2022 | местный бюджет | 1 |
| 40. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Луначарского | 2021 | местный бюджет | 1 |
| 41. | Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Бисерская, город Кушва | 2021 | местный бюджет | 1 |
| 42. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, переулок Южный (участок от улицы Союзов до улицы Луначарского) | 2022 | местный бюджет | 1 |
| 43. | Капитальный ремонт автомобильных дорог, расположенных в Свердловской области, город Кушва, улица Карла Маркса (участок от улицы Кооперативная до улицы Рабочая, участок от улицы Советская до дома № 244 по улице Карла Маркса), переулок Челюскинцев (участок от улицы Карла Маркса до улицы Ленина), переулок Комсомольский (участок от улицы Карла Маркса до улицы Ленина), улица 9 Января (участок от переулка Молодежный до площадки насосно-фильтровальной станции и от переулка Молодежный до дома № 3) 2022-2023 | 2022-2023 | местный бюджет | 1 |
| 44. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский (от конечной остановки автобусного маршрута по улице Коммуны до улицы Ленина) | 2022 | местный бюджет | 1 |
| 45. | Ремонт автомобильной дороги, расположенной в город Кушва, переулок Спортивный (участок от улицы Энгельса до дома № 1 по переулку Спортивный) | 2022 | местный бюджет | 1 |
| 46. | Проведение работ по благоустройству участков, сформированных под размещение улично-дорожной сети для обеспечения транспортной доступности участков, предоставленных многодетным семьям, расположенных в городе Кушва, юго-восточная часть, 66:53:0313007; 66:53:0313005 | 2023-2024 | местный бюджет | 2 |
| 47. | Капитальный ремонт проезда автомобильной дороги, расположенной по адресу: Свердловская область, город Кушва, улица Станционная, дом 13, 15 (по направлению к МАДОУ № 12, 24 и Спорткомплексу «Заречный») | 2023-2024 | местный бюджет | 2 |
| 48. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Кузьмина (участок от улицы Фадеевых до дома № 65 по улице Кузьмина) | 2023-2024 | местный бюджет | 1 |
| 49. | Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Ленина (участок от улицы Октябрьская до улицы Рабочий Хутор) | 2023-2030 | местный бюджет | 1 |
| 50. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Советская (участок от дома № 21 до дома № 54 по улице Советская) переулок Верхне-Нагорный (от улицы Советская до улицы Карла Либкнехта) | 2024 | местный бюджет | 1 |
| 51. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской обл., г. Кушва, ул. Фадеевых (участок от ул. Первомайская до ул. Кузьмина). | 2024 | местный бюджет | 1 |
| 52. | Капитальный ремонт проезда, расположенного в Свердловской обл., п. Баранчинский (от ул. Советская до здания №36 ул. Карла Либкнехта, тротуар от здания № 36 до № 33 ул. Карла Либкнехта). | 2024 | местный бюджет | 1 |
| 53. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Кузьмина (от улицы Луначарского до улицы Фадеевых). | 2025 | местный бюджет | 1 |
| 54. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, Кушвинском муниципальном округе, поселок Баранчинский, улица Победы. | 2025 | местный бюджет | 1 |
| 55. | Капитальный ремонт проезда, расположенного в Свердловской области, город Кушва (участок от улицы Строителей дом № 12 до улицы Красноармейская 9А (Управление образования КМО). | 2025 | местный бюджет | 1 |

Приложение № 4

к решению Думы Кушвинского муниципального

округа

от 27 марта 2025 г. № 289

«О внесении изменений в программу

«Комплексное развитие транспортной

инфраструктуры Кушвинского муниципального

округа на период с 2016 по 2030 год», утвержденную

решением Думы Кушвинского городского

округа от 22 декабря 2016 года № 37»

**Таблица 48. Объем расходов на выполнение мероприятий по развитию инфраструктуры автомобильного транспорта на период с 2016 по 2030 год, с указанием источников финансирования**

| № стро  ки | Наименование мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | Источник финансирования | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | всего | област  ной бюджет | местный бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, в том числе: | 9845,04439 | 12608,34586 | 14841,88956 | 19785,32783 | 19051,09595 | 19503,32117 | 22540,2746 | 25383,72911 | 30994,09059 | 25460,03126 | 32562,82076 | 124057,0359 | 356633,00699 | 0,0 | 356633,00699 |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них | 9599,54542 | 12605,30681 | 13635,67795 | 18947,49208 | 19051,09595 | 19276,92544 | 22313,87887 | 25228,32023 | 30808,53906 | 25250,07126 | 32562,82076 | 123390,9312 | 352670,60502 | 0,0 | 352670,60502 |
| 1.2 | Кредиторская задолженность | 245,49897 | 3,03905 | 1206,21161 | 837,83575 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2292,58538 | 0,0 | 2292,58538 |
| 1.3 | Разработка проекта организации дорожного движения |  |  |  |  |  | 211,917 | 47,5 |  |  |  |  |  | 259,417 | 0,0 | 259,417 |
| 1.4 | Оплата электроэнергии светофорных объектов Кушвинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 178,89573 | 155,40888 | 185,55153 | 209,96 | 0 | 666,10472 | 1395,92086 | 0,0 | 1395,92086 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них | 2301,67966 | 3529,06540 | 2749,58539 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8580,33045 | 0,0 | 8580,33045 |
|  | Итого объем расходов на выполнение мероприятий по развитию инфраструктуры автомобильного транспорта | | | | | | | | | | | | | 365213,33744 | 0,00000 | 365213,33744 |

Приложение № 5

к решению Думы Кушвинского муниципального

округа

от 27 марта 2025 г. № 289

«О внесении изменений в программу

«Комплексное развитие транспортной

инфраструктуры Кушвинского муниципального

округа на период с 2016 по 2030 год», утвержденную

решением Думы Кушвинского городского

округа от 22 декабря 2016 года № 37»

Таблица 50. Объем расходов на выполнение мероприятий по развитию транспорта общего пользования на период с 2016 по 2030 год, с указанием источников финансирования

| № строки | Наименование мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | Источник финансирования | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обустройство остановок общественного транспорта | 0,0 | 269,0000 | 257,99756 | 356,014 | 350,65834 | 382,71480 | 1241,0868 | 0,0 | 1830,62172 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4688,09322 | 0,0 | 4688,09322 | 0,0 |
| 2. | Введение в эксплуатацию новых транспортных средств на регулярных городских маршрутах (за счет средств собственников) | 0,0 | 5196,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5196,00000 | 0,0 | 0,0 | 5196,00000 |
| 3. | Организация конкурсных процедур на право заключения договора на обслуживание межмуниципаль  ных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00300 | 0,00100 | 0,01200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,01600 | 0,0 | 0,01600 | 0,0 |
| 4. | Модернизация существующего маршрута общественного транспорта № 4 «Ж/Д Вокзал – Больница» поселок Баранчинский с организацией постоянной автобусной остановки «Хлебозавод», поселок Баранчинский Кушвинского муниципального округа | информация об объемах расходов на выполнение данного мероприятия отсутствует | | | | | | | | | | | | | | информация об источ  никах финан  сирования данно  го мероп  риятия отсутствует | информация об источни  ках финансирования данного мероприятия отсутст  вует |
| 5. | Проектирование дополнительного автобусного маршрута с организацией 2-х остановочных пунктов по улице Ленина (в районе пересечения улицы Ленина и улицы Новая 5), поселок Баранчинский Кушвинского муниципального округа | информация об объемах расходов на выполнение данного мероприятия отсутствует | | | | | | | | | | | | | | информация об источ  никах финан  сирования данно  го мероп  риятия отсутствует | информация об источни  ках финансирования данного мероприятия отсутст  вует |
| 6. | Организация маршрута общественного транспорта по улице Союзов, поселок Баранчинский Кушвинского муниципального округа | информация об объемах расходов на выполнение данного мероприятия отсутствует | | | | | | | | | | | | | | информация об источ  никах финан  сирования данно  го мероп  риятия отсутствует | информация об источни  ках финансирования данного мероприятия отсутст  вует |
| 7. | Организация маршрута общественного транспорта по улице Сталеваров, размещение 4 остановочных комплексов (район пересечения улицы Сталеваров и улицы Баранчинская – 2 штуки; между улицы Новая 3 и улицы Новая 2 – 2 штуки), «поселок Степановка», город Кушва | информация об объемах расходов на выполнение данного мероприятия отсутствует | | | | | | | | | | | | | | информация об источ  никах финан  сирования данно  го мероп  риятия отсутствует | информация об источни  ках финансирования данного мероприятия отсутст  вует |
| 8. | Организация маршрута общественного транспорта по улицам районного значения Баранчинской и Сафонова с размещением 2 остановочных пунктов (по улице Сафонова между улицы Баранчинская и улицы Новая 2), «поселок Степановка», город Кушва | информация об объемах расходов на выполнение данного мероприятия отсутствует | | | | | | | | | | | | | | информация об источ  никах финан  сирования данно  го мероп  риятия отсутствует | информация об источни  ках финансирования данного мероприятия отсутст  вует |
| 9. | Организация маршрута общественного транспорта по улице Новая 7, размещение остановочного комплекса по улице Новая 7 (между улицы Новая 1 и улицы Новая 2), «поселок Дачный», город Кушва | информация об объемах расходов на выполнение данного мероприятия отсутствует | | | | | | | | | | | | | | информация об источ  никах финан  сирования данно  го мероп  риятия отсутствует | информация об источни  ках финансирования данного мероприятия отсутст  вует |
| 10. | Размещение остановочного комплекса в районе пересечения улицы 40 лет Октября и улицы Бурильщиков, «поселок Дачный», город Кушва | информация об объемах расходов на выполнение данного мероприятия отсутствует | | | | | | | | | | | | | | информация об источ  никах финан  сирования данно  го мероп  риятия отсутствует | информация об источни  ках финансирования данного мероприятия отсутст  вует |
|  | Итого объем расходов на выполнение мероприятий по развитию транспорта общего пользования | | | | | | | | | | | | | 9884,10922 | 0,0 | 4688,10922 | 5196,0000 |

Приложение № 6

к решению Думы Кушвинского муниципального

округа

от 27 марта 2025 г. № 289

«О внесении изменений в программу

«Комплексное развитие транспортной

инфраструктуры Кушвинского муниципального

округа на период с 2016 по 2030 год», утвержденную

решением Думы Кушвинского городского

округа от 22 декабря 2016 года № 37»

Таблица 51. Объем расходов на выполнение мероприятий по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта на период с 2016 по 2030 год, с указанием источников финансирования

| № строки | Наименование мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | Источник финансирования | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | всего | областной бюджет | местный бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нанесение горизонтальной разметки дорожного полотна | 284,527000 | 448,27374 | 501,24533 | 1016,25953 | 1438,62720 | 1997,0496 | 874,17169 | 1592,0986 | 2449,23137 | 2880,00 | 0,0 | 12834,01582 | | 26315,49987 | 0,0 | 26315,49987 |
| 2. | Установка и ремонт дорожных барьерных ограждений |  |  |  |  |  | 131,37720 |  |  |  |  |  |  | | 131,37720 |  | 131,37720 |
| 3. | Организация автомобильной стоянки на 100 маш./мест поселок Строителей, город Кушва | информация об объемах расходов на выполнение данного мероприятия отсутствует | | | | | | | | | | | | | | информа  ция об источниках финансиро  вания данного мероприя  тия отсутствует | информа  ция об источниках финансиро  вания данного мероприя  тия отсутствует |
| 4. | Организация автомобильных стоянок на 17 маш./мест (по улице Сталеваров в районе перекрестка улицы Сталеваров и переулка Вишневый – 9 маш./мест, по переулку Вишневый в районе перекрестка улицы Сталеваров и переулка Вишневый – 8 маш./мест), «поселок Степановка», город Кушва | информация об объемах расходов на выполнение данного мероприятия отсутствует | | | | | | | | | | | | | | информа  ция об источниках финансиро  вания данного мероприя  тия отсутствует | информа  ция об источниках финансиро  вания данного мероприя  тия отсутствует |
| Итого объем расходов на выполнение мероприятий по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта | | | | | | | | | | | | | | 26446,87707 | | 0,0 | 26446,87707 |

Приложение № 7

к решению Думы Кушвинского муниципального

округа

от 27 марта 2025 г. № 289

«О внесении изменений в программу

«Комплексное развитие транспортной

инфраструктуры Кушвинского муниципального

округа на период с 2016 по 2030 год», утвержденную

решением Думы Кушвинского городского

округа от 22 декабря 2016 года № 37»

**Таблица 52. Объем расходов на выполнение мероприятий по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения на период с 2016 по 2030 год, с указанием источников финансирования**

| № строки | Наименование мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | Источник финансирования | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | всего | област  ной бюджет | мест  ный бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка металлических пешеходных ограждений, в том числе: | 390,37171 | 1045,29649 | 404,13093 | 2799,31469 | 286,75153 | 0,0 | 643,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 779,79967 | 6348,66502 | 0,0 | 6348,66502 | |
| 1.1. | Установка металлических пешеходных ограждений | 390,37171 | 895,29649 | 404,13093 | 2799,31469 | 286,75153 | 0,0 | 643,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 779,79967 | 6198,66502 | 0,0 | 6198,66502 | |
| 1.2. | Кредиторская задолженность по оплате за установку перильных ограждений | 0,0 | 150,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,00000 | 0,0 | 150,00000 | |
| 2. | Установка и замена дорожных знаков, в том числе | 851,08447 | 585,11993 | 160,23996 | 637,63864 | 267,39940 | 1057,82134 | 494,142 | 591,441 | 398,43645 | 0,0 | 0,0 | 2619,35774 | 7662,68093 | 0,0 | 7662,68093 | |
| 2.1. | Установка и замена дорожных знаков | 426,08447 | 585,11993 | 160,23996 | 637,63864 | 267,39940 | 1057,82134 | 494,142 | 591,441 | 398,43645 | 0,0 | 0,0 | 2619,35774 | 7237,68093 | 0,0 | 7237,68093 | |
| 2.2. | Кредиторская задолженность по оплате за установку и замену дорожных знаков | 425,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 425,00000 | 0,0 | 425,00000 | |
| 3. | Установка искусственных неровностей | 0,0 | 197,52400 | 151,59149 | 115,68840 | 139,71360 | 0,0 | 246,875 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 851,39249 | 0,0 | 851,39249 | |
| 4. | Ремонт тротуара, город Кушва, расположенного между зданиями администрации Кушвинского муниципального округа и налоговой инспекцией по улице Красноармейская, 16 и 16 А | 0,0 | 1023,86082 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1023,86082 | 0,0 | 1023,86082 | |
| 5. | Приобретение велопарковки | 7,60000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,60000 | 0,0 | 7,60000 | |
| 6. | Устройство светофорных объектов | 0,0 | 1402,46240 | 0,0 | 502,04954 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1904,51194 | 0,0 | 1904,51194 | |
| 7. | Капитальный ремонт пешеходного моста через речку «Баранча», расположенного в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Свердловская | 0,0 | 268,24018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 268,24018 | 0,0 | 268,24018 | |
| 8. | Организация тротуаров для всей проектируемой улично-дорожной сети, поселок Строителей в городе Кушва | информация об объемах расходов на выполнение данного мероприятия отсутствует | | | | | | | | | | | | | информация об источни  ках финанси  рования данного мероприятия отсутствует | | информация об источниках финансирования данного мероприятия отсутст  вует |
| 9. | Организация тротуаров для всей проектируемой улично-дорожной сети, «поселок Степановка», город Кушва | информация об объемах расходов на выполнение данного мероприятия отсутствует | | | | | | | | | | | | | информация об источни  ках финанси  рования данного мероприятия отсутствует | | информация об источниках финансирования данного мероприятия отсутст  вует |
| 10. | Организация пешеходных переходов для безопасного подхода населения (по улице Сталеваров – 3 штуки; пересечение улиц Сталеваров и проезда между улицей Сталеваров и улицей Заречная; по улице Баранчинской – 1 штука; | информация об объемах расходов на выполнение данного мероприятия отсутствует | | | | | | | | | | | | | информация об источни  ках финанси  рования данного мероприятия отсутствует | | информация об источниках финансирования данного мероприятия отсутст  вует |
|  | перекресток улицы Набережная, улицы М. Горького и проезда между улицей М. Горького и улицей Баранчинская; перекресток улицы Баранчинская и проезда между улицей М. Горького и улицей Баранчинская; перекресток улицы Баранчинская и переулок Ключевского; перекресток улицы Баранчинская и переулок Баранчинский; перекресток улицы Новая 3 и улицы Сталеваров; перекресток переулок Вишневый и улица Сталеваров; перекресток переулок Ключевой и улицы Сталеваров; по переулку Вишневый – 1 штука), «поселок Степановка», город Кушва |  | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| 11. | Организация светофорного регулирования на перекрестке переулок Вишневый и улица Сталеваров, «поселок Степановка», город Кушва | информация об объемах расходов на выполнение данного мероприятия отсутствует | | | | | | | | | | | | | информация об источни  ках финанси  рования данного мероприятия отсутствует | | информация об источниках финансирования данного мероприятия отсутст  вует |
| 12. | Организация тротуаров и системы отвода дождевых стоков для всей проектируемой улично-дорожной сети, поселок Баранчинский Кушвинского муниципального округа | информация об объемах расходов на выполнение данного мероприятия отсутствует | | | | | | | | | | | | | информация об источни  ках финанси  рования данного мероприятия отсутствует | | информация об источниках финансирования данного мероприятия отсутст  вует |
| 13. | Организация пешеходного перехода для безопасного подхода населения на перекрестке улицы Новая 1 и улицы Новая 3, поселок Баранчинский Кушвинского муниципального округа | информация об объемах расходов на выполнение данного мероприятия отсутствует | | | | | | | | | | | | | информация об источни  ках финанси  рования данного мероприятия отсутствует | | информация об источниках финансирования данного мероприятия отсутст  вует |
| 14. | Организация светофорного регулирования на перекрестке улицы Ленина – улицы Союзов, поселок Баранчинский | информация об объемах расходов на выполнение данного мероприятия отсутствует | | | | | | | | | | | | | информация об источни  ках финанси  рования данного мероприятия отсутствует | | информация об источниках финансирования данного мероприятия отсутст  вует |
| 15. | Организация тротуаров для всей проектируемой улично-дорожной сети, «поселок Дачный», город Кушва | информация об объемах расходов на выполнение данного мероприятия отсутствует | | | | | | | | | | | | | информация об источни  ках финанси  рования данного мероприятия отсутствует | | информация об источниках финансирования данного мероприятия отсутст  вует |
| 16. | Организация пешеходного перехода для безопасного подхода населения (перекресток улицы Новая 2 и улицы Новая 6), «поселок Дачный», город Кушва | информация об объемах расходов на выполнение данного мероприятия отсутствует | | | | | | | | | | | | | информация об источни  ках финанси  рования данного мероприятия отсутствует | | информация об источниках финансирования данного мероприятия отсутст  вует |
| 17. | Ремонт пешеходного тротуара, расположенного по улице Ленина в городе Кушва Свердловской области (в том числе проведение экспертиз) | 0,0 | 0,0 | 22,50100 | 4377,842 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4400,34300 | 0,0 | 4400,34300 | |
| 18. | Капитальный ремонт тротуара (лестничных маршей), расположенного в городе Кушва, улица Красноармейская, вблизи МКД № 8 | 0,0 | 0,0 | 99,45494 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,45494 | 0,0 | 99,45494 | |
| 19. | Устройство пешеходных переходов | 0,0 | 0,0 | 754,311 | 1526,55289 | 422,9484 | 0,0 | 1212,00499 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3915,81728 | 470,19862 | 3445,61866 | |
| 20. | Ремонт тротуара, расположенного в Свердловской области, город Кушва, улица Строителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1698,03365 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1698,03365 | 0,0 | 1698,03365 | |
| 21. | Модернизация светофорных объектов, расположенных на территории Кушвинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 609,38656 | 0,0 | 299,98568 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 909,37224 | 0,0 | 909,37224 | |
| 22. | Ремонт тротуара, расположенного город Кушва, от улицы Декабристов до улицы Доватора | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2494,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2494,0 | 0,0 | 2494,0 | |
| 23. | Ремонт тротуара, расположенного город Кушва, от улицы Доватора до улицы Студенческая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | |
| 24. | Ремонт тротуара в близи здания МАОУ СОШ № 6, переулок Свердлова дом № 5, город Кушва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1715,2344 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1715,2344 | 0,0 | 1715,2344 | |
| 25. | Ремонт тротуара, расположенного поселок Баранчинский, улица Ленина, (до улицы Рабочий Хутор) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1005,9744 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1005,9744 | 0,0 | 1005,9744 | |
| 26. | Ремонт тротуара, расположенного город Кушва, от улицы Станционная дом № 13 – улица 8 Марта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 449,19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 449,19 | 0,0 | 449,19 | |
| 27. | Ремонт тротуара, расположенного поселок Баранчинский, (участок от улицы Коммуны до улицы Ленина) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3214,2552 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3214,2552 | 0,0 | 3214,2552 | |
| 28. | Устройство тротуара по улице Карла Маркса город Кушва (участок от улицы Кооперативной до переулка Молодежный) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16000 | 0,0 | 16000,00 | |
| 29. | Устройство тротуара, расположенного в Свердловской области, город Кушва, улица Кооперативная (участок от улицы Карла Маркса до переулка Рабочий) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2950,3194 | 0,0 | 0,0 | 2950,3194 | 0,0 | 2950,3194 | |
| 30. | Устройство тротуара город Кушва, переулок Безымянный (участок от улицы Путейцев до улицы Пархоменко; от улицы Студенческая до улицы 70 лет Октября) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4991,30579 | 0,0 | 0,0 | 4991,30579 | 0,0 | 4991,30579 | |
| 31. | Устройство тротуара, расположенного в Свердловской области, город Кушва, переулок Молодежный от дома № 3 до улицы Первомайская | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3270,13286 | 0,0 | 3270,13286 | 0,0 | 3270,13286 | |
| 32. | Капитальный ремонт тротуара (лестничных маршей), расположенного в городе Кушва, улица Кузьмина, возле МКД №12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169,206 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169,206 | 0,0 | 169,206 | |
| 33. | Капитальный ремонт тротуара (лестничных маршей), расположенного в городе Кушва, улица Кузьмина, между МКД № 8, МКД № 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169,206 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169,206 | 0,0 | 169,206 | |
| 34. | Устройство тротуара к МАДОУ № 23, расположенного по адресу: город Кушва, улица Союзов дом 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287,28998 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287,28998 | 0,0 | 287,28998 | |
|  | Итого объем расходов на выполнение мероприятий по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | | | | | | | | | | | | | 67806,08652 | 470,19862 | | 67335,88790 |

Приложение № 8

к решению Думы Кушвинского муниципального

округа

от 27 марта 2025 г. № 289

«О внесении изменений в программу

«Комплексное развитие транспортной

инфраструктуры Кушвинского муниципального округа на период с 2016 по 2030 год», утвержденную

решением Думы Кушвинского городского

округа от 22 декабря 2016 года № 37»

**Таблица 54. Объем расходов на выполнение мероприятий по развитию сети дорог на период с 2016 по 2030 год, с указанием источников финансирования**

| № строки | Наименование мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |  | | Источник финансиро  вания | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | всего | областной бюджет | | внебюджет  ные источники | | местный бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Первомайская | 47368,80000 | 38597,24892 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85966,04892 | 81007,44410 | | 0,0 | 4958,60482 |
| 2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Трактовая, улица Горняков, улица Тургенева, улица Шахтеров, осуществление строительного контроля | 19606,90166 | 328,92830 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19935,82996 | 19048,43606 | | 0,0 | 887,3939 |
| 2.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги | 19377,36436 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19377,36436 | 19048,43606 | | 0,0 | 328,9283 |
| 2.2. | Кредиторская задолженность по строительному контролю | 229,53730 | 328,92830 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 558,46560 | 0,0 | | 0,0 | 558,46560 |
| 3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Рабочая (от улицы Ленина до улицы | 0,0 | 0,0 | 14923,06736 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14923,06736 | 0,0 | | 0,0 | 14923,06736 |
|  | Привокзальная), и улица Прокофьева (от улицы Рабочая до улицы Уральская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 4. | Реконструкция автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Первомайская | 243,29320 | 300,69258 | 23,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 566,98578 | 0,0 | | 0,0 | 566,98578 |
| 4.1. | Строительный контроль при реконструкции автомобильной дороги | 243,29320 | 148,01033 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 391,30353 | 0,0 | | 0,0 | 391,30353 |
| 4.2. | Кредиторская задолженность за осуществление строительного контроля | 0,0 | 152,68225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,68225 | 0,0 | | 0,0 | 152,68225 |
| 4.3. | Составление технического плана после реконструкции автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 23,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,00000 | 0,0 | | 0,0 | 23,00000 |
| 5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Строителей (от улицы Союзов до улицы Красноармейская) | 8908,92752 | 630,98716 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 9539,91468 | 0,0 | | 0,0 | 9539,91468 |
| 5.1 | Кредиторская задолженность | 0,0 | 630,98716 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 630,98716 | 0,0 | | 0,0 | 630,98716 |
| 6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица 40 лет Октября | 0,0 | 8441,30686 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8441,30686 | 0,0 | | 0,0 | 8441,30686 |
| 7. | Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Луначарского | 0,0 | 5423,32909 | 0,0 | 78,06240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5501,39149 | 0,0 | | 0,0 | 5501,39149 |
| 8. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Красноармейская (от улицы Ленина до улицы Коммуны) | 981,8063 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 981,80630 | 0,0 | | 0,0 | 981,80630 |
| 9. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Республики (от улицы Коммуны до улицы Республики, дом № 2), и автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский – | 0,0 | 0,0 | 1224,48562 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1224,48562 | 0,0 | | 0,0 | 1224,48562 |
|  | проезд (от улицы Республики до жилого дома № 39 по улице Коммуны) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 10. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский, переулок Гаревский | 0,0 | 2124,42506 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2124,42506 | 0,0 | | 0,0 | 2124,42506 |
| 11. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Советская (участок от автобусной остановки «Больница № 4» до переулка Верхний Нагорный), переулок Верхний Нагорный (участок | 0,0 | 610,36916 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4263,4824 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4873,85156 | 0,0 | | 0,0 | 4873,85156 |
|  | от улицы Советская до улицы Калинина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 12. | Ремонт подъездной автомобильной дороги к мусульманскому кладбищу в поселке Баранчинский | 367,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 367,00000 | 0,0 | | 0,0 | 367,00000 |
| 13. | Строительство новых автомобильных дорог (улица Новая 1, улица Новая 2, улица Новая 3, улица Новая 4, улица Новая 5) протяженностью 3,469 километров, в том числе улицы с твердым дорожным покрытием – 3,469 километров (100%). Протяженность главных улиц – 0,598 километров | информация об объемах расходов на выполнение данного мероприятия отсутствует | | | | | | | | | | | | | информация об источ  никах финан  сирования данно  го мероп  риятия отсутствует | |  | информация об источниках финансирования данно  го мероприятия отсутствует |
| 14. | Реконструкция улицы Ленина, включающая в себя устройство пешеходных тротуаров в пределах красных линий, обеспечение проектной ширины проезжей части улицы, установление и обязательное озеленение зон санитарных разрывов от указанной автодороги до жилой застройки, поселок Баранчинский | информация об объемах расходов на выполнение данного мероприятия отсутствует | | | | | | | | | | | | | информация об источ  никах финан  сирования данно  го мероп  риятия отсутствует | |  | информация об источниках финансирования данно  го мероприятия отсутствует |
| 15. | Организация двух местных проездов для подъездов к жилым домам по улице Ленина, поселок Баранчинский (между улицей Новая 1 и улицы Новая 5; между | информация об объемах расходов на выполнение данного мероприятия отсутствует | | | | | | | | | | | | | информация об источ  никах финан  сирования данно  го | |  | информация об источниках финансирования данно  го |
|  | улицей Новая 1 и улицы Союзов) |  | | | | | | | | | | | | | мероп  риятия отсутствует | |  | мероприятия отсутствует |
| 16. | Строительство новых автомобильных дорог протяженностью 3,12 километров (Проектируемая улица 1, Проектируемая улица 2, Проектируемая улица 3, Проектируемая улица 4), поселок Строителей в городе Кушва | информация об объемах расходов на выполнение данного мероприятия отсутствует | | | | | | | | | | | | | информация об источ  никах финан  сирования данно  го мероп  риятия отсутствует | |  | информация об источниках финансирования данно  го мероприятия отсутствует |
| 17. | Строительство новых автомобильных дорог протяженностью 8,652 километра, в том числе магистральные улицы – 1,93 километра, жилые улицы – 6,24 километра | информация об объемах расходов на выполнение данного мероприятия отсутствует | | | | | | | | | | | | | информация об источ  никах финан  сирования данно  го мероп  риятия отсутствует | |  | информация об источниках финансирования данно  го мероприятия отсутствует |
|  | (улица Новая 1, улица Новая 2, улица Новая 3, улица Новая 4), проезды – 0,472 километра (между улицами Сталеваров и улицей Заречная, между улицей Заречная и улицей Березовая, между улицей Березовая и улицей Новая 1, между улицей Баранчинская и улицей Набережная, между улицей Баранчинская и улицей М. Горького, между улицей Новая 3 и улицей Сафонова), «поселок Степановка», город Кушва |  | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| 18. | Реконструкция улично-дорожной сети района в соответствии с нормативными требованиями по ширине полотна проезжей части и ширине улиц в красных линиях, «поселок Степановка», город Кушва | информация об объемах расходов на выполнение данного мероприятия отсутствует | | | | | | | | | | | | | информация об источ  никах финан  сирования данно  го мероп  риятия отсутствует | |  | информация об источниках финансирования данно  го мероприятия отсутствует |
| 19. | Строительство новых автомобильных дорог и проездов с твердым покрытием (улица Новая 1, улица Новая 2, улица Новая 3, улица Новая 4, улица Новая 5, улица Новая 6, улица Новая 7, улица Новая 8, улица Новая 9, улица Новая 10, Проезд 1, Проезд 2), | информация об объемах расходов на выполнение данного мероприятия отсутствует | | | | | | | | | | | | | информация об источ  никах финан  сирования данно  го мероп  риятия отсутствует | |  | информация об источниках финансирования данно  го мероприятия отсутствует |
| «поселок Дачный», город Кушва. Общая протяженность 1,950 километра |  | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| 20. | Капитальный ремонт и реконструкция существующих автомобильных дорог: город Кушва – 17,6 километра (улица Коммуны, улица Свободы, улица Кузьмина, улица Ленина, улица Майданова, улица Фадеевых, улица Станционная, улица Красноармейская, улица Карла Маркса, улица Луначарского, улица Шляхтина, улица Дзержинского); поселок Баранчинский – 13,0 километров (улица Коммуны, улица Победы, | информация об объемах расходов на выполнение данного мероприятия отсутствует | | | | | | | | | | | | | информация об источ  никах финан  сирования данно  го мероп  риятия отсутствует | |  | информация об источниках финансирования данно  го мероприятия отсутствует |
|  | улица Калинина, улица Ленина, переулок Синегорский, улица Советская, улица Октябрьская, улица Революции,  улица Красноармейская, переулок Лескомский, улица Мира, автодорога от автомобильной дороги «улица Советская (поселок Баранчинский) до поселка Софьянка» до границ Кушвинского муниципального округа (через железнодорожную станцию Орулиха) |  | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| 21. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Фадеевых и автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Серова (от улицы Фадеевых до жилого дома № 2 по улице Серова) | 0,0 | 0,0 | 2713,94218 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2713,94218 | 2713,94218 | | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Коммуны, осуществление строительного контроля, проведение экспертиз, получение закзаключений | 0,0 | 0,0 | 20,00 | 42342,28455 | 40998,26109 | 40507,99090 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123868,53654 | 116872,8 | | 0,0 | 6995,73654 |
| 23. | Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва: улица Ленина (от улицы Рабочая до переулка Молодежный) и переулок Молодежный (от улицы Карла Маркса до улицы Первомайская) (в том числе проведение экспертиз, получение заключений) | 0,0 | 0,0 | 30,00100 | 0,0 | 14422,80000 | 19529,65984 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33982,46084 | 0,0 | | 0,0 | 33982,46084 |
| 24. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Кузьмина (от улицы Луначарского до улицы Фадеевых) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 449,60900 | 449,60900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 899,21800 | 0,0 | | 0,0 | 899,21800 |
| 25 | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Кузьмина (участок от улицы Фадеевых до дома № 65 по улице Кузьмина) |  |  |  |  |  |  |  | 8991,9996 | 13310,06570 | 15928,85510 |  |  | 38230,92040 | 0,0 | | 0,0 | 38230,92040 |
| 26. | Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Строителей (участок улицы Союзов – улица Магистральная) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3995,39710 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3995,39710 | 0,0 | | 0,0 | 3995,39710 |
| 27. | Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Магистральная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,478 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,478 | 0,0 | | 0,0 | 106,478 |
| 28. | Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Карла Маркса (участок от улицы Рабочая до улицы Советская) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14580,23966 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14580,23966 | 0,0 | | 0,0 | 14580,23966 |
| 29. | Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Ленина (участок от улицы Красноармейская до улицы Октябрьская) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7279,35234 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7279,35234 | 0,0 | | 0,0 | 7279,35234 |
| 30. | Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Красноармейская | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2409,52362 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2409,52362 | 0,0 | | 0,0 | 2409,52362 |
| 31. | Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Майданова (участок от улицы Красноармейской до улицы Союзов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4179,07807 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4179,07807 | 0,0 | | 0,0 | 4179,07807 |
| 32. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Коммуны | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4133,33333 | 4133,33333 | 0,0 | 50235,16802 | 82037,95955 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140539,79423 | 120887,4 | | 0,0 | 19652,39423 |
| 33. | Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Свободы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5485,23577 | 8219,33880 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13704,57457 | 0,0 | | 0,0 | 13704,57457 |
| 34. | Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Шляхтина (участок от улицы Первомайская до улицы Магистральная) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3746,91635 | 3446,91635 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7193,8327 | 0,0 | | 0,0 | 7193,83270 |
| 35. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Серебрянский проезд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7837,908 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7837,908 | 0,0 | | 0,0 | 7837,908 |
| 36. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Калинина | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9355,7892 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9355,7892 | 0,0 | | 0,0 | 99355,7892 |
|  | (участок от улицы Ленина до переулка Верхний Нагорный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 37. | Ремонт автомобильной дороги поселок Баранчинский, на северо-запад от улицы Северная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | | 0,0 | 700,0 |
| 38. | Ремонт автомобильной дороги до коллективных садов СНТ СН «Дачный-1», город Кушва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,6572 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,6572 | 00,0 | | 0,0 | 499,6572 |
| 39. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Красноармейская (участок от улицы Строителей до улицы Красноармейская дом № 15 и участок от улицы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5120,35005 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5120,35005 | 0,0 | | 0,0 | 5120,35005 |
|  | Красноармейская дом № 15 до улицы Луначарского) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 40. | Капитальный ремонт автомобильной дороги улица Привокзальная от улицы Станционная, город Кушва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2885,2704 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2885,2704 | 00,0 | | 0,0 | 2885,2704 |
| 41. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва улица Фадеевых (участок от улицы Фадеевых, дом № 27 до улицы Красноармейская) и улица Красноармейская (участок от улицы Фадеевых до улицы Майданова) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5566,98612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5566,98612 | 0,0 | | 0,0 | 5566,98612 |
| 42. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, Кушвинском муниципальном округе, поселок Баранчинский, улица Победы (участок от улицы Коммуны до 327 километра) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3163,41699 | 2853,08365 | 0,0 | 0,0 | 46820,118 | 46820,118 | 0,0 | 99656,73664 | 0,0 | | 0,0 | 99656,73664 |
| 43. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Луначарского | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21452,35862 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21452,35862 | 0,0 | | 0,0 | 21452,35862 |
| 44. | Капитальный ремонт автомобильной дороги улица Бисерская, город Кушва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5338,35609 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5338,35609 | 0,0 | | 0,0 | 5338,35609 |
| 45. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, переулок Южный (участок от улицы Союзов до улицы Луначарского) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3196,3896 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3196,3896 | 0,0 | | 0,0 | 3196,3896 |
| 46. | Капитальный ремонт автомобильных дорог, расположенных в Свердловской области, город Кушва, улица Карла Маркса (участок от улицы Кооперативная до улицы Рабочая, участок от улицы Советская до дома № 244 по улице Карла Маркса), переулок Челюскинцев (участок от улицы Карла Маркса до улицы Ленина), | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41691,752 | 23845,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65536,752 | 0,0 | | 0,0 | 65536,752 |
|  | переулок Комсомольский (участок от улицы Карла Маркса до улицы Ленина), улица 9 Января (участок от переулка Молодежный до площадки насосно-фильтровальной станции и от переулка Молодежный до дома № 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 47. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский (от конечной остановки автобусного маршрута по улице Коммуны до улицы Ленина) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15951,30928 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15951,30928 | 0,0 | | 12000,00 | 3951,30928 |
| 48. | Ремонт автомобильной дороги, расположенной в городе Кушва, переулок Спортивный (участок от улицы Энгельса до дома № 1 по переулку Спортивный) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,79 | 0,0 | | 0,0 | 360,79 |
| 49. | Проведение работ по благоустройству участков, сформированных под размещение улично-дорожной сети для обеспечения транспортной доступности участков, предоставленных многодетным семьям, расположенных в городе Кушва, для ИЖС льготной категории граждан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3344,00 | 8650,558 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11994,55800 | 0,0 | | 0,0 | 11994,55800 |
| 50. | Капитальный ремонт проезда автомобильной дороги, расположенной по адресу: Свердловская область, город Кушва, улица Станционная, дом № 13, 15 (по направлению к МАДОУ № 12, 24 и Спорткомплексу «Заречный») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,00 | 9046,59598 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11046,59598 | 0,0 | | 0,0 | 11046,59598 |
| 51. | Ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Ленина (участок от улицы Октябрьская до улицы Рабочий Хутор) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 52. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, поселок Баранчинский, улица Советская (от ул. Советская до здания № 36 ул. Карла Либкнехта, тротуар от здания № 36 до № 33 улица Карла Либкнехта) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11391,59817 |  |  |  | 11391,59817 |  | |  | 11391,59817 |
| 53. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в поселок Баранчинский, Свердловской области, улица Коммуны (участок от улицы Коммуны дом № 51 до СОШ № 20) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12977,09376 | 12977,09376 | 0,0 | | 0,0 | 12977,09376 |
| 54. | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, город Кушва, улица Фадеевых (участок от улицы Первомайская до улицы Кузьмина) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3117,73009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3117,73009 | 0,0 | | 0,0 | 3117,73009 |
| 55. | Капитальный ремонт проезда, расположенного в Свердловской обл., город Кушва (участок от улицы Строителей дом № 12 до улицы Красноармейская 9А (Управление образования КМО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5688,05816 |  |  | 5688,05816 |  | |  | 5688,05816 |
|  | Итого объем расходов на выполнение мероприятий по развитию сети дорог | | | | | | | | | | | | | 842115,69104 | | 340530,02234 | 12000 | 489585,66870 |

Приложение № 9

к решению Думы Кушвинского муниципального округа

от 27 марта 2025 г. № 289

«О внесении изменений в программу

«Комплексное развитие транспортной

инфраструктуры Кушвинского муниципального округа

на период с 2016 по 2030 год», утвержденную решением Думы Кушвинского городского

округа от 22 декабря 2016 года № 37»

Таблица 56. Совокупный объем расходов на реализацию мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Кушвинского муниципального округа на период с 2016 по 2030 год, с указанием источников финансирования

| № строки | Наименование | Объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | Источник финансирования | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | Всего | областной бюджет | мест  ный бюд  жет | внебюджетные источ  ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | | 17 | 18 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по развитию инфраструктуры автомобильного транспорта | 12146,72405 | 16137,41126 | 17591,47495 | 19785,32783 | 19051,09595 | 19488,84244 | 22540,2746 | 25383,72911 | 30994,09059 | 25460,03126 | 32562,82076 | 124057,0359 | 365213,33744 | | 0,0 | | 365213,33744 | 0,0 | |
| 2. | Мероприятия по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3. | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования | 0,0 | 5465,00000 | 257,99756 | 356,01700 | 350,65834 | 382,7268 | 1241,0868 | 0,0 | 1830,62172 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9884,10922 | | 0,0 | | 4688,10922 | 5196,00 | |
| 4. | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта | 284,52700 | 448,27374 | 501,24533 | 1016,25953 | 1438,62720 | 2128,42680 | 874,17169 | 1592,09856 | 2449,23137 | 2800,00000 | 0 | 12834,01582 | 26446,87707 | | 0,0 | | 26446,87707 | 0,0 | |
| 5. | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | 1249,05618 | 4522,50382 | 1592,22932 | 10568,47272 | 2814,84658 | 9022,20582 | 5810,27719 | 591,441 | 17024,13843 | 7941,62519 | 3270,13286 | 3399,15741 | 67806,08652 | | 470,19862 | | 67335,88790 | 0,0 | |
| 6. | Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта , транспортных средств коммунальных и дорожных служб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 7. | Мероприятия по развитию сети дорог | 77476,72868 | 56457,28713 | 18934,49616 | 68831,42305 | 66592,60511 | 135323,22886 | 75719,57968 | 92679,65002 | 127554,50749 | 62748,9731 | 46820,118 | 12977,09376 | 842115,69104 | | 340530,02234 | | 489585,66870 | 12000,00 | |
| 8. | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
|  | Итого объем расходов на выполнение мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Кушвинского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | 1311466,10129 | | 341000,22096 | 953269,88033 | | 17196,00 |