Приложение № 1

**ДОКЛАД**

**о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кушвинского городского округа за 2024 год**

Настоящий Доклад подготовлен в соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ Кушвинского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Кушвинского городского округа от 27 сентября 2013 года № 1851 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Кушвинского городского округа» (далее – Порядок) (с изменениями) и на основе проведения оценки эффективности муниципальных программ Кушвинского муниципального округа.

В 2024 году в Кушвинском городском округе реализовывалось семь муниципальных программ Кушвинского городского округа:

- Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2030 года;

- Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Кушвинского городского округа до 2030 года;

- Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно - коммунальной сферы» до 2030 года;

- Развитие системы образования в Кушвинском городском округе до 2030 года;

- Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2030 года;

- Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе до 2030 года;

- Управление муниципальными финансами Кушвинского городского округа до 2030 года.

В соответствии с решением Думы Кушвинского городского округа   
от 21 декабря 2023 года № 178 «О бюджете Кушвинского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменением), плановый объем расходов на финансирование мероприятий семи муниципальных программ на 2024 год составил 2 854 656 767,99 рублей, из них:

за счет средств областного бюджета – 1 170 244 200,79 рублей;

за счет средств местного бюджета – 1 507 651 106,26 рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 176 761 460,94 рублей.

Фактически общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ по итогам 2024 составил 2 718 040 314,94 рублей или 95,00 процента, из них:

за счет средств областного бюджета – 1 109 289 798,43 рублей;

за счет средств местного бюджета – 1 439 732 809,31 рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 169 017 707,20 рублей.

С целью обеспечения реализации федеральных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов национальных проектов, в Кушвинском городском округе в 2024 году реализовывались шесть региональных проектов:

- «Чистая вода»;

- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;

- «Современная школа»;

- «Успех каждого ребенка»;

- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»;

- «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва».

Общий объем финансирования составил 180 285 199,32 рублей.

В соответствии с Порядком Финансовое управление Кушвинского муниципального округа проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Кушвинского городского округа за 2024 год. Оценка эффективности муниципальных программ Кушвинского городского округа за 2024 год проведена на основании представленных отчетов ответственными исполнителями по каждой муниципальной программе.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

Реализация муниципальных программ в отчетном периоде осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и достижения плановых значений целевых показателей (Q2) с применением результирующей шкалы оценки эффективности муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ Кушвинского городского округа 2024 год:

**1. Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2030 года»**

Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2030 года» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Кушвинского городского округа от 26 июня 2023 года № 812 (с изменениями). На реализацию Программы в 2024 году утверждены бюджетные ассигнования в размере 74 051 238,99 рублей, факт исполнения за 2024 год составил 72 249 744,81 рубля или 97,57 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

**В рамках Программы действуют 10 подпрограмм:**

1. «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности, профилактике терроризма и экстремизма». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 2 415 312,30 рублей, источник финансирования местный бюджет, исполнение по подпрограмме за 2024 год составило 2 415 312,30 рублей или 100 %.

2. «Поддержка малого и среднего предпринимательства». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 823 718,84 рублей, источник финансирования местный бюджет, исполнение по подпрограмме за 2024 год составило 823 718,84 рублей или 100,00 %.

3. «Обеспечение рационального и безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 656 035,09 рублей, источник финансирования местный бюджет, исполнение по подпрограмме за 2024 год составило 656 035,09 рублей или 100 %.

4. «Осуществление градостроительной деятельности на территории Кушвинского городского округа». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 1 951 633,33 рубля, источник финансирования местный бюджет, исполнение по подпрограмме за 2024 год составило 1 951 633,33 рубля или 100 %.

5. «Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально - экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии инфраструктуры и иной официальной информации». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 5 012 823,04 рубля, источник финансирования местный бюджет и областной бюджет, исполнение по подпрограмме за 2024 год составило 4 982 652,92 рубля или 99,40 %.

6. «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 1 721 526,19 рублей, источник финансирования местный бюджет, исполнение за 2024 год составило   
1 721 526,19 рублей или 100 %.

7. «Осуществление государственных полномочий». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 4 276 699,42 рублей, источник финансирования областной бюджет и местный бюджет, исполнение за 2024 год составило 4 260 693,20 рублей или 99,63 %.

8. «Обеспечение реализации муниципальной программы Кушвинского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2030 года». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 40 192 034,07 рубля, источник финансирования местный бюджет в и областной, исполнение по подпрограмме за 2024 год составило 40 133 804,21 рубля или 99,86 %.

9. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа» Бюджетные ассигнования на 2024 году предусмотрены в сумме 16 972 546,31 рублей, исполнение по подпрограмме за 2024 год составило 15 275 458,33 рублей или 90,00 %.

10. «Реализация на территории Кушвинского городского округа мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни» Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 28 910,40 рублей, источник финансирования местный бюджет, исполнение по подпрограмме за 2024 год составило 28 910,40 рублей или 100 %.

Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 5 баллов.

Вывод: высокая эффективность муниципальной программы.

**2. Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Кушвинского городского округа до 2030 года»**

Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Кушвинского городского округа до 2030 года» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Кушвинского городского округа от 12 ноября 2014 года № 2174 (с изменениями). На реализацию Программы в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 298 206 108,74 рублей, факт исполнения за 2024 год составил 265 205 423,55 рублей или 88,93% от утвержденных бюджетных ассигнований. Также предусмотрены средства из внебюджетных источников в сумме 1 529 902,75 рублей, факт исполнения за 2024 год составило 100%. Общий объем средств на реализацию Программы в 2024 году составил 385 813 906,34 рублей, исполнение за 2024 год составил 320 479 377,51 рублей или 83,07 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

**В рамках Программы действуют 11 подпрограмм:**

1. «Осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию в Кушвинском городском округе». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в сумме 4 320 241,42 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета, исполнение по подпрограмме составило 4 099 299,00 рублей или 94,89 %.

2. «Управление муниципальным имуществом Кушвинского городского округа». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в сумме 47 482 815,64 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета, исполнение по подпрограмме за 2024 год составило 45 924 406,69 рублей или 96,72 %.

3. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кушвинского городского округа». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в сумме 4 442 459,29 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета, исполнение по подпрограмме за 2024 год составило 4 439 131,06 рублей или 99,93 %.

4. «Приобретение (строительство) жилых помещений в целях предоставления по договорам служебного найма в специализированном жилищном фонде Кушвинского городского округа». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в сумме 17 305 000,00 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета, исполнение по подпрограмме за 2024 год составило 0,00 рублей или 0 %.

В рамках подпрограммы реализуется 1 мероприятие:

«Приобретение квартир для предоставления малоимущим гражданам и гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях». Мероприятие не исполнено из-за отсутствия заявок при проведении электронного аукциона на приобретение жилых помещений.

5. «Обеспечение жильем молодых семей на территории Кушвинского городского округа». Источниками финансирования являются средства местного бюджета, областного бюджета и внебюджетные источники. Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в сумме 6 161 005,50 рублей, исполнение за 2024 год составило 6 151 005,50 рублей или 100 %. Средства из внебюджетных источников предусмотрены в сумме 1 529 902,75 рублей, исполнение за 2024 год составило 100 %.

6. «Обеспечение реализации муниципальной программы Кушвинского городского округа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Кушвинского городского округа до 2030 года». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 14 942 558,72 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета, исполнение по подпрограмме за 2024 год составило 14 841 204,28 рублей или 99,32 %.

7. «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Кушвинского городского округа в 2018-2030 годах».

Бюджетные ассигнования на 2024 год не были утверждены из-за отсутствия необходимых финансовых ресурсов и приоритетов в текущем бюджете.

8. «Переселение граждан на территории Кушвинского городского округа из аварийного жилищного фонда». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 61 745 776,59 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета и областного бюджета, исполнение по подпрограмме за 2024 год, составило 25 913 017,40 рублей или 41,97 %.

В рамках подпрограммы не в полном объеме выполнено следующее мероприятие: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». В связи с отсутствием потребности в расходовании бюджетных средств при полном выполнении целевых показателей.

9. «Организация деятельности муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Коммунальные сети»». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 201 136 742,30 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета, исполнение по подпрограмме за 2024 год, составило 190 824 006,70 рублей или 94,87 %.

10. «Модернизация коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 37 866 306,88 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета и областного бюджета, исполнение по подпрограмме за 2024 год, составило 37 866 306,88 рублей или 100 %.

Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 4 балла. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

Вывод: Возможен пересмотр муниципальной программы с целью высвобождения ресурсов и переноса их на следующие периоды, а также на иные мероприятия или другие муниципальные программы. Необходимо своевременное внесение изменений в муниципальную программу в целях оптимизации расходования бюджетных средств.

**3. Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2030 года»**

Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2030 года» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Кушвинского городского округа от 10 ноября 2014 года № 2122 (с изменениями). На реализацию Программы в 2024 году утверждены бюджетные ассигнования в размере 580 828 192,39 рублей, факт исполнения за 2024 год составил 555 992 999,89 рубля или 95,72 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

**В рамках Программы действуют 12 подпрограмм:**

1. «Благоустройство территории Кушвинского городского округа». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 51 386 739,02 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета, областного бюджета и внебюджетные источники. Исполнение по подпрограмме составило 49 419 577,54 рубля или 96,17 %.

2. «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства Кушвинского городского округа». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере   
203 525 518,90 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета, областного бюджета и внебюджетные источники. Исполнение по подпрограмме составило 185 484 573,86 рублей или 91,14 %.

В рамках подпрограммы не реализовались мероприятия:

«Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Кузьмина (от ул. Луначарского до ул. Фадеевых)». Бюджетные ассигнования предусмотрены в размере 13 310 065,70 рублей, исполнение составило 1 081 963,26 рубля или 8,13% от плана. Работы сданы частично. Ведется претензионная работа.

«Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Коммуны (в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, достоверности сметной стоимости, осуществление строительного контроля)». Бюджетные ассигнования предусмотрены в размере 82 037 959,55 рубля, исполнение составило 78 214 687,20 рублей или 95,34 % от плана. Исполнитель по муниципальному контракту не сдал работы в соответствии с утвержденным графиком.

3. «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 62 576 197,14 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета, областного бюджета и внебюджетные источники. Исполнение по подпрограмме составило 62 414 308,38 рублей или 99,74 %.

4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кушвинского городского округа». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере   
1 346 230,00 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета. Исполнение по подпрограмме составило 1 346 230,00 рублей или 100 %.

5. «Обеспечение деятельности и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Кушвинского городского округа». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 9 864 359,35 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета, областного бюджета. Исполнение по подпрограмме составило 9 751 946,21 рубля, или 98,86 %.

6. «Организация деятельности муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 38 689 552,53 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета, областного бюджета. Исполнение по подпрограмме составило 38 421 125,43 рубля, или  
99,31 %.

7. «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Кушвинского городского округа». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 131 359 931,98 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета, областного бюджета. Исполнение по подпрограмме составило 127 690 798,35 рублей или 97,21 %.

8. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Кушвинского городского округа». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 34 414 382,30 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета, областного бюджета. Исполнение по подпрограмме составило 33 799 158,95 рублей или 98,21 %.

9. «Развитие социальной инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Кушвинского городского округа». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 47 665 281,17 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета, областного бюджета. Исполнение по подпрограмме составило 47 665 281,17 рублей или   
100 %.

10. «Развитие газификации в Кушвинском городском округе». Бюджетные ассигнования на 2024 год не предусмотрены.

11. «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Кушвинского городского округа». Бюджетные ассигнования на 2024 год не предусмотрены.

12. «Комплексное развитие сельских территорий (сельских агломераций)». Бюджетные ассигнования на 2024 год не предусмотрены.

Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 4 балла. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

Вывод: необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана.  
Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования.

**4. Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие системы образования в Кушвинском городском округе до 2026 года».**

Муниципальная программа Кушвинского муниципального округа «Развитие системы образования в Кушвинском городском округе до 2030 года» (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Кушвинского городского округа от 10 ноября 2014 года № 2119 (с изменениями). На реализацию Программы в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 319 471 471,60 рублей, исполнение за 2024 год составило 1 288 045 284,72 рубля или 97,62 %.

**В рамках Программы действуют 8 подпрограмм:**

1. «Развитие системы дошкольного образования в Кушвинском городском округе». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 494 601 792,65 рубля. Источниками финансирования являются средства областного, местного бюджета и внебюджетные источники, исполнение по подпрограмме составило 482 135 483,51 рубля или 97,48 %.

2. «Развитие системы общего образования в Кушвинском городском округе». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 605 634 308,48 рублей. Источниками финансирования являются средства областного, местного бюджета и внебюджетные источники, исполнение по подпрограмме составило 596 951 178,58 рублей или 98,57 %.

3. «Развитие системы дополнительного образования в Кушвинском городском округе». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 69 540 723,79 рубля. Источниками финансирования являются средства областного, местного бюджета и внебюджетные источники, исполнение по подпрограмме составило 69 952 859,01 рублей или 100,59 %.

4. «Обеспечение реализации муниципальной программы Кушвинского городского округа». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 53 729 218,70 рублей. Источниками финансирования являются средства областного, местного бюджета, исполнение по подпрограмме составило 53 062 231,15 рубль или 98,76 %.

5. «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций в Кушвинском городском округе». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 16 643 808,25 рублей. Источниками финансирования являются средства областного, местного бюджета, исполнение по подпрограмме составило   
16 494 168,47 рублей или 99,10 %.

6. «Организация отдыха и оздоровления детей в Кушвинском городском округе»

Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 31 003 203,33 рубля. Источниками финансирования являются средства областного, местного бюджета и внебюджетные источники, исполнение по подпрограмме составило 27 301 933,24 рубля или 88,06 %.

В рамках подпрограммы не в полном объеме выполнено следующее мероприятие:  
 «Организация отдыха и оздоровления детей в Кушвинском городском округе». Исполнение по мероприятию составило 21 934 313,24 рублей или 85,56 % от плана, из них средства областного бюджета 12 673 042,45 рубля (84,56%), местного бюджета   
7 869 125,45 рублей (83,87%), внебюджетные средства 1 392 145,70 рублей (109,98%). В связи с отсутствием потребности в расходовании бюджетных средств при полном выполнении целевых показателей.

7. «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Кушвинского городского округа». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 47 909 312,44 рублей. Источниками финансирования являются средства областного бюджета, местного бюджета, исполнение по подпрограмме составило 41 805 526,80 рублей или 87,26 %.

В рамках подпрограммы не в полном объеме выполнено следующее мероприятие: «Капитальный ремонт муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Кушвинского городского округа». Исполнение по мероприятию составило 11 301 941,07 рубль или 65,19 % от плана, из них средства областного бюджета 3 476 698,28 рублей (36,60%), местного бюджета 7 825 242,79 рубля (99,84%). Невозможность полного освоения средств областного бюджета обусловлена тем, что работы на СОШ   
№ 6 были выполнены не в полном объеме. Оплата производилась по факту выполнения работ, и остаток финансирования будет использован в 2025 году».

8. «Доступная среда». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 349 103,96 рубля. Источниками финансирования являются средства местного бюджета, исполнение по подпрограмме составило 341 903,96 рубля или 97,94 %.

Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 4 балла. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

Вывод: необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана.  
Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования.

**5. Муниципальная программа Кушвинского городского округа Кушвинского городского округа «Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2030 года»**

Муниципальная программа Кушвинского муниципального округа «Развитие культуры в Кушвинском муниципальном округе до 2030 года» (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Кушвинского городского округа от 10 ноября 2014 года № 2120 (с изменениями). На реализацию Программы в 2024 году утверждены бюджетные ассигнования в размере 276 201 512,48 рублей, исполнение за 2024 год составило 269 645 662,76 рублей или 97,63 %. Объём средств внебюджетных источников на реализацию Программы в 2024 году составляет 33 000 204,34 рублей, исполнение за 2024 год составило 28 769 854,17 рублей или 87,20%.

**В рамках Программы действуют 6 подпрограмм:**

1. «Развитие культуры и искусства». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 193 138 361,18 рублей, источники финансирования: областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники. Исполнение по подпрограмме за 2024 года составило 185 788 806,18 рублей или 96,20 %.

2. «Развитие образования в сфере культуры и искусства». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 92 708 167,47 рублей. Источники финансирования областной бюджет, местный бюджета, внебюджетные источники. Исполнение по подпрограмме за 2024 год составило 90 572 156,34 рублей или   
97,70 %.

3.«Развитие туризма в Кушвинском городском округе». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 625 704,80 рублей. Источники финансирования: местный бюджет. Исполнение по подпрограмме за 2024 год составило 421 558,80 рублей или 67,40 %.

В рамках подпрограммы не в полном объеме выполнено следующее мероприятие:

«Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение Кушвинского краеведческого музея к сети Интернет». Мероприятие финансируется из местного бюджета в сумме 42 946,00 рублей. За 2024 год расход по мероприятию составил 0,00 рублей или 0 %. Основной причиной является то, что мультимедийное оборудование было приобретено в рамках предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Кушвинского краеведческого музея, что привело к отсутствию необходимости использования бюджетных ассигнований на данное мероприятие.

«Обеспечение мероприятий по реализации издательских проектов, в том числе изготовление и установка информационных аншлагов». Мероприятие финансируется из местного бюджета 582 758,80 рублей. За 2024 год расход по мероприятию составило 421 558,80 рублей или 72,30 %. Возникла экономия по гонорару авторам книги.

4. «Доступная среда». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 200 263,30 рублей. Источники финансирования: местный бюджет. Исполнение по подпрограмме за 2024 год составило 195 980,00 рублей или   
97,90 %.

5. «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Кушвинском городском округе». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 667 289,00 рублей. Источник финансирования местный бюджет. Исполнение по подпрограмме за 2024 год составило 637 289,00 рублей или 95,50 %.

В рамках подпрограммы не в полном объеме выполнено следующее мероприятие: «Мероприятия, способствующие развитию национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий, установлению гармоничных взаимоотношений» возникла экономия за счет благотворительных средств на проведение концерта ансамбля «Ингушетия».

6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2030 года»». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 21 861 931,07 рублей. Источник финансирования: областной бюджет, местный бюджет. Исполнение по подпрограмме за 2024 год составило   
20 799 726,61 рублей или 95,20 %.

Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 4 балла. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

Вывод: возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

**6. Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе до 2030 года»**

Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе до 2030 года» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Кушвинского городского округа от 10 ноября 2014 года № 2121 (с изменениями). На реализацию Программы в 2024 году утверждены расходы в размере 160 523 815,81 рублей. Исполнение за 2024 год составило 158 249 788,05 рублей или 98,58 %.

**В рамках Программы в 2024 году действуют 3 подпрограммы:**

1. «Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе».

Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 148 011 996,28 рублей. Источники финансирования являются средства областного бюджета, средства местного бюджета, внебюджетные источники. Исполнение по подпрограмме составило 145 790 487,19 рублей или 98,50 %.

2. «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности Кушвинского городского округа Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 3 350 000,00 рублей за счёт внебюджетных источников. Исполнение за 2024 год составило 3 350 000,00 рублей или 100 %.

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе до 2030 года»». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 9 161 819,53 рублей. Источниками финансирования являются средства областного бюджета, средства местного бюджета. Исполнение по подпрограмме составило 9 109 300,86 рублей или 99,43 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы – 5. Высокая эффективность муниципальной программы.

**7. Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Управление муниципальными финансами Кушвинского городского округа до 2030 года»**

Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Управление муниципальными финансами Кушвинского городского округа до 2030 года» (далее – Программа) утвержденная постановлением администрации Кушвинского городского округа от 10 ноября 2014 года № 2115 (с изменениями). На реализацию Программы в 2024 году утверждены расходы в размере 24 766 426,04 рублей. Исполнение за 2024 год составило 24 607 603,03 рублей или 99,4 %.

**В рамках Программы в 2024 году действуют 3 подпрограммы:**

1.«Управление бюджетным процессом и его совершенствование». По данной подпрограмме бюджетные ассигнования на 2024 год не утверждены.

2. «Управление муниципальным долгом». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 59 199,90 рублей. Источник финансирования за счет средств местного бюджета. Исполнение по подпрограмме составило 55 147,02 рублей или 93,20 %.

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Кушвинского городского округа «Управление муниципальными финансами Кушвинского городского округа до 2030 года». Бюджетные ассигнования на 2024 год утверждены в размере 24 696 226,14 рублей. Источник финансирования средства местного бюджета. Исполнение по подпрограмме составило 24 541 456,01 или 99,40 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы – 5. Высокая эффективность муниципальной программы.

Для повышения эффективности управления муниципальными программами и подготовки годовой отчетности Кушвинского городского округа – ответственным исполнителям муниципальных программ могут быть предложены следующие рекомендации:

- обеспечить своевременное проведение конкурсных и иных процедур в целях определения подрядчиков (исполнителей работ, услуг) и стопроцентного освоения средств бюджетов всех уровней;

- в ежемесячном режиме проводить анализ выполнения целевых показателей и плановых бюджетных ассигнований, а также своевременную корректировку плановых значений целевых показателей во избежание низкой оценки исполнения муниципальной программы;

- предоставление отчетной информации о реализации муниципальных программ в установленный срок в полном объеме.