|  | Приложение № 2 к комплексной программе «Укрепление общественного здоровья, создание условий для роста ожидаемой продолжительности жизни и снижения преждевременной смертности населения Кушвинского муниципального округа на 2026-2030 годы» |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

комплексной программы «Укрепление общественного здоровья, создание условий для роста ожидаемой продолжительности жизни и снижения преждевременной смертности

населения Кушвинского муниципального округа на 2026-2030 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Представляемые для отчета показатели | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ## Раздел 1. Общие мероприятия, направленные на укрепление общественного здоровья, создание условий для роста ожидаемой продолжительности жизни и снижения преждевременной смертности населения ## Кушвинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация работы межведомственного Координационного совета по укреплению общественного здоровья на территории Кушвинского муниципального округа (далее - Координационный совет) | Не реже 2 раз в год | Администрация Кушвинского муниципального округа | Повышение эффективности межведомственного взаимодействия по обеспечению выполнения и проведения профилактических мероприятий | Количество проведенных заседаний | Без финансирования |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Организация работы межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии на территории Кушвинского муниципального округа (далее - Межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия) | Не реже 2 раз в год | Администрация Кушвинского муниципального округа | Повышение эффективности межведомственного взаимодействия в решении задач, направленных на профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний | Количество проведенных заседаний | Без финансирования |
| 3 | Организация работы рабочей группы по созданию условий для роста ожидаемой продолжительности жизни и снижения преждевременной смертности населения Кушвинского муниципального округа (далее – Рабочая группа) | Не реже 1 раза в месяц | Администрация Кушвинского муниципального округа | Повышение эффективности межведомственного взаимодействия в целях реализации мероприятий по созданию условий для снижения смертности населения и повышения ожидаемой продолжительности жизни, организации прохождения профилактических мероприятий и диспансеризации | Количество проведенных заседаний | Без финансирования |
| 4 | Организация работы межведомственной координационной комиссии по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Кушвинском муниципальном округе | Не реже 1 раза в квартал | Администрация Кушвинского муниципального округа | Повышение эффективности межведомственного взаимодействия по обеспечению профилактики по противодействию распространения ВИЧ-инфекции | Количество проведенных заседаний | Без финансирования |
| 5 | Проведение, содействие в проведении социологических опросов, направленных на выявление уровня информированности различных групп населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья | Ежегодно, до 31 декабря | Администрация Кушвинского муниципального округа, Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центральная районная больница город Кушва» (далее – ГАУЗ СО «ЦРБ г. Кушва») (по согласованию) | Корректировка мероприятий межведомственного взаимодействия по профилактическим медицинским мероприятиям (по необходимости) | Количество проведенных социологических опросов, направленных на выявление уровня информированности различных групп населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья | Без финансирования |
| 6 | Подготовка отчета о реализации в Кушвинском муниципальном округе мероприятий по укреплению общественного здоровья и представление его в Министерство здравоохранения Свердловской области | Ежеквартальный – не позднее 30 числа последнего месяца квартала; Ежегодный - до 1 февраля года, следующего за отчетным | Администрация Кушвинского муниципального округа | Подведение итогов реализации мероприятий Плана по итогам прошлого года и планирование мероприятий на текущий год | Количество отчетов, предоставленных в Министерство здравоохранения Свердловской области | Без финансирования |
| ## Раздел 2. Создание и обеспечение функционирования информационно-пропагандистской системы ## формирования здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Информирование населения о профилактике социально-значимых заболеваний на территории Кушвинского муниципального округа | Ежегодно, до 31 декабря | Администрация Кушвинского муниципального округа | Увеличение информированности жителей Кушвинского муниципального округа о профилактике социально-значимых заболеваний | Количество граждан, охваченных информационной кампанией о профилактике социально-значимых заболеваний | Муниципальная программа Кушвинского муниципального округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского муниципального округа до 2030 года»: общий объем финансирования – 452 093,35 рублей, из них местный бюджет - 452 093,35 рублей: 2026 год – 105 118,35 рублей; 2027 год – 84 370,00 рублей; 2028 год – 87 535,00 рублей; 2029 год – 87 535,00 рублей; 2030 год – 87 535,00 рублей. |
| 8 | Изготовление информационных материалов (памятки, брошюры, буклеты, листовки, световозвращающие фликеры) по профилактике недопущения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей | Ежегодно, до 31 декабря | Администрация Кушвинского муниципального округа | Увеличение информированности жителей Кушвинского муниципального округа по профилактике недопущения дорожно-транспортных происшествий | Количество граждан, охваченных информационной кампанией по профилактике недопущения дорожно-транспортных происшествий | Муниципальная программа Кушвинского муниципального округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского муниципального округа до 2030 года»: общий объем финансирования – 165 500,00 рублей, из них местный бюджет - 165 500,00 рублей: 2026 год – 33 100,00 рублей; 2027 год – 33 100,00 рублей; 2028 год – 33 100,00 рублей; 2029 год – 33 100,00 рублей; 2030 год – 33 100,00 рублей. |
| 9 | Проведение мероприятий по информированию граждан по профилактике табакокурения | Ежегодно, до 31 декабря | Администрация Кушвинского муниципального округа, Управление образования Кушвинского муниципального округа, Управление культуры Кушвинского муниципального округа, Управление физической культуры и спорта Кушвинского муниципального округа, ГАУЗ СО «ЦРБ г. Кушва» (по согласованию) | Увеличение информированности жителей Кушвинского муниципального округа в вопросах здорового образа жизни | Количество граждан, охваченных информационной кампанией по профилактике табакокурения | Без финансирования |
| 10 | Проведение мероприятий по информированию граждан по повышению физической активности | Ежегодно, до 31 декабря | Администрация Кушвинского муниципального округа, Управление образования Кушвинского муниципального округа, Управление физической культуры и спорта Кушвинского муниципального округа, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Баранчинский электромеханический техникум имени Героя Советского Союза Александра Дмитриевича Рыжова» (далее - ГАПОУ СО «БЭМТ им. А.Д. Рыжова») (по согласованию), ГАУЗ СО «ЦРБ г. Кушва» (по согласованию) | Увеличение информированности жителей Кушвинского муниципального округа в вопросах здорового образа жизни | Количество граждан, охваченных информационной кампанией по повышению физической активности | Без финансирования |
| 11 | Проведение информационно-коммуникационной кампании по рациональному питанию | Ежегодно, до 31 декабря | Администрация Кушвинского муниципального округа, Управление образования Кушвинского муниципального округа, Управление культуры Кушвинского муниципального округа, Управление физической культуры и спорта Кушвинского муниципального округа, ГАУЗ СО «ЦРБ г. Кушва» (по согласованию) | Увеличение информированности жителей Кушвинского муниципального округа в вопросах здорового образа жизни | Количество граждан, охваченных информационной кампанией по рациональному питанию | Без финансирования |
| 12 | Проведение информационно-коммуникационной кампании по профилактике алкоголизма, в том числе: | Ежегодно, до 31 декабря | Администрация Кушвинского муниципального округа, Управление образования Кушвинского муниципального округа, Управление культуры Кушвинского муниципального округа, Управление физической культуры и спорта Кушвинского муниципального округа, ГАУЗ СО «ЦРБ г. Кушва» (по согласованию) | Увеличение информированности жителей Кушвинского муниципального округа в вопросах здорового образа жизни | Количество граждан, охваченных информационной кампанией по профилактике алкоголизма | Без финансирования |
| 12.1 | Организация и проведение семинаров, лекций, бесед, родительских собраний в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях | Ежегодно, до 31 декабря | Управление образования Кушвинского муниципального округа, ГАПОУ СО «БЭМТ им. А.Д. Рыжова» (по согласованию) |  | Количество проведенных семинаров, лекций, бесед, родительских собраний в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях | Без финансирования |
| 12.2 | Проведение уроков трезвости, тематических классных часов в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях | Ежегодно, в сентябре | Управление образования Кушвинского муниципального округа, ГАПОУ СО «БЭМТ им. А.Д. Рыжова» (по согласованию) |  | Количество проведенных уроков трезвости, тематических классных часов | Без финансирования |
| 12.3 | Организация и проведение мероприятий «Дня трезвости» на территории Кушвинского муниципального округа, освещение подготовки и проведения мероприятий в средствах массовой информации | Ежегодно, в сентябре | Управление образования Кушвинского муниципального округа, Управление культуры Кушвинского муниципального округа, Управление физической культуры и спорта Кушвинского муниципального округа, ГАПОУ СО «БЭМТ им. А.Д. Рыжова» (по согласованию) |  | Информация о проведении мероприятий «Дня трезвости» на территории Кушвинского муниципального округа, освещение подготовки и проведения мероприятий в средствах массовой информации | Без финансирования |
| 12.4 | Ограничение времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в период проведения публичных (массовых) мероприятий | Ежегодно, до 31 декабря | Администрация Кушвинского муниципального округа, Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Кушвинский» | Увеличение количества дней дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в период проведения публичных (массовых) мероприятий | Количество дней дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в период проведения публичных (массовых) мероприятий | Без финансирования |
| 13 | Распространение информационных материалов по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни, повышению физической активности, рациональному питанию, профилактике алкоголизма и табакокурения, предоставленных ГАУЗ СО «ЦРБ г. Кушва» | Ежегодно, до 31 декабря | ГАУЗ СО «ЦРБ г. Кушва» (по согласованию), администрация Кушвинского муниципального округа | Увеличение информированности жителей Кушвинского муниципального округа в вопросах здорового образа жизни | Количество распространенных информационных материалов по указанным темам | Без финансирования |
| 14 | Проведение массовых акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику зависимостей среди подростков и молодежи | Ежегодно, до 31 декабря | Управление образования Кушвинского муниципального округа, Управление культуры Кушвинского муниципального округа, Управление физической культуры и спорта Кушвинского муниципального округа, ГАПОУ СО «БЭМТ им. А.Д. Рыжова» (по согласованию), ГАУЗ СО «ЦРБ г. Кушва» (по согласованию) | Увеличение количества граждан, принимающих участие в массовых акциях профилактической направленности | Количество проведенных массовых акций профилактической направленности; количество граждан, принявших участие в массовых акциях профилактической направленности | Без финансирования |
| 15 | Размещение информационных материалов по профилактическим медицинским мероприятиям в учреждениях, организациях, на предприятиях, расположенных на территории Кушвинского муниципального округа, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Ежегодно, до 31 декабря | Администрация Кушвинского муниципального округа, ГАУЗ СО «ЦРБ г. Кушва» (по согласованию), предприятия и организации, расположенные на территории Кушвинского муниципального округа (по согласованию) | Повышение уровня информированности населения Кушвинского муниципального округа по вопросам проведения профилактических медицинских мероприятий, мотивирование населения на прохождение профилактических медицинских мероприятий | Количество информационных материалов по профилактическим медицинским мероприятиям, размещенных в учреждениях, организациях, на предприятиях, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Без финансирования |
| 16 | Оформление информационных стендов по формированию здорового образа жизни, профилактике зависимостей на предприятиях и в организациях Кушвинского муниципального округа | Ежегодно, до 31 декабря | Администрация Кушвинского муниципального округа, Управление образования Кушвинского муниципального округа, Управление культуры Кушвинского муниципального округа, Управление физической культуры и спорта Кушвинского муниципального округа, предприятия и организации, расположенные на территории Кушвинского муниципального округа (по согласованию) | Увеличение информированности жителей Кушвинского муниципального округа в вопросах здорового образа жизни | Количество оформленных информационных стендов по формированию здорового образа жизни, профилактике зависимостей | Без финансирования |
| 17 | Обеспечение выполнения плана проведения региональных тематических мероприятий по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни, разработанный Министерством здравоохранения Российской Федерации | Ежегодно, до 31 декабря | Администрация Кушвинского муниципального округа, Управление образования Кушвинского муниципального округа, Управление культуры Кушвинского муниципального округа, Управление физической культуры и спорта Кушвинского муниципального округа, ГАУЗ СО «ЦРБ г. Кушва» (по согласованию) | Увеличение информированности жителей Кушвинского муниципального округа по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни | Количество информационных материалов, опубликованных на сайтах и в социальных сетях администрации Кушвинского муниципального округа и подведомственных учреждений | Без финансирования |
| ## Раздел 3. Создание среды, благоприятной для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Организация отдыха и оздоровления детей в Кушвинском муниципальном округе, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | Ежегодно, до 31 декабря | Управление образования Кушвинского муниципального округа, Управление культуры Кушвинского муниципального округа, Управление физической культуры и спорта Кушвинского муниципального округа | Увеличение доли детей от общей численности детей школьного возраста, получивших услуги по организации отдыха | Доля детей от общей численности детей школьного возраста, получивших услуги по организации отдыха | Муниципальная программа Кушвинского муниципального округа «Развитие системы образования в Кушвинском муниципальном округе до 2030 года»: общий объем финансирования – 145 455 024,19 рублей, из них областной бюджет – 88 748 100,00 рублей: 2026 год – 16 796 400,00 рублей; 2027 год – 17 468 400,00 рублей; 2028 год – 18 161 100,00 рублей; 2029 год – 18 161 100,00 рублей; 2030 год – 18 161 100,00 рублей; местный бюджет – 46 603 532,19 рублей: 2026 год – 9 326 217,60 рублей; 2027 год – 9 326 217,60 рублей; 2028 год – 9 317 032,33 рублей; 2029 год – 9 317 032,33 рублей; 2030 год – 9 317 032,33 рублей; внебюджетные источники – 10 103 392,00 рублей: 2026 год – 2 020 678,40 рублей; 2027 год – 2 020 678,40 рублей; 2028 год – 2 020 678,40 рублей; 2029 год – 2 020 678,40 рублей; 2030 год – 2 020 678,40 рублей; |
| 19 | Развитие волонтерского движения на территории Кушвинского муниципального округа, в том числе увеличение количества детей и молодежи, участвующих в волонтерском движении | Ежегодно, до 31 декабря | Управление образования Кушвинского муниципального округа, Управление физической культуры и спорта Кушвинского муниципального округа, ГАПОУ СО «БЭМТ им. А.Д. Рыжова» (по согласованию) | Увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни; увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику зависимостей, профилактику социально значимых заболеваний | Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни; количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику зависимостей, профилактику социально значимых заболеваний | Без финансирования |
| ## Раздел 4. Создание среды, благоприятной для досуга, повышения физической активности населения |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Мероприятия по благоустройству общественных территорий, содействие развитию инфраструктуры для отдыха и физической активности жителей Кушвинского муниципального округа | Ежегодно, до 31 декабря | Администрация Кушвинского муниципального округа, Управление физической культуры и спорта Кушвинского муниципального округа | Привлечение населения Кушвинского муниципального округа к здоровому образу жизни | Количество обустроенных общественных территорий; количество введенных спортивных объектов; доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Муниципальная программа Кушвинского муниципального округа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2030 года»: общий объем финансирования - 89 217 454,27 рублей, из них местный бюджет - 89 217 454,27 рублей: 2026 год - 89 217 454,27 рублей; 2027 год – 0,00 рублей; 2028 год - 0,00 рублей; 2029 год - 0,00 рублей; 2030 год - 0,00 рублей. |
| 21 | Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Постоянно, до 31 декабря | Администрация Кушвинского муниципального округа, Управление образования Кушвинского муниципального округа, Управление физической культуры и спорта Кушвинского муниципального округа, ГАПОУ СО «БЭМТ им. А.Д. Рыжова» (по согласованию), ГАУЗ СО «ЦРБ г. Кушва» (по согласованию) | Привлечение населения Кушвинского муниципального округа к здоровому образу жизни | Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий; количество участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Муниципальная программа Кушвинского муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта Кушвинского муниципального округа до 2030 года»: общий объем финансирования – 11 853 300,00 рублей, из них внебюджетные источники - 11 853 300,00 рублей: 2026 год – 2 426 460,00 рублей; 2027 год – 2 426 460,00 рублей; 2028 год - 2 333 460,00 рублей; 2029 год - 2 333 460,00 рублей; 2030 год - 2 333 460,00 рублей. |
| 22 | Привлечение детей, подростков и молодежи к систематическим занятиям в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности | Постоянно, до 31 декабря | Управление физической культуры и спорта Кушвинского муниципального округа | Привлечение детей, подростков и молодежи Кушвинского муниципального округа к здоровому образу жизни | Количество учреждений дополнительного образования спортивной направленности; количество детей, подростков и молодежи, систематически посещающих учреждения дополнительного образования спортивной направленности | Без финансирования |
| 23 | Привлечение граждан трудоспособного возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом | Постоянно, до 31 декабря | Управление физической культуры и спорта Кушвинского муниципального округа | Привлечение граждан трудоспособного возраста Кушвинского муниципального округа к здоровому образу жизни | Количество граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Без финансирования |
| 24 | Привлечение граждан старшего поколения к систематическим занятиям физической культурой и спортом | Постоянно, до 31 декабря | Управление физической культуры и спорта Кушвинского муниципального округа | Привлечение граждан старшего поколения Кушвинского муниципального округа к здоровому образу жизни | Количество граждан старшего поколения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Без финансирования |
| 25 | Привлечение граждан старшего поколения к занятиям в творческих коллективах и клубах | Постоянно, до 31 декабря | Управление культуры Кушвинского муниципального округа | Привлечение граждан старшего поколения Кушвинского муниципального округа с целью повышения качества жизни пожилых людей, улучшения их физического здоровья, поддержания психоэмоционального состояния и социальной активности | Количество граждан старшего поколения, состоящих в творческих коллективах и клубах | Без финансирования |
| 26 | Организация и проведение культурно-досуговыми учреждениями мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, в том числе на повышение физической активности населения Кушвинского муниципального округа | Постоянно, до 31 декабря | Управление культуры Кушвинского муниципального округа | Привлечение населения Кушвинского муниципального округа к здоровому образу жизни | Количество проведенных мероприятий; количество участников мероприятий | Муниципальная программа Кушвинского муниципального округа «Развитие культуры в Кушвинском муниципальном округе до 2030 года»: общий объем финансирования – 558 000,00 рублей, из них местный бюджет - 558 000,00 рублей: 2026 год – 144 000,00 рублей; 2027 год – 144 000,00 рублей; 2028 год - 90 000,00 рублей; 2029 год - 90 000,00 рублей; 2030 год - 90 000,00 рублей. |
| ## Раздел 5. Реализация мероприятий по обеспечению населения рациональным питанием |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Организация горячего питания в муниципальных общеобразовательных организациях | Ежегодно, до 31 декабря | Управление образования Кушвинского муниципального округа | Увеличение процента охвата организованным горячим питанием учащихся | Количество учащихся образовательных учреждений, получающих организованное горячее питание | Муниципальная программа Кушвинского муниципального округа «Развитие системы образования в Кушвинском муниципальном округе до 2030 года»: общий объем финансирования – 510 862 447,60 рублей, из них областной бюджет – 390 185 800,00 рублей: 2026 год – 79 737 500,00 рублей; 2027 год – 81 252 800,00 рублей; 2028 год – 76 398 500,00 рублей; 2029 год – 76 398 500,00 рублей; 2030 год – 76 398 500,00 рублей; внебюджетные источники – 120 676 647,60 рублей: 2026 год – 24 135 329,52 рублей; 2027 год – 24 135 329,52 рублей; 2028 год - 24 135 329,52 рублей; 2029 год - 24 135 329,52 рублей; 2030 год - 24 135 329,52 рублей. |
| Раздел 6. Реализация принципов укрепления общественного здоровья на территории Кушвинского муниципального округа, направленных на снижение преждевременной смертности населения |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Анализ проведения профилактических медицинских мероприятий в Кушвинском муниципальном округе, контроль за выполнением плана профилактических медицинских мероприятий | Постоянно, до 31 декабря | Координационный совет, Рабочая группа | Повышение численности граждан, охваченных профилактическими медицинскими мероприятиями | Количество граждан, охваченных профилактическими медицинскими мероприятиями | Без финансирования |
| 29 | Проведение анализа выполнения санитарно-профилактических медицинских мероприятий на территории Кушвинского муниципального округа | Постоянно, до 31 декабря | Межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия | Корректировка мероприятий межведомственного взаимодействия по профилактическим медицинским мероприятиям и управлению рисками здоровью населения (санитарно-профилактических мероприятий) | Количество проведенных профилактических медицинских мероприятий, контроль за выполнением плана профилактических медицинских мероприятий | Без финансирования |
| 30 | Разработка и реализация корпоративных программ укрепления здоровья работающих граждан | 2026-2030 годы | Координационный совет, организации, расположенные на территории Кушвинского муниципального округа (по согласованию) | Повышение ответственности работодателей за здоровье работников | Количество корпоративных программ укрепления здоровья работающих граждан | Без финансирования |
| ## Раздел 7. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности населения Кушвинского муниципального округа ## по вопросам проведения профилактических медицинских мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Реализация информационно-коммуникационной кампании по вопросам проведения профилактических медицинских мероприятий, тиражирование, распространение информационных материалов по профилактическим медицинским мероприятиям | Ежегодно, до 31 декабря | Координационный совет | Повышение уровня информированности населения Кушвинского муниципального округа по вопросам проведения профилактических медицинских мероприятий; увеличение численности населения, прошедшего профилактические медицинские мероприятия | Количество проведенных профилактических медицинских мероприятий; количество тиражированных и распространенных информационных материалов по профилактическим медицинским мероприятиям | Без финансирования |
| 32 | Размещение информационных материалов по профилактическим медицинским мероприятиям в учреждениях, организациях, на предприятиях, расположенных на территории Кушвинского муниципального округа, и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Ежегодно, до 31 декабря | Координационный совет | Повышение уровня информированности населения по вопросам проведения профилактических медицинских мероприятий; увеличение численности населения, прошедшего профилактические медицинские мероприятия | Количество размещенных информационных материалов по профилактическим медицинским мероприятиям в учреждениях, организациях, на предприятиях и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Без финансирования |
| 33 | Освещение профилактических медицинских мероприятий в средствах массовой информации, создание и размещение аудио- и видеороликов по профилактическим медицинским мероприятиям на телевидении, радио, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Ежегодно, до 31 декабря | Координационный совет | Повышение уровня информированности населения по вопросам проведения профилактических медицинских мероприятий; увеличение численности населения, прошедшего профилактические медицинские мероприятия | Количество репортажей, аудио- и видеороликов, публикаций по профилактическим медицинским мероприятиям на телевидении, радио, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Без финансирования |
| Раздел 8. Мероприятия, направленные на увеличение охвата взрослого населения Кушвинского муниципального округа профилактическими медицинскими мероприятиями (диспансеризацией, профилактическими медицинскими осмотрами, углубленной диспансеризацией, диспансерным наблюдением), для роста ожидаемой продолжительности жизни населения |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Мотивирование населения Кушвинского муниципального округа, особенно граждан старшего поколения и лиц с хроническими заболеваниями, на прохождение профилактических медицинских мероприятий с целью сохранения и укрепления здоровья, раннего выявления заболеваний, увеличения продолжительности жизни и снижения преждевременной смертности | Постоянно, до 31 декабря | Координационный совет, Рабочая группа | Увеличение числа граждан, прошедших профилактические медицинские мероприятия | Количество граждан определенных групп взрослого населения, охваченных диспансеризацией, углубленной диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами; процент выполнения от годового плана диспансеризации определенных групп населения, углубленной диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | Без финансирования |
| 35 | Мотивирование населения Кушвинского муниципального округа к иммунизации против отдельных инфекционных заболеваний | Постоянно, до 31 декабря | Координационный совет, Рабочая группа | Увеличение числа граждан, охваченных профилактическими прививками против отдельных инфекционных заболеваний | Количество граждан, охваченных профилактическими прививками против отдельных инфекционных заболеваний; процент выполнения от годового плана прививок против отдельных инфекционных заболеваний | Без финансирования |
| 36 | Обеспечение транспортной доступности для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения, для прохождения профилактических медицинских мероприятий в ГАУЗ СО «ЦРБ г. Кушва» | Ежегодно, до 31 декабря | ГАУЗ СО «ЦРБ г. Кушва» (по согласованию), Координационный совет | Увеличение числа граждан, прошедших профилактические медицинские мероприятия | Количество граждан, прошедших профилактические медицинские мероприятия | Без финансирования |
| 37 | Организация выездных форм работы проведения профилактических медицинских мероприятий в отдаленных территориях | Ежегодно, до 31 декабря | ГАУЗ СО «ЦРБ г. Кушва» (по согласованию), Координационный совет | Увеличение числа граждан, прошедших профилактические медицинские мероприятия | Количество выездов в отдаленные территории, количество граждан, охваченных профилактическими медицинскими мероприятиями | Без финансирования |