Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы Кушвинского муниципального округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского муниципального округа до 2030 года»

Муниципальная программа Кушвинского муниципального округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского муниципального округа до 2030 года» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Кушвинского городского округа от 26.06.2023 года № 812. На реализацию Программы в 2025 году утверждены бюджетные ассигнования в размере 93 394 384,13 рубля, исполнение за 2025 год составило 90 812 046,05 рублей или 97,24 процентов. В рамках Программы действуют десять подпрограмм:

- «Осуществление мер по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, профилактике терроризма и экстремизма». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 7 866 751,04 рубль, источник финансирования местный бюджет, исполнение по подпрограмме за 2025 год составило 7 866 751,04 рубль или 100 процентов. В рамках подпрограммы реализовываются 5 мероприятий:

  - Организация мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их последствий, совершенствование системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в сумме 171 666,00 рублей. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 171 666,00 рублей или 100 процентов.

Бюджетные ассигнования запланированы на:

-выполнение работ по техническому обследованию строительных конструкций нежилого здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 8, с целью установления его соответствия требованиям безопасности и пригодности для эксплуатации, так же возможности признания данного здания аварийным и угрожающим жизни и здоровью граждан в сумме 171 666,00 рублей. Заключен договор № 72/25/ОБ от 28.04.2025 на сумму 171 666,00 рублей, исполнение составило 100 процентов;

Целевой показатель:

Уровень обеспеченности учебно-материальной базы учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям при администрации Кушвинского муниципального округа. Показатель выполнен на 100 процентов.

Постановлением администрации Кушвинского городского округа от 11.02.2016 № 161 «О создании учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям при администрации Кушвинского муниципального округа» создан учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям при администрации Кушвинского муниципального округа.

Целевой показатель:

Уровень готовности действующих технических систем управления гражданской обороны, в том числе систем оповещения населения об опасности при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кушвинского муниципального округа. Показатель выполнен на 100 процентов. Эксплуатируется система КПТС АСЦО «Грифон».

Целевой показатель:

Количество выполненных работ по признанию аварийными и подлежащими сносу зданий, расположенных на территории Кушвинского муниципального округа. Работы выполнены. Показатель выполнен.

Целевой показатель:

Целевой показатель:

Доля выполненных мероприятий по обеспечению материального резерва, направленного на ликвидацию чрезвычайных ситуаций на территории Кушвинского муниципального округа связанных с развёртыванием пункта временного размещения. Показатель выполнен на 100 процентов. Пункт временного размещения оснащен.

  - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кушвинского муниципального округа в сумме 7 530 401,04 рубль. За 2025 год расходы по мероприятию составили 7 530 401,04 рубль или 100 процентов.

Бюджетные ассигнования запланированы на:

- выполнение работ по противопожарным мероприятиям - перемешивание слоев почвы со снегом с использованием бульдозера в г. Кушва (в районе домов 36-65 по ул. Декабристов). Заключен муниципальный контракт № 7-2025/Р от 04.03.2025 года на сумму 563 453,56 рубля с Государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Уральская база авиационной  охраны лесов». Работы выполнены.

- на разбор обустроенных в декабре 2024 года незамерзающих прорубей для забора воды в зимний период пожарными автомобилями из водоемов (6 населенных пунктов). Заключен договор № 14 от 18.04.2025 года в сумме 15 757,73 рублей с ООО «Камень-АК». Работы выполнены.

- произведена оплата административного штрафа согласно постановлений № 5-47/2025 от 30.01.2025 года по протоколу №92 от 20.01.2025 года на сумму 70 000,00 рублей, постановления № 38 от 02.06.2025 на сумму 75 000,00 рублей, вынесенному ГУ МЧС России по Свердловской области и постановления от 07.07.2025 № 5-275/2025 на сумму 150 000,00 рублей, вынесенного Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области.

- содержание противопожарных минерализованных полос в сумме 220 000,00 рублей, заключен муниципальный контракт № 27-2025/Р от 05.05.2025 года с ООО «КАМЕНЬ-АК», работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- на устройство незамерзающих прорубей для забора воды в зимний период пожарными автомобилями из водоемов (6 населенных пунктов) в сумме 36 087,73 рублей, заключен договор № 32 от 31.10.2025 года с ООО «Камень-АК», работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- устройство подъездной площадки (пирса) для установки пожарных автомобилей и забора воды в пос. Баранчинский, ул. Матросова в сумме ул. Матросова в сумме 389 938,80 рублей и устройство подъездной площадки (пирса) для установки пожарных автомобилей и забора воды в пос. Баранчинский, ул. Карла Либкнехта 81 в сумме 434 014,68. Заключен муниципальный контракт № 50-2025/Р от 25.08.2025 года на сумму 823 953,48 рубля с ИП Стрельцов Виталий Владимирович. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- устройство приямков на подъездных площадках (пирсах) для установки пожарных автомобилей и забора воды в дер. Боровая и дер. Мостовая Кушвинского муниципального округа в сумме 75 400,75 рублей, заключен муниципальный контракт № 74-2025/Р от 06.10.2025 года на сумму 75 400,75 рублей, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- ремонт пожарного резервуара в пос. Азиатская Кушвинского муниципального округа в сумме 321 060,56 рублей, заключен муниципальный контракт № 43-2025/Р от 08.07.2025 года на сумму 321 060,56 рублей с ИП Кобзев Виталий Сергеевич. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- создание противопожарных разрывов и противопожарных минерализованных полос шириной 10 метров по границам населенных пунктов Кушвинского муниципального округа в сумме 4 850 000,00 рублей. Заключены муниципальные контракты: № 25-2025/Р от 29.04.2025 с ИП Палкин Роман Яковлевич на сумму 2 250 000,00 рублей, на выполнение работ по созданию противопожарных разрывов и противопожарных минерализованных полос шириной 10 метров по границе населенного пункта поселок Азиатская Кушвинского муниципального округа, работы выполнены и оплачены в полном объеме; № 26-2025/Р от 05.05.2025 с ИП Ложаускас Андрей Николаевич на сумму 1 500 000,00 рублей на выполнение работ по созданию противопожарных разрывов и противопожарных минерализованных полос шириной 10 метров по границе населенного пункта поселок Хребет-Уральский Кушвинского муниципального округа, работы выполнены и оплачены в полном объеме; № 29-2025/Р от 12.05.2025 с ИП Ложаускас Андрей Николаевич на сумму 1 100 000,00 рублей на выполнение работ по созданию противопожарных разрывов и противопожарных минерализованных полос шириной 10 метров по границе населенного пункта поселок Орулиха Кушвинского муниципального округа, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Целевой показатель:

Доля выполнения мероприятий, исключающих переброс огня при лесных и торфяных пожарах на территорию населенных пунктов, входящих в состав Кушвинского муниципального округа, в том числе создание и содержание минерализованных полос по границам населенных пунктов и противопожарных разрывов в пожароопасный период. Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель:

Количество обустроенных, приобретенных и отремонтированных наружных источников противопожарного водоснабжения (площадки (пирсы) для забора воды, пожарные водоемы, пожарные резервуары). Показатель выполнен на 100 процентов, отремонтировано 3 источника.

Целевой показатель:

Количество обустроенных незамерзающих прорубей для забора воды в зимний период пожарными автомобилями из водоемов в населенных пунктах Кушвинского муниципального округа. Показатель выполнен на 100 процентов, обустроено 7 прорубей.

Целевой показатель:

Доля выполненных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Кушвинского муниципального округа. Показатель выполнен на 100 процентов.

  - Профилактика экстремизма и терроризма в Кушвинском муниципального округе в сумме 16 500,00 рублей. Расходы по мероприятию за 2025 год составили 16 500,00 рублей или 100,00 процентов.

Заключён договор № 2 от 19.02.2025 с ТИПОГРАФИЯ РЕПРИНТ ООО на сумму 16 500,00 рублей на изготовление буклетов по профилактике экстремизма и терроризма – 1000 штук. Договор исполнен в полном объеме.

Целевой показатель:

Количество проведенных мероприятий в сфере профилактики экстремизма, терроризма и по обеспечению общественного порядка на территории Кушвинского муниципального округа. Показатель выполнен на 100 процентов. Проведено 2 мероприятия.

Целевой показатель:

Количество проведенных проверок обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей Кушвинского муниципального округа.

Проведены в марте 2025 года проверки и составлены акты проверок мест с массовым пребыванием людей:

1. г. Кушва, земельный участок, расположенный за домом №10 по ул. Луначарского, с кадастровым номером 66:53:0307005:1473;

2. Парк отдыха муниципального автономного учреждения культуры Кушвинского муниципального округа «Кушвинский дворец культуры»;

3. Клубный сад муниципального автономного учреждения культуры Кушвинского муниципального округа «Центр культуры и досуга поселка Баранчинский»;

4. пос. Баранчинский, земельный участок, расположенный перед зданием, расположенным по адресу пос. Баранчинский ул. Коммуны, 7.

Целевой показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель:

Количество проведенных учений по применению сил и средств в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами и минимизации их последствий.

Проведена 16.04.2025 года антитеррористическая тренировка в составе оперативной группы в МО МВД России «Кушвинский». Показатель выполнен на 100 процентов.

  - Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин на территории Кушвинского муниципального округа в сумме 132 150,00 рублей. Расходы по мероприятию за 2025 год составили 132 150,00 рублей или 100 процентов.

Бюджетные ассигнования запланированы на предоставление субсидий на финансовую поддержку народных дружин участвующих в охране общественного порядка на территории Кушвинского муниципального округа в сумме 132 150,00 рублей. Заключено соглашение № 1 от 12.09.2024 с Местная общественная организация народная дружина Кушвинского городского округа «ДНД-ЕРМАК» на сумму 396 450,00 рублей, в 2025 году на сумму 132 150,00 рублей, субсидия перечисляется на основании плана-графика.

Целевой показатель:

Реализованный объем предоставленных субсидий на финансовую поддержку народных дружин участвующих в охране общественного порядка на территории Кушвинского муниципального округа. Показатель выполнен на 100 процентов.

  - Обеспечение мероприятий по безопасности на водных объектах в сумме 16 034,00 рубля. Расходы по мероприятию за 2025 год составили 16 034,00 рубля или 100 процентов.

Бюджетные ассигнования запланированы на услуги по замене знаков для обеспечения безопасности на береговой линии акватории водных объектов Кушвинского муниципального округа. Заключены договоры на замену знаков безопасности на береговой линии акватории водных объектов в Кушвинском муниципальном округе в осенний и летний период № 17 от 13.05.2025 года на сумму 8 956,04 рублей и № 31 от 31.10.2025 года на сумму 7 077,96 рублей с ООО «Камень-АК», договоры исполнены.

Целевой показатель:

Доля выполненных мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах Кушвинского муниципального округа. Показатель выполнен на 100 процентов. Произведена замена знаков, в количестве 13 штук.

2. «Поддержка малого и среднего предпринимательства». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 833 258,84 рублей, источник финансирования местный бюджет, исполнение по подпрограмме за 2025 год составило 833 258,84 рублей или 100,00 процентов. В рамках подпрограммы реализовываются 3 мероприятия:

2.1 Предоставление субсидий некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на обеспечение деятельности, пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности в сумме 623 718,84 рублей. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета в сумме 623 718,84 рублей. За 2025 год расходы по мероприятию составили 623 718,84 рублей, соответственно 100 процентов. Заключено Соглашение от 22.04.2024 № 23 с Фондом «КЦРП» на сумму 2 471 156,52 рублей на 2024-2026 годы.

Целевой показатель:

Количество участников мероприятия «Школа бизнеса» из числа школьников и студентов Кушвинского муниципального округа. Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель:

Количество участников проекта «Школа бизнеса», защитивших бизнес-планы. Показатель выполнен на 116,7 процентов. Количество участников больше на 1 человека.

Целевой показатель.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. Показатель выполнен на 101,2 процент. Данные единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставленные МРИ ФНС Свердловской области.

Целевой показатель:

Количество участников семинаров, «круглых столов», выставок, ярмарок. Показатель выполнен на 104 процента. В мероприятии приняли участие на 4 единицы больше.

2.2 Предоставление субсидий некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на оказание финансовой поддержки по возмещению части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства в сумме 200 000,00 рублей. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 200 000,00 рублей, соответственно 100,00 процентов. Заключено Соглашение от 22.04.2024 № 23 с Фондом «КЦРП» на сумму 2 471 156,52 рублей на 2024-2026 годы.

Целевой показатель:

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлена финансовая поддержка по возмещению фактически понесенных части затрат. Показатель выполнен на 100 процентов. Финансовая поддержка предоставлена 7 субъектам.

2.3 Организация и проведение ярмарок на территории Кушвинского муниципального округа в сумме 9 540,00 рублей.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 9 540,00 рублей, соответственно 100,00 процентов Заключен договор с ИП Мухамедьяровой Оксаной Хамитовной № 23 от 06.08.2025 года на сумму 9 540,00 рублей, договор исполнен.

Целевой показатель:

Количество дней проведения ярмарок на территории Кушвинского муниципального округа. Показатель выполнен на 100 процентов. В 2025 году ярмарки проведены 212 дней.

3. «Обеспечение рационального и безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 101 940,00 рублей, источник финансирования местный бюджет, исполнение по подпрограмме за 2025 год составило 101 940,00 рублей или 100 процентов. В рамках подпрограммы в 2025 году реализовываются 1 мероприятие:

3.1 Утилизация ртутьсодержащих отходов (сбор и передача ртутьсодержащих отходов, принятых от населения и муниципальных учреждений образования, культуры и спорта Кушвинского муниципального округа и передача их в специализированную организацию) в сумме 101 940,00 рублей. За 2025 год расходы по мероприятию составили 101 940,00 рублей, соответственно 100 процентов. Заключен договор № 46/Ц-25/КО/26 от 22.09.2025 года на суму 101 940,00 рублей с ООО «Центр безопасности промышленных отходов», исполнен в полном объеме (принято образующихся у населения отработанных ртутьсодержащих ламп в количестве 1000 штук и химических источников тока (батареек) в кол-ве 139 кг).

Целевой показатель:

Доля выполненных мероприятий по организации системы сбора, временного хранения и утилизации ртутьсодержащих отходов и источников малого тока (батареек). Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель:

Количество источников нецентрализованного водоснабжения проинвентаризированных в населенных пунктах Кушвинского муниципального округа. Показатель выполнен на 100 процентов, проинвентаризированно 3 источника.

4. «Осуществление градостроительной деятельности на территории Кушвинского муниципального округа». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 1 709 960,00 рублей, источник финансирования местный бюджет, исполнение по подпрограмме за 2025 год составило 1 709 960,00 рублей или 100 процентов.

В рамках подпрограммы в 2025 году реализуются 4 мероприятия:

4.1 Разработка документации по планировке территории для жилищного строительства и инженерной инфраструктуры. Утвержденные бюджетные ассигнования 490 000,00 рублей, исполнение составило 490 000,00 рублей или 100 процентов. Заключен муниципальный контракт № 32-2025/Р от 28.05.2025 года с обществом с ограниченной ответственностью «ЗЕНИТ» на сумму на сумму 490 000, 00 рублей, муниципальный контракт исполнен в полном объеме.

Целевой показатель:

Количество площадок, предназначенных для развития жилищного строительства, для которых разработаны проекты планировки. Показатель выполнен на 100 процентов, разработан 1 проект планировки.

4.2 Разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории, предназначенной для проведения ярмарок на территории Кушвинского муниципального округа (г. Кушва, ул. Союзов). Утвержденные бюджетные ассигнования 947 000,00 рублей, исполнение составило 947 000,00 рублей или 100 процентов. Заключен муниципальный контракт № 19-2025/Р от 02.04.2025 года в сумме 947 000,00 рублей с индивидуальным предпринимателем Бирюков Алексеем Сергеевичем, муниципальный контракт исполнен.

Целевой показатель:

Количество проектно-сметной документации, разработанной с целью благоустройства общественных территорий Кушвинского муниципального округа. Показатель выполнен на 100 процентов. Разработан один проект.

4.3. Подготовка материалов графического и координатного описания местоположения границ территориальных зон в населенных пунктах Кушвинского муниципального округа для внесения сведений по изменениям в Единый государственный реестр недвижимости. Утвержденные бюджетные ассигнования 170 000,00 рублей, исполнение составило 170 000,00 рублей или 100 процентов. Заключен договор от 26.11.2025 № 36 с ООО «ГРАДСОЮЗ» на сумму 170 000,00 рублей, исполнен в полном объеме.

Целевой показатель:

Количество территориальных зон в населенных пунктах Кушвинского муниципального округа, сведения, об изменении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Показатель выполнен на 100 процентов, в 18 населенных пунктов внесены сведения об изменении границ.

4.4. Получение актуального картографического материала из Регионального фонда пространственных данных Свердловской области на территорию населенных пунктов Кушвинского муниципального округа. Утвержденные бюджетные ассигнования 102 960,00 рублей, исполнение составило 102 960,00 рублей или 100 процентов. Заключен договор от 12.11.2025 года № 105/2025 с ГБУ СО ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА на сумму 102 960,00 рублей, исполнен в полном объеме.

Целевой показатель:

Количество населенных пунктов Кушвинского муниципального округа на территории, которых имеется актуальная картографическая основа. Показатель выполнен на 100 процентов, для 11 населенных пунктов имеется актуальная картографическая основа.

5. «Доведение до сведений жителей муниципального образования официальной информации о социально- экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии инфраструктуры и иной официальной информации». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 7 152 414,53 рубля, источник финансирования местный бюджет, исполнение по подпрограмме за 2025 год составило 7 098 931,60 рубль или 99,25 процентов.

В рамках подпрограммы в 2025 году реализовывается одно мероприятие:

5.1 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями. Бюджетные ассигнования предусмотрены на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями. Утвержденные бюджетные ассигнования 7 152 414,53 рублей, исполнение составило 7 098 931,60 рубль или 99,25 процентов. Мероприятие реализуется в течении года.

Целевой показатель:

Удовлетворенность населения качеством всесторонней объективной информацией (% от числа опрошенных). Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель:

Удовлетворенность населения своевременной всесторонней объективной информацией (% от числа опрошенных). Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель:

Количество выпусков телевизионных программ. Показатель выполнен на 100 процентов. Вышло 196 выпусков телевизионных программ.

Целевой показатель:

Количество выпусков радиопрограмм. Показатель выполнен на 100 процентов. Вышло 247 выпуска радиопрограмм.

Целевой показатель:

Количество экземпляров печатного средства «Муниципальный вестник». Показатель выполнен на 100 процентов, выпущено периодического печатного издания «Муниципальный вестник» 63 выпуска.

- «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 1 647 218,73 рублей, источник финансирования местный бюджет, исполнение за 2025 год составило 1 647 218,73 рублей или 100 процентов.

В рамках подпрограммы в 2025 году реализуются 3 мероприятия:

6.1. Выплата ежемесячного дополнительного материального содержания в соответствии с Положением «О присвоении звания Почетный гражданин Кушвинского муниципального округа», утвержденным решением Думы Кушвинского городского округа от 23 января 2014 года № 227 «Об утверждении Положения «О присвоении звания Почетный гражданин Кушвинского городского округа» в сумме 717 218,73 рублей, исполнение составило 717 218,73 рублей или 100 процентов. Производится выплата ежемесячного содержания 15 почетным гражданам.

Целевой показатель:

Количество граждан, получивших выплату по ежемесячному дополнительному материальному содержанию в соответствии с Положением «О присвоении звания Почетный гражданин Кушвинского муниципального округа», утвержденным решением Думы Кушвинского городского округа от 23 января 2014 года № 227 «Об утверждении Положения «О присвоении звания Почетный гражданин Кушвинского городского округа». Показатель выполнен на 100,00 процентов. Выплата произведена 13 почетным гражданам Кушвинского муниципального округа.

6.2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сумме 800 000,00 рублей, исполнение составило 800 000,00 рублей или 100 процентов. Субсидии предоставлены. Заключены соглашения: № 24 от 24.04.2024 года с Местное отделение СООО ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров на сумму 1 038 010,74 рублей, в том числе на 2025 год в объеме 346 003,58 рубля; № 25 от 24.04.2024 года с СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОООИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ» в сумме 188 991,63 рубль, в том числе на 2025 год в объеме 62 997,21 рублей; № 26 от 24.04.2024 года с КУШВИНСКАЯ МЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» в сумме 1 172 997,63 рублей, в том числе на 2025 год в объеме 390 999,21 рублей.

Целевой показатель:

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций активно взаимодействующих с администрацией Кушвинского муниципального округа. Показатель выполнен, 3 взаимодействующих организаций.

Целевой показатель:

Количество реализованных совместных проектов администрации округа и общественных объединений составило 172 единицы или 100 процентов.

6.3. Ежегодная денежная выплата в соответствии с Положением «О присвоении звания Почетный гражданин Кушвинского муниципального округа», утвержденным решением Думы Кушвинского городского округа от 23 января 2014 года № 227 «Об утверждении Положения «О присвоении звания Почетный гражданин Кушвинского городского округа» в сумме 130 000,00 рублей, исполнение составило 130 000,00 рублей или 100,00 процентов.

Целевой показатель

Количество граждан, получивших ежегодную денежную выплату в соответствии с Положением «О присвоении звания Почетный гражданин Кушвинского муниципального округа», утвержденным решением Думы Кушвинского городского округа от 23 января 2014 года № 227 «Об утверждении Положения «О присвоении звания Почетный гражданин Кушвинского городского округа».

- «Осуществление государственных полномочий». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 5 237 871,11 рубль, источник финансирования местный и областной бюджет, исполнение за 2025 год составило 5 235 428,57 рублей или 99,95 процентов.

В рамках подпрограммы в 2025 году реализовываются 5 мероприятий:

7.1 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области в сумме 287 000,00 рублей, исполнение составило 287 000,00 рублей или 100 процентов. Расходы производятся в соответвтии с фактической потребностью.

Целевой показатель:

Количество архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, хранящихся в администрации Кушвинского муниципального округа в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение – 3 866 единиц. Показатель выполнен. Прием документов осуществлен в полном объеме.

Целевой показатель:

Количество принятых на муниципальное хранение документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области - 53 единицы. Показатель выполнен. Прием документов осуществлен в полном объеме.

Целевой показатель:

Доля выполненных мероприятий по обеспечению материально-технических ценностей для осуществления деятельности по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области. Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель:

Доля научно-справочного аппарата (дел), переведенного в цифровой формат, от общего количества описей, имеющихся в Кушвинском муниципальном округе, составила 11,8 процентов. Показатель выполнен, в 2025 году оцифровано 7 534 листа.

7.2 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области в сумме 200,00 рублей, исполнение 200,00 рублей или 100 процентов. Мероприятие исполнено.

7.3 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий в сумме 125 800,00 рублей, исполнение составило 125 800,00 рублей или 100 процентов.

Целевой показатель:

Количество рассмотренных на заседании административной комиссии протоколов об административных правонарушениях. Показатель выполнен на 71,2 процент, запланировано к рассмотрению на 2025 год 59 протоколов, рассмотрено 42 протокола. Отклонение обусловлено принятием Поставления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», которым установлен запрет на плановые контрольные (надзорные) мероприятия.

7.4 Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в сумме 8 900,00 рублей, исполнение 8 900,00 рублей или 100,0 процентов.

Целевой показатель:

Формирование (изменение и дополнение) списка кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области от Кушвинского муниципального округа. Показатель выполнен на 100,00 процентов, внесены изменения в сформированный список кандидатов в присяжные заседатели Кушвинского муниципального округа для Кушвинского городского суда на 2023-2027 годы и запасной список в кандидаты в присяжные заседатели Кушвинского муниципального округа для Кушвинского городского суда на 2023-2027 годы.

7.5 Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты в сумме 4 815 971,11 рубль, в том числе 3 797 500,00 рублей областной бюджет и 1 018 471,11 рубль местный бюджет, исполнение составило 4 813 528,57 рублей или 99,95 процентов. Расходование средств предусмотренных на реализацию мероприятия осуществляется в соответствии с бюджетной сметой на 2025 год и фактической потребностью.

Целевой показатель:

Доля выполненных мероприятий по осуществлению первичного воинского учёта на территории Кушвинского муниципального округа. В соответствии с методическими рекомендациями по осуществлению первичного воинского учёта в органах местного самоуправления осуществлён перечень мероприятий по осуществлению функций первичного воинского учёта на территории Кушвинского муниципального округа:

- оповещено и вызвано граждан, подлежащих призыву весной 2025 года – 419 человек;

- проведение плановых сверок с организациями – 93 единицы;

- проведение проверок осуществления воинского учета и бронирования в организациях – 29 проверок;

- вручено мобилизационных предписаний –45 человек;

- снятие с первичного воинского учета граждан, убывших на новое место жительства за пределы Кушвинского муниципального округа без снятия с воинского учета –15 человек;

- проверка состояния картотеки с документами первичного воинского учета – 1961 человек.

Проводится работа по отбору граждан на военную службу по контракту в ВС РФ. Сотрудниками проведены встречи и беседы в телефонном режиме с 5562 гражданами, состоящими на воинском учете. Выполнение мероприятий по первичному воинскому учёту на территории Кушвинского муниципального округа, осуществляется в соответствии с планом военно-учётного стола Кушвинского муниципального округа. Целевой показатель выполнен на 100 процентов.

8. «Обеспечение реализации муниципальной программы Кушвинского муниципального округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского муниципального округа до 2030 года». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 47 623 732,41 рубля, источник финансирования местный бюджет, исполнение по подпрограмме за 2025 год составило 47 347 739,35 рублей или 99,42 процентов. В рамках подпрограммы в 2025 году реализовывается одно мероприятие:

8.1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (органов местной администрации) (центральный аппарат). Бюджетные ассигнования предусмотрены на содержание аппарата управления на выплату заработной платы и отчисления в фонды, услуги связи, командировочные расходы, обучение, диспансеризацию. В рамках мероприятия в 2025 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель:

Доля муниципальных служащих администрации Кушвинского муниципального округа, повысивших образовательный уровень в вузах, на курсах повышения квалификации и прошедших профессиональную подготовку, переподготовку на базе высшего образования Показатель составил 48,57 процентов, выполнение – 100 процентов. Обучено 17 человек.

Целевой показатель:

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг. Показатель выполнен на 100,0 процентов.

Проведена оценка предоставления муниципальных услуг, в соответствии с которой, целевой показатель за 2025 год предусмотрен 90,0 процентов, на основании постановлением администрации Кушвинского городского округа от 02.08.2018 № 1018 «Об утверждении Положения о порядке проведения мониторинга качества предоставления муниципальных (государственных) услуг, оказываемых структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами администрации Кушвинского городского округа».

Целевой показатель:

Доля качественно предоставленной информации и отчетов, исполнение составило 100,00 процентов.

9. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа» Бюджетные ассигнования на 2025 году предусмотрены в сумме 21 184 585,20 рублей, исполнение составило 18 945 045,48 рублей или 89,43 процентов.

В рамках подпрограммы в 2025 году реализовывается 4 мероприятия:

9.1 Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам в сумме 20 914 678,20 рублей, исполнение 18 675 138,48 рублей или 89,29 процентов.

Произведена оплата по муниципальным контрактам на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования на территории Кушвинского муниципального округа по муниципальным маршрутам: МК № 18-2022/У от 11.05.2022 года в сумме 232 445,27 рублей, МК № 78-2021/У от 31.12.2021 года в сумме 80 601,24 рублей, МК 59-2024/Р от 08.10.2024 в сумме 1 549 920,90 рублей, МК 69-2024/Р от 25.11.2024 в сумме 5 484 166,79 рублей, МК 1-2024/Р от 26.01.2024 года в сумме 7 379 096,44 рублей, МК №73-2023/Р от 26.12.2023 года в сумме 3 108 099,93 рублей, МК 80-2025/Р от 10.11.2025 в сумме 291 424,34 рублей, договор № 33 от 01.11.2025 в сумме 121 573,97 рублей, договор №27 от 30.09.2025 в сумме 427 809,60 рублей. Причиной не полного выполнения мероприятия является то, что документы за выполненные работы декабря 2025 года поступят в январе 2026 года.

Целевой показатель:

Доля транспортных средств, обеспеченных картами маршрутов регулярных перевозок от общего количества транспортных средств, обслуживающих муниципальные маршруты. Показатель выполнен на 100,00 процентов. 100 процентов транспортных средств обеспечены картами маршрутов регулярных перевозок.

Целевой показатель:

Количество проведенных заседаний комиссии по вопросам организации транспортного обслуживания населения на территории Кушвинского муниципального округа. Показатель выполнен на 100,00 процентов. Проведено 2 заседания комиссии.

Целевой показатель:

Количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кушвинского муниципального округа. Показатель выполнен на 150,00 процентов. Заключено 2 договора и 1 муниципальный контракт. Перевыполнение показателя произошло, в связи с расторжением муниципального контракта и потребностью заключения муниципального контракта на ноябрь-декабрь 2025 года.

Целевой показатель:

Количество проведенных заседаний комиссии по вопросам безопасности дорожного движения на территории Кушвинского муниципального округа. Показатель выполнен на 100,00 процентов. Проведено 4 заседания комиссии.

9.2 Изготовление информационных материалов (памятки, брошюры, буклеты, листовки, световозвращающие фликеры) по профилактике недопущения дорожно- транспортных происшествий, в том числе с участием детей в сумме 29 907,00 рублей, исполнение 29 907,00 рублей или 100,00 процентов, заключен договор № 18 от 27.05.2025 года на сумму 29 907,00 рублей с ИП Насонов Владимир Валерьевич на изготовление листовок в количестве 1 009 штук и световозвращающих фликеров в количестве 448 штук, договор исполнен.

Целевой показатель:

Доля проинформированного населения Кушвинского муниципального округа о профилактике недопущения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей. Показатель выполнен на 102,5 процента, увеличение процента исполнения показателя обусловлено тем, что произошло снижение численности населения Кушвинского муниципального округа.

9.3 Осуществление контроля регулярных пассажирских перевозок с использованием автоматизированной информационной системы в сумме 240 000,00 рублей, исполнение составило 240 000,00 рублей или 100 процентов.

Заключен договор № 39 от 20.12.2024 года на сумму 240 000,00 рублей с ООО «НИС ТК» на комплекс услуг по предоставлению и эксплуатационному сопровождению использования Автоматизированной Информационной Системы «АИС 220-ФЗ Кушва» на основе использования ПО «НИС ТК в конфигурации АИС 220-ФЗ» в составе системы автоматизации исполнения муниципальных полномочий по организации и контролю регулярных пассажирских перевозок на 6 маршрутах регулярных перевозок с регулируемым тарифом в Кушвинском муниципальном, договор исполнен.

Целевой показатель:

Количество муниципальных маршрутов, на которых внедрено использование автоматизированной информационной системы с целью организации контроля регулярных пассажирских перевозок. Показатель выполнен на 100 процентов.

- «Реализация на территории Кушвинского муниципального округа мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни» Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 36 652,27 рубля, источник финансирования местный бюджет, исполнение по подпрограмме за 2025 год составило 25 772,44 рубля или 70,32 процентов. В рамках подпрограммы в 2025 году реализовывается 1 мероприятие:

10.1 Информирование населения о профилактике социально-значимых заболеваний на территории Кушвинского муниципального округа в сумме 36 652,27 рубля, исполнение составило 25 772,44 рубля или 70,32 процентов. Мероприятие реализовано на 100 процентов, но в связи с перемещением бюджетных ассигнований 12.12.2025 года в сумме 10 879,83 рублей, данная сумма не включена в решение Думы о бюджете Кушвинского муниципального округа от 18.12.2025 года.

Целевой показатель:

Доля проинформированного населения Кушвинского муниципального округа о профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни. Показатель выполнен на 105,3 процентов. Увеличение процента исполнения показателя обусловлено тем, что произошло снижение численности населения Кушвинского муниципального округа.

Начальник отдела бюджетного учета

и отчетности администрации

Кушвинского муниципального округа						        Л.В. Сидорова

Анна Александровна Вырупаева

(34344) 2-55-36