ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

КУШВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«Повышение эффективности управления муниципальной

собственностью Кушвинского муниципального округа до 2030 года»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2025 ГОД

(отчетный период)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (год) | план (отчетный период) | факт | от годового значения | от значения отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель 1. Повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и неразграниченной государственной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Подготовка земельных участков для строительства объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1. Количество земельных участков, сформированных для строительства объектов муниципальной собственности | штук | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |  |
| 4 | Задача 3. Подготовка земельных участков для проведения торгов под строительство зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Целевой показатель 3. Количество земельных участков, сформированных для строительства путем проведения торгов | штук | 22 | 22 | 22 | 100,00 | 100,00 |  |
| 6 | Задача 4. Организация управления и распоряжения землями и земельными участками, находящимися на территории Кушвинского муниципального округа, находящимися в собственности Кушвинского муниципального округа и государственная собственность на которые не разграничена |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Целевой показатель 5. Количество земельных участков, сформированных под объектами казны, бесхозяйными, выморочными объектами, находящихся в неразграниченной государственной или муниципальной собственности | штук | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |  |
| 8 | Целевой показатель 7. Количество земельных участков, сформированных для размещения кладбищ | штук | 3 | 3 | 3 | 100,00 | 100,00 |  |
| 9 | Целевой показатель 8. Количество земельных участков, сформированных для организации накопления, хранения отходов шин, покрышек, камер автомобильных | штук | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |  |
| 10 | Целевой показатель 9. Количество земельных участков, сформированных для сельскохозяйственного использования | штук | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |  |
| 11 | Целевой показатель 10. Количество земельных участков (частей земельных участков), принятых КУМИ КМО на праве аренды (субаренды), за которые осуществляется оплата арендных платежей | штук | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | Невыполнение показателя связано с длительностью сроков согласования условий договора субаренды земельного участка (части земельного участка) со стороны ОАО «РЖД» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 12 | Задача 5. Обеспечение доходов бюджета Кушвинского муниципального округа от более эффективного использования и приватизации земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Целевой показатель 11. Поступление доходов в бюджет Кушвинского муниципального округа от аренды и продажи земельных участков | тысяч рублей | 19734,13 | 19734,13 | 13239,13 | 67,09 | 67,09 | Нарушение сроков оплаты по действующим договорам аренды, наличие дебиторской задолженности по действующим и расторгнутым договорам аренды прошлого и текущего периода |
| 14 | Задача 6. Освобождение земельных участков от неиспользуемых построек в целях их вовлечения в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Целевой показатель 12. Количество земельных участков, освобожденных от неиспользуемых построек | штук | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | В 2025 году проведены кадастровые работы по формированию земельного участка под многоквартирным домом, подлежащим сносу. Местоположение объекта (земельный участок): Свердловская область, г. Кушва, под МКД № 28 по ул. Советская. Данный МКД признан аварийным и подлежащим сносу. Демонтаж МКД будет произведен после его расселения |
| 16 | Задача 8. Установление зон с особыми условиями использования территорий на земельных участках, расположенных в границах таких зон |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Целевой показатель 16. Количество разработанных проектов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | штук | 6 | 6 | 1 | 16,67 | 16,67 | Невыполнение показателя связано с тем, что муниципальный контракт с ООО «Центр регионального экологического мониторинга» от 28.08.2025 № 38/2025 на сумму 600 000,00 руб. на разработку проектов зон санитарной охраны для 5 источников водоснабжения расторгнут 14.01.2026 в соответствии с решением об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения муниципального контракта |
| 18 | Целевой показатель 18. Количество проведенных мероприятий, направленных на выполнение условий недропользования при пользовании недрами для разведки и добычи подземных вод на территории Кушвинского муниципального округа | единиц | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |  |
| 19 | Цель 2. Обеспечение условий для повышения доступности жилья для населения с различным уровнем дохода |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Задача 10. Предоставление социальных выплат гражданам, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (земельного участка, право государственной собственности на который не разграничено), расположенного на территории Кушвинского муниципального округа, предоставляемого в собственность бесплатно |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Целевой показатель 21. Количество многодетных семей, получивших социальную выплату взамен земельного участка | единиц | 20 | 20 | 20 | 100,00 | 100,00 |  |
| 22 | Цель 3. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Кушвинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Задача 11. Снижение доли объектов муниципального имущества, не прошедших государственную регистрацию права собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Целевой показатель 22. Количество объектов муниципального имущества, прошедших государственную регистрацию права собственности Кушвинского муниципального округа | штук | 37 | 37 | 38 | 102,70 | 102,70 | Перевыполнение плана связано с проведением работ по постановке на кадастровый учет дополнительного объекта муниципального имущества (сеть водоотведения) за счет образовавшей экономии в рамках мероприятия «Осуществление мероприятий, необходимых для государственной регистрации права на объекты недвижимого имущества» |
| 25 | Задача 12. Осуществление приватизации муниципального имущества Кушвинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Целевой показатель 23. Количество проведенных торгов и конкурсов по продаже муниципального имущества Кушвинского муниципального округа | единиц | 6 | 6 | 6 | 100,00 | 100,00 |  |
| 27 | Задача 13. Обеспечение доходов бюджета Кушвинского муниципального округа от более эффективного использования и приватизации муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Целевой показатель 24. Поступление доходов в бюджет Кушвинского муниципального округа от использования муниципального имущества | тысяч рублей | 211488,8 | 211488,8 | 6 290,90 | 2,97 | 2,97 | Неисполнение плана связано с отсутствием заявок на участие в аукционах по продаже муниципального имущества |
| 29 | Цель 4. Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Задача 14. Организация технического обследования и улучшение технического состояния объектов муниципальной собственности Кушвинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Целевой показатель 25. Доля объектов муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов | процентов | 66 | 66 | 66 | 100,00 | 100,00 |  |
| 32 | Целевой показатель 26. Удельный вес котельных, обеспеченных резервным электроснабжением, в общем количестве котельных в Кушвинском муниципальном округе | процентов | 82 | 82 | 82 | 100,00 | 100,00 |  |
| 33 | Целевой показатель 28. Количество разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Кушвинского муниципального округа | штук | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |  |
| 34 | Целевой показатель 29. Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт | штук | 4 | 4 | 4 | 100,00 | 100,00 |  |
| 35 | Целевой показатель 36. Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых осуществлен текущий ремонт | штук | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |  |
| 36 | Целевой показатель 38. Количество канализационных насосных станций, на которых заменено насосное оборудование и выполнены мероприятия по диспетчеризации работы оборудования | единиц | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |  |
| 37 | Задача 15. Улучшение технического состояния многоквартирных жилых домов и продление срока их эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Целевой показатель 40. Площадь помещений, находящихся в собственности Кушвинского муниципального округа, по которым осуществляется уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | кв. метров | 16824,71 | 16824,71 | 16824,70 | 100,00 | 100,00 |  |
| 39 | Целевой показатель 41. Доля помещений, по которым осуществляется уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, от общего количества помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности Кушвинского муниципального округа | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 40 | Целевой показатель 42. Количество жилых помещений, выкупленных у собственников в многоквартирных аварийных домах | штук | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |  |
| 41 | Цель 5. Обеспечение формирования собственности Кушвинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Задача 17. Эффективное управление муниципальной собственностью Кушвинского муниципального округа и оптимизация количества и состава муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Целевой показатель 47. Количество составленных актов обследования демонтированных объектов капитального строительства | штук | 25 | 25 | 0 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие по проведению кадастровых работ и составлению акта обследования демонтированных объектов капитального строительства не проводилось в связи отсутствием демонтированных объектов недвижимости, подлежащих снятию с кадастрового учета |
| 44 | Целевой показатель 53. Количество средств наружной рекламы, в отношении которых соблюдены правила их размещения | штук | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |  |
| 45 | Целевой показатель 54. Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | штук | 5 | 5 | 5 | 100,00 | 100,00 |  |
| 46 | Целевой показатель 56. Количество видов сведений, внесенных в Федеральную государственную информационную систему лесного комплекса | единиц | 3 | 3 | 3 | 100,00 | 100,00 |  |
| 47 | Цель 8. Обеспечение безопасности и надежности функционирования противопожарного оборудования, находящегося в собственности Кушвинского муниципального округа, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Задача 21. Улучшение технического состояния противопожарного оборудования, находящегося в собственности Кушвинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Целевой показатель 68. Доля противопожарного оборудования, находящегося в удовлетворительном состоянии, от общего количества противопожарного оборудования в собственности Кушвинского муниципального округа | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |  |
| 50 | Задача 22. Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в лесах, расположенных на землях населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Целевой показатель 69. Количество проведенных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на землях населенных пунктов | единиц | 4 | 4 | 3 | 75,00 | 75,00 | Договор, заключенный с государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» от 01 апреля 2025 года № 212 на проведение работ по тушению ландшафтных (природных) пожаров в городских лесах Кушвинского муниципального округа, расторгнут в связи с отсутствием необходимости в проведении указанных работ |
| 52 | Цель 10. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Задача 24. Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2030 годы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Целевой показатель 71. Количество молодых семей, получивших социальную выплату | единиц | 5 | 5 | 5 | 100,00 | 100,00 |  |
| 55 | Цель 11. Создание условий для повышения эффективности управления муниципальной собственностью Кушвинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Задача 25. Обеспечение потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличение их доступности и качества |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Целевой показатель 72. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 58 | Задача 26. Осуществление контроля за сохранностью и использованием муниципального имущества Кушвинского муниципального округа по целевому назначению, а также муниципального земельного контроля за использованием земель и земельных участков, находящихся на территории Кушвинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Целевой показатель 73. Доля проведенных контрольных мероприятий в отношении сохранности и использования муниципального имущества по целевому назначению, в отношении эффективности использования земель муниципального округа, от общего числа запланированных контрольных мероприятий | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 60 | Задача 27. Формирование информационной базы данных, содержащих достоверную и полную информацию о составе недвижимого и движимого муниципального имущества, техническом состоянии, стоимостных и иных характеристиках |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Целевой показатель 74. Доля достоверной и полной информации, внесенной в Реестр муниципальной собственности, от общего количества внесенной информации | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 62 | Цель 13. Обеспечение устойчивого сокращения аварийного жилищного фонда на территории Кушвинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Задача 30. Проведение демонтажа (сноса) зданий аварийных многоквартирных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Целевой показатель 77. Количество демонтированных зданий аварийных многоквартирных жилых домов | штук | 28 | 28 | 0 | 0,00 | 0,00 | Муниципальные контракты на демонтаж (снос) зданий аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Кушвинского муниципального округа, расторгнуты по причине неисполнения подрядчиками принятых на себя обязательств |
| 65 | Целевой показатель 78. Количество жилых помещений, выкупленных у собственников в аварийных многоквартирных жилых домах | штук | 16 | 16 | 12 | 75,00 | 75,00 | Неисполнение плана связано с ограничением прав и обременением объектов недвижимости (изымаемые жилые помещения, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Прокофьева, д. 14, кв. 1, 3, 5, 11) и, следовательно, невозможностью осуществления выплат собственникам жилых помещений аварийного жилищного фонда |
| 66 | Цель 14. Формирование целостности и эффективности системы управления объектами водоснабжения и водоотведения на территории Кушвинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Задача 31. Реализация вопросов местного значения в части организации в границах Кушвинского муниципального округа водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Целевой показатель 79. Протяженность сетей холодного водоснабжения, подлежащих эксплуатации и содержанию | км | 126 | 126 | 126 | 100,00 | 100,00 |  |
| 69 | Целевой показатель 80 Количество проведенных санитарно-эпидемиологических исследований воды | единиц | 12 151 | 12 151 | 12 151 | 100,00 | 100,00 |  |
| 70 | Целевой показатель 81. Протяженность сетей водоотведения, подлежащих эксплуатации и содержанию | км. | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 100,00 | 100,00 |  |
| 71 | Целевой показатель 82. Поступление доходов в бюджет Кушвинского муниципального округа от оказания услуг водоснабжения и водоотведения МКУ КМО «Коммунальные сети» | тысяч рублей | 131273,26 | 131273,26 | 115683,90 | 88,12 | 88,12 | План по целевому показателю не скорректирован в соответствии с доходной частью бюджета, так как по состоянию на 01.01.2026 муниципальная программа не была приведена в соответствие с решением Думы Кушвинского муниципального округа от 18 декабря 2025 года № 344 «О внесении изменений в решение Думы Кушвинского городского округа от 19 декабря 2024 года № 261 «О бюджете Кушвинского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»» |
| 72 | Цель 15. Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и снижение аварийности инфраструктуры на территории Кушвинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Задача 32. Капитальный ремонт линейных объектов коммунальной инфраструктуры Кушвинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Целевой показатель 83. Протяженность замены инженерных сетей | км. | 5,365 | 5,365 | 3,808 | 70,98 | 70,98 | Неисполнение плана в связи с частично выполненными подрядчиком работами по капитальному ремонту участков квартальных водопроводных сетей в г. Кушве |