Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы Кушвинского муниципального округа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Кушвинского муниципального округа до 2030 года» за 2025 год

Муниципальная программа Кушвинского муниципального округа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Кушвинского муниципального округа до 2030 года» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Кушвинского городского округа от 12.11.2014 года № 2174 (с изменениями).

На реализацию Программы в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 476 062 125,77 руб., исполнение за 2025 год составило 414 315 467,06 руб. или 87,03%. Также предусмотрены средства из внебюджетных источников в сумме 7 257 600,00 руб., исполнение за 2025 год составило 5 107 800,00 руб. или 70,38%. Общий объем средств на реализацию Программы в 2025 году составил 483 319 725,77 руб., исполнение за 2025 год составило 419 423 267,06 руб. или 86,78%. В рамках Программы в 2025 году действуют 8 подпрограмм:

- «Осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию в Кушвинском муниципальном округе». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 6 675 438,52 руб., источником финансирования являются средства местного бюджета, исполнение по подпрограмме составило 6 075 436,16 руб. или 91,01%. В рамках подпрограммы в 2025 году реализуются 14 мероприятий:

  - «Формирование земельных участков для проведения торгов под строительство»

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 120 000,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 120 000,00 руб. или 100%.

Заключен договор с ООО «Архитектурно-градостроительное бюро» от 20.02.2025 № 2-2-25 на сумму 46 500,00 руб. на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для проведения торгов под строительство, расположенных по адресам:

- Свердловская область, г. Кушва, юго-восточная часть, участок 1, строительный номер № 35 площадью 1 858,0 кв.м.;

- Свердловская область, г. Кушва, юго-восточная часть, участок 1, строительный номер № 36 площадью 1 599,0 кв.м.;

- Свердловская область, г. Кушва, юго-восточная часть, участок 1, строительный номер № 56 площадью 1 612,0 кв.м.;

- Свердловская область, п. Баранчинский, за ЗУ № 37 по ул. Молодежная площадью 1 452,0 кв.м.;

- Свердловская область, г. Кушва, ул. Ленина, рядом с ЗУ жилого дома № 168 площадью 858,0 кв.м.;

- Свердловская область, д. Боровая, рядом с ЗУ жилого дома № 82 площадью 2 100,0 кв.м.;

- Свердловская область, г. Кушва, восточная часть, участок 1, строительный номер № 55 площадью 1 568,0 кв.м.;

- Свердловская область, г. Кушва, восточная часть, участок 1, строительный номер № 60 площадью 1 554,0 кв.м.;

- Свердловская область, п. Верхняя Баранча, ул. Зеленая, д. 13 площадью 1 768,0 кв.м.;

- Свердловская область, г. Кушва, юго-восточная часть, участок №1, строительный номер 64 площадью 1 431,0 кв.м.;

- Свердловская область, г. Кушва, ул. Розы Люксембург, № 87 площадью 1 145,0 кв.м.

Работы по договору выполнены, оплата произведена в полном объеме.

Заключен договор с ООО «Архитектурно-градостроительное бюро» от 07.08.2025 № 30 на сумму 73 500,00 руб. на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков в количестве 11 штук для торгов (ИЖС):

- Свердловская область, поселок Баранчинский, улица Ленина, № 101;

- Свердловская область, город Кушва, улица Крестьянская, № 53;

- Свердловская область, город Кушва, поселок Степановка, участок № 14.1;

- Свердловская область, город Кушва, улица Ленина, № 125;

- Свердловская область, поселок Баранчинский, улица Татищева, № 11;

- Свердловская область, поселок Баранчинский, в конце улицы Луначарского;

- Свердловская область, город Кушва, улица Льва Толстого, № 3;

- Свердловская область, город Кушва, улица Уральская, № 20;

- Свердловская область, город Кушва, деревня Кедровка, в конце улицы 50 лет Октября;

- Свердловская область, город Кушва, улица Льва Толстого, № 10;

- Свердловская область, поселок Верхняя Баранча, улица Зеленая, рядом с участком жилого дома № 1.

Работы по договору выполнены, оплата произведена в полном объеме.

1.2. «Формирование земельных участков под объектами казны, бесхозяйными, выморочными объектами, находящихся в не разграниченной государственной или муниципальной собственности»

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 26 000,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 26 000,00 руб. или 100%.

Заключен договор с ООО «Архитектурно-градостроительное бюро» от 15.05.2025 № 1-5-25 на сумму 26 000,00 руб. на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков под объектами (очистные сооружения), находящимися в муниципальной собственности (Свердловская область, г. Кушва, промплощадка ГБРУ, восточная часть города; п. Баранчинский, пер. Верхне –Нагорный, д. 14).

Работы по договору выполнены, оплата произведена в полном объеме.

1.3. «Формирование земельных участков для строительства объектов муниципальной собственности»

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 26 400,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 26 400,00 руб. или 100%.

Заключен договор с ООО «Архитектурно-градостроительное бюро» от 19.02.2025 № 1-2-25 на сумму 14 400,00 руб.  на проведение кадастровых работ по формированию земельного участка (для строительства автомобильной дороги). Работы по договору выполнены, оплата произведена в полном объеме.

Заключен договор с ООО «Архитектурно-градостроительное бюро» от 16.05.2025 № 2-5-25 на сумму 12 000,00 руб.  на проведение кадастровых работ по формированию земельного участка для строительства блочно-модульной котельной. Местоположение объекта (земельный участок): Свердловская область, г. Кушва, рядом с земельным участком под № 69 по ул. Рабочая. Работы по договору выполнены, оплата произведена в полном объеме.

1.4. «Муниципальная геоинформационная система Кушвинского муниципального округа».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 600 000,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 600 000,00 руб. или 100%.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Градсоюз» от 10.09.2024 № 51-2024/У на выполнение комплекса работ по сопровождению и технической поддержке программного обеспечения и баз данных муниципальной геоинформационной системы Кушвинского муниципального округа на сумму 600 00,00 руб. Работы по контракту выполнены, оплата произведена в полном объеме.

1.5. «Проведение независимой оценки (переоценки) рыночной стоимости в отношении земельных участков».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 12 000,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 12 000,00 руб. или 100%.

Заключен договор с Частнопрактикующим оценщиком Челочевой Л.А. от 29.10.2025 № 292-2025 на сумму 12 000,00 руб. на оказание услуг по оценке рыночной стоимости платы за право размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, расположенных в г. Кушве, площадь Культуры у остановочного пункта (павильон, площадь места размещения 107,8 кв.м.); г. Кушва, ул. Союзов, напротив дома № 11 (павильон, площадь места размещения 117,63 кв.м.). Работы по договору выполнены, оплата произведена в полном объеме.

1.6. «Формирование земельных участков для размещения кладбищ».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 72 500,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 72 500,00 руб. или 100%.

Заключен договор с ООО «Архитектурно – градостроительное бюро» от 06.08.2025
№ 29 на сумму 72 500,00 руб. на выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков под общественными кладбищами в населенных пунктах п. Хребет-Уральский, п. Орулиха, п. Верхняя Баранча. Работы по договору выполнены, оплата произведена в полном объеме.

1.7. «Формирование земельных участков под многоквартирными домами, подлежащими сносу».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 9 400,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 9 400,00 руб. или 100%.

Заключен договор с ООО «Архитектурно – градостроительное бюро» от 25.07.2025 
№ 26 на сумму 9 400,00 руб. на выполнение кадастровых работ по формированию земельного участка под многоквартирным домом. Местоположение объекта (земельный участок): Свердловская область, г. Кушва, под МКД № 28 по ул. Советская. Работы по договору выполнены, оплата произведена в полном объеме.

1.8. «Предоставление социальных выплат гражданам, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (земельного участка, право государственной собственности на который не разграничено), расположенного на территории Кушвинского муниципального округа. предоставляемого в собственность бесплатно».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 4 000 000,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 4 000 000,00 руб. или 100%.

Предоставлены социальные выплаты 20 семьям, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (земельного участка, право государственной собственности на который не разграничено), расположенного на территории Кушвинского муниципального округа, предоставляемого в собственность бесплатно, в сумме 4 000 000,00 руб. из расчета 200 000,00 руб. на 1 семью.

1.9. «Разработка проекта зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Кушвинского муниципального округа».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 849 000,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 249 000,00 руб. или 29,33%.

Произведена оплата по муниципальному контракту с ООО «Независимая экологическая служба» № 21/2025 от 23.04.2025 в сумме 249 000,00 руб. за разработку проекта ЗСО для скважины нецентрализованного водоснабжения: Свердловская область, 
г. Кушва, п. Баранчинский, ул. Привокзальная (58°11.0690’, 59°43.3852’).  Работы выполнены в полном объеме.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Центр регионального экологического мониторинга» № 38/2025 от 28.08.2025 на разработку проектов ЗСО для 5 источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Кушвинского муниципального округа на сумму 600 000,00 руб.  Муниципальным контрактом установлен срок выполнения работ – не позднее 20.11.2025 года. В связи с нарушением сроков выполнения работ Заказчиком МКУ КМО «КС» в адрес подрядной организации направлено Решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. Дата вступления решения в законную силу 13 января 2026 года.

1.10. «Выполнение условий недропользования при пользовании недрами для разведки и добычи подземных вод на территории Кушвинского муниципального округа».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 688 333,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 688 333,00 руб. или 100,00%.

Бюджетные ассигнования в сумме 688 333,00 руб. предусмотрены на выполнение условий недропользования при пользовании недрами для разведки и добычи подземных вод на территории Кушвинского муниципального округа, в том числе на разработку проектной документации на проведение разведки Северо-Грибовского месторождения подземных вод (скважины 152э, 154э, 156э, 156р, 157э, 158э).

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 674 «Об утверждении Правил проведения экспертизы проектной документации на осуществление регионального геологического изучения недр, геологического изучения недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки месторождений полезных ископаемых и размера платы за ее проведение и о внесении изменений в перечень нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти,  правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» произведена уплата государственной пошлины в сумме 10 000,00 руб. за проведение экспертизы проектной документации на проведение разведки Северо-Грибовского месторождения подземных вод.

Произведена оплата по муниципальному контракту с ООО «Кубань-Гидроспецгеология» № 35/2025 от 14.08.2025 в сумме 678 333,00 руб. Работы выполнены в полном объеме.

1.11. «Разработка, согласование и утверждение проектов санитарно-защитных зон объектов канализации, расположенных на территории Кушвинского муниципального округа».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 249 803,16 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 249 803,16 руб. или 100,00%.

Заключен муниципальный контракт с ООО Экологическая компания «Планета» от 17.09.2025 № 39/2025 года на разработку, согласование и утверждение проектов санитарно-защитных зон объектов канализации, расположенных на территории Кушвинского муниципального округа, в том числе  канализационных очистных сооружений г. Кушвы и п. Баранчинский, на сумму 423 000,00 руб., из них на 2025 год в сумме 249 803,16 руб.  Работы 1 этапа, предусмотренные на 2025 год, выполнены в полном объеме.

Срок выполнения работ:

1 этап – не позднее 25.11.2025;

2 этап – не позднее 30.05.2026.

1.12. «Формирование земельных участков для организации накопления, хранения отходов шин, покрышек, камер автомобильных».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 10 000,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 10 000,00 руб. или 100,00%.

Заключен договор с ООО «Архитектурно-градостроительное бюро» от 06.08.2025 № 27 на сумму 10 000,00 руб. на проведение кадастровых работ по формированию земельного участка для организации накопления, хранения отходов шин, покрышек, камер автомобильных. Местоположение объекта (земельного участка): Свердловская область, 
г. Кушва, территория Промышленный район ГБРУ. Севернее ЗУ №10. Работы по договору выполнены, оплата произведена в полном объеме.

1.13. «Формирование земельных участков для сельскохозяйственного использования».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 12 000,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 12 000,00 руб. или 100,00%.

Заключен договор с ООО «Архитектурно-градостроительное бюро» от 07.08.2025 № 28 на сумму 12 000,00 руб. на проведение кадастровых работы по формированию земельного участка для выполнения работ сельскохозяйственного использования. Местоположение объекта (земельного участка): Свердловская область, г. Кушва. Работы по договору выполнены, оплата произведена в полном объеме.

1.14. «Аренда (субаренда) земельных участков».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 2,36 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 0,00 руб. или 0,00%.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на уплату арендных платежей за субаренду части земельного участка площадью 1 410 кв. м с кадастровым номером 66:53:0000000:2, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Кушва, территория муниципального округа, железная дорога (перегон Баранчинская – Лая, 333 км).

Неисполнение плана связано с длительностью сроков согласования условий договора субаренды земельного участка (части земельного участка) со стороны ОАО «РЖД» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В рамках мероприятий подпрограммы в 2025 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 1: «Количество земельных участков, сформированных для строительства объектов муниципальной собственности».

Показатель выполнен на 100,00%.

Проведены кадастровые работы по формированию земельного участка (для строительства автомобильной дороги).

Проведены кадастровые работы по формированию земельного участка для строительства блочно-модульной котельной. Местоположение объекта (земельный участок): Свердловская область, г. Кушва, рядом с земельным участком под № 69 по ул. Рабочая.

Целевой показатель 3: «Количество земельных участков, сформированных для строительства путем проведения торгов».

Показатель выполнен на 100%

Проведены кадастровые работы по формированию земельных участков в количестве 22 штук для проведения торгов под строительство.

Целевой показатель 5: «Количество земельных участков, сформированных под объектами казны, бесхозяйными, выморочными объектами, находящихся в неразграниченной государственной или муниципальной собственности».

Показатель выполнен на 100%.

Проведены кадастровые работы по формированию земельных участков под объектами (очистные сооружения), находящимися в муниципальной собственности (Свердловская область, г. Кушва, промплощадка ГБРУ, восточная часть города; п. Баранчинский, пер. Верхне –Нагорный, д. 14).

Целевой показатель 7: «Количество земельных участков, сформированных для размещения кладбищ».

Показатель выполнен на 100%.

Проведены кадастровые работы по формированию земельных участков под общественными кладбищами в населенных пунктах п. Хребет-Уральский, п. Орулиха, п. Верхняя Баранча.

Целевой показатель 8: «Количество земельных участков, сформированных для организации накопления, хранения отходов шин, покрышек, камер автомобильных».

Показатель выполнен на 100%.

Проведены кадастровые работы по формированию земельного участка для организации накопления, хранения отходов шин, покрышек, камер автомобильных. Местоположение объекта (земельного участка): Свердловская область, г. Кушва, территория Промышленный район ГБРУ. Севернее ЗУ №10.

Целевой показатель 9: «Количество земельных участков, сформированных для сельскохозяйственного использования».

Показатель выполнен на 100%.

Проведены кадастровые работы по формированию земельного участка для выполнения работ сельскохозяйственного использования. Местоположение объекта (земельного участка): Свердловская область, г. Кушва.

Целевой показатель 10: «Количество земельных участков (частей земельных участков), принятых КУМИ КМО на праве аренды (субаренды), за которые осуществляется оплата арендных платежей».

Показатель выполнен на 0% в связи с длительностью сроков согласования условий договора субаренды земельного участка (части земельного участка) со стороны ОАО «РЖД» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Целевой показатель 11: «Поступление доходов в бюджет Кушвинского муниципального округа от аренды и продажи земельных участков».

Показатель выполнен на 67,09%. Низкое исполнению плана по показателю связано с нарушением сроков оплаты по действующим договорам аренды, наличием дебиторской задолженности по действующим и расторгнутым договорам аренды прошлого и текущего периода.

Целевой показатель 12: «Количество земельных участков, освобожденных от неиспользуемых построек».

Показатель выполнен на 0%. В 2025 году проведены кадастровые работы по формированию земельного участка под многоквартирным домом, подлежащим сносу. Местоположение объекта (земельный участок): Свердловская область, г. Кушва, под МКД № 28 по ул. Советская. Данный МКД признан аварийным и подлежащим сносу. Демонтаж МКД будет произведен после его расселения.

Целевой показатель 16: «Количество разработанных проектов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения».

Показатель выполнен на 16,67%. Низкое исполнению плана по показателю связано с тем, что муниципальный контракт с ООО «Центр регионального экологического мониторинга» от 28.08.2025 № 38/2025 на сумму 600 000,00 руб. на разработку проектов зон санитарной охраны для 5 источников водоснабжения расторгнут 14.01.2026 в соответствии с решением об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения муниципального контракта.

Целевой показатель 18: «Количество проведенных мероприятий, направленных на выполнение условий недропользования при пользовании недрами для разведки и добычи подземных вод на территории Кушвинского муниципального округа».

Показатель выполнен на 100%.

Выполнены работы по разработке проектной документации на проведение разведки Северо-Грибовского месторождения подземных вод (скважины 152э, 154э, 156э, 156р, 157э, 158э).

Целевой показатель 21: «Количество многодетных семей, получивших социальную выплату взамен земельного участка».

Показатель выполнен на 100%.

Предоставлены социальные выплаты 20 семьям в сумме 4 000 000,00 руб.

- «Управление муниципальным имуществом Кушвинского муниципального округа». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 105 853 615,50 руб., источником финансирования являются средства местного и областного бюджетов, исполнение по подпрограмме за 2025 год составило 97 168 015,88 руб. или 91,79%. В рамках подпрограммы в 2025 году реализуются 19 мероприятий.

2.1. «Осуществление выплат собственникам жилых помещений аварийного жилищного фонда выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации» (иные капитальные вложения).

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 613 888,80 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 613 888,80 руб. или 100,00%.

Произведены выплаты собственникам жилого помещения, расположенного в аварийном многоквартирном жилом доме по адресу: г. Кушва, ул. Уральская, д. 19, кв. 12, выкупной цены за жилое помещение, изымаемое в целях сноса аварийного многоквартирного жилого дома, в сумме 613 888,80 руб.

2.2. «Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения Кушвинского муниципального округа».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 835 000,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета.  За 2025 год расходы по мероприятию составили 835 000,00 руб. или 100%.

Произведена оплата по муниципальному контракту с ООО «Инженерные системы и сети» № 40/2025 от 24.09.2025 на проведение капитального ремонта участка водопроводной сети, проходящей по территории Кушвинского АТП, расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Первомайская, д. 75, протяженностью 220 метров, в сумме 835 000,00 руб. Работы выполнены в полном объеме.

2.3. «Осуществление приватизации муниципального имущества Кушвинского муниципального округа».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 180 000,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 180 000,00 руб. или 100,00%.

Заключены договоры с Частнопрактикующим оценщиком Челочевой Л.А.:

1) от 10.04.2025 № 67-2025 на сумму 35 000,00 руб. на оказание услуги по определению рыночной стоимости нежилых зданий и земельного участка, в том числе:

- цех переработки овощной продукции, площадь 308,5 кв. м, кадастровый номер: 66:53:0313007:733, адрес (местоположение): Свердловская область, г. Кушва, юго – восточная часть города, промрайон Гормолзавода;

- здание фруктохранилища, площадь 1 350,70 кв. м, кадастровый номер: 66:53:0313007:734, адрес (местоположение): Свердловская область, г. Кушва, юго-восточная часть города, район Гормолзавода;

- земельный участок с кадастровым номером: 66:53:0313007:731, площадь 10 852,0 кв. м, местоположение: Свердловская область, город Кушва, юго-восточная часть города, промрайон Гормолзавода;

2) от 14.04.2025 № 70-2025 на сумму 30 000,00 руб. на оказание услуги по определению рыночной стоимости нежилого здания и земельного участка, в том числе:

- здание детского дома, площадь 753,2 кв. м, кадастровый номер: 66:53:0601005:730, адрес (местоположение): Свердловская область, п. Баранчинский, пер. Квартальный, д. 6,8;

- земельный участок с кадастровым номером: 66:53:0601005:6, площадь 4 572,0 кв. м, местоположение: Свердловская область, п. Баранчинский, пер. Квартальный, № 6,8;

3) от 16.04.2025 № 71-2025 на сумму 30 000,00 руб. на оказание услуги по определению рыночной стоимости нежилого здания и земельного участка, в том числе:

- нежилое здание, площадь 936,3 кв. м, кадастровый номер: 66:53:0601005:213, адрес (местоположение): Свердловская область, п. Баранчинский, пер. Лескомский, д. 3;

- земельный участок с кадастровым номером: 66:53:0601005:70, площадь 1 878,0 кв. м, местоположение: Свердловская область, п. Баранчинский, пер. Лескомский, д. 3;

4) от 12.11.2025 № 200-2025 на сумму 35 000,00 руб. на оказание услуги по определению рыночной стоимости нежилого здания и земельного участка, в том числе:

- кафе «Заречное, площадь 199,6 кв. м, кадастровый номер: 66:53:0306001:343, адрес (местоположение): Свердловская область, г. Кушва, ул. Ленина, д. 99;

- земельный участок с кадастровым номером: 66:53:0306001:815, площадь 896,0 кв. м, местоположение: Свердловская область, г. Кушва, ул. Ленина, № 99;

5) от 12.11.2025 № 201-2025 на сумму 25 000,00 руб. на оказание услуги по определению рыночной стоимости объекта незавершенного строительства и земельного участка, в том числе:

- объект незавершенного строительства, площадь 404,4 кв. м, кадастровый номер: 66:53:0000000:273, адрес (местоположение): Свердловская область, г. Кушва, ул. Путейцев, д. 45в;

- земельный участок с кадастровым номером: 66:53:0308003:14, площадь 2385,0 кв. м, местоположение: Свердловская область, г. Кушва, ул. Путейцев, д. 45в;

6) от 12.11.2025 № 202-2025 на сумму 25 000,00 руб. на оказание услуги по определению рыночной стоимости объекта незавершенного строительства и земельного участка, в том числе:

- объект незавершенного строительства, площадь 406,6 кв. м, кадастровый номер: 66:53:0000000:231, адрес (местоположение): Свердловская область, г. Кушва, ул. Путейцев, д. 45г;

- земельный участок с кадастровым номером: 66:53:0308003:12, площадь 2457,0 кв. м, местоположение: Свердловская область, г. Кушва, ул. Путейцев, д. 45г.

Услуги по договорам оказаны, оплата произведена в полном объеме.

2.4. «Содержание гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Кушвинского муниципального округа».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 4 356 310,45 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 4 339 676,41 руб. или 99,62%.

Произведены расходы по абонентской плате за передачу сигнала с системы охранной и тревожной сигнализации гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, 43, на ПЦО Кушвинского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» через сим-карты оператора сотовой связи «Мегафон» в сумме 600,00 руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО УК «Родник» от 17.09.2024 № 53-2024/Р на техническое обслуживание и содержание гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Кушвинского муниципального округа (гидротехническое сооружение (плотина), расположенное по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, 43; гидротехническое сооружение (плотина), расположенное по адресу: Свердловская область, п. Баранчинский, река Баранча, 38 км выше устья; гидротехническое сооружение (плотина), расположенное по адресу: Свердловская область, пос. Верхняя Баранча, река Баранча, 52 км выше устья). Работы по контракту выполнены, оплата произведена в полном объеме.

Заключен договор с ООО «АЙКОНА» от 23.06.2025 № 1 на сумму 150 000,00 руб. на выполнение работ по водолазному обследованию водоприемника водозабора № 2 в правом плече плотины (гидротехническое сооружение (плотина), расположенное по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, 43). Работы по договору выполнены, оплата произведена в полном объеме.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Астра-групп» от 13.08.2025 № 49-2025/Р на сумму 1 563 525,95 руб. на герметизацию входного оголовка водозабора № 2 на гидротехническом сооружении (г. Кушва, ул. Первомайская, д. 43). Работы по контракту выполнены, оплата произведена в полном объеме.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Гидропромэкспертиза» от 30.06.2025 № 37-2025/У на сумму 756 138,82 руб. на разработку декларации безопасности гидротехнического сооружения (г. Кушва, ул. Первомайская, д. 43). Работы по контракту выполнены, оплата произведена в полном объеме.

Заключен договор с САО «Ресо-Гарантия» от 13.05.2025 № 6620010786-2025 на сумму 285 412,50 руб. на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на опасном объекте (трех гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Кушвинского городского округа). Услуги по договору оказаны, оплата произведена в полном объеме.

Заключен договор с ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 23.01.2025 № 4-25 ку на сумму 26 261,28 руб. на оплату услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах (плотина промзона КЗПВ, г. Кушва, ул. Первомайская, 43 и пункт управления шлюзами и задвижками гидротехнического сооружения (Нижне-Баранчинское), п. Баранчинский, река Баранча. Произведена оплата по договору в сумме 24 072,84 руб. за период с января по ноябрь 2025 года.

Заключен договор с ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 04.03.2025 № 6747S00003 на сумму 63 703,80 руб. на оказание комплекса услуг по пультовой охране объекта (пункт управления шлюзами и задвижками гидротехнического сооружения (Нижне-Баранчинское)), то есть услуг по контролю за состоянием комплекса технических средств охранной, а также тревожной и объективной приемопередающей аппаратуры. Произведена оплата по договору в сумме 56 475,00 руб. за период с января по ноябрь 2025 года.

Заключен договор с ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» от 04.03.2025 № 48/2025 на сумму 84 972,00 руб. на оказание услуг по охране объекта (гидротехническое сооружение, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 43) с помощью пульта централизованного наблюдения. Произведена оплата по договору в сумме 77 755,20 руб. за период с января по ноябрь 2025 года.

Неисполнение плана связано с непоступлением в отчетном году документов для оплаты услуг по охране гидротехнических сооружений и техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на гидротехнических сооружениях за декабрь 2025 года.

2.5. «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 4 724 360,16 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 4 290 615,74 руб. или 90,82%.

Произведены оплата основного долга по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сумме 21 868,48 руб., неустойки за неуплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в отношении жилого помещения по адресу: г. Кушва, мкр. Западный, д. 5, кв. 12 в пользу Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области в сумме 8 113,22 руб. за период с 01.09.2022 по 31.01.2025, возмещение расходов по уплате государственной пошлины в сумме 4 000,00 руб. по решению Кушвинского городского суда Свердловской области от 07.08.2025 по делу № 2-569/2025.

Произведены текущие расходы по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в сумме 4 237 273,41 руб., в том числе:

- Региональному фонду содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по жилым и нежилым помещениям, находящихся в собственности Кушвинского городского округа, в сумме 3 148 045,25 руб.;

- ТСЖ № 1 в сумме 179 571,90 руб.;

- ТСЖ «УЮТ» в сумме 49 167,60 руб.;

- ТСЖ «Идеал» в сумме 49 398,19 руб.;

- ТСЖ «Девяточка» в сумме 367 796,06 руб.;

- ТСЖ «Гвардеец» в сумме 24 363,60 руб.;

- ООО УК «Родник» в сумме 349 646,57 руб.;

- ООО «Городская объединенная компания» г. Кушва в сумме 24 829,20 руб.;

- ТСЖ «Луначарского 12» в сумме 44 455,04 руб.

Также осуществлены текущие расходы на оплату услуг ООО УК «Родник», ООО «Городская объединенная компания» г. Кушва, связанных с осуществлением взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в сумме 19 360,63 руб.

Неисполнение плана связано с образованием остатка невостребованных бюджетных ассигнований в связи со сложившейся экономией после заключения договоров, непоступлением в отчетном году документов для уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

2.6. «Расходы на содержание общего имущества многоквартирного дома в части доли Кушвинского муниципального округа как собственника помещений в многоквартирном доме».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 1 127 503,04 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 875 344,59 руб. или 77,64%.

Произведены текущие расходы на оплату услуг по содержанию общего имущества многоквартирных домов в части доли Кушвинского городского округа как собственника помещений в многоквартирных домах в сумме 875 344,59 руб., в том числе:

- ТСЖ «Луначарского 12» в сумме 30 076,92 руб.;

- ТСЖ «Гвардеец» в сумме 33 976,56 руб.;

- ООО УК «Родник» в сумме 549 467,52 руб.;

- ООО УК «Новатор» в сумме 50 217,16 руб.;

- ООО «Городская компания» в сумме 61 139,58 руб.;

- ООО УК «Городская объединенная компания» в сумме 150 466,85 руб.

Неисполнение плана связано с непоступлением в отчетном году документов для оплаты услуг по содержанию общего имущества многоквартирных домов.

2.7. «Содержание, обслуживание и ремонт имущества, находящегося в собственности Кушвинского муниципального округа».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 4 909 349,42 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 4 285 076,25 руб. или 87,28%.

Произведены расходы на оплату кредиторской задолженности за 2024 год по оплате коммунальных услуг по объектам, находящимся в собственности Кушвинского городского округа, в сумме 42 947,39 руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Компания Рифей» от 17.03.2025 №РФ66КО1600000082 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на сумму 55 398,00 руб. Произведена оплата по муниципальному контракту в сумме 52 769,26 руб. за период с января по октябрь 2025 года.

Заключен муниципальный контракт с ИП Ложаускас А.Н. от 07.03.2025 № 6-2025/Р на сумму 275 203,33 руб. проведение работ по установке деревянных щитов в оконных и дверных проемах и расчистке прилегающей территории здания, расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Кузьмина, 48а. Работы по контракту выполнены, оплата произведена в полном объеме.

Заключен муниципальный контракт с ИП Шарафутдиновым Р.Р. от 04.04.2025 № 15-2025/Р на сумму 772 405,97 руб. на ремонт нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская обл., п. Баранчинский, ул. Володарского, д. 31. Работы по контракту выполнены, оплата произведена в полном объеме.

Заключен договор с ООО «Водоканал Плюс» от 27.11.2025 № 01-11-2025/Р на сумму 119 157,73 руб. на работы по расчистке от мусора нежилого помещения (подвала), расположенного по адресу: г. Кушва ул. Центральная, д. 31. Работы по договору выполнены, оплата произведена в полном объеме.

Произведены текущие расходы в сумме 418 614,72 руб. на оплату коммунальных услуг (тепловая энергия, теплоноситель) по объектам, находящимся в собственности Кушвинского муниципального округа (нежилые помещения), в том числе:

- по муниципальному контракту с ООО «ПКП Синергия» от 05.03.2025 № 310007-1-25 в сумме 258 242,80 руб. (за период с января по апрель 2025 года);

- по муниципальному контракту с ООО «ПКП Синергия» от 03.10.2025 № 01-060/25 в сумме 160 371,92 руб. (за период с сентября по ноябрь 2025 года).

Произведены текущие расходы в сумме 2 535 501,19 руб. на оплату коммунальных услуг по объектам, находящимся в собственности Кушвинского муниципального округа (жилые помещения), в том числе:

- по договору с МКУ КМО «Коммунальные сети» от 07.03.2025 № КС-83-25 в сумме 269 974,75 руб. (подача холодной (питьевой) воды и осуществление приема сточных вод);

- по договору с МКУ КМО «Коммунальные сети» от 06.10.2025 № КС-122-25 в сумме 137 282,41 руб. (подача холодной (питьевой) воды и осуществление приема сточных вод);

- по муниципальному контракту с ООО «ПКП Синергия» от 05.03.2025 № 310007-1-25 в сумме 742 168,96 руб. (тепловая энергия, теплоноситель);

- по муниципальному контракту с АО «ОТСК» от 04.03.2025 № ОТ66ГВ3100000005 в сумме 12 066,95 руб. (горячее водоснабжение);

- по муниципальному контракту с АО «ОТСК» от 05.03.2025 № ОТ66ТЭ3100000020 в сумме 902 691,07 руб. (тепловая энергия, теплоноситель);

- по муниципальному контракту с МУП КМО «Теплодом» от 03.10.2025 № 01-060/25 в сумме 471 317,05 руб. (тепловая энергия, теплоноситель).

Произведена оплата судебных расходов в сумме 68 476,66 руб. в том числе:

- уплата основного долга за оказанные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в отношении муниципального недвижимого имущества (жилых помещений) в многоквартирных жилых домах за период с мая по декабрь 2024 года в пользу ООО «Компания «Рифей» в сумме 25 914,23 руб. по решению Арбитражного суда Свердловской области от 24.07.2025 по делу № А60-19566/2025 (исполнительный лист ФС № 051308326 от 22.09.2025);

- уплата неустойки в пользу АО «ОТСК» в сумме 3 009,62 руб., возмещение расходов по уплате государственной пошлины в сумме 534,00 руб. по решению Арбитражного суда Свердловской области от 12.02.2025 по делу № А60-55076/2024;

- уплата пени за период с 14.07.2023 по 17.01.2025 в сумме 9 692,78 руб., пени за период с 18.01.2025 по 19.03.2025 (день фактической оплаты основного долга) в сумме 1 860,07 руб. в пользу АО «ОТСК», возмещение расходов по уплате государственной пошлины в сумме 3 000,00 руб. по решению Арбитражного суда Свердловской области от 30.01.2025 по делу № А60-56782/2024;

- уплата неустойки за несвоевременную оплату оказанных услуг по поставке тепловой энергии в пользу АО «ОТСК» в сумме 12 779,92 руб., возмещение расходов по уплате государственной пошлины в сумме 3 000,00 руб. по решению Арбитражного суда Свердловской области от 08.10.2025 по делу № А60-42615/2025;

- уплата пеней за несвоевременную оплату оказанных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в отношении муниципального недвижимого имущества (жилых помещений) в многоквартирных жилых домах в пользу ООО «Компания «Рифей» в сумме 5 686,04 руб., в том числе: в сумме 3 205,25 руб. (по решению суда за период с 11.06.2024 по 27.05.2025), в сумме 2 480,79 руб. за период с 28.05.2025 по 08.12.2025 (согласно расчету в соответствии с предполагаемой датой фактического исполнения обязательств); возмещения расходов по уплате государственной пошлины в сумме 3 000,00 руб. по решению Арбитражного суда Свердловской области от 24.07.2025 по делу № А60-19566/2025 (исполнительный лист ФС № 051308326 от 22.09.2025).

Неисполнение плана связано с образованием остатка невостребованных бюджетных ассигнований в связи со сложившейся экономией по оплате коммунальных услуг после заключения договоров, непоступлением в отчетном году документов для оплаты коммунальных за декабрь 2025 года, а также непредоставлением ООО «Компания Рифей» подписанного дополнительного соглашения на увеличение цены муниципального контракта на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

2.8. «Разработка (корректировка) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Кушвинского муниципального округа».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 235 000,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 года расходы по мероприятию составили 235 000,00 руб. или 100%.

Заключен договор с ГБУ СО «ИнЭС» от 17.02.2025 № 1-2-25 на проведение актуализации схемы теплоснабжения Кушвинского муниципального округа на сумму 235 000,00 руб. Работы по договору выполнены, оплата произведена в полном объеме.

2.9. «Проведение независимой оценки, инвентаризация объектов муниципального имущества и проведение иных мероприятий в отношении имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 19 000,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 19 000,00 руб. или 100,00%.

Заключены договоры с Частнопрактикующим оценщиком Челочевой Л.А.:

- от 05.02.2025 № 15-2025 на сумму 8 000,00 руб. на оказание услуги по определению рыночной стоимости права временного владения и пользования в месяц нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Луначарского, д. 6, корпус 2, площадью 22,9 кв. м, кадастровый номер: 66:53:0307005:1221;

- от 11.08.2025 № 145-2025 на сумму 5 000,00 руб. на оказание услуги по определению рыночной стоимости права временного владения и пользования в месяц нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Красноармейская, д. 16, № 68«А», площадью 1,1 кв. м, кадастровый номер 66:53:0307005:1236;

- от 25.08.2025 № 152-2025 на сумму 6 000,00 руб. на оказание услуги по определению рыночной стоимости права временного владения и пользования стальной опорой уличного освещения ОСп.

Услуги по договорам оказаны, оплата произведена в полном объеме.

2.10. «Осуществление мероприятий, необходимых для государственной регистрации права на объекты недвижимого имущества».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 191 706,28 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 191 706,28 руб. или 100,00%.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Е-БТИ» от 16.05.2025 № 30-2025/Р на сумму 164 206,28 руб. на проведение инвентаризационно-технических и кадастровых работ по постановке на кадастровый учет объектов недвижимости (37 объектов). Работы по контракту выполнены, оплата произведена в полном объеме.

Заключен договор с ООО «Архитектурно-градостроительное бюро» от 14.11.2025 № 43 на сумму 27 500,00 руб. на проведение инвентаризационно-технических и кадастровых работ по постановке на кадастровый учет объекта недвижимости (сеть водоотведения, 247,0 м). Работы по договору выполнены, оплата произведена в полном объеме.

2.11. «Капитальный ремонт сетей водоотведения Кушвинского муниципального округа».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 8 407 625,36 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 8 407 625,36 руб. или 100,00%.

Произведена оплата по муниципальному контракту с ООО «Мастер» № 11/2025 от 19.03.2025 на проведение капитального ремонта напорного коллектора канализации от КНС «Водозабор» до ул. Уральская, д. 35, п. Баранчинский протяженностью 620 метров в сумме 
4 674 210,78 руб. Работы выполнены в полном объеме.

Произведена оплата по муниципальному контракту с ООО «Инженерные системы и сети» № 27/2025 от 30.06.2025 на проведение капитального ремонта сетей водоотведения, проходящих по территории МАОУ СОШ №1, ул. Союзов, 14, г. Кушва, протяженностью 295 метров в сумме 3 733 414,58 руб. Работы выполнены в полном объеме.

2.12. «Изготовление и установка наружных уличных стендов, рекламных конструкций, проведение мероприятий, направленных на соблюдение правил размещения средств наружной рекламы».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 15 000,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 15 000,00 руб. или 100,00%.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на проведение работ по расчету коридора безопасности относительно рекламного щита, подготовке план-схемы знаков дорожного движения для включения рекламного щита, планируемого к размещению по адресу: Свердловская область, г. Кушва, перекресток улиц Магистральная – Шахтеров – Осипенко, в схему размещения рекламных конструкций.

Заключен договор с ИП Клочковой Е.В. от 05.11.2025 № 55 на сумму 15 000,00 руб. Работы по договору выполнены, оплата произведена в полном объеме.

2.13. «Осуществление выплат собственникам жилых помещений аварийного жилищного фонда выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации» (прочие нужды).

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 125 338,40 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 125 338,40 руб. или 100,00%.

Произведены выплаты возмещения убытков, понесенных собственниками жилого помещения, расположенного в аварийном многоквартирном жилом доме по адресу: 
г. Кушва, ул. Уральская, д. 19, кв. 12, в результате изъятия жилого помещения в целях сноса аварийного многоквартирного жилого дома.

2.14. «Мероприятия по замене насосного оборудования и диспетчеризации работы оборудования КНС №6, №7 г. Кушва».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 9 020 669,20 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 9 020 669,20 руб. или 100,00%.

Произведена оплата по муниципальному контракту с ООО «Инженерные системы и сети» № 7/2025 от 28.12.2024 на замену насосного оборудования КНС № 6, № 7 г. Кушвы в сумме 4 850 000,00 руб. Работы выполнены в полном объеме.

Произведена оплата по муниципальному контракту с ИП Лаврентьевым К.О. № 4/2025 от 17.12.2024 на выполнение мероприятий по диспетчеризации работы оборудования КНС 
№ 6, № 7, г. Кушвы по договору финансовой аренды (лизинга) в сумме 4 170 669,20 руб. Работы выполнены в полном объеме.

2.15. «Проведение комплексных кадастровых работ».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 361 374,16 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 361 374,16 руб. или 100,00%.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Грома» от 28.04.2025 № 23-2025/Р на сумму 361 374,16 руб. на проведение комплексных кадастровых работ объектов недвижимости. Место выполнения работ: Свердловская область, г. Кушва, кадастровые кварталы - 66:53:0308001, 66:53:0308002, 66:53:0308003, 66:53:0308004, 66:53:0308005. Работы по контракту выполнены, оплата произведена в полном объеме.

2.16. «Работы по ремонту и содержанию канализационных и водопроводных колодцев, расположенных на территории Кушвинского муниципального округа».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 230 000,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 230 000,00 руб. или 100,00%.

Произведена оплата по муниципальному контракту с ООО «Инженерные системы и сети № 31/2025 от 25.07.2025 на капитальный ремонт канализационного колодца, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 3, г. Кушва, в сумме 230 000,00 рублей. Работы выполнены в полном объеме.

2.17. «Ремонт тепловых сетей, расположенных в Кушвинском муниципальном округе».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 33 526 490,00 руб. Мероприятие финансируется из средств областного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 33 524 561,58 руб. или 99,99%.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на ремонт тепловых сетей, расположенных в Свердловской области, г. Кушва, ул. Кузьмина (участок от ул. Фадеевых до ул. Луначарского, д. 6/2), за счет средств областного бюджета по Соглашению с Министерством энергетики и жилищного хозяйства Свердловской области от 08.07.2025 № 142 о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету Кушвинского муниципального округа Свердловской области.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Ассоциация Современного Строительства» от 10.07.2025 № 1-2025/Р на ремонт тепловых сетей, расположенных в Свердловской области, г. Кушва, ул. Кузьмина (участок от ул. Фадеевых до ул. Луначарского, д. 6/2), на сумму 33 526 490,00 руб. Муниципальный контракт исполнен и оплачен на сумму 33 524 561,58 руб. в соответствии с фактически выполненным объемом работ. Заключено дополнительное соглашение о расторжении муниципального контракта от 08.10.2025.

Невостребованный остаток иного межбюджетного трансферта в сумме 1 928,42 руб. возвращен в областной бюджет.

2.18. «Субсидия муниципальному унитарному предприятию Кушвинского муниципального округа «Теплодом» на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения, находящихся в собственности Кушвинского муниципального округа».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 36 925 000,23 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 29 568 139,11 руб. или 80,08%.

Предоставлены субсидии муниципальному унитарному предприятию Кушвинского муниципального округа «Теплодом» на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения, находящихся в собственности Кушвинского муниципального округа, в сумме 36 925 000,23 руб. в соответствии с заключенным соглашением от 24.06.2025 № 1.

Муниципальным унитарным предприятием Кушвинского муниципального округа «Теплодом» осуществлен возврат средств субсидии в бюджет Кушвинского муниципального округа в сумме 7 356 861,12 руб. в связи с использованием субсидии не в полном объеме, а также нецелевым и неэффективным использованием фонда оплаты труда.

2.19. «Внесение сведений в Федеральную государственную информационную систему лесного комплекса».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 50 000,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 50 000,00 руб. или 100,00%.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на оплату услуг по подготовке для Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса ретроспективных данных по лесоустроительной документации Кушвинского городского лесничества Кушвинского муниципального округа.

Заключен муниципальный контракт с ООО «УрЛЭк» от 07.11.2025 № 25-Л/25 на сумму 50 000,00 руб. Услуги по контракту оказаны, оплата произведена в полном объеме.

В рамках мероприятий подпрограммы в 2025 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 22: «Количество объектов муниципального имущества, прошедших государственную регистрацию права собственности Кушвинского муниципального округа».

Показатель выполнен на 102,7%.

Перевыполнение плана по показателю связано с проведением работ по постановке на кадастровый учет дополнительного объекта муниципального имущества (сеть водоотведения) за счет образовавшей экономии в рамках мероприятия «Осуществление мероприятий, необходимых для государственной регистрации права на объекты недвижимого имущества».

Целевой показатель 23: «Количество проведенных торгов и конкурсов по продаже муниципального имущества Кушвинского муниципального округа».

Показатель выполнен на 100,00%.

Подготовлено и проведено 6 открытых электронных аукционов по приватизации муниципального имущества Кушвинского муниципального округа в соответствии с утвержденным решениями Думы Кушвинского муниципального округа Прогнозным планом приватизации недвижимого муниципального имущества на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

Целевой показатель 24: «Поступление доходов в бюджет Кушвинского муниципального округа от использования муниципального имущества».

Показатель выполнен на 2,97%. Низкое выполнение плана по показателю связано с отсутствием заявок на участие в аукционах по продаже муниципального имущества.

Целевой показатель 25: «Доля объектов муниципальной собственности находящиеся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов».

Показатель выполнен на 100%.

Целевой показатель 26: «Удельный вес котельных, обеспеченных резервным электроснабжением, в общем количестве котельных в Кушвинском муниципальном округе».

Показатель выполнен на 100%.

Целевой показатель 28: «Количество разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Кушвинского муниципального округа».

Показатель выполнен на 100%.

Проведены работы по актуализации схемы теплоснабжения в рамках заключенного договора.

Целевой показатель 29: «Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт».

Показатель выполнен на 100%.

Проведен капитальный ремонт канализационного колодца, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 3, г. Кушва, участка водопроводной сети, проходящей по территории Кушвинского АТП, расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Первомайская, д. 75, напорного коллектора канализации от КНС «Водозабор» до ул. Уральская, д. 35, п. Баранчинский, сетей водоотведения, проходящих по территории МАОУ СОШ №1, ул. Союзов, 14, г. Кушва.

Целевой показатель 36: «Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых осуществлен текущий ремонт».

Показатель выполнен на 100%.

Проведен ремонт тепловых сетей, расположенных в Свердловской области, г. Кушва, ул. Кузьмина (участок от ул. Фадеевых до ул. Луначарского, д. 6/2).

Целевой показатель 38: «Количество канализационных насосных станций, на которых заменено насосное оборудование и выполнены мероприятия по диспетчеризации работы оборудования».

Показатель выполнен на 100%.

Проведены работы на КНС № 6, № 7 г. Кушвы.

Целевой показатель 40: «Площадь помещений, находящихся в собственности Кушвинского муниципального округа, по которым осуществляется уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»

Показатель выполнен на 100%.

Целевой показатель 41: «Доля помещений, по которым осуществляется уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, от общего количества помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности Кушвинского муниципального округа»

Показатель выполнен на 100%.

Целевой показатель 42: «Количество жилых помещений, выкупленных у собственников в многоквартирных аварийных домах».

Показатель выполнен на 100%.

Осуществлен выкуп жилых помещений, расположенных в аварийном многоквартирном жилом доме по адресу: г. Кушва, ул. Уральская, д. 19, кв. 2, 12.

Целевой показатель 47: «Количество составленных актов обследования демонтированных объектов капитального строительства».

Показатель выполнен на 0,00%, так как мероприятие по проведению кадастровых работ и составлению акта обследования демонтированных объектов капитального строительства не проводилось в связи отсутствием демонтированных объектов недвижимости, подлежащих снятию с кадастрового учета.

Целевой показатель 53: «Количество средств наружной рекламы, в отношении которых соблюдены правила их размещения».

Показатель выполнен на 100%.

Произведен расчет коридора безопасности относительно рекламного щита, планируемого к размещению по адресу: Свердловская область, г. Кушва, перекресток улиц Магистральная – Шахтеров – Осипенко, подготовлена план-схема знаков дорожного движения.

Целевой показатель 54: «Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы».

Показатель выполнен на 100%.

Проведены комплексные кадастровые работ в отношении кадастровых кварталов - 66:53:0308001, 66:53:0308002, 66:53:0308003, 66:53:0308004, 66:53:0308005.

Целевой показатель 56: «Количество видов сведений, внесенных в Федеральную государственную информационную систему лесного комплекса»

Показатель выполнен на 100,00%.

Внесены сведения о границах 6 земельных участках Кушвинского городского лесничества; о 3 кварталах Кушвинског городского лесничества; о 551 характерных точках границ Кушвинского городского лесничества.

3. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кушвинского муниципального округа». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 82 725,00 руб., источником финансирования являются средства местного бюджета, исполнение по подпрограмме составило 82 725,00 руб. или 100%. В рамках подпрограммы в 2025 году реализуется 1 мероприятие.

3.1. «Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Кушвинского муниципального округа».

Подмероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на землях населенных пунктов».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 82 725,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 82 725,00 руб. или 100%.

Заключен договор с ИП Шваревым А.Н. по договору от 03.03.2025 № 1-3-25 на сумму 18 225,00 руб. на изготовление противопожарных аншлагов в количестве 3 штук. Работы по договору выполнены, оплата произведена в полном объеме.

Заключен договор с ООО «Камень-АК» от 04.02.2025 № 1 на сумму 42 000,00 руб. на выполнение работ по уходу за противопожарными минерализованными полосами на земельном участке с кадастровым номером 66:53:0000000:4602, участок № 1, Кушвинского тракта, г. Кушва, протяженностью 2723 метра. Работы по договору выполнены, оплата произведена в полном объеме.

Заключен договор с ООО «Камень – АК» от 21.04.2025 № 2-4-25 на сумму 22 500,00 руб. на выполнение монтажных работ по установке аншлагов в количестве 3 штук. Работы по договору выполнены, оплата произведена в полном объеме.

В рамках мероприятия в 2025 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 68: «Доля противопожарного оборудования, находящегося в удовлетворительном состоянии, от общего количества противопожарного оборудования в собственности Кушвинского муниципального округа».

Показатель выполнен на 100,00%.

Целевой показатель 69: «Количество проведенных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на землях населенных пунктов».

Показатель выполнен на 75,00%. Низкое исполнение плана по показателю связано с тем, что договор, заключенный с государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» от 01 апреля 2025 года № 212 на проведение работ по тушению ландшафтных (природных) пожаров в городских лесах Кушвинского муниципального округа, расторгнут в связи с отсутствием необходимости в проведении указанных работ.

4. «Обеспечение жильем молодых семей на территории Кушвинского муниципального округа». Источниками финансирования являются средства местного бюджета, областного бюджета и внебюджетные источники. Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 4 838 400,65 руб., исполнение за 2025 год составило 4 838 400,00 руб. или 100%. Средства из внебюджетных источников предусмотрены в сумме 7 257 600,00 руб., исполнение за 2025 год составило 5 107 800,00 руб. или 70,38%. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 12 096 000,65 руб. Исполнение по подпрограмме составило 9 946 200,00 руб. или 82,23%.

В рамках подпрограммы в 2025 году реализуется 1 мероприятие.

4.1. «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Кушвинского муниципального округа».

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 
4 838 400,65 руб., исполнение за 2025 год составило 4 838 400,00 руб. или 100%. Средства из внебюджетных источников предусмотрены в сумме 7 257 600,00 руб., исполнение за 2025 год составило 5 107 800,00 руб. или 70,38%. Общий объем средств на реализацию мероприятия составляет 12 096 000,65 руб. Исполнение по мероприятию составило 9 946 200,00 руб. или 82,23%.

Перечислены денежные средства на предоставление социальных выплат 5 молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Кушвинского муниципального округа в сумме 4 838 400,00 руб., из них 3 273 276,81 руб. - за счет средств бюджета Кушвинского муниципального округа и 1 565 123,19 руб. за счет субсидии, поступившей из областного бюджета по Соглашению с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 23.01.2025 № 65534000-1-2025-005 Фактический расход внебюджетных средств составил 5 107 800,00 руб.

В рамках мероприятия реализуется целевой показатель:

Целевой показатель 71: «Количество молодых семей, получивших социальную выплату».

Показатель выполнен на 100%. Предоставлены социальные выплаты 5 молодым семьям.

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Кушвинского муниципального округа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Кушвинского муниципального округа до 2030 года». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 18 904 334,62 руб., источником финансирования являются средства местного бюджета, исполнение по подпрограмме составило 18 863 500,42 руб. или 99,78%. В рамках подпрограммы в 2025 году реализуется 1 мероприятие:

5.1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (органов местной администрации) (центральный аппарат)».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 18 904 334,62 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 18 863 500,42 руб. или 99,78%.

Произведены текущие расходы на обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвинского муниципального округа в сумме 18 863 500,42 руб. согласно потребности.

В рамках мероприятия в 2025 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 72: «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг».

Показатель выполнен на 100%.

Целевой показатель 73: «Доля проведенных контрольных мероприятий в отношении сохранности и использования муниципального имущества по целевому назначению, в отношении эффективности использования земель муниципального округа, от общего числа запланированных контрольных мероприятий».

Показатель выполнен на 100%.

Целевой показатель 74: «Доля достоверной и полной информации, внесенной в Реестр муниципальной собственности от общего количества внесенной информации».

Показатель выполнен на 100%.

6. «Переселение граждан на территории Кушвинского муниципального округа из аварийного жилищного фонда». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 46 007 021,90 руб., источником финансирования являются средства местного бюджета и областного бюджета, исполнение по подпрограмме составило 13 262 641,10 руб. или 28,83%. В рамках подпрограммы в 2025 году реализуются 2 мероприятия.

6.1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (иные капитальные вложения).

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 44 465 260,24 руб. Мероприятие финансируется из средств местного и областного бюджетов. За 2025 год расходы по мероприятию составили 11 890 797,60 руб. или 26,74%.

Бюджетные ассигнования в сумме 1 192 002,00 руб. предусмотрены на выплату собственникам жилых помещений № 7 и № 22, расположенных по адресу: г. Кушва, ул. Коммуны, д. 65, выкупной цены за жилые помещения, изымаемые в целях сноса аварийного многоквартирного жилого дома, за счет средств местного бюджета. Выплаты произведены в полном объеме в соответствии с подписанными соглашениями с собственниками жилых помещений.

Бюджетные ассигнования в сумме 6 795,60 руб. предусмотрены на выплату собственникам жилого помещения, расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Первомайская, д. 60, кв. 1, выкупной цены за жилое помещение, изымаемое в целях сноса аварийного многоквартирного жилого дома, за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования. Выплаты произведены в полном объеме в соответствии с заключенным Соглашением с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств, поступивших от публично - правовой компании - Фонд развития территорий, от 10.04.2024 № Ф-22-148 (КВ) и подписанным соглашением с собственниками жилого помещения.

Бюджетные ассигнования в сумме 43 266 462,64 руб. предусмотрены на выплату собственникам 13 жилых помещений, расположенных по адресам: г. Кушва, ул. Прокофьева, д. 14, кв. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11; ул. Кузьмина, д. 61, кв. 4; ул. Советская, д. 6, кв. 1, 2, 4, выкупной цены за жилые помещения, изымаемые в целях сноса аварийных многоквартирных жилых домов, в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 434 363,81 руб., за счет средств областного бюджета в сумме 42 832 098,83 руб.

Произведены выплаты собственникам 9 жилых помещений, расположенных по адресам: г. Кушва, ул. Прокофьева, д. 14, кв. 4, 6, 7, 9, 10; ул. Кузьмина, д. 61, кв. 4; ул. Советская, д. 6, кв. 1, 2, 4, изымаемых в целях сноса аварийных многоквартирных жилых домов, в соответствии с заключенным Соглашением с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств, поступивших от публично - правовой компании - Фонд развития территорий, от 05.11.2025 № Ф-25-07 (КВ) и подписанными соглашениями с собственниками жилых помещений, в сумме 10 692 000,00 руб., в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 106 920,00 руб., за счет средств областного бюджета в сумме 10 585 080,00 руб.

На основании уведомлений Министерства финансов Свердловской области о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов от 12.12.2025 № 430-3035/5 и 430-3035/16 бюджету Кушвинского муниципального округа на 2025 год были сокращены субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 26 718 496,99 руб., данные изменения не были учтены в решении Думы Кушвинского муниципального округа от 18.12.2025 № 344 «О внесении изменений в решение Думы Кушвинского городского округа от 19 декабря 2024 года № 261 «О бюджете Кушвинского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» и, следовательно, план по мероприятию не был скорректирован в соответствии с фактически предусмотренным объемом субсидий.

Остаток средств местного бюджета в сумме 327 443,81 руб. и областного бюджета в сумме в сумме 5 528 521,84 руб. образовался в связи с ограничением прав и обременением объектов недвижимости (изымаемые жилые помещения, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Прокофьева, д. 14, кв. 1, 3, 5, 11) и, следовательно, невозможностью осуществления выплат возмещения собственникам жилых помещений аварийного жилищного фонда.

6.2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (прочие нужды).

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 1 541 761,66 руб. Мероприятие финансируется из средств местного и областного бюджетов. За 2025 год расходы по мероприятию составили 1 371 843,50 руб. или 88,98%.

Бюджетные ассигнования в сумме 541 000,00 руб. предусмотрены на оплату услуг по определению рыночной стоимости объектов недвижимости (жилых помещений), изымаемых в связи с изъятием земельных участков, на которых расположены аварийные многоквартирные дома, за счет средств местного бюджета. Произведена оплата по заключенным договорам с Частнопрактикующим оценщиком Челочевой Л.А., услуги оказаны в полном объеме.

Бюджетные ассигнования в сумме 128 002,00 руб. предусмотрены на выплату возмещения убытков, причиненных собственникам жилых помещений, расположенных в аварийном многоквартирном жилом доме по адресу: г. Кушва, ул. Коммуны, д. 65, кв. 7, 22, их изъятием, за счет средств местного бюджета. Выплаты произведены в полном объеме в соответствии с подписанными соглашениями с собственниками жилых помещений.

Бюджетные ассигнования в сумме 841,50 руб. предусмотрены на выплату возмещения убытков, причиненных собственникам жилого помещения, расположенного в аварийном многоквартирном жилом доме по адресу: г. Кушва, ул. Первомайская, д. 60, кв. 1, его изъятием, за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования. Выплаты произведены в полном объеме в соответствии с заключенным Соглашением с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств, поступивших от публично - правовой компании - Фонд развития территорий, от 10.04.2024 № Ф-22-148 (КВ) и подписанным соглашением с собственниками жилого помещения.

Бюджетные ассигнования в сумме 871 918,16 руб. предусмотрены на выплату возмещения убытков, причиненных собственникам 13 жилых помещений, расположенных по адресам: г. Кушва, ул. Прокофьева, д. 14, кв. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11; ул. Кузьмина, д. 61, кв. 4; ул. Советская, д. 6, кв. 1, 2, 4, изымаемых в целях сноса аварийных многоквартирных жилых домов, в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 7 020,00 руб., за счет средств областного бюджета в сумме 864 898,16 руб.

Произведены выплаты собственникам 9 жилых помещений, расположенных по адресам: г. Кушва, ул. Прокофьева, д. 14, кв. 4, 6, 7, 9, 10; ул. Кузьмина, д. 61, кв. 4; ул. Советская, д. 6, кв. 1, 2, 4, изымаемых в целях сноса аварийных многоквартирных жилых домов, в соответствии с заключенным Соглашением с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств, поступивших от публично - правовой компании - Фонд развития территорий, от 05.11.2025 № Ф-25-07 (КВ) и подписанными соглашениями с собственниками жилых помещений, в сумме 702 000,00 руб., в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 7 020,00 руб., за счет средств областного бюджета в сумме 694 980,00 руб.

Остаток средств областного бюджета в сумме в сумме 169 918,16 руб. образовался в связи с ограничением прав и обременением объектов недвижимости (изымаемые жилые помещения, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Прокофьева, д. 14, кв. 1, 3, 5, 11) и, следовательно, невозможностью осуществления выплат возмещения собственникам жилых помещений аварийного жилищного фонда.

В рамках мероприятий в 2025 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 77: «Количество демонтированных зданий аварийных многоквартирных жилых домов».

Показатель выполнен на 0,00%, так как муниципальные контракты на демонтаж (снос) зданий аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Кушвинского муниципального округа, расторгнуты по причине неисполнения подрядчиками принятых на себя обязательств.

Целевой показатель 78: «Количество жилых помещений, выкупленных у собственников в аварийных многоквартирных жилых домах».

Показатель выполнен на 75,00% в связи с ограничением прав и обременением объектов недвижимости (изымаемые жилые помещения, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Прокофьева, д. 14, кв. 1, 3, 5, 11) и, следовательно, невозможностью осуществления выплат собственникам жилых помещений аварийного жилищного фонда.

7. «Организация деятельности муниципального казенного учреждения Кушвинского муниципального округа коммунальные сети». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 243 131 153,21 руб., источником финансирования являются средства местного бюджета, исполнение по подпрограмме составило 238 291 151,23 руб. или 98,01%. В рамках подпрограммы в 2025 году реализуется 1 мероприятие.

7.1.  «Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 243 131 153,21 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 238 291 151,23 руб. или 98,01%.

Произведены текущие расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Кушвинского муниципального округа «Коммунальные сети» согласно потребности.

В рамках мероприятия в 2025 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 79: «Протяженность сетей холодного водоснабжения, подлежащих эксплуатации и содержанию».

Показатель выполнен на 100,00%. Выполнены работы по эксплуатации и содержанию 126 км сетей холодного водоснабжения.

Целевой показатель 80: «Количество проведенных санитарно-эпидемиологических исследований воды».

Показатель выполнен на 100,00%. Санитарно-эпидемиологические исследования воды проведены в полном объеме.

Целевой показатель 81: «Протяженность сетей водоотведения, подлежащих эксплуатации и содержанию».

Показатель выполнен на 100,00%. Выполнены работы по эксплуатации и содержанию 78,5 км сетей водоотведения.

Целевой показатель 82: «Поступление доходов в бюджет Кушвинского муниципального округа от оказания услуг водоснабжения и водоотведения МКУ КМО «Коммунальные сети»».

Показатель выполнен на 88,12%. План по целевому показателю не скорректирован в соответствии с доходной частью бюджета, так как по состоянию на 01.01.2026 муниципальная программа не была приведена в соответствие с решением Думы Кушвинского муниципального округа от 18 декабря 2025 года № 344 «О внесении изменений в решение Думы Кушвинского городского округа от 19 декабря 2024 года № 261 «О бюджете Кушвинского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»».

8. «Модернизация коммунальной инфраструктуры Кушвинского муниципального округа». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 50 569 436,37 руб., источником финансирования являются средства местного бюджета и областного бюджета, исполнение по подпрограмме составило 35 733 597,27 руб. или 70,66%. В рамках подпрограммы в 2025 году реализуются 2 мероприятия.

8.1.  «Капитальный ремонт участков квартальных водопроводных сетей в г. Кушве».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 49 560 284,37 руб. Мероприятие финансируется из средств местного и областного бюджетов. За 2025 год расходы по мероприятию составили 34 724 445,27 руб. или 70,07%.

Бюджетные ассигнования в сумме 746 594,37 руб. предусмотрены на капитальный ремонт участков квартальных водопроводных сетей в г. Кушве, в том числе:

-  на оплату услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту «Капитальный ремонт участков квартальных водопроводных сетей в г. Кушве» в сумме 700 000,00 руб. Произведена оплата по муниципальному контракту на оказание услуг с ООО «СТРОЙТЕХКОНТРОЛЬ» № 24/2025 от 02.06.2025 в сумме 504 416,35 руб. Услуги оказаны в полном объеме.

- на повторное проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт участков квартальных водопроводных сетей в г. Кушве» в сумме 46 594,37 руб. Произведена оплата по договору с Государственным автономным учреждением Свердловской области «Управление государственной экспертизы» № 25-0265 Д от 14.04.2025 в сумме 46 594,37 руб. Работы выполнены в полном объеме.

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 195 583,65 руб. образовался в результате фактической оплаты услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту «Капитальный ремонт участков квартальных водопроводных сетей в г. Кушве». Уменьшение стоимости услуг связано с уменьшением объема работ, выполненных подрядной организацией ООО «ПРОМЛЕД 02» по муниципальному контракту № 8/2025 от 10.03.2025, в отношении которых осуществлялся строительный контроль.

Бюджетные ассигнования в сумме 48 813 690,00 руб. предусмотрены на капитальный ремонт участков квартальных водопроводных сетей в г. Кушве. В соответствии с Дополнительным соглашением от 9 декабря 2025 года № 65534000-1-2025-011/2 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Свердловской области на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры на условиях софинансирования из федерального бюджета бюджету Кушвинского муниципального округа Свердловской области  от 29 января 2025 года № 65534001-2005-011, (далее – Соглашение) средства областного бюджета составляют 30 756 000,00 руб. Средства местного бюджета на обеспечение  доли софинансирования  предусмотрены в сумме 4 881 390,00 руб.

На основании постановления Правительства Свердловской области от 24.12.2025 
№ 762-ПП бюджету Кушвинского муниципального округа на 2025 год сокращена субсидия в сумме 13 176 300,00 руб. на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, данные изменения не были учтены в решении Думы Кушвинского муниципального округа от 18.12.2025 № 344 «О внесении изменений в решение Думы Кушвинского городского округа от 19 декабря 2024 года № 261 «О бюджете Кушвинского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», и, следовательно, план по мероприятию не был скорректирован в соответствии с фактически предусмотренным объемом субсидий.

Произведена оплата по муниципальному контракту с ООО «ПРОМЛЕД 02» № 8/2025 от 10.03.2025 в сумме 34 173 434,55 руб., из них средства областного бюджета – 
30 756 000,00 руб., средства местного бюджета – 3 417 434,55 руб. Общая протяженность отремонтированных участков – 3,595 км.

В рамках реализации мероприятия выполнены и оплачены работы по ремонту следующих участков:

- Свердловская область, г. Кушва по ул. Союзов от ул. Свободы до пер. Рудный (выполнение - 100%; работы приняты, произведена оплата подрядчику в сумме 8 203 949,98 руб.). Протяженность отремонтированного участка - 795 м.

- Свердловская область, г. Кушва по ул. Рабочая от д. №10 до д. №42 (выполнение -100%, произведена оплата в сумме 3 428 614,03 руб.). Протяженность участка – 445 м.

- Свердловская область, г. Кушва по ул. Гвардейцев от дома №8 до дома №16 и по ул. Союзов от дома №6 до дома №14 (выполнение – 100%, произведена оплата в сумме 
13 273 059,48 руб.).  Протяженность участка – 1225 м.

- Свердловская область, г. Кушва по ул. Фадеевых от д. № 23 (Тубдиспансер) до д. №31а и по ул. Союзов от д. №1а (кинотеатр «Феникс») до д. № 8 по ул. Строителей (выполнение – 86,2%, произведена оплата частично выполненных работ в сумме  
9 267 811,06 руб.). Протяженность отремонтированного участка – 1130 м. Работы на участке выполнены частично. Заказчиком МКУ КМО «КС» приняты и оплачены частично выполненные работы в связи с тем, что действующая «старая» сеть водопровода находится в неудовлетворительном состоянии и имеет высокую вероятность возникновения утечек, в то время как смонтированная «новая» сеть имеет логическую последовательность, целостность и замкнута в тупиковый участок с ответвлениями на потребителей. Введение в эксплуатацию отремонтированной части участка позволит обеспечить гарантированное непрерывное и безаварийное водоснабжение жителей и социальных объектов в данном районе.

Муниципальным контрактом № 8/2025 от 10.03.2025 были предусмотрены работы по капитальному ремонту водопроводных сетей на участке: Свердловская область, г. Кушва по ул. Красноармейская от ул. Фадеевых до д. №12 по ул. Строителей. На данном участке подрядной организацией заменено 315 м трубопровода из запланированных 1305 м.  Заказчиком МКУ КМО «КС» не приняты частично выполненные работы по следующим причинам: водопроводные колодцы и запорная арматура не установлены, трубопроводы не сварены в единую сеть, транспортировка воды по вновь уложенным трубопроводам на участке невозможна.

Остаток средств местного бюджета составляет 1 463 955,45 руб. Причиной образования остатка бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение доли софинансирования местного бюджета, является уменьшение общего объем бюджетных ассигнований, предусмотренных Соглашением, на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях которых предоставлялась субсидия.

8.2.  «Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС-7 до ул. Коммуны г. Кушва».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 1 009 152,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2025 год расходы по мероприятию составили 1 009 152,00 руб. или 100,00%.

Произведена оплата по муниципальному контракту с ООО «Инженерные системы и сети» № 16/2025 от 03.04.2025 на капитальный ремонт напорного коллектора от КНС-7 до ул. Коммуны г. Кушвы в сумме 1 009 152,00 руб. Работы выполнены в полном объеме.

В рамках мероприятий в 2025 году реализуется следующий целевой показатель:

Целевой показатель 83: «Протяженность замены инженерных сетей».

Показатель выполнен на 70,98%. Низкое исполнение плана по показателю связано с частично выполненными подрядчиком работами по капитальному ремонту участков квартальных водопроводных сетей в г. Кушве.

Дальнейшая реализация муниципальной программы необходима для выполнения основных целей, задач и целевых показателей в области деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвинского муниципального округа по решению вопросов управления и распоряжения собственностью муниципального округа.

Председатель КУМИ КМО                                                                                             С.В. Орлова

Дарья Анатольевна Серафимович

(34344) 2-58-00