УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Кушвинского

муниципального округа

от 17.02.2026 № 214

«Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты») по улучшению инвестиционного климата в Кушвинском муниципальном округе на 2026 год и Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 2025 год в Кушвинском муниципальном округе»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по улучшению инвестиционного климата в Кушвинском муниципальном округе

на 2026 год

| Но-мер п/п | Раздел рейтинга/ показатель | Единицы измерения | Фактичес-кое значение показателя за 2024 год | Планируе-мое значение показате-ля на 2025 год (итоги подводят-ся в 2026 году) | Номер меро-прия-тия | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель за достижение результата и реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А. РЕГУЛЯТОРНАЯ СРЕДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | А.1. Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | А.1.1 Среднее время получения разрешения на строительство (реконструкцию), рабочие дни | рабочие дни | 4 | 4 |  | 1 |  | Соблюдение процедур и сроков при предоставлении муниципальной услуги в рамках административного регламента по выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории Кушвинского муниципального округа. |  | В течение года | Отдел градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского муниципального округа (далее – Архитектура) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | Информирование (консультирование) представителей деловых объединений о сроках и процедурах по выдаче разрешений на строительство в целях формирования корректного экспертного мнения о реализованных в Кушвинском муниципальном округе мерах по улучшению бизнес-климата. |  | В течение года |  |  |  |
| 4 | А.1.2 Оценка деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований по выдаче разрешений в сфере строительства, средний балл | средний балл | 4,89 | 4,89 |  | 1 |  | Информирование представителей деловых объединений о сокращении сроков и упрощении процедур по выдаче разрешений на строительство в целях формирований корректного экспертного мнения о реализованных на территории Кушвинского муниципального округа мерах по улучшению бизнес-климата |  | В течение года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | Проведение опроса потребителей на предмет удовлетворенности качеством предоставляемых муниципальных услуг по получению разрешений на строительство |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | Обеспечение надлежащего ведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |
| 5 | А1.3 Среднее время между получением градостроительным плана земельного участка и разрешения на строительство (фактические данные государственной системы обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области), рабочие дни | рабочие дни | - | 162 |  | 1 |  | Проведение консультаций с потенциальными застройщиками по вопросам подачи заявлений и по процедуре оказания муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка и получения разрешения на строительство |  | Постоянно | Архитектура |  |  |
| 6 | А.2. Эффективность процедур по подключению к сетям теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | А.2.1 Среднее время подключения к сетям теплоснабжения | рабочие дни | н/д | 151 |  | 1 |  | Направление теплоснабжающими организациями общество с ограниченной ответственностью «Объединенная теплоснабжающая компания» (далее – ООО «ОТСК») и Муниципальное унитарное предприятий Кушвинского муниципального округа «Теплодом» (далее – МУП КМО «Теплодом») в Муниципальное казенное учреждение Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» (далее – МКУ КМО «КЖКС») информации о фактах подключения к сетям теплоснабжения. |  | Ежеквартально | МКУ КМО «КЖКС», МУП КМО «Теплодом» (по согласованию), ООО «ОТСК» (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | Сокращение времени подключения к теплосетям от подачи заявки на подключение к тепловым сетям до заключения договора на поставку тепловой энергии для одного респондента. |  | В течение года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | Обеспечение своевременной актуализации схемы теплоснабжения Кушвинского муниципального округа. |  | В течение года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  | Контроль за размещением на официальных сайтах теплоснабжающих организаций ООО «ОТСК» и МУП КМО «Теплодом» регламентов подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения. |  | В установленный срок |  |  |  |
| 8 | А.2.2 Оценка эффективности процедур по подключению к сетям теплоснабжения | средний балл | н/д | 2 |  | 1 |  | Актуализация информации о доступной мощности на источниках теплоснабжения, размещенной на официальном сайте Кушвинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сайтах теплоснабжающих организаций ООО «ОТСК» и МУП КМО «Теплодом». |  | Ежегодно |  |  |  |
| 9 | А.3. Эффективность процедур по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | А.3.1 Среднее время подключения к сетям водоснабжения и водоотведения | рабочие дни | н/д | 10 |  | 1 |  | Направление гарантирующим поставщиком ресурса Муниципальное казенное учреждение Кушвинского муниципального округа «Коммунальные сети» (далее – МКУ КМО «КС») информации о фактах подключения к сетям водоснабжения и водоотведения. |  | Ежеквартально | МКУ КМО «КЖКС», МКУ КМО «КС» (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения |  | Постоянно |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | Обеспечение предоставления услуг по заключению договоров о подключении, включая получение условий подключения (технологического присоединения), в электронном виде. |  | В течение года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  | Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту аварийных участков сетей водоснабжения и водоотведения |  | В течение года |  |  |  |
| 11 | А.3.2 Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения | средний балл | н/д | 2 |  | 1 |  | Актуализация информации о доступной мощности на источниках водоснабжения, размещенной на официальном сайте администрации Кушвинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. |  | Ежегодно |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | Информирование представителей деловых объединений о сокращении сроков и упрощении процедур по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения, в целях формирования корректного экспертного мнения. |  | Ежеквартально |  |  |  |
| 12 | А.4. Эффективность процедур по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | А4.1 Среднее время получения разрешений на ввод в эксплуатацию жилого объекта или здания нежилого назначения | рабочие дни | 5 | 5 |  | 1 |  | Соблюдение процедур и сроков при предоставлении муниципальной услуги в рамках административного регламента по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории Кушвинского муниципального округа. |  | В течение года | Архитектура |  |  |
| 14 | А4.2 Удовлетворенность эффективностью процедур, необходимых для получения разрешений на ввод в эксплуатацию жилого объекта или здания нежилого назначения | средний бал | 5 | 5 |  | 1 |  | Информирование представителей деловых объединений о сокращении сроков и упрощении процедур по получения разрешений на ввод в эксплуатацию жилого объекта или здания нежилого назначения, в целях формирования корректного экспертного мнения Оперативная работа с респондентами по своевременному прохождению опросов. |  | Ежеквартально | Архитектура |  |  |
| 15 | А.5. Эффективность процедур по получению в аренду земельных участков (на торгах и без проведения торгов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | А5.1 Среднее время получения в аренду земельных участков (без проведения торгов | рабочие дни | 15 | 15 |  | 1 |  | Соблюдение сроков, указанных в алгоритме действий инвестора для получения земельного участка в аренду (без торгов) |  | Постоянно | Комитет по управлению имуществом Кушвинского муниципального округа (далее – КУМИ КМО) |  |  |
| 17 | А5.2 Удовлетворенность эффективностью процедур по получению в аренду земельных участков (без проведения торгов) | средний бал | 4,66667 | 4,7 |  | 1 |  | Оптимизация сроков и процедур по итогам актуализации алгоритма действий инвестора для получения земельного участка в аренду (без проведения торгов) |  | Ежеквартально | КУМИ КМО |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | Направление в Министерство экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области перечня респондентов для проведения опроса о качестве оказанных услуг по передаче в аренду земельных участков (без проведения торгов) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | Размещение перечня свободных земельных участков на сайте Кушвинского муниципального округа. Поддержание в актуальном состоянии перечня свободных земельных участков на территории Кушвинского муниципального округа. |  |  |  |  |  |
| 18 | А5.3 Среднее время получения в аренду земельных участков (с проведением торгов) | рабочие дни | 15 | 15 |  | 1 |  | Соблюдения сроков, указанных в алгоритме действий инвестора для получения земельного участка в аренду (с проведением торгов) |  | Постоянно | КУМИ КМО |  |  |
| 19 | А5.4 Удовлетворенность эффективностью процедур по получению в аренду земельных участков (с проведением торгов) | средний балл | 4,66667 | 4,7 |  | 1 |  | Оптимизация сроков и процедур по итогам актуализации алгоритма действий инвестора для получения земельного участка в аренду (с проведением торгов) |  | Ежеквартально | КУМИ КМО |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | Направление в Министерство инвестиций и развития Свердловской области перечня респондентов для проведения опроса о качестве оказанных услуг по передаче в аренду земельных участков (с проведением торгов). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | Размещение перечня свободных земельных участков на сайте Кушвинского муниципального округа. Поддержание в актуальном состоянии перечня свободных земельных участков на территории Кушвинского муниципального округа. |  |  |  |  |  |
| 20 | А.6. Результативность проведения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | А6 Результативность проведения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости | процент | 71,70085 | 84 |  | 1 |  | Проведение работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости с учетом методических рекомендаций. |  | Постоянно | КУМИ КМО |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | Информирование населения о необходимости перерегистрации ранее возникшего права на объекты недвижимости через средства массовой информации (далее – СМИ), размещение информации на официальном сайте администрации Кушвинского муниципального округа и в официальных группах Кушвинского муниципального округа в социальных сетях. Индивидуальная рассылка уведомлений. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | Проведение приема граждан, консультирование по телефону. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  | Формирование отчетов об исполнении плана-графика и направление в установленные сроки в администрацию Горнозаводского управленческого округа. |  |  |  |  |  |
| 22 | Б. ИНСТИТУТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Б.1. Меры поддержки бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Б1.2 Наличие налоговых льгот и иных мер поддержки инфраструктурных проектов | средний балл | 4 | 5 |  | 1 |  | Предоставление льготы по уплате земельного налога в размере 50 процентов организациям и физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями, осуществляющими сбор, сортировку, использование и безопасное размещение отходов производства и потребления, при условии размещения на земельном участке объектов, предназначенных для очистки, обезвреживания и переработке отходов потребления, а также владеющими землями, выделенными для строительства таких объектов. |  | Постоянно | Финансовое управление Кушвинского муниципального округа |  |  |
| 25 | Б.2. Оценка развития муниципально-частного партнерства в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Б2.1.1 Инфраструктурное планирование: приоритеты, цели и целевые индикаторы применения механизмов муниципально-частного партнерства | средний балл | 1 | 1 |  | 1 |  | Своевременное предоставление информации по показателю «Инфраструктурное планирование: приоритеты, цели и целевые индикаторы применения механизмов муниципально-частного партнерства. Информационная открытость». |  | Ежегодно | Финансовое управление Кушвинского муниципального округа; |  |  |
| 27 | Б2.1.2.1 Информационная открытость - наличие информационных материалов | средний балл | 2 | 5 |  | 1 |  | Размещение на официальном сайте администрации Кушвинского муниципального округа ресурсе муниципального образования или на иных общедоступных ресурсах в сети «Интернет» информационных материалов в сфере муниципально-частного партнерства. |  | Постоянно | Финансовое управление Кушвинского муниципального округа, главные распорядители бюджетных средств Кушвинского муниципального округа (далее – ГРБС) |  |  |
| 28 | Б2.1.2.2 Публикация утвержденных перечней объектов, находящихся в ведении муниципального образования, в отношении которых планируется заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений | средний балл | 1 | 1 |  | 1 |  | Опубликование на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru, а также на специализированном информационном ресурсе муниципального образования или на иных общедоступных ресурсах в сети «Интернет» утвержденных перечней объектов, находящихся в ведении Кушвинского муниципального округа, в отношении которых планируется заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений |  | Ежегодно | КУМИ КМО, главные распорядители бюджетных средств Кушвинского муниципального округа |  |  |
| 29 | Б2.1.2.3 Информационная открытость - размещение на специализированном информационном ресурсе муниципального образования или на иных общедоступных ресурсах в сети «Интернет», информации о реализуемых на территории муниципального образования проектах муниципально-частного партнерства, по которым заключены соответствующие соглашения с частным партнером | средний балл | 1 | 1 |  | 1 |  | Опубликование информации о реализуемых проектах муниципально-частного партнерства на территории Кушвинского муниципального округа на специализированном информационном ресурсе муниципального образования или на иных общедоступных ресурсах в сети «Интернет», а также ее полноты и актуальности |  | Постоянно | Финансовое управление Кушвинского муниципального округа, ГРБС |  |  |
| 30 | Б2.2.2 Система управления сферой муниципально-частного партнерства - наличие уполномоченного органа (органов) в сфере муниципально-частного партнерства, а также органа (органов), уполномоченного (уполномоченных) на рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения в муниципальном образовании | средний балл | 0 | 1 |  | 1 |  | Наличие уполномоченного органа в сфере муниципально-частного партнерства, а также органа, уполномоченного на рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения в Кушвинском муниципальном округе |  | Постоянно | Финансовое управление Кушвинского муниципального округа, КУМИ КМО |  |  |
| 31 | Б2.3 Опыт реализации проектов муниципально-частного партнерства | средний балл | - | 1 |  | 1 |  | Ведение модуля «Проекты государственно-частного партнерства» государственной автоматизированной системы «Управление». |  | Ежегодно | КУМИ КМО |  |  |
| 32 | Б.3. Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Б.3.1 Оценка эффективности деятельности инвестиционного уполномоченного | средний балл | 4,25 | 5 |  | 1 |  | Опубликование отчета инвестиционного уполномоченного на официальном сайте администрации Кушвинского муниципального округа в сети «Интернет» |  | Не позднее 01 марта, года следующего за отчетным | Финансовое управление в Кушвинском муниципальном округе, отдел по развитию потребительского рынка, предпринимательства, транспорта и экологии администрации Кушвинского муниципального округа (далее – РПРПТЭ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | Проведение личного приема у главы Кушвинского муниципального округа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Кушвинского муниципального округа. |  | В течение года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | Участие главы Кушвинского муниципального округа в заседаниях Координационного совета по инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства в Кушвинском муниципальном округе. |  | В течение года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | Освещение деятельности главы Кушвинского муниципального округа в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства и улучшения инвестиционного климата муниципального округа в СМИ. | В течение года |  |  | РПРПТЭ |
| 34 | Б3.2 Оценка эффективности деятельности в муниципальном образовании Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства | средний балл | 3,7 | 3,8 |  | 1 |  | Организация работы Координационного совета по инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства в Кушвинском муниципальном округе. |  | Ежеквартально | РПРПТЭ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | Включение в повестку дня заседаний Координационного совета по инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства в Кушвинском муниципальном округе инициатив субъектов предпринимательской деятельности по улучшению инвестиционного климата, в том числе проблемных вопросов. |  | Ежеквартально |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | Публикация на официальном сайте администрации Кушвинского муниципального округа ключевых итогов работы Координационного совета по инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства в Кушвинском муниципальном округе. |  | Ежегодно январь |  |  |  |
| 35 | Б3.3 Оценка личной вовлеченности главы муниципального образования в решении вопросов улучшения инвестиционного климата и в мероприятиях по популяризации и развитию предпринимательства, значимых для муниципального образования | средний балл | 5 | 5 |  | 1 |  | Проведение личного приема у главы Кушвинского муниципального округа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Кушвинского муниципального округа. |  | В течение года | РПРПТЭ, фонд «Кушвинский центр развития предпринимательства» (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | Участие главы Кушвинского муниципального округа в заседаниях Координационного совета по инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства в Кушвинском муниципальном округе. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | Освещение деятельности главы Кушвинского муниципального округа в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства и улучшения инвестиционного климата муниципального округа в СМИ. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  | Проведение рабочих встреч главы Кушвинского муниципального округа с руководителями предприятий, организаций ,трудовыми коллективами и предпринимателями. |  | Ежеквартально | Организационный отдел администрации Кушвинского муниципального округа |  |  |
| 36 | Б3.4 Наличие утвержденных ключевых показателей эффективности деятельности главы местной администрации и инвестиционного уполномоченного муниципального образования, включая соответствующие механизмы мотивации | средний балл | 0 |  | 1 |  | 1 |  | Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности инвестиционного уполномоченного, с включением всех рекомендованных показателей. | Ежегодно до 01 марта |  | Финансовое управление Кушвинского муниципального округа |  |
| 37 | Б3.6 Регулярное прохождение профессиональной переподготовки, повышения квалификации и онлайн курсов по содействию в реализации инвестиционных проектов главой местной администрации и сотрудниками структурного подразделения администрации муниципального образования, ответственными за оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования и привлечение новых инвесторов | средний балл | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Ежегодное прохождение профессиональной переподготовки, онлайн-курсов и повышение квалификации по содействию в реализации инвестиционных проектов главой муниципального образования и сотрудниками структурных подразделений администрации Кушвинского муниципального округа, ответственными за оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории Кушвинского муниципального округа и привлечение новых инвесторов | Ежегодно |  | Организационный отдел администрации Кушвинского муниципального округа |  |
| 38 | Б.4. Качество информационной поддержки бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Б.4.1 Наличие и качество Интернет - портала об инвестиционной деятельности/раздела на официальном сайте администрации Кушвинского муниципального округа и полнота информации об инвестиционных возможностях в муниципальном образовании, размещенной на официальном сайте администрации Кушвинского муниципального округа | средний балл | 3,9 | 4 |  | 1 |  | Наличие инвестиционного профиля Кушвинского муниципального округа и контактных данных инвестиционного уполномоченного |  | Ежегодно | Финансовое управление Кушвинского муниципального округа |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | Наличие регламента по сопровождению инвестиционного проекта и наличие инвестиционных предложений |  | Постоянно | КУМИ КМО |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | Наличие подраздела «Инвестстандарт»; наличие ссылки на инвестиционную карту Свердловской области; наличие подраздела «Малое и среднее предпринимательство»; наличие подраздела «Муниципально-частное партнерство»; наличие подраздела «Координационный совет» |  | Постоянно | Архитектура |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  | Размещение виджета о платформе обратной связи для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности. |  | Постоянно | МКУ КМО «КЖКС» |  |  |
| 40 | Б4.2 Наличие инвестиционного профиля муниципального образования, размещенного на информационном ресурсе муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | средний балл | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Ежегодно, на постоянной основе, актуализировать инвестиционный профиль Кушвинского муниципального округа и размещать на официальном сайте администрации Кушвинского муниципального округа в разделе «ДЛЯ БИЗНЕСА» | Ежегодно, до 01 марта |  | Финансовое управление Кушвинского муниципального округа |  |
| 41 | Б4.3 Наличие в документе стратегического планирования, разрабатываемого на уровне муниципального образования, раздела, содержащего информацию о реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования, создании необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании | средний балл | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Наличие в Стратегии социально-экономического развития Кушвинского муниципального округа на период до 2035 года раздела, содержащего информацию о реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования, создании необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном округе. | Постоянно |  | Финансовое управление Кушвинского муниципального округа |  |
| 42 | Б4.4 Наличие регламента сопровождения инвестиционных проектов в муниципальном образовании | средний балл | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Актуализировать регламент сопровождения инвестиционных проектов в Кушвинском муниципальном округе в соответствии с требованиями Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по улучшению инвестиционного климата в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области (Версия 3.0), утвержденного Губернатором Свердловской области 27 ноября 2024 года № 01-01-40/80, и разместить на официальном сайте администрации Кушвинского муниципального округа | Постоянно |  | Финансовое управление Кушвинского муниципального округа |  |
| 43 | Б4.5 Обеспечение своевременного ведения инвестиционной карты Свердловской области | средний балл | 1,5 |  | 2 |  | 2 |  | Наличие подписанного соглашения между Кушвинским муниципальным округом и автономной некоммерческой организацией «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» в части предоставления со стороны муниципального округа актуальной информации о свободных инвестиционных площадках, расположенных на территории муниципального образования, и их характеристиках для размещения на инвестиционной карте Свердловской области. Своевременно актуализировать инвестиционную карту Свердловской области | Постоянно |  | КУМИ КМО, Архитектура, МКУ КМО «КЖКС» |  |
| 44 | В. ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | В.1. Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | В1.1 Удовлетворенность предпринимателей работой муниципальных фондов поддержки предпринимательства/при отсутствии муниципальных фондов поддержки предпринимательства на территории деятельностью администрации муниципальных образований | средний балл | 4,8 | 4,8 |  | 1 |  | Проведение обучения, повышения квалификации, обеспечение методическими и иными материалами хозяйствующих субъектов. |  | В течение года | РПРПТЭ, фонд «Кушвинский центр развития предпринимательства» (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | Проведение выездных консультаций и совещаний в формате «круглых столов» с привлечением представителей надзорных органов для разъяснения хозяйствующим субъектам норм законодательства Российской Федерации |  | В течение года |  |  |  |
| 47 | В1.2 Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказаны услуги муниципальными фондами поддержки предпринимательства и иными организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства/при отсутствии муниципальных фондов поддержки предпринимательства на территории – администрациями муниципальных образований в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании | процент | 0,63 | 0,8 |  | 1 |  | Оказание консультационных услуг субъектами малого и среднего предпринимательства |  | постоянно | РПРПТЭ, фонд «Кушвинский центр развития предпринимательства» (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | Проведение семинаров с субъектами малого и среднего предпринимательства по разъяснению законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской области. |  | В течение года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Кушвинского муниципального округа, которым оказаны услуги Фонда «Кушвинский центр развития предпринимательства» (далее – Фонд), информирование субъектов малого и среднего предпринимательства Кушвинского муниципального округа о перечне услуг Фонда. |  | В течение года |  |  |  |
| 48 | В1.3 Отношение количества конкурентных закупок, объявленных с преимуществами у СМП или СОНО, к общему количеству конкурентных закупок в муниципальном образовании | процент | 0,864 | 0,9 |  | 1. |  | Увеличение количества конкурентных закупок, объявленных с преимуществами у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП или СОНО) |  | Постоянно | МКУ КМО «КЖКС» |  |  |
| 49 | В.2. Эффективность поддержки предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | В2.1 Изменение объема финансирования муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, за счет всех бюджетных и внебюджетных источников к уровню предыдущего года | процент | 158,7 | 100,0 |  | 1 |  | Финансирование мероприятий подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Кушвинского муниципального округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского муниципального округа до 2030 года» за счет средств бюджета Кушвинского муниципального округа. |  | Ежегодно | РПРПТЭ; фонд «Кушвинский центр развития предпринимательства» (по согласованию) |  |  |
| 51 | В2.2 Изменение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования | процент | 108,1 | 110,0 |  | 1 |  | Оказание содействия физическим лицам, планирующим зарегистрироваться в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства, в подготовке пакета документов, помощи в подаче документов через сайт Федеральной налоговой службы России. |  | В течение года | РПРПТЭ; фонд «Кушвинский центр развития предпринимательства» (по согласованию) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | Проведение обучающих семинаров, консультаций, тренингов, видеокурсов для сотрудников действующих предприятий, направленных на повышение конкурентоспособности предприятия и граждан, состоящих на учете в центре занятости. |  |  |  |  |  |
| 52 | В2.3 Изменение количества самозанятых граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования | процент | 137,3 | 138,0 |  | 1 |  | Размещение информации в СМИ для граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность на дому, о преимуществах их регистрации в категорию самозанятых. |  | В течение года | РПРПТЭ |  |  |
| 53 | В.3. Эффективность имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | В3.1 Удовлетворенность субъектов малого и среднего предпринимательства наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков) в муниципальном образовании | средний балл | - | 3 |  | 1 |  | Публикация в СМИ и на официальном сайте администрации Кушвинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет перечня объектов недвижимости, находящихся в казне Кушвинского муниципального округа. |  | Ежеквартально | КУМИ КМО |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | Поддержание в актуальном состоянии перечня объектов недвижимости, находящихся в казне Кушвинского муниципального округа. |  | Ежеквартально |  |  |  |
| 55 | В3.2 Ежегодное увеличение количества объектов в Перечнях муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том в числе за счет земельных участков и имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями | средний балл | 100 | 110 |  | 1 |  | Увеличение на 10% в течение отчетного года количества объектов в перечне муниципального имущества, в том в числе за счет земельных участков и имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями. |  | Постоянно | КУМИ КМО |  |  |
| 56 | В3.3 Ежегодное увеличение доли предоставленных в аренду или на иных правах субъектам малого и среднего предпринимательства объектов, включенных в Перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов, включенных в указанные перечни | средний балл | 100 | 110 |  | 1 |  | Увеличение в течение отчетного года доли объектов, сданных в аренду. Предоставление в аренду или на иных правах субъектам малого и среднего предпринимательства объектов, включенных в Перечни муниципального имущества. |  | Постоянно | КУМИ КМО |  |  |
| 57 | Г. РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Г1 Уровень информированности потребителей и субъектов предпринимательской деятельности о состоянии конкурентной среды и деятельности органов местного самоуправления | средний балл | 0,75 | 1 |  | 1 |  | Наличие актуальной информации на официальном сайте администрации Кушвинского Муниципального округа и публикаций в интернет-изданиях, СМИ данных о развитии конкуренции в Кушвинском муниципальном округе. |  | Постоянно | Финансовое управление Кушвинского муниципального округа, РПРПТЭ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | Обеспечение перехода с сайта администрации Кушвинского муниципального округа на сайт Министерства экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области в раздел «Конкуренция». |  | Постоянно |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | Рассмотрение вопросов в сфере конкуренции на заседаниях координационного совета (наличие протоколов заседаний на официальном сайте администрации Кушвинского муниципального округа ). |  | Постоянно | РПРПТЭ |  |  |
| 59 | Г2 Наличие утвержденного Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования | средний балл | 0,75 | 0,75 |  | 1 |  | Наличие утвержденной «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции на территории Кушвинского муниципального округа и размещение ее на официальном сайте администрации Кушвинского муниципального округа. |  | Постоянно | Финансовое управление Кушвинского муниципального округа, КУМИ КМО, Архитектура, РПРПТЭ, МКУ КМО «КЖКС», МКУ КМО «КС» |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | Наличие в муниципальной «дорожной карте» не менее 10 мероприятий Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Свердловской области на период 2022–2025 годов, утвержденного распоряжением Губернатора Свердловской области от 28 декабря 2021 года № 249-РГ «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Свердловской области на период 2022–2025 годов» (далее – региональная «дорожная карта»), ответственными исполнителями которых являются органы местного самоуправления Кушвинского муниципального округа. |  | Постоянно |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | Наличие отчетов (полугодового и годового) о выполнении мероприятий муниципальной «дорожной карты» и достижении ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования и размещение их на официальном сайте администрации Кушвинского муниципального округа |  | Не позднее 15 января и 15 июля |  |  |  |
| 60 | Г3 Ведение реестра хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых 50% и более | средний балл | 1 | 1 |  | 1 |  | Актуализация реестра хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, с обозначением рынка их присутствия, с указанием доли занимаемого рынка с размещением на официальном сайте администрации Кушвинского муниципального округа и направлением в Министерство экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области. |  | Ежегодно | КУМИ КМО |  |  |
| 61 | Г4 Проведение ежегодного мониторинга конкурентной среды | средний балл | 1 | 1 |  | 1 |  | Проведение мониторинга конкурентной среды по потребителям и предпринимателям, с размещением результатов на сайте администрации Кушвинского муниципального округа и направлением в Министерство экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области. |  | Ежегодно | РПРПТЭ |  |  |
| 62 | Г6 Создание системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в органах местного самоуправления муниципального образования | средний балл | 1 | 1 |  | 1 |  | Наличие правового акта об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в органах местного самоуправления Кушвинского муниципального округа. |  | Ежегодно | Финансовое управление Кушвинского муниципального округа; правовое управление Кушвинского муниципального округа (далее – правовое управление КМО) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | Наличие размещенного на официальном сайте администрации Кушвинского муниципального округа доклада об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Кушвинском муниципальном округе. |  | Ежегодно |  |  |  |
| 63 | Д. РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Д1 Темп роста инвестиций в основной капитал, без учета бюджетных средств, по сравнению с предыдущим периодом | процент | 0 | 129,8 |  | 1 |  | Работа с предприятиями по предоставлению данных в Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области |  | В течение года | Финансовое управление Кушвинского муниципального округа |  |  |
| 65 | Д2 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека | тыс. рублей | 0 | 1720 |  | 1 |  | Работа с предприятиями по предоставлению данных в Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области |  | В течение года | Финансовое управление Кушвинского муниципального округа |  |  |
| 66 | Д3 Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | единиц | 26,56 | 26,6 |  | 1 |  | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. |  | В течение года | РПРПТЭ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | Проведение обучающих семинаров, «круглых столов», консультаций. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | Увеличение количества самозанятых граждан на территории Кушвинского муниципального округа. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  | Стимулирование регистрации новых субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Кушвинского муниципального округа путем предоставления поддержки через Фонд «Кушвинский центр поддержки предпринимательства» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (предоставление льготных займов, кредитов). |  |  |  |  |  |
| 67 | Д4 Интегральный показатель оценки регулирующего воздействия и экспертизы | средний балл | 7,5 | 9 |  | 1 |  | Анализ текущего состояния и динамики развития оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Кушвинского муниципального округа. Формирование и размещение отчета о проведении оценки регулирующего воздействия и экспертизы на официальном сайте Кушвинского муниципального округа. |  | Постоянно | Финансовое управление Кушвинского муниципального округа, Архитектура; РПРПТЭ; КУМИ КМО; правовое управление КМО |  |  |