Приложение № 1

ДОКЛАД

о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кушвинского муниципального округа за 2025 год

Настоящий Доклад подготовлен в соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ Кушвинского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Кушвинского городского округа от 27 сентября 2013 года № 1851 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Кушвинского городского округа» (далее – Порядок) (с изменениями) и на основе проведения оценки эффективности муниципальных программ Кушвинского муниципального округа.

В 2025 году в Кушвинском муниципальном округе реализовывалось семь муниципальных программ Кушвинского муниципального округа:

- Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского муниципального округа до 2030 года;

- Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Кушвинского муниципального округа до 2030 года;

- Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно - коммунальной сферы» до 2030 года;

- Развитие системы образования в Кушвинском муниципальном округе до 2030 года;

- Развитие культуры в Кушвинском муниципальном округе до 2030 года;

- Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском муниципальном округе до 2030 года;

- Управление муниципальными финансами Кушвинского муниципальном округа до 2030 года.

В соответствии с решением Думы Кушвинского городского округа 
от 19 декабря 2024 года № 261 «О бюджете Кушвинского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (с изменением), плановый объем расходов на финансирование мероприятий семи муниципальных  программ на 2025 год составил 3 532 816 752,85 рублей, из них:

за счет средств областного бюджета – 1 562 204 610,18 рублей;

за счет средств местного бюджета – 1 758 628 101,71 рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 211 984 040,96 рублей.

Фактически общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ по итогам 2025 составил 3 139 776 588,34 рублей или 88,87 процента, из них:

за счет средств областного бюджета – 1 284 511 955,33 рублей;

за счет средств местного бюджета – 1 712 668 452,89 рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 142 596 180,12 рублей.

С целью обеспечения реализации федеральных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов национальных проектов, в Кушвинском муниципальном округе в 2025 году реализовывались пять региональных проектов:

«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»;

«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах»;

«Модернизации коммунальной инфраструктуры Свердловской области на 2023–2027 годы»;

«Все лучшее детям»;

«Педагоги и наставники».

Общий объем финансирования составил 158 963 938,16 рублей.

В соответствии с Порядком Финансовое управление Кушвинского муниципального округа проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Кушвинского муниципального округа за 2025 год. Оценка эффективности муниципальных программ Кушвинского муниципального округа за 2025 год проведена на основании представленных отчетов ответственными исполнителями по каждой муниципальной программе.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

Реализация муниципальных программ в отчетном периоде осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и достижения плановых значений целевых показателей (Q2) с применением  результирующей шкалы оценки эффективности муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ Кушвинского муниципального округа 2025 год:

1. Муниципальная программа Кушвинского муниципального округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского муниципального округа до 2030 года»

Муниципальная программа Кушвинского муниципального округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского муниципального округа до 2030 года» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Кушвинского городского округа от 26 июня 2023 года № 812 (с изменениями). На реализацию Программы в 2025 году утверждены бюджетные ассигнования в размере 93 394 384,13 рублей, факт исполнения за 2025 год составил 90 812 046,05 рубля или 97,24 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

В рамках Программы действуют 10 подпрограмм:

- «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности, профилактике терроризма и экстремизма». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 7 866 751,04 рублей, источник финансирования местный бюджет, исполнение по подпрограмме за 2025 год составило 7 866 751,04 рублей или 100 %.

2. «Поддержка малого и среднего предпринимательства». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 833 258,84 рублей, источник финансирования местный бюджет, исполнение по подпрограмме за 2025 год составило 833 258,84 рублей или 100,00 %.

3. «Обеспечение рационального и безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 101 940,00 рублей, источник финансирования местный бюджет, исполнение по подпрограмме за 2024 год составило 101 940,00 рублей или 
100 %.

4. «Осуществление градостроительной деятельности на территории Кушвинского муниципального округа». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 1 709 960,00 рубля, источник финансирования местный бюджет, исполнение по подпрограмме за 2024 год составило 1 709 960,00 рубля или 100 %.

5. «Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально - экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии инфраструктуры и иной официальной информации». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 7 152 414,53 рубля, источник финансирования местный бюджет и областной бюджет, исполнение по подпрограмме за 2025 год составило 7 098 931,60 рубля или 99,25 %.

6. «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 1 647 218,73 рублей, источник финансирования местный бюджет, исполнение за 2024 год составило 
1 647 218,73 рублей или 100 %.

7. «Осуществление государственных полномочий». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 5 237 871,11 рублей, источник финансирования областной бюджет и местный бюджет, исполнение за 2025 год составило 5 235 428,57 рублей или 99,95 %.

8. «Обеспечение реализации муниципальной программы Кушвинского муниципального округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского муниципального округа до 2030 года». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 47 623 732,41 рубля, источник финансирования местный бюджет в и областной, исполнение по подпрограмме за 2025 год составило 47 347 739,35 рубля или 99,42 %.

9. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа» Бюджетные ассигнования на 2025 году предусмотрены в сумме 21 184 585,20 рублей, исполнение по подпрограмме за 2025 год составило 18 945 045,48 рублей или 89,43 %.

10. «Реализация на территории Кушвинского муниципального округа мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни» Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 36 652,27 рублей, источник финансирования местный бюджет, исполнение по подпрограмме за 2025 год составило 25 772,44 рублей или 70,32 %.

Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 4 балла. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

Вывод: Возможен пересмотр муниципальной программы с целью высвобождения ресурсов и переноса их на следующие периоды, а также на иные мероприятия или другие муниципальные программы. Необходимо своевременное внесение изменений в муниципальную программу в целях оптимизации расходования бюджетных средств.

2. Муниципальная программа  Кушвинского муниципального округа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Кушвинского муниципального округа до 2030 года»

Муниципальная программа Кушвинского муниципального округа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Кушвинского муниципального округа до 2030 года» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Кушвинского муниципального округа от 12 ноября 2014 года № 2174 (с изменениями). На реализацию Программы в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 476 062 125,77 рублей, факт исполнения за 2025 год составил 414 315 467,06 рублей или 87,03 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Также предусмотрены средства из внебюджетных источников в сумме 7 257 600,00 рублей, факт исполнения за 2025 год составило 70,38%. Общий объем средств на реализацию Программы в 2025 году составил 483 319 725,77 рублей, исполнение за 2025 год составил 419 423 267,06 рублей или 86,78 % от плана.

В рамках Программы в 2025 году действуют 8 подпрограмм:

1. «Осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию в Кушвинском муниципальном округе». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 6 675 438,52 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета, исполнение по подпрограмме составило 6 075 436,16 рублей или 91,01 %.

2. «Управление муниципальным имуществом Кушвинского муниципального округа». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 105 853 615,50 рублей, источником финансирования являются средства областного и местного бюджета, исполнение по подпрограмме за 2025 год составило 97 168 015,88 рублей или 91,79 %.

3. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кушвинского муниципального округа». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 82 725,00 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета, исполнение по подпрограмме за 2025 год 100,00 %.

4. «Обеспечение жильем молодых семей на территории Кушвинского муниципального округа». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в сумме 4 838 400,65 рублей, источником финансирования являются средства областного и местного бюджетов, исполнение за 2025 год составило 100,00 %. К реализации мероприятия привлекаются внебюджетные источники. В 2025 году план по ним составлял 7 257 600,00 рублей, исполнено в сумме 5 107 800,00 рублей или 70,38 %.

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Кушвинского муниципального округа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Кушвинского муниципального округа до 2030 года». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 18 904 334,62 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета, исполнение по подпрограмме за 2025 год составило 18 863 500,42 рублей или 99,78 %.

6. «Переселение граждан на территории Кушвинского муниципального округа из аварийного жилищного фонда». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 46 007 021,90 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета и областного бюджета, исполнение по подпрограмме за 2025 год, составило 13 262 641,10 рублей или 28,83 %.

Неисполнение плана связано с ограничением прав и обременением  объектов недвижимости (изымаемые жилые помещения, расположенные по адресу Свердловская область, г.Кушва, ул.Прокофьева, д. 14, кв. 1, 3 ,5 ,11) и, следовательно, невозможностью осуществления выплат собственникам  жилых помещений аварийного жилищного фонда.

7. «Организация деятельности муниципального казенного учреждения Кушвинского муниципального округа «Коммунальные сети»». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 243 131 153,21 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета, исполнение по подпрограмме за 2025 год, составило 238 291 151,23 рублей или 98,01 %.

8. «Модернизация коммунальной инфраструктуры Кушвинского муниципального округа». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 50 569 436,37 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета и областного бюджета, исполнение по подпрограмме за 2025 год, составило 35 733 597,27 рублей или 70,66 %.

Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 4 балла. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

Вывод: Возможен пересмотр муниципальной программы с целью высвобождения ресурсов и переноса их на следующие периоды, а также на иные мероприятия или другие муниципальные программы. Необходимо своевременное внесение изменений в муниципальную программу в целях оптимизации расходования бюджетных средств.

3. Муниципальная программа Кушвинского муниципального округа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2030 года»

Муниципальная программа Кушвинского муниципального округа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2030 года» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Кушвинского городского округа от 10 ноября 2014 года № 2122 (с изменениями). На реализацию Программы в 2025 году утверждены бюджетные ассигнования в размере 878 943 261,40 рублей, факт исполнения за 2025 год составил 658 843 776,36 рубля или 74,96 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

В рамках Программы действуют 12 подпрограмм:

1. «Благоустройство территории Кушвинского муниципального округа». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 147 008 957,30 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета, областного бюджета и внебюджетные источники. Исполнение по подпрограмме составило 150 597 171,33 рубля или 102,44 %.

2. «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства Кушвинского муниципального округа». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 
115 102 648,88 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета, областного бюджета и внебюджетные источники. Исполнение по подпрограмме составило 156 654 961,45 рублей или 136,10 %.

Перевыполнение плана финансирования объясняется тем, что мероприятия 36 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений расположенных на них», 39 «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения», 47 «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, п. Баранчинский, пер. Верхне-Нагорный (участок от ул. Советская до ул. Карла Либкнехта)», 51 «Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской обл., г. Кушва, ул. Коммуны (в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, достоверности сметной стоимости, осуществление строительного контроля)» были профинансированы за счет переходящего остатка дорожного фонда за 2024 год.

3. «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кушвинского муниципального округа». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 371 489 783,43 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета, областного бюджета. Исполнение по подпрограмме составило 107 451 237,82 рублей или 28,92 %.

4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кушвинского муниципального округа». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 
884 605,00 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета. Исполнение по подпрограмме составило 884 605,00 рублей или 100 %.

5. «Обеспечение деятельности и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Кушвинского муниципального округа». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 11 515 384,01 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета, областного бюджета. Исполнение по подпрограмме составило 11 437 849,04 рубля, или 99,33 %.

6. «Организация деятельности муниципального казенного учреждения Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 48 089 601,32 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета. Исполнение по подпрограмме составило 48 128 995,79 рубля, или 100,08 %.

7. «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Кушвинского муниципального округа». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 141 978 235,30 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета, областного бюджета. Исполнение по подпрограмме составило 141 131 373,69 рублей или 99,40 %.

8. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Кушвинского муниципального округа». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 34 343 491,87 рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета, областного бюджета. Исполнение по подпрограмме составило 36 027 027,95 рублей или 99,13 %.

9. «Развитие социальной инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Кушвинского муниципального округа». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 6 530 554,29  рублей, источником финансирования являются средства местного бюджета, областного бюджета. Исполнение по подпрограмме составило 6 530 554,29 рублей или 
100 %.

### 10. «Развитие газификации в Кушвинском муниципальном округе». Бюджетные ассигнования на 2025 год не предусмотрены.

### 11. «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Кушвинского муниципального округа». Бюджетные ассигнования на 2025 год не предусмотрены.

### 12. «Комплексное развитие сельских территорий (сельских агломераций)». Бюджетные ассигнования на 2025 год не предусмотрены.

Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 4 балла. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

Вывод: необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана.
Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования.

4. Муниципальная программа Кушвинского муниципального округа «Развитие системы образования в Кушвинском муниципальном округе до 2026 года».

Муниципальная программа Кушвинского муниципального округа «Развитие системы образования в Кушвинском муниципальном округе до 2030 года» (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Кушвинского городского округа от 10 ноября 2014 года № 2119 (с изменениями). На реализацию Программы в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 366 827 714,35 рублей, исполнение за 2025 год составило 1 331 239 910,20 рубля или 97,40 %.

В рамках Программы действуют 8 подпрограмм:

1. «Развитие системы дошкольного образования в Кушвинском муниципальном округе». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 501 171 390,49 рубля. Источниками финансирования являются средства областного, местного бюджета и внебюджетные источники, исполнение по подпрограмме составило 499 760 122,50 рубля или 99,72 %.

2. «Развитие системы общего образования в Кушвинском муниципальном округе». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 673 322 088.14 рублей. Источниками финансирования являются средства областного, местного бюджета и внебюджетные источники, исполнение по подпрограмме составило 640 327 871,55 рублей или 95,10 %.

3. «Развитие системы дополнительного образования в Кушвинском муниципальном округе». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 80 448 051,72 рубля. Источниками финансирования являются средства областного, местного бюджета и внебюджетные источники, исполнение по подпрограмме составило 80 214 612,93 рублей или 99,71 %.

4. «Обеспечение реализации муниципальной программы Кушвинского муниципального округа». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 61 352 030,51 рублей. Источниками финансирования являются средства областного, местного бюджета, исполнение по подпрограмме составило 61 120 918,38 рубль или 99,62 %.

5. «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций в Кушвинском муниципальном округе». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 21 178 565,03 рублей. Источниками финансирования являются средства областного, местного бюджета, исполнение по подпрограмме составило 
21 147 428,24 рублей или 99,85 %.

6. «Организация отдыха и оздоровления детей в Кушвинском муниципальном округе»

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 29 275 588,46 рубля. Источниками финансирования являются средства областного, местного бюджета и внебюджетные источники, исполнение по подпрограмме составило 28 588 956,60 рубля или 97,65 %.

7. «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Кушвинского муниципального округа». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 80 000,00 рублей. Источниками финансирования являются средства местного бюджета, исполнение по подпрограмме составило 80 000,00 рублей или 100,00 %.

8. «Доступная среда». Бюджетные ассигнования на 2025 год не предусмотрены.

Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 4 балла. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

Вывод: необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана.
Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования.

5. Муниципальная программа Кушвинского муниципального округа Кушвинского муниципального округа «Развитие культуры в Кушвинском муниципальном округе до 2030 года»

Муниципальная программа Кушвинского муниципального округа «Развитие культуры в Кушвинском муниципальном округе до 2030 года» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Кушвинского городского округа от 10 ноября 2014 года № 2120 (с изменениями). На реализацию Программы в 2025 году утверждены бюджетные ассигнования в размере 318 374 755,91 рублей, исполнение за 2025 год составило 317 456 506,26 рублей или 99,71 %. Объём средств внебюджетных источников на реализацию Программы в 2025 году составляет 31 224 543,78 рублей, исполнение за 2025 год составило 25 489 763,58 рублей или 81,6%.

В рамках Программы действуют 6 подпрограмм:

1. «Развитие культуры и искусства». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 220 969 183,80 рублей, источники финансирования: областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники. Исполнение по подпрограмме за 2025 года составило 217 020 651,95 рублей или 98,20 %.

2. «Развитие образования в сфере культуры и искусства». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 100 878 359,29 рублей. Источники финансирования областной бюджет, местный бюджета, внебюджетные источники. Исполнение по подпрограмме за 2025 год составило 98 386 035,11 рублей или 
97,50 %.

3. «Развитие туризма в Кушвинском муниципальном округе». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 2 142 295,20 рублей. Источники финансирования: местный бюджет. Исполнение по подпрограмме за 2025 год составило 2 142 116,79 рублей или 100 %.

4. «Доступная среда». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 110 983,62 рублей. Источники финансирования: местный бюджет. Исполнение по подпрограмме за 2025 год составило 110 983,62 рублей или 100,00 %.

5. «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Кушвинском муниципальном округе». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 776 095,28 рублей. Источник финансирования местный бюджет. Исполнение по подпрограмме за 2025 год составило 776 095,28 рублей или 100,00 %.

6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Кушвинском муниципальном округе до 2030 года»». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 24 722 382,50 рублей. Источник финансирования: областной бюджет, местный бюджет. Исполнение по подпрограмме за 2025 год составило 
24 510 387,09 рублей или 99,20 %.

Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 5 баллов. Высокая эффективность муниципальной программы.

6. Муниципальная программа  Кушвинского муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском муниципальном округе до 2030 года»

Муниципальная программа Кушвинского муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском муниципальном округе до 2030 года» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Кушвинского городского округа от 10 ноября 2014 года № 2121 (с изменениями). На реализацию Программы в 2025 году утверждены расходы в размере 199 480 930,16 рублей. Исполнение за 2025 год составило 196 410 341,94 рублей или 98,46 %.

В рамках Программы в 2025 году действуют 3 подпрограммы:

1. «Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском муниципальном округе».

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 188 352 812,83 рублей. Источники финансирования являются средства областного бюджета, средства местного бюджета, внебюджетные источники. Исполнение по подпрограмме составило 185 328 856,26 рублей или 98,39 %.

2. «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности Кушвинского муниципального округа». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 880 000,00 рублей за счёт местного бюджета. Исполнение за 2025 год составило 880 000,00 рублей или 100 %.

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском муниципальном округе до 2030 года»». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 10 248 117,33 рублей. Источниками финансирования являются средства местного бюджета. Исполнение по подпрограмме составило 10 201 485,68 рублей или 99,54 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы – 5. Высокая эффективность муниципальной программы.

7. Муниципальная программа Кушвинского муниципального округа «Управление муниципальными финансами Кушвинского муниципального округа до 2030 года»

Муниципальная программа Кушвинского муниципального округа «Управление муниципальными финансами Кушвинского муниципального округа до 2030 года» (далее – Программа) утвержденная постановлением администрации Кушвинского городского округа от 10 ноября 2014 года № 2115 (с изменениями). На реализацию Программы в 2025 году утверждены расходы в размере 28 949 053,71 рублей. Исполнение за 2025 год составило 28 713 968,08 рублей или 99,2 %.

В рамках Программы в 2025 году действуют 3 подпрограммы:

1. «Управление бюджетным процессом и его совершенствование». По данной подпрограмме бюджетные ассигнования на 2025 год не утверждены.

2. «Управление муниципальным долгом». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 53 987,5 рублей. Источник финансирования за счет средств местного бюджета. Исполнение по подпрограмме составило 38 494,59 рублей или 
71,3 %.

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Кушвинского муниципального округа «Управление муниципальными финансами Кушвинского муниципального округа до 2030 года». Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 28 895 066,21 рублей. Источник финансирования средства местного бюджета. Исполнение по подпрограмме составило 28 675 473,49 или 99,20 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы – 1. Низкая эффективность муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений)

Для повышения эффективности управления муниципальными программами и подготовки годовой отчетности Кушвинского муниципального округа – ответственным исполнителям муниципальных программ могут быть предложены следующие рекомендации:

- обеспечить своевременное проведение конкурсных и иных процедур в целях определения подрядчиков (исполнителей работ, услуг) и стопроцентного освоения средств бюджетов всех уровней;

- в ежемесячном режиме проводить анализ выполнения целевых показателей и плановых бюджетных ассигнований, а также своевременную корректировку плановых значений целевых показателей во избежание низкой оценки исполнения муниципальной программы;

- предоставление отчетной информации о реализации муниципальных программ в установленный срок в полном объеме.