ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2030 года»

за 2025 год

Муниципальная программа Кушвинского муниципального округа «Развитие культуры в Кушвинском муниципальном округе до 2030 года», утверждена постановлением администрации Кушвинского городского округа от 10 ноября 2014 года № 2120 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Кушвинского городского округа от 23 марта 2015 года № 353, от 7 мая 2015 года № 604, от 15 июля 2015 года № 971, от 25 сентября 2015 года № 1371, от 16 ноября 2015 года № 1663, от 30 ноября 2015 года № 1744, от 28 декабря 2015 года № 1956, от 10 марта 2016 года № 272, от 8 апреля 2016 года № 417, от 8 июня 2016 года № 761, от 19 июля 2016 года № 1006, от 10 августа 2016 года    № 1114, от 30 августа 2016 года № 1191, от 10 ноября 2016 года № 1648, от 13 декабря 2016 года № 1902, от 30 декабря 2016 года № 2104, от 27 февраля 2017 года № 207, от 21 апреля 2017 года № 505, от 28 июня 2017 года № 846, от 28 августа 2017 года № 1154, от 18 сентября 2017 года № 1315, от 22 ноября 2017 года № 1682, от 15 декабря 2017 года № 1859, от 25 декабря 2017 года № 1968, от 10 января 2018 года № 14, от 2 апреля 2018 года № 428, от 23 апреля 2018 года № 523, от 5 июня 2018 года № 760, от 27 июня 2018 года № 836, от 24 июля 2018 года № 987, от 15 августа 2018 года № 1061, от 15 августа 2018 года           № 1062, от 25 сентября 2018 года № 1267, от 21 ноября 2018 года № 1585, от 28 декабря 2018 года № 1794, от 15 февраля 2019 года № 152, от 7 марта 2019 года № 228, от 26 июня 2019 года № 751, от 17 июля 2019 года № 891, от 25 сентября 2019 года № 1241, от 2 декабря 2019 года № 1565, от 13 января 2020 года № 31, от 1 сентября 2020 года № 937, от 24 сентября 2020 года № 1023, от 2 декабря 2020 года № 1345, от 26 января 2021 года № 62, от 16 февраля 2021 года № 141, от 24 марта 2021 года № 348, от 1 июня 2021 года № 721, от 23 июля 2021 года № 992, от 31 августа 2021 года № 1154, от 30 ноября 2021 года № 1514, от 28 декабря 2021 года № 1739, от 28 декабря 2021 года № 1740, от 24 марта 2022 года № 353, от 1 июня 2022 года № 721, от 22 июля 2022 года № 1015, от 19 августа 2022 года № 1145, от 6 октября 2022 года № 1510, от 21 октября 2022 года № 1668, от 11 ноября 2022 года № 1798, от 3 февраля 2023 года № 113, от 20 марта 2023 года № 329, от 3 августа 2023 года № 1026, от 26 сентября      2023 года № 1306, от 23 ноября 2023 года № 1645, от 22 декабря 2023 года № 1887, от 19 января 2024 года № 50, от 12 апреля 2024 года   № 572, от 13 июня 2024 года № 915, от 5 августа 2024 года № 1206, от 15 октября 2024 года № 1581, 26 декабря 2024 года № 2184, от 1 апреля 2025 года № 510, от 21 апреля 2025 года № 662, от 5 июня 2025 года № 959, от 11 сентября 2025 года № 1621, от 26 декабря 2025 года № 2339).

На реализацию Программы в 2025 году утверждены бюджетные ассигнования в размере 318 374 755,91 руб., исполнение за 2025 год составило 317 456 506,26 руб. или 99,71 процентов. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета – 7 332 400,00 руб., местного бюджета – 311 042 355,91 руб. Объём средств внебюджетных источников на реализацию Программы в 2025 году составляет 31 224 543,78 руб., исполнение за 2025 год составило 25 489 763,58 руб. или 81,6 процентов.

В рамках Программы действуют шесть подпрограмм:

ПОДПРОГРАММА 1

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"

Общий объём средств на реализацию подпрограммы на 2025 год составляет 220 969 183,80 руб., источники финансирования: областной бюджет –              7 332 400,00 руб., местный бюджет 190 744 011,40 руб., внебюджетные источники 22 892 772,40 руб. Исполнение по подпрограмме за 2025 год составило 217 020 651,95 руб. или 98,2 процентов. В рамках подпрограммы реализуются 12 мероприятий:

Мероприятие 1.  Мероприятия в сфере культуры.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 19 790 983,44 руб. За 2025 год расходы по мероприятию составили 19 790 983,44 руб. или 100,0 процентов плана.

МАУК КМО «Кушвинский дворец культуры»:

- 52 500,00 на проведение городского фестиваля детского творчества «Солнечные зайчики»:

- 350 000,00 руб. на проведение Дня молодежи в г. Кушва;

- 12 441 183,60 руб. на проведение дня города Кушва;

- 10 000,00 руб.  на проведение Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей»;

- 40 000,00 руб. на проведение городского фестиваля молодежного творчества «Большие танцы»;

- 3 530 000,00 руб. на строительство зимнего городка г. Кушва

- 297 500,00 на проведение муниципальной елки для детей из малообеспеченных семей Кушвинского муниципального округа

МАУК КМО Кинотеатр «Феникс»:

- 70 000,00 руб. на проведение мероприятия День работника культуры;

- 30 000,00 руб. на проведение Дня российского кино;

- 28 399,84 руб. на проведение праздника «Под защитой Петра и Февронии».

МАУК КМО «Центр культуры и досуга п. Баранчинский»:

- 185 000,00 руб. на проведение Дня молодежи в п. Баранчинский;

- 1 281 400,00 руб. на проведение Дня Поселка в п. Баранчинский в 2025 году;

- 55 000,00 руб. на проведение Дня деревни Кедровка.

- 1 300 000,00 На строительство зимнего городка в п. Баранчинский

МБУК КМО «БИЦ»:

- 120 000,00 руб. на проведение мероприятий в рамках фестиваля "Да здравствует Кушва читающая".

Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 7 649 945,42 руб. и внебюджетных источников 4 368 050,16 руб. За 2025 год расходы по мероприятию составили 11 791 770,16 руб. или 98,1 процентов от плана, в том числе средства местного бюджета 7 649 945,42 руб. или 100,00 процентов от плана и внебюджетных источников 4 141 824,74 руб. или 94,1 процентов от плана.

МБУК КМО «БИЦ» 94 000,00 руб. на приобретение акустической системы напольной (колонок).

МАУК КМО Кинотеатр «Феникс» 7 555 945,42 руб. на приобретение кинопроектора Barco DP2K-15 (R9009479) со встроенным мультимедиа сервером "Алхимия" в кинозал по адресу: г. Кушва, ул. Союзов, 1а

внебюджетные источники 271 041,31 руб. (микшерный пульт 15 000,00 руб.; планшет, дым. машина 20 538,00 руб.; усилитель мощности 19 819,31 руб.; детектор банкнот 3 560,00 руб.; рулон. шторы – 13 515,00 руб.; комплектующие для компьютера– 116 940,00 руб., гимнастическая дорожка, одноколесные велосипеды – 22 171,00 руб., оверлок, швейная машина - 19 598,00 руб., ноутбук – 39 900,00 руб.).

МАУК КМО «Кушвинский дворец культуры» внебюджетные источники 1 031 433,65 руб. (сценические костюмы, обувь 139 105,00 руб.; стремянка 4 123,00 руб.; жалюзи 9 780,00 руб.; колонка портативная 12 999,00 руб.; бензотриммер 6 750,00 руб., ткань, фурнитура 128 208,65 руб., крепеж для систем отопления, датчик, расходомер – 179 140,00 руб., ноутбук, жест. диск, комплектующие 125 090,00 руб., консоли «Еловая веточка» - 120 000,00 руб., мебель - 201 451,00 руб. –, цирковое оборудование – 90 788,00 руб., накосники – 5 000,00 руб., утюг 8 999,00 руб.).

МАУК КМО «Центр культуры и досуга п. Баранчинский» внебюджетные источники 2 730 055,47 руб. (МФУ – 26 899,00 руб.; скамьи парковые 38 400,00 руб.; радиосистема 81 225,00 руб.; анализатор спектра 33 792,00 руб.; костюмы 34 872,00 руб.; музыкальное, световое оборудование 1 930 811,97 руб.; вывеска, оборудование для мероприятий 8 761,00 руб.; монитор, жесткий диск – 46 498,00 руб.; ткани для пошива костюмов, фурнитура 68 796,50 руб.; видеопроцессор 210 000,00 руб.; металлоконструкция 250 000,00 руб.;).

МАУК КМО «ККМ» - внебюджетные источники 16 832,00 руб. (экспонаты   6 963,00 руб.; коммутатор – 1051,00 руб., пульт 884,00 руб., водонагреватель 7 934,00 руб.).

МБУК КМО «БИЦ» внебюджетные источники 92 462,31 руб. (мебель)

Мероприятие 3. Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений на территории Кушвинского муниципального округа.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 144 000,00 руб. За 2025 год расходы по мероприятию составили 144 000,00 руб. или 100,0 процентов плана.

МАУК КМО «Центр культуры и досуга п. Баранчинский» на проведение фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества "Звездная дорожка" в размере 94 000,00 руб.

МАУК КМО «Кушвинский дворец культуры» на проведение городского фестиваля молодежного творчества «Зеркало века».

Мероприятие 4. Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на патриотическое воспитание граждан Кушвинского муниципального округа.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 1 397 987,97 руб. За 2025 год расходы по мероприятию составили 1 397 987,97 руб. или 100,0 процентов плана.

МАУК КМО «Кушвинский дворец культуры»

- 50 000,00 руб. на проведение праздничного мероприятия, посвященного выводу войск из Афганистана;

- 584 088,00 руб. на проведение праздничных мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне на территории города Кушвы;

- 25 000,00 руб. на проведение праздничного мероприятия «День Военно-морского флота».

МАУК КМО «Центр культуры и досуга п. Баранчинский»

- 90 000,00 руб. на проведение фестиваля-конкурса авторской и военно-патриотической песни «Чеченский марш»;

- 575 000,00 руб. на проведение праздничных мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне на территории п. Баранчинский.

МАУК КМО Кинотеатр «Феникс»:

- 21 000,00 руб. на проведение митинга, посвященного выводу войск из Афганистан;

- 9 800,00 руб. на проведение митинга, посвященного памяти жертв в радиационных катастрофах.

- 20 000,00 руб. на проведение митинга, посвященного Дню памяти и скорби в городе Кушва;

- 23 099,97 на проведение мероприятия, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий

Мероприятие 5. Осуществление мероприятий направленных на соблюдение требований и норм санитарного законодательства, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются учреждения культуры.

Мероприятие финансируется из средств областного бюджета 610 800,00 руб., местного бюджета 2 995 002,46 руб. и внебюджетных источников          1 181 900,00 руб. За 2025 год расходы по мероприятию составили 3 629 029,99 руб. или 75,8 процентов от плана, в том числе областной бюджет – 459 576,80 руб. или 75,2 процентов от плана, местный бюджет - 2 440 153,19 руб. или 81,5 процентов от плана, внебюджетные источники – 729 300,00 руб. или 61,7 процентов от плана.

МБУК КМО «БИЦ» местный бюджет 911 431,24 руб. (монтаж пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в помещениях Городской библиотеки №1 по адресу: г. Кушва, ул. Линейная, 19А, помещение №2 - 324 674,33 руб.; ремонт полов в помещениях Центральной библиотеки по адресу: г. Кушва, ул. Фадеевых, 20 – 586 756,91 руб.)

МАУК КМО Кинотеатр «Феникс» местный бюджет – 1 413 827,75 руб. ремонт зала в здании по адресу: г. Кушва, ул. Союзов, 1а, внебюджетные источники - 729 300,00 руб. (150 000,00 руб. установка дверей (запасный выход ул. Союзов, 1а), 534 300,00 руб. ремонтные работы ул. Союзов 1а пом. 60 (покраска пола, стен, монтаж потолка Амстрон, выключателей, электропроводки, розеток, светильников в потолок Амстрон), 45 000,00 руб. –электро-монтажные работы).

МАУК КМО «Кушвинский краеведческий музей» областной бюджет 459 576,80, местный бюджет 114 894,20 руб. (монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления при пожаре в помещениях первого этажа по адресу: г. Кушва ул. Фадеевых, 39)

Мероприятие 8.  Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций.

Мероприятие финансируется из средств из средств областного бюджета 423 597,00 руб. местного бюджета 11 657 102,80 руб. и внебюджетных источников 1 160 714,84 руб. За 2025 год расходы по мероприятию составили 12 560 219,47 руб. или 94,9 процентов от плана, в том числе областной бюджет 423 597,00 труб. или 100 процентов от плана, местный бюджет – 11 657 102,80 руб. или 100 процентов плана и внебюджетные источники – 479 519,67 руб. ли 41,3 процентов от плана.

Мероприятие 9. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек.

Мероприятие финансируется, местного бюджета 41 060 693,25 руб. и внебюджетных источников 104 649,00 руб. За 2025 год расходы по мероприятию составили 41 164 899,88 руб. или 100,0 процентов от плана, в том числе местный бюджет 41 060 693,25 руб. и внебюджетные источники – 104 206,63 руб.

Мероприятие 10. Организация деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы.

Мероприятие финансируется из средств областного бюджета 5 110 103,00 руб., местного бюджета 105 587 796,03 руб. и внебюджетных источников 16 077 458,40 руб. За 2025 год расходы по мероприятию составили 124 893 361,04 руб. или 98,5 процентов от плана, в том числе областной бюджет 5 110 103,00 руб. или 100 процентов от плана, местный бюджет – 105 587 796,03 руб. или 100 процентов от плана, и внебюджетные источники – 14 195 862,01 руб.

Мероприятие 11. Оказание поддержки на конкурсной основе лучшим работникам муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, в том числе находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 150 000,00 руб. За 2025 год расходы по мероприятию составили 150 000,00 или 100,0 процентов от плана.

На основании постановления администрации Кушвинского муниципального округа от 22.05.2024 г.  № 789 «О премиях главы Кушвинского муниципального округа в сфере культуры», решения конкурсной комиссии по присуждению премий главы Кушвинского муниципального округа в сфере культуры в 2025 году выплачены премии Главы Кушвинского муниципального округа в сумме 150 000,00 руб.:

- преподавателям муниципального автономного учреждения дополнительного образования Кушвинского муниципального округа «Детская музыкальная школа» Курановой Галине Николаевне в размере 30 000 рублей и Логиновой Наталье Александровне в размере 30 000,00 руб.;

- сотрудникам муниципального автономного учреждения культуры Кушвинского муниципального округа «Кушвинский дворец культуры»: заведующей отделом по досуговой деятельности Чикуновой Светлане Владимировне в размере 30 000 рублей и руководителю коллектива самодеятельного искусства Негановой Тамаре Артемьевне в размере 30 000,00 рублей;

- руководителю коллектива самодеятельного искусства муниципального автономного учреждения культуры Кушвинского муниципального округа Кинотеатр «Феникс» Губиной Евгении Леонидовне в размере 30 000 рублей.

Мероприятие 16. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры

Мероприятие финансируется из средств областного бюджета 169 900,00 руб. и местного бюджета 42 500,00 руб. За 2025 год расходы по мероприятию составили 212 400,00 руб. или 100,0 процентов от плана.

На основании приказа Министерства культуры Свердловской области от 22.11.2024 г. № 528 «Об утверждении перечня победителей конкурсного отбора муниципальных образований на предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований расположенных на территории Свердловской области,  на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры в 2025 году» и Соглашения  с Министерством культуры Свердловской области от 23.01.2025 г. № 65534000-1-2025-008 о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры, выплачено МАУК КМО «Центр культуры и досуга п. Баранчинский».

Мероприятие 20. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

Мероприятие финансируется из средств областного бюджета 175 000,00 руб. и средств местного бюджета 175 000,00 руб. За 2025 год расходы по мероприятию составили 350 000,00 руб. или 100,0 процентов плана.

МБУК КМО «Библиотечно-информационный центр» на основании соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области от 12.02.2025 № 34 реализовано мероприятие по приобретению компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключению к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

Мероприятие 21. Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов.

Мероприятие финансируется из средств областного бюджета 93 000,00 руб., местного бюджета 93 000,00 руб. За 2025 год расходы по мероприятию составили 186 000,00 руб. или 100,0 процентов плана.

МБУК КМО «Библиотечно-информационный центр» на основании соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области от 23.01.2025 № 65534000-1-2025-004 реализовано мероприятие по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов.

Мероприятие 23. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на поддержку любительских творческих коллективов).

Мероприятие финансируется из средств областного бюджета 750 000,00 руб. За 2025 года расходы по мероприятию составили 750 000,00 руб. или 100,00 процентов плана.

МАУК КМО «Центр культуры и досуга п. Баранчинский» 500 000,00 руб. на приобретение национальных костюмов для народного хора ветеранов «Сударушка».

МАУК КМО «Кушвинский дворец культуры» 250 000,00 руб. на приобретение циркового оборудования для народного коллектива циркового искусства «Романтики».

ПОДПРОГРАММА 2

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"

Общий объём средств на реализацию подпрограммы на 2025 год составил 100 878 359,29 руб. Источники финансирования: местный бюджета 92 546 587,91 руб. и внебюджетные источники 8 331 771,38 руб. Исполнение по подпрограмме за 2025 года составило 98 386 035,11 руб. или 97,5 процентов. В рамках подпрограммы реализуются 6 мероприятий:

Мероприятие 28. Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере искусств.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 91 058 416,37 руб. и внебюджетных источников 6 771 462,24 руб. За 2025 год расходы по мероприятию составили 95 800 261,60 руб. или 97,9 процентов, в том числе местный бюджет – 91 058 416,37 руб. и внебюджетные источники – 4 741 845,23 руб.

Мероприятие 29. Обеспечение мероприятий, направленных на поддержку творческих проектов, одаренных детей и молодежи в Кушвинском муниципальном округе.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 188 868,00 руб. За 2025 года расходы по мероприятию составили 188 868,00 руб. или 100,0 процентов от плана.

МАУ ДО КГО «Баранчинская детская школа искусств» на проведение конкурса исполнителей на духовых инструментах Нижнетагильского территориального методического объединения «Звуки весны» 80 000,00 руб.

МАУ ДО КМО «Детская художественная школа»:

- 54 434,00 руб. на проведение областной выставки-конкурса учащихся ДХШ и ДЩИ Свердловской области «Мир вокруг нас»;

- 54 434,00 руб. на организацию и проведение открытой территориальной выставки-конкурса учащихся ДХШ и ДШИ Нижнетагильского объединения «Мир сказок».

Мероприятие 30. Осуществление мероприятий направленных на соблюдение требований и норм санитарного законодательства, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Мероприятие финансируется из средств внебюджетных источников 
237 958,30 руб. За 2025 года расход по мероприятию составили 237 958,30 руб. или 100,0 процентов.

МАУ ДО КМО «Баранчинская детская школа искусств» внебюджетные источники 29 885,70 руб. на ремонт помещений.

МАУ ДО КМО «Детская музыкальная школа» внебюджетные источники 208 072,60 руб. на ремонт классов, замена межкомнатных дверей.

Мероприятие 31. Предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям (учреждениям) Кушвинского муниципального округа на модернизацию материально-технической и фондовой базы.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 407 333,33 руб. и средств внебюджетных источников 1 322 350,84 руб. За 2025 год расходы по мероприятию составили 1 266 977,00 руб. или 73,2 процентов от плана, в том числе местный бюджет 407 330,00 руб. или 100,00 процентов от плана внебюджетные источники 859 647,00 руб. или 65,0 процентов.

МАУ ДО КМО «Детская музыкальная школа» местный бюджет 151 500,00 руб. (приобретение классической гитары ALHAMBRA и цифрового пианино Casio Priva PX-S 1000BK) внебюджетные источники 589 180,00 руб. (огнетушители 5 046,00 руб.; МФУ 12 699,00 руб.; музыкальные инструменты 336 550,00 руб.; жалюзи 12 736,00 руб.; пюпитры 40 000,00 руб.; телевизор 33 799,00 руб., мебель 148 350,00 руб.)

МАУ ДО КМО «Баранчинская детская школа искусств» местный бюджет 255 830,00 руб. (приобретение музыкальных инструментов и ноутбука) внебюджетные источники – 228 852,00 руб. (саксофоны 162 700,00 руб., счетчик воды 2 175,00 руб., таблички Брайля 7 242,00 руб., чучела 24 000,00 руб., МФУ 25 000,00 руб., 735,00 руб. счетчик для воды, 7 000,00 руб. жесткий диск).

МАУ ДО КМО «Детская художественная школа» внебюджетные источники 41 615,00 руб. (печать 4 040,00 руб., натюрмортный фонд 3 765,00 руб., учебная литература 6 705,00 руб., турнетка для керамики 27 105,00 руб.)

Мероприятие 39. Устройство ограждения территории Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Кушвинского муниципального округа "Детская музыкальная школа" по адресу: г. Кушва, ул. Луначарского, 5.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 548 864,21 руб. За 2025 год расходы по мероприятию составили 548 864,21 руб. или 100,0 процентов плана.

МАУ ДО КМО «Детская музыкальная школа», 548 864,21 руб. ограждение школы.

Мероприятие 38. Реализация проекта инициативного бюджетирования "Отражение русской души".

Мероприятие финансируется из местного бюджета 343 106,00 руб., за 2025 год расходы по мероприятию составили 343 106,00 руб. или 100,0 процентов.

МАУ ДО КМО «Детская музыкальная школа» на приобретение костюмов.

ПОДПРОГРАММА 3

«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В КУШВИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»

Общий объём средств на реализацию подпрограммы на 2025 год составляет 2 142 295,20 руб. Источники финансирования: местный бюджет         2 142 295,20 руб. Исполнение по подпрограмме за 2025 года составило 2 142 116,79 руб. или 99,99 процентов от плана.  В рамках подпрограммы реализуется 3 мероприятия:

Мероприятие 42. Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение Кушвинского краеведческого музея к сети Интернет.

Мероприятие финансируется из местного бюджета 155 218,00 руб. За 2025 год расходы по мероприятию составили 155 218,00 руб. или 100,0 процентов.

МАУК КМО «Кушвинский краеведческий музей», 155 218,00 руб. приобретение компьютерного оборудования.

Мероприятие 45. Обеспечение мероприятий по реализации издательских проектов, в том числе изготовление и установка информационных аншлагов.

Мероприятие финансируется из местного бюджета 1 607 000,00 руб. За 2025 год расходы по мероприятию составили 1 607 000,00 руб. или 100,0 процентов.

МАУК КМО «Кушвинский краеведческий музей», 1 607 000,00 руб. на издание юбилейной книги, посвященной 290-летию города Кушва.

Мероприятие 47. Проведение семинаров, конференций, форумов Кушвинским краеведческим музеем.

Мероприятие финансируется из местного бюджета 380 077,20 руб. За 2025 год расходы по мероприятию составили 379 898,79 руб. или 99,95 процентов.

МАУК КМО «Кушвинский краеведческий музей» на проведение межмуниципального форума «Благодать» в 2025 году.

ПОДПРОГРАММА 4

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Общий объём средств на реализацию подпрограммы на 2025 год составляет      110 983,62 руб. Источники финансирования: местный бюджет 110 983,62 руб. Исполнение по подпрограмме за 2025 год составило 110 983,62 руб. или 100,0 процентов от плана.  В рамках подпрограммы реализуется 2 мероприятия:

Мероприятие 48. Обеспечение физической и информационной доступности учреждений культуры (в том числе оборудование входных групп, сооружение пандусов, приспособление путей движения внутри зданий, оборудование накладными пандусами, создание условий доступности санитарных комнат, установка средств связи, информации и сигнализации (указателей и табличек, упрощающих ориентацию).

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 25 983,62 руб. За 2025 год расходы по мероприятию составили 25 983,62 руб. или 100,0 процентов плана.

МБУК КМО «Библиотечно-информационный центр» 25 983,62 руб. приобретение тактильных информационных табличек с азбукой Брайля

Мероприятие 49. Проведение цикла мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 85 000,00 руб. За 2025 год расходы по мероприятию составили 85 000,00 руб. или 100,0 процентов плана.

МАУК КМО «Кушвинский дворец культуры» 30 000,00 руб. на осуществление мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения

МАУК КМО «Центр культуры и досуга п. Баранчинский» 55 000,00 руб. на осуществление мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения.

ПОДПРОГРАММА 5

«УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ,

ПРОЖИВАЮЩИХ В КУШВИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 776 095,28 руб. Источник финансирования местный бюджет 776 095,28 Исполнение по подпрограмме за 2025 год составило 776 095,28 руб. или 100,0 процентов от плана. В рамках подпрограммы реализуется 1 мероприятие:

Мероприятие 50. Мероприятия, способствующие развитию национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий, установлению гармоничных взаимоотношений.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 776 095,28 руб. Расходы по мероприятию составили 776 095,28 руб.  или 100,0 процентов от плана.

МАУК КМО Кинотеатр «Феникс» 86 095,28 руб.:

- 56 095,28 руб. на проведение православного праздника «Крещение»;

- 30 000,00 руб. на проведение национального немецкого праздника «Октоберфест»;

МАУК КМО «Кушвинский дворец культуры» 495 000,00 руб.;

- 35 000,00 руб. на проведение праздничного мероприятия «Масленица» в парке Кушвинского дворца культуры;

- 55 000,00 руб. на проведение фестиваля-конкурса хоровых коллективов и ансамблей Горнозаводского управленческого округа;

- 170 000,00 руб. на проведение городского фестиваля казачьей песни и творчества «Наследие»;

- 150 000,00 руб. на проведение национально-спортивного праздника «Сабантуй» в г. Кушва;

- 40 000,00 руб. На проведение фестиваля-ярмарки «Спасские гуляния»;

- 30 000,00 руб. на проведение межнационального фестиваля творчества людей старшего поколения «Осеннее очарование»;

- 15 000,00 руб. на проведение городского праздника «День народного единства»;

МАУК КМО «Центр культуры и досуга п. Баранчинский» 195 000,00 руб.:

- 100 000,00 руб. на проведение праздничной программы «Проводы русской зимы» в п. Баранчинский;

- 95 000,00 руб. на проведение национально-спортивного праздника «Сабантуй» в п. Баранчинский.

МБУК КМО «Библиотечно-информационный центр» 20 000,00 руб. на проведение мероприятия для членов национально-культурной автономии немцев Кушвинского муниципального округа «Рождество по-немецки».

ПОДПРОГРАММА 6

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КУШВИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ДО 2030 ГОДА"

Бюджетные ассигнования на 2025 год утверждены в размере 24 722 382,50 руб. Источник финансирования местный бюджет 24 722 382,50 руб. Исполнение по подпрограмме за 2025 год составило 24 510 387,09 руб. или 99,2 процентов от плана. В рамках подпрограммы реализуются 2 мероприятия:

Мероприятие 51. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (органов местной администрации) (центральный аппарат).

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 2 885 410,27 руб. Расходы по мероприятию составили 2 881 983,27 руб. или 99,9 процентов от плана.

Расходы на содержание органа местного самоуправления – Управления культуры Кушвинского МО.

Мероприятие 51. Административно-хозяйственное обеспечение деятельности отраслевого органа Управления культуры Кушвинского муниципального округа

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 21 836 972,23 руб. Расходы по мероприятию составили 21 628 403,82 руб. или 99,1 процентов от плана.

Расходы на содержание на обеспечение деятельности Центра ФАО.

По следующим целевым показателям программы выполнение составило менее или более 100% к полугодовым значениям:

Целевой показатель 1 «Рост ежегодной посещаемости муниципального музея»

План на 2025 год 415 посещений на 1000 жителей, факт за 2025 год 534,8 посещений на 1000 жителей, что составило 128,9 процентов от годового плана.  Проведено большое количество мероприятий к 80-летию Победы в ВОВ.

Целевой показатель 2 «Число посещений муниципальных библиотек Кушвинского муниципального округа».

План 2025 год 193,51 тыс. посещений, факт за 2025 год 223,1 тыс. посещений, что составило 115,3 процентов от годового плана. Показатель был приведен в соответствие с новым соглашением с Министерством культуры, более 4 месяцев библиотеки вырабатывали предыдущий показатель, который был значительно выше.

Целевой показатель 4 «Количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек Кушвинского муниципального округа в расчете на 1000 жителей»

План на 2025 года 16,125 единиц, факт 2025 год 16,125 единиц, что составило 100,00 процентов от плана.

Целевой показатель 5 «Количество книговыдач на 1 жителя».

План на 2025 года 8,2 единицы, факт 2025 год 8,47 единиц, что составило 103,29 процентов от плана. Отклонение показателя незначительно, связано с запросом посетителей.

Целевой показатель 9 «Доля доходов муниципальных учреждений культуры от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений».

План на 2025 год   10,5 процентов, факт за 2025 года 9,83 процентов, что составило 93,62 процентов от годового плана. Отклонение показателя связано с поднятием целевого показателя по заработной плате и увеличением бюджетного финансирования.

Целевой показатель 16 «Количество работников культуры, получивших поддержку на конкурсной основе»

План на 2025 года 3 единицы, факт 2025 год 3 единицы, что составило 100,00 процентов от плана.

Целевой показатель 17 «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года».

План на 2025 год 240,00 процентов, факт 249,4 процентов или 103,92 процентов от годового плана. Отклонение показателя незначительно.

Целевой показатель 29 «Увеличение числа посещений к 2023 году в Кушвинском муниципальном округе».

План на 2025 год 524,19 тыс. посещений, факт 544,16 тыс. посещений, это 103,81 процентов годового плана.  Отклонение показателя незначительно.

Целевой показатель 31 «Количество проведенных мероприятий по реализации мер противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики нарушений и направленных на патриотическое воспитание граждан».

План на 2025 года 2 единицы, факт 2025 год 2 единицы, что составило 100,00 процентов от плана.

Целевой показатель 32 «Посещаемость населением организаций культуры».

План на отчетный период 2025 года 14 624,00 посещаемости на 1000 человек, факт за 2025 года 15181,5 посещаемостей на 1000 человек населения, что составляет 103,81 процентов от годового плана. Отклонение показателя незначительно.

Целевой показатель 34 «Количество передвижных выставок (ежегодно)».

План на 2025 год 3 единицы, факт за 2025 год 2 единицы, что составляет 66,67 процентов плана. Потребность в третьей передвижной выставке в 2025 году отсутствовала.

Целевой показатель 35 «Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений».

План на 2025 года 57,1 процентов, факт 2025 год 57,1 процентов, что составило 100,00 процентов от плана.

Целевой показатель 37 «Количество действующих виртуальных музеев».

План на 2025 года 2 единицы, факт 2025 год 2 единицы, что составило 100,00 процентов от плана.

Целевой показатель 51 «Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в Свердловской области».

План на 2025 года 100 процентов, факт за 2025 год 100,09 процентов или 100,09 процентов от плана. Отклонение незначительно.

# Целевой показатель 63 «Численность обучающихся в муниципальных образовательных организациях (учреждениях) Кушвинского муниципального округа в сфере культуры.

План на 2025 года 804 человека, факт за 2025 год 787 человек, что составляет 97,89 процентов от годового плана. Отклонение показателя незначительно, связано с сокращением численности детей в округе.

Целевой показатель 64 «Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года»

План на 2025 год 9,0 процентов, факт 9,0 процентов или 100,0 процентов от годового плана.

Целевой показатель 66 «Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких организаций (учреждений)».

План на 2025 год 80,0 процентов, факт 80,0 процентов или 100,0 процентов от годового плана.

Целевой показатель 67 «Доля детских школ искусств, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве муниципальных детских школ искусств».

План на 2025 год 66,6 процентов, факт 66,6 процентов или 100,0 процентов от годового плана.

Целевой показатель 68 «Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников детских школ искусств к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области».

План на 2025 год 100 процентов, факт за 2025 года 100,22 процентов, это 100,22 процента от годового плана. Отклонение показателя незначительно.

Целевой показатель 69 «Доля творчески одаренных детей, принявших участие в творческих мероприятиях местного, регионального, общероссийского и международного значений, от общего количества обучающихся в муниципальных детских школах искусств (ежегодно)».

План на 2025 год 80 процентов, факт за 2025 год 98,7 процентов, что составляет 123,4 процентов от плана. Отклонение связано с участием учащихся в онлайн конкурсах.

Целевой показатель 77 «Количество мероприятий, проведенных в учреждениях культуры для инвалидов и других маломобильных групп».

План на 2025 года 23 единицы, факт 2025 год 23 единицы, что составило 100,00 процентов от плана.

Целевой показатель 83 «Количество проведенных мероприятий, способствующих развитию национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий, установлению гармоничных взаимоотношений».

План на 2025 год 10 единиц, факт за 2025 год 12 единиц, что составляет 120,0 процентов годового плана. Проведено два мероприятия для немецкой автономии.

Целевой показатель 84 «Доля расходов на культуру, предусмотренных муниципальной программой Кушвинского муниципального округа «Развитие культуры в Кушвинском муниципальном округе до 2030 года», в объеме расходов местного бюджета».

План на 2025 год 9,4 процентов, факт за 2025 год 9,56 процентов, что составляет 101,7 процентов от годового плана. Отклонение показателя незначительно.

Целевой показатель 88 «Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры (число получателей услуг, удовлетворенных качеством услуг, от общего числа опрошенных получателей услуг)».

План на отчетный период 2025 года 95 процентов, факт за 2025 год 97,03 процентов, что составляет 102,14 процентов от плана. Отклонение показателя незначительно.

Целевой показатель 89 «Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых муниципальных услуг в сфере дополнительного художественного образования (число получателей услуг, удовлетворенных качеством услуг, от общего числа опрошенных получателей услуг)».

План на 2025 года 95 процентов, факт за 2025 год   97,26 процентов, что составляет 102,38 процентов от годового плана. Отклонение показателя незначительно.

Начальник Управления культуры                                                    Т.А. Субботкина

исп. Субботкина Татьяна Александровна,

тел. 2-70-86