Аналитический отчет

о ходе реализации Соглашения о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета Свердловской области в местный бюджет Кушвинского городского округа на софинансирование долгосрочной муниципальной целевой программы  «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кушвинском городском округе» на 2012-2014 годы в  2012 году

1. Аннотация.

На софинансирование долгосрочной муниципальной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кушвинском городском округе на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением администрации Кушвинского городского округа от 25.07.2011 года № 749, направленной на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кушвинском городском округе, было подписано Соглашение с министерством инвестиций и развития Свердловской области на предоставление и использование субсидии из областного бюджета Свердловской области в местный бюджет Кушвинского городского округа в 2012 году. Сумма субсидии составляет 312 тысяч рублей, которые запланированы на реализацию 4 мероприятий муниципальной целевой программы, из которых 3 мероприятия проведены полностью:

-  проведение дня предпринимателя (п. 1.2.1 Соглашения);

- издание информационно-аналитической страницы в газете «Кушвинский рабочий» (п.1.2.2. Соглашения)

- повышение квалификации, дополнительное обучение руководителей и     специалистов СМСП  (п. 1.2.4. Соглашения).

1 мероприятие - частично:

- осуществление консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства.

За счет средств областного бюджета получили поддержку 3 СМСП в День предпринимателя, 16 СМСП - повышение квалификации дополнительное обучение, 27 СМСП -  консультирование.

Из запланированных 312 тыс. рублей фактически освоено из областного бюджета 117 тыс.руб. на первые три мероприятия, выполненные полностью, и 46 тыс. рублей из 195 тыс. руб. на консультационные услуги. Остаток 156873 рублей  из областного бюджета будет перечислен обратно  как неиспользованный.

2. Локальные правовые акты

1. Постановление администрации Кушвинского  городского округа от 24.01.2012 № 53 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную целевую программу «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кушвинском городском округе на 2012-2014 годы»

2. Постановление администрации Кушвинского городского округа от 02.02.2012 года № 77 «О проведении публичных слушаний по проекту положения по конкурсу среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в Кушвинском городском округе.

3. Постановление администрации Кушвинского городского округа от 29.02.2012 года № 245 « Об утверждении Положения «О конкурсе среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в Кушвинском городском округе».

4. Распоряжение администрации Кушвинского городского округа от 16.05. 2012 года № 118 «О проведении Дня предпринимателя в Кушвинском городском округе».

5. Постановление администрации Кушвинского городского округа  от 28.08.2012г. № 1409 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную целевую Программу «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кушвинском городском округе на 2012-2014 годы»

6. Постановление администрации Кушвинского городского округа  от 06.12.2012г. № 1993 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную целевую Программу «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кушвинском городском округе на 2012-2014 годы»

3. Основная часть аналитического отчета

- Информационная поддержка СМСП

В Соглашении по пункту 1.2.2. «Издание информационно-аналитической страницы в газете «Кушвинский рабочий» - «Малое и среднее предпринимательство в Кушвинском городском округе» запланированы в 2012 году средства из областного бюджета 10 тыс. рублей (по программе из местного бюджета  - также 10 тыс. рублей).

Мероприятие проведено посредством опубликования статей в газете «Кушвинский рабочий»  28.06. 2012 года и 20.12 2012г., оплата произведена полностью – 20000 руб. (10000 руб. из областного бюджета и 10000 руб. из местного бюджета)

2. Консультационная поддержка СМСП

В Соглашении по пункту 1.2.3. «Предоставление субсидии фонду «Кушвинский центр развития предпринимательства» на осуществление консультирования  СМСП Кушвинского городского округа на 2012 год запланировано 195 тыс. рублей  из областного бюджета (по программе из местного бюджета – также 195 тыс. рублей). Данные денежные средства  освоены не в полном объеме, т.к. в связи со сменой руководства фонд «Кушвинский центр развития предпринимательства» полгода не работал. Освоено 38127  руб. из областного и 38 127 руб. из местного бюджетов.

3. Поддержка в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников СМСП

В соглашении по пункту 1.2.4. «Повышение квалификации, дополнительное обучение руководителей и специалистов СМСП» из областного бюджета запланированы 92 тыс. рублей (по программе из местного бюджета – также 92 тыс. рублей). Денежные средства освоены полностью: 92 тыс. рублей из областного бюджета (92 тыс. рублей - из местного бюджета) на обучение  СМСП.

Для субъектов предпринимательской деятельности в Институте «Коммерции и права» г. Екатеринбург (филиал г. Кушва) были организованы курсы повышения квалификации по теме «Правовые основы предпринимательской деятельности». Поддержку в виде обучения получили 31 человек (за счет средств областного и местного бюджетов в равных частях), данные по которым внесены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства  -  получателей поддержки (далее реестр). Реестр размещен на официальном сайте администрации Кушвинского городского округа.

4.  Проведение «Дня предпринимателя»

В соглашении по пункту 1.2.1. «Проведение Дня предпринимателя» запланированы денежные средства из областного бюджета в сумме 15 тыс. рублей (по программе из местного бюджета – также 15 тыс. рублей). Средства областного бюджета (15 тыс. рублей) согласно положению о проведении конкурса были освоены в полном объеме на награждение предпринимателей, внесших наиболее значительный вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования (запланированные средства из местного бюджета также освоены в полном объеме). На основании распоряжения администрации Кушвинского городского округа от 16 мая 2012 года № 118 «О проведении «Дня предпринимателя» в Кушвинском городско округе 25-26 мая 2012 года  были проведены следующие мероприятия, а именно:

- 25 мая 2012 года в отделах администрации Кушвинского городского округа (правовое управление, комитет по управлению муниципальным имуществом, отдел градостроительства и архитектуры, отдел по развитию потребительского рынка, предпринимательства, транспорта и экологии, фонд «Кушвинский центр развития предпринимательства») был проведен прием индивидуальных предпринимателей, начинающих предпринимателей, лиц, желающих открыть свое дело и других хозяйствующих субъектов по вопросам их деятельности;

- 26 мая 2012 года торжественный вечер с вручением грамот и чествованием лучших предпринимателей (предприятий) по итогам 2011 года в сферах торговли, услуг, производства. Бал предпринимателей.

Чествование лучших представителей субъектов малого и среднего предпринимательства Кушвинского городского округа проходило по итогам конкурса среди субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Кушвинского городского округа, утвержденного постановлением администрации Кушвинского городского округа от 29 февраля 2012 года № 245 «Об утверждении положения «О конкурсе среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Кушвинского городского округа». Проект постановления был рассмотрен на координационном совете при главе администрации Кушвинского городского округа, обсужден на публичных слушаниях, итоговая резолюция которых была размещена на официальном сайте администрации Кушвинского городского округа и опубликована в газете «Кушвинский рабочий». Конкурсная комиссия, проработав документы согласно положению о конкурсе, подвела итоги конкурса, победителями которого стали:

- ООО «Центр технического обслуживания» (директор Кулешов А.А) в номинации «Лучшее предприятие в сфере услуг»

- Глава КФХ Федулов А.Г. в номинации «Лучший предприниматель в сфере производства»

- Индивидуальный предприниматель Верушкин И.М. в номинации «Лучший предприниматель в сфере торговой деятельности».

4.Заключение

Согласно Соглашению частично не выполнено мероприятие по консультированию СМСП. Проблема состоит в том, что консультирование проводится Фондом «Кушвинский центр развития предпринимательства», директор которого не справился с поставленной перед ним задачей в предыдущие годы и был вынужден уволиться в 1 квартале 2012 года. Во втором полугодии 2012 года в должность вступил новый директор Фонда, который начал проводить работу, согласно программе поддержки малого предпринимательства в Кушвинском городском округе. В 2013 году мероприятия программы будут выполнены в полном объеме.

5. Показатели хода реализации соглашения

| Показатели | План, тыс.руб. | Выделено тыс. руб. | Освоено тыс.руб. | Процент от планового объема |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество средств в местном бюджете на реализацию долгосрочной целевой программы (далее _ДМЦП) в тыс. рублей | 553 | 553 | 396.1 | 71,6 |
| Объем субсидии областного бюджета на софинансирование ДМЦП) в тыс. рублей | 312 | 312 | 155,1 | 50 |
| Объем привлеченных средств на реализацию мероприятий ДМЦП, в тыс. рублей | - | - | - | - |

| Параметры | Показатели нарастающим итогом |
| --- | --- |
| Количество человек – участников мероприятий ДМЦП | 1261 (количество СМСП (включая ИП) всего на территории Кушвинского городского округа |
| Количество СМСП – получателей информационных услуг | 1261 |
| Количество человек - получателей информационных услуг | 9500 |
| Количество СМСП – получателей консультационных услуг | 58 |
| Количество человек – получателей консультационных услуг |  |
| Количество СМСП – получателей образовательных услуг | 31 |
| Количество человек – получателей образовательных услуг |  |
| Количество СМСП – получателей поддержки в сфере производства и инноваций |  |
| Количество СМСП, осуществляющих деятельность в сфере ремесленничества, - получателей поддержки в рамках реализации ДМЦП | - |
| Количество созданных организаций (структурных подразделений организаций) инфраструктуры поддержки СМСП в ходе реализации мероприятий ДМЦП | - |
| Иные: |  |
| - в соответствии с разделом 1.2. Соглашения показатели | 3 |

Глава администрации городского округа                     			А.Г. Трегубов