## Лист1
Приложение 1
к постановлению администрации Кушвинского городского округа от 07.06.2013г. № 1009
Глава 4. Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол-нения | Источник финанси-рования | Объемы финанси-рования, тыс.рублей | в том числе по годам (тыс. рублей)
[5 empty] | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Капитальные вложения
| Всего по разделу «Капитальные вложения»: |  | всего | 39123.16 | 1273.31 | 7620.85 | 17096 | 13133
в том числе:
|  |  | местный бюджет | 37292.46 | 947.61 | 6515.85 | 16896 | 12933
|  |  | областной бюджет | 905 | 0 | 905 | 0 | 0
|  |  | внебюд-жетные источники | 925.7 | 325.7 | 200 | 200 | 200
1 | Субсидии на капитальный ремонт концертного зала в муниципальном бюджетном учреждении культуры КГО "Кушвинский дворец культуры", расположенного по адресу: г. Кушва, пл. Культуры, 1 | январь 2014-октябрь 2015 | местный бюджет | 3500 |  |  | 2000 | 1500
2 | Субсидии на капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения культуры КГО "Центр культуры и досуга пос. Баранчинский", расположенного по адресу: пос. Баранчинский, ул. Ленина, 1 | январь 2013 - октябрь 2015 | местный бюджет | 3400 |  | 286.1 | 1900 | 1500
|  |  | областной бюджет | 750 |  | 750
3 | Субсидии на капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения культуры КГО "Кушвинский дворец культуры", (внутренний ремонт), расположенного по адресу: ст. Азиатская, ул. Коммуны, 3 | январь-ноябрь 2013 | местный бюджет | 800 |  | 800
4 | Капитальный ремонт здания муниципального казённого учреждения культуры "Библиотечно-информационный центр КГО", расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Фадевых, 20 | январь 2012-октябрь 2014 | местный бюджет | 4913.65 | 197.8 | 1065.85 | 3650
5 | Капитальный ремонт здания муниципального казённого учреждения культуры "Библиотечно-информационный центр КГО" ("Баранчинская поселковая библиотека", расположенное по адресу пос. Баранчинский, ул. Революции, 21 | январь 2014 – октябрь 2015 | местный бюджет | 1340 |  |  | 670 | 670
6 | Субсидии на капитальный ремонт помещений художественного отделения муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей КГО "Кушвинская детская школа искусств №1", расположенного по адресу: г.Кушва, ул. Кузьмина, 9 | январь - ноябрь 2015 | местный бюджет | 2400 |  |  |  | 2400
7 | Субсидиина капитальный ремонт здания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей КГО "Кушвинская детская школа искусств № 2", расположенного по адресу г. Кушва, ул. Станционная, 80А | январь - декабрь 2015 | местный бюджет | 1000 |  |  |  | 1000
8 | Субсидии на капитальный ремонт здания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей КГО «Кушвинская детская музыкальная школа», расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Луначарского, д. 5 | январь 2012 - ноябрь 2014 | местный бюджет | 3950.81 | 599.81 | 1300 | 2051
9 | Капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры КГО «Кушвинский краеведческий музей», расположенного по адресу: г. Кушва ул. Строителей, 2 | январь 2014 - ноябрь 2015 | местный бюджет | 1500 |  |  | 500 | 1000
10 | Субсидии на капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения культуры КГО "Кинотеатр Феникс», расположенного по адресу: г.Кушва ул. Союзов, 1а | январь 2014 – ноябрь 2015 | местный бюджет | 1548 |  |  | 740 | 808
11 | Проведение мероприятий, направленных на модернизацию материально-технической и фондовой базы муниципальных учреждений культуры и художественного образования, создания условий для внедрения инновационных муниципальных услуг, оказываемых населению в сфере культуры, в том числе: |  | местный бюджет | 9553.9 | 150 | 2563.9 | 4185 | 2655
|  |  | внебюджетные источники | 925.7 | 325.7 | 200 | 200 | 200
11.1 | Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей | январь 2014 - ноябрь 2015 | местный бюджет | 700 |  |  | 200 | 500
11.2 | Приобретение оборудования для муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей | январь 2012 - ноябрь 2015 | местный бюджет | 880 | 150 |  | 400 | 330
11.3 | Приобретение специального оборудования для муниципального казенного учреждения культуры КГО "Кушвинский краеведческий музей" | январь 2014 - ноябрь 2015 | местный бюджет | 785 |  |  | 385 | 400
11.4 | Приобретение оборудования для муниципальных бюджетных учреждений культурно-досугового профиля | январь 2012 - декабрь 2015 | местный бюджет | 6388.9 |  | 2563.9 | 2800 | 1025
|  |  | внебюджетные источники | 925.7 | 325.7 | 200 | 200 | 200
11.5 | Приобретение специального оборудования для муниципального казённого учреждения культуры "Библиотечно-информационный центр КГО" | январь 2014 - декабрь 2015 | местный бюджет | 800 |  |  | 400 | 400
12 | Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение доступности культурных благ и услуг для населения округа, в том числе для социально незащищенных граждан, людей с ограниченными возможностями здоровья, населения сельских территорий (муниципальные учреждения в соответствии с установленными им муниципальными заданиями) | 2013 | местный бюджет | 500 |  | 500
12.1 | Приобретение автотранспорта для муниципального казенного учреждения КГО "Центр финасового и административного обеспечения деятельности Управления культуры" | 2013 | местный бюджет | 500 |  | 500
13 | Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет | 2013-2015 | местный бюджет | 2600 |  |  | 1200 | 1400
|  |  | областной бюджет | 155 |  | 155
2. Прочие нужды
| Всего по разделу "Прочие нужды": |  | Всего | 1209.8 | 66.8 | 235 | 721 | 187
в том числе:
|  |  | местный бюджет | 1006.8 | 66.8 | 160 | 640 | 140
|  |  | внебюд-жетные источники | 203 | 0 | 75 | 81 | 47
1 | Реализация культурных проектов для детской, молодежной и семейной аудитории, мероприятий по приобщению детей к традиционной народной культуре |  | местный бюджет | 556.8 | 66.8 | 160 | 190 | 140
|  |  | внебюд-жетные источники | 203 |  | 75 | 81 | 47
1.1 | Выставка детского творчества учащихся детских художественных школ и школ искусств Горнозаводского округа «Мир сказок» (МБОУДОД КГО "Кушвинская детская школа искусств № 1") | 2012-2015 | местный бюджет | 161.8 | 16.8 | 45 | 50 | 50
|  |  | внебюджетные источники | 58 |  | 18 | 20 | 20
1.2 | Областная выставка-конкурс детского творчества (МБОУДОД КГО "Кушвинская детская школа искусств № 1") | 2014 | местный бюджет | 55 |  |  | 55
|  |  | внебюджетные источники | 36 |  |  | 36
1.3 | Областной фестиваль-конкурс юных музыкантов «Таланты горы Благодать» (МБОУДОД КГО "Кушвинская детская музыкальная школа") | 2013-2015 | местный бюджет | 105 |  | 30 | 35 | 40
|  |  | внебюджетные источники | 74 |  | 22 | 25 | 27
1.4 | Областной фестиваль-конкурс ансамблей и оркестров народных инструментов «Андреевские встречи» (МБОУДОД КГО "Кушвинская детская школа искусств № 1") | 2013 | местный бюджет | 40 |  | 40
|  |  | внебюджетные источники | 35 |  | 35
1.5 | Городской фестиваль «Да здравствует Кушва читающая!» (МКУК "Библиотечно-информационный центр КГО") | 2012-2015 | местный бюджет | 195 | 50 | 45 | 50 | 50
2 | Организация и проведение культурных программ в рамках официальных и торжественных мероприятий, посвященных юбилейным датам |  | местный бюджет | 450 |  |  | 450
2.1 | Мероприятия посвященные 100-летию Центральной городской библиотеки (МКУК "Библиотечно-информационный центр КГО") | 2014 | местный бюджет | 450 |  |  | 450
|  |  | всего | 40332.96 | 1340.11 | 7855.85 | 17817 | 13320
|  |  | МБ | 38299.26 | 1014.41 | 6675.85 | 17536 | 13073
|  |  | внебюдж | 1128.7 | 325.7 | 275 | 281 | 247
|  |  | ОБ | 905 | 0 | 905 | 0 | 0