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АДМИНИСТРАЦИЯ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2013г. № 729
г. Кушва



О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Развитие транспортного комплекса Кушвинского городского округа на 2011-2016 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кушвинского городского округа, администрация Кушвинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие транспортного комплекса Кушвинского городского округа на 2011-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Кушвинского городского округа от 20.01.2011 года № 12, (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Кушвинского городского округа от 22.02.2011 года № 100, от 13.05.2011 года № 446, от 01.07.2011 года № 657, от 13.07.2011 года № 713, от 31.08.2011 года № 880, от 09.12.2011 года № 1166, от 24.01.2012 года № 47, от 16.03.2012 года № 351, от 05.04.2012 года № 425, от 12.05.2012 года № 639, от 29.08.2012 года № 1414, от 14.09.2012 года № 1506, от 06.12.2012 года №1992, от 12.12.2012 года № 2008, от 28.12.2012 года № 2170, от 25.02.2013 года № 269, от 17.04.2013 года № 668) следующие изменения:

1.1. В разделе I «Паспорт муниципальной целевой программы» позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей, ожидаемых конечных результатов реализации Программы, изложить в следующей редакции:
	Целевые индикаторы и показатели, ожидаемые конечные результаты реализации программы
	При реализации мероприятий Программы предполагается достичь следующих результатов:
1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования общей протяженностью 6,736 км;
2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 240 км;

3. Ввод в эксплуатацию 1 мостового перехода в пос. Баранчинский, относящегося к муниципальной собственности, протяженностью 36,71 п.м.;

4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью  38,229 км;
5. Обустройство и ремонт остановочных комплексов 3 шт.
Важнейшими целевыми индикаторами являются:

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на которых проведены работы по капитальному ремонту 6,692 км;

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на которых ежегодно проводятся  работы по содержанию 240 км;
3. Ввод в эксплуатацию 1 мостового перехода в пос. Баранчинский;

4. Обустройство и ремонт остановочных комплексов общественного транспорта 3 шт.;

5. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на которых проводятся работы по ремонту 38,229 км;
6. Наличие проектно-сметной документации.


1.2. В разделе I «Паспорт муниципальной целевой программы» позицию, касающуюся объемов и источников финансирования, изложить в следующей редакции:
	Объемы и источники финансирования
	Общий объем средств необходимых для реализации Программы в 2011-2016 годах составит 401,77208564 млн. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета составят:

2012 год – 68,8506 млн. рублей;
2013 год – 19,29141129 млн. рублей;

2014 год – 43,6348 млн. рублей;

2015 год – 43,631305 млн. рублей;

2016 год – 113,00226041 млн. рублей.

- средства местного бюджета составят:
2011 год – 1,67283 млн. рублей;

2012 год – 19,80125675 млн. рублей;
2013 год – 26,0590976 млн. рублей;

2014 год – 20,3255 млн. рублей;

2015 год – 21,976195 млн. рублей;
2016 год – 23,52682959 млн. рублей.


1.3. Главу III «Объемы и источники финансирования муниципальной целевой программы» раздела II «Муниципальная целевая программа «Развитие транспортного комплекса Кушвинского городского округа на 2011-2016 годы» изложить в следующей редакции:
«Всего муниципальная целевая программа «Развитие транспортного комплекса Кушвинского городского округа на 2011-2016 годы» предусматривает освоение 401,77208564 млн. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета составят:

2012 год – 68,8506 млн. рублей;

2013 год – 19,29141129 млн. рублей;

2014 год – 43,6348 млн. рублей;

2015 год – 43,631305 млн. рублей;

2016 год – 113,00226041 млн. рублей.

- средства местного бюджета составят:
2011 год – 1,67283 млн. рублей;

2012 год – 19,80125675 млн. рублей;

2013 год – 26,0590976 млн. рублей;

2014 год – 20,3255 млн. рублей;

2015 год – 21,976195 млн. рублей;
2016 год – 23,52682959 млн. рублей.
Расходы на реализацию муниципальной целевой программы, сроки, источники финансирования и исполнители представлены в главе IV к настоящей Программе. При расчете показателей ресурсного обеспечения Программы  использовался прогноз цен на соответствующие годы.».
1.4. Главу IV «Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы» раздела II «Муниципальная целевая программа «Развитие транспортного комплекса Кушвинского городского округа на 2011-2016 годы», изложить в новой редакции (Приложение №1).
1.5. Главу V «Ожидаемые результаты реализации муниципальной целевой программы» изложить в следующей редакции:
«Программа реализуется с 2011 по 2016 годы.

Средства сконцентрированы главным образом на реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог общего пользования Кушвинского городского округа.

При реализации мероприятий муниципальной целевой программы предполагается достичь следующих результатов: 

1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования общей протяженностью 6,736 км;
2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 240 км;

3. Ввод в эксплуатацию 1 мостового перехода в пос. Баранчинский, относящегося к муниципальной собственности, протяженностью 36,71 п.м.;

4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью  38,229 км;
5. Обустройство и ремонт остановочных комплексов 3 шт.».
1.6. Главу VII «Оценка эффективности муниципальной целевой программы» изложить в следующей редакции:
«Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы обеспечивается директором Программы посредством ведения ежеквартального мониторинга реализации программных мероприятий и ежегодной оценки степени достижения результатов в процессе решения поставленных задач. Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями. 

Ежегодная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется по критериям:

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на которых проведены работы по капитальному ремонту:

в 2012 году – не менее 1,43 км;
в 2013 году – не менее 0,607 км;
в 2014 году – не менее 1,070 км;
в 2015 году – не менее 1,070 км;

в 2016 году – не менее 2,515 км.

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на которых ежегодно проводятся работы по содержанию 240 км (2012-2016 годы);
3. Ввод в эксплуатацию 1 мостового перехода в пос.Баранчинский – 2012 год;

4. Протяженность автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на которых проводятся работы по ремонту 38,229 км;

5. Обустройство и ремонт остановочных комплексов общественного транспорта 3 шт.;

6. Наличие проектно-сметной документации:

в 2012 году – 2 проекта;
в 2013 году – 1 проект;
в 2014 году – 1 проект;
в 2015 году – 1 проект;
в 2016 году – 1 проект.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кушвинский рабочий» и разместить на официальном сайте Кушвинского городского округа.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации  городского округа



М.В. Слепухин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Кушвинского городского округа

от 06.05.2013г. № 729
ГЛАВА IV. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выполнения
	Источник финансирования
	Объемы финансирования, млн. руб.
	в том числе по годам
	Ответственный за исполнение

	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Строительство автодорожного моста 
	-
	областной бюджет
	24,808
	0,00
	24,808
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация

	
	
	
	местный бюджет
	1,71610694
	0,20
	1,51610694
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация

	1.1
	Строительство автодорожного моста через речку Баранча в п. Баранчинский Свердловской области
	2012
	областной бюджет
	24,808
	0,00
	24,808
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация

	
	
	
	местный бюджет
	0,855248
	0,00
	0,855248
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация

	1.2 
	Государственная экспертиза проектно-сметной документации по строительству автодорожного моста через речку Баранча в п. Баранчинский Свердловской области
	2011
	местный бюджет
	0,20
	0,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация

	1.3
	Проведение проверки и выдача заключения о достоверности сметной стоимости строительства и об эффективности использования бюджетных средств, направленных на капитальные вложения по объекту: «Строительство автодорожного моста через речку Баранча в п. Баранчинский Свердловской области»
	2012
	местный бюджет
	0,02
	0,00
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация

	1.4
	Строительный контроль по объекту: «Строительство автодорожного моста через речку Баранча в п. Баранчинский Свердловской области»
	2012
	местный бюджет
	0,485594
	0,00
	0,485594
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация

	1.5
	Работы по корректировке проектно-сметной документации: «Строительство автодорожного моста через р. Баранча в пос. Баранчинский Свердловской области» в соответствии с замечаниями и предложениями государственной экспертизы, изложенных в заключениях 66-5-5-0541-09/09-0005-1 от 24.07.2009г.,66-5-5-0218-11/09-0005-2 от 08.04.2011г. государственной экспертизы
	2012
	местный бюджет
	0,099
	0,00
	0,099
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация

	1.6
	Авторский надзор за строительством объекта «Автодорожный мост через р. Баранча в пос. Баранчинский Свердловской области»
	2012
	местный бюджет
	0,04216
	0,00
	0,04216
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация

	1.7
	Выполнение инвентаризационно-технических работ в целях уточнения технических и качественных характеристик объекта учета, а также оформление технической  документации для целей ввода объекта в эксплуатацию в отношении объекта недвижимости: Автодорожный мост, п. Баранчинский переулок Лескомский-Гаревский
	2012
	местный бюджет
	0,01410494
	0,00
	0,01410494
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация

	2
	Реконструкция автомобильных дорог
	-
	 
	0,1654978
	0,00
	0,00
	0,1654978
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ КГО «КЖКС»

	2.1
	Реконструкция автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Шляхтина (в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы)
	2013
	местный бюджет
	0,1654978
	0,00
	0,00
	0,1654978
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ КГО «КЖКС»

	3
	Капитальный ремонт дорожного полотна
	- 


	областной бюджет
	252,0505767
	0,00
	39,06440
	12,71781129
	43,6348*
	43,631305*
	113,00226041*
	Администрация

	
	
	
	местный бюджет
	29,03494443
	1,47283
	4,5353729
	7,17721694
	4,4475
	5,329195
	6,07282959
	Администрация, МКУ КГО «КЖКС»

	3.1
	Государственная экспертиза проектно-сметной документации автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Магистральная 
	2011
	местный бюджет
	0,20883
	0,20883
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ КГО "КЖКС"

	3.2
	Разработка проектно-сметной документации автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Горняков, ул. Трактовая, ул. Тургенева, ул. Шахтеров 
	2012
	местный бюджет
	1,839
	1,264
	0,575
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ КГО «КЖКС»

	3.3
	Выполнение работ по перерасчету раздела сметной документации на объект капитального ремонта автомобильных дорог, расположенных в Свердловской области в городе Кушва ул. Трактовая; ул. Горняков- ул. Тургенева; ул. Шахтёров на 3 участка (включая подсчет объемов, площадей и составление сводного сметного расчета)
	2012
	местный бюджет
	0,036
	0,00
	0,036
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ КГО «КЖКС»

	3.4
	Государственная экспертиза проектно-сметной документации автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Горняков, ул. Трактовая, ул. Тургенева, ул. Шахтеров
	2012
	местный бюджет
	0,32181330
	0,00
	0,32181330
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ КГО «КЖКС»

	3.5
	Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Магистральная
	2012-2013
	областной бюджет
	44,29981129
	0,00
	39,06440
	5,23541129
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация

	
	
	
	местный бюджет
	1,9932846
	0,00
	1,9932846
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация

	3.6
	Строительный контроль при капитальном ремонте автомобильной дороги, расположенной  по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Магистральная
	2012-2013
	местный бюджет
	0,8423748
	0,00
	0,7446874
	0,0976868
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация

	3.7
	Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Трактовая, ул. Горняков, ул. Тургенева, ул. Шахтеров (участок от ул. Тургенева до ул. Магистральной)
	2013-2015
	областной  бюджет
	94,748505*
	0,00
	0,00
	7,4824
	43,6348*
	43,631305*
	0,00
	МКУ КГО «КЖКС»

	
	
	
	местный бюджет
	11,014042
	0,00
	0,00
	5,443865
	2,7852
	2,784977
	0,00
	МКУ КГО «КЖКС»

	3.8
	Строительный контроль при капитальном ремонте автомобильной дороги, расположенной  по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Трактовая, ул. Горняков, ул. Тургенева, ул. Шахтеров (участок от ул. Тургенева до ул. Магистральной)
	2013-2015
	местный бюджет
	2,2179398
	0,00
	0,00
	0,2710768
	0,973471
	0,973392
	0,00
	МКУ КГО «КЖКС»

	* При условии предоставления субсидий из областного бюджета

	3.9
	Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Красноармейская, ул. Фадеевых (участок от ул. Строителей до ул. Первомайской) (в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы)
	2015
	местный бюджет
	1,570826
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,570826
	0,00
	МКУ КГО "КЖКС"

	3.10
	Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, пос. Баранчинский, ул. Коммуны (в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы)
	2012-2016
	областной бюджет
	113,00226041*
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	113,00226041*
	МКУ КГО "КЖКС"

	
	
	
	местный бюджет
	8,30200433
	0,00
	0,86458760
	1,36458714
	0,00
	0,00
	6,07282959
	

	3.11
	Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Коммуны (участок пер. Свердлова до пер. Труда) (в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы)
	2014
	местный бюджет
	0,688829
	0,00
	0,00
	0,00
	0,688829
	0,00
	0,00
	МКУ КГО "КЖКС"

	4.
	Содержание  автомобильных дорог
	 
	местный бюджет
	41,42212939
	0,00
	7,35798891
	8,94914048
	7,967
	8,365
	8,783
	МКУ КГО "КЖКС"

	4.1
	Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений
	2012-2016
	местный бюджет
	41,42212939
	0,00
	7,35798891
	8,94914048
	7,967
	8,365
	8,783
	МКУ КГО "КЖКС"

	5
	Ремонт автомобильных дорог
	 
	местный бюджет
	37,24539838
	0,00
	5,402156
	8,47924238
	7,411
	7,782
	8,171
	МКУ КГО "КЖКС"

	5.1
	Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений
	2012
	местный бюджет
	37,24539838
	0,00
	5,402156
	8,47924238
	7,411
	7,782
	8,171
	МКУ КГО "КЖКС"

	6
	Мероприятия по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территории Кушвинского городского округа и оформление права собственности на них
	2012
	областной бюджет
	0,322
	0,00
	0,322
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	КУМИ КГО

	
	
	
	местный бюджет
	0,04485
	0,00
	0,04485
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	КУМИ КГО

	7
	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
	2012-2013
	областной бюджет
	11,2298
	0,00
	4,65620
	6,5736
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ КГО "КЖКС"

	
	
	
	местный бюджет
	1,732782
	0,00
	0,944782
	0,788
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ КГО "КЖКС"

	7.1
	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
	2012-2013
	областной бюджет
	11,2298
	0,00
	4,65620
	6,5736
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ КГО "КЖКС"

	
	
	
	местный бюджет
	1,1518064
	0,00
	0,567542
	0,5842644
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ КГО "КЖКС"

	7.2
	Кадастровые работы (межевание земельных участков для капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов)
	2012-2013
	местный бюджет
	0,484661
	0,00
	0,3488
	0,135861
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ КГО «КЖКС»

	7.3
	Составление схем внутриквартальных проездов для ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
	2012-2013
	местный бюджет
	0,0685046
	0,00
	0,0177
	0,0508046
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ КГО «КЖКС»

	7.4
	Проведение ценовой экспертизы сметной документации для ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
	2012-2013
	местный бюджет
	0,02781
	0,00
	0,01074
	0,01707
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ КГО «КЖКС»

	8
	Обустройство 5 остановок общественного транспорта в г. Кушва: ул. 40 лет Октября, д.  1 – 1шт.; ул. 40 лет Октября, д.  29-31 – 2 шт.; ул. Луначарского у мемориала «Слава» - 1 шт.; ул. Луначарского, район  спорткомплекса «Горняк» - 1шт.
	2013
	местный бюджет
	0,50
	0,00
	0,00
	0,50
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ КГО «КЖКС»

	9
	Ремонт остановочных комплексов и остановок общественного транспорта 
	2014
	местный бюджет
	0,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,50
	0,00
	0,00
	МКУ КГО «КЖКС»

	10
	Обустройство остановок общественного транспорта 
	2015
	местный бюджет
	0,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,50
	0,00
	МКУ КГО «КЖКС»

	11
	Ремонт остановочных комплексов и остановок общественного транспорта 
	2016
	местный бюджет
	0,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,50
	МКУ КГО «КЖКС»

	 
	Итого по программе:
	 
	областной бюджет
	288,4103767
	0,00
	68,8506
	19,29141129
	43,6348
	43,631305
	113,00226041
	

	
	
	
	местный бюджет
	113,36170894
	1,67283
	19,80125675
	26,0590976
	20,3255
	21,976195
	23,52682959
	


* При условии предоставлении субсидий из областного бюджета
Список использованных сокращений:

МКУ КГО «КЖКС» – муниципальное казённое учреждение Кушвинского городского округа «Комитет жилищно – коммунальной сферы»
Администрация – администрация Кушвинского городского округа 
КУМИ КГО – Комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа









