АДМИНИСТРАЦИЯ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _24.07.2013_ № _1295_

г. Кушва

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры» в Кушвинском городском округе»

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года № 584-УГ «О реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в сфере культуры Кушвинского городского округа, администрация Кушвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры» в Кушвинском городском округе (прилагается).

- Управлению культуры Кушвинского городского округа (Т.А.Третьякова) обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожной карты»), утвержденного настоящим постановлением.

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Кушвинский рабочий» и разместить на официальном сайте Кушвинского городского округа в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кушвинского городского округа по социальным вопросам Веремчука В.Н.

И.о. Главы администрации городского округа                                  М.В.Слепухин

Утвержден

постановлением администрации Кушвинского городского округа

от  __24.07.2013__ № _1295_

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры» в Кушвинском городском округе»

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «ПОЭТАПНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ В КУШВИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2018 ГОДА»

РАЗДЕЛ I.  ЦЕЛИ РАЗРАБОТКИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

1. План мероприятий («дорожная карта») «Поэтапное повышение заработной платы работников учреждений культуры в Кушвинском городском округе до 2018 года» (далее – «дорожная карта») направлен на формирование эффективных условий оплаты труда работников учреждений культуры в Кушвинском городском округе в целях решения актуальных задач и проблем в сфере культуры Кушвинского городского округа, повышение уровня развития культурной сферы.

2. Целями «дорожной карты» являются:

- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры Кушвинского городского округа;

- сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры Кушвинского городского округа;

- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Кушвинском городском округе, повышения ее востребованности.

3. Сроки реализации «дорожной карты» - 2013 - 2018 годы.

## РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОЭТАПНОГО РОСТА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ В КУШВИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2018 ГОДА.

Целевые показатели (индикаторы) поэтапного роста оплаты труда работников учреждений культуры в Кушвинском городском округе устанавливаются в соответствии  с муниципальной целевой программой «Развитие культуры в Кушвинском городском округе» на 2012 - 2015 годы, утвержденной постановлением администрации Кушвинского городского округа от 16 мая 2011 г. № 455-А, постановлением администрации Кушвинского городского округа от 27  декабря 2012 года № 2146 «О мерах по повышению заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, муниципальных учреждений культуры Кушвинского городского округа».

Численность работников учреждений культуры Кушвинского городского округа – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по видам деятельности учреждений составит:

### Таблица 1

| № п.п. | Учреждения по видам деятельности | ### Значение целевого показателя (индикатора) ### по годам, человек |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2013 | ### 2014 | ### 2015 | ### 2016 | ### 2017 | ### 2018 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Музеи | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | Библиотеки | 65 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 3 | Культурно-досуговые учреждения | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
|  | Итого | 196 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Кушвинского городского округа к средней заработной плате по экономике Свердловской области (целевые показатели) по видам деятельности учреждений составит:

### Таблица 2

| № п.п. | Учреждения по видам деятельности | ### Значение целевого показателя (индикатора) ### по годам, процентов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2013 | ### 2014 | ### 2015 | ### 2016 | ### 207 | ### 2018 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Музеи | 53 | 61 | 69 | 80 | 89 | 100 |
| 2 | Библиотеки | 66 | 77 | 87 | 89 | 98 | 100 |
| 3 | Культурно-досуговые учреждения | 53 | 61 | 69 | 80 | 89 | 100 |
|  | Итого | 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 |

## РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Кушвинского городского округа к средней заработной плате по экономике Свердловской области, являются:

- создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

- поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры Кушвинского городского округа, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года № 584-УГ «О реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

- обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для привлечения в сферу культуры конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

- реорганизация неэффективных учреждений культуры, изменение типов учреждений культуры, привлечение внебюджетных средств для решения поставленных задач.

## РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

### Таблица 3

| № п.п. | Мероприятие | Результат | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА, СОЗДАНИЕ ПРОЗРАЧНОГО МЕХАНИЗМА ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ |  |  |  |  |
| 1 | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности учреждений, находящихся в ведении Управления культуры Кушвинского городского округа | правовые акты Управления культуры Кушвинского городского округа | ежегодно | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 2 | Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, изменения их типов, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности | изменение типов учреждений, нормативные правовые акты Кушвинского городского округа, локальные акты Управления культуры Кушвинского городского округа | ежегодно | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 3 | Внесение изменений в положения по оплате труда работников учреждений культуры, находящихся в ведении Управления культуры Кушвинского городского округа | постановление администрации Кушвинского городского округа | 2013 год | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 4 | Организация мониторинга численности и размеров заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | локальные акты Управления культуры Кушвинского городского округа | ежеквартально | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 5 | Организация мероприятий по представлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей | трудовые договоры с руководителями учреждений | ежегодно | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 6 | Внедрение типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры | рекомендательные письма Министерства культуры Свердловской области | ежегодно после утверждения на федеральном уровне | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 7 | Внедрение профессиональных стандартов работников учреждений культуры Кушвинского городского округа | рекомендательные письма Министерства культуры Свердловской области | 2013 - 2014 годы | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 8 | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры, в отношении которых Управление культуры Кушвинского городского округа является учредителем, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов | локальный акт Управления культуры Кушвинского городского округа | 2013 - 2014 годы | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 9 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры | доклад Управления культуры Кушвинского городского округа | ежегодно | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 10 | Подготовка информации для представления в Правительство Свердловской области об анализе результатов повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и подготовка предложений о подходах к регулированию оплаты труда работников учреждений культуры на период после 2018 года | информация администрации Кушвинского городского округа в Правительство Свердловской области | ежегодно | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 11 | Разработка и утверждение учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с Управлением культуры Кушвинского городского округа) | приказы руководителей учреждений культуры | II– III кварталы 2013 года | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мероприятий по повышению квалификации кадров в сфере культуры | семинары, курсы повышения квалификации | ежегодно | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 2 | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры в связи с введением «эффективного контракта» | трудовые договоры работников | ежегодно | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| СОПРОВОЖДЕНИЕ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» |  |  |  |  |
| 1 | Проведение семинаров, консультаций, других мероприятий, направленных на информационное сопровождение "дорожной карты" | проведение семинаров, совещаний, консультаций | ежегодно | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 2 | Представление отчетов по исполнению "дорожной карты" в администрацию Кушвинского городского округа | отчет | один раз в полугодие (в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом) | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 3 | Внесение изменений в "дорожную карту" | постановление администрации Кушвинского городского округа | по мере необходимости | Управление культуры Кушвинского городского округа |

Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" будет осуществляться постоянно действующей рабочей группой Управления культуры Кушвинского городского округа по оценке результатов реализации «дорожной карты», утвержденной приказом Управления культуры Кушвинского городского округа, в соответствии с её регламентом.

# Глава 6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКГО ОКРУГА

## Таблица 4

| ## № п.п. | ## Наименование | ## 2012 | ## 2013 | ## 2014 | ## 2015 | ## 2016 | ## 2017 | ## 2018 | ## 2013 -2015 | ## 2013 - 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАТЕГОРИЯ РАБОТНИКОВ: РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средняя заработная плата по экономике Свердловской области, рублей | 25715 | 28365 | 31712 | 35264 | 39002 | 43136 | 47708 | 31780 | 37531 |
| 2 | Темп роста к предыдущему году, процентов | х | 110,3 | 111,8 | 111,2 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | х | х |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры всего, человек | 196 | 196 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 193,3 | 192,7 |
| 4 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Кушвинского городского округа, рублей | 8658 | 15 913 | 20 581 | 25 990 | 32 138 | 39 340 | 47 708 | 20 828 | 26 792 |
| 5 | Темп роста к предыдущему году, процентов | х | 184 | 129 | 126 | 124 | 122 | 121 | х | х |
| 6 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Кушвинского городского округа к средней заработной плате по экономике Свердловской области | х | 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 | 66 | 71 |
| 7 | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
| 8 | Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования для достижения целевых показателей, установленных федеральными органами власти, рублей | 25 703 843 | 48 729 724 | 61 739 312 | 71 051 539 | 96 406 774 | 118 012 543 | 143 114 840 | 187 520 575 | 545 054 731 |
| 9 | Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет средств бюджетов, рублей | 25 703 843 | 34 110 807 | 42 711 874 | 53 305 025 | 66 695 170 | 81 642 257 | 99 008 278 | 130 127 705 | 377 473 410 |
| 10 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, в том числе | х | 23 025 881 | 36 035 469 | 51 347 695 | 70 702 930 | 92 308 700 | 117 410 997 | 110 409 046 | 390 831 672 |
| 11 | за счет средств бюджета | 0 | 16 118 117 | 25 224 829 | 35 943 387 | 49 492 051 | 64 616 090 | 82 187 698 | 77 286 332 | 273 582 171 |
| 12 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий оптимизации | 0 | 0 | 1 053 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 053 495 | 1 053 495 |
| 13 | за счет средств от приносящей доход деятельности | 0 | 3 707 031 | 4 962 075 | 6 177 756 | 7 559 679 | 9 178 581 | 11 059 476 | 14 846 862 | 42 644 599 |
| 14 | за счет иных источников | 0 | 3 200 733 | 5 848 566 | 9 226 553 | 13 651 200 | 18 514 028 | 24 163 823 | 18 275 851 | 74 604 903 |
| 15 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, руб. | 0 | 23 025 881 | 36 035 469 | 51 347 695 | 70 702 930 | 92 308 700 | 117 410 997 | 110 409 046 | 390 831 672 |
| 16 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов | 0 | 0,0 | 16,7 | 12,0 | 10,7 | 9,9 | 9,4 | 14,4 | 11,2 |
| 17 | Дополнительная потребность на доведение до целевых показателей, установленных федеральными органами власти, рублей | 0 | 3 200 733 | 5 848 566 | 9 226 553 | 13 651 200 | 18 514 028 | 24 163 823 | 18 275 851 | 74 604 903 |