PAGE  


[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2013г. № 2335.
г. Кушва 

О внесении изменений в муниципальную целевую программу
 «Развитие газификации в Кушвинском городском округе 

 на 2012-2015 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кушвинского городского округа, администрация Кушвинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Развитие газификации в  Кушвинском городском округе  на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением администрации Кушвинского городского округа от 05.08.2011 № 791 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Кушвинского городского округа от 28.04.2012г. № 592, от 08.10.2012г. № 1620, от 11.03.2013 г. № 381, от 09.07.2013г.№ 1188, от 15.08.2013г. № 1495), следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» раздела I «Паспорт муниципальной целевой программы» «Развитие газификации в Кушвинском городском округе на 2012-2015 годы» изложить в следующей редакции:
	 Объемы и источники финансирования
	Общий объем средств, необходимых для реализации программы в 2012-2015 гг. составит 19346,56226 тыс. рублей, в том числе:

 2012 г. – 404,42203 тыс. рублей;

 2013 г. – 1471,64172тыс. рублей;
 2014 г. – 17470,49851тыс. рублей;
 2015 г. –0,0 тыс. рублей. 

Общий объем средств местного бюджета, необходимых для реализации Программы в 2012-2015 годах составит 8654,56226 тыс. рублей, в том числе:

 2012 г. – 404,42203 тыс. рублей;

 2013 г. – 1471,64172 тыс. рублей;
 2014 г. –6778,49851 тыс. рублей;
 2015 г. –0,0 тыс. рублей.


1.2. Главу 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы», раздела II Муниципальная целевая программа «Развитие газификации в Кушвинском городском округе на 2012-2015 годы» изложить в следующей редакции:   
Глава 3. Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выпол
нения
	Источник финансирования
	Объемы финансиро- вания, тыс.рублей
	в том числе по годам
	Ответственный за исполнение

	
	
	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Приобретение движимого имущества ООО «Кушвамежрайгаз», предназначенного для строительства наружных сетей газоснабжения в Кушвинском городском округе
	2012
	местный бюджет
	304,57944
	304,57944
	
	
	
	Администрация Кушвинского городского округа
(КУМИ)

	2.
	Корректировка схемы газоснабжения поселка Баранчинский Кушвинского городского округа
	2012
	местный бюджет
	99,84259
	99,84259
	
	
	
	Администрация КГО



	3.
	Выполнение работ по проведению оценки технического состояния газопроводов незавершенного строительства (г. Кушва, пос. Восток 12,3 км ) с получением заключения экспертизы промышленной безопасности утвержденного в Уральском управлении Ростехнадзора
	2013
	местный бюджет
	938,03056

	
	938,03056

	
	
	Администрация КГО
(отдел градостроительства и архитектуры)

	4.
	Разработка расчетных схем газоснабжения Кушвинского городского округа, в том числе:

1. Разработка проектной документации по объекту «Расчетная схема поселка Баранчинский Кушвинского района Свердловской области»;
2. Выполнение работ по сбору данных по существующим газораспределительным сетям, проходящим по территории г. Кушва, с нанесением информации на схему города и указанием параметров газопроводов (диаметр, давление, протяженность);
3. Проектные работы по подготовке схемы газопровода высокого давления по г. Кушва, с учетом перспективных потребителей;
4. Подготовка схемы газопровода низкого давления по г. Кушва, с учетом перспективных потребителей;
5. Проектные работы по разработке проектной документации по объекту «Расчетная схема газоснабжения города Кушва, Кушвинского городского округа»
	2013

	местный бюджет
	492,37116
99,08757

99,08757
97,05862

98,22105
98,91635
	
	492,37116
99,08757

99,08757

97,05862
98,22105
98,91635

	
	
	Администрация КГО
(отдел градостроительства и архитектуры)

	5.
	Расчет индекса инфляции и проведение ценовой экспертизы по объекту «Строительство газопровода высокого давления для газификации котельных Баранчинской больницы и  очистных сооружений, с дальнейшей газификацией 200  жилых домов по 
ул. К. Либкнехта, Советской, Калинина,  пер. В.Нагорный в п. Баранчинский Свердловской области»
	2013
	местный бюджет
	41,240
	
	41,240
	
	
	Администрация КГО
(отдел градостроительства и архитектуры)

	6.
	Строительство газопровода высокого давления для газификации котельных Баранчинской больницы и  очистных сооружений, с дальнейшей газификацией 200  жилых домов по 
ул. К. Либкнехта, Советской, Калинина,  пер. В.Нагорный в п. Баранчинский Свердловской области          
	2014
	Всего,
в том числе:
	11880
	
	
	11880
	
	Администрация КГО (отдел градостроительства и архитектуры)

	
	
	
	местный бюджет
	1188
	
	
	1188
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	10692
	
	
	10692
	
	

	7.
	Завершение строительства наружных сетей газоснабжения в г. Кушва пос. Восток 1,2,3 очереди и ул Путейцев, ул. Декабристов, в том числе:
 1. Наружное газоснабжение в г. Кушва пос. Восток 1,2,3 очереди и ул Путейцев, ул. Декабристов;

2. Замена участков линии электроснабжения ВЛ-0,4кВ ТП2203, от столбов наружного электроснабжения до жилых домов(ввода) для устранения провисания эл. проводов над газопроводом и их изоляции в п. Восток г. Кушва;

3. Установка ГРПШ, газопровод г. Кушва пос. Восток
	2014
	местный бюджет
	4990,49851

2666,97023

1840,00526

483,52302
	
	
	4990,49851

2666,97023

1840,00526

483,52302
	
	Администрация КГО 

(отдел градостроительства и архитектуры)

	8.
	Выполнение работ по проведению оценки технического состояния газопроводов незавершенного строительства (ул. Весенняя, Физкультурников, Кооперативная) с получением заключения экспертизы промышленной безопасности утвержденного в Уральском управлении Ростехнадзора
	2014
	местный бюджет
	600,0
	
	
	600,0
	
	Администрация КГО

(отдел градостроительства и архитектуры)

	
	ИТОГО в том числе:
	
	
	19346,56226
	404,42203
	1471,64172
	17470,49851
	0,0
	

	
	
	
	местный бюджет
	8654,56226
	404,42203
	1471,64172
	6778,49851
	0,0
	

	
	
	
	Обл. бюджет
	10692,0
	0,0
	0,0
	10692,0
	0,0
	


1.3.
Таблицу 1 «Финансирование мероприятий Программы по источникам финансирования» главы 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы» раздела II «Муниципальная целевая программа «Развитие газификации в Кушвинском городском округе на 2012-2015 годы»  изложить в следующей редакции:  

	Наименование источника финансирования
	Общий объем финансирования, тыс. рублей
	в том числе по годам, в тыс. рублей

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015

	Местный бюджет
	8654,56226
	404,42203
	1471,64172
	6778,49851
	0,0

	Областной бюджет
	10692,0
	
	
	10692,0
	

	Итого:
	19346,56226
	404,42203
	1471,64172
	17470,49851
	0,0


2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кушвинский рабочий» и разместить на официальном сайте Кушвинского городского округа в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа                                   М.В. Слепухин
_1270537573.bin

