АДМИНИСТРАЦИЯ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.02.2014 № 307

г. Кушва

Об обеспечении пожарной безопасности и тушения  городских лесов на территории Кушвинского городского округа в 2014 году

В соответствии со статьями 52,53,83 Лесного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения охраны лесов от пожаров, предупреждения и предотвращения последствий лесных пожаров для экономики, экологии и здоровья населения, администрация Кушвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по обеспечению выполнения мер пожарной безопасности в лесах и тушения лесных пожаров на территории Кушвинского городского округа в 2014 году (прилагается).

2. Запретить в течение пожароопасного периода 2014 года разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, участках поврежденного леса, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев, кроме мест, специально для этого оборудованных.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Кушвинского городского округа от 04 февраля 2014 года № 187 «О мерах пожарной безопасности в лесах и тушения лесных пожаров на территории Кушвинского городского округа в 2014 году».

4. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Кушвинского городского округа в сети Интернет.

5. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации Кушвинского городского Д.Ю. Трофимова.

Глава администрации городского округа                                            М.В. Слепухин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кушвинского городского округа                                                                                                 от  21.02.2014 № 307

«Об обеспечении пожарной безопасности и тушения городских лесов на территории Кушвинского городского округа в 2014 году»

ПЛАН

Основных мероприятий по обеспечению выполнения мер пожарной безопасности в лесах и тушения лесных пожаров на территории Кушвинского городского округа в 2014 году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кушвинского городского округа (далее - КЧС и ОПБ) по вопросам организации работы в пожароопасный период Кушвинской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по профилактике и тушению лесных и торфяных пожаров, пожаров на объектах экономики и социально-культурного назначения, в жилом секторе и местах массового пребывания людей и по вопросам готовности сил и средств звена областной подсистемы к работе в пожароопасный период 2014 года | январь | КЧС и ОПБ Кушвинского городского округа |
| 2 | Создание и организация работы комиссии по обеспечению пожарной безопасности городских лесов в Кушвинском городском округе | январь | КЧС и ОПБ Кушвинского городского округа |
| 3 | Разработка плана по тушению городских лесов Кушвинского городского округа | январь | КЧС и ОПБ Кушвинского городского округа |
| 4 | Разработка маршрутов и графиков патрулирования земель городского лесного фонда Кушвинского городского округа | февраль | Комиссия по обеспечению безопасности городских лесов ГКУ СО «Кушвинское лесничество» |
| 5 | Организация своевременного представления оперативной информации, связанной с возникновением пожаров в городских лесах Кушвинского городского округа адрес отдела по делам ГО и ЧС администрации Кушвинского городского округа через ЕДДС Кушвинского городского округа | в течение пожароопасного периода | ЕДДС ГКУ СО «Кушвинское лесничество» Отдел ГОЧС |
| 6 | Организация и проведение тренировки с привлечением учреждений, входящих в Городскую подсистему, по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией и реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные пожарами в городских лесах | апрель |  |
| 7 | Штабная тренировка КЧС и ОПБ при администрации Кушвинского городского округа с привлечением организаций задействованных на тушение пожаров в городских лесах Кушвинского городского округа на тему: «Организация выполнения мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами» | Апрель- май | Председатель КЧС и ОПБ Кушвинского городского округа Комиссия по обеспечению безопасности городских лесов Отдел ГОЧС |
| 8 | Организация своевременной очистки территории населенного пункта, граничащей с лесными участками, от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. Обеспечение своевременного и качественного выполнения противопожарных мероприятий в соответствии с установленными объемами: - устройство минерализованных полос, - разрывов - канав. | май | Комиссия по обеспечению безопасности городских лесов Отдел ГОЧС |
| 9 | Организация деятельности добровольных пожарных формирований, обеспечение их готовности к ликвидации городских лесных пожаров | в течение пожароопасного периода | Отдел ГОЧС 46отряд ФПС ВДПО Кушвинского городского округа |
| 10 | Проведение сборов руководящего состава районной подсистемы по вопросам организации работ и осуществления, превентивных мер, связанных с пожарами в городских лесах | Май- июнь | Комиссия по обеспечению безопасности городских лесов Отдел ГОЧС |
| 11 | Предупреждение бесконтрольных сельскохозяйственных палов. Обеспечение противопожарной защиты прилегающих территорий при проведении контролируемых отжигов прошлогодней травы | в течение пожароопасного периода | Комиссия по обеспечению безопасности городских лесов Отдел ГОЧС |
| 12 | Оказание максимального содействия беспрепятственному передвижению транспортных средств, задействованных при тушении пожаров в городских лесах | в течение пожароопасного периода | Комиссия по обеспечению безопасности городских лесов Отдел ГОЧС ММО МВД «Кушвинский» |
| 13 | Создание совместно с владельцами земель лесного фонда и ММО МВД «Кушвинский» мобильных групп в целях осуществления контроля за соблюдением Правил пожарной безопасности в городских лесах, выявления виновников лесных пожаров. Активизация профилактической работы по сокращению правонарушений в сфере охраны лесов от пожаров с привлечением к участию в ней участковых уполномоченных полиции. Реализация комплекса оперативно–розыскных мероприятий, направленных на выявление лиц, совершивших преднамеренные поджоги | в течение пожароопасного периода | Комиссия по обеспечению безопасности городских лесов Отдел ГОЧС ММО МВД «Кушвинский» |
| 14 | Введение в период высокой пожарной опасности запрета на посещение гражданами городских лесов, въезд транспорта, проведение отдельных видов работ на наиболее опасных участках | в течение пожароопасного периода | ММО МВД «Кушвинский» ГКУ СО «Кушвинское лесничество» |
| 15 | Определение порядка оповещения с использованием средств массовой информации, а также звуковой и световой сигнализации населения поселка, района, сотрудников организаций в случае возникновения пожарной опасности в городских лесах, прилегающих к населенным путам Кушвинского городского округа | в течение пожароопасного периода | ЕДДС ОАО «Ростелеком» Отдел ГОЧС Комиссия по обеспечению безопасности городских лесов |
| 16 | Проведение комплекса мер по первоочередному обеспечению населенных пунктов, расположенных рядом с зонами наибольшего риска возникновения лесных пожаров, устойчивой связью, запасами воды и пожарным инвентарем с подворным его распределением | в течение пожароопасного периода | ОАО «Ростелеком» Отдел ГОЧС Комиссия по обеспечению безопасности городских лесов |
| 17 | Обеспечить методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, связанных с тушением лесных пожаров прилегающих к населенным пунктам Кушвинского городского округа | в течение года | Отдел ГОЧС Комиссия по обеспечению безопасности городских лесов ОГПН |
| 18 | Проведение в дошкольных, образовательных учреждениях, тематических занятий, лекториев на тему сбережения лесов, охраны их от пожаров и бережного отношения к природе | в течение пожароопасного периода | Руководители образовательных и дошкольных учреждений |
| 19 | Приведение в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения, подъездных дорог к ним, проездов к зданиям, сооружениям и естественным водоемам | Апрель-май | Отдел ГОЧС Комиссия по обеспечению безопасности городских лесов |
| 20 | Предотвращение засорения леса бытовыми и строительными отходами, определение специально отведенных мест для сбора крупногабаритного мусора | в течение года | КЖКС благоустройство |