## Лист2
Приложение №1 к постановлению администрации Кушвинского городского округа от 14.03.2014 № 508 «Глава 3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности Кушвинского городского округа на 2009-2016 годы»
№ | Наименование мероприятий по обозначенным разделам | Объем выполненных работ | Срок выполнения |  | Ответственный за исполнение | Источник финансирования |  | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам
п/п | [8 empty] | 2009г. |  | 2010г | 2011г. |  | 2012г. | 2013г | 2014г. | 2015г | 2016г
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Размещение отходов производства и потребления.
1 | Строительство полигона ТБО в пос. Баранчинский с разработкой и согласованием проектной документации в том числе: | 1 шт. | 2009-2016г. |  | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) |  | Местный бюджет | 1700.097 | 38.616 |  | 778 | 610.2309 |  | 235 | 38.25 | - | - | -
1 1 | Оформление документов на полигон ТБО в пос. Баранчинский северо-восточнее горы Костыревская | [6 empty] | 1426.8469 |  | 38.616 | 778 |  | 610.2309 | - | - | - | - | -
1 2 | Предпроектные работы размещения полигона ТБО расположенного на территории Кушвинского городского округа, участок примыкает к кварталу 20 Баранчинского участка Баранчинского участкового лесничества. | [6 empty] | 273.25 | [5 empty] | 235 | 38.25 | - | - | -
1 2 1 | - проведение экспертизы градостроительной документации размещения полигона ТБО и лабораторных испытаний (гамма-излучения, радиационный контроль, фоновые уровни и др.), | [6 empty] | 79,544 | - |  | - | - |  | 79.544 | - | - | - | -
1 2 2 | - получение согласований с отделом водных ресурсов Свердловской области, министерством строительства и архитектуры и др. под размещение полигона ТБО на территории Кушвинского городского округа. | [6 empty] | 8.47 | - |  | - | - |  | 8.47 | - | - | - | -
1 2 3 | -межевание земельного участка под размещение полигона ТБО. | [6 empty] | 146.986 | - |  | - | - |  | 146.986 | - | - | - | -
1 2 4 | проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов по выбору земельного участка для строительства полигона ТБО |  | 2013г. |  |  |  |  | 15.25 |  | - | - |  | - | - | 15.25 | - | - | -
1 2 5 | исследования почвы земельного участка под размещение полигона ТБО по радиологическим показателям (уровни радона) |  | 2013г. |  | Администрация Кушвинского городского округа |  | Местный бюджет | 23 |  | - | - |  | - | - | 23 | - | - | -
2 | Корректировка Генеральной схемы санитарной очистки Кушвинского городского округа (для всех населенных пунктов) |  | 2015 г. |  |  |  |  | 600 | - |  | - | - |  | - | - | - | 600 | -
3 | Получение заключения на схему санитарной очистки |  | 2016г |  |  |  |  | 20 | - |  | - | - |  | - | - | - | - | 20
4 | Ликвидация несанкционированных свалок: | 20шт. | 2009-2016г. |  | МКУ КГО «КЖКС» |  | Местный бюджет | 5308.7805 | 320 |  | 400 | 415.8 |  | 728.5416 | 825.8286 | 916.3173 | 422.62 | 1279.673
| в том числе кредиторская задолжность за 2013 год |  |  |  | МКУ КГО «КЖКС» |  | Местный бюджет | 616.1108 |  | - | - |  | - | - | - | 616.1108 | - | -
5 | Приобретение мусороуборочной техник: приобретение мусоровоза КО-440-4 с боковой загрузкой | 2 шт. | 2009г. |  | КУМИ |  | Местный бюджет | 2614 | 2614 |  | - | - |  | - | - | - | - | -
6 | Утилизация ртутьсодержащих ламп (сбор, транспортировка и обезвреживание ртутьсодержащих отходов, принятых от населения и учреждений соцкультбыта и передача специализированному предприятию) | 5800 шт. | 2012-2016г. |  | Администрация Кушвинского городского округа (отдел РПРПТ иЭ) |  | Местный бюджет | 405.3453 | - |  | - | - |  | 63.4933 | 41.852 | 100 | 100 | 100
7 | Сбор информационных материалов для разработки рабочего проекта строительства биотермической ямы на территории Кушвинского городского округа |  | 2016г. |  | Администрация Кушвинского городского округа (отдел РПРПТ иЭ) |  | Местный бюджет | 150 | - |  | - | - |  | - | - | - | - | 150
| Итого | [5 empty] | Местный бюджет | 10798.2228 | 2972.616 |  | 1178 | 1026.0309 |  | 1027.0349 | 905.9306 | 1016.3173 | 1122.62 | 1549.673
2. Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества
1 | Проведение работ по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения в том числе: - ремонт колодцев, - доставка воды из обустроенных источников ветеранам, пенсионерам, труженикам тыла с участием детско-юношеских коллективов (приобретение бензина для поездок на источники и обратно) | 2 источника ежегодно | 2009-2016г. |  | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) | Местный бюджет |  | 1308.355 | - |  | 110 | 134.6472 |  | 162.4878 | 131.22 | 250 | 260 | 260
[6 empty] | Областной бюджет |  | 256.8 | - |  | 30 | 40 |  | 61.4 | 125.4 | - | - | -
2 | Проведение лабораторных исследований качества воды в источниках нецентрализованного водоснабжения | 10 источников | 2012г-2016 г ежегодно |  | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) | Местный бюджет |  | 223.0781 | - |  | - | - |  | 23.0808 | 39.9973 | 50 | 50 | 60
3 | Подготовка отчетных буклетов по реализации программы «Родники» (подготовка фотоматериалов, подготовка отчетных буклетов, с целью демонстрации на областных съездах). | 2 шт. | 2009-2016г. |  | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) | Местный бюджет |  | 28.0115 | 2.599 |  | 3 | 3 |  | 2.4125 | 3 | 4 | 5 | 5
4 | Ликвидация аварийных источников нецентрализованного водоснабжения на территории Кушвинского городского округа( работы по демонтажу) | 2 | 2014-2016 г. |  | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) | Местный бюджет |  | 190 | - |  | - | - |  | - | - | 60 | 60 | 70
5 | Инвентаризация источников нецентрализованного водоснабжения в населённых пунктах Кушвинского городского округа |  | 2013-2016г. |  | Администрация городского округа (отдел РПРПТ и Э), КУМИ | Местный бюджет |  | Без финансовых затрат | - |  | - | - |  | - | - | - | - | -
6 | Разработка проекта зон санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения реки Тура |  | 2010г. |  | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) | Местный бюджет |  | 355.0672 | - |  | 250 | 105.0672 |  | - | - | - | - | -
7 | Выполнение природоохранных мероприятий в зоне санитарной охраны и водоохраной зоне на р. Тура |  | 2010г. |  | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) | Местный бюджет |  | 100 | - |  | - | 100 |  | - | - | - | - | -
8 | Выполнение природоохранных мероприятий в зоне санитарной охраны и водоохраной зоне на р. Актай в пос. Баранчинский |  | 2010г. |  | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) | Местный бюджет |  | 100 | - |  | 100 | - |  | - | - | - | - | -
9 | Разработка проектов зон санитарной охраны артезианских скважин в г. Кушва – 17шт. пос. Баранчинский -2 шт., пос. Восток-5 шт., ст. Азиатская – 9 шт. | 33шт. | 2011-2013г. |  | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) | Местный бюджет |  | 200 | - |  | - | 200 |  | - | - | - | - | -
10 | Разработка проекта зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения Нижне-Баранчинского водохранилища |  | 2014г. |  | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) |  | Местный бюджет | 45.116 |  | - | - |  | - | - | - | 45.116 | - | -
11 | Согласование проектов зон санитарной охраны артезианских скважин и проекта зон санитарной охраны I-III поясов поверхностного источника водоснабжения из реки Тура, эксплуатируемой для целей хозяйственного питьевого водоснабжения районов Кушвинского городского округа с Управлением Роспотребнадзора |  | 2012г. |  | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) | Местный бюджет |  | 4.27 | - |  | - | - |  | 4.27 | 0 | - | - | -
12 | Гидрологическое заключение по притокам реки Тура - Дальняя Гаревка и Ближняя Гаревка |  | 2013г. |  | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) |  | местный бюджет | 39.884 |  | - | - |  | - | - | 39.884 | - | - | -
| в том числе кредиторская задолжность за 2013 год |  | 2014г. |  | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) |  | местный бюджет | 39.884 |  | - | - |  | - | - | - | 39.884 | - | -
13 | Разработка раздела «Охрана окружающей среды» проекта «Строительство наружных сетей канализации и канализационной насосной станции в пос. Дачный в г. Кушва Свердловской области» |  |  |  | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) | Местный бюджет |  | 72.0546 | - |  | - | 72.0546 |  | - | - | - | - | -
14 | Гидрогеологические данные (характеристики районов расположения артезианских скважин, расположенных на территории Кушвинского городского округа |  | 2012г. |  | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) | Местный бюджет |  | 60 | - |  | - | - |  | 60 | - | - | - | -
15 | Обустройство самоизливающейся скважины в г.Кушва на р.Половинка |  | 2013г. |  | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) | Местный бюджет |  | 0 | - |  | - | - |  | - | 0 | - | - | -
16 | Сооружение трубчатого колодца (скважины) в целях организации водоснабжения населения Кушвинского городского округа | 2шт. | 2013-2016г. |  | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) | Местный бюджет |  | 1220 | - |  | - | - |  | - | 200 | 220 | 400 | 400
17 | Проект электроснабжения и освещения трубчатого колодца (скважины) в целях организации водоснабжения населения Кушвинского городского округа | 1 шт. | 2013 год |  | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) |  | Местный бюджет | 5 |  | - | - |  | - | - | 5 | - | - | -
| Итого | [5 empty] | Местный бюджет | 3990.7204 |  | 2.599 | 463 |  | 614.7691 | 252.2511 | 419.1013 | 669 | 775 | 795
[7 empty] | областной бюджет | 256.8 |  |  | 30 |  | 40 | 61.4 | 125.4 | - | - | -
3. Охрана атмосферного воздуха
1 | Гидрогеологические замеры (фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе) |  | 2011 -2016г. | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) |  | Местный бюджет |  | 33 | - |  | - | 3 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10
| Итого |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 33 | - |  | - | 3 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10
4. Особо охраняемые природные территории.
1 | Обслуживание и содержание особо охраняемых природных территорий | 2 ежегодно | 2010-2013г. | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) |  | Местный бюджет |  | 199.993 | - |  | 50 | 50 |  | - | 99.993 | - | - | -
2 | Ведение мониторинга на особо охраняемых природных территориях Кушвинского городского округа (мониторинг будет включать в себя следующие виды исследований: дендрологическое, радиобиологическое, геоботаническое, почвенное, гидробиологическое орнитологическое, террилогическое, исследование атмосферного загрязнения) |  | 2010-2013г. | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) |  | Местный бюджет |  | 100 | - |  | 50 | 50 |  | - | 0 | - | - | -
| Итого |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 299.993 | - |  | 100 | 100 |  | - | 99.993 | - | - | -
5. Лесное хозяйство
1 | Разработка порядка ведения лесного хозяйства, использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях Кушвинского городского округа | 1 | 2009-2010г | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) |  | Без финансовых затрат |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | -
2 | Проведение «Месячника леса» (высадка летних культур на территории городского округа) | 2500шт. | 2010-2013г. | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) |  | Местный бюджет |  | 10 | - |  | 5 | 5 |  | - | - | - | - | -
| Итого |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 10 | - |  | 5 | 5 |  | - | - | - | - | -
6. Обеспечение благоустройства населенных пунктов городского округа и мест массового отдыха населения
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями
1 | Отлов бездомных животных: | Не реже 1 раз в полгод. | 2009-2016г. | МКУ КГО "КЖКС" |  | Местный бюджет |  | 470.42 | 25 |  | 50 | 67.2 |  | 71.2 | 74.5523 | 69.7937 | 54.963 | 57.711
| в т.ч. кредиторская задолжность за 2013 год |  |  |  | МКУ КГО "КЖКС" |  | Местный бюджет | 17.4484 |  | - | - |  | - | - | - | 17.4484 | - | -
2 | Аккарицидная обработка парков и кладбищ |  | 2009-2016г. | МКУ КГО "КЖКС" |  | Местный бюджет |  | 732.9103 | 75 |  | 119 | 86 |  | 53.4432 | 96.1997 | 96.1994 | 101.009 | 106.059
3 | Дератизация парков и кладбищ |  | 2009-2016г. | МКУ КГО "КЖКС" |  | Местный бюджет |  | 255.7671 | - |  | - | - |  | 37.736 | 47.6895 | 67.6896 | 50.074 | 52.578
| в т.ч. кредиторская задолжность за 2013 год |  |  |  | МКУ КГО "КЖКС" |  | Местный бюджет | 20 |  | - | - |  | - | - | - | 20 | - | -
| Итого |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 1459.0974 | 100 |  | 169 | 153.2 |  | 162.3792 | 218.4416 | 233.6827 | 206.046 | 216.348
7. Формирование экологического мировоззрения и повышение экологической культуры населения Кушвинского городского округа
1 | Подготовка и освещение экологической информации в СМИ |  | 2009-2016г. | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) |  | Местный бюджет | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | -
2 | Активизация работы комиссии по обеспечению контроля за соблюдением чистоты и санитарного состояния на территории Кушвинского городского округа |  | 2009-2016г. | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) |  | Без финансовых затрат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Совершенствование системы экологического образования: |  | 2009-2016г.г. | Управление образования | Управление образования КГО | - | Без финансовых затрат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- реализация городского проекта «Класс под открытым небом»,
- развитие экологического образования в учреждениях дополнительного образования
4 | Городской этап областного конкурса «Экомарафон» |  | 2009-2016г.г. | Управление образования | Управление образования КГО | - | Без финансовых затрат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Организация и проведение массовых экологических акций для школьников и молодежи: лагерей, экспедиций, семинаров, слетов в том числе акции «Марш парков». (приобретение мусорных пакетов, руковиц, краски и извести) |  | 2010-2016г. | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) |  | Местный бюджет | 52.692 |  | - | 2.101 |  | 3.101 | 3.49 | 5 | 10 | 14 | 15
6 | Повышение квалификации специалистов - экологов |  | 2010-2016г. | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) | Администрация городского округа (отдел РПРПТ иЭ) |  | Местный бюджет | 180 |  | - | 20 |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 50 | 50
| Итого |  |  |  |  | 380.692 | Местный бюджет | 234.692 |  | - | 22.101 |  | 35.101 | 3.49 | 5 | 40 | 64 | 65
8. Водохозяйственные мероприятия городского округа
1 | Капитальный ремонт Верхне-Баранчинского гидроузла на реке Баранча в деревне Верхняя Баранча Кушвинского городского округа (включая осуществление строительного контроля и авторского надзора) |  | 2013-2014г. |  | Администрация городского округа (отдел ГО ЧС, взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной работе) |  | Местный бюджет | 8378 |  | - | - |  | - | - | 2400 | 5978 | - | -
[7 empty] | областной бюджет | 8000 |  | - | - |  | - | - | 8000 | 0 | - | -
2 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта Верхне-Баранчинского гидроузла на реке Баранча в деревне Верхняя Баранча Кушвинского городского округа |  | 2013 г. |  | Администрация Кушвинского городского округа (отдел РПРПТ иЭ, отдел градостроительства и архитектуры) |  | местный бюджет | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| итого | [5 empty] | Местный бюджет | 8378 |  | - | - |  | - | - | 2400 | 5978 | - | -
[7 empty] | областной бюджет | 2400 |  | - | - |  | - | - | 8000 | - | - | -
| ИТОГО | [5 empty] | Местный бюджет в т.ч.: | 25203.7256 |  | 3075.215 | 1937.101 |  | 1937.101 | 1445.1551 | 4048.4665 | 7947 | 2177.666 | 2636.021
[7 empty] | МКУ КГО «КЖКС» | 6767.878 |  | 420 | 569 |  | 569 | 890.9208 | 1044.2702 | 1150 | 628.666 | 1496.021
[7 empty] | Администрация городского округа (отдел РПРПТ и Э) | 15821.8476 |  | 41.215 | 1368.101 |  | 1368.101 | 554.2343 | 3004.1963 | 6797 | 1549 | 1140
[7 empty] | КУМИ | 2614 |  | 2614 | - |  | - | - | - | - | - | -
[7 empty] | Областной бюджет | 8256.8 |  | - | 30 |  | 40 | 61.4 | 8125.4 | - | - | -