АДМИНИСТРАЦИЯ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.06.2014г. № 1253

г. Кушва

О внесении изменений в План мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры» в Кушвинском городском округе»

В целях  совершенствования показателей, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Кушвинском городском округе, и обеспечивающих достижение значений важнейших целевых показателей (индикаторов), установленных в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры», администрация Кушвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры» в Кушвинском городском округе, утвержденный постановлением администрации Кушвинского городского округа от 24 июля 2013 года № 1295, изложив его в новой редакции (приложение).

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Кушвинский рабочий» и разместить на официальном сайте Кушвинского городского округа в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кушвинского городского округа Веремчука В.Н.

И.о. главы администрации городского округа 			    Д.Ю.Трофимов

СОГЛАСОВАНИЕ

проекта постановления администрации Кушвинского городского округа

«О внесении изменений в План мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры» в Кушвинском городском округе»»

|  | Ф.И.О. | Сроки и результаты согласования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата поступления согласования | Дата согласования | Замечания и подпись |
| Первый заместитель главы администрации | Д.Ю.Трофимов |  |  |  |
| Заместитель главы администрации | В.Н. Веремчук |  |  |  |
| Финансовое управление КГО | С.В.Спицын |  |  |  |
| Начальник Управления культуры КГО | Т.А. Третьякова |  |  |  |
| Правовое управление |  |  |  |  |
| Начальник организационного отдела администрации | С.Л. Кузовникова |  |  |  |

Постановление разослать:

Прокуратура – 1

Управление культуры-2

Исп. Т.А.Третьякова (34344) 2-70-86

Приложение

к постановлению администрации Кушвинского городского округа от  27. 06.2014г. № 1253

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В КУШВИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

# Глава 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

1. План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Кушвинском городском округе" (далее - "дорожная карта") направлен на формирование эффективных условий и средств решения актуальных задач и проблем в сфере культуры в Кушвинском городском округе и комфортной культурной среды в Кушвинском городском округе, повышение уровня развития культурной сферы, мобилизацию имеющихся ресурсов для повышения востребованности услуг в сфере культуры населением Кушвинского городского округа.

2. Целями "дорожной карты" являются:

1) повышение качества жизни населения Кушвинского городского округа путем предоставления возможности саморазвития через занятия художественным творчеством, воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

2) обеспечение достойной оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в Кушвинском городском округе;

3) сохранение и развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры в Кушвинском городском округе;

4) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

5) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Кушвинском городском округе, повышения ее востребованности.

3. Сроки реализации "дорожной карты": 2013 - 2018 годы.

4. В качестве контрольных показателей успешной реализации "дорожной карты" определены следующие показатели:

1) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кушвинского городского округа (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

## Таблица 1

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя |  | 76,6 | 9,6 | 20,0 | 11,1 | 14,3 | 5,2 |

в том числе увеличение количества библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

| Год | 2012год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 0 | 13,2* | 6,0 | 5,7 | 6,0 | 5,7 | 6,6 |

* данные указаны в абсолютном значении (тысяч записей), 2015-2018 годы указаны в процентах

2) доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, в процентах:

## Таблица 2

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |

3) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах:

## Таблица 3

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 8,7 | 9,0 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10,2 | 10,5 |

4) рост ежегодной посещаемости муниципального музея, количество посещений на 1000 человек жителей Кушвинского городского округа:

## Таблица 4

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 166 | 150 | 168 | 179 | 193 | 209 | 223 |

5) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

## Таблица 5

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 4,1 | 27,0 | -19,6* | 7,8 | 8,0 | 8,1 | 8,2 |

*Снижение показателя в 2014 году обусловлено закрытием здания на капитальный ремонт

6) уровень удовлетворенности населения Кушвинского городского округа качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества обслуженных посетителей:

## Таблица 6

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 54,0 | 58,0 | 62,0 | 70,0 | 75,0 | 82,0 | 90,0 |

7) доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, в процентах:

## Таблица 7

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 68,7 | 71,1 | 72,5 | 74,0 | 75,5 | 77,0 | 78,1 |

8) доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек, в процентах:

## Таблица 8

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 |

9) доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев Кушвинского городского округа, в процентах:

## Таблица 9

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

10) число передвижных музейных выставок, в единицах:

## Таблица 10

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |

11) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, в процентах:

## Таблица 11

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 27,7 | 27,8 | 5,8* | 6,0* | 6,2* | 7,0* | 8,0* |

<*> С учетом Методики расчета целевого показателя, утвержденной Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30.09.2013 № 1504 "О методике расчета целевого показателя "Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей".

12) число грантов главы Кушвинского городского округа для поддержки значимых для социокультурного развития Кушвинского городского округа проектов организаций культуры в культурно-досуговой, библиотечной и музейной сферах, в единицах:

## Таблица 12

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 |

13) увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

# Таблица 13

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | - | 4,0 | 7,0 | 14,8 | 18,0 | 22,0 | 30,0 |

14) увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры (по сравнению с 2012 годом), в процентах:

# Таблица 14

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | - | - | 3,0 | 7,0 | 17,0 | 22,0 | 30,0 |

15) оптимизация численности работников культуры (по сравнению с 2013 годом), в процентах:

# Таблица 15

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | - | - | - | 0,6 | 1,2 | 4,9 | 10,4 |

# Глава 2. ПРОВЕДЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В рамках структурных преобразований в сфере культуры Кушвинского городского округа предусматриваются:

- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры Кушвинского городского округа;

- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли через создание электронных библиотек, виртуальных музеев;

- формирование конкурентной среды на территории Кушвинского городского округа в отрасли культуры путем грантовой поддержки организаций культуры;

- создание условий для творческой самореализации и самовыражения населения Кушвинского городского округа;

- вовлечение населения Кушвинского городского округа в создание и продвижение культурного продукта;

- влияние культуры на формирование комфортной среды жизнедеятельности в Кушвинском городском округе;

- преодоление изолированности и замкнутости инфраструктуры сферы культуры в Кушвинском городском округе, в том числе через популяризацию культурного наследия Кушвинского городского округа во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве, организацию культурного обмена музейными выставками.

# Глава 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РАЗВИТИЯ

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

С ростом эффективности развития сферы культуры и повышением качества оказываемых услуг населению к 2018 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

## Таблица 16

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | процентов | 58,6 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Численность работников муниципальных учреждений культуры | человек | 196 | 164 | 163 | 163 | 162 | 156 |
| 3. | Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды библиотек | процентов | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| 4. | Количество действующих виртуальных музеев | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5. | Количество реализованных выставочных музейных проектов | единиц | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6. | Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств | процентов | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 7,0 | 8,0 |

# Глава 4. МЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(ИНДИКАТОРОВ) РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В КУШВИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в Кушвинском городском округе, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года № 584-УГ "О реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 07 мая 2012 года № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", от 07 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от 07 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 07 мая 2012 года № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", от 07 мая 2012 года № 602 "Об обеспечении межнационального согласия", от 07 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации";

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для привлечения в сферу культуры конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) реорганизация неэффективных муниципальных учреждений культуры, изменение типов муниципальных учреждений культуры, привлечение внебюджетных средств для решения поставленных задач.

# Глава 5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В КУШВИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

## Таблица 17

| №п/п | Мероприятие | Результат | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА, СОЗДАНИЕ ПРОЗРАЧНОГО МЕХАНИЗМА ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ |  |  |  |  |
| 1. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры Кушвинского городского округа | Приказ Управления культуры Кушвинского городского округа на основе методических указаний Минкультуры Свердловской области | Ежегодно I квартал | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 2. | Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений культуры Кушвинского городского округа, изменения их типов, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности | Изменение типов учреждений, нормативные правовые акты Кушвинского городского округа, локальные акты Управления культуры Кушвинского городского округа | Ежегодно | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 3. | Корректировка принципов распределения бюджетных средств на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Кушвинского городского округа с учетом типов учреждений, качества, видов и объемов оказываемых ими услуг | Повышение эффективности бюджетных расходов | Ежегодно | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 4. | Внесение изменений в Положение по оплате труда работников учреждений культуры, находящихся в ведении Управления культуры Кушвинского городского округа | Постановление администрации Кушвинского городского округа | 2013 год | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 5. | Организация мониторинга численности и размеров заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Кушвинского городского округа | Правовые акты Управления культуры Кушвинского городского округа | I квартал 2013 года | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 6. | Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений культуры Кушвинского городского округа: - Организация предоставления руководителями учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и размещение их в сети Интернет; - Проведение проверок достоверности и полноты представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; - Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений в размере не более чем 1:8 | Трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений культуры Кушвинского городского округа, заключение дополнительных соглашений к трудовому договору, размещение в сети Интернет сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей (100%), направление запросов, поддержание установленного уровня соотношения средней заработной платы работников учреждений | Ежегодно | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 7. | Разработка и утверждение показателей оценки деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры Кушвинского городского округа для расчета премий и стимулирующей надбавки к должностному окладу руководителя | Приказ Управления культуры Кушвинского городского округа | 2014год | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 8. | Внедрение систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры Кушвинского городского округа с учетом типовых (межотраслевых) норм труда | Локальные нормативные акты Управления культуры Кушвинского городского округа | Ежегодно, начиная с 2015 года, после утверждения типовых норм труда на федеральном уровне | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 9. | Использование механизма нормативно-подушевого финансирования при определении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг для учреждений культуры Кушвинского городского округа с учетом специфики учреждений | Локальные нормативные акты Управления культуры Кушвинского городского округа | Ежегодно, начиная с 2015 года | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 10. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры Кушвинского городского округа, в отношении которых Управление культуры Кушвинского городского округа является учредителем, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов | Правовой акт Управления культуры Кушвинского городского округа | 2013 - 2014 годы | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 11. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Кушвинского городского округа | Доклад в Министерство культуры Свердловской области и администрацию Кушвинского городского округа | Ежегодно 1 раз в полугодие | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 12. | Обеспечение предоставления отчетности по формам федерального статистического наблюдения по показателям заработной платы категорий работников, которым предусмотрено повышение оплаты труда | Ведение статистического учета и отчетности | Ежеквартально, в установленные сроки | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 13. | Уточнение потребностей в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы с учетом возможного привлечения на эти цели не менее трети средств за счет сокращения неэффективных расходов, реорганизации неэффективных муниципальных учреждений культуры Кушвинского городского округа | Оптимизация бюджетных расходов | Ежегодно | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 14. | Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Кушвинского городского округа с учетом ситуации на рынке труда | Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников | Ежеквартально | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 15. | Подготовка информации для представления в Министерство культуры Свердловской области об анализе результатов повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и подготовка предложений о подходах к регулированию оплаты труда работников учреждений культуры на период после 2018 года | Доклад в Министерство культуры Свердловской области | Ежегодно | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 16. | Разработка и утверждение планов мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры Кушвинского городского округа в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждений, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников | Приказы Управления культуры Кушвинского городского округа | II – III кварталы 2013 года | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 17. | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | Приказы Управления культуры Кушвинского городского округа | Ежегодно | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 18. | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений до 1 : 0,7 – 0,5 с учетом типов учреждений | Отчет в Минкультуры Свердловской области | Ежегодно, начиная с 2015 года | Руководители муниципальных учреждений культуры Кушвинского городского округа, Управление культуры Кушвинского городского округа |
| ### ПОДДЕРЖКА СОЗДАНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК, САЙТА МУЗЕЯ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ |  |  |  |  |
| 19. | Завершение создания веб-сайта музея | Наличие сайта | 2013 год | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 20. | Оснащение библиотек и музея необходимым оборудованием для внедрения современных информационных технологий | Развитие информационной инфраструктуры для оказания электронных услуг населению | Ежегодно | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 21. | Проведение мероприятий по оцифровке библиотечных фондов и приобретение электронных изданий в фонды библиотек | Развитие электронных услуг | Ежегодно | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| ### ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И АКТИВИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ОБМЕНА ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО МУЗЕЯ |  |  |  |  |
| 22. | Разработка комплекса мер по расширению практики обмена выставками между муниципальным музеем и музеями Свердловской области, музеями других субъектов Российской Федерации | Повышение посещаемости музея | Ежегодно | Управление культуры Кушвинского городского округа, руководитель муниципального музея |
| 23. | Организация и проведение муниципальным музеем обменных выставок с музеями Свердловской области, музеями других субъектов Российской Федерации | План обменных выставок | Ежегодно | Управление культуры Кушвинского городского округа, руководитель муниципального музея |
| 24. | Проведение мониторинга общественного мнения с целью изучения потенциальной востребованности услуг музея в вечернее и ночное время | Внесение изменений в график работы муниципального музея с учетом результатов мониторинга | 2013 - 2014 годы | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 25. | Финансовое обеспечение мероприятий по созданию виртуального музея и развитию музейной выставочной деятельности в объемах, необходимых для достижения установленных значений целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в Кушвинского городского округа | Правовые акты администрации Кушвинского городского округа | Ежегодно | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 26. | Разработка и утверждение Концепции развития музейного дела в Кушвинском городском округе на период до 2020 года | Постановление администрации Кушвинского городского округа | 2014 год | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| ### РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |
| 27. | Проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовки кадров в сфере культуры с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям, актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) | Проведение учебных мероприятий, отчет в Министерство культуры Свердловской области | Ежегодно | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 28. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) в соответствии с типовой формой с руководителями учреждений культуры Кушвинского городского округа, в соответствии с примерной формой с работниками муниципальных учреждений культуры Кушвинского городского округа в связи введением «эффективного контракта» | Трудовые договоры работников, дополнительные соглашения к трудовым договорам | Ежегодно | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 29. | Разработка и утверждение Положения о проведении аттестации руководителей муниципальных учреждений культуры Кушвинского городского округа, находящихся в ведении Управления культуры Кушвинского городского округа | Приказ Управления культуры Кушвинского городского округа | 2014 год | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 30. | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры Кушвинского городского округа с последующим переводом их на «эффективный» контракт | Приказ Управления культуры Кушвинского городского округа | 2014-2015 годы | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| ### МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07 МАЯ 2012 ГОДА № 597 "О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" |  |  |  |  |
| 31. | Создание постоянно действующей рабочей группы по оценке результатов реализации "дорожной карты"и обеспечение её деятельности | Приказ Управления культуры Кушвинского городского округа, протоколы заседания рабочей группы | 2014-2018 годы | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 32. | Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» | Информация в аминистрацию Кушвинского городского округа, Министерство культуры Свердловской области | ежеквартально в течении всего периода | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| ### СОПРОВОЖДЕНИЕ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" |  |  |  |  |
| 33. | Проведение семинаров, консультаций, других мероприятий, направленных на информационное сопровождение "дорожной карты" | Проведение семинаров, совещаний, консультаций | Ежегодно | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 34. | Представление отчетов по исполнению "дорожной карты" в администрацию Кушвинского городского округа и Министерство культуры Свердловской области | Отчет | В установленные сроки | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 35. | Внесение изменений в "дорожную карту" | Постановление администрации Кушвинского городского округа | По мере необходимости | Управление культуры Кушвинского городского округа |

# Глава 6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ КУШВИНСКОГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## Таблица 18

| № | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г.- 2016 г. | 2014г.- 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника муниципальных учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | 206 | 244 | 242 | 242 | 243 | 251 | 265 | Х | Х |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | 40 361 | 40 001 | 39 688 | 39 488 | 39 288 | 39 088 | 38 888 | Х | Х |
| 3 | Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры: человек | 196 | 164 | 164 | 163 | 162 | 156 | 147 | Х | Х |
| 4 | Численность населения муниципального образования, чел. | 40 361 | 40 001 | 39 688 | 39 488 | 39 288 | 39 088 | 38 888 | Х | Х |
| 5 | Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, % | Х | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | Х | Х |
| 7 | по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" Свердловской области, % | Х | 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | Х | Х |
| 8 | по муниципальному образованию, % | Х | 58,6 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | Х | Х |
| 9 | Средняя заработная плата работников по Свердловской области, руб. | 25 138,8 | 27 978,5 | 30 608,0 | 33 240,0 | 36 300,0 | 40 044,0 | 43 942,0 | Х | Х |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 111,3 | 109,4 | 108,6 | 109,2 | 110,3 | 109,7 | Х | Х |
| 11 | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Кушвинского городского округа, рублей | 8 658,0 | 16 406,6 | 19 864,6 | 24 497,9 | 29 911,2 | 40 044,0 | 43 942,0 | Х | Х |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 189,5 | 121,1 | 123,3 | 122,1 | 133,9 | 109,7 | Х | Х |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам муниципальных учреждений культуры, % | Х | 0,00 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | Х | Х |
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 23,8 | 42,0 | 50,9 | 62,4 | 75,7 | 97,6 | 100,9 | 189,0 | 387,5 |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. *, в том числе | Х | 18,2 | 8,9 | 20,4 | 33,7 | 55,6 | 58,9 | 63,0 | 177,5 |
| 17 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | за счет средств бюджета Кушвинского городского округа, млн. руб. | Х | 18,2 | 8,4 | 19,3 | 31,9 | 52,6 | 55,8 | 59,6 | 168,0 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | Х | 0 | 2,7 | 6,1 | 10,1 | 16,7 | 17,7 | 18,9 | 53,3 |
| 20 | от реструктуризации сети, млн. рублей | Х | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,9 |
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | Х | 0 | 0,0 | 0,4 | 0,9 | 5,0 | 11,7 | 1,3 | 18,0 |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | Х | 0 | 2,7 | 5,6 | 9 | 11,4 | 5,7 | 17,3 | 34,4 |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | Х | 0,0 | 0,5 | 1,1 | 1,8 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 9,5 |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24) | Х | 18,2 | 8,9 | 20,4 | 33,7 | 55,6 | 58,9 | 63,0 | 177,5 |
| 26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%) | Х | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |