УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Кушвинского городского округа

от «06» ноября 2014 года № 2114 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2020 года»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ДО 2020 ГОДА»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ДО 2020 ГОДА»

| 1 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Кушвинского городского округа |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2020 годы |
| 3 | Цели и задачи муниципальной программы | Цели программы: организация мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их последствий, совершенствование системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кушвинского городского округа; противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение антитеррористической защищенности населения, предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с терроризмом и экстремизмом; разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; создание условий для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции; создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Кушвинском городском округе; обеспечение экологического благополучия и экологической безопасности жителей Кушвинского городского округа; приведение документов территориального планирования и градостроительного зонирования Кушвинского городского округа в соответствие с требованиями действующего законодательства (корректировка, внесение изменений и т.п.); подготовка и развитие территорий населенных пунктов Кушвинского городского округа в целях жилищного строительства; создание условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства на территории Кушвинского городского округа; предоставление населению официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Кушвинского городского округа, развитие общественной инфраструктуры и иной официальной информации, посредством выпуска теле – и радиопрограмм; оказание мер социальной поддержки гражданам и некоммерческим организациям Кушвинского городского округа; создание условий для хранения, комплектования, учёта и использования документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области в Кушвинском городском округе в интересах граждан; создание и обеспечение деятельности административной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области; исполнение переданных государственных полномочий Свердловской области по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области; создание условий для развития Кушвинского городского округа, системы местного самоуправления, а также эффективное решение вопросов местного значения и переданных полномочий Свердловской области. Задачи программы: повышение качества обучения населения в области гражданской обороны, увеличение охвата обучением неработающего населения; организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в постоянной готовности системы оповещения на территории Кушвинского городского округа; создание запасов материальных средств оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации КЧС Кушвинского городского округа; создание запасов материальных и финансовых средств в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуациях, возникших на территории Кушвинского городского округа; создание запасов материальных и финансовых средств в области гражданской обороны на территории Кушвинского городского округа; повышение уровня нормативно-правового обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности; повышение противопожарной защищённости территории и населённых пунктов Кушвинского городского округа; профилактика экстремизма и терроризма в Кушвинском городском округе; содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих в Кушвинском городском округе; развитие системы финансовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств; развитие системы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства; развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; расширение форм и методов информационной поддержки малого и среднего предпринимательства; содействие профессиональной подготовке и повышению квалификации кадров для малого предпринимательства; организация комплексной системы сбора, транспортировки и размещения отходов; удовлетворение потребностей населения городского округа в питьевой воде стандартного качества; охрана атмосферного воздуха; формирование экологического мировоззрения и повышение экологической культуры населения Кушвинского городского округа; проведение корректировки или при необходимости внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, для приведения их в соответствие с требованиями действующего законодательства; разработка и утверждение документов по планировке территорий, предназначенных для жилищного строительства; разработка и утверждение проектов межевания территорий предназначенных для жилищного строительства; своевременное и качественное информирование населения о социально-экономическом и культурном развитии, развитие общественной инфраструктуры и иной официальной информации Кушвинского городского округа; создание и выпуск теле и радиопрограмм, освещающих деятельность органов местного самоуправления и учреждений города с достижением максимального охвата населения Кушвинского городского округа; предоставление социальных выплат гражданам Кушвинского городского округа, нуждающимся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа; выплата ежемесячного дополнительного материального содержания Почетным гражданам Кушвинского городского округа; создание условий для эффективного взаимодействия администрации городского округа и имеющихся на территории общественных объединений через систему муниципальной поддержки некоммерческих организаций и реализации их социально ориентированных проектов; создание оптимальных условий для обеспечения сохранности архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области; стабильное комплектование документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области в Кушвинском городском округе; обеспечение сохранности и учета архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области; комплектование архива архивными документами, относящимися к государственной собственности Свердловской области; предоставление архивных документов, копий документов и архивной информации, относящихся к государственной собственности Свердловской области; приобретение материально-технических ценностей для осуществления государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области; перевод архивных фондов в электронную форму; рассмотрение дел об административных правонарушениях; составление списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области; формирование кадрового состава муниципальных служащих, совершенствование профессиональных и управленческих навыков сотрудников; обеспечение потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличение их доступности и качества. |
| 4 | Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) | Подпрограмма 1 «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности, профилактике терроризма и экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия»; Подпрограмма 2 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»; Подпрограмма 3 «Обеспечение рационального и безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности»; Подпрограмма 4 «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий»; Подпрограмма 5 «Доведение до сведений жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии инфраструктуры и иной официальной информации»; Подпрограмма 6 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения»; Подпрограмма 7 «Осуществление государственных полномочий Свердловской области»; Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы Кушвинского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2020 года». |
| 5 | Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | создание, содержание в рабочем состоянии и оснащение учебно-консультационных пунктов ГОЧС на территории Кушвинского городского округа; развитие и совершенствование учебно – материальной базы учебно-методического класса «Курсы гражданской обороны»; приобретение для вновь созданных консультационных пунктов ГОЧС при администрации и обновление действующих консультационных пунктов ГОЧС на территории Кушвинского городского округа комплектов оргтехники (принтеры, компьютеры, сканеры, интерактивные доски); обучение и совершенствование профессиональной подготовки руководящего состава РСЧС Кушвинского городского округа на курсах Учебно-методических центров г. Екатеринбурга и г. Нижнего Тагила; оплата за размещение имущества средств оповещения ГО системы (сирены) П-164 Кушвинского городского округа; оплата за эксплуатационно - техническое обслуживание системы (сирены) оповещения ГО (П-164) Кушвинского городского округа; приобретение аварийно-спасательной машины /АСМ-41-01Ш на базе УАЗ-3163 «Патриот»; приобретение пневмокаркасной палатки для запасного пункта управления в зоне чрезвычайной ситуации; создание финансового резерва, направленного на осуществление аварийно-спасательных и других неотложных работ, проведение мероприятий при локализации чрезвычайной ситуации и мероприятий профилактического характера; оснащение пунктов временного размещения пострадавшего населения в Кушвинском городском округе; создание финансового резерва, направленного на осуществление организации питания аварийно – спасательных формирований при проведении аварийно – спасательных работ при локализации местной чрезвычайной ситуации из расчета на 120 чел.; приобретение средств индивидуальной защиты (противогазов), согласно требованиям законодательства Российской Федерации; оснащение приёмных эвакуационных пунктов временного размещения пострадавшего населения аварийными (резервными) источниками освещения – приобретение генераторов; разработка и совершенствование муниципальных нормативных правовых актов по реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Кушвинского городского округа; организация проведения мероприятий противопожарной пропаганды и обучения населения; выполнение мероприятий, исключающих переброс огня при лесных и торфяных пожарах на территорию населенных пунктов, в том числе создание и содержание минерализованных полос по границам населенных пунктов и противопожарных разрывов; создание условий для организации добровольной пожарной охраны (ДПО), а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; мероприятия в сфере профилактики экстремизма, терроризма и по обеспечению общественного порядка; приобретение камер видео - наблюдения с целью реализации комплекса мер, направленных на укрепление антитеррористической защищенности на территории Кушвинского городского округа; проведение проверок обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей; проведение учений по применению сил и средств в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами и минимизации их последствий; количество проведенных учебно-методических семинаров по вопросам направленным на укрепление межнационального и межконфессионального согласия; частичное возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства, занятым в сельском хозяйстве, затрат на улучшение материально-технической базы; увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Кушвинского городского округа; предоставление мест в бизнес - инкубаторе для предпринимательской деятельности малого и среднего предпринимательства; предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства: на возмещение части затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях; на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства; на частичную компенсацию затрат по аттестации рабочих мест и лабораторным испытаниям; на частичную компенсацию затрат на создание собственного дела; оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства; прирост численности занятых в малом и среднем предпринимательстве; повышение квалификации и дополнительное обучение субъектов малого и среднего предпринимательства; строительство полигона ТБО в пос. Баранчинский с разработкой и согласованием проектной документации; обустройство нецентрализованного водоснабжения не менее 1 источника ежегодно; утилизация ртутьсодержащих ламп (сбор, транспортировка и обезвреживание ртутьсодержащих отходов, принятых от населения и учреждений соцкультбыта и передача специализированному предприятию); корректировка Генеральной схемы санитарной очистки Кушвинского городского округа (для всех населенных пунктов); проведение экспертизы схемы санитарной очистки; сбор информационных материалов для разработки рабочего проекта строительства биотермической ямы на территории Кушвинского городского округа; подготовка отчетных буклетов по реализации программы «Родники»; ликвидация аварийных источников нецентрализованного водоснабжения на территории Кушвинского городского округа; инвентаризация источников нецентрализованного водоснабжения в населённых пунктах Кушвинского городского округа; сооружение трубчатого колодца (скважины) в целях организации водоснабжения населения Кушвинского городского округа; подготовка документов для заключения договоров использования водных объектов для сброса сточных вод и забора воды; проведение лабораторных исследований качества воды в источниках нецентрализованного водоснабжения; проведение замеров фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе; организация и проведение массовых экологических акций для школьников и молодежи: лагерей, экспедиций, семинаров, слетов, в том числе акции «Марш парков»; повышение квалификации специалистов — экологов; внесение изменений в документы территориального планирования, с целью обеспечения всей территории городского округа документами территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующими действующему законодательству; количество площадок, предназначенных для развития жилищного строительства, для которых разработаны проекты планировки; количество площадок, предназначенных для развития жилищного строительства, для которых разработаны проекты межевания; удовлетворенность населения качественной и своевременной всесторонней объективной информацией; количество выпусков теле - и радиопрограмм; количество граждан, получивших выплату по ежемесячному дополнительному материальному содержанию Почетного гражданина Кушвинского городского округа; количество граждан, получивших социальные выплаты, нуждающихся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа; количество активно взаимодействующих с администрацией Кушвинского городского округа общественных объединений; количество реализованных совместных проектов администрации округа и общественных организаций; увеличение выделенных площадей под архивохранилище; количество архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, хранящихся в администрации Кушвинского городского округа в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение; количество принятых на муниципальное хранение документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области; количество запросов социально-правового характера, исполненных администрацией Кушвинского городского округа в законодательно установленные сроки; увеличение протяженности стеллажных полок; увеличение приобретенных архивных коробок; оснащение офисным оборудованием; доля научно-справочного аппарата (описи), переведенного в цифровой формат, от общего количества описей, имеющихся в Кушвинском городском округе; количество рассмотренных на заседании административной комиссии протоколов об административных правонарушениях в Кушвинском городском округе; формирование списка кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области от Кушвинского городского округа; доля муниципальных служащих администрации Кушвинского городского округа, повысивших образовательный уровень в вузах, на курсах повышения квалификации и прошедших профессиональную переподготовку на базе высшего образования; уровень удовлетворенности граждан деятельностью органов местного самоуправления; уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг; доля качественно предоставленной информации и отчетов. |
| 6 | Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей | ВСЕГО: 184 842 678,12 рублей, в том числе: 2015 год – 20 294 739,12 рублей; 2016 год – 19 102 847 рублей; 2017 год – 19 484 741 рублей; 2018 год – 47 112 626 рублей; 2019 год – 39 019 912 рублей; 2020 год – 39 757 813 рублей. |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Настоящая Программа определяет основные цели, задачи и целевые показатели в области деятельности администрации Кушвинского городского округа по решению вопросов местного значения.

Успешное развитие территории городского округа напрямую зависит от эффективности деятельности органов местного самоуправления. Программа составлена исходя из необходимости одновременного решения двух задач - приближения местного самоуправления к населению и обеспечения эффективности деятельности муниципального образования.

Подпрограмма 1 «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности, профилактике терроризма и экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия»

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности, профилактике экстремизма и терроризма.

В Кушвинском городском округе имеются объекты с наличием химически опасных и взрывоопасных веществ и продуктов, лесные массивы, склонные к возгоранию, и другие объекты, требующие дополнительных мер в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Расширение и развитие производственной и социальной сфер, направленных на удовлетворение жизненных потребностей граждан, делают актуальными вопросы совершенствования защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности граждан по месту жительства, в социальных, культурных учреждениях, местах массового пребывания людей.

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Кушвинского городского округа:

реализуются принятые в установленном порядке нормы и правила по предотвращению пожаров, в рамках которых требуется исключать возможность переброса огня из лесных и торфяных массивов на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и иное);

устанавливаются средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара;

создаются условия для забора в любое время воды из источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения и т.д.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, оперативность их локализации и ликвидации позволят сократить финансовые, материальные затраты местного бюджета. В обеспечении противопожарных, антитеррористических мероприятий, профилактической работе администрации Кушвинского городского округа оказывает содействие в пределах своих полномочий Межмуниципальный отдел МВД России «Кушвинский».

По данному направлению требуется принятие мер, направленных:

на обеспечение правопорядка в общественных местах при проведении массовых мероприятий;

на противодействие экстремистской деятельности, терроризму;

на предупреждение и пресечение административных правонарушений, предусмотренных Областным законом от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», производство по которым ведет администрация Кушвинского городского округа. Взаимодействие полиции и органов местного самоуправления приведет к повышению безопасности жизни населения;

на модернизацию и сервисное обслуживание сети видеонаблюдения;

на создание условий для привлечения общественных формирований и населения к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан;

на обеспечение антитеррористической безопасности избирательных участков, избирателей, кандидатов, участвующих в выборах различных уровней.

В целях повышения готовности администрации Кушвинского городского округа и городских служб к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации ведется работа по:

взаимодействию привлекаемых сил и средств городских служб при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;

взаимодействию с правоохранительными органами Кушвинского городского округа по вопросам предупреждения террористических проявлений на территории Кушвинского городского округа и минимизации их последствий;

профилактики экстремистской деятельности;

взаимодействию с национальными диаспорами и религиозными концессиями на территории Кушвинского городского округа;

мониторингу и прогнозированию террористической опасности и межнациональной обстановки на территории Кушвинского городского округа.

Мероприятия направлены на укрепление в Кушвинском городском округе ценностей многонационального общества, соблюдение прав и свобод человека, поддержание межнационального мира и межконфессионального согласия, включение мигрантов в новую для них культурную среду и систему социальных отношений, создание условий для профилактики межэтнических и межкультурных конфликтов, а также искоренения проявлений ксенофобии и мигрантофобии.

На территории Кушвинского городского округа действуют 6 зарегистрированных религиозных организаций. Большинство религиозных организаций относятся к Русской Православной Церкви.

Подпрограмма 2 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) на 10 000 жителей в Кушвинском городском округе по состоянию на 01.01.2014 года составляло 265 единиц, что ниже уровня 2012 года на 10%. В абсолютном выражении число СМСП за последние 3 года имеет тенденцию к сокращению. По состоянию на 01.01.2012 г. численность СМСП в Кушвинском городском округе составляла 1195 единиц, на 01.01.2013 г. численность СМСП снизилась до 1173 единицы, на 01.01.2014года -  1060 единиц.

Тенденция сокращения числа действующих предпринимателей является общероссийской и связана с увеличением в 2011 году ставки страховых взносов, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями во внебюджетные фонды за наемных работников, и увеличением с 01.01.2013 г. более чем в 2 раза размера обязательных отчислений для индивидуальных предпринимателей в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Пенсионный фонд России.

Однако изменение налогового законодательства и сокращение числа СМСП не связано с сокращением численности работающих у СМСП. По состоянию на 01.01.2013 года численность занятых у СМСП составляла 3213 человек, на 01.01.2014 года— 3252 человек.

Сфера деятельности большинства предпринимателей - розничная торговля, предоставление бытовых услуг. Удельный вес других видов деятельности невелик. В плановом периоде значительных структурных изменений не ожидается. Прогнозируется сохранение наметившейся тенденции к сокращению доли предпринимателей, занятых в розничной торговле и увеличению доли предпринимателей, занятых в сфере сельского хозяйства, услуг.

В современных условиях содействие развитию малого и среднего предпринимательства государством отнесено к наиболее значимым направлениям деятельности органов власти всех уровней для решения проблем социально-экономического развития и смягчения социальных проблем. Роль малого и среднего предпринимательства в экономике Кушвинского  городского округа увеличивается. Высвобождение численности работников непрофильных производств требует активного создания новых предприятий и организации новых производств, освоения новых видов продукции и экономических ниш. Сложившаяся в городе традиционная структура экономики должна быть изменена в сторону увеличения доли малого и среднего предпринимательства.

Развитие малых и средних предприятий имеет целью обеспечить решение экономических и социальных задач, в том числе способствует формированию конкурентной среды, насыщению рынков товарами и услугами, обеспечению занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, в том числе и бюджет Кушвинского городского округа.

Социальный эффект от деятельности малого и среднего бизнеса  оценивается с точки зрения обеспечения занятости и качества жизни жителей Кушвинского городского округа, а также с точки зрения формирования среднего класса и его участия в реализации социальных программ.

В Кушвинском городском округе проведена определенная работа по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса. Для реализации выполнения законодательных актов Российской Федерации и Свердловской области по поддержке малого предпринимательства, а также целенаправленного расходования бюджетных средств постановлением главы  Кушвинского городского округа от 16.02.2009 года № 163 «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кушвинском городском округе на 2009-2011 годы» (далее – Программа) была принята муниципальная целевая программа «Поддержка малого и среднего  предпринимательства в Кушвинском городском округе на 2009-2011 годы» и постановлением администрации Кушвинского городского округа от 25.07.2011года №749 «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кушвинском городском округе на 2012-2014 годы» была принята муниципальная целевая программа «Поддержка малого и среднего  предпринимательства в Кушвинском городском округе на 2012-2014 годы».

В 2009 году согласно плану мероприятий был создан муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, которому в безвозмездное пользование были переданы помещения для офиса и бизнес-инкубатора; координационный совет по малому и среднему предпринимательству при главе Кушвинского городского округа (постановление главы Кушвинского городского округа от 19.02.2009 года № 182 «О координационном совете по малому и среднему предпринимательству при главе Кушвинского городского округа»), состав которого на 2/3 состоит из представителей малого и среднего бизнеса. Проводились обучающие семинары, повышение квалификации работников предприятий потребительского рынка, конкурсы, совещания и индивидуальные встречи с хозяйствующими субъектами.

В городском округе ежегодно проводится День предпринимателя, где освещаются насущные вопросы предпринимательства, повышение профессионального уровня, помощи в работе и жизнедеятельности. В данных мероприятиях принимают участие представители надзорных органов, органов сертификации, метрологии, Уральской Торгово-Промышленной палаты, министерства торговли, питания и услуг Свердловской области, областной фонд поддержки предпринимательства и другие.

Сектор малого предпринимательства занял существенное место в социально-экономическом развитии городского округа, создав реальные возможности населению для самореализации и занятия предпринимательством.

Несмотря на большую роль малого бизнеса в экономике городского округа есть много вопросов, которые негативно влияют на его развитие: нестабильная экономическая обстановка в стране, высокая конкуренция, не позволяющая планировать на перспективу, появление на рынке более крупных предприятий, вытесняющих мелких предпринимателей.

Самым эффективным методом решения проблем развития и поддержки малого предпринимательства является муниципальная программа, которая увяжет мероприятия по срокам, ресурсам, исполнителям, организует управление и контроль.

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кушвинском городском округе на 2015-2020 годы» (далее также – Подпрограмма) рассчитана на 6 лет. Она сформирована, исходя из принципов преемственности тех приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства, которые были определены предыдущими программами.

Возможные риски в ходе реализации муниципальной Программы: изменения федерального законодательства, неточная и недостаточная статистическая и иная информация от федеральных служб, недостаточность бюджетных средств по обеспечению реализации Программы. Для снижения рисков необходимо проводить мониторинги, исследования, ежегодный анализ эффективности проводимых мероприятий, консультации с субъектами малого и среднего предпринимательства, их постоянное информирование.

Качественно нового подхода к вопросам развития предпринимательства требуют социальные проблемы в сфере предпринимательства, а именно: низкая заработная плата, социальная незащищенность наемных работников. Необходимо развивать у субъектов малого предпринимательства навыки выживания в высоко конкурентной среде, самостоятельность в действиях, стратегическое мышление и готовность рисковать. Это должно привести к стабилизации экономической ситуации, созданию новых рабочих мест, увеличению доходной части местного бюджета и снижению социальной напряженности в обществе, что и является целью настоящей Подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кушвинском городском округе на 2015-2020 годы».

Подпрограмма 3 «Обеспечение рационального и безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории»

По данным Управления  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области,  Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в 2013 году приоритетными группами факторов среды обитания, обуславливающих комплексную нагрузку на состояние здоровья  населения Кушвинского городского округа,  являются комплексная химическая нагрузка и  биологическая нагрузка, связанные с качеством питьевой воды, атмосферного воздуха, продуктов питания, почвы.

Комплексная химическая нагрузка, связанная с качеством питьевой воды,  по комплексному показателю санитарно-токсикологического качества питьевой воды на территории городского округа за 2013 год составляет 1,9. В 2013 году количество проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составило 21,5%, что выше среднего областного показателя в 1,5 раза.

Количество проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам  по санитарно-химическим показателям, составляет 33,3%, что выше среднего областного показателя в 1,4 раза.

Биологическая нагрузка, связанная с питьевой водой:  количество неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям составляет 6,2%, что является превышением среднего областного показателя в 1,3 раза.

Учитывая изложенное, основными приоритетными среднесрочными задачами управления рисками для здоровья населения являются:

Реализация мер по снижению химической и  биологической нагрузки на население в связи с воздействием на здоровье некачественной питьевой воды, загрязненной почвы.

Обеспечение содержания водных источников централизованного водоснабжения и децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

Обеспечение соблюдения технологии водоподготовки для снабжения населения водой стандартного качества.

На территории Кушвинского городского округа в рамках реализации мероприятий по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения и постановления Правительства Свердловской области от 23.04.2014 № 309-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено подпрограммой «Экологическая безопасность Свердловской области» на 2014–2020 годы государственной программы Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2020 года» ежегодно проводятся мероприятия по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения. Ежегодно обустраивается по 2 источника. Зоны санитарной охраны соблюдены  в соответствии с санитарными правилами.

В реализации программы «Родники» принимают участие детско-юношеские коллективы: МКОУ ДОД Дом детского творчества, МОУ СОШ № 4, МОУ ООШ № 3, МОУ СОШ № 10, МАОУ СОШ № 20, МОУ СОШ п. Азиатского, МКОУ ДОД ЦДТ «Радуга». Всего ежегодно принимает участие около 500 учащихся.  Организована и проводится шефская работа по доставке питьевой воды из обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения ветеранам Великой Отечественной войны и Ветеранам труда и труженикам тыла, ветеранам педагогического труда в пос. Баранчинский, г. Кушва, д. Мостовая, д. Боровая и пос. Азиатский,  всего ежегодно  доставляется вода 250 ветеранам.

Кроме того проводится работа по обустройству трубчатых колодцев  для населения в населенных пунктах городского округа не имеющих централизованного водоснабжения. В 2013 году обустроен трубчатый колодец в пос. Баранчинском по ул. Коммуны, 7, д. Мостовая, д. Боровая, д. Верхняя Баранча. Планируется обустройство трубчатых колодцев  в парковых зонах городского округа.

Ежегодно проводятся лабораторные исследования качества воды в источниках нецентрализованного водоснабжения.

На территории Кушвинского городского округа мониторинг загрязнения атмосферного воздуха осуществляется  в зоне влияния выбросов предприятий с привлечением аккредитованных лабораторий. По данным наблюдений, в течение нескольких лет качество атмосферного воздуха характеризуется относительной стабильностью.

На территории Кушвинского городского округа в настоящее время действует один полигон твердых бытовых отходов в г. Кушва, эксплуатируемый предприятием ООО «Благоустройство» (лицензия № 066 00235 от 11.12.2012 г. на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению  опасных отходов). Полигон твердых бытовых отходов расположен в 1,3 км  восточнее г. Кушва, в 2,5 км от Кушвинского пруда и 1,2 км от р. Кушва. На участок полигона имеется гидрогеологическое заключение  № 2409М от 22.01.2003г. Полигон запущен в эксплуатацию в 2005 году (после реконструкции) срок окончания эксплуатации – 2030 год. Общая площадь полигона 5,5 га. На полигон поступают отходы 3, 4, 5 классов опасности от населения и предприятий города. В среднем за год размещается 14500 тонн отходов. Емкость объекта составляет 1500000 м3 или 291200 тонн на 25 лет (до 2030 года).

В целях организации надлежащего сбора и захоронения отходов на территории поселка Баранчинский администрация Кушвинского городского округа планирует проведение проектно-изыскательных работ по строительству полигона твердых бытовых отходов в пос. Баранчинский Кушвинского городского округа Свердловской области, на земельном участке площадью 3,1 га.

Ежегодно в соответствии с постановлением администрации Кушвинского городского округа «Об очистке территории Кушвинского городского округа от отходов и зимних накоплений» проводятся массовые мероприятия по уборке территорий городского округа от отходов и зимних накоплений. Рекомендовано руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, собственникам частных домов и строений приступить к санитарной очистке прилегающих территорий от зимних накоплений мусора и ликвидации, самовольно возведенных свалок по мере схода снежного покрова и оттаивания льда, согласно заданию.

Кроме того при участии администрации Кушвинского городского округа и МКУ КГО «Комитета жилищно-коммунальной сферы» с привлечение работников предприятий и организаций, ветеранов городского округа, учащихся образовательных учреждений, проводятся акции по высадке зеленых насаждений — деревьев, кустарников, очистка прибрежных полос, парковых зон, мест массового отдых населения. Учащимися образовательных учреждений проводятся акции «Марш парков», ведется агитационная работа, распространение листовок.

Подпрограмма 4 «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации наличие утвержденных документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования муниципальных образований является основополагающим условием для предоставления земельных участков для строительства, в том числе для строительства жилых домов.

Помимо этого Градостроительным кодексом Российской Федерации предписано наличие Правил землепользования и застройки – вида нормативного правового документа, включающего в себя положения о порядке применения правил, карты градостроительного зонирования и градостроительные регламенты.

Для развития жилищного строительства необходима также своевременная подготовка документации по планировке (в том числе и межеванию) территорий муниципальных образований, как условия для формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства.

Разработка документации по планировке территории должна проходить опережающими темпами для обеспечения условий последующего предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства, в том числе и с подготовкой топографических карт масштабов 1:500 - 5000, как основы для разработки документации по планировке территории, которыми Кушвинский городской округ не обеспечен в полном объеме.

Для обеспечения установленных параметров по вводу жилья в Кушвинском городском округе необходимо подготовить документацию по планировке территории.

Данные обстоятельства подтверждают обоснованность и необходимость решения изложенных проблем программно-целевым методом.

Подпрограмма 5 «Доведение до сведений жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии инфраструктуры и иной официальной информации»

Развитие Кушвинского городского округа невозможно представить без развития собственного телевидения. Телевидение - это лицо, визитная карточка Кушвинского городского округа. Телевидение - одна из главных составляющих микроклимата, имиджа любого города или поселка. Телевидение способствует  формированию у граждан высоких духовно-нравственных ценностей, патриотического сознания, любви к малой родине, воспитанию молодежи в лучших традициях народов, проживающих на территории Кушвинского городского округа.

В целях совершенствования данной сферы Администрацией Кушвинского городского округа создано Муниципальное казенное учреждение Кушвинского городского округа "Телерадиокомитет" (далее - МКУ КГО «Телерадиокомитет»).

Предметом деятельности МКУ КГО «Телерадиокомитет» является предоставление населению Кушвинского городского округа официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Кушвинского городского округа, развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации, посредством выпуска теле и радиопрограмм.

Основной целью учреждения является удовлетворение потребностей населения Кушвинского городского округа во всесторонней объективной информации:

- обеспечение населения Кушвинского городского округа информацией  о деятельности органов местного самоуправления, доведение до населения официальной информации, исходящей от органов местного самоуправления, освещение процессов принятия и реализации решений органами местного самоуправления;

- обеспечение населения Кушвинского городского округа информацией  о деятельности учреждений образования, здравоохранения, культуры, правоохранительных органов, а также других социально-значимых событиях, происходящих на территории Кушвинского городского округа.

Задачами учреждения, решение которых обеспечивает достижение цели являются:

- своевременное и качественное информирование населения о социально-экономическом и культурном развитии, развитие общественной инфраструктуры и иной официальной информации Кушвинского городского округа;

- создание и выпуск  теле и радиопрограмм, освещающих деятельность органов местного самоуправления и учреждений города с достижением максимального охвата населения Кушвинского городского округа.

Настоящая подпрограмма направлена на осуществление мероприятий по содержанию МКУ КГО «Телерадиокомитет» для успешной реализации учреждением муниципальных услуг, определенных муниципальным заданием.

Расходы бюджета планируются направить на обеспечение деятельности МКУ КГО «Телерадиокомитет», в том числе обновление офисного и телевизионного оборудования. Применение в наше время современного оборудования, при создании передач телевидения и радиовещания, поднимет на более высокий технологический уровень создания телепрограмм и улучшит качество вещания. Так же современное техническое оснащение учреждения позволит повысить оперативность и качество подачи информации.

Подпрограмма 6 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения»

Одним из важных направлений в работе администрации Кушвинского городского округа является социальная поддержка наиболее незащищенных категорий населения. Реализация данного направления помогает наиболее нуждающимся гражданам в решении конкретных проблем, с учетом специфики их положения, а также других обстоятельств в части дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан.

Дополнительные меры социальной поддержки предусматривают:

оказание помощи гражданам, нуждающимся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа, на оплату проезда к месту проведения процедуры в г. Екатеринбург и г. Нижний Тагил;

ежемесячные выплаты Почетным гражданам Кушвинского городского округа.

Увеличение, начиная с 2013 года, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций названо в указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» одним из приоритетных направлений деятельности органов власти.

В городском округе сложилась система взаимодействия с общественными организациями, реализующими социально-ориентированные проекты. В течение нескольких лет общественные организации, привлекают к общественной работе членов своих обществ, способствуют социально-культурной адаптации.

Администрацией Кушвинского городского округа в целях оказания поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций проводятся:

поддержка инициатив различных социальных групп по созданию общественных объединений;

создание условий для эффективного взаимодействия администрации Кушвинского городского округа и имеющихся на территории общественных объединений через систему муниципальной поддержки некоммерческих организаций и реализации их социально ориентированных проектов.

Последовательная реализация Подпрограммы позволит направить меры социальной  поддержки на создание равных условий для всех членов общества, повышение уровня и качества жизни граждан.

Программный подход даст возможность скоординировать действия администрации Кушвинского городского округа и социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере государственно-общественных отношений, и формирования гражданского общества. Позволит создать единые подходы в работе с общественными инициативами, развивать межсекторное взаимодействие, более эффективно использовать общественные ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач Кушвинского городского округа.

Подпрограмма 7 «Осуществление государственных полномочий Свердловской области»

В Кушвинском городском округе осуществляются государственные полномочия Свердловской области по трем направлениям:

1. по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и по созданию административных комиссий, предусмотренных Областным законом.

В связи с наделением органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по созданию административных комиссий постановлением главы администрации Кушвинского городского округа от 15.09.2011 года № 922 создана административная комиссия в количестве 8 человек. Постановлением администрации Кушвинского городского округа от 23.01.2012 года № 45 внесены изменения, и количественный состав комиссии определен в составе 6 человек.

Решением Думы Кушвинского городского округа от 20.10.2011 года № 618 утвержден перечень должностных лиц Кушвинского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (21 должностное лицо), который в редакции от 16.02.2012 года № 17 определен в количестве 17 человек.

Направленные денежные средства в виде субвенций органам местного самоуправления для осуществления, переданного им государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, для обеспечения и осуществления деятельности административной комиссии расходуются по назначению. С указанными должностными лицами проведено обучение, по применению закона Свердловской области от 14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» и  правильному составлению протоколов об административном правонарушении.

Все поступающие протоколы в административную комиссию рассмотрены в установленные законом сроки в заседаниях комиссии, которые проводятся в ежемесячном режиме (2 раза в месяц). Большое значение придается работе с населением и широкому освещению работы комиссии в СМИ, профилактике административных правонарушений, в том числе путем вынесения предупреждений, когда они имелись в санкциях статей вышеуказанного закона. В работе должностных лиц администрации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, также используются письменные и устные обращения граждан сигнального характера.

Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области (далее Департамент) в 2012-2013 году: организованы обучающие семинары с председателями и ответственными секретарями административных комиссий по организации деятельности административных комиссий; разработаны методические рекомендации по ведению делопроизводства, в Кушвинский округ выезжал специалист департамента с оказанием практической помощи на месте, на все возникающие вопросы всегда можно получить исчерпывающий ответ, в том числе, посредством электронной и телефонной связи.

2. по составлению списка кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области.

Список формируется один раз на 4 года, ежегодно в него вносятся изменения, дополнения, которые утверждаются постановлением администрации Кушвинского городского округа.

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 16.08. 2011 года № 1069-ПП «О Порядке и сроках составления списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области (для Свердловского областного суда, Уральского окружного военного суда, Третьего окружного военного суда)» постановлением администрации Кушвинского городского округа от 17.09.2012 года № 1518 утверждены списки кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции Свердловской области от Кушвинского городского округа на 2013-2016 годы в количестве 250 человек. Данный список в соответствии с законодательством был опубликован в официальном печатном издании на территории городского округа – газете «Кушвинский рабочий»

3. по созданию условий для хранения, комплектования, учёта и использования документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области в Кушвинском городском округе в интересах граждан.

Роль и значение архивного дела в последние годы существенно возросли. Потребность глубокого осмысления, переоценки исторического прошлого вызывает большой интерес населения к архивным источникам. Сохраняя документацию, отражающую материальную, духовную жизнь жителей Кушвинского городского округа, имеющую историческое, научное, экономическое, политическое, социальное и культурное значение, а так же документы по личному составу ликвидированных организаций Кушвинского городского округа, архив становится активным участником социально-экономического процесса, происходящих в округе, выступает гарантом социальной защищенности граждан, их пенсионного обеспечения.

Деятельность архива сосредоточена на вопросах обеспечения, хранения, комплектования, учёта и использования документов архивного фонда Кушвинского городского округа, в том числе документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, информатизации архивного дела, удовлетворении потребностей населения.

Организационный отдел администрации Кушвинского городского округа осуществляет в пределах своей компетенции организационно-методическое руководство ведомственными архивами учреждений, организаций – источниками комплектования организационного отдела администрации Кушвинского городского округа, контролирует в них постановку делопроизводства в рамках документационного обеспечения управления. Приоритетным направлением при комплектовании архива является комплектование документами постоянного хранения. По состоянию на 01.01.2014 года источниками комплектования организационного отдела являются 24 организации, в том числе 12 муниципальной, 6 государственной областной, 4 государственной федеральной и 2 негосударственной формы собственности, создающие документы постоянного хранения, имеющие социальное, экономическое и культурное значение и являющиеся составной частью Архивного фонда Российской Федерации. Документы этих организаций ежегодно пополняют Архивный фонд Кушвинского городского округа около 250 единиц хранения, в том числе ежегодно поступают на муниципальное хранение документы, относящиеся к государственной собственности Свердловской области около 30 единиц хранения.

На хранении в организационном отделе администрации Кушвинского городского округа на 01.01.2014 года в 90 фондах находится 18 393 единиц хранения, в том числе 3 595 единиц хранения, относящиеся к государственной собственности Свердловской области, из них документы постоянного срока хранения в 54 фондах – 9 303 единиц хранения, в том числе 3 180 единиц хранения, относящиеся к государственной собственности Свердловской области и  по личному составу в 36  фондах – 9 090 единиц хранения, в том числе 415 единиц хранения,  относящиеся к государственной собственности Свердловской области.

Главной проблемой является предельная загруженность архивохранилища. Архив Кушвинского городского округа расположен в здании администрации Кушвинского городского округа, по адресу: 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Красноармейская, 16. Под архив Кушвинского городского округа выделено помещение, общей площадью 73,2 кв.м. Степень загруженности на 2014 год составляет 65 процентов.

В функции организационного отдела входит такой важный вид оказания услуг населению, как исполнение социально-правовых запросов граждан путем оформления и выдачи архивных справок для подтверждения трудового стажа и размера заработной платы, социальных льгот. В связи с непрекращающимися пенсионными реформами интенсивность работы по использованию архивных документов социально-правового характера с каждым годом возрастает. Ежегодно организационный отдел исполняет свыше 450 социально-правовых запросов, в том числе около 1 социально - правого  запроса, относящийся к государственной собственности Свердловской области.

Растет количество тематических запросов, поступивших от органов власти, организаций и граждан.

Введение новых автоматизированных архивных технологий предполагает внедрение специализированных программных продуктов по архивному делу и приобретение технических средств для перевода архивных документов, в том числе документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области на бумажном носителе в цифровой формат и хранения этой информации.

Решение задач сохранения архивных документов, в том числе документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области архивного фонда  городского округа, его использования и дальнейшего развития требуют реализации комплекса мероприятий по обеспечению запросов и потребностей в области сохранения и использования архивной информации.

Программа в части информатизации предусматривает создание электронных описей, увеличение объема электронного фонда пользования в Кушвинском городском округе. Это не только обеспечит доступ граждан и организаций к поисковым средствам и электронным копиям архивных документов, в том числе на основе удаленного доступа (прежде всего через информационно-коммуникационную сеть Интернет), но и повысит качество информационного обслуживания населения и оказания государственных (муниципальных) услуг в электронной форме, открытость и эффективность работы архива.

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы Кушвинского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2020 года»

Основные направления развития местного самоуправления определены Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным законом от 29.10.2007 года №136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Указом Президента Российской Федерации от 10.03.2009 года №261 «О федеральной программе «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)».

Численность муниципальных служащих по состоянию на 01.01.2014 года составляла 41 штатная единица. Успех развития местного самоуправления определяется кадровым составом муниципалитета.

Сегодня остро необходимыми стали деловая активность, инициатива муниципальных служащих, повышение ответственности за результаты своей работы, укрепление исполнительской дисциплины, высокий профессионализм, предполагающий соответствующее образование, знание особенностей управляемой сферы, знания в области теории управления и самоуправления, конституционного, административного права, муниципальной экономики, социологии, экологии, психологии, муниципального менеджмента.

Для совершенствования профессиональных управленческих навыков сотрудников, повышения их компетентности проводятся следующие мероприятия:

- обучение муниципальных служащих на систематических и выездных обучающих семинарах;

- повышение образовательного уровня специалистов и подготовка резерва кадров органов местного самоуправления в вузах, на курсах повышения квалификации, профессиональной подготовки на базе высшего образования;

- проведение выездных обучающих семинаров-тренингов для руководителей.

Обеспечение деятельности муниципальных органов направлено на содержание муниципальных служащих, включая транспортные, командировочные расходы, оплата услуг в области информационных технологий.

Одной из целей администрации Кушвинского городского округа является развитие партнерских отношений между институтами власти и местным сообществом на основе развития гражданских инициатив, включая реализацию комплекса мероприятий, с помощью которых каждый житель городского округа может почувствовать причастность к успешному развитию территории, заботу и уважение со стороны местной власти и оценить свою значимость, что в немалой степени определяет психологическую комфортность проживания и влияет на привлекательность территории. По данному направлению администрацией Кушвинского городского округа проводится чествование работников предприятий в канун профессиональных праздников и в связи с юбилейными датами основания предприятий (организаций), проведение встреч главы городского округа с различными категориями граждан, проведение городских праздников, акций и мероприятий, в том числе проводимых по инициативе Правительства Свердловской области и Горнозаводского управленческого округа Свердловской области.

К прочей деятельности администрации Кушвинского городского округа относится:

оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Свердловской области»;

оплата административных штрафов, предъявляемых к муниципалитету по исполнительным листам, пожарной безопасности, ГО и ЧС и иное;

оплата непредвиденных расходов по распоряжениям администрации Кушвинского городского округа за счет резервного фонда, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и т.п.;

обеспечение деятельности направлено на содержание муниципальных служащих, включая транспортные, командировочные расходы, оплата услуг в области информационных технологий.

В целях совершенствования обеспечения деятельности администрации Кушвинского городского округа создано муниципальное казенное учреждение в соответствии с постановлением администрации Кушвинского городского округа от 29.06.2011 года №648 «О создании муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно – коммунальной сферы».

Учреждением организована эксплуатация и содержание зданий, помещений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности и используемых администрацией Кушвинского городского округа, материально – технического обслуживания деятельности, обеспечивается транспортное обслуживание, осуществляются функции по охране труда, пожарной безопасности администрации Кушвинского городского округа.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В целях достижения целей муниципальной программы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий по выполнению муниципальной программы. Перечень мероприятий муниципальной программы по направлениям "капитальные вложения", "прочие нужды" с указанием годовых размеров расходов по источникам финансирования, а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых направлены мероприятия, приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Исполнителями муниципальной программы являются:

1) юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации муниципальной программы, в порядке, установленном законодательством и нормативными правовыми актами Свердловской области, Кушвинского городского округа;

2) муниципальные казенные учреждения Кушвинского городского округа, подведомственные администрации Кушвинского городского округа;

3) некоммерческие организации, не являющиеся муниципальными учреждениями, на основании соглашений о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями;

4) Администрация Кушвинского городского округа.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено предоставление следующих субсидий юридическим лицам:

1) некоммерческой организации – фонд «Кушвинский центр развития предпринимательства» на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»;

2) социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий Подпрограммы 6 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения».

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, за счет средств бюджета городского округа и областного бюджета, а также за счет средств федерального бюджета.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ДО 2020 ГОДА»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности, профилактике терроризма и экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1: Организация мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их последствий, совершенствование системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1: Повышение качества обучения населения в области гражданской обороны, увеличение охвата обучением неработающего населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 1: Создание и содержание в рабочем состоянии, и оснащение учебно-консультационных пунктов ГОЧС на территории Кушвинского городского округа | штук | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Федеральный закон от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» |
| 5 | Целевой показатель 2: Развитие и совершенствование учебно – материальной базы учебно-методического класса «Курсы гражданской обороны» | процент | 0 | 0 | 0 | Не менее 60 | Не менее 60 | Не менее 60 | Федеральный закон от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» |
| 6 | Целевой показатель 3: Приобретение для вновь созданных консультационных пунктов ГОЧС при администрации и обновление действующих консультационных пунктов ГОЧС на территории Кушвинского городского округа комплектов оргтехники (принтеры, компьютеры, сканеры, интерактивные доски) | комплект | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Федеральный закон от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» |
| 7 | Целевой показатель 4: Обучение и совершенствование профессиональной подготовки руководящего состава РСЧС Кушвинского городского округа на курсах Учебно-методических центров г. Екатеринбурга и г. Нижнего Тагила | процент | 0 | 0 | 0 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Федеральный закон от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» |
| 8 | Задача 2: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в постоянной готовности системы оповещения на территории Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Целевой показатель 5: Оплата за размещение имущества средств оповещения ГО системы (сирены) П-164 Кушвинского городского округа | м2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Федеральный закон от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» |
| 10 | Целевой показатель 6: Оплата за эксплуатационно - техническое обслуживание системы (сирены) оповещения ГО (П-164) Кушвинского городского округа | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Федеральный закон от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» |
| 11 | Задача 3: Создание запасов материальных средств оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации КЧС Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Целевой показатель 7: Приобретение аварийно-спасательной машины / АСМ-41-01Ш на базе УАЗ-3163 «Патриот» | штук | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| 13 | Целевой показатель 8: Приобретение пневмокаркасной палатки для запасного пункта управления в зоне чрезвычайной ситуации | штук | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| 14 | Задача 4: Создание запасов материальных и финансовых средств в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуациях, возникших на территории Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Целевой показатель 9: Создание финансового резерва, в том числе: | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| 16 | - направленного на осуществление аварийно-спасательных и других неотложных работ, проведение мероприятий при локализации чрезвычайной ситуации и мероприятий профилактического характера | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 17 | - направленного на осуществление организации питания аварийно – спасательных формирований при проведении аварийно – спасательных работ при локализации местной чрезвычайной ситуации из расчета на 120 человек | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 18 | Целевой показатель 10: Оснащение пунктов временного размещения пострадавшего населения в Кушвинском городском округе | процент | 0 | 0 | 0 | Не менее 60 | Не менее 60 | Не менее 60 | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| 19 | Задача 5: Создание запасов материальных и финансовых средств в области гражданской обороны на территории Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Целевой показатель 12: Приобретение средств индивидуальной защиты (противогазов), согласно требованиям законодательства Российской Федерации Приказ МЧС РФ от 21.12.2005 N 993 для служб спасения администрации Кушвинского городского округа | штук | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 185 | Федеральный закон от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» |
| 21 | Целевой показатель 13: Оснащение приёмных эвакуационных пунктов временного размещения пострадавшего населения аварийными (резервными) источниками освещения – приобретение генераторов | штук | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| 22 | Цель 2: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Задача 6: Повышение уровня нормативно-правового обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Целевой показатель 14: Разработка и совершенствование муниципальных нормативных правовых актов по реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Кушвинского городского округа | папка | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» |
| 25 | Целевой показатель 15: Организация проведения мероприятий противопожарной пропаганды и обучения населения | единиц | 125 | 0 | 25 | 300 | 275 | 250 | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» |
| 26 | Задача 7: Повышение противопожарной защищённости территории и населённых пунктов Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Целевой показатель 16: Выполнение мероприятий, исключающих переброс огня при лесных и торфяных пожарах на территорию населенных пунктов, в том числе создание и содержание минерализованных полос по границам населенных пунктов и противопожарных разрывов | километр | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» |
| 28 | Целевой показатель 17: Создание условий для организации добровольной пожарной охраны (ДПО), а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах | человек | 10 | 0 | 10 | 30 | 20 | 15 | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» |
| 29 | Цель 3: Противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение антитеррористической защищенности населения, предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с терроризмом и экстремизмом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Задача 8: Профилактика экстремизма и терроризма в Кушвинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Целевой показатель 18: Мероприятия в сфере профилактики экстремизма, терроризма и по обеспечению общественного порядка | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| 32 | Целевой показатель 19: Приобретение камер видео - наблюдения с целью реализации комплекса мер, направленных на укрепление антитеррористической защищенности на территории Кушвинского городского округа | штук | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| 33 | Целевой показатель 20: Проведение проверок обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| 34 | Целевой показатель 21: Проведение учений по применению сил и средств в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами и минимизации их последствий | единиц | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| 35 | Цель 4: Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Задача 9: Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений; содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих в Кушвинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Целевой показатель 22: Количество проведенных учебно-методических семинаров по вопросам направленным на укрепление межнационального и межконфессионального согласия | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Указ президента РФ от 19.12.2012 года № 1666 «О стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года». |
| 38 | Подпрограмма 2 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Цель 5: Создание условий для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Задача 10: Развитие системы финансовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Целевой показатель 23: Частичное возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства, занятым в сельском хозяйстве, затрат на улучшение материально-технической базы | субъект | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |  |
| 42 | Цель 6. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Кушвинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Задача 11: Развитие системы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Целевой показатель 24: Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Кушвинского городского округа | субъект | 1075 | 1080 | 1085 | 1090 | 1095 | 1100 | Прогноз социально-экономического развития Кушвинского городского округа на 2014 – 2016 годы, утвержденный Постановлением администрации Кушвинского городского округа от 07.11.2013 года № 2161 |
| 45 | Задача 12: Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Целевой показатель 25: Предоставление мест в бизнес-инкубаторе для предпринимательской деятельности малого и среднего предпринимательства. | субъект | 0 | не менее 5 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |  |
| 47 | Целевой показатель 26: Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства всего, в том числе: | субъект | не менее 24 | не менее 24 | не менее 24 | не менее 24 | не менее 24 | не менее 24 |  |
| 48 | - предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение части затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях | субъект | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |  |
| 49 | - предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства | субъект | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |  |
| 50 | -предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на частичную компенсацию затрат по аттестации рабочих мест и лабораторным испытаниям | субъект | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |  |
| 51 | -предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на частичную компенсацию затрат на создание собственного дела | субъект | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |  |
| 52 | Задача 13: Расширение форм и методов информационной поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Целевой показатель 27: Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | субъект | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 |  |
| 54 | Задача 14: Содействие профессиональной подготовке и повышению квалификации кадров для малого предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Целевой показатель 28: Прирост численности занятых в малом и среднем предпринимательстве | человек | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | Прогноз социально-экономического развития Кушвинского городского округа на 2014 – 2016 годы, утвержденный Постановлением администрации Кушвинского городского округа от 07.11.2013 года № 2161 |
| 56 | Целевой показатель 29: Повышение квалификации и дополнительное обучение субъектов малого и среднего предпринимательства | субъект | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 |  |
| 57 | Подпрограмма 3 «Обеспечение рационального и безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Цель 7: Обеспечение экологического благополучия и экологической безопасности жителей Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Задача 15: Организация комплексной системы сбора, транспортировки и размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Целевой показатель 30: Строительство полигона ТБО в пос. Баранчинский с разработкой и согласованием проектной документации | штук | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 61 | Целевой показатель 31: Утилизация ртутьсодержащих ламп (сбор, транспортировка и обезвреживание ртутьсодержащих отходов, принятых от населения и учреждений соцкультбыта и передача специализированному предприятию) | штук | не менее 2500 штук | не менее 2500 штук | не менее 2500 штук | не менее 2500 штук | не менее 2500 штук | не менее 2500 штук |  |
| 62 | Целевой показатель 32: Корректировка Генеральной схемы санитарной очистки Кушвинского городского округа (для всех населенных пунктов) | штук | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 63 | Целевой показатель 33: Проведение экспертизы схемы санитарной очистки | штук | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 64 | Целевой показатель 34: Сбор информационных материалов для разработки рабочего проекта строительства биотермической ямы на территории Кушвинского городского округа | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 65 | Задача 16: Удовлетворение потребностей населения городского округа в питьевой воде стандартного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Целевой показатель 35: Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения | штук | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 67 | Целевой показатель 36: Проведение лабораторных исследований качества воды в источниках нецентрализованного водоснабжения | штук | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |  |
| 68 | Целевой показатель 37: Подготовка отчетных буклетов по реализации программы «Родники» (подготовка фотоматериалов, подготовка отчетных буклетов, с целью демонстрации на областных съездах) | штук | Не менее 1 | 0 | 0 | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 |  |
| 69 | Целевой показатель 38: Ликвидация аварийных источников нецентрализованного водоснабжения на территории Кушвинского городского округа (работы по демонтажу) | штук | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  |
| 70 | Целевой показатель 39: Инвентаризация источников нецентрализованного водоснабжения в населённых пунктах Кушвинского городского округа | штук | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 |  |
| 71 | Целевой показатель 40: Сооружение трубчатого колодца (скважины) в целях организации водоснабжения населения Кушвинского городского округа | штук | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  |
| 72 | Целевой показатель 41: Подготовка документов для заключения договоров использования водных объектов для сброса сточных вод и забора воды | штук | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 73 | Задача 17: Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Целевой показатель 42: Проведение замеров фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе | штук | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 75 | Задача 18: Формирование экологического мировоззрения и повышение экологической культуры населения Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Целевой показатель 43: Организация и проведение массовых экологических акций для школьников и молодежи: лагерей, экспедиций, семинаров, слетов, в том числе акции «Марш парков» (приобретение мусорных пакетов, рукавиц, краски и извести) | штук | 0 | 0 | 0 | не менее 10 акции ежегодно | не менее 10 акции ежегодно | не менее 10 акции ежегодно |  |
| 77 | Целевой показатель 44: Повышение квалификации специалистов - экологов | человек | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |  |
| 78 | Подпрограмма 4 «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Цель 8. Приведение документов территориального планирования и градостроительного зонирования Кушвинского городского округа в соответствие с требованиями действующего законодательства (корректировка, внесение изменений и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Задача 19. Проведение корректировки или при необходимости внесение изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования для приведения их в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Целевой показатель 45: Внесение изменений в документы территориального планирования, с целью обеспечения всей территории городского округа документами территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующими действующему законодательству | штук | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| 82 | Цель 9: Подготовка и развитие территорий в населенных пунктах Кушвинского городского округа в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Задача 20: Разработка и утверждение документов по планировке территорий, предназначенных для жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Целевой показатель 46: Количество площадок, предназначенных для развития жилищного строительства, для которых разработаны проекты планировки | штук | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 85 | Цель 10: Создание условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства на территории Кушвинского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Задача 21: Разработка и утверждение проектов межевания территорий, предназначенных для жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Целевой показатель 47: Количество площадок, предназначенных для развития жилищного строительства, для которых разработаны проекты межевания | штук | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 88 | Подпрограмма 5 «Доведение до сведений жителей муниципального образования официальной информации о социально- экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии инфраструктуры и иной официальной информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Цель 11: Предоставление населению официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Кушвинского городского округа, развитие общественной инфраструктуры и иной официальной информации, посредством выпуска теле – и радиопрограмм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Задача 22: Своевременное и качественное информирование населения о социально-экономическом и культурном развитии, развитие общественной инфраструктуры и иной официальной информации Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Целевой показатель 48: Удовлетворенность населения качеством всесторонней объективной информацией (% от числа опрошенных) | проценты | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | социологический опрос |
| 92 | Целевой показатель 49: Удовлетворенность населения своевременной всесторонней объективной информацией (% от числа опрошенных) | проценты | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | аналитический опрос |
| 93 | Задача 23: Создание и выпуск теле и радиопрограмм, освещающих деятельность органов местного самоуправления и учреждений города с достижением максимального охвата населения Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Целевой показатель 50: Количество выпусков телевизионных программ | выпуск | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |  |
| 95 | Целевой показатель 51: Количество выпусков радиопрограмм | выпуск | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |  |
| 96 | Подпрограмма 6 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Цель 12: Оказание мер социальной поддержки гражданам и некоммерческим организациям Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Задача 24: Выплата ежемесячного дополнительного материального содержания Почетным гражданам Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Целевой показатель 52: Количество граждан, получивших выплату по ежемесячному содержанию Почетных граждан Кушвинского городского округа | человек | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |
| 100 | Задача 25: Создание условий для эффективного взаимодействия администрации округа и имеющихся на территории общественных объединений через систему муниципальной поддержки некоммерческих организаций и реализации их социально ориентированных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Целевой показатель 53: Количество активно взаимодействующих с администрацией Кушвинского городского округа общественных объединений | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| 102 | Целевой показатель 54: Количество реализованных совместных проектов администрации округа и общественных объединений | единиц | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| 103 | Задача 26: Предоставление социальных выплат гражданам Кушвинского городского округа, нуждающимся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Целевой показатель 55: Количество граждан, получивших социальные выплаты, нуждающихся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа | человек | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 105 | Подпрограмма 7 «Осуществление государственных полномочий Свердловской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Цель 13: Создание условий для хранения, комплектования, учёта и использования документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области Кушвинского городского округа в интересах граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Задача 27: Обеспечение сохранности и учета архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Целевой показатель 56: Увеличение площадей выделенных под архивохранилище | м2 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 109 | Целевой показатель 56: Количество архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, хранящихся в администрации Кушвинского городского округа в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение | единиц | 3 533 | 3 558 | 3 588 | 3 618 | 3 653 | 3 688 |  |
| 110 | Задача 28: Комплектование архива архивными документами, относящиеся к государственной собственности Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Целевой показатель 57: Количество принятых на муниципальное хранение документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | единиц | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 |  |
| 112 | Задача 29: Предоставление архивных документов, копий документов и архивной информации пользователям архивными документами, относящихся к государственной собственности Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Целевой показатель 58: Количество запросов социально-правового характера, исполненных муниципальным архивом в законодательно установленные сроки | штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 114 | Задача 30: Приобретение материально-технических ценностей для осуществления деятельности по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Целевой показатель 59: Увеличение протяженности стеллажных полок | процент | 60,2 | 66,8 | 74,1 | 81,4 | 90,2 | 100 |  |
| 116 | Целевой показатель 60: Увеличение приобретенных архивных коробок | процент | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 99 | 99,5 | 100 |  |
| 117 | Целевой показатель 61: Оснащение офисным оборудованием | единиц | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 118 | Задача 31: Перевод архивных фондов в электронную форму |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Целевой показатель 62: Доля научно-справочного аппарата (описи), переведенного в цифровой формат, от общего количества описей, имеющихся в КГО | процент | 0 | 30 | 50 | 80 | 90 | 100 |  |
| 120 | Цель 14: Создание и обеспечение деятельности административной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Задача 32: Рассмотрение дел об административных правонарушениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Целевой показатель 63: Количество рассмотренных на заседании административной комиссии протоколов об административных правонарушениях | единиц | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | Закон Свердловской области от 23.05.2011 года № 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по созданию административных комиссий», Постановление Правительства Свердловской области от 24.08.2011 года № 1128-ПП «Об административных комиссиях» |
| 123 | Цель 15: Исполнение государственного полномочия по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Задача 33: Составление список кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Целевой показатель 64: Формирование списка кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области от Кушвинского городского округа | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Свердловской области от 16.08.2011 года № 1069-ПП «О Порядке и сроках составления списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области (для Свердловского областного суда, Уральского окружного военного суда, Третьего окружного военного суда)» |
| 126 | Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы Кушвинского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Цель 16: Создание условий для развития Кушвинского городского округа, системы местного самоуправления, а также эффективное решение вопросов местного значения и переданных полномочий Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Задача 34: Формирование кадрового состава муниципальных служащих, совершенствование профессиональных и управленческих навыков сотрудников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Целевой показатель 65: Доля муниципальных служащих администрации Кушвинского городского округа, повысивших образовательный уровень в вузах, на курсах повышения квалификации и прошедших профессиональную подготовку, переподготовку на базе высшего образования | процент | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |  |
| 130 | Задача 35: Обеспечение потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличение их доступности и качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Целевой показатель 66: Уровень удовлетворенности граждан деятельностью органов местного самоуправления городского округа | процент | 63,9 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 95,0 | 100,0 |  |
| 132 | Целевой показатель 67: Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |
| 133 | Целевой показатель 68: Доля качественно предоставленной информации и отчетов | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

- Приложение №2

к муниципальной программе «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ДО 2020 ГОДА»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия | Ответственный за выполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 184 842 678,12 | 20 294 739,12 | 19 102 847 | 19 484 741 | 47 112 626 | 39 019 912 |  | 39 757 813 |  | x |  |  |
| 2 | Федеральный бюджет | 26 800 | 0,00 | 26 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | x |  |  |
| 3 | Областной бюджет | 846 500 | 270 000 | 282 200 | 294 300 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | x |  |  |
| 4 | Местный бюджет | 183 969 378,12 | 20 024 739,12 | 18 793 847 | 19 190 441 | 47 112 626 | 39 019 912 |  | 39 757 813 |  | x |  |  |
| 5 | Капитальные вложения | 7 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000 | 900 000 |  | 1 000 000 |  | x |  |  |
| 6 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | x |  |  |
| 7 | Местный бюджет | 7 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000 | 900 000 |  | 1 000 000 |  | x |  |  |
| 8 | Прочие нужды | 177 042 678,12 | 20 294 739,12 | 19 102 847 | 19 484 741 | 41 212 626 | 38 189 912 |  | 38 757 813 |  | x |  |  |
| 9 | Федеральный бюджет | 26 800 | 0,00 | 26 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | x |  |  |
| 10 | Областной бюджет | 846 500 | 270 000 | 282 200 | 294 300 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | x |  |  |
| 11 | Местный бюджет | 176 169 378,12 | 20 024 739,12 | 18 793 847 | 19 190 441 | 41 212 626 | 38 189 912 |  | 38 757 813 |  | x |  |  |
| 12 | Подпрограмма 1 «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности, профилактике терроризма и экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 21 604 000 | 1 315 000 | 1 318 000 | 1 626 000 | 7 995 000 | 4 730 000 |  | 4 620 000 | x |  |  |  |
| 14 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 15 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 16 | Местный бюджет | 21 604 000 | 1 315 000 | 1 318 000 | 1 626 000 | 7 995 000 | 4 730 000 |  | 4 620 000 | x |  |  |  |
| 17 | 2.Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 21 604 000 | 1 315 000 | 1 318 000 | 1 626 000 | 7 995 000 | 4 730 000 |  | 4 620 000 | x |  |  |  |
| 19 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 20 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 21 | Местный бюджет | 21 604 000 | 1 315 000 | 1 318 000 | 1 626 000 | 7 995 000 | 4 730 000 |  | 4 620 000 | x |  |  |  |
| 22 | Мероприятие 1: Организация мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их последствий, совершенствование системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, всего, из них: | 16 439 000 | 825 000 | 938 000 | 1 036 000 | 6 580 000 | 3 530 000 |  | 3 530 000 | 4,5,6,7,9, 10,12,13, 15,16,17, 18,20,21 |  |  | Отдел по ГОЧС, взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной работе администрации КГО |
| 23 | Создание, содержание в рабочем состоянии и оснащение учебно-консультационных пунктов ГОЧС на территории Кушвинского городского округа (один класс) 2 пункта | 300 000 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 100 000 | 100 000 |  | 100 000 | x |  |  |  |
| 24 | Развитие и совершенствование учебно – материальной базы учебно-методического класса «Курсы гражданской обороны»: - приобретение тактического тренажёра «Транзас»; - приобретение тренажёрного комплекса для обучения руководителей и работников органов, специально уполномоченных решать задачи по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 300 000 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 100 000 | 100 000 |  | 100 000 | x |  |  |  |
| 25 | Приобретение для вновь созданных консультационных пунктов ГОЧС при администрации и обновление действующих консультационных пунктов ГОЧС на территории Кушвинского городского округа оргтехники (принтеры, компьютеры, сканеры, интерактивные доски) | 963 000 | 0,0 | 38 000 | 25 000 | 300 000 | 300 000 |  | 300 000 | x |  |  |  |
| 26 | Обучение и совершенствование профессиональной подготовки руководящего состава РСЧС Кушвинского городского округа на курсах УМЦ | 90 000 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 30 000 | 30 000 |  | 30 000 | x |  |  |  |
| 27 | Оплата за размещение имущества средств оповещения ГО системы (сирены) П-164 Кушвинского городского округа | 337 000 | 18 500 | 18 500 | 50 000 | 50 000 | 100 000 |  | 100 000 | x |  |  |  |
| 28 | Оплата за эксплуатационно - техническое обслуживание системы (сирены) оповещения ГО (П-164) Кушвинского городского округа | 2113 000 | 281 500 | 281 500 | 250 000 | 300 000 | 500 000 |  | 500 000 | x |  |  |  |
| 29 | Аварийно-спасательная машина /АСМ-41-01Ш на базе УАЗ-3163 «Патриот» | 2500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 30 | Приобретения пневмокаркасной палатки для запасного пункта управления в зоне ЧС | 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 31 | Финансовый резерв, направленный на осуществление аварийно-спасательных и других неотложных работ, проведение мероприятий при локализации ЧС и мероприятий профилактического характера | 4506 000 | 425 000 | 500 000 | 581 000 | 1000 000 | 1000 000 |  | 1000 000 | x |  |  |  |
| 32 | Оснащение пунктов временного размещения пострадавшего населения: Кушва- 3 | 600 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 | 200 000 |  | 200 000 | x |  |  |  |
| 33 | Финансовый резерв, направленный на осуществление организации питания аварийно – спасательных формирований при проведении аварийно – спасательных работ при локализации местной чрезвычайной ситуации из расчета 120 человек | 630 000 | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 |  | 100 000 | x |  |  |  |
| 34 | Приобретение средств индивидуальной защиты (противогазов), согласно требованиям законодательства Российской Федерации Приказ МЧС РФ от 21.12.2005 N 993 для служб спасения администрации Кушвинского городского округа | 1500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 | 500 000 |  | 500 000 | x |  |  |  |
| 35 | Оснащение приёмных эвакуационных пунктов временного размещения пострадавшего населения. Помещения ПЭП оборудуются и укомплектовываются (на один): - аварийные (резервные) источники освещения: генератор 1 | 1800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 | 600 000 |  | 600 000 | x |  |  |  |
| 36 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 37 | Местный бюджет | 16 439 000 | 825 000 | 938 000 | 1 036 000 | 6 580 000 | 3 530 000 |  | 3 530 000 | x |  |  |  |
| 38 | Мероприятие 2: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кушвинского городского округа, всего, из них: | 4 540 000 | 490 000 | 380 000 | 590 000 | 930 000 | 1130 000 |  | 1020 000 | 24,25,27, 28 |  |  | Отдел по ГОЧС, взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной работе администрации КГО |
| 39 | Разработка и совершенствование муниципальных нормативных правовых актов по реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Кушвинского городского округа | Без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | x |  |  |  |
| 40 | Организация проведения противопожарной пропаганды и обучения населения в том числе: | 390 000 | 50 000 | 0,00 | 10 000 | 120 000 | 110 000 |  | 100 000 | x |  |  |  |
| 41 | Приобретение и размещение наглядной агитации в местах общего пользования | 220 000 | 50 000 | 0,00 | 10 000 | 60 000 | 50 000 |  | 50 000 | x |  |  |  |
| 42 | Приобретение учебных пособий, макетов, плакатов и оборудования для учебно-консультационного пункта | 170 000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 60 000 | 60 000 |  | 50 000 | x |  |  |  |
| 43 | Выполнение мероприятий, исключающих переброс огня при лесных и торфяных пожарах на территорию населенных пунктов в том числе: | 2 200 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 500 000 |  | 500 000 | x |  |  |  |
| 44 | Создание и содержание минерализованных полос по границам населенных пунктов | 1 400 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 300 000 |  | 300 000 | x |  |  |  |
| 45 | Создание и содержание противопожарных разрывов | 800 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 |  | 200 000 | x |  |  |  |
| 46 | Создание условий для организации добровольной пожарной охраны (ДПО), а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах | 1 020 000 | 100 000 | 0,00 | 100 000 | 300 000 | 310 000 |  | 210 000 | x |  |  |  |
| 47 | Предоставление субсидии из бюджета Кушвинского городского округа добровольной пожарной охране (социально ориентированным общественным объединениям пожарной охраны) | 840 000 | 40 000 | 80 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |  | 180 000 | x |  |  |  |
| 48 | Приобретение ранцев противопожарных РП-18 | 60 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 | 20 000 |  | 20 000 | x |  |  |  |
| 49 | Приобретение переносных углекислотных огнетушителей | 30 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 | 10 000 |  | 10 000 | x |  |  |  |
| 50 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 51 | Местный бюджет | 4 540 000 | 490 000 | 380 000 | 590 000 | 930 000 | 1 130 000 |  | 1 020 000 | x |  |  |  |
| 52 | Мероприятие 3: Профилактика экстремизма и терроризма в Кушвинском городском округе, всего, из них: | 625 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 000 | 70 000 |  | 70 000 | 31,32,33, 34 |  |  | Отдел по ГОЧС, взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной работе администрации КГО |
| 53 | Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики экстремизма | Без финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 54 | Подготовка и проведение заседаний рабочей группы по профилактике экстремизма Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений | Без финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 55 | Организация взаимодействия с местными отделениями политических партий, действующих в городе, национальными, религиозными, профсоюзными, ветеранскими и иными общественными объединениями и организациями города в целях профилактики экстремизма | Без финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 56 | Организация взаимодействия субъектов профилактики экстремизма в рамках деятельности рабочей группы по профилактике экстремизма Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений | Без финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 57 | Привлечение лидеров религиозных и национально-культурных объединений к участию в деятельности Рабочей группы по профилактике экстремизма в составе Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений | Без финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 58 | Разработка планов мероприятий по организации профилактики терроризма | Без финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 59 | Заседание антитеррористической комиссии | Без финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 60 | Приобретение камер видео - наблюдения с целью реализации комплекса мер, направленных на укрепление антитеррористической защищенности на территории города, в том числе: | 565 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000 | 50 000 |  | 50 000 | x |  |  |  |
| 61 | Площадь Советов – 6 шт. | 150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 150 000 | 0,0 |  | 0,0 | x |  |  |  |
| 62 | Площадь Дворца культуры горняков – 3 шт. | 75 000 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 75 000 | 0,0 |  | 0,0 | x |  |  |  |
| 63 | Площадь на ул. Первомайская – 2 шт. | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 40 000 | 0,0 |  | 0,0 | x |  |  |  |
| 64 | Площадь на ГБД – 6 шт. | 150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000 | 0,0 |  | 0,0 | x |  |  |  |
| 65 | Площадь ЭМЗ – 2 шт. | 50 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000 |  | 0,0 | x |  |  |  |
| 66 | Площадь п. Баранчинский – 2 шт. | 50 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 50 000 | x |  |  |  |
| 67 | Площадь на ул. Коммуны п. Баранчинский (конечная рейсовых маршрутов) – 2 шт. | 50 000 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 50 000 | 0,0 |  | 0,0 | x |  |  |  |
| 68 | Проведение проверок обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности летних оздоровительных лагерей | Без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | x |  |  |  |
| 69 | Проведение учений по применению сил и средств в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами и минимизации их последствий | 60 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 | 20 000 |  | 20 000 | x |  |  |  |
| 70 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 71 | Местный бюджет | 625 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 000 | 70 000 |  | 70 000 | x |  |  |  |
| 72 | Мероприятие 4: Проведение учебно-методических семинаров по вопросам направленным на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, всего, из них: | Без финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 37 |  |  | Правовое управление администрации КГО |
| 73 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 74 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 75 | Подпрограмма 2 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 2 502 000 | 417 000 | 417 000 | 417 000 | 417 000 | 417 000 |  | 417 000 | x |  |  |  |
| 77 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 78 | Областной бюджет | 2 925 000* | 487 500* | 487 500* | 487 500* | 487 500* | 487 500* |  | 487 500* | x |  |  |  |
| 79 | Местный бюджет | 2 502 000 | 417 000 | 417 000 | 417 000 | 417 000 | 417 000 |  | 417 000 | x |  |  |  |
| 80 | 2.Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2 502 000 | 417 000 | 417 000 | 417 000 | 417 000 | 417 000 |  | 417 000 | x |  |  |  |
| 82 | Областной бюджет | 2 925 000* | 487 500* | 487 500* | 487 500* | 487 500* | 487 500* |  | 487 500* | x |  |  |  |
| 83 | Местный бюджет | 2 502 000 | 417 000 | 417 000 | 417 000 | 417 000 | 417 000 |  | 417 000 | x |  |  |  |
| 84 | Мероприятие 5: Предоставление субсидий некоммерческой организации – фонд «Кушвинский центр развития предпринимательства» (далее - фонд «КЦРП») на оказание адресной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, всего из них: | 2 430 000 | 405 000 | 405 000 | 405 000 | 405 000 | 405 000 |  | 405 000 | 41 |  |  | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 85 | Областной бюджет | 1 458 000* | 243 000* | 243 000* | 243 000* | 243 000* | 243 000* |  | 243 000* |  |  |  |  |
| 86 | Местный бюджет | 972 000 | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 162 000 |  | 162 000 |  |  |  |  |
| 87 | - субсидии на развитие и поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств, всего, из них: | 900 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |  | 150 000 | 41 |  |  |  |
| 88 | Областной бюджет | 540 000* | 90 000* | 90 000* | 90 000* | 90 000* | 90 000* |  | 90 000* |  |  |  |  |
| 89 | Местный бюджет | 360 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |  | 60 000 |  |  |  |  |
| 90 | - предоставление субсидии на возмещение части затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, всего, из них: | 330 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |  | 55 000 | 48 |  |  |  |
| 91 | Областной бюджет | 198 000* | 33 000* | 33 000* | 33 000* | 33 000* | 33 000* |  | 33 000* |  |  |  |  |
| 92 | Местный бюджет | 132 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |  | 22 000 |  |  |  |  |
| 93 | - предоставление субсидии на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, всего, из них: | 300 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |  | 50 000 | 49 |  |  |  |
| 94 | Областной бюджет | 180 000* | 30 000* | 30 000* | 30 000* | 30 000* | 30 000* |  | 30 000* |  |  |  |  |
| 95 | Местный бюджет | 120 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |  | 20 000 |  |  |  |  |
| 96 | - предоставление субсидии на компенсацию части затрат СМСП на проведение аттестации рабочих мест для обеспечения условий охраны труда, лабораторное и инструментальное исследование факторов производственной среды, всего, из них: | 450 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |  | 75 000 | 50 |  |  |  |
| 97 | Областной бюджет | 270 000* | 45 000* | 45 000* | 45 000* | 45 000* | 45 000* |  | 45 000* |  |  |  |  |
| 98 | Местный бюджет | 180 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |  | 30 000 |  |  |  |  |
| 99 | - предоставление субсидии в целях компенсации части затрат СМСП на создание собственного дела, всего, из них: | 450 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |  | 75 000 | 51 |  |  |  |
| 100 | Областной бюджет | 270 000* | 45 000* | 45 000* | 45 000* | 45 000* | 45 000* |  | 45 000* |  |  |  |  |
| 101 | Местный бюджет | 180 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |  | 30 000 |  |  |  |  |
| 102 | Мероприятие 6: Предоставление субсидий для обеспечения деятельности некоммерческой организации – фонд «Кушвинский центр развития предпринимательства» (далее - фонд «КЦРП»), всего из них: | 2 997 000 | 499 500 | 499 500 | 499 500 | 499 500 | 499 500 |  | 499 500 | 53,55,56 |  |  | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 103 | Областной бюджет | 1 467 000* | 244 500* | 244 500* | 244 500* | 244 500* | 244 500* |  | 244 500* |  |  |  |  |
| 104 | Местный бюджет | 1 530 000 | 255 000 | 255 000 | 255 000 | 255 000 | 255 000 |  | 255 000 |  |  |  |  |
| 105 | Подпрограмма 3 «Обеспечение рационального и безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 12 432 500 | 142 500 | 100 000 | 100 000 | 8 010 000 | 2 090 000 |  | 1 990 000 | x |  |  |  |
| 107 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 108 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 109 | Местный бюджет | 12 432 500 | 142 500 | 100 000 | 100 000 | 8 010 000 | 2 090 000 |  | 1 990 000 | x |  |  |  |
| 110 | 1.Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 7 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000 | 900 000 |  | 1 000 000 | x |  |  |  |
| 112 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 113 | Местный бюджет | 7 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000 | 900 000 |  | 1 000 000 | x |  |  |  |
| 114 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего в том числе: | 7 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000 | 900 000 |  | 1 000 000 | x |  |  |  |
| 116 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 117 | Местный бюджет | 7 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000 | 900 000 |  | 1 000 000 | x |  |  |  |
| 118 | 2.Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 4 632 500 | 142 500 | 100 000 | 100 000 | 2 110 000 | 1 190 000 |  | 990 000 | x |  |  |  |
| 120 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 121 | Местный бюджет | 4 632 500 | 142 500 | 100 000 | 100 000 | 2 110 000 | 1 190 000 |  | 990 000 | x |  |  |  |
| 122 | Мероприятие 9: Утилизация ртутьсодержащих ламп (сбор, транспортировка и обезвреживание ртутьсодержащих отходов, принятых от населения и учреждений соцкультбыта и передача специализированному предприятию), всего, из них: | 900 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 |  | 200 000 | 61 |  |  | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 123 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 124 | Местный бюджет | 900 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 |  | 200 000 | x |  |  |  |
| 125 | Мероприятие 10: Корректировка Генеральной схемы санитарной очистки Кушвинского городского округа (для всех населенных пунктов), всего, из них: | 600 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 | 0,00 |  | 0,00 | 62 |  |  | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 126 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 127 | Местный бюджет | 600 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 128 | Мероприятие 11: Проведение экспертизы схемы санитарной очистки, всего, из них: | 20 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 | 0,00 |  | 0,00 | 63 |  |  | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 129 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 130 | Местный бюджет | 20 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 131 | Мероприятие 12: Сбор информационных материалов для разработки рабочего проекта строительства биотермической ямы на территории Кушвинского городского округа, всего, из них: | 150 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 |  | 0,00 | 64 |  |  | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 132 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 133 | Местный бюджет | 150 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 134 | Мероприятие 13: Проведение работ по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения, всего, из них: | 1 238 500 | 38 500 | 0,00 | 0,00 | 400 000 | 400 000 |  | 400 000 | 66 |  |  | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 135 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 136 | Местный бюджет | 1 238 500 | 38 500 | 0,00 | 0,00 | 400 000 | 400 000 |  | 400 000 | x |  |  |  |
| 137 | Мероприятие 14: Проведение лабораторных исследований качества воды в источниках нецентрализованного водоснабжения, всего, из них: | 300 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 | 100 000 |  | 100 000 | 67 |  |  | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 138 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 139 | Местный бюджет | 300 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 | 100 000 |  | 100 000 | x |  |  |  |
| 140 | Мероприятие 15: Подготовка отчетных буклетов по реализации программы «Родник», всего, из них: | 64 000 | 4 000 | 0,00 | 0,00 | 20 000 | 20 000 |  | 20 000 | 68 |  |  | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 141 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 142 | Местный бюджет | 64 000 | 4 000 | 0,00 | 0,00 | 20 000 | 20 000 |  | 20 000 | x |  |  |  |
| 143 | Мероприятие 16: Ликвидация аварийных источников нецентрализованного водоснабжения на территории Кушвинского городского округа, всего, из них: | 600 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 | 200 000 |  | 150 000 | 69 |  |  | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 144 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 145 | Местный бюджет | 600 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 | 200 000 |  | 150 000 | x |  |  |  |
| 146 | Мероприятие 17: Инвентаризация источников нецентрализованного водоснабжения в населенных пунктах Кушвинского городского округа, всего, из них: | Без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 70 |  |  | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 147 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | x |  |  |  |
| 148 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | x |  |  |  |
| 149 | Мероприятие 18: Подготовка документов для заключения договоров использования водных объектов для сброса сточных вод и забора воды, всего, из них: | 400 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 | 0,00 |  | 0,00 | 72 |  |  | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 150 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 151 | Местный бюджет | 400 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 152 | Мероприятие 19: Проведение замеров фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, всего, из них: | 60 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 | 20 000 |  | 20 000 | 74 |  |  | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 153 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 154 | Местный бюджет | 60 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 | 20 000 |  | 20 000 | x |  |  |  |
| 155 | Мероприятие 20: Организация и проведение массовых экологических акций для школьников и молодежи: лагерей, экспедиций, семинаров, слетов, в том числе акции «Марш парков», всего, из них: | 150 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 | 50 000 |  | 50 000 | 76 |  |  | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 156 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 157 | Местный бюджет | 150 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 | 50 000 |  | 50 000 | x |  |  |  |
| 158 | Мероприятие 21: Повышение квалификации специалистов - экологов, всего, из них: | 150 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 | 50 000 |  | 50 000 | 77 |  |  | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 159 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 160 | Местный бюджет | 150 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 | 50 000 |  | 50 000 | x |  |  |  |
| 161 | Подпрограмма 4 «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 4 400 000 | 250 000 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000 | 1 500 000 |  | 1 000 000 | x |  |  |  |
| 163 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 164 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 165 | Местный бюджет | 4 400 000 | 250 000 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000 | 1 500 000 |  | 1 000 000 | x |  |  |  |
| 166 | 2.Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 4 400 000 | 250 000 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000 | 1 500 000 |  | 1 000 000 | x |  |  |  |
| 168 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 169 | Местный бюджет | 4 400 000 | 250 000 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000 | 1 500 000 |  | 1 000 000 | x |  |  |  |
| 170 | Мероприятие 22: Разработка проекта планировки территории предназначенной для индивидуального малоэтажного жилищного строительства, пос. Степановка, г. Кушва, всего, из них: | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 | 0,00 |  | 0,00 | 84,87 |  |  | Отдел градостроительства и архитектуры администрации КГО |
| 171 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 172 | Местный бюджет | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 173 | Мероприятие 23: Внесение изменений в правила землепользования и застройки Кушвинского городского округа (карты градостроительного зонирования г. Кушва), всего, из них: | 250 000 | 250 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 81 |  |  | Отдел градостроительства и архитектуры администрации КГО |
| 174 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 175 | Местный бюджет | 250 000 | 250 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 176 | Мероприятие 24: Создание цифровой топографической основы М1:2000 по г. Кушва (на основе ортофотопланов), всего, из них: | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 |  | 0,00 | 81 |  |  | Отдел градостроительства и архитектуры администрации КГО |
| 177 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 178 | Местный бюджет | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 179 | Мероприятие 25: Разработка проекта планировки территории предназначенной для малоэтажного, индивидуального жилищного строительства, г.Кушва (юго-восточная часть, расширение), всего, из них: | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |  | 1 000 000 | 84,87 |  |  | Отдел градостроительства и архитектуры администрации КГО |
| 180 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 181 | Местный бюджет | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 000 000 | x |  |  |  |
| 182 | Мероприятие 26: Внесение изменений в правила землепользования и застройки Кушвинского городского округа (карты градостроительного зонирования пос. Баранчинский), всего, из них: | 150 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 | 0,00 |  | 0,00 | 81 |  |  | Отдел градостроительства и архитектуры администрации КГО |
| 183 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 184 | Местный бюджет | 150 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 185 | Мероприятие 27: Разработка проекта планировки территории предназначенной для малоэтажного, индивидуального жилищного строительства, пос. Восток, г.Кушва, всего, из них: | 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 | 0,00 |  | 0,00 | 84,87 |  |  | Отдел градостроительства и архитектуры администрации КГО |
| 186 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 187 | Местный бюджет | 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 188 | Мероприятие 28: Разработка проекта планировки территории предназначенной для малоэтажного, индивидуального жилищного строительства, д. Верхняя Баранча, всего, из них: | 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 |  | 0,00 | 84,87 |  |  | Отдел градостроительства и архитектуры администрации КГО |
| 189 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 190 | Местный бюджет | 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 191 | Подпрограмма 5 «Доведение до сведений жителей муниципального образования официальной информации о социально – экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии инфраструктуры и иной официальной информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 12 654 709,12 | 2 151 976,12 | 1 250 000 | 1 300 000 | 2 650 911 | 2 650 911 |  | 2 650 911 | x |  |  |  |
| 193 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 194 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 195 | Местный бюджет | 12 654 709,12 | 2 151 976,12 | 1 250 000 | 1 300 000 | 2 650 911 | 2 650 911 |  | 2 650 911 | x |  |  |  |
| 196 | 2.Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 12 654 709,12 | 2 151 976,12 | 1 250 000 | 1 300 000 | 2 650 911 | 2 650 911 |  | 2 650 911 | x |  |  |  |
| 198 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 199 | Местный бюджет | 12 654 709,12 | 2 151 976,12 | 1 250 000 | 1 300 000 | 2 650 911 | 2 650 911 |  | 2 650 911 | x |  |  |  |
| 200 | Мероприятие 29: Доведение до сведений жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии инфраструктуры и иной официальной информации, всего, из них: | 12 654 709,12 | 2 151 976,12 | 1 250 000 | 1 300 000 | 2 650 911 | 2 650 911 |  | 2 650 911 | 91,92,94, 95 |  |  | МКУ КГО «ТРК» |
| 201 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 202 | Местный бюджет | 12 654 709,12 | 2 151 976,12 | 1 250 000 | 1 300 000 | 2 650 911 | 2 650 911 |  | 2 650 911 | x |  |  |  |
| 203 | Подпрограмма 6 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 9 618 888 | 1 437 066 | 1 397 650 | 1 436 244 | 1 703 374 | 1 781 343 |  | 1 863 211 | x |  |  |  |
| 205 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 206 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 207 | Местный бюджет | 9 618 888 | 1 437 066 | 1 397 650 | 1 436 244 | 1 703 374 | 1 781 343 |  | 1 863 211 | x |  |  |  |
| 208 | 2.Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 9 618 888 | 1 437 066 | 1 397 650 | 1 436 244 | 1 703 374 | 1 781 343 |  | 1 863 211 | x |  |  |  |
| 210 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 211 | Местный бюджет | 9 618 888 | 1 437 066 | 1 397 650 | 1 436 244 | 1 703 374 | 1 781 343 |  | 1 863 211 | x |  |  |  |
| 212 | Мероприятие 31: Дополнительное ежемесячное материальное содержание граждан имеющих звание «Почетный гражданин КГО», всего, из них: | 5 588 015 | 824 645 | 857 650 | 896 244 | 954 631 | 1 002 363 |  | 1 052 482 | 99 |  |  | Отдел бюджетного учета и отчетности администрации КГО |
| 213 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 214 | Местный бюджет | 5 588 015 | 824 645 | 857 650 | 896 244 | 954 631 | 1 002 363 |  | 1 052 482 | x |  |  |  |
| 215 | Мероприятие 32: Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, всего, из них: | 3 328 873 | 522 421 | 450 000 | 450 000 | 604 743 | 634 980 |  | 666 729 | 101,102 |  |  | Отдел бюджетного учета и отчетности администрации КГО |
| 216 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 217 | Местный бюджет | 3 328 873 | 522 421 | 450 000 | 450 000 | 604 743 | 634 980 |  | 666 729 | x |  |  |  |
| 218 | Мероприятие 33: Предоставление социальных выплат гражданам КГО, нуждающимся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа, всего, из них: | 702 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 144 000 | 144 000 |  | 144 000 | 104 |  |  | Отдел бюджетного учета и отчетности администрации КГО |
| 219 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 220 | Местный бюджет | 702 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 144 000 | 144 000 |  | 144 000 | x |  |  |  |
| 221 | Подпрограмма 7 «Осуществление государственных полномочий Свердловской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 873 300 | 270 000 | 309 000 | 294 300 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 223 | Федеральный бюджет | 26 800 | 0,00 | 26 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 224 | Областной бюджет | 846 500 | 270 000 | 282 200 | 294 300 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 225 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 226 | 2. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 873 300 | 270 000 | 309 000 | 294 300 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 228 | Федеральный бюджет | 26 800 | 0,00 | 26 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 229 | Областной бюджет | 846 500 | 270 000 | 282 200 | 294 300 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 230 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 231 | Мероприятие 34: Осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, всего, из них: | 558 000 | 178 000 | 186 000 | 194 000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 108,109, 111,113, 115,116, 117,119 |  |  | Организационный отдел администрации КГО |
| 232 | Областной бюджет | 558 000 | 178 000 | 186 000 | 194 000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 233 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 234 | Мероприятие 35: Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, всего, из них: | 300 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 122 |  |  | Правовое управление администрации КГО |
| 235 | Областной бюджет | 300 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 236 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 237 | Мероприятие 36: Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий, всего, из них: | 288 200 | 91 900 | 96 100 | 100 200 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 122 |  |  | Правовое управление администрации КГО |
| 238 | Областной бюджет | 288 200 | 91 900 | 96 100 | 100 200 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 239 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 240 | Мероприятие 37: Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, всего, из них: | 26 800 | 0,00 | 26 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 125 |  |  | Организационный отдел администрации КГО |
| 241 | Федеральный бюджет | 26 800 | 0,00 | 26 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 242 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 243 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 244 | Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы Кушвинского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 120 757 281 | 14 311 197 | 14 311 197 | 14 311 197 | 24 686 341 | 25 920 658 |  | 27 216 691 | x |  |  |  |
| 246 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 247 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |  |  |
| 248 | Местный бюджет | 120 757 281 | 14 311 197 | 14 311 197 | 14 311 197 | 24 686 341 | 25 920 658 |  | 27 216 691 | x |  |  |  |
| 249 | 2. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 120 757 281 | 14 311 197 | 14 311 197 | 14 311 197 | 24 686 341 | 25 920 658 | 27 216 691 |  | x |  |  |  |
| 251 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | x |  |  |  |
| 252 | Местный бюджет | 120 757 281 | 14 311 197 | 14 311 197 | 14 311 197 | 24 686 341 | 25 920 658 | 27 216 691 |  | x |  |  |  |
| 253 | Мероприятие 38: Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат), всего их них: | 120 757 281 | 14 311 197 | 14 311 197 | 14 311 197 | 24 686 341 | 25 920 658 | 27 216 691 |  | 129,131, 132,133 |  |  | Отдел бюджетного учета и отчетности администрации КГО |
| 254 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 255 | Местный бюджет | 120 757 281 | 14 311 197 | 14 311 197 | 14 311 197 | 24 686 341 | 25 920 658 | 27 216 691 |  |  |  |  |  |

* При условии предоставлении субсидий из областного бюджета.

Список используемых сокращений:

Отдел РПРПТ и Э администрации КГО – отдел  по развитию потребительского рынка, предпринимательства, транспорта и экологии администрации Кушвинского городского округа

МКУ КГО «ТРК» - муниципальное казенное учреждение Кушвинского городского округа «Телерадиокомитет»

ГОЧС – гражданская оборона, чрезвычайные ситуации

КГО – Кушвинский городской округ

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2020 года»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ДО 2020 ГОДА»

| № строки | Наименование объекта капитального строительства/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Форма собственности | Сметная стоимость объекта, рублей: |  | Сроки строительства (проектно- сметных работ, экспертизы проектно- сметной документации) |  | Объемы финансирования, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в текущих ценах (на момент составления ПСД) | в ценах соответствующих лет реализации проекта | начало | ввод (завершение) | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Объект 1: Строительство полигона ТБО в пос. Баранчинский с разбивкой и согласованием проектной документации | п.Баранчинский | муниципальная | 5 000 000 | 5 000 000 | 2018 | 2018 | 5 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ВСЕГО по объекту 1, в том числе |  |  | 5 000 000 | 5 000 000 | 2018 | 2018 | 5 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | местный бюджет |  |  | 5 000 000 | 5 000 000 | 2018 | 2018 | 5 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Объект 2: Сооружение трубчатых колодцев | г.Кушва (парк Пионеров) | муниципальная | 400 000 | 400 000 | 2018 | 2018 | 400 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ВСЕГО по объекту 2, в том числе |  |  | 400 000 | 400 000 | 2018 | 2018 | 400 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | местный бюджет |  |  | 400 000 | 400 000 | 2018 | 2018 | 400 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Объект 3: Сооружение трубчатых колодцев | п.Баранчинский (ул.Коммуны – ул.Победы) | муниципальная | 400 000 | 400 000 | 2019 | 2019 | 400 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 | 0,00 |
| 10 | ВСЕГО по объекту 3, в том числе |  |  | 400 000 | 400 000 | 2019 | 2019 | 400 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 | 0,00 |
| 11 | областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | местный бюджет |  |  | 400 000 | 400 000 | 2019 | 2019 | 400 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 | 0,00 |
| 13 | Объект 4: Сооружение трубчатых колодцев | г.Кушва | муниципальная | 500 000 | 500 000 | 2020 | 2020 | 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 |
| 14 | ВСЕГО по объекту 4, в том числе |  |  | 500 000 | 500 000 | 2020 | 2020 | 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 |
| 15 | областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | местный бюджет |  |  | 500 000 | 500 000 | 2020 | 2020 | 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 |
| 17 | Объект 5: Сооружение трубчатых колодцев | п. Баранчинский | муниципальная | 500 000 | 500 000 | 2018 | 2018 | 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | ВСЕГО по объекту 5, в том числе |  |  | 500 000 | 500 000 | 2018 | 2018 | 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | местный бюджет |  |  | 500 000 | 500 000 | 2018 | 2018 | 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Объект 6: Сооружение трубчатых колодцев | д.Кедровка | муниципальная | 500 000 | 500 000 | 2019 | 2019 | 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 | 0,00 |
| 22 | ВСЕГО по объекту 6, в том числе |  |  | 500 000 | 500 000 | 2019 | 2019 | 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 | 0,00 |
| 23 | областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | местный бюджет |  |  | 500 000 | 500 000 | 2019 | 2019 | 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 | 0,00 |
| 25 | Объект 7: Сооружение трубчатых колодцев | п. Баранчинский | муниципальная | 500 000 | 500 000 | 2020 | 2020 | 500 000 | 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 |
| 26 | ВСЕГО по объекту 7, в том числе |  |  | 500 000 | 500 000 | 2020 | 2020 | 500 000 | 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 |
| 27 | областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | местный бюджет |  |  | 500 000 | 500 000 | 2020 | 2020 | 500 000 | 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 |