Результаты мониторинга эффективности реализации муниципальных целевых программ

Кушвинского городского округа в 2013 году

| № | Наименование муниципальной целевой программы | Директор муниципальной целевой программы | Вывод об эффективности реализации целевой программы | Предложения директора муниципальной целевой программы по дальнейшей реализации программы | Предложения финансового управления в КГО по дальнейшей реализации программы | Возможность получения субсидий из областного бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие культуры в Кушвинском городском округе на 2012-2015 годы | Администрация Кушвинского городского округа | высокоэффективная | 1. Продолжить реализацию программы 2. Для ежегодного пополнения библиотечных фондов по нормативу, предусмотренному Модельным стандартом деятельности муниципальной общедоступной библиотеки Свердловской области, необходимо предусмотреть в бюджете городского округа соответствующий объем финансирования на 2015 год. | Продолжить реализацию программы | да |
| 2 | Развитие туризма в Кушвинском городском округе на 2012-2014 годы | Администрация Кушвинского городского округа | высокоэффективная | Продолжение реализации мероприятий Программы целесообразно предусмотреть в рамках подпрограммы Муниципальной программы «Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2020 года» | Продолжить реализацию программы | да |
| 3 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кушвинского городского округа на 2012-2017 годы | Администрация Кушвинского городского округа | низкоэффективная | Увеличить объем финансирования на 2015 год на проведение запланированных мероприятий по Муниципальной целевой программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кушвинского городского округа на 2012-2017 годы» | Продолжить реализацию программы | нет |
| 4 | Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Кушвинском городском округе на 2010-2014 годы | Управление образования Кушвинского городского округа | эффективная | Продолжить финансирование муниципальной целевой программы в 2014 году с целью ее реализации в полном объеме | Продолжить реализацию программы | да |
| 5 | Развитие образования в Кушвинском городском округе ("Наша новая школа") на 2012-2015 годы | Управление образования Кушвинского городского округа | эффективная | Запланированные мероприятия являются актуальными и необходимыми для обеспечения доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Кушвинского городского округа. Необходимо продолжить реализацию мероприятий муниципальной целевой программы и обеспечить финансирование в полном объеме. | Продолжить реализацию программы | да |
| 6 | Патриотическое воспитание граждан в Кушвинском городском округе на 2012-2015 годы | Управление образования Кушвинского городского округа | высокоэффективная | Продолжить реализацию программы | Продолжить реализацию программы | да |
| 7 | Профилактика правонарушений, наркомании и токсикомании на территории Кушвинского городского округа на 2012-2014 годы | Управление образования Кушвинского городского округа | эффективная | Продолжить финансирование муниципальной целевой программы до 2014 года с целью ее реализации в полном объеме | Продолжить реализацию программы | да |
| 8 | Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет на 2012-2014 годы | Управление образования Кушвинского городского округа | высокоэффективная | Продолжить реализацию программы | Продолжить реализацию программы | да |
| 9 | Молодежь Кушвинского городского округа на 2012-2015 годы | Управление образования Кушвинского городского округа | высокоэффективная | Продолжить финансирование муниципальной целевой программы до 2015 года с целью ее реализации в полном объеме | Продолжить реализацию программы | да |
| 10 | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе на 2010-2015 годы | Администрация Кушвинского городского округа | высокоэффективная | Финансирование программы на 2014 год оставить без изменений | Продолжить реализацию программы | да |
| 11 | Развитие газификации в Кушвинском городском округе на 2012-2015 годы | Администрация Кушвинского городского округа | неэффективная | Внести необходимые корректировки и продолжить реализацию программы | Внести необходимые корректировки и продолжить реализацию программы | да |
| 12 | Строительство и реконструкция жилых домов на территории Кушвинского городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа на 2012-2015 годы | Администрация Кушвинского городского округа | неэффективная | Продолжить реализацию мероприятий программы. Необходимо вносить изменения в программу и достигать целевые показатели | Продолжить реализацию мероприятий программы | да |
| 13 | Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий на 2012-2015 годы | Администрация Кушвинского городского округа | высокоэффективная | Продолжить реализацию программы | Продолжить реализацию программы | да |
| 14 | Обеспечение экологической безопасности Кушвинского городского округа на 2009-2016 годы | Администрация Кушвинского городского округа | эффективная | Необходимо продолжить реализацию программы в связи с капитальным ремонтом Верхне-Баранчинского гидроузла, обустройством источников нецентрализованного водоснабжения | Продолжить реализацию программы | да |
| 15 | Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кушвинском городском округе на 2012-2014 годы | Администрация Кушвинского городского округа | неэффективна | Не все мероприятия в программе реализовались согласно плану. Проблема состоит в том, что реализация мероприятий фактически началась в 3 квартале в связи с перечислением субсидии областного бюджета. Произошло сокращение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с увеличением обязательных отчислений в ПФР. | Продолжить реализацию программы | да |
| 16 | Обеспечение жильем молодых семей на территории Кушвинского городского округа на 2011-2015 годы | Администрация Кушвинского городского округа | эффективная | Продолжить финансирование муниципальной целевой программы с целью ее реализации в полном объеме | Продолжить реализацию программы | да |
| 17 | Развитие транспортного комплекса Кушвинского городского округа на 2011-2016 годы | Администрация Кушвинского городского округа | эффективная | Продолжить финансирование муниципальной целевой программы с целью ее реализации в полном объеме | Продолжить реализацию программы | да |
| 18 | Комплексное благоустройство дворовых территорий Кушвинского городского округа на 2011-2015 годы | Администрация Кушвинского городского округа | эффективная | Продолжить финансирование муниципальной целевой программы с целью ее реализации в полном объеме | Продолжить реализацию программы | да |
| 19 | Благоустройство территории Кушвинского городского округа на 2012-2016 годы | Администрация Кушвинского городского округа | неэффективная | Продолжить реализацию программы | Продолжить реализацию программы | нет |
| 20 | Приобретение (строительство) жилых помещений в целях предоставления гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях в Кушвинском городском округе на 2013-2015 годы | Администрация Кушвинского городского округа | эффективная | Продолжить финансирование муниципальной целевой программы с целью ее реализации в полном объеме | Продолжить реализацию программы |  |
| 21 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кушвинского городского округа Свердловской области на 2010-2020 годы | Администрация Кушвинского городского округа | неэффективная | Прекратить действие программы | Внести необходимые корректировки и продолжить реализацию программы | да |
| 22 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Кушвинского городского округа на 2012-2020 годы. | Администрация Кушвинского городского округа | эффективная | Продолжить финансирование муниципальной целевой программы с целью ее реализации в полном объеме | Продолжить реализацию программы | нет |
| 23 | Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2012-2015 годы | Администрация Кушвинского городского округа | эффективная | Продолжить финансирование муниципальной целевой программы с целью ее реализации в полном объеме | Продолжить реализацию программы | да |
| 24 | Информационное общество на 2012-2015 годы | Администрация Кушвинского городского округа | эффективная | Продолжить реализацию мероприятий программы. Необходимо переводить все ПК на лицензированное программное обеспечение и ежегодно обновлять парк компьютеров | Продолжить реализацию программы | да |