|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Кушвинского городского округа от 17.01.2018 № 61 «О внесении изменений в перечень мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты») в Кушвинском городском округе» |
| --- | --- |

Перечень мероприятий

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») в Кушвинском городском округе, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители |  |  | Срок реализации (год) |  |  | Ожидаемый результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления гражданам муниципальных услуг положений, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов |  | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Организационный отдел администрации Кушвинского городского округа, ответственные функциональные (отраслевые) органы и структурные подразделения администрации Кушвинского городского округа |  |  | 2016 |  |  | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов |  |  |  |
| 2. | Осуществление контроля проектной документации на проведение капитального ремонта (модернизации, реконструкции) зданий (помещений), на строительство новых зданий |  | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Строительные нормы и правила «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». | Отдел градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского городского округа, муниципальное казенное учреждение Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» |  |  | постоянно |  |  | Доступность для инвалидов вновь вводимых в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов |  |  |  |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка на официальных сайтах муниципальных учреждений культуры Кушвинского городского округа программы для слабовидящих |  | Лицензия на установку программного обеспечения | Управление культуры Кушвинского городского округа |  |  | 2015 |  |  |  | Расширение информационной доступности муниципальных учреждений культуры Кушвинского городского округа для инвалидов |  |  |  |
| 2. | Оборудование парковок для автотранспортных средств инвалидов, в том числе с установкой дорожных знаков и нанесение дорожной разметки для обозначения мест парковки для инвалидов |  | Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2020 года» | Муниципальное казенное учреждение Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» |  |  | 2015-2020 |  |  |  | Исполнение норм законодательства в части поэтапного повышения доступности для инвалидов объектов и услуг |  |  |  |
| 3. | Обустройство тротуаров и подходов к пешеходным переходам |  | Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2020 года» | Муниципальное казенное учреждение Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» |  |  | 2015-2020 |  |  |  | Повышение уровня доступности для инвалидов |  |  |  |
| 4. | Устройство светофорных объектов |  | Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2020 года» | Муниципальное казенное учреждение Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» |  |  | 2015-2020 |  |  |  | Повышение уровня доступности для инвалидов |  |  |  |
| 5. | Обустройство остановок общественного транспорта |  | Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2020 года» | Муниципальное казенное учреждение Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» |  |  | 2015-2020 |  |  |  | Повышение уровня доступности для инвалидов |  |  |  |
| 6. | Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонты автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2020 года» | Муниципальное казенное учреждение Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» |  |  | 2015-2020 |  |  |  | Повышение уровня доступности для инвалидов |  |  |  |
| 7. | Благоустройство дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского округа на 2018-2022 годы» | Муниципальное казенное учреждение Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» |  |  | 2018-2022 |  |  |  | Доступность зданий, сооружений, дворовых территорий и территорий общего пользования для инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устройство пандусов для маломобильных групп населения (МГН) |  | Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы» |  |  | Управление образования Кушвинского городского округа, муниципальные образовательные организации Кушвинского городского округа |  |  | 2015 |  |  |  | Создание без барьерного доступа в образовательные организации |  |  |  |
| 2. | Ремонт помещений для создания условий инклюзивного образования детей-инвалидов |  | Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы» |  |  | Управление образования Кушвинского городского округа, муниципальные образовательные организации Кушвинского городского округа |  |  | 2015 |  |  |  | Создание условий для инклюзивного образования детей инвалидов |  |  |  |
| 3. | Обеспечение физической и информационной доступности муниципальных образовательных организаций Кушвинского городского округа (в том числе, оборудование входных групп, сооружение пандусов, приспособление движения внутри зданий, создание условий доступности санитарных комнат, установка средств связи, информации и сигнализации) |  | Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие системы образования в Кушвинском городском округе до 2020 года» |  |  | Управление образования Кушвинского городского округа, муниципальные образовательные организации Кушвинского городского округа |  |  | 2015-2020 |  |  |  | Создание без барьерной среды в образовательных организациях |  |  |  |
| 4. | Мониторинг оснащения муниципальных образовательных организаций Кушвинского городского округа оборудованием, необходимым для осуществления инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, маломобильных групп населения |  | Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие системы образования в Кушвинском городском округе до 2020 года» |  |  | Управление образования Кушвинского городского округа |  |  | 2015-2020 |  |  |  | Создание без барьерной среды для получения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ, маломобильных групп населения |  |  |  |
| 5. | Выделение краевых ступеней лестничных маршей контрастным цветом (внутренние и открытые лестницы) |  | Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2020 года» |  | Управление культуры Кушвинского городского округа, муниципальные учреждения культуры Кушвинского городского округа |  |  | 2015-2020 |  |  |  | Улучшение условий оказания культурно-досуговых услуг для инвалидов |  |  |  |
| 6. | Установка входных дверей с противоударной полосой. Устройство пандусов с поручнями |  | Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2020 года» |  | Управление культуры Кушвинского городского округа, муниципальные учреждения культуры Кушвинского городского округа |  |  | 2015-2020 |  |  |  | Создание условий для оказания культурно-досуговых услуг инвалидам |  |  |  |
| 7. | Приведение санитарно-бытовых помещений в соответствие требованиям СП. Устройство выключателей и электророзеток на высоте не более 0,8 м от уровня пола |  | Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2020 года» |  | Управление культуры Кушвинского городского округа, муниципальные учреждения культуры Кушвинского городского округа |  |  | 2015-2020 |  |  |  | Улучшение условий оказания культурно-досуговых услуг для инвалидов |  |  |  |
| 8. | Размещение символов, обозначающих места общего пользования |  | Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2020 года» |  | Управление культуры Кушвинского городского округа, муниципальные учреждения культуры Кушвинского городского округа |  |  | 2015-2020 |  |  |  | Создание условий для оказания культурно-досуговых услуг инвалидам |  |  |  |
| 9. | Приобретение и установка тифлофлешплееров, флеш-карт и персональных компьютеров в муниципальных библиотеках Кушвинского городского округа для организации библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих. Программное обеспечение экранного доступа "Jaws for Windows 15.0 Pro" |  | Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2020 года» |  | Управление культуры Кушвинского городского округа, муниципальные учреждения культуры Кушвинского городского округа |  |  | 2015-2020 |  |  |  | Увеличение доли привлекаемых инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек от общего числа пользователей библиотек |  |  |  |
| 10. | Обеспечение доступности на объект для инвалидов по зрению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» |  |  | Управление физической культуры и спорта Кушвинского городского округа |  |  | 2015-2020 |  |  |  | Доступен всем |  |  |  |
| 10.2 | Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению | Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» |  |  | Управление физической культуры и спорта Кушвинского городского округа |  |  | 2015-2020 |  |  |  | Доступен всем |  |  |  |
| 11. | Обеспечение доступности на объект для инвалидов по слуху | Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» |  |  | Управление физической культуры и спорта Кушвинского городского округа |  |  | 2015-2020 |  |  |  | Доступен всем |  |  |  |
| 11.1 | Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху | Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» |  |  | Управление физической культуры и спорта Кушвинского городского округа |  |  | 2015-2020 |  |  |  | Доступен всем |  |  |  |
| 12. | Обеспечение доступности на объект для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» |  |  | Управление физической культуры и спорта Кушвинского городского округа |  |  | 2015-2020 |  |  |  | Доступен всем |  |  |  |
| 12.1 | Оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски. | Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» |  |  | Управление физической культуры и спорта Кушвинского городского округа |  |  | 2015-2020 |  |  |  | Доступен всем |  |  |  |
| 12.2 | Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов | Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» |  |  | Управление физической культуры и спорта Кушвинского городского округа |  |  | 2015-2020 |  |  |  | Доступен всем |  |  |  |
| 13. | Оборудование мест для парковки транспорта для инвалидов | Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» |  |  | Управление физической культуры и спорта Кушвинского городского округа |  |  | 2015-2020 |  |  |  | Доступен всем |  |  |  |
| 14. | Обеспечение доступности на объект для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Хозяйственный план, утвержденный Министерством здравоохранения Свердловской области |  |  | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Кушвинская стоматологическая поликлиника» |  |  | 2018 |  |  |  | Создание условий для оказания медицинских услуг инвалидам |  |  |  |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в муниципальных образовательных организациях Кушвинского городского округа |  | Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие системы образования в Кушвинском городском округе до 2020 года» |  | Управление образования Кушвинского городского округа, муниципальные образовательные организации Кушвинского городского округа |  |  | 2015-2020 |  |  |  | Совершенствование системы сопровождения инвалидов и граждан, относящихся к маломобильным группам населения |  |  |  |
| 2. | Подготовка сотрудников учреждений для оказания помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, мешающих пользоваться услугами, сопровождение |  | Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» |  | Управление физической культуры и спорта Кушвинского городского округа |  |  | 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка сотрудников учреждений для оказания помощи инвалидам по слуху в преодолении барьеров, мешающих пользоваться услугами, сопровождение |  | Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» |  | Управление физической культуры и спорта Кушвинского городского округа |  |  | 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подготовка сотрудников учреждений для оказания помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих пользоваться услугами, сопровождение |  | Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» |  | Управление физической культуры и спорта Кушвинского городского округа |  |  | 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |