ГЛАВА КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.06.2009 г. № 947

г. Кушва

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Противораковая программа Кушвинского городского округа

на 2009-2011 годы»

Руководствуясь Уставом Кушвинского городского округа, Положением «О бюджетном процессе в Кушвинском городском округе», утвержденном решением Кушвинской городской Думы от 27.10.2005 года № 366,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить муниципальную целевую программу «Противораковая программа Кушвинского городского округа на 2009-2011 годы» (прилагается).

2.	Главному врачу муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» Егоровой Н.Н. принять данную программу к исполнению.

3.	Финансовое обеспечение мероприятий Программы производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете на здравоохранение.

4.    	Финансовому управлению в Кушвинском городском округе (Штефанюк Л.П.) подготовить проект решения Думы Кушвинского городского округа о внесении изменений в решение о бюджете Кушвинского городского округа для обеспечения мероприятий Программы.

4.	Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

5.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Кушвинский рабочий».

6.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кушвинского городского округа по социальным вопросам В.Н. Веремчука.

Глава городского округа                                                                     Г.Д. Никитина

Утверждена постановлением главы Кушвинского городского округа от ___26.06.2009_г.

№ _947_ «Об утверждении муниципальной целевой программы «Противораковая программа Кушвинского городского округа на 2009-2011 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Противораковая программа Кушвинского городского округа на 2009-2011 годы»

Раздел 1. Паспорт муниципальной целевой программы «Противораковая программа Кушвинского городского округа на 2009-2011 годы».

| Наименование программы | «Противораковая программа Кушвинского городского на 2009-2011 годы» |
| --- | --- |
| Номер и дата постановления об утверждении технического задания | постановление главы Кушвинского городского округа от 07.05.2009 года № 690 |
| Директор целевой муниципальной программы (главный распорядитель средств местного бюджета) | МУЗ «Центральная городская больница» |
| Ответственный за реализацию программы. | Заместитель главы администрации Кушвинского городского округа по социальным вопросам |
| Дата начала реализации программы | Июль 2009 год |
| Дата окончания реализации программы | 31.12.2011 года |
| Цель программы | Снижение смертности, социального и экономического ущерба от онкологических заболеваний на основе разработанных комплексных мероприятий. |
| Задачи программы | - совершенствование методов профилактики онкологических заболеваний раннего выявления опухолей и предраковых заболеваний; - оценка канцерогенных факторов окружающей среды; - мониторинг канцерогенных производственных факторов и производств; - обеспечение диагностики опухолевых заболеваний визуальной локализации на ранних стадиях; - совершенствование методов диагностики, лечения и медицинской, социальной и психологической реабилитации, включая коррекцию функциональных расстройств и анатомических дефектов |
| Целевые индикаторы и показатели, ожидаемые конечные результаты реализации программы | Целевые индикаторы: - удельный вес выявленных больных с I-II стадией заболевания не ниже 65,1%; - показатель одногодичной смертности не выше 29,9%; - достижения показателя смертности от онкологических заболеваний к 2011 году у мужчин не выше 185,0 на 100 тыс. населения, у женщин не выше 95,0 на 100 тыс. населения |
| Характеристика программных мероприятий | - разработка и внедрение мероприятий по первичной профилактике рака; - разработка и реализация мероприятий по раннему выявлению больных с опухолевыми и предопухолевыми заболеваниями и вторичной профилактике рака; - внедрение современных медицинских технологий обследования и лечения онкологических больных; - внедрение новых противоопухолевых препаратов; - внедрение информационных технологий, прикладных программ и компьютерного обеспечения онкологической службы; |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем необходимых финансовых средств для реализации программы составляет – 78000 рублей, в том числе: из местного бюджета – 78000 рублей. |

Раздел II. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Противораковая программа Кушвинского городского округа на 2009-2011 годы»

Глава 1. Обоснование муниципальной целевой программы, характеристика проблемы.

Основанием для разработки данной программы явились следующие нормативные документы:

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 года № 280 «О федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы);

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 31.10.2008 года № 1913-п «Об утверждении решения коллегии Министерства здравоохранения Свердловской области от 27.08.2008 года, протокол № 7 «О снижении онкологической заболеваемости и управлении канцерогенными рисками здоровья населения Свердловской области»;

Письмо Министерства здравоохранения Свердловской области от 29.12.2008 года № 01-24/3705.

Актуальность программы.

Снижение смертности населения – приоритетное направление Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. В график мероприятий по реализации концепции включена программа профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний, т.к. смертность от них, среди всех причин, занимает 2-е место после сердечно-сосудистых заболеваний.

Продолжается рост заболеваемости злокачественными новообразованиями (далее по тексту - ЗН) и смертность от них. Интенсивный показатель (далее по тексту - ИП) заболеваемости, рассчитываемый на 100 тыс. населения, в 2007 году составил 281,4. Возросла первичная онкологическая заболеваемость.

В структуре онкологической заболеваемости мужского населения первое место занимают злокачественные новообразования легких (23,8%), второе – онкоурологическая патология (18,1%), третье – опухоли прямой и ободочной кишки (11,6%).

В структуре онкологической заболеваемости женского населения первое место занимают злокачественные новообразования молочной железы (21,5%), на втором месте – злокачественные новообразования женских половых органов (16,7%).

Смертность от злокачественных новообразований возросла за счет выявляемости больных в запущенных стадиях заболевания. Показатель одногодичной смертности от злокачественных новообразований (смертность в течение года после установленного диагноза) в 2007 году составил 25,7%.

Внедрение новых технологий обследования и лечения, дополнительное обеспечение онкологических больных современными противоопухолевыми препаратами, способствовало снижению смертности от злокачественных новообразований.

Однако дальнейшее снижение смертности возможно только при выявлении онкологических заболеваний в ранних стадиях. Мировой опыт свидетельствует о том, что у больных с I-II стадией опухолевого процесса показатель 5-летней безрецидивной выживаемости достигает 75-80%. В то же время при III стадии заболевания показатель 5-летней выживаемости снижается до 35-40%.

Позднее выявление больных с онкологическими заболеваниями – это не только социальная, но и экономическая проблема для общества. Лечение, например рака молочной железы требует значительных финансовых затрат, причем стоимость лечения распространенных форм рака молочных желез (III-IV ст.) стоит от 0,5 до 1,5 млн. рублей, что в десятки раз превышает стоимость лечения больных с I стадией заболевания. Ежегодный экономический ущерб, связанный со смертностью от злокачественных новообразований, составляет более 500,0 млн. рублей.

Основной причиной регистрации больных с запущенными формами рака является значительное сокращение профилактических обследований населения.

Остаются крайне высокими показатели инвалидности вследствие злокачественных новообразований.

Недостаточна организация профилактических медицинских осмотров с целью раннего выявления онкологических заболеваний. Необходимо продолжение изучения веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека.

Требуется принятие дополнительных мер по обеспечению снижения заболеваемости, инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях, улучшению качества проводимого лечения больных с онкологическими заболеваниями, обеспечению ранней диагностики и профилактики развития тяжелых осложнений, увеличению продолжительности и улучшению качества жизни больных.

В целях реализации задач, в части повышения качества и доступности онкологической помощи необходимо проведение комплекса мероприятий на муниципальном уровне, в том числе принятие данной Противораковой программы.

Глава 2. Основные цели и задачи муниципальной целевой программы.

Целью программы является снижение смертности, социального и экономического ущерба от онкологических заболеваний на основе разработанных комплексных мероприятий в Кушвинском городском округе.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

-	совершенствование методов профилактики онкологических заболеваний раннего выявления опухолей и предраковых заболеваний;

-	дана оценка канцерогенных факторов окружающей среды;

-	проведен мониторинг канцерогенных производственных факторов и производств;

-	проведено обеспечение диагностики опухолевых заболеваний визуальной локализации на ранних стадиях;

-	совершенствование методов диагностики, лечения и медицинской, социальной и психологической реабилитации, включая коррекцию функциональных расстройств и анатомических дефектов

Реализация поставленных задач позволит улучшить состояние здоровья населения, увеличить продолжительность и качество жизни за счет обеспечения доступной и квалифицированной медицинской помощью жителей территориальных участков путем реорганизации первичного звена, повысить эффективность функционирования всей муниципальной системы здравоохранения.

Глава 3. Оценка социально-экономической эффективности программы

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в сравнении с уровнем 2007 года с учетом следующих показателей:

улучшение показателей, характеризующих раннее выявление злокачественных новообразований, в том числе увеличение доли больных с визуальными локализациями опухоли, выявленных на I и II стадиях заболевания, до 73,0 процента;

снижение доли больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, до 27,8 процента; Методика определения указанного показателя: количество умерших больных от онкологических заболеваний в течение 12 месяцев с момента взятии на учет разделить на количество больных впервые взятых на учет по поводу онкологического заболевания за предыдущий год и умножить на 100%.

снижение смертности от злокачественных новообразований у мужчин до 185,0 случаев на 100 тыс. населения, у женщин - до 95,0 случаев на 100 тыс. населения. Методика определения показателя смертности на 100 тыс. населения: количество умерших от злокачественного заболевания за отчетный год разделить на количество населения Кушвинского городского округа и умножить на 100 000.

Социальный эффект от реализации мероприятий программы будет выражен в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения злокачественных новообразований.

Раздел III. Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы.

| № пп | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный за реализацию мероприятия | Источник финансирования | Всего (руб.) | в том числе по годам: |  |  | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |

|  | Раздел 1. Первичная профилактика рака. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Оценка состояния здоровья населения, онкологической заболеваемости и смертности от ЗН. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Оценка демографических показателей за период с 1985 года | Декабрь 2009 г. | МУЗ «ЦГБ» |  | Без финансовых затрат |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Оценка заболеваемости и смертности от ЗН за последние 5 лет. | Декабрь 2009 г. | МУЗ «ЦГБ» |  | Без финансовых затрат |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Заболеваемость и смертность ЗН в трудоспособном возрасте. | Декабрь 2009, декабрь 2010, декабрь 2011 г.г. | МУЗ «ЦГБ» |  | Без финансовых затрат |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Экспертное заключение о состоянии здоровья и заболеваемости населения, прогноз. | Декабрь 2009 г. | МУЗ «ЦГБ» |  | Без финансовых затрат |  |  |  |  |
| 1.2. | 2. Выявление источников канцерогенного риска и оценка степени опасности. Оценка социально-экономического ущерба от онкопатологии. Установление связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Расчет потерь по временной нетрудоспособности от ЗН, перевода на инвалидность и затрат на медикаментозное лечение. | Декабрь 2009-декбрь 2011 г.г | МУЗ «ЦГБ» |  | Без финансовых затрат |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Углубленная комплексная гигиеническая оценка канцерогенной опасности среды обитания. | До 31 декабря 2009 г. | Кушвинский отдел Роспотребнадзора по Свердловской области |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Паспортизация онкоопасных предприятий, цехов, участков. | Июль 2009-31 декабря 2011 г.г. | Директора промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Оценка канцерогенной нагрузки связанной с продуктами питания, водой, воздушной средой и производством. | Июль 2009-31 декабря 2011 г.г. | Кушвинский отдел Роспотребнадзора по Свердловской области |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Вероятный прогноз развития онкогенной ситуации. | До 31 декабря 2009 г.г. | Кушвинский отдел Роспотребнадзора по Свердловской области |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Проведение онко эпидмониторинга лиц, работающих во вредных условиях труда и разработка на его основе оздоровительных оргмеропритяий. | Июль 2009-31.12.2011 г.г. | Руководители предприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | 3. Внедрение онкогигиенических мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Оздоровление условий труда. | Июль 2009-31.12.2011 г.г. | Руководители предприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Использование административных рычагов воздействия на руководителей предприятий, не выполняющих мероприятий по снижению канцерогенов на рабочих местах. | Июль 2009-31.12.2011 г.г. | Кушвинский отдел Роспотребнадзора по Свердловской области |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | 4. Проведение медико-гигиенического обучения населения в плане Европейского противоракового кодекса. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Выступление по радио, ТВ, в печати. | Сентябрь 2009 г. Август 2010 г. Октябрь 2011 г. | МУЗ «ЦГБ» |  | Без финансовых затрат. |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Издание буклетов, плакатов, брошюр. | ноябрь 2009 г. ноябрь 2010 г. ноябрь 2011 г. | МУЗ «ЦГБ» | Местный бюджет | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | ИТОГО по разделу I. | 2009-2011 г.г. | МУЗ «ЦГБ» | Местный бюджет | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | Раздел II. Вторичная профилактика рака |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 1. Внедрение современных технологий профосмотров с использованием скрининговых программ, методов, систем. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Составление плана профосмотра на текущий год с ежеквартальной оценкой | декабрь 2009г. декабрь 2010г. декабрь 2011 г. | Работодатель. МУЗ «ЦГБ» |  | Без финансовых затрат. |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Оценка итогов профосмотров и выработка конкретных рекомендаций. | декабрь 2009г. декабрь 2010г. декабрь 2011 г. | МУЗ «ЦГБ» |  | Без финансовых затрат. |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Создание кабинета профилактики в МУЗ «ЦГБ» | Июль – декабрь 2009г. | МУЗ «ЦГБ» |  | В объемах текущего финансирования |  |  |  |  |
| 2.2. | 2. Внедрение эффективных методов диспансеризации и лечения больных с преопухолевыми заболеваниями групп повышенного онкологического риска (ГПР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Обеспечение проведения профосмотров в соответствии с МТС | июль – ноябрь 2009 Январь – ноябрь 2010 Январь – ноябрь 2011 г.г. | МУЗ «ЦГБ» |  | Без финансовых затрат |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Выделение ГПР, больных с предопухолевыми заболеваниями и их диспансерное наблюдение. | июль – декабрь 2009 Январь – декабрь 2010 Январь – декабрь 2011 г.г. | МУЗ «ЦГБ» |  | Без финансовых затрат |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Обеспечение повышения уровня онкологических знаний медработников общей лечебной сети | Июль – август 2009 г. | МУЗ «ЦГБ» |  | Без финансовых затрат. |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Воспитание онкологической настороженности у врачей общей лечебной практики. | Июль 2009-31.12.2011 г.г. | МУЗ «ЦГБ» |  | Без финансовых затрат |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Учет, анализ и разбор запущенных случаев ЗН. | Ежемесячно 2009-2011 г.г. | МУЗ «ЦГБ» |  | Без финансовых затрат |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу II | 2009-2011 г.г. | МУЗ «ЦГБ» |  | Без финансовых затрат |  |  |  |  |
| 3. | Раздел III. Лечебно-организационные мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Внедрение стандартов обследования больных с ЗН и предопухолевыми заболеваниями по уровням медицинских учреждений, согласно приказу МЗ СО от 20.08.2008 г. № 1372-п | Постоянно 2009-2011 г.г. | МУЗ «ЦГБ» |  | Текущее финансирование. |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Повышение эффективности использования медицинского оборудования ЛПУ при проведении профосмотров. | Июль 2009-31.12.2011 г. | МУЗ «ЦГБ» |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |
| 3.3.3. | Проведение профилактических осмотров с целью выявления опухолевых заболеваний проводить в соответствии с медико – технологическими стандартами. | Июль 2009-31.12.2011 г. | МУЗ «ЦГБ» |  | Без финансовых затрат. |  |  |  |  |
| 3.3.4. | Организовать эффективную работу в полном объеме смотровых кабинетов. | Июль 2009г. | МУЗ «ЦГБ» |  | Без финансовых затрат. |  |  |  |  |
| 3.3.5. | Укомплектование онкологического кабинета МУЗ «ЦГБ» врачом онкологом - интернатура или специализация 500 часов (обучение). | Июль - декабрь 2009г. | МУЗ «ЦГБ» | Местный бюджет | 50,0 | - | - | 50,0 |  |
|  | ИТОГО по разделу III. | 2009-2011 г.г | МУЗ «ЦГБ» | Местный бюджет | 50,0 | - | - | 50,0 |  |
|  |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | МУЗ «ЦГБ» | Местный бюджет | 50,0 | - | - | 50,0 |  |
| 4 | Раздел IV. Паллиативная помощь. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Реабилитация, паллиативная помощь онкологическим больным, хосписное обслуживание. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Проведение паллиативной, симптоматической терапии онкологическим больным | Июль 2009-31.12.2011 г.г. | МУЗ «ЦГБ» |  |  | Текущее финансирование. |  |  |  |
| 4.4.2. | Проведение курсов симптоматической и обезболивающей терапии в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения (по методическим материалам Свердловского областного онкологического диспансера), проведение химиотерапевтического лечения больным по стандартным схемам, в соответствии с рекомендациями Свердловского областного онкологического диспансера. | июль2009-31.12.2011 г.г. | МУЗ «ЦГБ» |  |  | Текущее финансирование. |  |  |  |
| 4.4.3. | Учет федеральных льготников при составлении реестров на дополнительное обеспечение противоопухолевыми лекарственными средствами, в соответствии с федеральными законами и соответствующими приказами Минздрава РФ, министерства здравоохранения Свердловской области. | июль2009-31.12.2011 г.г. | МУЗ «ЦГБ» |  |  | Текущее финансирование. |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу | 2009-2011 г.г. | МУЗ «ЦГБ» |  |  | Текущее финансирование |  |  |  |
| 5. | Раздел V. Ведение статистического учета онкологических больных с помощью программы «Популяционный канцер-регистр» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Обеспечение ввода базы данных на онкологических больных с передачей в областной Канцер-регистр (приобретение компьютера). | июль2009-31.12.2011 г.г. | МУЗ «ЦГБ» | Местный бюджет | 25,0 | - | - | 25,0 |  |
|  | ИТОГО по разделу V | 2009-2011 г.г. | МУЗ «ЦГБ» | Местный бюджет | 25,0 | - | - | 25,0 |  |
|  | ВСЕГО по програме | 2009-2011 г.г. | МУЗ «ЦГБ» | Местный бюджет | 78,0 | 1,0 | 1,0 | 76,0 |  |
|  | В том числе по исполнителям |  | МУЗ «ЦГБ» | Местный бюджет | 78,0 | 1,0 | 1,0 | 76,0 |  |

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной целевой программы, объемы и источники финансирования.

Глава 1. Ожидаемые результаты реализации муниципальной целевой Противораковой программы.

В ходе реализации настоящей Противораковой программы планируется достижение следующих результатов:

- удельный вес выявленных больных с I-II стадией заболевания не ниже 65,1%; методика расчета показателя: количество выявленных онкологических больных с 1-2 стадией разделить на общее количество выявленных онкологических больных и умножить на 100%.

- показатель одногодичной смертности не выше 25,0%. Методика определения указанного показателя: количество умерших больных от онкологических заболеваний в течение 12 месяцев с момента взятии на учет разделить на количество больных впервые взятых на учет по поводу онкологического заболевания за предыдущий год и умножить на 100%.

- достижения показателя смертности от онкологических заболеваний к 2011 году у мужчин не выше 185,0 на 100 тыс. населения, у женщин не выше 95,0 на 100 тыс. населения. Методика определения показателя смертности на 100 тыс. населения: количество умерших от злокачественного заболевания за отчетный год разделить на количество населения Кушвинского городского округа и умножить на 100 000.

Глава 2. Система организации контроля за выполнением муниципальной целевой Противораковой программы.

Контроль за реализацией программы возлагается на заместителя главы администрации Кушвинского городского округа по социальным вопросам. Информация о реализации программных мероприятий представляется исполнителями мероприятий  заместителю главы Кушвинского городского округа по социальным вопросам  2 раза в год по итогам 6 месяцев и 12 месяцев к  20 числу месяца следующего за отчетным периодом.

При выполнении мероприятий программы, муниципальный заказчик и исполнители по согласованию с главой Кушвинского городского округа вносят предложения об изменении сроков их реализации, либо снятия с контроля.

Глава 3. Объем и источники финансирования муниципальной целевой программы  «Противораковая программа Кушвинского городского округа на 2009-2011 годы»

| № п/п | Источники финансирования | Общий объем финансирования (в рублях) | в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| 1. | Местный бюджет | 78 000 | 1 000 | 1 000 | 76 000 |
| 2. | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО | 78 000 | 1 000 | 1 000 | 76 000 |