Приложение № 1

к постановлению администрации

Кушвинского городского округа

от _06.06.2016    № _757_____

«Приложение № 1

к муниципальной программе Кушвинского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ДО 2020 ГОДА»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей |  | Единица измерения |  | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник значений показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности, профилактике терроризма и экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1: Организация мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их последствий, совершенствование системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1: Повышение качества обучения населения в области гражданской обороны, увеличение охвата обучением неработающего населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 1: Уровень обеспеченности учебно-материальной базы учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям при администрации Кушвинского городского округа |  | процент |  | 0 |  |  | 50 |  | 60 | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  | Федеральный закон от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Методические рекомендации ГУ МЧС по Свердловской области от 20.02.2013 г. по организации работы и оборудованию учебно-консультационного пункта по гражданской обороне в муниципальных образованиях в Свердловской области |  |  |  |
| 5 | Целевой показатель 2: Доля обученных должностных лиц руководящего состава Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кушвинского городского округа на курсах Учебно-методических центров г. Екатеринбурга и г. Нижнего Тагила; |  | процент |  | 0 |  |  | Не менее 80 |  | Не менее 80 | Не менее 80 |  |  | Не менее 80 |  |  | Не менее 80 |  | Федеральный закон от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель 3: Доля погашенной кредиторской задолженности по отношению к предусмотренным бюджетным ассигнованиям муниципальной программы в текущем году |  | процент |  | 0,43 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Задача 2: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в постоянной готовности системы оповещения на территории Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Целевой показатель 4: Оплата за размещение имущества средств оповещения ГО системы (сирены) П-164 Кушвинского городского округа. |  | м2 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Федеральный закон от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» |  |  |  |
| 9 | Целевой показатель 5: Оплата за эксплуатационно - техническое обслуживание системы (сирены) оповещения ГО (П-164) Кушвинского городского округа |  | единиц |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Федеральный закон от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» |  |  |  |
| 10 | Целевой показатель 6: Уровень готовности действующих технических систем управления гражданской обороны, в том числе систем оповещения населения об опасности при возникновении чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера на территории Кушвинского городского округа |  | процент |  | 0 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | Федеральный закон от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» |  |  |  |
| 11 | Целевой показатель 7: Количество приобретенных технических средств для системы оповещения «Грифон» |  | штук |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | Федеральный закон от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» |  |  |  |
| 12 | Целевой показатель 8: Количество приобретенных единиц технического оборудования необходимого для обеспечения деятельности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  | единиц |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 | 9 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | Распоряжение Правительства РФ № 2446-р от 03.12.2014 года |  |  |  |
| 13 | Целевой показатель 9: Количество объектов информатизации, подлежащих аттестации, для обеспечения информационной безопасности |  | единиц |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 |  | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах реализации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 14 | Задача 3: Создание запасов материальных средств оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации КЧС Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Целевой показатель 10: Количество приобретенных материально-технических средств, предназначенных для обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кушвинского городского округа |  | штук |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральный закон от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» в Российской Федерации |  |  |  |
| 16 | Задача 4: Создание запасов материальных и финансовых средств в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуациях, возникших на территории Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Целевой показатель 11: Создание финансового резерва, в том числе: |  | единиц |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |
| 18 | - направленного на осуществление аварийно-спасательных и других неотложных работ, проведение мероприятий при локализации чрезвычайной ситуации и мероприятий профилактического характера |  | единиц |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | - направленного на осуществление организации питания аварийно – спасательных формирований при проведении аварийно – спасательных работ при локализации местной чрезвычайной ситуации из расчета на 120 человек |  | единиц |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Задача 5: Создание запасов материальных и финансовых средств в области гражданской обороны на территории Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Целевой показатель 12: Обеспеченность средствами индивидуальной защиты персонала администрации Кушвинского городского округа |  | единиц |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  | 185 |  |  | 185 |  | п. 8,9 приказа МЧС России от 21 декабря 2005 г. № 993 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» |  |  |  |
| 22 | Цель 2: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Задача 6: Повышение уровня нормативно-правового обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Целевой показатель 13: Разработка и совершенствование муниципальных нормативных правовых актов по реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Кушвинского городского округа |  | папка |  | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» |  |  |  |
| 25 | Целевой показатель 14: Организация проведения мероприятий противопожарной пропаганды и обучения населения |  | единиц |  | 125 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» |  |  |  |
| 26 | Целевой показатель 15: Доля обученного неработающего населения, проживающего на территории Кушвинского городского округа в сфере противопожарной безопасности от ежегодных плановых показателей |  | процент |  | 0 |  |  | 20 |  | 40 | 60 |  |  | 80 |  |  | 90 |  | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» |  |  |  |
| 27 | Целевой показатель 16: Количество проведенных мероприятий противопожарной пропаганды и обучения населения |  | единиц |  | 0 |  |  | не менее 45 |  | не менее 45 | не менее 45 |  |  | не менее 45 |  |  | не менее 45 |  | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановление правительства Свердловской области от 10.03.2006 № 211-ПП «Об утверждении положения о порядке проведения органами государственной власти Свердловской области противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности в Свердловской области» |  |  |  |
| 28 | Задача 7: Повышение противопожарной защищённости территории и населённых пунктов Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Целевой показатель 17: Выполнение мероприятий, исключающих переброс огня при лесных и торфяных пожарах на территорию населенных пунктов, в том числе создание и содержание минерализованных полос по границам населенных пунктов и противопожарных разрывов |  | километр |  | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» |  |  |  |
| 30 | Целевой показатель 18: Доля выполнения мероприятий, исключающих переброс огня при лесных и торфяных пожарах на территорию населенных пунктов, входящих в состав Кушвинского городского округа, в том числе создание и содержание минерализованных полос по границам населенных пунктов и противопожарных разрывов в пожароопасный период |  | процент |  | 0 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» |  |  |  |
| 31 | Целевой показатель 19: Количество отремонтированных наружных источников противопожарного водоснабжения (пожарные пирсы, пожарные водоемы) |  | штук |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» |  |  |  |
| 32 | Целевой показатель 20: Создание условий для организации добровольной пожарной охраны (ДПО), а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах |  | человек |  | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» |  |  |  |
| 33 | Целевой показатель 21: Реализованный объем предоставленных субсидий для финансового и материально-технического обеспечения добровольной пожарной охраны Кушвинского городского округа |  | процент |  | 0 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | Федеральный закон от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" |  |  |  |
| 34 | Целевой показатель 22: Доля погашенной кредиторской задолженности по отношению к предусмотренным бюджетным ассигнованиям муниципальной программы в текущем году |  | процент |  | 1,33 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 35 | Цель 3: Противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение антитеррористической защищенности населения, предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с терроризмом и экстремизмом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Задача 8: Профилактика экстремизма и терроризма в Кушвинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Целевой показатель 23: Мероприятия в сфере профилактики экстремизма, терроризма и по обеспечению общественного порядка |  | единиц |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |
| 38 | Целевой показатель 24: Количество проведенных мероприятий в сфере профилактики экстремизма, терроризма и по обеспечению общественного порядка на территории Кушвинского городского округа |  | единиц |  | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |
| 39 | Целевой показатель 25: Количество проведенных проверок обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей |  | единиц |  | 4 |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |
| 40 | Целевой показатель 26: Количество проведенных учений по применению сил и средств в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами и минимизации их последствий |  | единиц |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |
| 41 | Цель 4: Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Задача 9: Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений; содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих в Кушвинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Целевой показатель 27: Количество проведенных учебно-методических семинаров по вопросам направленным на укрепление межнационального и межконфессионального согласия |  | единиц |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | Указ президента РФ от 19.12.2012 года № 1666 «О стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года» |  |  |  |
| 44 |  | Подпрограмма 2 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Цель 5: Создание условий для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Задача 10: Развитие системы финансовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Целевой показатель 28: Частичное возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства, занятым в сельском хозяйстве, затрат на улучшение материально-технической базы |  | субъект |  | не менее 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 48 |  | Цель 6. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Кушвинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Задача 11: Развитие системы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Целевой показатель 29: Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Кушвинского городского округа |  | субъект |  | 1075 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 51 |  | Задача 12: Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Целевой показатель 30: Предоставление мест в бизнес-инкубаторе для предпринимательской деятельности малого и среднего предпринимательства. |  | субъект |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 53 |  | Целевой показатель 31: Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства всего, в том числе: |  | субъект |  | не менее 24 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 54 |  | - предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение части затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях |  | субъект |  | не менее 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 55 |  | - предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства |  | субъект |  | не менее 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 56 |  | -предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на проведение специальной оценки условий труда |  | субъект |  | не менее 10 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 57 |  | -предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на частичную компенсацию затрат на создание собственного дела |  | субъект |  | не менее 10 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 58 |  | Задача 13: Расширение форм и методов информационной поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Целевой показатель 32: Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства |  | субъект |  | не менее 80 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Задача 14: Содействие профессиональной подготовке и повышению квалификации кадров для малого предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Целевой показатель 33: Прирост численности занятых в малом и среднем предпринимательстве |  | человек |  | не менее 5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Целевой показатель 34: Повышение квалификации и дополнительное обучение субъектов малого и среднего предпринимательства |  | субъект |  | не менее 20 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Цель 7: Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки СМСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Задача 15: Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в Кушвинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Целевой показатель 35: Количество инвестиционных площадок, включенных в Базу данных инвестплощадок |  | единиц |  | 0 |  | 7 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 66 |  | Целевой показатель 36: Количество подготовленных бизнес-планов |  | единиц |  | 0 |  | 3 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 67 |  | Целевой показатель 37: Количество реализованных бизнес-планов (подписанных инвестиционных соглашений) |  | единиц |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 68 |  | Целевой показатель 38: Количество участников мероприятия «Школа бизнеса» из числа школьников и студентов Кушвинского городского округа |  | человек |  | 0 |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
| 69 |  | Целевой показатель 39: Количество молодежных проектов, реализованных по итогам «Школа бизнеса», защитивших бизнес планы в текущем году и в году, следующем за годом реализации мероприятия, на территории Кушвинского городского округа |  | единиц |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 70 |  | Целевой показатель 40: Количество функционирующих информационных ресурсов, содержащих полный объем информации, необходимой для развития малого и среднего предпринимательства на территории Кушвинского городского округа |  | единиц |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 71 |  | Целевой показатель 41: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлена финансовая поддержка по возмещению фактически понесенной части затрат, всего, в том числе: |  | субъект |  | 0 |  | Не менее 7 |  | Не менее 10 |  |  | Не менее 10 |  | Не менее 10 |  |  | Не менее 10 |  |  |  |
| 72 |  | - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сельском хозяйстве на частичное возмещение затрат на улучшение материально-технической базы |  | субъект |  | 0 |  | Не менее 1 |  | Не менее 1 |  |  | Не менее 1 |  | Не менее 1 |  |  | Не менее 1 |  |  |  |
| 73 |  | - количество субъектов малого и среднего предпринимательства на частичное возмещение затрат на проведение специальной оценки условий труда |  | субъект |  | 0 |  | Не менее 5 |  | Не менее 5 |  |  | Не менее 5 |  | Не менее 5 |  |  | Не менее 5 |  |  |  |
| 74 |  | - количество субъектов малого и среднего предпринимательства на частичное возмещение затрат на создание и развитие собственного дела |  | субъект |  | 0 |  | Не менее 1 |  | Не менее 4 |  |  | Не менее 4 |  | Не менее 4 |  |  | Не менее 4 |  |  |  |
| 75 |  | Цель 8: Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Задача 16: Расширение форм и методов поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | Целевой показатель 42: Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  | процент |  | 0 |  | 18 |  | 18,1 |  |  | 18,2 |  | 18,3 |  |  | 18,4 |  |  |  |
| 78 |  | Целевой показатель 43: Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения |  | единиц |  | 0 |  | 250,1 |  | 251,0 |  |  | 252 |  | 253 |  |  | 254 |  |  |  |
| 79 |  | Целевой показатель 44: Количество участников семинаров, «круглых столов», выставок, ярмарок |  | единиц |  | 0 |  | Не менее 200 |  | Не менее 200 |  |  | Не менее 200 |  | Не менее 200 |  |  | Не менее 200 |  |  |  |
| 80 |  | Подпрограмма 3 «Обеспечение рационального и безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | Цель 9: Обеспечение экологического благополучия и экологической безопасности жителей Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Задача 17: Организация комплексной системы сбора, транспортировки и размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | Целевой показатель 45: Количество построенных полигонов твердых бытовых отходов в пос. Баранчинский Кушвинского городского округа. |  | штук |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |
| 84 |  | Целевой показатель 46: Утилизация ртутьсодержащих отходов (сбор и передача ртутьсодержащих отходов, принятых от населения и муниципальных учреждений образования, культуры и спорта Кушвинского городского округа и передача их в специализированную организацию) |  | штук |  | не менее 1500 штук |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 85 |  | Целевой показатель 47: Количество утилизированных ртутьсодержащих отходов (сбор и передача ртутьсодержащих отходов, принятых от населения и муниципальных учреждений образования, культуры и спорта Кушвинского городского округа и передача их в специализированную организацию) |  | штук |  | 0 |  | не менее 1500 |  | не менее 2500 |  |  | не менее 2500 |  | не менее 2500 |  |  | не менее 2500 |  |  |  |
| 86 |  | Целевой показатель 48: Количество разработанных и утвержденных нормативных правовых актов Кушвинского городского округа по проведению корректировки Генеральной схемы санитарной очистки Кушвинского городского округа (для всех населенных пунктов) |  | штук |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 87 |  | Целевой показатель 49: Количество проведенных экспертиз Генеральной схемы санитарной очистки на территории Кушвинского городского округа (для всех населенных пунктов) |  | штук |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 88 |  | Целевой показатель 50: Количество собранных информационных материалов необходимых для разработки рабочего проекта строительства биотермической ямы на территории Кушвинского городского округа |  | штук |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |
| 89 |  | Задача 18: Удовлетворение потребностей населения городского округа в питьевой воде стандартного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | Целевой показатель 51: Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения |  | штук |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 91 |  | Целевой показатель 52: Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения |  | штук |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 92 |  | Целевой показатель 53: Проведение лабораторных исследований качества воды в источниках нецентрализованного водоснабжения |  | штук |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 93 |  | Целевой показатель 54: Количество проведенных лабораторных исследований качества воды в источниках нецентрализованного водоснабжения |  | штук |  | 0 |  | 2 |  | Не менее 10 |  |  | Не менее 10 |  | Не менее 10 |  |  | Не менее 10 |  |  |  |
| 94 |  | Целевой показатель 55: Подготовка отчетных буклетов по реализации программы «Родники» (подготовка фотоматериалов, подготовка отчетных буклетов, с целью демонстрации на областных съездах) |  | штук |  | Не менее 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 95 |  | Целевой показатель 56: Количество подготовленных отчетных буклетов по реализации программы «Родники» (фотоматериалы, отчетные буклеты для демонстрации на областных съездах) |  | штук |  | 0 |  | 0 |  | Не менее 3 |  |  | Не менее 3 |  | Не менее 3 |  |  | Не менее 3 |  |  |  |
| 96 |  | Целевой показатель 57: Количество ликвидированных аварийных источников нецентрализованного водоснабжения на территории Кушвинского городского округа (работы по демонтажу) |  | штук |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 97 |  | Целевой показатель 58: Инвентаризация источников нецентрализованного водоснабжения в населённых пунктах Кушвинского городского округа |  | штук |  | Не менее 3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 98 |  | Целевой показатель 59: Количество источников нецентрализованного водоснабжения проинвентаризированных в населённых пунктах Кушвинского городского округа. |  | штук |  | 0 |  | Не менее 3 |  | Не менее 3 |  |  | Не менее 3 |  | Не менее 3 |  |  | Не менее 3 |  |  |  |
| 99 |  | Целевой показатель 60: Количество вновь построенных водозаборных скважин. |  | штук |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |
| 100 |  | Целевой показатель 61: Количество подготовленных пакетов документов, необходимых для заключения договоров использования водных объектов для сброса сточных вод и забора воды |  | штук |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 101 |  | Задача 19: Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | Целевой показатель 62: Количество проведенных замеров фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе |  | штук |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 103 |  | Задача 20: Формирование экологического мировоззрения и повышение экологической культуры населения Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | Целевой показатель 63: Организация и проведение массовых экологических акций для школьников и молодежи: лагерей, экспедиций, семинаров, слетов, в том числе акции «Марш парков» (приобретение мусорных пакетов, рукавиц, краски и извести) |  | штук |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 105 |  | Целевой показатель 64: Количество организованных и проведенных массовых экологических акций для школьников и молодежи: лагерей, экспедиций, семинаров, слетов, в том числе акции «Марш парков» (приобретение мусорных пакетов, рукавиц, краски и извести) |  | штук |  | 0 | 0 |  | не менее 10 ежегодно |  |  | не менее 10 ежегодно |  | не менее 10 ежегодно |  | не менее 10 ежегодно |  |  |  |  |  |
| 106 |  | Целевой показатель 65: Количество обученных на курсах повышения квалификации специалистов - экологов |  | человек |  | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 107 |  | Задача 21: Водохозяйственные мероприятия городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | Целевой показатель 66: Капитальный ремонт Верхне-Баранчинского гидроузла на реке Баранча в пос. Верхняя Баранча Кушвинского городского округа |  | единиц |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Целевой показатель 67: Доля погашенной кредиторской задолженности по отношению к предусмотренным бюджетным ассигнованиям муниципальной программы в текущем году |  | процент |  | 2,79 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 110 |  | Подпрограмма 4 «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | Цель 10: Приведение документов территориального планирования и градостроительного зонирования Кушвинского городского округа в соответствие с требованиями действующего законодательства (корректировка, внесение изменений и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | Задача 22: Проведение корректировки или при необходимости внесение изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования для приведения их в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | Целевой показатель 68: Обеспечение всей территории городского округа документами территориального планирования, градостроительного зонирования и разработка местных нормативных актов, соответствующих действующему законодательству |  | штук |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 114 |  | Целевой показатель 69: Количество разработанных местных нормативных актов и подготовленных проектов внесений изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования, для приведения их в соответствие действующему законодательству |  | штук |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 115 |  | Целевой показатель 70: Доля погашенной кредиторской задолженности по отношению к предусмотренным бюджетным ассигнованиям муниципальной программы в текущем году |  | процент |  | 0,90 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 116 |  | Цель 11: Подготовка и развитие территорий в населенных пунктах Кушвинского городского округа в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | Задача 23: Разработка и утверждение документов по планировке территорий, предназначенных для жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | Целевой показатель 71: Количество площадок, предназначенных для развития жилищного строительства, для которых разработаны проекты планировки |  | штук |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 119 |  | Цель 12: Создание условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства на территории Кушвинского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | Задача 24: Разработка и утверждение проектов межевания территорий, предназначенных для жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | Целевой показатель 72: Количество площадок, предназначенных для развития жилищного строительства, для которых разработаны проекты межевания |  | штук |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 122 |  | Подпрограмма 5 «Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально- экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии инфраструктуры и иной официальной информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | Цель 13: Предоставление населению официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Кушвинского городского округа, развитие общественной инфраструктуры и иной официальной информации, посредством выпуска теле – и радиопрограмм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  | Задача 25: Своевременное и качественное информирование населения о социально-экономическом и культурном развитии, развитие общественной инфраструктуры и иной официальной информации Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  | Целевой показатель 73: Удовлетворенность населения качеством всесторонней объективной информацией (% от числа опрошенных) |  | процент |  | 75% | 75% |  | 75% |  |  | 75% |  | 75% |  | 75% |  |  | социологический опрос |  |  |
| 126 |  | Целевой показатель 74: Удовлетворенность населения своевременной всесторонней объективной информацией (% от числа опрошенных) |  | процент |  | 100% | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | аналитический опрос |  |  |
| 127 |  | Задача 26: Создание и выпуск теле и радиопрограмм, освещающих деятельность органов местного самоуправления и учреждений города с достижением максимального охвата населения Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | Целевой показатель 75: Количество выпусков телевизионных программ |  | выпуск |  | 210 | 205 |  | 205 |  |  | 205 |  | 210 |  | 210 |  |  |  |  |  |
| 129 |  | Целевой показатель 76: Количество выпусков радиопрограмм |  | выпуск |  | 260 | 249 |  | 248 |  |  | 248 |  | 260 |  | 260 |  |  |  |  |  |
| 130 |  | Задача 27: Учреждение и выпуск печатного средства массовой информации «Муниципальный вестник», для официального опубликования правовых актов Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  | Целевой показатель 77: Количество экземпляров печатного средства «Муниципальный вестник» |  | выпуск |  | 26 | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 132 |  | Подпрограмма 6 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  | Цель 14: Оказание мер социальной поддержки гражданам и некоммерческим организациям Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  | Задача 28: Выплата ежемесячного дополнительного материального содержания Почетным гражданам Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  | Целевой показатель 78: Количество граждан, получивших выплату по ежемесячному дополнительному материальному содержанию в соответствии с решением Думы Кушвинского городского округа от 23.01.2014 г. № 227 "Об утверждении Положения "О присвоении звания Почетный гражданин Кушвинского городского округа" |  | человек |  | 23 | 23 |  | 23 |  |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 136 |  | Целевой показатель 79: Доля погашенной кредиторской задолженности по отношению к предусмотренным бюджетным ассигнованиям муниципальной программы в текущем году |  | процент |  | 0,3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 137 |  | Задача 29: Создание условий для эффективного взаимодействия администрации округа и имеющихся на территории общественных объединений через систему муниципальной поддержки некоммерческих организаций и реализации их социально ориентированных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  | Целевой показатель 80: Количество социально ориентированных некоммерческих организаций активно взаимодействующих с администрацией Кушвинского городского округа |  | единиц |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |
| 139 |  | Целевой показатель 81: Количество реализованных совместных проектов администрации Кушвинского городского округа и социально ориентированных некоммерческих организаций |  | единиц |  | 56 | 56 |  | 56 |  |  | 56 |  | 56 |  | 56 |  |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |
| 140 |  | Задача 30: Предоставление социальных выплат гражданам Кушвинского городского округа, нуждающимся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Целевой показатель 82: Количество граждан, получивших социальные выплаты, нуждающихся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа, в соответствии с решением Думы Кушвинского городского округа от 12 декабря 2013 года № 215 "Об утверждении Порядка предоставления мер дополнительной социальной поддержки в виде социальной выплаты гражданам Кушвинского городского округа, нуждающимся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа, по возмещению затрат на проезд к месту ее проведения" |  | человек |  | 8 | 8 |  | 6 |  |  | 6 |  | 8 |  | 8 |  |  | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |
| 142 |  | Подпрограмма 7 «Осуществление государственных полномочий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  | Цель 15: Создание условий для хранения, комплектования, учёта и использования документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области Кушвинского городского округа в интересах граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  | Задача 31: Обеспечение сохранности и учета архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  | Целевой показатель 83: Увеличение площадей выделенных под архивохранилище |  | м2 |  | 18,9 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Целевой показатель 84: Количество архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, хранящихся в администрации Кушвинского городского округа в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение |  | единиц |  | 3 679 | 3 695 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Задача 32: Комплектование архива архивными документами, относящиеся к государственной собственности Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  | Целевой показатель 85: Количество принятых на муниципальное хранение документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области |  | единиц |  | 23 | 16 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Задача 33: Предоставление архивных документов, копий документов и архивной информации пользователям архивными документами, относящихся к государственной собственности Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Целевой показатель 86: Количество запросов социально-правового характера, исполненных муниципальным архивом в законодательно установленные сроки |  | штук |  | 11 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 151 |  | Задача 34: Приобретение материально-технических ценностей для осуществления деятельности по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Целевой показатель 87: Увеличение протяженности стеллажных полок |  | процент |  | 89,2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 153 |  | Целевой показатель 88: Увеличение приобретенных архивных коробок |  | процент |  | 98,5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 154 |  | Целевой показатель 89: Оснащение офисным оборудованием |  | единиц |  | 1 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Задача 35: Перевод архивных фондов в электронную форму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  | Целевой показатель 90: Доля научно-справочного аппарата (описи), переведенного в цифровой формат, от общего количества описей, имеющихся в Кушвинском городском округе |  | процент |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Цель 16: Создание и обеспечение деятельности административной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  | Задача 36: Рассмотрение дел об административных правонарушениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  | Целевой показатель 91: Количество рассмотренных на заседании административной комиссии протоколов об административных правонарушениях |  | единиц |  | 46 | 48 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Закон Свердловской области от 23.05.2011 года № 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по созданию административных комиссий», Постановление Правительства Свердловской области от 24.08.2011 года № 1128-ПП «Об административных комиссиях» |  |  |
| 160 |  | Цель 17: Исполнение государственного полномочия по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  | Задача 37: Составление список кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  | Целевой показатель 92: Формирование списка кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области от Кушвинского городского округа |  | единиц |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Постановление Правительства Свердловской области от 16.08.2011 года № 1069-ПП «О Порядке и сроках составления списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области (для Свердловского областного суда, Уральского окружного военного суда, Третьего окружного военного суда)» |  |  |
| 163 |  | Цель 18: Формирование официальной статистической информации об основных показателях производства сельскохозяйственной продукции и отраслевой структуре сельского хозяйства, о наличии и об использовании его ресурсного потенциала для разработки прогноза развития сельского хозяйства, мер экономического воздействия на повышение эффективности сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  | Задача 38: Обеспечение содействия Отделу сводных статистических работ города Кушва территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Кушвинского городского округа, в части решения вопросов и осуществление контроля за ходом выполнения подготовленных мероприятий и проведением Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  | Целевой показатель 93: Доля охваченных сельскохозяйственной переписью физических и юридических лиц, подлежащих сельскохозяйственной переписи |  | процент |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 166 |  | Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы Кушвинского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  | Цель 19: Создание условий для развития Кушвинского городского округа, системы местного самоуправления, а также эффективное решение вопросов местного значения и переданных полномочий Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  | Задача 39: Формирование кадрового состава муниципальных служащих, совершенствование профессиональных и управленческих навыков сотрудников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  | Целевой показатель 94: Доля муниципальных служащих администрации Кушвинского городского округа, повысивших образовательный уровень в вузах, на курсах повышения квалификации и прошедших профессиональную подготовку, переподготовку на базе высшего образования |  | процент |  | 20 | 25,7 |  | 25,7 |  |  | 25,7 |  | 25,7 |  | 25,7 |  |  |  |  |  |
| 170 |  | Задача 40: Обеспечение потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличение их доступности и качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  | Целевой показатель 95: Уровень удовлетворенности граждан деятельностью органов местного самоуправления |  | процент |  | 63,9 | 70,0 |  | 75,0 |  |  | 80,0 |  | 95,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 172 |  | Целевой показатель 96: Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг |  | процент |  | 100,0 | 90,0 |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |
| 173 |  | Целевой показатель 97: Доля качественно предоставленной информации и отчетов |  | процент |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 174 |  | Подпрограмма 9 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  | Цель 20: Улучшение качества транспортного обслуживания населения Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  | Задача 41: Обеспечение доступности транспортных услуг на территории Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  | Целевой показатель 98: Доля транспортных средств, обеспеченных картами маршрутов регулярных перевозок от общего количества транспортных средств, обслуживающих муниципальные маршруты |  | процент |  | 0 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |  |
| 178 |  | Целевой показатель 99: Количество проведенных заседаний комиссии по вопросам организации транспортного обслуживания населения на территории Кушвинского городского округа |  | единиц |  | 0 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 179 |  | Целевой показатель 100: Количество проведенных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения нормативных правовых актов и обязательств, установленных договорами на право осуществления пассажирских перевозок транспортом общего пользования по регулярным маршрутам Единой маршрутной сети пассажирского транспорта Кушвинского городского округа |  | единиц |  | 0 | не менее 4 |  | не менее 4 |  |  | не менее 4 |  | не менее 4 |  | не менее 4 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Кушвинского городского округа

От 06.06.2016__№ _757_______

«Приложение № 2

к муниципальной программе Кушвинского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 197 697 608,58 |  |  | 32 618 280,18 | 20 801 124,96 |  | 29 803 195,02 | 29 755 029,14 | 45 275 039,14 |  | 39 444 940,14 | x |  |
| 2 | Федеральный бюджет | 533 800 |  |  | 0,00 | 533 800 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 3 | Областной бюджет | 1 741 850 |  |  | 653 000 | 1 088 850 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 4 | Местный бюджет | 195 421 958,58 |  |  | 31 965 280,18 | 19 178 474,96 |  | 29 803 195,02 | 29 755 029,14 | 45 275 039,14 |  | 39 444 940,14 | x |  |
| 5 | Капитальные вложения | 7 800 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6 600 000 |  | 1 200 000 | x |  |
| 6 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 7 | Местный бюджет | 7 800 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6 600 000 |  | 1 200 000 | x |  |
| 8 | Прочие нужды | 189 897 608,58 |  |  | 32 618 280,18 | 20 801 124,96 |  | 29 803 195,02 | 29 755 029,14 | 38 675 039,14 |  | 38 244 940,14 | x |  |
| 9 | Федеральный бюджет | 533 800,00 |  |  | 0,00 | 533 800 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 10 | Областной бюджет | 1 741 850 |  |  | 653 000 | 1 088 850 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 11 | Местный бюджет | 187 621 958,58 |  |  | 31 965 280,18 | 19 178 474,96 |  | 29 803 195,02 | 29 755 029,14 | 38 675 039,14 |  | 38 244 940,14 | x |  |
| 12 | Подпрограмма 1 «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности, профилактике терроризма и экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 17 720 170,08 |  |  | 1 226 703,52 | 603 466,56 |  | 4 345 000 | 2 195 000 | 4 730 000 |  | 4 620 000 | x |  |
| 14 | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 15 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 16 | Местный бюджет | 17 720 170,08 |  |  | 1 226 703,52 | 603 466,56 |  | 4 345 000 | 2 195 000 | 4 730 000 |  | 4 620 000 | x |  |
| 17 | 2.Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 17 720 170,08 |  | 1 226 703,52 |  | 603 466,56 |  | 4 345 000 | 2 195 000 | 4 730 000 |  | 4 620 000 | x |  |
| 19 | Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 20 | Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 21 | Местный бюджет | 17 720 170,08 |  | 1 226 703,52 |  | 603 466,56 |  | 4 345 000 | 2 195 000 | 4 730 000 |  | 4 620 000 | x |  |
| 22 | Мероприятие 1: Организация мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их последствий, совершенствование системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, всего, из них: | 12 329 934,75 |  | 446 468,19 |  | 223 466,56 |  | 3 350 000 | 1 250 000 | 3 530 000 |  | 3 530 000 | 4,5,6,8, 9,10,11,12,13, 15,18,19, 21 | Отдел по ГОЧС, взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной работе администрации КГО |
| 23 | Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 24 | Местный бюджет | 12 329 934,75 |  | 446 468,19 |  | 223 466,56 |  | 3 350 000 | 1 250 000 | 3 530 000 |  | 3 530 000 | x |  |
| 25 | Мероприятие 2: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кушвинского городского округа, всего, из них: | 4 700 235,33 |  | 780 235,33 |  | 380 000 |  | 690 000 | 700 000 | 1 130 000 |  | 1 020 000 | 24,25,26, 27,29,30, 31,32,33, 34 | Отдел по ГОЧС, взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной работе администрации КГО |
| 26 | Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | х |  |
| 27 | Местный бюджет | 4 700 235,33 |  | 780 235,33 |  | 380 000 |  | 690 000 | 700 000 | 1 130 000 |  | 1 020 000 | х |  |
| 28 | Мероприятие 3: Профилактика экстремизма и терроризма в Кушвинском городском округе, всего, из них: | 690 000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 305 000 | 245 000 | 70 000 |  | 70 000 | 37, 38,39, 40 | Отдел по ГОЧС, взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной работе администрации КГО |
| 29 | Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 30 | Местный бюджет | 690 000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 305 000 | 245 000 | 70 000 |  | 70 000 | x |  |
| 31 | Мероприятие 4: Проведение учебно-методических семинаров по вопросам направленным на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, всего, из них: | Без финансирования |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 43 | Правовое управление администрации КГО |
| 32 | Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | х |  |
| 33 | Местный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | х |  |
| 34 | Подпрограмма 2 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 3 075 800 |  |  | 417 000 | 990 800 |  | 417 000 | 417 000 | 417 000 |  | 417 000 | x |  |
| 36 | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 37 | Областной бюджет | 573 800 |  |  | 0,00 | 573 800 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 38 | Местный бюджет | 2 502 000 |  |  | 417 000 | 417 000 |  | 417 000 | 417 000 | 417 000 |  | 417 000 | x |  |
| 39 | 2.Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 3 075 800 |  |  | 417 000 | 990 800 |  | 417 000 | 417 000 | 417 000 |  | 417 000 | x |  |
| 41 | Областной бюджет | 573 800 |  |  | 0,00 | 573 800 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 42 | Местный бюджет | 2 502 000 |  |  | 417 000 | 417 000 |  | 417 000 | 417 000 | 417 000 |  | 417 000 | x |  |
| 43 | Мероприятие 5: Предоставление субсидий некоммерческой организации – фонд «Кушвинский центр развития предпринимательства» (далее – фонд «КЦРП») на оказание адресной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, всего из них: | 162 000 |  |  | 162 000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 47,50, 54,55, 56,57 | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 44 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 45 | Местный бюджет | 162 000 |  |  | 162 000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 46 | Мероприятие 6: Предоставление субсидий для обеспечения деятельности некоммерческой организации – фонд «Кушвинский центр развития предпринимательства» (далее – фонд «КЦРП»), всего из них: | 255 000 |  |  | 255 000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 52,59, 61,62 | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 47 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 48 | Местный бюджет | 255 000 |  |  | 255 000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 49 | Мероприятие 7: Предоставление субсидий на обеспечение деятельности некоммерческой организации – фонд «Кушвинский центр развития предпринимательства», пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности , всего из них: | 2 083 800 |  |  | 0,00 | 875 800 |  | 302 000 | 302 000 | 302 000 |  | 302 000 | 65,66,67, 68,69,70, 77,78,79 |  |
| 50 | Областной бюджет | 573 800 |  |  | 0,00 | 573 800 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 51 | Местный бюджет | 1 510 000 |  |  | 0,00 | 302 000 |  | 302 000 | 302 000 | 302 000 |  | 302 000 |  |  |
| 52 | Мероприятие 8: Предоставление субсидий некоммерческой организации – фонд «Кушвинский центр развития предпринимательства» на оказание финансовой поддержки по возмещению части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, всего из них: | 575 000 |  |  | 0,00 | 115 000 |  | 115 000 | 115 000 | 115 000 |  | 115 000 | 72,73,74 |  |
| 53 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 54 | Местный бюджет | 575 000 |  |  | 0,00 | 115 000 |  | 115 000 | 115 000 | 115 000 |  | 115 000 |  |  |
| 55 | Подпрограмма 3 «Обеспечение рационального и безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 18 670 901,33 |  |  | 5 707 901,33 | 172 000 |  | 701 000 | 2 110 000 | 7 790 000 |  | 2 190 000 | x |  |
| 57 | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 58 | Областной бюджет | 172 350 |  |  | 111 600 | 60 750 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 59 | Местный бюджет | 18 498 551,33 |  |  | 5 596 301,33 | 111 250 |  | 701 000 | 2 110 000 | 7 790 000 |  | 2 190 000 | x |  |
| 60 | 1.Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 7 800 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6 600 000 |  | 1 200 000 | x |  |
| 62 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 63 | Местный бюджет | 7 800 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6 600 000 |  | 1 200 000 | x |  |
| 64 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего в том числе: | 7 800 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6 600 000 |  | 1 200 000 | x |  |
| 66 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 67 | Местный бюджет | 7 800 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6 600 000 |  | 1 200 000 | x |  |
| 68 | 2.Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 10 870 901,33 |  |  | 5 707 901,33 | 172000 |  | 701 000 | 2 110 000 | 1 190 000 |  | 990 000 | x |  |
| 70 | Областной бюджет | 172 350 |  |  | 111 600 | 60 750 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 71 | Местный бюджет | 10 698 551,33 |  |  | 5 596 301,33 | 111250 |  | 701 000 | 2 110 000 | 1 190 000 |  | 990 000 | x |  |
| 72 | Мероприятие 9: Утилизация ртутьсодержащих отходов (сбор и передача ртутьсодержащих отходов, принятых от населения и муниципальных учреждений образования, культуры и спорта Кушвинского городского округа и передача их в специализированную организацию), всего, из них: | 810 372,25 |  |  | 45 372,25 | 65 000 |  | 100 000 | 200 000 | 200 000 |  | 200 000 | 84, 85 | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 73 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | X |  |
| 74 | Местный бюджет | 810 372,25 |  |  | 45 372,25 | 65 000 |  | 100 000 | 200 000 | 200 000 |  | 200 000 | X |  |
| 75 | Мероприятие 10: Корректировка Генеральной схемы санитарной очистки Кушвинского городского округа (для всех населенных пунктов), всего, из них: | 600 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 600 000 | 0,00 |  | 0,00 | 86 | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 76 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 77 | Местный бюджет | 600 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 600 000 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 78 | Мероприятие 11: Проведение экспертизы схемы санитарной очистки на территории Кушвинского городского округа, всего, из них: | 20 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 20 000 | 0,00 |  | 0,00 | 87 | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 79 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 80 | Местный бюджет | 20 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 20 000 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 81 | Мероприятие 12: Сбор информационных материалов для разработки рабочего проекта строительства биотермической ямы на территории Кушвинского городского округа, всего, из них: | 150 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 150 000 |  | 0,00 | 88 | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 82 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 83 | Местный бюджет | 150 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 150 000 |  | 0,00 | x |  |
| 84 | Мероприятие 13: Проведение работ по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения, всего, из них: | 1 775 000 |  |  | 176 000 | 99 000 |  | 300 000 | 400 000 | 400 000 |  | 400 000 | 90, 91 | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 85 | Областной бюджет | 172 350 |  |  | 111 600 | 60 750 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 86 | Местный бюджет | 1 602 650 |  |  | 64 400 | 38 250 |  | 300 000 | 400 000 | 400 000 |  | 400 000 | x |  |
| 87 | Мероприятие 14: Проведение лабораторных исследований качества воды в источниках нецентрализованного водоснабжения, всего, из них: | 422 913,21 |  |  | 14 913,21 | 8 000 |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 |  | 100 000 | 92, 93 | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 88 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | X |  |
| 89 | Местный бюджет | 422 913,21 |  |  | 14 913,21 | 8 000 |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 |  | 100 000 | X |  |
| 90 | Мероприятие 15: Подготовка отчетных буклетов по реализации программы «Родники», всего, из них: | 80 000 |  |  | 4 000 | 0,00 |  | 16 000 | 20 000 | 20 000 |  | 20 000 | 94, 95 | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 91 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 92 | Местный бюджет | 80 000 |  |  | 4 000 | 0,00 |  | 16 000 | 20 000 | 20 000 |  | 20 000 | x |  |
| 93 | Мероприятие 16: Ликвидация аварийных источников нецентрализованного водоснабжения на территории Кушвинского городского округа, всего, из них: | 700 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 100 000 | 250 000 | 200 000 |  | 150 000 | 96 | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 94 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 95 | Местный бюджет | 700 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 100 000 | 250 000 | 200 000 |  | 150 000 | x |  |
| 96 | Мероприятие 17: Инвентаризация источников нецентрализованного водоснабжения в населенных пунктах Кушвинского городского округа, всего, из них: | Без финансирования |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 97, 98 | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 97 | Областной бюджет | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | x |  |
| 98 | Местный бюджет | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | x |  |
| 99 | Мероприятие 18: Подготовка документов для заключения договоров использования водных объектов для сброса сточных вод и забора воды, всего, из них: | 400 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 400 000 | 0,00 |  | 0,00 | 100 | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 100 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 101 | Местный бюджет | 400 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 400 000 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 102 | Мероприятие 19: Проведение замеров фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, всего, из них: | 70 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 10 000 | 20 000 | 20 000 |  | 20 000 | 102 | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 103 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 104 | Местный бюджет | 70 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 10 000 | 20 000 | 20 000 |  | 20 000 | x |  |
| 105 | Мероприятие 20: Организация и проведение массовых экологических акций для школьников и молодежи: лагерей, экспедиций, семинаров, слетов, в том числе акции «Марш парков», всего, из них: | 198 814,54 |  |  | 13 814,54 | 0,00 |  | 35 000 | 50 000 | 50 000 |  | 50 000 | 104,105 | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 106 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 107 | Местный бюджет | 198 814,54 |  |  | 13 814,54 | 0,00 |  | 35 000 | 50 000 | 50 000 |  | 50 000 | x |  |
| 108 | Мероприятие 21: Повышение квалификации специалистов - экологов, всего, из них: | 190 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 40 000 | 50 000 | 50 000 |  | 50 000 | 106 | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 109 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 110 | Местный бюджет | 190 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 40 000 | 50 000 | 50 000 |  | 50 000 | x |  |
| 111 | Мероприятие 22: Капитальный ремонт Верхне Баранчинского гидроузла на реке Баранча в пос. Верхняя Баранча Кушвинского городского округа, всего, из них: | 5 393 621,33 |  |  | 5 393 621,33 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 108,109 | Отдел градостроительства и архитектуры администрации КГО |
| 112 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 113 | Местный бюджет | 5 393 621,33 |  |  | 5 393 621,33 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 114 | Мероприятие 23: Услуги строительного контроля за выполнением работ по объекту: Капитальный ремонт Верхне-Баранчинского гидроузла на р. Баранча в пос. Верхняя Баранча Кушвинского городского округа Свердловской области, всего, из них: | 60 180 |  |  | 60 180 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 109 | Отдел градостроительства и архитектуры администрации КГО |
| 115 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 116 | Местный бюджет | 60 180 |  |  | 60 180 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 117 | Подпрограмма 4 «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 3 837 607,25 |  |  | 725 707,25 | 1 111 900,00 |  | 0,00 | 500 000 | 1 500 000 |  | 0,00 | x |  |
| 119 | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 120 | Областной бюджет | 433 300,00 |  |  | 271 400 | 161 900,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 121 | Местный бюджет | 3 404 307,25 |  |  | 454 307,25 | 950 000 |  | 0,00 | 500 000 | 1 500 000 |  | 0,00 | x |  |
| 122 | 2.Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 3 837 607,25 |  |  | 725 707,25 | 1 111 900,00 |  | 0,00 | 500 000 | 1 500 000 |  | 0,00 | x |  |
| 124 | Областной бюджет | 433 300,00 |  |  | 271 400,00 | 161 900,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 125 | Местный бюджет | 3 404 307,25 |  |  | 454 307,25 | 950 000 |  | 0,00 | 500 000 | 1 500 000 |  | 0,00 | x |  |
| 126 | Мероприятие 24: Разработка проекта планировки территории предназначенной для индивидуального малоэтажного жилищного строительства, "пос. Степановка", г. Кушва, всего, из них: | 437 707,25 |  |  | 437 707,25 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 118, 121 | Отдел градостроительства и архитектуры администрации КГО |
| 127 | Областной бюджет | 271 400 |  |  | 271 400 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 128 | Местный бюджет | 166 307,25 |  |  | 166 307,25 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 129 | Мероприятие 25: Внесение изменений в правила землепользования и застройки Кушвинского городского округа (в части карт градостроительного зонирования) и документы территориального планирования Кушвинского городского округа, всего, из них: | 740 000 |  |  | 90 000 | 650 000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 113, 114 | Отдел градостроительства и архитектуры администрации КГО |
| 130 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 131 | Местный бюджет | 740 000 |  |  | 90 000 | 650 000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 132 | Мероприятие 26: Создание цифровой топографической основы М1:2000 по г. Кушва (на основе ортофотопланов), всего, из них: | 1 000 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 |  | 0,00 | 113, 114 | Отдел градостроительства и архитектуры администрации КГО |
| 133 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 134 | Местный бюджет | 1 000 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 |  | 0,00 | x |  |
| 135 | Мероприятие 27: Разработка проекта планировки территории предназначенной для малоэтажного, индивидуального жилищного строительства, г.Кушва (юго-восточная часть, расширение), всего, из них: | 461 900,00 |  |  | 0,00 | 461 900,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 118, 121 | Отдел градостроительства и архитектуры администрации КГО |
| 136 | Областной бюджет | 161 900,00 |  |  | 0,00 | 161 900,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 137 | Местный бюджет | 300 000 |  |  | 0,00 | 300 000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 138 | Мероприятие 28: Разработка проекта планировки территории предназначенной для малоэтажного, индивидуального жилищного строительства, "пос. Восток", г.Кушва, всего, из них: | 500 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 500 000 | 0,00 |  | 0,00 | 118, 121 | Отдел градостроительства и архитектуры администрации КГО |
| 139 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 140 | Местный бюджет | 500 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 500 000 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 141 | Мероприятие 29: Разработка проекта планировки территории предназначенной для малоэтажного, индивидуального жилищного строительства, пос. Верхняя Баранча, всего, из них: | 500 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 500 000 |  | 0,00 | 118, 121 | Отдел градостроительства и архитектуры администрации КГО |
| 142 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 143 | Местный бюджет | 500 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 500 000 |  | 0,00 | x |  |
| 144 | Мероприятие 30: Приобретение программных модулей для осуществления полномочия по информационному обеспечению градостроительной деятельности (в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ) всего, из них: | 198 000 |  |  | 198 000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 115 |  |
| 145 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 146 | Местный бюджет | 198 000 |  |  | 198 000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 147 | Подпрограмма 5 «Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально – экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии инфраструктуры и иной официальной информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 16 112 744,40 |  |  | 2 470 043,96 | 1 250 000 |  | 2 990 586,02 | 3 134 038,14 | 3 134 038,14 |  | 3 134 038,14 | x |  |
| 149 | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 150 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 151 | Местный бюджет | 16 112 744,40 |  |  | 2 470 043,96 | 1 250 000 |  | 2 990 586,02 | 3 134 038,14 | 3 134 038,14 |  | 3 134 038,14 | x |  |
| 152 | 2.Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 16 112 744,40 |  |  | 2 470 043,96 | 1 250 000 |  | 2 990 586,02 | 3 134 038,14 | 3 134 038,14 |  | 3 134 038,14 | x |  |
| 154 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 155 | Местный бюджет | 16 112 744,40 |  |  | 2 470 043,96 | 1 250 000 |  | 2 990 586,02 | 3 134 038,14 | 3 134 038,14 |  | 3 134 038,14 | x |  |
| 156 | Мероприятие 31: Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, всего, из них: | 16 112 744,40 |  |  | 2 470 043,96 | 1 250 000 |  | 2 990 586,02 | 3 134 038,14 | 3 134 038,14 |  | 3 134 038,14 | 125, 126, 128, 129, 131 | МКУ КГО «ТРК» |
| 157 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 158 | Местный бюджет | 16 112 744,40 |  |  | 2 470 043,96 | 1 250 000 |  | 2 990 586,02 | 3 134 038,14 | 3 134 038,14 |  | 3 134 038,14 | x |  |
| 159 | Подпрограмма 6 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 9 745 823,7 |  |  | 1 482 234,30 | 1 524 086,40 |  | 1 525 981 | 1 568 968 | 1 781 343 |  | 1 863 211 | x |  |
| 161 | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 162 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 163 | Местный бюджет | 9 745 823,70 |  |  | 1 482 234,30 | 1 524 086,40 |  | 1 525 981 | 1 568 968 | 1 781 343 |  | 1 863 211 | x |  |
| 164 | 2.Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 9 745 823,70 | 1 482 234,30 |  |  | 1 524 086,40 |  | 1 525 981 | 1 568 968 | 1 781 343 |  | 1 863 211 | x |  |
| 166 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 167 | Местный бюджет | 9 745 823,70 | 1 482 234,30 |  |  | 1 524 086,40 |  | 1 525 981 | 1 568 968 | 1 781 343 |  | 1 863 211 | x |  |
| 168 | Мероприятие 32: Выплата ежемесячного дополнительного материального содержания в соответствии с решением Думы Кушвинского городского округа от 23 января 2014 г. № 227 «Об утверждении Положения "О присвоении звания Почетный гражданин Кушвинского городского округа», всего, из них: | 5 583 430,70 | 848 813,30 |  |  | 845 665,40 |  | 895 560 | 938 547 | 1 002 363 |  | 1 052 482 | 135, 136 | Отдел бюджетного учета и отчетности администрации КГО |
| 169 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 170 | Местный бюджет | 5 583 430,70 | 848 813,30 |  |  | 845 665,40 |  | 895 560 | 938 547 | 1 002 363 |  | 1 052 482 | x |  |
| 171 | Мероприятие 33: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, всего, из них: | 3 391 393 | 522 421 |  |  | 522 421 |  | 522 421 | 522 421 | 634 980 |  | 666 729 | 138, 139 | Отдел бюджетного учета и отчетности администрации КГО |
| 172 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 173 | Местный бюджет | 3 391 393 | 522 421 |  |  | 522 421 |  | 522 421 | 522 421 | 634 980 |  | 666 729 | x |  |
| 174 | Мероприятие 34: Предоставление социальных выплат гражданам Кушвинского городского округа, нуждающимся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа, в соответствии с решением Думы Кушвинского городского округа от 12 декабря 2013 года № 215 "Об утверждении Порядка предоставления мер дополнительной социальной поддержки в виде социальной выплаты гражданам Кушвинского городского округа, нуждающимся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа, по возмещению затрат на проезд к месту ее проведения", всего, из них: | 771 000 | 111 000 |  |  | 156 000 |  | 108 000 | 108 000 | 144 000 |  | 144 000 | 141 | Отдел бюджетного учета и отчетности администрации КГО |
| 175 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 176 | Местный бюджет | 771 000 | 111 000 |  |  | 156 000 |  | 108 000 | 108 000 | 144 000 |  | 144 000 | x |  |
| 177 | Подпрограмма 7 «Осуществление государственных полномочий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 1 096 200 |  |  | 270 000 | 826 200 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 179 | Федеральный бюджет | 533 800 |  |  | 0,00 | 533 800 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 180 | Областной бюджет | 562 400 |  |  | 270 000 | 292 400 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 181 | Местный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 182 | 2. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 096 200 |  |  | 270 000 | 826 200 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 184 | Федеральный бюджет | 533 800 |  |  | 0,00 | 533 800 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 185 | Областной бюджет | 562 400 |  |  | 270 000 | 292 400 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 186 | Местный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 187 | Мероприятие 35: Осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, всего, из них: | 372 000 |  |  | 178 000 | 194 000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 156 | Организационный отдел администрации КГО |
| 188 | Областной бюджет | 372 000 |  |  | 178 000 | 194 000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 189 | Местный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 190 | Мероприятие 36: Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, всего, из них: | 200 |  |  | 100 | 100 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 159 | Правовое управление администрации КГО |
| 191 | Областной бюджет | 200 |  |  | 100 | 100 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | х |  |
| 192 | Местный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 193 | Мероприятие 37: Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий, всего, из них: | 190 200 |  |  | 91 900 | 98 300 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 159 | Правовое управление администрации КГО |
| 194 | Областной бюджет | 190 200 |  |  | 91 900 | 98 300 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 195 | Местный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 196 | Мероприятие 38: Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, всего, из них: | 25 300 |  |  | 0,00 | 25 300 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 162 | Организационный отдел администрации КГО |
| 197 | Федеральный бюджет | 25 300 |  |  | 0,00 | 25 300 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 198 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 199 | Местный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 200 | Мероприятие 39: Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи | 508 500 |  |  | 0,00 | 508 500 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 165 | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 201 | Федеральный бюджет | 508 500 |  |  | 0,00 | 508 500 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 202 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 203 | Местный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 204 | Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы Кушвинского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 127 409 886,82 |  |  | 20 318 689,82 |  | 14 311 197 | 19 814 628 | 19 828 023 | 25 920 658 |  | 27 216 691 | x |  |
| 206 | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 207 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | x |  |
| 208 | Местный бюджет | 127 409 886,82 |  |  | 20 318 689,82 |  | 14 311 197 | 19 814 628 | 19 828 023 | 25 920 658 |  | 27 216 691 | x |  |
| 209 | 2. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 127 409 886,82 |  |  | 20 318 689,82 |  | 14 311 197 | 19 814 628 | 19 828 023 | 25 920 658 | 27 216 691 |  | x |  |
| 211 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | x |  |
| 212 | Местный бюджет | 127 409 886,82 |  |  | 20 318 689,82 |  | 14 311 197 | 19 814 628 | 19 828 023 | 25 920 658 | 27 216 691 |  | x |  |
| 213 | Мероприятие 40: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (органов местной администрации) (центральный аппарат), всего их них: | 127 409 886,82 |  |  | 20 318 689,82 |  | 14 311 197 | 19 814 628 | 19 828 023 | 25 920 658 | 27 216 691 |  | 169, 171, 172, 173 | Отдел бюджетного учета и отчетности администрации КГО |
| 214 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 215 | Местный бюджет | 127 409 886,82 |  |  | 20 318 689,82 |  | 14 311 197 | 19 814 628 | 19 828 023 | 25 920 658 | 27 216 691 |  |  |  |
| 216 | Подпрограмма 9 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 28 475 |  |  | 0,00 |  | 11475 | 9000 | 2000 | 2000 | 4000 |  |  |  |
| 218 | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 219 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 220 | Местный бюджет | 28 475 |  |  | 0,00 |  | 11475 | 9000 | 2000 | 2000 | 4000 |  |  |  |
| 221 | Мероприятие 41: Приобретение бланков карт маршрутов регулярных перевозок | 28 475 |  |  | 0,00 |  | 11475 | 9000 | 2000 | 2000 | 4000 |  | 177 | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 222 | Областной бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 223 | Местный бюджет | 28 475 |  |  | 0,00 |  | 11475 | 9000 | 2000 | 2000 | 4000 |  |  |  |
| 224 | Мероприятие 42: Рассмотрение на заседаниях комиссии по вопросам организации транспортного обслуживания населения на территории Кушвинского городского округа наиболее значимых вопросов по организации транспортного обслуживания населения на территории Кушвинского городского округа | Без финансирования |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 178 | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |
| 225 | Мероприятие 43: Проведение контрольных мероприятий по вопросам соблюдения нормативных правовых актов и обязательств, установленных договорами на право осуществления пассажирских перевозок транспортом общего пользования по регулярным маршрутам Единой маршрутной сети пассажирского транспорта Кушвинского городского округа | Без финансирования |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 179 | Отдел РПРПТ и Э администрации КГО |

* При условии предоставлении субсидий из областного бюджета.

Список используемых сокращений:

Отдел РПРПТ и Э администрации КГО – отдел по развитию потребительского рынка, предпринимательства, транспорта и экологии администрации Кушвинского городского округа

МКУ КГО «ТРК» - муниципальное казенное учреждение Кушвинского городского округа «Телерадиокомитет»

ГОЧС – гражданская оборона, чрезвычайные ситуации

КГО – Кушвинский городской округ