PAGE  


[image: image1.png]



Российская Федерация

Свердловская область 

Дума Кушвинского городского округа 

первого созыва

РЕШЕНИЕ

от 13 сентября 2011 г. № 602
О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009-2011 годы 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с Уставом Кушвинского городского округа, Дума Кушвинского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую Программу «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009-2011 годы, утвержденную решением Думы Кушвинского городского округа от 08 мая 2008 года № 67 (в редакции решения Думы Кушвинского городского округа от 27 августа 2009 года № 303, с изменениями от 07 декабря 2010 года № 484):

1.1. В разделе I «Паспорт муниципальной целевой Программы «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009-2011 годы в строке «Цели и задачи программы, характеристика программных мероприятий» слова «строительство образовательного комплекса «Школа – детский сад – школа искусств» в поселке Баранчинский» заменить на слова «строительство образовательного комплекса и дошкольного образовательного учреждения».

1.2. В главе II «Основные цели и задачи муниципальной целевой программы» раздела II «Муниципальная целевая Программа «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009-2011 годы» четвертый абзац изложить в новой редакции:

«- в 2010-2011 годах – разработка и согласование проектной документации на строительство образовательного комплекса и дошкольного образовательного учреждения в поселке Баранчинский. Строительство планируется начать в 2012 году».
1.3. Внести изменения в раздел 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной целевой Программы», изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кушвинский рабочий». 

Глава Кушвинского городского округа 




Р.Х. Гималетдинов

Приложение

к решению Думы Кушвинского 

городского округа 

от 13 сентября 2011 г. № 602
Раздел III. Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выполнения
	Источник финансирования
	Объемы финансирования, 

тыс. рублей
	в том числе по годам
	Ответственный за исполнение

	
	
	
	
	
	2009
	2010
	2011
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Реконструкция МДОУ детский сад № 18 в поселке Баранчинский
	
	
	
	
	Управление образования

	1.1.
	Разработка проекта, экспертиза
	2009-2010
	Местный бюджет
	1 346,433
	680,0
	666,433
	-
	

	
	
	2009-2010
	Областной бюджет
	1 180,0
	680,0
	500,0
	-
	

	1.2
	Всего по объекту:
	2009-2010
	
	2 526,433
	1 360,0
	1 166,433
	-
	

	
	
	2009-2010
	Местный бюджет
	1 346,433
	680,0
	666,433
	-
	

	
	
	2009-2010
	Областной бюджет
	1 180,0
	680,0
	500,0
	-
	

	2
	Образовательный комплекс  и дошкольное образовательное учреждение в поселке Баранчинский
	

	2.1
	Разработка проектно-сметной документации:

- сбор исходных данных;

- техническое присоединение к инженерным сетям;

- инженерные изыскания;

- разработка проектно-сметной документации;

- согласование проектно-сметной документации;

- государственная экспертиза проектно-сметной документации.
	2010
	Местный бюджет
	6 000,0
	-
	6 000,0
	-
	Администрация Кушвинского городского округа

	
	
	
	Областной бюджет*
	6 000,0
	-
	6 000,0
	-
	

	
	
	2011
	Местный бюджет
	6 476,5
	-
	-
	6 476,5
	

	
	
	
	Областной бюджет*
	6 500,0
	-
	-
	6 500,0
	

	2.2.
	Проведение мероприятий по подготовке земельного участка для строительства образовательного комплекса:
	2011
	Местный бюджет
	23,5
	
	
	23,5
	

	2.2.1
	возмещение затрат, связанных с изъятием земельного участка для муниципальных нужд 
	2011
	Местный бюджет
	23,5
	
	
	23,5
	Управление земельного контроля Кушвинского городского округа

	2.3
	Всего по объекту:
	2010-2011
	
	25 000,0
	-
	12 000,0
	13 000,0
	

	
	
	2010-2011
	Местный бюджет
	12 500,0
	-
	6 000,0
	6 500,0
	

	
	
	2010-2011
	Областной бюджет*
	12 500,0
	-
	6 000,0
	6 500,0
	

	3.
	Пристрой школьной столовой в ООУ № 20 поселка Баранчинский

	3.1
	Разработка проекта
	2010
	Местный бюджет
	74,2
	-
	74,2
	-
	Управление образования

	3.2
	Всего по объекту:
	
	Местный бюджет
	74,2
	-
	74,2
	-
	

	4.
	Пристрой пищеблока в МДОУ № 14 поселка Станция Азиатская
	

	4.1
	Разработка проекта
	2011
	Местный бюджет
	1 800,0
	-
	-
	1 800,0
	Управление образования

	4.2
	Всего по объекту:
	
	Местный бюджет
	1800,0
	-
	-
	1800,0
	

	5.
	Итого:


	2009-2011
	
	29400,633
	1 360,0
	13240,633
	14800,0
	

	
	
	
	Местный бюджет
	15720,633
	680,0
	6740,633
	8300,0
	

	
	
	
	Областной бюджет
	13680,0
	680,0
	6500,0
	6500,0
	


* - Средства на реализацию программы указаны справочно.

_1348478746.bin

