АДМИНИСТРАЦИЯ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 18.05.2011г. № 463/А

г. Кушва

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Развитие туризма в Кушвинском городском округе»

на 2012-2014 годы

С целью  создания условий для развития туризма на территории Кушвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие туризма в Кушвинском городском округе» на 2012-2014 годы (далее – Программа)  (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кушвинский рабочий» и на официальном сайте администрации Кушвинского городского округа.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Кушвинского городского округа по социальным вопросам Веремчука В.Н.

Глава администрации

Кушвинского городского округа                                           А.Г. Трегубов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Кушвинского городского округа 
от 18.05.2011г. № 463-А
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие туризма в  Кушвинском городском округе» на 2012-2014 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие  туризма

в Кушвинском городском округе» на 2012-2014 годы

РАЗДЕЛ I. Паспорт муниципальной целевой программы «Развитие туризма в Кушвинском городском округе» на 2012-2014

| Наименование программы | «Развитие туризма в Кушвинском городском округе» на 2012-2014 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Номер и дата постановления на разработку программы | от 16.05.2011 года № 454 |
| Номер и дата постановления об утверждении Программы | от 18.05.2011 года № 463-А |
| Директор программы (главный распорядитель средств местного бюджета) | Администрация Кушвинского городского округа |
| Дата начала реализации программы | 01 января 2012 года |
| Дата окончания реализации программы | 31 декабря 2014 года |
| Номер и дата учета в подразделении администрации, отвечающем за экономические вопросы |  |
| Номер и дата учета в подразделении администрации, отвечающем за финансовые вопросы |  |
| Цели и задачи программы | Программой предусмотрена реализация следующей цели: 1)создание условий для развития туризма на территории Кушвинского городского округа. Основными задачами Программы являются: 1)изучение и обобщение туристических ресурсов Кушвинского городского округа; 2)реализация мероприятий, направленных на развитие внутреннего туризма; 3)формирование рекламно-информационной кампании по продвижению туристического потенциала Кушвинского городского округа. 4)сохранение и популяризация культурно-исторического наследия Кушвинского городского округа. |
| Целевые индикаторы и показатели | 1)наличие реестра туристических ресурсов Кушвинского городского округа; 2)количество тематических публикаций в печатных средствах массовой информации; 3)количество изданных тематических информационных буклетов, листовок; 4)наличие информационного туристского раздела на сайте Кушвинского городского округа; 5)наличие разработанного художественного проекта объекта туристического показа на горе Благодать; 6)наличие разработанной и согласованной проектно-сметной документации памятного знака «Европа-Азия»; 7)наличие разработанной и согласованной проектно-сметной документации на туристические стоянки. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | 1)наличие к 2013 году утвержденного реестра туристических ресурсов Кушвинского городского округа; 2)размещение не менее 9 тематических публикаций в печатных средствах массовой информации; 3)издание 9 тематических информационных буклетов, листовок; 4)создание к 2013 году информационного туристского раздела на сайте Кушвинского городского округа; 5)разработка и согласование художественного проекта объекта туристического показа на горе Благодать; 6)разработка и согласование проектно-сметной документации памятного знака «Европа-Азия»; 7)разработка и согласование проектной документации не менее 3 туристических стоянок. |
| Объемы и источники финансирования | Объем средств, необходимых для реализации Программы на 2012-2014 годы – 5535,0 тыс. рублей, в том числе: средства, планируемые за счет бюджета Кушвинского городского округа – 5535,0 тыс. рублей, из них: 2012 году – 510,0 тыс. рублей; 2013 году – 3180,0 тыс. рублей; 2014 году – 1845,0 тыс. рублей. |

РАЗДЕЛ II. Муниципальная целевая программа «Развитие туризма в Кушвинском городском округе» на 2012-2014 годы»

Глава 1. Характеристика проблемы и необходимость ее решения программно-целевым методом

Актуальность разработки и принятия муниципальной целевой программы «Развитие туризма в Кушвинском городском округе» на 2012-2014 годы обусловлена общероссийскими и областными тенденциями развития отрасли «туризм».

Современная туристическая индустрия является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. Средние темпы роста туризма превышают темпы роста мировой экономики в целом. По прогнозам Всемирной туристической организации, в  ближайшие десятилетия положительные темпы роста туризма сохранятся.

Российский сектор туризма и путешествий занимает в мировом рейтинге 59 место, хотя богатые природные туристические активы – 5 место по количеству природных объектов, входящих в Фонд всемирного наследия, и культурные ресурсы – 9 место по количеству культурных объектов, входящих в Фонд всемирного наследия дают возможность их капитализации и уверенного развития сектора туризма и путешествий.

Для решение проблем развития внутреннего и въездного туризма  разработана федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (на 2011 – 2016 годы),  концепция которой была утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.07.2010 №1230-р.

Активно включилась в решение вопросов развития туризма Свердловская область. Фактор расположения Свердловской области в центре транспортных коммуникаций экономически развитого региона Большого Урала и Западной Сибири, делают ее перспективной для самых разных видов путешествий: делового и событийного, культурно-познавательного, активного и самодеятельного, лечебно-оздоровительного и рекреационного, экологического и приключенческого, сельского туризма, охоты и рыбалки.

Постановлением Правительства Свердловской области от 11 октября 2010г. №1475-ПП утверждена областная целевая программа «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011 – 2016 годы. Постановлением Правительства Свердловской области поставлена задача по разработке долгосрочных муниципальных программ развития туризма.

Развитие туризма на территории Кушвинского городского округа является актуальным и значимым, но требует глубокого изучения и тщательной проработки. Кушвинский городской округ имеет выгодное местоположение, находясь недалеко от одной из главных транспортных магистралей Екатеринбург-Серов. Туристический маршрут  Екатеринбург - Верхотурье через г. Невьянск, г.Н.Тагил

Уникальное историко-культурное наследие: именно на территории округа в 17-19 веках существовала уникальная по организации быта и традиций производства Горнозаводская цивилизация, давшая мощный толчок развитию металлургии Российской империи. Путешественник мечтающий в своей копилке посещений иметь объекты с приставкой «первый», «самый», «единственный» увидит в Кушве отвалы первого на азиатском континенте Царево-Александровского платинового прииска, памятник коренному жителю Урала, первооткрывателю железного богатства – Степану Чумпину, знак «Европа-Азия», один из самых красивых знаков на границе двух континентов.

Панорамой Уральских гор здесь в свое время любовались будущий писатель Александр Грин, проживший в Кушве несколько месяцев, художник Апполинарий Васнецов, увековечивший поразившую его красоту на своих картинах.

Такие уникальные исторические факты могут стать основой аттрактивной (привлекательной) составляющей ряда культурно-познавательных и активных туров.

Развитие туристической отрасли требует серьезного изучения, системного и комплексного подхода, поскольку сама отрасль «туризм» носит ярко выраженный межотраслевой характер, задействует самые разные секторы экономики, такие как транспорт, связь, общественное питание сферу услуг, культуру, природное наследие и другие сферы.

Программа «Развитие туризма в Кушвинском городском округе» на 2012-2014 год включит ряд организационных вопросов. Для координации действий на территории необходимо создание Совета по туризму Кушвинского городского округа, в который должны войти представители различных сфер деятельности. Совет по туризму должен рассмотреть концепцию развития туризма на территории Кушвинского городского округа, разработать стратегию и тактику данного направления. Одним из главных вопросов реализации программы является проведение мониторинга туристических ресурсов, в результате которого будет сформирован реестр. Важными составляющими являются вопросы информационного обеспечения реализации программы: создание раздела по туризму на сайте Кушвинского городского округа, выпуск информационных листовок, буклетов, статей в средствах массовой информации. В дальнейшем необходимо разработать художественные проекты и проектно-сметную документацию на объекты туристического показа, туристические стоянки, которые позволят реализовать эти замыслы.

Все перечисленные мероприятия свидетельствуют о необходимости системной работы, направленной на решение проблем развития туризма на территории программными методами.

Программа определяет содержание и начальные  пути развития туризма на территории Кушвинского городского округа и направлена на  создание фундамента для дальнейшего развития внутренних подотраслей – гостинично-туристского комплекса, транспортного и ресторанного бизнеса, экскурсионно-информационных служб, спортивно-оздоровительных, развлекательных комплексов, сохранения и восстановления историко-культурного  наследия.

Глава 2. Основные цели и задачи муниципальной целевой программы

Цель программы:

1) создание условий для развития туризма на территории Кушвинского городского округа.

Программа рассчитана на 2012-2014 годы и предполагает решение следующих задач:

1) изучение и обобщение туристических ресурсов Кушвинского городского округа;

2) реализация мероприятий, направленных на развитие внутреннего туризма;

3) формирование рекламно-информационной кампании по продвижению туристического потенциала Кушвинского городского округа.

4) сохранение и популяризация культурно-исторического наследия Кушвинского городского округа.

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации мероприятий в соответствии с перечнем основных  мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие туризма в Кушвинском городском округе» на 2012-2014 годы»  (глава 3).

Глава 3. Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей | в том числе по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение оборудования для муниципального учреждения культуры «Кушвинский краеведческий музей», расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Строителей д.2. (юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд) | 2012- 2014 |  | Местный бюджет | 125,0 |  | 55,0 |  | 40,0 |  | 30,0 |
| 1.2 | Приобретение специального туристического снаряжения для развития активных видов туризма для муниципального учреждения «Центр по физической культуре, спорту и туризму «Горняк» КГО, расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Луначарского, д.9 (юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд) | 2012-2014 |  | Местный бюджет | 600,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |
| 1.3 | Разработка художественного проекта объекта туристического показа на горе Благодать для муниципального учреждения культуры «Кушвинский краеведческий музей», расположенного по адресу: г.Кушва, ул.Строителей, д.2 и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд) | 2012-2014 |  | Местный бюджет | 2000,0 |  | - |  | 2000,0 |  | - |
| 1.4 | Формирование проектно-сметной документации объекта туристического показа на горе Благодать для муниципального учреждения культуры «Кушвинский краеведческий музей», расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Строителей, д.2 (юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд) | 2012-2014 |  | Местный бюджет | 1000,0 |  | - |  | - |  | 1000,0 |
| 1.5 | Формирование проектно-сметной документации по реконструкции памятного знака «Европа-Азия» для муниципального учреждения культуры «Кушвинский краеведческий музей», расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Строителей, д.2 (юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд) | 2012-2014 |  | Местный бюджет | 500,0 |  | - |  | 500,0 |  | - |
| 1.6 | Формирование проектно-сметной документации на туристические стоянки для муниципального учреждения культуры «Кушвинский краеведческий музей», расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Строителей, д. 2 (не менее трех) (юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд) | 2012-2014 |  | Местный бюджет | 600,0 |  | - |  | 200,0 |  | 400,0 |
|  | Всего по разделу «Капитальные вложения»: |  |  |  | 4825,0 |  | 255,0 |  | 2940,0 |  | 1630,0 |
| 2. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание Совета по туризму Кушвинского городского округа | 2012 |  | Местный бюджет |  | - |  | - |  | - | - |
| 2.2 | Мониторинг туристических ресурсов Кушвинского городского округа, создание реестра туристических ресурсов | 2012-2014 |  | Местный бюджет |  | 150,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |
| 2.3 | Участие специалистов в семинарах, тренингах, выставках по вопросам развития туризма | 2012-2014 |  | Местный бюджет |  | 40,0 |  | 5,0 |  | 30,0 | 5,0 |
| 2.4 | Создание информационного туристского раздела на сайте Кушвинского городского округа | 2012-2014 |  | Местный бюджет |  | 70,0 |  | 50,0 |  | 10,0 | 10,0 |
| 2.5 | Проведение рекламно-информационной кампании через публикации и репортажи в средствах массовой информации, издание тематических буклетов, информационных листовок, создание видеороликов – презентаций о туристических достопримечательностях Кушвинского городского округа (юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд) | 2012-2014 |  | Местный бюджет |  | 300,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| 2.6. | Участие туристических клубов муниципального учреждения «Центр по физической культуре, спорту и туризму «Горняк» Кушвинского городского округа в областных туристических слетах (юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд) | 2012-2014 |  | Местный бюджет |  | 150,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |
|  | Всего по разделу «Прочие нужды»: |  |  |  |  | 710,0 |  | 255,0 |  | 240,0 | 215,0 |

Глава 4. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета Кушвинского городского округа (далее – местный бюджет). Средства на реализацию мероприятий Программы предусматриваются администрации Кушвинского городского округа

Общий объём финансирования Программы составляет 5535,0 тыс. рублей, из них средства, планируемые за счет:

1) местного бюджета – 5535,0 тыс. рублей;

## Объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться ежегодно при подготовке проекта бюджета Кушвинского городского округа на очередной финансовый год.

Объёмы финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств распределены следующим образом:

| № п/п | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | в том числе по годам (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| I. Общие расходы на реализацию Программы |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 5535,0 | 510,0 | 3180,0 | 1845,0 |  |
|  | в том числе за счет средств: местного бюджета | 5535,0 | 510,0 | 3180,0 | 1845,0 |  |
| II. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 4825,0 | 255,0 | 2940,0 | 1630,0 |  |
|  | в том числе за счет средств: местного бюджета | 4825,0 | 255,0 | 2940,0 | 1630,0 |  |
| III. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 710,0 | 255,0 | 240,0 |  | 215,0 |
|  | в том числе за счет средств: местного бюджета | 710,0 | 255,0 | 240,0 |  | 215,0 |

Глава 5. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы муниципальной целевой программы

Мероприятия, заложенные в Программу, позволят создать условия для развития туризма на территории Кушвинского городского округа, создать условия для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усилить влияние культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития территории.

Программа реализуется с 2012 по 2014 год. Определены следующие целевые индикаторы и показатели:

1) реестр туристических ресурсов Кушвинского городского округа;

2) опубликование не менее 9 материалов в печатных средствах массовой информации;

3) издание не менее 9 тематических информационных буклетов и листовок;

4) создание информационного туристского раздела на сайте  Кушвинского городского округа;

5) разработка художественного проекта объекта туристического показа на горе Благодать;

6) разработка проектно-сметной документации памятного знака «Европа-Азия»;

7) разработка проектной документации не менее 3 туристических стоянок.

Глава 6. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной целевой программы

## Выполнение Программы в полном объеме позволит достичь к 2014 году следующих значений целевых индикаторов:

1) реестр туристических ресурсов Кушвинского городского округа;

2) опубликование не менее 9 материалов в печатных средствах массовой информации;

3) издание не менее 9 тематических информационных буклетов и листовок;

4) создание информационного туристского раздела на сайте  Кушвинского городского округа;

5) разработка художественного проекта объекта туристического показа на горе Благодать;

6) разработка проектно-сметной документации памятного знака «Европа-Азия»;

7) разработка проектной документации не менее 3 туристических стоянок.

Значения целевых индикаторов и показателей Программы представлены в Приложении 1 к  настоящей Программе.

Оценка результативности Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов и показателей, которая обеспечивает мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения результативности решения задач и выполнения мероприятий Программы.

## Оценка результативности Программы производится путем сравнения текущих показателей, характеризующих результаты реализации Программы и определяющих ее социально-экономическую эффективность, с целевыми значениями этих показателей. При этом результативность программного мероприятия оценивается исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели и степени приближения к этой цели. Методика расчета целевых индикаторов, показателей и оценка эффективности Программы приведены в приложении № 2 к Программе.

Глава 7. Система организации контроля за выполнением муниципальной целевой программы

Директором Программы является администрация Кушвинского городского округа. Координатором Программы является заместитель главы администрации Кушвинского городского округа по социальным вопросам. Принятие управленческих решений заместителем главы администрации Кушвинского городского округа по социальным вопросам в рамках Программы осуществляется с учетом информации, поступающей от директора Программы. Разработчиком программы является муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Кушвинского городского округа».

Директор Программы:

1) осуществляет текущее управление, обеспечивает согласованные действия по реализации Программы (ежегодно утверждает план организационных мероприятий по реализации Программы и определяет исполнителей Программы);

2) определяет механизмы корректировки программных мероприятий  их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы; порядок обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, программных мероприятиях.

3) с учетом выделяемых на реализацию Программы средств ежегодно согласовывает с координатором Программы предложения об уточнении Программы; осуществляет мониторинг, организует ведение отчетности по Программе (ежеквартально), в течение 25 дней после окончания отчетного периода представляет в отдел экономики и планирования администрации Кушвинского городского округа информацию о ходе реализации Программы по утвержденным формам и доклад о ходе реализации Программы;

Разработчик Программы:

1) осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы, в соответствии с планом организационных мероприятий по реализации Программы;

2) подготавливает и представляет в отдел экономики и планирования администрации Кушвинского городского округа уточненную редакцию Программы – в течение 2 недель после издания правового акта;

3) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы;

4) несет ответственность за подготовку и реализацию Программы в целом, в том числе за подготовку проектов постановлений администрации Кушвинского городского округа об утверждении Программы, о внесении в нее изменений и о досрочном прекращении реализации Программы, их согласование, а также за подготовку доклада о ходе реализации Программы;

5) предоставляет необходимую информацию уполномоченному органу исполнительной власти Кушвинского городского округа о реализации Программы в рамках, заключенного соглашения о предоставлении и использовании субсидий.

Исполнителями Программы являются Муниципальное учреждение «Центр по физической культуре, спорту и туризму «Горняк» Кушвинского городского округа и Муниципальное учреждение культуры «Кушвинский краеведческий музей».

Исполнители Программы, являющиеся распорядителями бюджетных средств:

1) организуют работу по исполнению программных мероприятий подведомственными им муниципальными учреждениями Кушвинского городского округа;

2) ежеквартально, в течение 15 дней после окончания отчетного периода представляют разработчику Программы информацию о ходе реализации Программы по утвержденным формам;

3) несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы;

4) разрабатывают и представляют в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования программы на очередной финансовый год.

Исполнители программы, при необходимости, могут привлекать подрядные организации, отбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

## Приложение 1

## к муниципальной целевой программе «Развитие туризма в Кушвинском городском округе» на 2012-2014 годы»

Целевые показатели и индикаторы

муниципальной целевой программы

«Развитие туризма в Кушвинском городском округе»

на 2012-2014 годы»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наличие реестра туристических ресурсов Кушвинского городского округа | количество единиц | - | 1 | - | - |
| 2. | Количество тематических публикаций в печатных средствах массовой информации | количество единиц | - | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Количество изданных тематических информационных буклетов, листовок | количество единиц | - | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Наличие информационного туристского раздела на сайте Кушвинского городского округа | количество единиц | - | 1 | - | - |
| 5 | Наличие разработанного художественного проекта объекта туристического показа на горе Благодать | количество единиц | - | - | 1 | - |
| 6. | Наличие разработанной и согласованной проектно-сметной документации памятного знака «Европа-Азия» | количество единиц | - | - | - | 1 |
| 7. | Наличие разработанной и согласованной проектно-сметной документации на туристические стоянки | количество единиц | - | - | 1 | 2 |

Приложение 2

к  муниципальной целевой программе

«Развитие туризма в Кушвинском городском округе» на 2012-2014 годы»

## Методика расчета целевых индикаторов, показателей

## муниципальной целевой программы

1.Значения целевых показателей и индикаторов Программы рассчитываются в соответствии со следующим порядком:

Показатель 1. Реестр туристических ресурсов  Кушвинского городского округа.

Значение показателя подтверждается нормативно-правовым актом постановлением администрации Кушвинского городского округа «Об утверждении реестра туристических ресурсов Кушвинского городского округа».

Показатель 2. Информационные материалы в средствах массовой информации.

Значение показателя подтверждается наличием не менее 9 опубликованных статей, очерков в газете «Кушвинский рабочий». Копии статей прикладываются  к отчетному докладу по итогам реализации Программы.

Показатель 3.Тематические буклеты

Значение показателя подтверждается наличием изданных буклетов, информационных листовок в количестве не менее 9. Буклеты, информационные листовки прикладываются к отчетному докладу по итогам реализации Программы.

Показатель 4. Создание информационного туристского раздела на сайте Кушвинского городского округа.

Показатель 5. Художественный проект объекта туристического показа на горе Благодать.

Значение показателя подтверждается наличием художественного проекта, в котором реализован идейный замысел заказчика проекта.

Показатель 6. Проектно-сметная документация на объект туристического показа на горе Благодать.

Значение показателя подтверждается наличием проектно-сметной документации на объект туристического показа на горе Благодать. Проектно-сметная документация должна быть выполнена специализированной организацией и отражать фактические затраты. Проектно-сметная документация должна пройти экспертизу в Уральском региональном центре экономики и ценообразования в строительстве.

Показатель 7. Проектно-сметная документация на туристические стоянки.

Значение показателя  подтверждается наличием проектно-сметной документации на 3 туристические стоянки, которая выполнена специализированными организациями и отражать фактические затраты на их обустройство. Проектно-сметная документация должна пройти экспертизу в Уральском региональном центре экономики и ценообразования в строительстве.

Интегральная оценка результативности Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где

– результативность Программы, выраженная в процентах;

– фактическое значение индикатора (показателя), характеризующего реализацию отдельного  мероприятия Программы, достигнутое за отчетный год в ходе реализации Программы;

– плановое значение n-го индикатора (показателя), утвержденное Программой на соответствующий год;

– номер индикатора (показателя) Программы.

– количество индикаторов Программы.

В случае, если значение показателя результативности Программы   составляет:

от 90 до 100 процентов, то эффективность реализации  Программы  оценивается  как высокая;

от 75 до 90 процентов, то эффективность реализации Программы  оценивается  как  средняя;

ниже 75 процентов, то эффективность реализации Программы  оценивается  как  низкая.

## В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности может быть принято одно из решений:

## 1) о корректировке целей и сроков реализации Программы и ее мероприятий;

## 2) о сокращении финансирования Программы за счет средств  местного  бюджета на очередной финансовый год;

3) о досрочном прекращении реализации Программы.