[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.11.2011г. № 1119
г. Кушва

Об утверждении плана мероприятий Кушвинского городского округа по обеспечению перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Распоряжением Правительства Свердловской области от 30.08.2011 года № 1556-РП «Об организации перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных услуг в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий Кушвинского городского округа по обеспечению перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг (прилагается).
2. Данное постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кушвинский рабочий».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Кушвинского городского округа по социальным вопросам В.Н. Веремчука.
Глава администрации  городского округа                             
А.Г. Трегубов

                                                                            УТВЕРЖДЕНО

                                                                                                        постановлением администрации

                                                                                                        Кушвинского городского округа

                                                                                                  от ______________ № ______

                                                                                                «Об утверждении плана
                                                                                                      мероприятий Кушвинского
                                                                                        городского округа 
                                                                                                    по обеспечению перехода 
                                                                                              на межведомственное
                                                                                           взаимодействие при                                                                                                                                            

                                                                                    предоставлении
                                                                                                  муниципальных услуг»
ПЛАН
мероприятий Кушвинского городского округа по обеспечению перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг
	№п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реализации
	Результат
	Ответственный исполнитель


	
	2
	3
	4
	5

	1
	Определение перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия,
определение состава сведений (документов), необходимых для предоставления муниципальных услуг
	до 25 ноября 2011 года
	Постановление администрации Кушвинского городского округа
	Отдел планирования и экономики

	2
	Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия):
	до 16 января 2012 года
	Технологические карты оказания муниципальных услуг
	Исполнители муниципальных услуг

	3
	Определение способа межведомственного взаимодействия по запрашиваемым документам (сведениям) в рамках предоставления муниципальных услуг (в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов)
	до 01 февраля 2012 года
	Технологическая карта межведомственного взаимодействия
	Рабочая группа

	4
	Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия
	до 13 февраля 2012 года
	Отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия
	Исполнители муниципальных услуг, отдел планирования и экономики

	5
	Проведение анализа правовых актов администрации Кушвинского городского округа с целью выявления ограничений при предоставлении муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия
	до 20 января 2012 года
	Перечень правовых актов муниципального образования, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт)
	Правовое управление, исполнители муниципальных услуг

	6
	Утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации
	до 1 февраля 2012
	Постановление администрации Кушвинского городского округа 
	Правовое управление, исполнители муниципальных услуг

	7
	Разработка проекта постановления администрации Кушвинского городского округа об электронных сервисах региональной системы межведомственного электронного взаимодействия городского округа в соответствии с разработанным перечнем и составом сведений (документов) необходимых для предоставления муниципальных услуг
	до 1февраля 2012 года
	Постановление администрации Кушвинского городского округа 
	Правовое управление, отдел планирования и экономики

	8
	Разработка проекта постановления администрации Кушвинского городского округа «Об утверждения графика подключения электронных сервисов к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия»
	до 1 февраля 2012 года
	Постановление администрации Кушвинского городского округа 
	КЖКС*


	9
	Проведение инвентаризации муниципальных информационных систем
	до 20 января 2012 года
	отчет
	КЖКС 

	10
	Доработка муниципальных информационных систем
	до 01 марта 2012 года
	Отчет с результатами доработки
	КЖКС 

	11
	Подключение муниципальной системы межведомственного электронного взаимодействия к системе межведомственного электронного взаимодействия
	до 01 июня 2012 года
	Отчет с результатами подключения
	КЖКС 

	12
	Разработка и регистрация электронных сервисов в РСМЭВ, их тестирование и апробация межведомственного взаимодействия по каждой услуге в соответствии с утвержденными технологическими картами межведомственного взаимодействия
	до 31 января 2012 года
	Электронные сервисы, перечень зарегистрированных электронных сервисов, протоколы тестирования электронных сервисов, согласование всеми участниками взаимодействия
	КЖКС, исполнители муниципальных услуг

	13
	Заключение соглашения с Министерством информационных технологий и связи Свердловской области
	до 31 января 2012 года
	Подписанное соглашение


	Правовое управление

	14
	Разработка плана мероприятий по информированию населения Кушвинского городского округа о предоставлении муниципальных услуг при межведомственном взаимодействии
	до 1 марта 2012 года
	Утверждение плана
	Исполнители муниципальных услуг

	15
	Контроль выполнения мероприятий плана 
	Ежемесячно
	Предоставление информации
	Отдел планирования и экономики

	16
	Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие

	к 1 сентября 2012
	Предоставление информации
	Исполнители муниципальных услуг


