Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы Кушвинского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2024 года»

Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2024 года» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Кушвинского городского округа от 06.11.2014 года № 2114 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Кушвинского городского округа). На реализацию Программы в 2021 году утверждены бюджетные ассигнования в размере 32 249 155,62 рубля, исполнение за 2021 год составило 31 243 817,22 рублей или 96,88 процентов. В рамках Программы действуют десять подпрограмм:

- «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности, профилактике терроризма и экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия». Бюджетные ассигнования на 2021 год утверждены в размере 742 318,77 рублей, источник финансирования местный бюджета, исполнение по подпрограмме за 2021 год составило 742 318,77 рублей или 100,00 процентов. В рамках подпрограммы реализовываются 4 мероприятия:

  - Организация мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций, их последствий, совершенствование системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в сумме 37 248,00,00 рублей. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2021 год расходы по мероприятию составили 37 248,00 рублей или 100,00 процентов.

Бюджетные ассигнования запланированы на:

Приобретение материально-технических средств, предназначенных для обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кушвинского городского округа связанных с развертыванием пункта временного размещения в сумме 37 248,00 рублей. Заключен договор № 005 от 09.03.2021 года, на приобретение 60 комплектов постельного белья, в целях создания материального резерва, направленного на ликвидацию чрезвычайных ситуаций на территории Кушвинского городского округа связанных с развёртыванием пункта временного размещения. Поставка комплектов осуществлена. На 01.01.2022 года исполнение составило 37 248,00 рублей или 100,00 процентов.

В рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель:

Уровень обеспеченности учебно-материальной базы учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям при администрации Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100 процентов.

Постановлением администрации Кушвинского городского округа от 11.02.2016 № 161 «О создании учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям при администрации Кушвинского округа» создан учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям при администрации Кушвинского округа.

Целевой показатель:

Доля обученных должностных лиц руководящего состава Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кушвинского городского округа на курсах Учебно-методических центров г. Екатеринбурга и г. Нижнего Тагила. Показатель выполнен на 0,00 процентов. 10 из 12 должностных лиц руководящего состава имеют действующее обучение, которое проходили в предыдущие периоды.

Целевой показатель:

Уровень готовности действующих технических систем управления гражданской обороны, в том числе систем оповещения населения об опасности при возникновении чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100 процентов. Эксплуатируется система КПТС АСЦО «Грифон».

Целевой показатель:

Доля выполненных мероприятий по обеспечению материального резерва, направленного на ликвидацию чрезвычайных ситуаций на территории Кушвинского городского округа связанных с развёртыванием пункта временного размещения. Приобретены комплекты постельного белья. Показатель выполнен на 100 процентов.

  - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории

Кушвинского городского округа в сумме 490 334,57 рублей. За 2021 год расходы по мероприятию составили 490 334,57 рублей или 100,00 процентов.

Бюджетные ассигнования запланированы:

Предоставление субсидии из бюджета Кушвинского городского округа добровольной пожарной охране (социально ориентированным общественным объединениям пожарной охраны) в сумме 100 000,00 рублей. Порядок предоставления субсидии утвержден постановлением администрации Кушвинского городского округа от 19.07.2021 года № 962, заключено соглашение от 29.10.2021 года № 35/2021. Исполнение составило 100 000,00 рублей или 100,00 процентов.

Создание и содержание минерализованных полос в сумме 159 570,57 рублей протяженностью 11,12 км. Заключен договор на выполнение работ по содержанию минерализованных полос №31/2021 от 23.09.2021 года на сумму 159 570,57 рублей. Работы выполнены. Исполнение составило 159 570,57 рублей или 100,00 процентов.

Устройство пожарного пирса пос. Баранчинский, ул. Носова в размере 230 764,00 рублей. Заключён договор №26/2021 от 06.08.2021 года на сумму 230 764,00 рубля. Работы выполнены. Исполнение составило 230 764,00 рублей или 100,00 процентов.

В рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель:

Доля обученного неработающего населения, проживающего на территории Кушвинского городского округа в сфере противопожарной безопасности от ежегодных плановых показателей. Показатель выполнен на 100,00 процентов. За 2021 год обучено неработающего населения 2250 человек.

Целевой показатель:

Количество проведенных мероприятий противопожарной пропаганды и обучения населения. Показатель выполнен на 100,00 процентов. Проведено профилактических рейдов в количестве 45 единиц, план на 2021 год – 45 рейдов.

Целевой показатель:

Доля выполнения мероприятий, исключающих переброс огня при лесных и торфяных пожарах на территорию населенных пунктов, входящих в состав Кушвинского городского округа, в том числе создание и содержание минерализованных полос по границам населенных пунктов и противопожарных разрывов в пожароопасный период. Показатель выполнен на 100,00 процентов. Работы по содержанию противопожарных минерализованных полос выполнены (протяженность минерализованных полос – 11,12 км, в том числе: п. Орулиха - 1,5 км, г. Кушва - 1,0 км, в п. Хребет-Уральский – 3,9 км, п. Азиатская – 4,72 км).

Целевой показатель:

Реализованный объем предоставленных субсидий для финансового и материально-технического обеспечения добровольной пожарной охраны на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100,00 процентов. Заключено соглашение, субсидия предоставлена.

Целевой показатель:

Доля выполненных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100,00 процентов. Произведены работы по устройству пожарного пирса пос. Баранчинский, ул. Носова.

  - Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин на территории Кушвинского городского округа в сумме 101 700,00 рублей. Расходы по мероприятию за 2021 год составили 101 700,00 рублей или 100,00 процентов.

Бюджетные ассигнования запланированы на предоставленных субсидий на финансовую поддержку народных дружин участвующих в охране общественного порядка на территории Кушвинского городского округа в сумме 101 700,00 рублей. Заключено соглашение от 26.07.2021 года № 24/2021. Субсидия предоставлена.

Целевой показатель:

Реализованный объем предоставленных субсидий на финансовую поддержку народных дружин участвующих в охране общественного порядка на территории Кушвинского городского округа. Субсидия предоставлена в сумме 101 700,00 рублей. Показатель выполнен на 100,00 процентов.

Целевой показатель:

Количество проведенных учебно-методических семинаров по вопросам направленным на укрепление межнационального и межконфессионального согласия. Показатель выполнен на 100 процентов. Проведен семинар 20.05.2021 года.

  - Обеспечение мероприятий по безопасности на водных объектах в сумме 113 036,20 рублей. Расходы по мероприятию за 2021 год составили 113 036,20 рублей или 100,00 процентов.

Бюджетные ассигнования запланированы на услуги по устройству знаков  для обеспечения безопасности на береговой линии акватории водных объектов Кушвинского городского округа, а также работы по их замене. Заключены договора № 16/2021 от 31.05.2021 года (устройство знаков) на сумму 106 299,20 рублей, № 36/2021 от 10.11.2021 года (замена знаков) на сумму 6 737,00 рублей.

Целевой показатель:

Доля выполненных мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100 процентов. Были приобретены и установлены стенды и таблички вдоль береговой линии акватории водных объектов Кушвинского городского округа, в ноябре произведена замена знаков.

  - Профилактика экстремизма и терроризма в Кушвинском городском округе

Бюджетные ассигнования на мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма в Кушвинском городском округе на 2021 год не запланированы.

По подмероприятиям, включенным без финансирования, выполняются следующие целевые показатели:

Целевой показатель:

Количество проведенных мероприятий в сфере профилактики экстремизма, терроризма и по обеспечению общественного порядка на территории Кушвинского городского округа Показатель выполнен на 100,00 процентов. Проведены 2 мероприятия: посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом на территории КГО и мероприятия профилактического характера в рамках Дня правовой помощи детям, в образовательных учреждениях КГО.

Целевой показатель:

Количество проведенных проверок обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100 процентов.  Проведены проверки обеспечения комплексной безопасности мест с массовым пребыванием людей в клубном саду МАУК КГО «Центр культуры и досуга посёлка Баранчинский» и парке отдыха МАУК КГО «Кушвинский дворец культуры».

Целевой показатель:

Количество проведенных учений по применению сил и средств в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами и минимизации их последствий. Показатель выполнен на 100 процентов. Проведена тренировка совместно с МО МВД России «Кушвинский» в МАУ СОШ № 3.

2. «Поддержка малого и среднего предпринимательства». Бюджетные ассигнования на 2021 год утверждены в размере 1 519 000,00 рублей, источник финансирования местный бюджет, исполнение по подпрограмме за  2021 года составило 1 519 000,00 рублей или 100,00 процентов. В рамках подпрограммы реализовываются 3 мероприятия:

2.1 Предоставление субсидий некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на обеспечение деятельности, пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности в сумме 404 000,00 рублей. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета в сумме 404 000 рублей. За 2021 год расходы по мероприятию составили 404 000,00 рублей, соответственно 100 процентов.

В рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель:

Количество подготовленных бизнес-планов. Показатель выполнен на 100,00 процентов.

Целевой показатель:

Количество реализованных бизнес-планов (подписанных инвестиционных соглашений). Показатель выполнен на 100,00 процентов.

Целевой показатель:

Количество участников мероприятия «Школа бизнеса» из числа школьников и студентов Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 123,3 процента. В мероприятии приняли участие 37 человека, вместо планируемых 30.

Целевой показатель:

Количество участников проекта «Школа бизнеса», защитивших бизнес-планы. Показатель выполнен на 116,7 процентов. В мероприятии приняли участие 7 человека, вместо планируемых 6.

Целевой показатель.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. Показатель выполнен на 89,4 процента. Данные единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставленные МРИ ФНС Свердловской области.

Целевой показатель:

Количество участников семинаров, «круглых столов», выставок, ярмарок. Показатель выполнен на 103,3 процента. В мероприятии приняли участие 93 единицы, при запланированных не менее 90 единиц.

2.2 Предоставление финансовой поддержки по возмещению части затрат, понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства в сумме 115 000,00 рублей. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2021 год расходы по мероприятию составили 115 000,00 рублей, соответственно 100,00 процентов.

Целевой показатель:

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлена финансовая поддержка по возмещению фактически понесенных затрат:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства на частичное возмещение затрат на создание и развитие собственного дела. Показатель выполнен на 100,00 процентов.

2.3  Предоставление субсидии на возмещение фактически понесенных затрат субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими регулярные перевозки по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории Кушвинского городского округа, по погашению основного долга и процентов по договорам микрозаймов, полученных на цели, связанные с пополнением оборотных средств и вложением во внеоборотные активы в рамках осуществления предпринимательской деятельности в сумме 1 000 000,00 рублей. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 2021 год расходы по мероприятию составили 1 000 000,00 рублей, соответственно 100 процентов.

3. «Обеспечение рационального и безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории». Бюджетные ассигнования на 2021 год утверждены в размере 37 490,00 рублей, источник финансирования местный бюджет, исполнение по подпрограмме за 2021 год составило 37 490,00 рублей или 100,00  процентов. В рамках подпрограммы в 2021 году реализовываются 3 мероприятия:

3.1 Утилизация ртутьсодержащих отходов (сбор и передача ртутьсодержащих отходов, принятых от населения и муниципальных учреждений образования, культуры и спорта Кушвинского городского округа и передача их в специализированную организацию) в сумме 11 119,00 рублей. За 2021 год расходы по мероприятию составили 11 119,00 рублей, соответственно 100 процентов.

Целевой показатель:

Количество разработанных и согласованных паспортов опасного отхода (лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства). Показатель выполнен на 100,00 процентов.

Целевой показатель:

Доля выполненных мероприятий по организации системы сбора, временного хранения и утилизации ртутьсодержащих отходов и источников малого тока (батареек). Показатель выполнен на 100,00 процентов.

3.2 Проведение лабораторных исследований качества воды в источниках нецентрализованного водоснабжения в сумме 22 371,00 рубль. За 2021 год расходы по мероприятию составили 22 371,00 рубль, соответственно 100 процентов.

Целевой показатель:

Количество проведенных лабораторных исследований качества воды в источниках нецентрализованного водоснабжения на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100,00 процентов.

Целевой показатель:

Количество источников нецентрализованного водоснабжения проинвентаризированных в населенных пунктах Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель:

Доля выполненных мероприятий по обеспечению населения Кушвинского городского округа качественной питьевой водой из источников нецентрализованного водоснабжения. Показатель выполнен на 100 процентов.

3.3 Разработка и согласование паспорта отходов на одиночные гальванические элементы (батарейки) в сумме 4 000,00 рублей. За 2021 год расходы по мероприятию составили 4 000,00 рублей или 100,00 процентов.

4. «Осуществление градостроительной деятельности на территории Кушвинского городского округа». Бюджетные ассигнования на 2021 год утверждены в размере 246 227,70 рублей, источник финансирования местный бюджет в сумме 246 227,70 рублей, исполнение по подпрограмме за 2021 год 155 727,70 рублей или 63,25 процентов.

4.1 Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Кушвинского городского округа. Утвержденные бюджетные ассигнования 116 227,70 рублей, исполнение составило 25 727,70 рублей или 22,14 процентов.

Заключены муниципальные контракты:

- Заключен муниципальный контракт от 06.03.2019 года № 013/2019 по подготовке документов в базе данных муниципальной геоинформационной системы Кушвинского городского округа, необходимых для внесения сведений о границе города Кушва и Единый государственный реестр недвижимости.

В 2019 году работы по контракту были приостановлены в связи с пересечением границы города Кушвы с государственным лесным фондом. В декабре 2021 года контракт расторгнут.

- Заключен муниципальный контракт от 17.06.2019 года № 60-2019/У с ООО «Кадастровый центр «Альфа-Кад» на выполнение работ по описанию границ 12 населенных пунктов и внесению сведений о них в ЕГРН. Работы по контракту в 2019 году были приостановлены в связи с пересечением границ 6 НП с государственным лесным фондом. В 2021 году работы выполнены на сумму 25 727,70 рублей.

Целевой показатель:

Доля населенных пунктов Кушвинского городского округа, сведения, о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Показатель выполнен на 92,3 процента.

4.2 Проведение землеустроительных работ по описанию (уточнению) местоположения границ Кушвинского городского округа (населенных пунктов Кушвинского городского округа), внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости. Утвержденные бюджетные ассигнования 130 000,00 рублей, исполнение составило 130 00,00 рублей или 100,00 процентов.

Заключен договор от 19.11.2021 года № 37/2021 на выполнение комплекса землеустроительных работ по уточнению описания местоположения границ Кушвинского городского округа. Работы выполнены.

5. «Доведение до сведений жителей муниципального образования официальной информации о социально- экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии инфраструктуры и иной официальной информации». Бюджетные ассигнования на 2021 год утверждены в размере 3 556 424,46 рублей, источник финансирования местный бюджет, исполнение по подпрограмме за 2021 год составило 3 516 902,20 рублей или 98,89 процентов. В рамках подпрограммы в 2021 году реализовывается одно мероприятие:

5.1 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями. Бюджетные ассигнования предусмотрены на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями. Утвержденные бюджетные ассигнования 3 556 424,46 рублей, исполнение составило 3 516 902,20 рублей или 98,89 процентов.

В рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель:

Удовлетворенность населения качеством всесторонней объективной информацией (% от числа опрошенных). Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель:

Удовлетворенность населения своевременной всесторонней объективной информацией (% от числа опрошенных). Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель:

Количество выпусков телевизионных программ. Показатель выполнен на 100,00 процентов. Вышло 195 выпусков телевизионных программ.

Целевой показатель:

Количество выпусков радиопрограмм. Показатель выполнен на 100,00 процентов. Вышло 223 выпуска радиопрограмм.

Целевой показатель:

Количество экземпляров печатного средства «Муниципальный вестник». Показатель выполнен на 100,00 процентов, выпущено периодического печатного издания «Муниципальный вестник» 58 выпусков.

- «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения». Бюджетные ассигнования на 2021 год утверждены в размере 1 436 166,54 рублей, источник финансирования местный бюджет, исполнение за 2021 год составило 1 402 077,54 рублей или 97,63 процентов.

6.1 Выплата ежемесячного дополнительного материального содержания в

соответствии с решением Думы Кушвинского городского округа от 23 января 2014 г. № 227 «Об утверждении Положения "О присвоении звания Почетный гражданин Кушвинского городского округа» в сумме 776 166,54 рублей, исполнение составило 776 166,54 рублей или 100,00 процентов. Производится выплата ежемесячного содержания 17 почетным гражданам на основании решения Думы Кушвинского городского округа от 23.01.2014 года №227 «Об утверждении Положения «О присвоении звания Почетный гражданин Кушвинского городского округа» (с внесенными изменениями).

Целевой показатель:

Количество граждан, получивших выплату по ежемесячному дополнительному материальному содержанию в соответствии с решением Думы Кушвинского городского округа от 23.01.2014 г. № 227 "Об утверждении Положения "О присвоении звания Почетный гражданин Кушвинского городского округа". Показатель выполнен на 94,40 процентов. Производится выплата ежемесячного содержания 17 почетным гражданам, запланировано 18 человек, невыполнение связано со смертью одного гражданина, удостоенного звания «Почетный гражданин Кушвинского городского округа».

  - Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сумме

660 000,00 рублей, исполнение составило 625 911,00 рублей или 94,84 процентов. Субсидии предоставляются ежеквартально равными долями, в соответствии с Соглашениями социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере социальной поддержки и защиты ветеранов войны, инвалидов, пенсионеров, патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания граждан.

Целевой показатель:

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций активно взаимодействующих с администрацией Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100,00 процентов. Активно взаимодействующих организаций с администрацией Кушвинского городского округа 3 единицы.

Целевой показатель:

Количество реализованных совместных проектов администрации округа и общественных объединений составило 361 единицы, при запланированных 370 единицах или 97,60 процента, что связано с отменой мероприятий областного уровня.

7. «Осуществление государственных полномочий». Бюджетные ассигнования на 2021 год утверждены в размере 3 699 200,00 рублей, источник финансирования областной бюджет, исполнение за 2021 год составило 2 963 839,97 рубля или 80,12 процентов. В рамках подпрограммы в 2021 году реализовываются 6 мероприятий:

7.1 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области в сумме 236 000,00 рублей, исполнение составило 236 000,00 рублей или 100,00 процентов.

В рамках мероприятий в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель:

Количество архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, хранящихся в администрации Кушвинского городского округа в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение – 3 735 единиц. Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель:

Количество принятых на муниципальное хранение документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области составило 15 единиц. Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель:

Доля научно-справочного аппарата (дел), переведенного в цифровой формат, от общего количества описей, имеющихся в Кушвинском городском округе, составила 1,66 процента. Показатель выполнен на 100 процентов.

7.2 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области в сумме 200,00 рублей, исполнение 200,00 рублей или 100,00 процентов.

7.3 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий в сумме 115 200,00 рублей, исполнение составило 115 200,00 рублей или 100,00 процентов.

Целевой показатель:

Количество рассмотренных на заседании административной комиссии протоколов об административных правонарушениях. Показатель выполнен на 133,30 процентов, рассмотрено 76 протоколов, при запланированных на 2021 год 57 протоколах.

7.4 Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению

(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в сумме 21 800,00 рублей, исполнение 21 800,00 рублей или 100,00 процентов.

Целевой показатель:

Формирование (изменение и дополнение) списка кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области от Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100,00 процентов, сформированы список в кандидаты в присяжные заседатели Кушвинского городского округа для Кушвинского городского суда на 2018-2022 годы и запасной список в кандидаты в присяжные заседатели Кушвинского городского округа для Кушвинского городского суда на 2018-2022 годы.

7.5 Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты в сумме 2 750 400,00 рублей, исполнение составило 2 258 050,89 рублей или 82,10 процентов, неисполнение связано с имевшимися в течение года вакантными ставками и листками нетрудоспособности длительное время.

Целевой показатель:

Доля выполненных мероприятий по осуществлению первичного воинского учёта на территории Кушвинского городского округа. В соответствии с методическими рекомендациями  по осуществлению первичного воинского учёта в органах местного самоуправления осуществлён перечень мероприятий по осуществлению функций первичного воинского учёта на территории Кушвинского городского округа:

- проведён перечень мероприятий, по первичному воинскому учёту граждан включающий в себя постановку граждан 2004 года рождения на первичный воинский учёт( 232 человека), внесены изменения в документы первичного воинского учёта граждан, сверка документов первичного воинского учёта с документами граждан,

- оповещено и вызвано граждан, подлежащих призыву на военную службу весной и осенью 2021 года 508 человек, призвано и направлено в ВС РФ – 71 человек, в войска – 66 человек,

- медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную службу, в поликлинике узких медицинских специалистов прошли 533 человека,

- проведены плановые сверки со 100 организациями,

- с военным комиссариатом городов Красноуральск и Кушва сверено 9 389 учетных карточек,

- проведено 16 проверок осуществления воинского учёта в организациях,

- вручено мобилизационных предписаний 268 человекам,

- сняты с первичного воинского учёта граждане, убывшие на новое место жительства за пределы Кушвинского городского округа без снятия с воинского учёта – 11 человек,

- выявлено совместно с органами внутренних дел и территориальными органами Федеральной миграционной службы граждан, проживающих или пребывающих ( на срок более 3- х месяцев) на территории Кушвинского городского округа и подлежащих постановке на воинский учёт – 144 человека,

- проведена проверка состояния картотеки с документами первичного воинского учёта – 809 человек,

Выполнение мероприятий по первичному воинскому учёту на территории Кушвинского городского округа, осуществляется в соответствии с планом военно-учётного стола Кушвинского городского округа. Целевой показатель выполнен на 100 процентов.

7.6 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в сумме 575 600,00 рублей, исполнение 332 589,08 рублей или 57,58 процентов, процент исполнения обусловлен осуществлением  расходов в размере фактической потребности.

Целевой показатель:

Доля охваченных Всероссийской переписью физических лиц, подлежащих переписи, перепись планируется в сентябре 2021 года. Показатель выполнен на 100 процентов.

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Кушвинского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2024 года». Бюджетные ассигнования на 2021 год утверждены в размере 20 939 178,15 рублей, источник финансирования местный бюджет, исполнение по подпрограмме за 2021 год составило 20 833 311,04 рублей или 99,49 процентов. В рамках подпрограммы в 2021 году реализовывается одно мероприятие:

8.1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (органов местной администрации) (центральный аппарат). Бюджетные ассигнования предусмотрены на содержание аппарата управления на выплату заработной платы и отчисления в фонды, услуги связи, командировочные расходы, обучение, диспансеризация.

В рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель:

Доля муниципальных служащих администрации Кушвинского городского округа, повысивших образовательный уровень в вузах, на курсах повышения квалификации и прошедших профессиональную подготовку, переподготовку на базе высшего образования Показатель составил 23,5 процентов, при запланированных 25 процентах, выполнение – 94,00 процента.

Целевой показатель:

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг. Показатель выполнен на 107,10 процентов.

Проведена оценка предоставления муниципальных услуг, в соответствии с которой, целевой показатель за 2021 год составил 107,10 процентов, на основании постановления администрации Кушвинского городского округа от 28.03.2013 года № 514 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Кушвинского городского округа от 18.12.2013 года № 2739, от 24.10.2014 года № 2047) «Об утверждении Положения о порядке проведения мониторинга, контроля и оценки качества предоставления муниципальных (государственных) услуг, оказываемых структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами администрации Кушвинского городского округа и муниципальными учреждениями Кушвинского городского округа».

Целевой показатель:

Доля качественно предоставленной информации и отчетов, исполнение составило 100,00 процентов.

- «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа» Бюджетные ассигнования на 2021 год предусмотрены в сумме 30 780,00 рублей, исполнение составило 30 780,00 или 100,00 процентов. В рамках подпрограммы в 2021 году реализовывается 2 мероприятия:

9.1 Приобретение бланков карт маршрутов регулярных перевозок в сумме 11 280,00 рублей, исполнение составило 11 280,00 рублей или 100 процентов.

Заключен договор № 17/2021/254 от 04.06.2021 года на сумму 11 280,00 рублей.

В рамках подпрограммы в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель:

Доля транспортных средств, обеспеченных картами маршрутов регулярных перевозок от общего количества транспортных средств, обслуживающих муниципальные маршруты. Показатель выполнен на 100,00 процентов. 100 процентов транспортных средств обеспечены картами маршрутов регулярных перевозок.

Целевой показатель:

Количество проведенных заседаний комиссии по вопросам организации транспортного обслуживания населения на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100,00 процентов. Проведено 2 заседания комиссии.

Целевой показатель:

Количество проведенных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения нормативных правовых актов и обязательств, установленных договорами на право осуществления пассажирских перевозок транспортом общего пользования по регулярным маршрутам Единой маршрутной сети пассажирского транспорта Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100,00 процентов. Проведено 4 контрольных мероприятия.

Целевой показатель:

Количество проведенных заседаний комиссии по вопросам безопасности дорожного движения на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100,00 процентов. Проведено 4 заседаний комиссии.

Целевой показатель:

Количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100,00 процентов.

9.2 Изготовление информационных материалов (памятки, брошюры, буклеты, листовки, световозвращающие фликеры) по профилактике недопущения дорожно- транспортных происшествий, в том числе с участием детей в сумме 19 500,00 рублей. Заключен договор от 21.05.2021 года №12/2021 на изготовление листовок в количестве 1 000 штук и световозвращающих фликеров в количестве 500 штук.

Целевой показатель:

Доля проинформированного населения Кушвинского городского округа о профилактике недопущения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей. Показатель выполнен на 102,50 процентов.

- «Реализация на территории Кушвинского городского округа мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни» Бюджетные ассигнования на 2021 год утверждены в размере 42 370,00 рублей, источник финансирования местный бюджет, исполнение по подпрограмме за 2021 год составило 42 370,00 рублей или 100 процентов. В рамках подпрограммы в 2021 году реализовывается одно мероприятие:

  - Информирование населения о профилактике социально-значимых

заболеваний на территории Кушвинского городского округа. Заключен договор от 21.05.2021 №13/2021 на изготовление листовок в количестве 7 000 штук, буклетов в количестве 700 штук и календарей в количестве 3 000 штук.

В рамках мероприятия в 2021 году реализуется следующие целевые показатели:

Целевой показатель:

Доля проинформированного населения Кушвинского городского округа о профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни. Показатель выполнен на 100,30 процентов, проинформировано 30,1 процентов населения.

Целевой показатель:

Количество проведенных мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза (круглые столы, презентации, трансляции видео и печатных материалов в средствах массовой информации). Показатель выполнен на 100,00 процентов, проведено 4 мероприятия.

Дальнейшая реализация муниципальной Программы необходима для выполнения основных целей, задач и целевых показателей в области деятельности администрации Кушвинского городского округа по решению вопросов местного значения.

Начальник отдела бюджетного учета

и отчетности администрации

Кушвинского городского округа					      		И.А. Боровикова

Исполнитель:

Наталья Владимировна Перескокова

(34344) 25536