ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2024 года»

за 2021 год

Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2024 года»  утверждена постановлением администрации Кушвинского городского округа от 10 ноября 2014 года № 2120  (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Кушвинского городского округа от 23 марта 2015 года № 353, от 7 мая 2015 года № 604, от 15 июля 2015 года № 971, от 25 сентября 2015 года № 1371, от 16 ноября 2015 года № 1663, от 30 ноября 2015  года  № 1744, от 28  декабря  2015 года № 1956,  от 10 марта 2016 года № 272, от 8 апреля 2016 года № 417, от 8 июня 2016 года № 761, от 19 июля 2016 года  № 1006, от  10 августа  2016 года  № 1114, от 30 августа 2016 года № 1191, от 10 ноября 2016 года № 1648, от 13 декабря 2016 года № 1902, от 30 декабря 2016  года  № 2104,   от  27 февраля  2017 года № 207,  от 21  апреля  2017 года  № 505, от 28 июня 2017 года № 846, от 28 августа 2017 года № 1154, от 18 сентября 2017 года № 1315, от 22 ноября 2017 года № 1682, от 15 декабря 2017 года № 1859, от 25 декабря 2017  года № 1968, от 10 января 2018 года № 14, от 2 апреля  2018 года № 428, от 23 апреля 2018 года № 523, от 5 июня 2018 года № 760, от 27 июня 2018 года № 836, от 24 июля 2018  года №  987, от 15 августа 2018 года № 1061, от 15 августа 2018 года № 1062,от 25 сентября 2018 года № 1267, от 21 ноября 2018  № 1585, от 28 декабря 2018 года № 1794, от 15 февраля 2019 года, от  7 марта 2019 года № 228, от 26 июня 2019 года № 751, от 17 июля 2019г. № 891, от 25 сентября 2019 года № 1241, от 02 декабря 2019 года № 1565, от 31 января 2020 года № 31, от 1 сентября 2020 года № 937, от 24 сентября 2020 года № 1023 и от  2 декабря 2020 года № 1345, от 26 января 2021 года № 62, от 16 февраля 2021 года № 141, от 24 марта 2021 года № 348 и от 01 июня 2021 года № 721, от 23 июля 2021 года № 992,  от 31 августа 2021 года № 1154, от 30 ноября 2021 года  № 1514 и от 28 декабря 2021 года № 1739.

На реализацию Программы в 2021 году утверждены бюджетные ассигнования в размере 173 627 444,55 руб., исполнение за 2021 год составило 171 158 053,16  руб. или 98,8 процентов. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета – 172 863 974,55 руб., областного бюджета –           763 470,00 руб. Объём средств внебюджетных источников на реализацию Программы в 2021 году составил 22 782 595,52 руб., исполнение за 2021 год составило 13 001 037,58  руб. или 57,1 процентов.

В рамках Программы действуют шесть подпрограмм:

ПОДПРОГРАММА 1

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"

Общий объём средств на реализацию Программы на 2021 год составил 121 128 558,64 руб., источники финансирования: местный бюджет 104 199 141,79 руб., областной бюджет 691 470,00 руб., внебюджетные источники 16 237 946,85 руб. 	Исполнение по подпрограмме за 2021 год составило 112 083 505,02 руб. или 92,5 процента. В рамках подпрограммы реализуются 15 мероприятий:

Мероприятие 1.  Мероприятия в сфере культуры.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 2 267 035,34 руб. За 2021 год расходы мероприятию составили 2 267 035,34 руб. или 100 процентов от плана.

Финансирование осуществлено в сумме фактической потребности:

- МАУК КГО "Кушвинский дворец культуры" на строительство зимнего городка в г. Кушва – 1 460 885,00 руб.;

- МАУК КГО «Центр культуры и досуга п. Баранчинский» на строительство зимнего городка в пос. Баранчинский – 600 000,00 руб.;

- МАУК КГО «Кушвинский дворец культуры» на проведение муниципальной елки для малообеспеченных семей – 206 150,34 руб.;

Мероприятие 2.Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

Бюджетные ассигнования на 2021 год утверждены в размере 181 452,20 руб.

Мероприятие финансируется из средств областного бюджета 170 000,00 руб., местного бюджета 11 452,20 руб. и внебюджетных источников 881 078,75 руб. За 2021 год расходы по мероприятию составили 1 039 198,61 руб.  или 97,8 процента от плана, в том числе 170 00,00 руб. областной бюджет или 100 процентов от плана, 11 452,20 руб. местный бюджет или 100 процентов от плана  и 857 746,41 руб. внебюджетные источники или 97,4 процента от плана.

- МАУК КГО «Центр культуры и досуга п. Баранчинский» на поставку тента сценического комплекса  за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области 170 000,00 руб.;

- МБУК «Библиотечно-информационный центр Кушвинского городского округа» на приобретение смартфонов 11 452,20 руб.;

- МБУК «Библиотечно-информационный центр Кушвинского городского округа» вывеска фасадная – 3 381,00 руб. внебюджетные источники;

- МАУК КГО «Кушвинский краеведческий музей» 28 040,00 руб., в т.ч. на оборудование для хранения (20450,00 руб.), водонагреватель (7 590,00 руб.) внебюджетные источники;

- МАУК КГО "Кушвинский дворец культуры" 336 326,45 руб., в т.ч. компьютерное оборудование (43 396,00), командные аттракционы (75 600,00 руб.), танцевальная обувь (75 400,00 руб.), мебель (38 380,45 руб.), информационные стенды (18 750,00 руб.), холодильник (16 300,00 руб.), новогодняя елка (17 200,00 руб.), хореографические станки (27 000,00 руб.), фискальный регистратор (20 700,00 руб.), кусторезы (3 600,00 руб.) внебюджетные источники;

- МАУК КГО «Центр культуры и досуга п. Баранчинский» 456 998,00 руб., в т.ч. одежда сцены (400 000,00 руб.), компьютерное оборудование (22 999,00 руб.), проектор (33 999,00 руб.) внебюджетные источники;

- МАУК КГО Кинотеатр «Феникс» 33 000,96 руб., в т.ч. информационные стенды (11 601,96 руб.), МФУ (15 900,00 руб.), печь (4 500,00 руб.) внебюджетные источники.

Мероприятие 4. Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на патриотическое воспитание граждан Кушвинского городского округа.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 133 000,00 руб. За 2021 года расходы по мероприятию составили 133 000,00 руб. или 100,0 процентов от плана.

Управлением культуры КГО проведено мероприятие «Празднование 76-летия победы в Великой Отечественной войне».

Мероприятие 5. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 1 328 877,30 руб. и внебюджетных источников 1 026 336,29 руб. За 2021 год расходы по мероприятию составили 2 145 905,61 руб. или 91,1 процент от плана, в т.ч. за местный бюджет 1 328 877,30 руб. или 100,0 процентов от плана, и внебюджетные источники 817 028,31 руб. или 79,6 процента от плана.

- МАУК КГО «Кушвинский краеведческий музей» 299 873,90 руб., на ремонт помещения № 40;

- МБУК «Библиотечно-информационный центр Кушвинского городского округа» 236 109,62 руб., на замену деревянных оконных блоков и дверного блока в помещении БИЦ КГО Азиатская сельская библиотека № 3;

- МБУК «Библиотечно-информационный центр Кушвинского городского округа» 219 578,00 руб., на замену деревянных оконных блоков в  помещениях Баранчинской библиотеки № 2;

- МБУК «Библиотечно-информационный центр Кушвинского городского округа» 438 552,00 руб., на ремонт санузла Городской детской библиотеки;

- МБУК «Библиотечно-информационный центр Кушвинского городского округа» 134 763,78 руб., на монтаж узла учета тепловой энергии в здании Азиатской сельской библиотеки № 3;

- МАУК КГО Кинотеатр «Феникс» 622 208,07 руб., на ремонт помещений, внебюджетные источники;

- МАУК КГО "Кушвинский дворец культуры" 179 820,24 руб., в т.ч. ремонт фасада (106 266,00), замена запорной арматуры (43 704,27 руб.), монтаж пожарной сигнализации (29 849,97 руб.), внебюджетные источники;

- МАУК КГО «Центр культуры и досуга п. Баранчинский» 15 000,00 руб., на электромагнитный расходомер, внебюджетные источники.

Мероприятие 6. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 445 260,80 руб., За 2021 года расходы по мероприятию составили 445 260,80 руб. или 100,0 процентов от плана.

- МБУК «Библиотечно-информационный центр Кушвинского городского округа» 445 260,8о руб. на информатизацию, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения.

Мероприятие 8.  Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 7 163 676,10 руб. и внебюджетных источников 175 738,00 руб. За 2021 год расходы по мероприятию составили 7 131 511,63 руб. или 97,2 процента от плана, в т.ч. местный бюджет 7 043 309,84  рублей или 98,3 процента от плана и внебюджетные источники 88 201,79 руб. или 50,2 процента от плана.

Финансирование осуществлено в сумме фактической потребности МАУК КГО "Кушвинский краеведческий музей" на выполнение муниципального задания.

Мероприятие 9. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 25 156 416,56 руб. и внебюджетных источников 71 999,82 руб. За 2021 год расходы по мероприятию составили 25 866 109,74 руб. или 98,6 процента от плана, в т.ч. местный бюджет 25 807 543,92 руб. или 98,7 процента от плана и внебюджетные источники 58 565,82 руб. или 81,3 процента от плана.

Финансирование осуществлено в сумме фактической потребности МБУК "Библиотечно-информационный центр КГО" на выполнение муниципального задания.

Мероприятие 10. Организация деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 65 765 907,99 руб. и внебюджетных источников 14 082 793,99 руб. За 2021 год расходы по мероприятию составили 71 606 497,79 руб. или 89,7 процентов от плана, в т.ч. местный бюджет 65 101 267,05 руб. или 99,0 процентов от плана и внебюджетные источники 6 505 230,74 руб. или 46,2 процента от плана.

Финансирование осуществлено в сумме фактической потребности учреждений - МАУК КГО Кинотеатр "Феникс", МАУК КГО "КДК", МАУК «ЦКиД  пос. Баранчинский» на выполнение муниципального задания.

Мероприятие 11. Оказание  поддержки на конкурсной основе лучшим работникам муниципальных учреждений  в сфере культуры и искусства, в том числе находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 75 000,00 руб. За 2021 год расходы по мероприятию составили 75 000,00 или 100,0 процентов от плана.

На основании постановления администрации Кушвинского городского округа от 19.03.2021 г.  № 305 «О премиях главы Кушвинского городского округа в сфере культуры в 2021 году», решения конкурсной комиссии по присуждению премий главы Кушвинского городского округа в сфере культуры в 2021 году выплачены премии Главы Кушвинского городского округа в сумме 75 000,00 руб.:

- преподавателю Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа Кушвинского городского округа» Железновой Наталье Александровне в сумме 25 000 рублей,

- заместителю директора Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечно-информационный центр Кушвинского городского округа» Хусаиновой Светлане Васильевне в сумме 25 000 руб.,

- заведующей отделом кино и досуговых технологий Муниципального автономного учреждения культуры Кушвинского городского округа  Кинотеатр «Феникс» Першиной Елене Валентиновне в сумме 25 000 рублей.

Мероприятие 14. Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля учреждениям культуры.

Бюджетные финансируется из средств местного бюджета 36 166,00 руб. За 2021 год расходы по мероприятию составили 36 166,00 или 100,0 процентов от плана.

- МБУК «Библиотечно-информационный центр Кушвинского городского округа» 36 166,00 руб. на приобретение средств дезинфекции и медицинского контроля в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Мероприятие 16. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области.

Бюджетные ассигнования на 2021 год утверждены в размере 283 087,50 руб.

Мероприятие финансируется из средств областного бюджета 226 470,00 руб. и местного бюджета 56 617,50 руб. За 2021 год расходы по мероприятию составили 283 087,50 руб. или 100,0 процентов от плана.

На основании приказа Министерства культуры свердловской области от 21.12.2020 г. № 521 «О присуждении денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области в 2021 году» и Соглашения  с Министерством культуры Свердловской области от 10.02.2021 г. № 65748000-1-2021-005 о предоставлении субсидий из бюджета Свердловской области Кушвинского городского округа на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области выплачено:

- денежное поощрение ведущему библиотекарю Азиатской библиотеки №3 – структурного подразделения Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечно-информационный центр Кушвинского городского округа» в сумме 62 500,00 руб.

- денежное поощрение лучшему  муниципальному учреждению культуры, находящемуся на территориях  сельских поселений Свердловской области Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Библиотечно-информационный центр Кушвинского городского округа» в сумме 220 587,50 руб.

Мероприятие 17. Благоустройство территории, расположенной на земельном участке по адресу: д.Мостовая, 69а.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 500 000,00 руб. За 2021 год расходы по мероприятию составили 500 000,00 руб. или 100,0 процентов от плана на приобретение малых архитектурных форм для клуба МАУК КГО «Кушвинский дворец культуры» деревни Мостовая (включая расходы по доставке и установке).

Мероприятие 18. Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области.

Мероприятие финансируется из средств областного бюджета 200 000,00 руб. За 2021 год расходы по мероприятию составили 200 000,00 руб. или 100 процентов от плана на обменную выставку для МАУК КГО «Кушвинский краеведческий музей».

Мероприятие 19. Реализация мероприятий по благоустройству территории парка по адресу: г. Кушва, пл. Культуры, 1а.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 164 732,00 руб. За 2021 год расходы по мероприятию составили 164 732,00 руб. или 100 процентов от плана на устройство защитных колпаков на ограждение парка культуры и отдыха.

Мероприятие 20. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы  библиотечного дела с учетом  задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

Бюджетные ассигнования на 2021 год утверждены в размере 190 000,00 руб.

Мероприятие финансируется из средств областного бюджета 95 000,00 руб. и местного бюджета 95 000,00 руб. За 2021 год расходы по мероприятию составили 190 000,00 руб. или 100,0 процентов от плана.

- МБУК «Библиотечно-информационный центр Кушвинского городского округа» 190 000,00 руб. на информатизацию, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

ПОДПРОГРАММА 2

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"

Общий объём средств на реализацию Программы на 2021 год составил 64 801 470,67 руб. Источники финансирования: местный бюджета 58 256 822,00 рублей и  внебюджетные источники 6 544 648,67 руб. Исполнение по подпрограмме за 2021 год составило 61 959 991,52 рублей или 95,6 процента. В рамках подпрограммы реализуются 3 мероприятия:

Мероприятие 21. Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере искусств.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 58 256 822,00 руб. и внебюджетных источников 5 369 279,38 руб. За 2021 год расходы по мероприятию составили 61 090 683,11 руб. или 96,0 процентов от плана, в т.ч.  местный бюджет 57 285 727,01 руб. или 98,3 процента от плана, и внебюджетные источники 3 804 956,10 руб. или 70,9 процента от плана.

Финансирование осуществлено в сумме фактической потребности учреждений МАУ ДО КГО «КДМШ», МАУ ДО КГО "БДШИ", МАУ ДО "Художественная школа КГО" на выполнение муниципального задания.

Мероприятие 23. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные образовательные организации (учреждения).

Мероприятие финансируется из внебюджетных источников  290 007,44 руб. За 2021 год расходы по мероприятию составили 230 530,66 руб. или 79,5 процента от плана.

- МАУ ДО "Художественная школа КГО" 114 873,54 руб., в т.ч. на ремонт системы отопления (80 013,82 руб.), на ремонты помещений (34 859,72 руб.);

- МАУ ДО КГО «Баранчинская детская школа искусств» 20 463,10 руб. на ремонты помещений;

- МАУ ДО КГО «Кушвинская детская музыкальная школа» 95 193,92 руб. на ремонты помещений.

Мероприятие 24. Предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям (учреждениям) Кушвинского городского округа на модернизацию материально-технической и фондовой базы.

Мероприятие финансируется из средств внебюджетных источников        885 361,85 руб. За 2021 год расходы по мероприятию составили 638 777,75 руб. из внебюджетных источников или 72,2 процента от плана.

- МАУ ДО "Художественная школа КГО" 179 563,00 руб., в т.ч. на мебель (107 083,00 руб.), на рециркулятор (72 480,00 руб.);

- МАУ ДО КГО «Баранчинская детская школа искусств» 147 010,00 руб. в т.ч. на музыкальные инструменты (81 980,00 руб.), мебель (54 330,00 руб.), мфу (10 700,00 руб.)

- МАУ ДО КГО «Кушвинская детская музыкальная школа» 312 204,75 руб. в т.ч. на музыкальные инструменты (59 710,00 руб.), мебель (238 395,75 руб.), мфу    14 099,00 руб.).

ПОДПРОГРАММА 3

"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В КУШВИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"

Финансирование программы отсутствует.

ПОДПРОГРАММА 4

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Финансирование программы отсутствует.

ПОДПРОГРАММА 5

«УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ,

ПРОЖИВАЮЩИХ В КУШВИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

Бюджетные ассигнования на 2021 год утверждены в размере 123 906,00 руб. Источник финансирования местный бюджет 123 906,00 руб.  Исполнение по подпрограмме за 2021 год составило 123 906,00 руб. или 100,0 процентов от плана. В рамках подпрограммы реализуется 1 мероприятие:

Мероприятие 33. Мероприятия, способствующие развитию национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий, установлению гармоничных взаимоотношений.

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 123 906,00 руб. Расходы по мероприятию составили 123 906,00,00 руб.  или 100,0  процентов от плана.

МАУК КГО Кинотеатр «Феникс» проведено мероприятие «Проводы русской зимы» с организацией конно-спортивных соревнований 123 906,00 руб.

ПОДПРОГРАММА 6

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КУШВИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ДО 2024 ГОДА"

Бюджетные ассигнования на  2021 год утверждены в размере 10 356 104,76 руб. Источник финансирования областной бюджет 72 000,00 руб., местный бюджет 10 284 104,76 руб.  Исполнение по подпрограмме за 2021 год  составило 9 991 688,20 руб. или 96,5 процента от плана. В рамках подпрограммы реализуются 2 мероприятия:

Мероприятие 36. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (органов местной администрации) (центральный аппарат).

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета 1 510 410,26 руб. Расходы по мероприятию составили 1 488 996,95 руб. или 98,6  процента от плана.

Расходы на содержание органа местного самоуправления – Управления культуры КГО в сумме фактической потребности.

Мероприятие 37. Административно-хозяйственное обеспечение деятельности отраслевого органа Управления культуры Кушвинского городского округа.

Мероприятие финансируется из средств областного бюджета 72 000,00 руб. и местного бюджета 8 773 694,50 руб. Расходы по мероприятию составили 8 502 691,25 руб. или 96,1 процента от плана.

Расходы на содержание на обеспечение деятельности Центра ФАО осуществлены в сумме фактической потребности.

ПОДПРОГРАММА 7

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

Финансирование программы отсутствует.

По следующим целевым показателям программы выполнение составило менее или более 100% к полугодовым значениям:

Целевой показатель 1 «Рост ежегодной посещаемости муниципального музея»

План на отчетный период 2021 год 264 посещений на 1000 жителей, факт за 2021 год 290,41 посещений на 1000 жителей, что составило 110,00 процентов от годового плана. Предоставлена государственная поддержка на конкурсной основе МАУК КГО "Кушвинский краеведческий музей" на обменную выставку (привлечение посетителей на выставку г. Краснотуринска).

Целевой показатель 2 «Число посещений муниципальных библиотек Кушвинского городского округа».

План на отчетный период 2021 год 134,88 тыс. посещений, факт за 2021 год 131,10 тыс. посещений, что составило 97,2 процента от годового плана. Отклонение показателя связано с ограничительными мерами по введению посещений сQR-кодами в связи с пандемией Covid-19.

Целевой показатель 4 Целевой показатель 4 «Количество экземпляров новых поступлений в фонды  муниципальных библиотек Кушвинского городского округа в расчете на 1000 жителей».

План на отчетный период 2021 год 131,0 единица, факт за 2021 год 60,36 единиц, что составляет 46,07 процента от годового плана.

Невыполнение показателя объясняется недостаточностью финансирования, которое было осуществлено в конце ноября, начале декабря 2021 года. Снизилось количество поступлений за счет внебюджетных средств (даров).

Целевой показатель 5 «Количество книговыдач на 1 жителя».

План на отчетный период 2021 год 7,7 единиц, факт за 2021 год  7,76 единиц, что составило 100,72 процента от годового плана.

Целевой показатель 9 «Доля доходов муниципальных учреждений культуры от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений».

План на отчетный период 2021  год  7,80  процента, факт 9,4 процента, что составляет 120,56 процента от годового плана. В отчетном периоде средства на выполнение муниципального задания поступали не в полном объеме в основном расходование средств связано с обеспечением текущей деятельности учреждений.

Целевой показатель 17 «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года».

План на отчетный период 2021  год  140,00  процентов, факт 162,07, что составляет 115,77 процента от годового. Плановый показатель был рассчитан на ограничительные меры и с введением зон Covid Free.

Целевой показатель 27 «Посещаемость населением организаций культуры».

План на отчетный период 2021  год 5 932 посещаемостей на 1000  человек населения, факт за 2021 год 6 240,90 посещаемости на 1000 человек, что составляет 105,21процентов от годового плана. Плановый показатель был рассчитан на ограничительные меры и с введением зон Covid Free.

Целевой показатель 28 «Количество передвижных выставок (ежегодно».

План на отчетный период 2020  года 22 единицы, факт за 2021 год 23 единицы, что составляет 115,00 процентов от годового плана. Плановый показатель был рассчитан на ограничительные меры и с введением зон Covid Free.

Целевой показатель 35 «Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим годом)».

План отчетный период 2021  год 3,0 процента, факт за 2021 год 6,39 процентов, что составляет 213,00  процентов от годового плана.  Существенное перевыполнение плана связано с большим пополнением фонда  новыми поступлениями за счет субсидии Министерства культуры Свердловской области, активной благотворительной деятельностью издательств, даров).

# Целевой показатель 36. «Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек».

# План отчетный период 2021  год 1,1 процента, факт за 2021 год 2,3 процентов, что составляет 208,77  процента от годового плана. Выполнение целевого показателя зависит от количества поступлений на бумажном носителе, которые в отчетном периоде были значительно  меньше, поэтому упор был сделан на приобретение изданий в эл.виде, на которые издательства предоставили большие скидки.

# Целевой показатель 46 «Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по экономике Свердловской области».

План отчетный период 2021  год 100,0 процентов, факт за 2021 год 85,12 процента, что составляет 85,12  процента от годового плана. Невыполнение показателя связано с недостаточностью финансирования из бюджета Кушвинского городского округа. Введение ограничительных мер внесло свои коррективы по наполняемости внебюджета учреждений от иной приносящей доход деятельности, часть из которого в обязательном порядке должна идти на заработную плату работников.

# Целевой показатель 55 «Численность обучающихся в муниципальных образовательных организациях (учреждениях) Кушвинского городского округа в сфере культуры.

План отчетный период 2021  год 1122 человека, факт за 2021 год 907 человек, что составляет 80,84 процента от годового. Показатель не выполнен в связи с затруднением набора на учебный год 2021-2022 гг.

Целевой показатель 59. Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года.

План отчетный период 2021  год 15,0 процентов, факт за 2021 год 15,6 процентов, что составляет 104,00 процента от годового.

# Целевой показатель 63 «Соотношение среднемесячной заработной платы работников детских школ искусств к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области».

План отчетный период 2021  год 100,0 процентов, факт за 2021 год 98,4 процента, что составляет 98,4  процента от годового плана.

Целевой показатель 64 «Доля творчески одаренных детей, принявших участие в творческих мероприятиях местного, регионального, общероссийского и международного значений, от общего количества обучающихся в муниципальных детских школах искусств (ежегодно)».

План отчетный период 2021  года 20 процентов, факт за 2021 год 43,33 процента. Показатель установлен в соответствии с ППСО от 21.10.2013 №1268-ПП. Превышение показателя связано с проведением дистанционных конкурсов.

Целевой показатель 79 «Доля расходов на культуру, предусмотренных муниципальной программой Кушвинского городского округа «Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2024 года», в объеме расходов местного бюджета».

План отчетный период 2021  год 9,30 процентов, факт за 2021 год 7,45 процентов,  что составляет 80,10  процента от годового. Отсутствие финансирования на мероприятия программы.

Целевой показатель 83 «Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры (число получателей услуг,  удовлетворенных качеством услуг, от общего числа опрошенных получателей услуг)».

План отчетный период 2021  год 90 процентов, факт за 2021 год 100,00 процентов,  что составляет 111,11  процента от годового плана. Плановый показатель установлен в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 №1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года» (далее – ППСО от 21.10.2013 №1268-ПП). Перевыполнение показателя связано с качеством оказанной услуги.

Целевой показатель 84 «Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых муниципальных услуг в сфере дополнительного художественного образования (число получателей услуг,  удовлетворенных качеством услуг, от общего числа опрошенных получателей услуг)».

План отчетный период 2021  год 90 процентов, факт за 2021 год 98,40 процентов,  что составляет 109,33  процента от годового плана. Плановый показатель установлен в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 №1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года» (далее – ППСО от 21.10.2013 №1268-ПП). Перевыполнение показателя связано с качеством оказанной услуги.

По итогам реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2024 года» в 2021 году будут пересмотрены плановые показатели  на 2022 год.

Начальник Управления культуры

Кушвинского городского округа		                                      Е.А. Маллаянова

Исп. Субботкина Татьяна Александровна

Тел. 2-70-86