Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы Кушвинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе до 2024 года» за 2021 год.

Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе до 2024 года» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Кушвинского городского округа от 10 ноября 2014 года № 2121 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Кушвинского городского округа от 10 марта 2015 года  № 306, от 28 июля 2015 года № 1051, от 4 сентября 2015 года № 1316, от 10 ноября 2015 года № 1639, от 16 ноября 2015 года № 1665, от 14 декабря 2015 года  № 1834, от 2 марта 2016 года № 254, от 29 апреля 2016 года № 540, от 11 ноября 2016 года № 1658, от 27 декабря 2016 года № 2067, от 30 декабря 2016 года № 2116, от 7 марта 2017 года № 251, от 12 апреля 2017 года № 461, от 11 мая 2017 года № 607, от 21 июня 2017 года № 787, от 4 июля 2017 года № 896, от 15 августа 2017 года № 1078, от 15 сентября 2017 года № 1295, от 8 ноября 2017 года № 1602, от 13 декабря 2017 года  № 1829, от 10 января 2018 года № 15, от 27 июня 2018 года № 827, от 4 сентября 2018 года  № 1152, от 1марта 2019 года № 192, от 19 марта 2019 года № 259, от 23 апреля 2019 года № 480, от 15 мая 2019 года  № 550, от 15 июля 2019 года № 858, от 20 сентября 2019 года № 1227, от 26 ноября 2019 года № 1525, от 30 декабря 2019 года № 1706, от 4.03.2020 года № 249, от 12 мая 2020 года № 516, от 20 августа 2020 года № 881, от 19 ноября 2020 года № 1264, от 21 января 2021 года № 37, от 19 февраля 2021 года № 161, от 9 марта 2021 года № 253, от 25.05.2021 № 681,от 26.08.2021 №1139, от 16.11.2021 №1463, от 12.01.2022 № 11).

На реализацию Программы в 2021 году утверждены расходы в размере 112 585 199,73 рублей, в том числе:

- средства областного бюджета 290 900,00 рублей;

- средства местного бюджета 102 558 842,98 рублей;

- внебюджетные источники 9 735 456,75 рублей;

исполнение за 2021 год составило 110 987 642,27 рублей или 98,58 %, в том числе:

- за счёт средств областного бюджета 290 900,00 рублей или 100,00%;

- за счёт средств местного бюджета 102 523 189,54 рублей или 99,97%;

- внебюджетные источники 8 173 552,73 рублей или 83,96% от плановых назначений.

В рамках Программы в 2021 году действовало 3 подпрограммы:

1. «Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе».

Всего на 2021 год расходы утверждены в сумме 94 923 779,09 рублей. Источниками финансирования являются средства областного, местного бюджета и внебюджетные источники, исполнение по подпрограмме составило 93 361 875,07 рублей или 98,35 %.

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

Мероприятие 1. «Организация предоставления услуг (выполнения работ) по спортивной подготовке». Мероприятие финансируется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Расходы на 2021 год утверждены в размере 18 163 385,62 рублей, из них средства местного бюджета 17 307 438,10 рублей, 855 947,52 рублей внебюджетные источники.

Исполнение по мероприятию составило 17 982 723,42 рублей или 99,01 % от плана, из них средства местного бюджета 17 307 438,10 рублей (100,00%), внебюджетные средства 675285,32 рублей (78,89 %).

Средства израсходованы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ КГО  спортивная школа «Синегорец», МАУ КГО «Спортивная школа» (выплата заработной платы, начислений на выплаты по оплате труда, оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг и работ по содержанию имущества, услуги охраны, прочие работы, услуги необходимые для обеспечения деятельности учреждений и выполнение стандарта спортивной подготовки).

В рамках мероприятия  реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 1.1.1.1.:

Доля жителей Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Кушвинского городского округа в возрасте 3-79.

Процент выполнения составил – 102,9 % к плану на год.

В связи с увеличением охвата занимающихся в спортивных секциях муниципальных учреждений спорта и секций дополнительного образования на базе общеобразовательных и профессиональных образовательных  учреждений Кушвинского ГО .

Целевой показатель 1.1.1.2.:

Доля населения Кушвинского городского округа, занятого в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятого в экономике.

Показатель выполнен на 96,3 % к плану на год.

В связи с переносом спортивных мероприятий IV комплексной Спартакиады Кушвинского городского округа 2021 года из-за введения ограничений с целью недопущения распространения новой короновирусной инфекции CoV-19.

Целевой показатель 1.1.1.4.:

Доля учащихся и студентов Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Кушвинского городского округа.

Показатель выполнен на 103,5 % к плану на год.

В связи с увеличением охвата занимающихся в спортивных секциях муниципальных учреждений спорта и секций дополнительного образования на базе общеобразовательных и профессиональных образовательных  учреждений Кушвинского ГО .

Целевой показатель 1.1.1.6.:

Доля сельского населения Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности сельского Кушвинского городского округа в возрасте от 3 до 79 лет.

Показатель выполнен на 96,7 % к плану на год.

В связи с отменой массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с целью недопущения распространения новой короновирусной инфекции CoV-19

Мероприятие 2. «Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта». Мероприятие финансируется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Расходы на 2021 год утверждены в размере 71 243 786,95 рублей, из них средства местного бюджета 64 726 208,26 рублей, 6 517 578,69 рублей внебюджетные источники.

Исполнение по мероприятию составило 70 089 040,96 рублей или 98,38 % от плана, из них средства местного бюджета 64 726 208,26 рублей (100,00%), внебюджетные средства 5 362 832,70 рублей (82,28%). Средства израсходованы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ КГО «Центр ФКСиТ «Горняк»», МАУ КГО  спортивная школа «Синегорец», МАУ КГО «Спортивная школа» (выплата заработной платы, начислений на выплаты по оплате труда, оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг и работ по содержанию имущества, у

слуги охраны, прочие работы, услуги необходимые для обеспечения деятельности учреждений и выполнения работ в сфере физической культуры).

В рамках мероприятия реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 1.1.1.1.:

Доля жителей Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Кушвинского городского округа в возрасте 3-79.

Процент выполнения составил – 102,9 % к плану на год.

В связи с увеличением охвата занимающихся в спортивных секциях муниципальных учреждений спорта и секций дополнительного образования на базе общеобразовательных и профессиональных образовательных  учреждений Кушвинского ГО .

Целевой показатель 1.1.1.2.:

Доля населения Кушвинского городского округа, занятого в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятого в экономике.

Показатель выполнен на 96,3 % к плану на год.

В связи с переносом спортивных мероприятий IV комплексной Спартакиады Кушвинского городского округа 2021 года из-за введения ограничений с целью недопущения распространения новой короновирусной инфекции CoV-19.

Целевой показатель 1.1.1.4.:

Доля учащихся и студентов Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Кушвинского городского округа.

Показатель выполнен на 103,5 % к плану на год.

В связи с увеличением охвата занимающихся в спортивных секциях муниципальных учреждений спорта и секций дополнительного образования на базе общеобразовательных и профессиональных образовательных  учреждений Кушвинского ГО .

Целевой показатель 1.1.1.6.:

Доля сельского населения Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности сельского Кушвинского городского округа в возрасте от 3 до 79 лет.

Показатель выполнен на 96,7 % к плану на год.

В связи с отменой массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с целью недопущения распространения новой короновирусной инфекции CoV-19.

Мероприятие 3. «Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта». Мероприятие в 2021 году финансируется за счет внебюджетных источников.

Расходы за счёт внебюджетных средств, предусмотрены в размере 302 188,00 рублей.

Исполнение по мероприятию составило 275 465,00 рублей или 91,16% .

Средства направлены на проведение городских спортивных мероприятий.

В рамках мероприятия реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 1.1.1.5.:

Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, организуемых на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 58,6 % к годовому плану. В связи с отменой массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с целью недопущения распространения новой короновирусной инфекции CoV-19.

Мероприятие 4. «Организация, проведение и участие в учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях и физкультурно-массовых мероприятиях». Мероприятие в 2021 году финансируется за счет средств внебюджетных источников.

Расходы на 2021 год утверждены в размере 1 077 244,07 рублей, исполнение по мероприятию составило 978 992,40 рублей или 90,88 % от плана.

Средства направлены на участие спортсменов в соревнованиях за пределами городского округа.

В рамках мероприятия  реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 1.1.1.5.:

Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, организуемых на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 58,6 % к годовому плану. В связи с отменой массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с целью недопущения распространения новой короновирусной инфекции CoV-19.

Мероприятие 6. «Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта». Реализация мероприятия в 2021 году осуществлялась за счёт внебюджетных источников.

Расходы на 2021 год утверждены в размере 248 512,00 рублей, исполнение по мероприятию составило 198 285,56 рублей или 79,79 % от плана.

Приобретены основные средства в том числе: оргтехника, оборудование.

Целевой показатель 1.1.1.1.:

Доля жителей Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Кушвинского городского округа в возрасте 3-79.

Процент выполнения составил – 102,9 % к плану на год.

В связи с увеличением охвата занимающихся в спортивных секциях муниципальных учреждений спорта и секций дополнительного образования на базе общеобразовательных и профессиональных образовательных  учреждений Кушвинского ГО .

Целевой показатель 1.1.1.2.:

Доля населения Кушвинского городского округа, занятого в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятого в экономике.

Показатель выполнен на 96,3 % к плану на год.

В связи с переносом спортивных мероприятий IV комплексной Спартакиады Кушвинского городского округа 2021 года из-за введения ограничений с целью недопущения распространения новой короновирусной инфекции CoV-19.

Целевой показатель 1.1.1.4.:

Доля учащихся и студентов Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Кушвинского городского округа.

Показатель выполнен на 103,5 % к плану на год.

В связи с увеличением охвата занимающихся в спортивных секциях муниципальных учреждений спорта и секций дополнительного образования на базе общеобразовательных и профессиональных образовательных  учреждений Кушвинского ГО .

Целевой показатель 1.1.1.6.:

Доля сельского населения Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности сельского Кушвинского городского округа в возрасте от 3 до 79 лет.

Показатель выполнен на 96,7 % к плану на год.

В связи с отменой массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с целью недопущения распространения новой короновирусной инфекции CoV-19

Целевой показатель 1.1.1.7.:

Количество спортивных площадок, оснащённых специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом). Показатель выполнен на 100,00 процентов.

Мероприятие 7. "Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)".

Расходы на 2021 год утверждены в размере 345 400,00 рублей, в том числе средства областного бюджета 241 800,00 рублей, местного бюджета 103 600,00 рублей, исполнение составило345 400,00 рублей или 100,00%. .Приобретен снегоход «Буран» для центра тестирования МАУ КГО спортивная школа «Синегорец».

В рамках мероприятия реализуется целевой показатель:

Целевой показатель 1.1.3.1.:

Доля населения Кушвинского городского округа, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Кушвинского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО). Процент выполнения составил 103,0 % к годовому плану.

Мероприятие 8. "Проведение капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений". Расходы на 2021 год утверждены в размере 1 788 256,47 рублей, в том числе за счёт средств местного бюджета 1 054 270,00 рублей и за счёт внебюджетных источников 733 986,47 рублей, исполнение составило местный бюджет 1 054 270,00 рублей (100,00%). Расходы на ремонт тренажёрного зала в здании МАУ КГО «Центр по физической культуре, спорту и туризму «Горняк»» по адресу: г. Кушва, ул. Луначарского,9 составили 546 635,00 рублей и на ремонт системы отопления в здании лыжной базы МАУ КГО «Спортивная школа», расположенной микрорайон Дачный, ул. Суворова,32, г. Кушва 507 635,00 рублей. Расходы за счёт внебюджетных источников составили 682 691,75 рублей или 93,01 %. Проведены текущие ремонты помещений МАУ КГО «Центр по физической культуре, спорту и туризму «Горняк»».

В рамках мероприятия  реализуются целевые показатели:

Целевой показатель 1.1.1.1.:

Доля жителей Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Кушвинского городского округа в возрасте 3-79.

Процент выполнения составил – 102,9 % к плану на год.

В связи с увеличением охвата занимающихся в спортивных секциях муниципальных учреждений спорта и секций дополнительного образования на базе общеобразовательных и профессиональных образовательных  учреждений Кушвинского ГО .

Целевой показатель 1.1.1.2.:

Доля населения Кушвинского городского округа, занятого в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занятого в экономике.

Показатель выполнен на 96,3 % к плану на год.

В связи с переносом спортивных мероприятий IV комплексной Спартакиады Кушвинского городского округа 2021 года из-за введения ограничений с целью недопущения распространения новой короновирусной инфекции CoV-19.

Целевой показатель 1.1.1.4.:

Доля учащихся и студентов Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Кушвинского городского округа.

Показатель выполнен на 103,5 % к плану на год.

В связи с увеличением охвата занимающихся в спортивных секциях муниципальных учреждений спорта и секций дополнительного образования на базе общеобразовательных и профессиональных образовательных  учреждений Кушвинского ГО .

Целевой показатель 1.1.1.6.:

Доля сельского населения Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности сельского Кушвинского городского округа в возрасте от 3 до 79 лет.

Показатель выполнен на 96,7 % к плану на год.

В связи с отменой массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с целью недопущения распространения новой короновирусной инфекции CoV-19.

Мероприятие 10 "Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд, в том числе сборных команд Российской Федерации."

Расходы на 2021 год утверждены в сумме 70 143,00 рублей, из них средства областного бюджета 49 100,00 рублей на приобретение спортивного инвентаря. На эти же цели из местного бюджета было выделено 21 043,00 рублей. Освоение составило 100%. В рамках реализации приобретено: боксёрская экипировка, стрелковая форма, труба смотровая для МАУ КГО «Спортивная школа».

В рамках мероприятия  реализуются целевые показатели:

Целевой показатель 1.1.1.1.:

Доля жителей Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Кушвинского городского округа в возрасте 3-79.

Процент выполнения составил – 102,9 % к плану на год.

В связи с увеличением охвата занимающихся в спортивных секциях муниципальных учреждений спорта и секций дополнительного образования на базе общеобразовательных и профессиональных образовательных  учреждений Кушвинского ГО .

Целевой показатель 1.1.1.4.:

Доля учащихся и студентов Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Кушвинского городского округа.

Показатель выполнен на 103,5 % к плану на год.

В связи с увеличением охвата занимающихся в спортивных секциях муниципальных учреждений спорта и секций дополнительного образования на базе общеобразовательных и профессиональных образовательных  учреждений Кушвинского ГО.

Мероприятие 11 "Осуществление мероприятий, направленных на соблюдение требований и норм антитеррористической защищённости". Расходы на 2021 год утверждены в размере 394 991,44 рублей за счёт средств местного бюджета исполнение составило 394 991,44 рублей или 100,00 %, из них 379 781,44 рублей в соответствии с представлением межмуниципального отдела Министерства внутренних дел РФ «Кушвинский» от 18.06.2019 №7611 по устранению условий, способствующих нарушению требований Федерального законодательства направлено на устройство ограждения на территории стадиона МАУ КГО спортивная школа «Синегорец» и 15 210,00 рублей направлено на приобретение ручных металлоискателей (представление Прокуратуры города Кушвы от 24.03.2021 года № 1-206/2021) для МАУ КГО «Спортивная школа».

В рамках мероприятия  реализуется целевой показатель:

Целевой показатель 1.1.1.1.:

Доля жителей Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Кушвинского городского округа в возрасте 3-79.

Процент выполнения составил – 102,9 % к плану на год.

В связи с увеличением охвата занимающихся в спортивных секциях муниципальных учреждений спорта и секций дополнительного образования на базе общеобразовательных и профессиональных образовательных  учреждений Кушвинского ГО .

Мероприятие 12 "Осуществление мероприятий, направленных на соблюдение требований и норм санитарного законодательства". Расходы на 2021 год утверждены в размере 1 289 871,54 рублей за счёт средств местного бюджета, исполнение составило 1 289 871,54 рублей или 100,00% , из них 197 507,00 рублей на поставку и монтаж установки обезжелезивания воды в соответствии с предписанием об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г.Качканар, г.Кушва, г.Красноуральск, г.Нижняя Тура от 20.11.2019 № 66-06-06/15-3820-2019 в МАУ КГО спортивная школа «Синегорец» и 1 092 364,54 рублей на монтаж приточно-вытяжной вентиляции в стрелковом тире г.Кушва, ул.Союзов,14 в соответствии с предписанием об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г.Качканар, г.Кушва, г.Красноуральск, г.Нижняя Тура от 31.07.2019 № 66-06-13/13-2655-2019 в МАУ КГО «Спортивная школа».

В рамках мероприятия реализуется целевой показатель:

Целевой показатель 1.1.1.1.:

Доля жителей Кушвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Кушвинского городского округа в возрасте 3-79.

Процент выполнения составил – 102,9 % к плану на год.

В связи с увеличением охвата занимающихся в спортивных секциях муниципальных учреждений спорта и секций дополнительного образования на базе общеобразовательных и профессиональных образовательных  учреждений Кушвинского ГО .

3. «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности Кушвинского городского округа»

Расходы на 2021 год утверждены в размере 11 144 109,98 рублей. Источниками финансирования являются средства местного бюджета, исполнение составило 11 144 109,98 рублей или 100,00 %. Произведена оплата в соответствии с решением Арбитражного суда Свердловской области от 18.12.2020 по делу №А60-521/2020 в сумме 1 578 916,13 рублей, в том числе за выполненные работы 1 394 380,70 рублей по завершению строительства универсальной спортивной площадки «Локомотив», расположенной по адресу: г. Кушва, ул. Дзержинского и 284 535,43 рублей направлено на уплату неустойки, госпошлины и судебной экспертизы.

Расходы на строительство лыжероллерной трассы в пос. Дачный в районе ул.Энгельса, г.Кушва Свердловской области составили 9 139 291,20 рублей. На газификацию лыжной базы МАУ КГО «Спортивная школа» в 2021 году направлено 325 902,65 рублей.

В рамках мероприятия реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 3.3.1.4.:

Уровень обеспеченности населения Кушвинского городского округа спортивными сооружениями исходя из пропускной способности объектов спорта.

Процент выполнения составил 57% к плану на год.

Целевой показатель 3.3.1.5.:

Ввод в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности. Исполнение составило ,0 0% к годовому плану.

Не реализован  план по оснащению оборудованием уличных гимнастических комплексов на прилегающей территории (поданные заявки не прошли отбор для реализации в 2021 году).

4 «Патриотическое воспитание молодых граждан в Кушвинском городском округе»

Целевой показатель 4.4.1.1..:

доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности.

Показатель выполнен на 94,3 процентов к плану на год. В связи с введением ограничений посещения спортивных сооружений с целью недопущения распространения новой короновирусной инфекции CoV-19.

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе до 2024 года»

Расходы на 2021 год утверждены в размере 6 517 310,66 рублей, источниками финансирования являются средства местного бюджета. Исполнение по подпрограмме составило 6 481 657,22 рублей или 99,45 % от плана. В рамках подпрограммы реализуются 2 мероприятия:

Мероприятие 27. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

Бюджетные ассигнования на 2021 год утверждены в размере 1 285 414,23 рублей. Мероприятие финансируется за счет средств местного бюджета. Расходы по мероприятию за 2021 год составили 1 272 509,95 рублей или 99,00%. Средства израсходованы на обеспечение деятельности Управления физической культуры и спорта (выплата заработной платы, начислений на выплаты по оплате труда).

В рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 5.5.2.1.:

Доля специалистов отрасли физической культуры и спорта, повысивших квалификацию в соответствующем году

Показатель выполнен на 60% к годовому плану. Исходя из расходов предусмотренных на данные цели.

Целевой показатель 5.5.2.3.:

Осуществление внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, в том  числе за целевым использованием средств местного бюджета подведомственными бюджетными учреждениями. Показатель выполнен на 100% к годовому плану.

Мероприятие 28 «Техническое, методическое, правовое сопровождение, ведение бухгалтерского, налогового, статистического бюджетного учета для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органа местного самоуправления (органа местной администрации) в сфере физической культуры и спорта»

Бюджетные ассигнования на 2021 год утверждены в размере 5 231 896,43 рублей. Мероприятие финансируется за счет средств местного бюджета. За 2021 год расходы по мероприятию составили 5 209 147,27 рублей или 99,57%. Средства израсходованы на обеспечение деятельности МКУ КГО «Центр учета» (выплата заработной платы, начислений на выплаты по оплате труда, услуги связи, приобретение материальных запасов, работы, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, необходимые для обеспечения деятельности учреждения).

В рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 5.5.2.3.:

Осуществление внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных Осуществление внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, в том  числе за целевым использованием средств местного бюджета подведомственными бюджетными учреждениями. Показатель выполнен на 100% к годовому плану.

Дальнейшая реализация муниципальной Программы необходима для выполнения основных целей, задач и целевых показателей в области деятельности администрации Кушвинского городского округа по решению вопросов местного значения.

Экономист МКУ КГО «Центр учёта»                                               Т.Е.Негоднова