## Приложение № 7

к Порядку

формирования и реализации

муниципальных программ

Кушвинского городского округа

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами Кушвинского городского округа до 2024 года»

### Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2021 год

(отчетный период)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя* |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (год) | план (отчетный период) | факт | от годового значения | от значения отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1«Повышение финансовой устойчивости местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1«Увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 1 «Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета» | тыс. руб. | 511 479 | 511 479 | 719 745 | 140,7 | 140,7 | Увеличение показателей исполнения по отношению к прогнозным показателям (годового значения и значения отчетного периода) обусловлено поступлением в большем объеме платы за размещение отходов производства и потребления в связи с изменением законодательства |
| 5 | Целевой показатель 2 «Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях)» | процентов | >=2 | >=2 | 48,3 | 2 415,0 | 2 415,0 |  |
| 6 | Цель 2 «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Задача 2«Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Мурзина Н.В. | Целевой показатель 3 «Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета» | да/нет | да | да | да | 100,0 | 100,0 |  |
| 9 Мурзина Н.В. | Целевой показатель 4 «Формирование местного бюджета в программной структуре» | да/нет | да | да | да | 100,0 | 100,0 |  |
| 10 | Задача 3 «Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Целевой показатель 5 «Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета» | процентов | 100,0 | 100,0 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | Исполнение в пределах плановых значений |
| 12 | Целевой показатель 6 «Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местного бюджета в установленные законодательством сроки» | да/нет | да | да | да | 100,0 | 100,0 |  |
| 13 | Целевой показатель 7«Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета» | да/нет | да | да | да | 100,0 | 100,0 |  |
| 14 | Целевой показатель 8«Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений» | да/нет | да |  | да | 100,0 |  |  |
| 15 | Целевой показатель 9 «Исполнение судебных актов по искам к Кушвинскому городскому округу, предусматривающие обращение взыскания на средства казны Кушвинского городского округа, о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Кушвинского городского округа либо должностных лиц этих органов в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение» | процентов | 100,0 | 100,0 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | Произведены расходы по исполнительным листам: 1) в пользу ООО «Родник» сумма основного долга в оплату услуг по отведению поверхностных сточных вод 4 258 941,18 рублей; 2) в пользу МУП КГО «Водоканал» сумма основного долга за оплату услуг по отведению поверхностных сточных 8 921 808,70 руб., пени от суммы основного долга за несвоевременную оплату услуг по отведению поверхностных сточных вод в сумме 821 603,40 рублей; 3) в пользу МП «Комбинат детского питания» в связи с признанием сделки должника недействительной в сумме 3 954 031,13 рублей; 4) в пользу МУП КГО «Водоканал» пени за несвоевременную оплату за услуги по отведению поверхностных сточных в сумме 605 310,41 руб.; 5) в пользу АО «ЭнергосбытПлюс» в рамках субсидиарной ответственности в сумме 257 254,32 руб. В связи с досрочным погашением задолженности в пользу МУП КГО «Водоканал» кономия составила 132 074,94 руб. |
| 16 | Задача 4 «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Целевой показатель 10 «Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении местного бюджета, формируемой финансовым управлением» | да/нет | да | да | да | 100,0 | 100,0 |  |
| 18 | Задача 5«Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок» |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Целевой показатель 11«Доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программКушвинского городского округа, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств» | процентов | 20 |  | 20 |  | 100,0 |  |
| 20 | Целевой показатель 12 «Количество проведенных проверок исполнения законодательства о закупках» | единиц | 4 |  | 4 |  | 100,0 |  |
| 21 | Задача 6«Повышение эффективности управления средствами местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Целевой показатель 13 «Степень качества управления бюджетным процессом Кушвинского городского округа, определяемая в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области» | степень качества управления бюджетным процессом | II | II | III | 0 | 0 | Увеличение уровня долговой нагрузки. Привлечение кредитов кредитных организаций в декабре 2020 года в целях погашения дефицита бюджета городского округа, недопущение просроченной кредиторской задолженности |
| 23 | Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Цель 3 «Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, своевременное исполнение долговых обязательств» |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Задача 7 «Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств Кушвинского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Целевой показатель 14 «Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и объема средств, направленных на погашение долговых обязательств» |  | <= 1 | <= 1 | 0,625 | 100,0 | 100,0 |  |
| 27 | Задача 8 «Учет долговых обязательств Кушвинского городского округа и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке» |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Целевой показатель 15 «Наличие документа, утверждающего порядок ведения муниципальной долговой книги Кушвинского городского округа в соответствии с действующим законодательством» | да/нет | да | да | да | 100,0 | 100,0 |  |
| 29 | Целевой показатель 16 «Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)» | процентов | 5,9 | 5,9 | 14,45 | 244,9 | 244,9 | Превышение показателя допущено в связи, с привлечением в декабре 2021 года кредитов кредитных организаций в сумме 50 000 000,00 руб. для частичного погашения дефицита бюджета городского округа и долговых обязательств, в целях недопущения образования кредиторской задолженности. |
| 30 | Задача 9 «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Кушвинского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Целевой показатель 17 «Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета» | процентов | 15 | 15 | 0,02 | 100 | 100 | В соответствии с методикой расчета целевых показателей значение данного показателя определяется ежегодно, т.е. по результатам года |
| 32 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Кушвинского городского округа «Управление муниципальными финансами Кушвинского городского округа до 2024 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Цель 4 «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Задача 10 «Обеспечение эффективной деятельности финансового управления по реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кушвинского городского округа до 2024 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 Мурзина Н.В. | Целевой показатель 18 «Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы» | процентов | 100 | 100 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | Не выполнен показатель 13 |

________________________

* заполняется нарастающим итогом.