Приложение № 1

ДОКЛАД

о реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Кушвинского городского округа за 2021 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и реализации муниципальных программ Кушвинского городского округа, утвержденным постановлением администрации Кушвинского городского округа от 27.09.2013 года № 1851 (с изменениями) (далее - Порядок), Финансовым управлением в Кушвинском городском округе проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Кушвинского городского округа за 2021 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Кушвинского городского округа за 2021 год проведена на основании представленных отчетов за 2021 год ответственными исполнителями по каждой муниципальной программе.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в отчетном периоде осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и достижения плановых значений целевых показателей (Q2) с применением  результирующей шкалы оценки эффективности муниципальной программы.

В 2021 году в Кушвинском городском округе реализовывалось семь муниципальных программ:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2024 года | Администрация Кушвинского городского округа |
| 2 | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Кушвинского городского округа до 2024 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа |
| 3 | Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2024 года | Муниципальное казенное учреждение Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» |
| 4 | Развитие системы образования в Кушвинском городском округе до 2024 года | Управление образования Кушвинского городского округа |
| 5 | Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2024 года | Управление культуры Кушвинского городского округа |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе до 2024 года | Управление физической культуры и спорта Кушвинского городского округа |
| 7 | Управление муниципальными финансами Кушвинского городского округа до 2024 года | Финансовое управление в Кушвинском городском округе |

1. Муниципальная программа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2024 года».

Финансирование муниципальной программы:

| Источники финансирования | План на 2021 год | Факт за 2021 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, за счет всех источников, руб., в том числе: | 32 249 155,62 | 31 243 817,22 | 96,88 |
| областной бюджет, руб. | 3 699 200,00 | 2 963 839,97 | 80,12 |
| местный бюджет, руб. | 28 549 955,62 | 28 279 977,25 | 99,05 |

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование критерия оценки муниципальной программы | Значение | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,97 | неполное финансирование |
| 2 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) | 0,99 | высокая результативность |
| 3 | Оценка по результирующей шкале (оценка эффективности реализации муниципальной программы) | 4 | приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |

Вывод: возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

1) Необходим пересмотр целевого показателя в сторону увеличения, т.к. при фактическом расходовании средств на 100% от установленного планового объема финансирования мероприятия процент выполнения целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие, составляет более 130%:

- количество рассмотренных на заседании административной комиссии протоколов об административных правонарушениях (причина отклонения: рассмотрено 76 протоколов, вместо запланированного количества 57).

2) Необходим пересмотр целевого показателя в сторону уменьшения, т.к. при фактическом расходовании средств на 100% от установленного планового объема финансирования мероприятия процент выполнения целевого показателя, на достижение которых направлено мероприятие, составил 16 %, либо увеличить финансирование мероприятия, которое направлено на достижение данного целевого показателя:

- доля обученных должностных лиц руководящего состава Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кушвинского городского округа на курсах Учебно-методических центров г. Екатеринбурга и г. Нижнего Тагила (причина отклонения: 10 из 12 должностных лиц руководящего состава имеют действующее обучение, которое проходили в предыдущие периоды).

2. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Кушвинского городского округа до 2024 года».

Финансирование муниципальной программы:

| Источники финансирования | План на 2021 год | Факт за 2021 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, за счет всех источников, руб., в том числе: | 157 047 336,50 | 155 586 896,39 | 99,07 |
| областной бюджет, руб. | 66 213 579,02 | 66 213 579,02 | 100,00 |
| местный бюджет, руб. | 84 776 037,48 | 79 960 037,37 | 94,32 |
| внебюджетные источники, руб. | 6 057 720,00 | 9 413 280,00 | 155,39 |

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование критерия оценки муниципальной программы | Значение | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,99 | полное финансирование |
| 2 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) | 0,94 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 3 | Оценка по результирующей шкале (оценка эффективности реализации муниципальной программы) | 3 | средний уровень эффективности муниципальной программы |

Вывод: Возможен пересмотр муниципальной программы в части  корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования.

Необходимо обратить внимание на плановые значения следующих целевых показателей и в течение финансового года производить корректировку плановых значений целевых показателей, либо разработать и проводить мероприятия в целях более полного исполнения плана по показателям, в том числе своевременно использовать предусмотренные бюджетные ассигнования:

- количество земельных участков, сформированных для строительства путем проведения торгов (причина отклонения: фактически сформировано 2 земельных участка при плановом значении 8 участков, в связи с отсутствием заявок на участие в торгах);

- количество земельных участков, освобожденных от неиспользуемых построек (причина отклонения: фактически освобожден 1 участок при плановом значении 4 участка, в связи с невозможностью заключения муниципального контракта на снос самовольных построек по причине воспрепятствования собственником данных самовольных построек проведению мероприятий по сносу).

3. Муниципальная программа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2024 года».

Финансирование муниципальной программы:

| Источники финансирования | План на 2021 год | Факт за 2021 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, за счет всех источников, руб., в том числе: | 1 039 735 278,53 | 1 007 226 493,55 | 96,87 |
| областной бюджет, руб. | 760 846 828,30 | 753 693 335,47 | 99,06 |
| местный бюджет, руб. | 278 365 960,23 | 253 010 668,08 | 90,89 |
| внебюджетные источники, руб. | 522 490,00 | 522 490,00 | 100,00 |

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование критерия оценки муниципальной программы | Значение | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,97 | неполное финансирование |
| 2 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) | 0,89 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 3 | Оценка по результирующей шкале (оценка эффективности реализации муниципальной программы) | 4 | приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |

Вывод: необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования.

Необходимо обратить внимание на плановые значения следующих целевых показателей и в течение финансового года по необходимости производить корректировку плановых значений данных целевых показателей в сторону увеличения, либо уменьшения, в отдельных случаях проводить мероприятия по информированию граждан о возможности получения возмещения стоимости услуг, компенсации расходов и т.п.:

- количество деревьев, в отношении которых произведены работы по валке и кронированию на территории Кушвинского городского округа (причина отклонения: фактически проведены работы по валке и кронированию деревьев в количестве 17 штук, при плановом значении 50 штук, работы выполнены в рамках предусмотренных объемов финансирования);

- количество безнадзорных собак, отловленных на территории Кушвинского городского округа (причина отклонения: фактически выполнены работы по отлову, транспортировке, содержанию в приюте животных без владельцев в количестве 110 штук при  плановом значении 39 штук);

- количество граждан, получающих компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, проживающих на территории Кушвинского городского округа (причина отклонения: выплаты производятся согласно количества фактически поданных документов, а также рассчитанных сумм, на основании данных о начислениях, предоставленных Региональным фондом содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, количество обратившихся граждан составляет 246 человек при установленном плане 308 человек;

- количество захороненных граждан согласно гарантированному перечню услуг по погребению (причина отклонения: конкурс по отбору подрядной организации не состоялся, фактическое значение показателя составило 0 человек при установленном плане 6 человек);

- количество граждан, проживающих на территории Кушвинского городского округа, получающих социальные выплаты с целью возмещения затрат за оказанные  платные услуги по помывке в общем отделении (душе) бани, расположенной на территории Кушвинского городского округа (причина отклонения: перечисление социальной выплаты производится согласно поданным заявлениям. За возмещением выплаты по помывке в общем отделении (душе) бани, расположенной на территории Кушвинского городского округа, на 01.01.2022 года количество обратившихся граждан составляет 19 человек при установленном плане в 33 человека);

- реализация мероприятий выполненных при вводе в эксплуатацию газопроводов (причина отклонения: отсутствие проектно-сметной документации повлекло за собой расторжение Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия, при установленном плановом значении 100%, не проведено ни одного мероприятия);

- протяженность газопроводов, введенных в эксплуатацию внутри населенных пунктов (причина отклонения: плановый показатель составляет 9,02 километра газопровода по факту мероприятие не состоялось, в связи с отсутствием проектно-сметной документации, а это повлекло за собой расторжение Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия);

- количество разработанных (откорректированных) схем газоснабжения в Кушвинском городском округе (причина отклонения: подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, предусмотренные договором в части корректировки схемы  г. Кушва, разработана (откорректирована) 1 схема при  плановом значении в количестве 2 штуки);

- количество потребителей, для которых будет создана техническая возможность подключения к газораспределительным сетям (причина отклонения: плановое значение 165 единиц, в связи с отсутствием проектно-сметной документации, что повлекло за собой расторжение Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия, мероприятие не состоялось).

4. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Кушвинском городском округе до 2024 года».

Финансирование муниципальной программы:

| Источники финансирования | План на 2021 год | Факт за 2021 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, за счет всех источников, руб., в том числе: | 919 715 652,67 | 847 725 282,99 | 92,17 |
| областной бюджет, руб. | 512 579 700,00 | 488 595 857,52 | 95,32 |
| местный бюджет, руб. | 284 054 396,86 | 269 349 820,74 | 94,82 |
| внебюджетные источники, руб. | 123 081 555,81 | 89 779 604,73 | 72,94 |

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование критерия оценки муниципальной программы | Значение | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,92 | неполное финансирование |
| 2 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) | 1,12 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| 3 | Оценка по результирующей шкале (оценка эффективности реализации муниципальной программы) | 3 | средний уровень эффективности муниципальной программы |

Вывод: необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

Необходимо обратить внимание на плановые значения следующих целевых показателей (необходим пересмотр их в сторону увеличения, т.к. при фактическом расходовании средств на 100% от установленного планового объема финансирования мероприятия процент выполнения целевых показателей, на достижение которых направлено мероприятие, составил более 130%):

- численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (причина отклонения: количество учащихся составило 288 человек вместо планируемых 150 человек, превышение установленного плана связано с фактической численностью обучающихся 7-9 классов);

# - численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно-научной направленности с использованием средств обучения и воспитания центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (причина отклонения: количество учащихся составило 161 человек вместо планируемых 30 человек, превышение установленного плана связано с введением в МАОУ СОШ № 3 трех ставок педагога дополнительного образования, которые разработали и реализуют соответствующие программы).

5. Муниципальная программа «Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2024 года».

Финансирование муниципальной программы:

| Источники финансирования | План на 2021 год | Факт за 2021 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, за счет всех источников, руб., в том числе: | 196 410 040,07 | 184 159 090,74 | 93,8 |
| областной бюджет, руб. | 763 470,00 | 763 470,00 | 100,00 |
| местный бюджет, руб. | 172 863 974,55 | 170 394 583,16 | 98,6 |
| внебюджетные источники, руб. | 22 782 595,52 | 13 001 037,58 | 57,1 |

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование критерия оценки муниципальной программы | Значение | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,94 | неполное финансирование |
| 2 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) | 1,05 | высокая результативность |
| 3 | Оценка по результирующей шкале (оценка эффективности реализации муниципальной программы) | 4 | приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |

Вывод: необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана.
Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования.

Необходимо обратить внимание на плановые значения следующих целевых показателей:

- количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек Кушвинского городского округа в расчете на 1000 жителей (причина отклонения: фактическое поступление составило 60,36 единиц при плановом значении 131 единица,  в связи с недостаточностью финансирования, подорожание печатных изданий).

Возможно увеличение финансирования мероприятия, которое направлено на достижение целевого показателя, так как при фактическом расходовании средств на 100% от установленного планового объема финансирования мероприятий процент выполнения данного целевого показателя составил 46%.  Данное мероприятие финансируется за счет средств областного и местного бюджета. Возможно перемещение средств внебюджетных источников на данное мероприятие.

2) Необходим пересмотр плановых значений целевых показателей в сторону увеличения, так как при фактическом расходовании средств на 100% от установленного планового объема финансирования мероприятий процент выполнения целевых показателей, на достижение которых направлены данные мероприятия, составил более 130%:

- увеличение количества библиографических записей библиотек Кушвинского городского округа, включенных в Сводный электронный каталог библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим годом) (причина отклонения: большое пополнение фонда новыми поступлениями за счет субсидии Министерства культуры СО, активная благотворительная деятельность издательств, даров, исполнено 6,39 процентов вместо планируемых 3 процентов);

- доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек Кушвинского городского округа (причина отклонения: поступление изданий на печатном носителе значительно меньше, чем на электронных, поэтому упор был сделан на приобретение изданий в электронном виде, на которые издательства предоставили большие скидки, исполнено 2,3 процента вместо планируемых 1,1 процентов);

- доля творческих одаренных детей, принявших участие в творческих мероприятиях местного, регионального, общероссийского и международного значений, от общего количества обучающихся в муниципальных детских школах искусств (ежегодно) (причина отклонения: показатель установлен в соответствии с ППСО от 21.10.2013 №1268-ПП. Превышение показателя связано с проведением дистанционных конкурсов, при плановом значении 20 процентов выполнено 32,86 процента);

3) Необходимо обратить внимание на плановые значения следующих целевых показателей и в течение финансового года производить корректировку плановых значений целевых показателей:

- количество реализованных издательских проектов. В том числе информационных аншлагов (причина отклонения: при плановом значении в количестве 1 единица целевой показатель не выполнен, в связи с отсутствием финансирования).

6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе до 2024 года».

Финансирование муниципальной программы:

| Источники финансирования | План на 2021 год | Факт за 2021год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, за счет всех источников, руб., в том числе: | 112 585 199,73 | 110 987 642,27 | 98,58 |
| областной бюджет, руб. | 290 900,00 | 290 900,00 | 100,00 |
| местный бюджет, руб. | 102 558 842,98 | 102 523 189,54 | 99,97 |
| внебюджетные источники, руб. | 9 735 456,75 | 8 173 552,73 | 83,96 |

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование критерия оценки муниципальной программы | Значение | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,99 | полное финансирование |
| 2 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) | 0,82 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 3 | Оценка по результирующей шкале (оценка эффективности реализации муниципальной программы) | 3 | средний уровень эффективности муниципальной программы |

Вывод: возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования.

1) Необходим пересмотр целевых показателей в сторону уменьшения, т.к. при фактическом расходовании средств на 100% от установленного планового объема финансирования мероприятий процент выполнения целевых показателей, на достижение которых направлено мероприятие, составил менее 60%, либо увеличить финансирование мероприятий, которые направлены на достижение данного целевого показателя:

- количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (причина отклонения: проведено 129 мероприятий при плане 220 мероприятий,  в связи с отменой массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с целью недопущения распространения новой короновирусной инфекции Cov-19);

- уровень обеспеченности населения Кушвинского городского округа спортивными сооружениями исходя из пропускной способности объектов спорта (причина отклонения: в связи с отсутствием субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по оснащению специальным оборудованием уличных гимнастических комплексов в рамках программы инициативного бюджетиования и государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», выполнено 30 процентов при установленном плане 52,6 процента;

- доля специалистов отрасли физической культуры и спорта, повысивших квалификацию в соответствующем году (причина отклонения: плановый показатель составил 5 процентов, по факту исполнено 3 процента, исходя из расходов, предусмотренных на данные цели).

2) Необходимо обратить внимание на плановые значения следующих целевых показателей и в течение финансового года производить корректировку плановых значений целевых показателей:

- ввод в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности (причина отклонения: по плану 2 единицы, фактически мероприятие не исполнено, в связи с тем, что на данное мероприятие не были предусмотрены средства в местном бюджете).

7. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кушвинского городского округа до 2024 года».

Финансирование муниципальной программы:

| Источники финансирования | План на 2021 год | Факт за 2021 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, за счет всех источников, руб., в том числе: | 34 702 600,98 | 33 532 588,90 | 96,6 |
| местный бюджет, руб. | 34 702 600,98 | 33 532 588,90 | 96,6 |

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование критерия оценки муниципальной программы | Значение | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценка полноты финансирования (Q1) | 0,97 | неполное финансирование |
| 2 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) | 2,23 | низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |
| 3 | Оценка по результирующей шкале (оценка эффективности реализации муниципальной программы) | 3 | средний уровень эффективности муниципальной программы |

Вывод: необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальной программы.

Необходимо обратить внимание на плановые значения следующих целевых показателей и в течение финансового года по необходимости производить корректировку плановых значений данных целевых показателей в сторону увеличения, либо уменьшения:

- объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (план 511 479 тыс. рублей, факт 719 745 тыс. рублей),

- темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях) (плановое значение >=2, фактическое значение 48,3), причина отклонения: поступление в большем объеме платы за размещение отходов производства и потребления в связи с изменением законодательства;

- отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов  местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) (причина отклонения: в связи с привлечением в декабре 2021 года кредитов кредитных организаций в сумме 50 000 000, 00 рублей, исходя из фактической потребности  для частичного погашения дефицита бюджета городского округа и долговых обязательств, в целях недопущения образования кредиторской задолженности при плане 100 000 000,00 рублей).

- степень качества управления бюджетным процессом Кушвинского городского округа, определяемая в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области (причина отклонения: плановое значение II степень, фактическое значение III степень, увеличение уровня долговой нагрузки. Привлечение кредитов кредитных организаций в декабре 2021 года в целях погашения дефицита бюджета городского округа, недопущение просроченной кредиторской задолженности).